## Base
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2024
[26 empty] | Mes: |  | febrero 2024
(Montos en miles de $)
[34 empty] | PAGADO |  | PROGRAMADO
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | A/N | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | % ejecución | Programado + pagado año | Pagado Año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Año Siguiente | Saldo | Tipo de gasto
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020264-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 368832 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5596-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2025-02-24 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 276651 | 274952.728 | 76986662-0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 30 | 129162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991 | 0 | 0 | 0 | 42991 | 0 | 0 | 0 | 43180 | 81305.728 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 384936 | ESTUDIOS PREVIOS MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA ARICA | N | 2. ESTUDIOS | 5596-16-LP23 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2024-09-03 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 83300 | 83300 | 0-0 |  | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267299 | 0-0 |  | 0 | 142547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142547 | 124752 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047074-0 | CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 370555 | CONSERVACIÓN CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-10-12 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-07-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337691 | 337690.2 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 0 | 337690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 68000 | 68000 | 68000 | 98690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047081-0 | CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 396725 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP - ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-23 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2024-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 444500 | 444500 | 0-0 |  | 0 | 444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 85000 | 85000 | 85000 | 144500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40048448-0 | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392429 | Conservación Mercado Central Arica | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347255 | 0-0 |  | 0 | 11289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40048448-0 | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392429 | Conservación Mercado Central Arica | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 347255 | 0-0 |  | 0 | 335966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 65966 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 389882 | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 528.38 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389883 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172799 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 11520 | 11520 | 142799 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389877 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-14-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-10-24 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 7761624.62 | 7761624.62 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 3793265 | 3468359.62 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40043776-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377860 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP TARAPACA - IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 819-7-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-27 | 2023-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-12 | 2024-10-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 91000 | 76396.563 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA SPA. | 0 | 76396.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567 | 0 | 19118 | 0 | 15296 | 0 | 19887 | 14528.563 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047082-0 | CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370587 | CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD | A | 1. OBRAS | 819-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-15 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-02-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 350000 | 307374.983 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 32 | 282552 | 36002.104 | 0 | 36002.104 | 40000 | 47000 | 55000 | 57450.645 | 33000 | 14099.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047083-0 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 370926 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACION Y AMPLIACION OFICINAS DGA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047083-0 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390929 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA 2023 | N | 1. OBRAS | 819-8-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2024-07-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 276000 | 276000 | 0-0 |  | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 55000 | 75000 | 41000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 368877 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONICO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1151-19-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2024-12-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 308739.438 | 303499.269 | 77686973-2 | NATALIA JORQUERA Y DAVID CORTEZ ARQUITECTOS ASOCIA | 30 | 151749.635 | 60699.854 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 30349.927 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 390833 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1180 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 395427 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2530 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80 | 50 | 0 | 50 | 670 | 80 | 50 | 50 | 300 | 1050
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 372969 | NORMALIZACION DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-12-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2024-01-18 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 49285.5 | 49285.5 | 77697730-6 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 69.67 | 14946.375 | 0 | 0 | 0 | 9157.1 | 0 | 2289.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 395429 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92384.64 | 0-0 |  | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 36960 | 52344.64 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 379360 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14168204.933 | 0-0 |  | 0 | 227415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95247.822 | 132167.178 | 3637755 | 10301854.933 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 149472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 45690 | 72358
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 377866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 2852.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 320
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390714 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2024-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 55500 | 55500 | 0-0 |  | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3212 | 104901 | 7400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 377863 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | A | 1. OBRAS | 820-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-06-07 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 3485815.272 | 4752413.5 | 6477388-7 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 0 | 1266027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40597.223 | 132011.487 | 139011.487 | 145911.487 | 155001.187 | 132011.487 | 173011.487 | 185337.881 | 163133.274 | 3326690 | 234698 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 376149 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD, HUASCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 3044.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1500 | 790
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376156 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE OBRA: REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 133971 | 0-0 |  | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 98171 | 6900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376076 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | N | 1. OBRAS | 820-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2025-08-27 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 2391205.533 | 4063210.675 | 76018692-9 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 0 | 963281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50299.871 | 118866.973 | 118866.973 | 125866.973 | 162866.973 | 192866.973 | 193646.264 | 3006897.701 | 263528.107 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039083-0 | CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389821 | Conservación MOP 2023 Recinto Provincial Coquimbo | N | 1. OBRAS | 821-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 235001 | 235000.096 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 235000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500.01 | 42300.017 | 54050.022 | 47000.019 | 39950.016 | 28200.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047776-0 | CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370789 | Conservación Ventanas Fachadas Edificio MOP La Serena | A | 1. OBRAS | 821-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-02-27 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 268835.9 | 268836 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 86 | 102610 | 91014.943 | 0 | 91014.943 | 11595.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049554-0 | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395822 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | N | 1. OBRAS | 821-5-O224 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-03-01 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 960000 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 136000 | 96000 | 104000 | 176000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049952-0 | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393913 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | N | 1. OBRAS | 821-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-03-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2025-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 1568574 | 1568574 | 0-0 |  | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78428.7 | 156857.4 | 156857.4 | 197856.5 | 978574 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049954-0 | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393915 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | N | 1. OBRAS | 821-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-03-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 914991 | 914991 | 0-0 |  | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56789 | 113578 | 136293.6 | 158339.4 | 670780 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN DE FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 392342 | CONSERVACIÓN FACHADAS COLEGIO GERMÁN RIESCO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN DE FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395579 | Gastos Administrativos Conservación Colegio Germán Riesco. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN DE FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394290 | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | N | 1. OBRAS | 821-3-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-22 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-17 | 2024-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 288476 | 288476 | 0-0 |  | 0 | 288476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57695.193 | 77888.51 | 83658.03 | 69234.267 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 391074 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 2100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 996.04
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190236.375 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 98000 | 91236.375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264738 | EQUIPO PROYECTISTA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78393.833 | 0-0 |  | 0 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21386 | 0 | 36314 | 20693.833 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 317028 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO -LLAMADO 2023 | N | 1. OBRAS | 822-13-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 7405113.783 | 7405113.783 | 0-0 |  | 0 | 216615.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216615.357 | 3018965 | 4169523.426 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 386750 | DERECHOS MUNICIPALES ASCENSOR ARTILLERÍA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43108 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24107 | 0 | 19001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 386751 | SEGURIDAD ASCENSOR ARTILLERÍA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35224 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31724 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3724 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312456 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154518.525 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 84985.189 | 59533.336 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3670884.563 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2202530.738 | 1458353.825 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 396153 | Restauración ASCENSOR Villaseca | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1138262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1138262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309130 | 829132 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350085 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 822-17-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-13 | 2021-11-18 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 132472 | 132472 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 78.318 | 28722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375 | 10375 | 7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392345 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO BARÓN, VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16749 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30478299-0 | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393191 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16000000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5421245 | 10568755 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396600 | CONSERVACIÓN ASCENSOR CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO - OBRAS ASCENSOR CONCEPCIÓN 2024 | N | 1. OBRAS | 822-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2024-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 149932.503 | 149932.503 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030439-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388731 | CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024- TALUD RESIDENCIA PRESIDENCIAL | N | 1. OBRAS | 822-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2024-12-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 131293.295 | 131293.295 | 0-0 |  | 0 | 158458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 38458 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 392353 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VLAPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393194 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 822-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-26 | 2025-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 813208.508 | 813208.508 | 0-0 |  | 0 | 350499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 180000 | 50499 | 462709.508 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 25235.367 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 375295 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 252000.002 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 40 | 152200.001 | 12600.001 | 0 | 12600.001 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 26200 | 12600 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 381235 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 8) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 330000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350717.099 | 21331.208 | 0 | 21331.208 | 30363.308 | 23013.308 | 111871.084 | 93940.288 | 70197.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600 | 22600 | 22750 | 22600 | 46285.9 | 239600 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484245-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391335 | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON -TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-11-19 | SANTIAGO | SAN RAMON | Sin Reajuste | 6600000 | 6958284.549 | 77193770-5 | INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRAN LTDA. | 0 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252491.219 | 0 | 1252491.219 | 0 | 1455017.562 | 0 | 0 | 0 | 2652222 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381936 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1152-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-08-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 945514.315 | 913435.463 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 945515.463 | 0 | 0 | 0 | 91343.546 | 137015.319 | 182687.093 | 182687.093 | 182687.093 | 91343.546 | 0 | 0 | 0 | 77751.773 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395823 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | N | 1. OBRAS | 1152-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2025-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1463102.8 | 1463102.8 | 0-0 |  | 0 | 1463102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29262.056 | 73155.14 | 131679.252 | 190203.364 | 1038802.988 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 396583 | EQUIPAMIENTO CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15527 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15527 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 841.244 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 386473 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS LO PRADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 20000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397057 | OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1152-7-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-09 | 2025-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5850000 | 5850000 | 0-0 |  | 0 | 4683668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683668 | 1170077 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 386478 | OTROS GASTOS "MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO" | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 278591 | 0-0 |  | 0 | 139296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19204 | 120092 | 139295 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 397016 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.971 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394538 | ASESORIO A LA INSPECCION FISCAL -HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394534 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 1. OBRAS | 1152-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-14 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2025-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 13438312.611 | 13438312.611 | 0-0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 14309201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 394541 | OTRO GASTOS-HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020660-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 368899 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS | 823-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2025-04-07 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 291485 | 290701.36 | 76057259-4 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 30 | 132420.816 | 44140.272 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 136210.408 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047002-0 | CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383977 | CONSERVACION INSPECTORIAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS | A | 1. OBRAS | 823-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-08-24 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | LAS CABRAS, MARCHIGUE | Sin Reajuste | 600500 | 630881.033 | 10701466-7 | JORGE VALENTIN AGUIRRE ABARCA | 57 | 544308.07 | 294808.003 | 0 | 294808.003 | 54146.668 | 54146.668 | 54146.669 | 79718.677 | 0 | 7341.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038828-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370310 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD MOP - MAULE | A | 1. OBRAS | 824-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-09-22 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 803345.463 | 801207.589 | 76076926-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 0 | 801207.589 | 20218.474 | 0 | 20218.474 | 46448.675 | 48472.051 | 129876.265 | 58115.551 | 60634.91 | 71698.41 | 70041.023 | 70667.243 | 73817.8 | 151217.187 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 392410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DEL MAULE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 395404 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 824-3-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2025-02-04 |  |  | Indice Polinomico | 551317.028 | 551317.028 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 80000 | 351318 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 40039094-0 | CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389011 | CONSERVACIÓN RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1064388-5-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-26 | 2024-11-22 | DIGUILLÍN | PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 429000 | 476466.97 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 0 | 476466.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38117.358 | 57176.036 | 100058.064 | 114352.073 | 71470.046 | 71470.046 | 23823.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40046320-0 | CONSERVACION LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 377210 | CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL DRV ÑUBLE 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1064388-3-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-26 | 2024-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 353000 | 398440.787 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 0 | 398440.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.408 | 15937.631 | 39844.079 | 39844.079 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.118 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40056226-0 | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395789 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1064388-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-22 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256583.23 | 256583.23 | 0-0 |  | 0 | 256583.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38592.6 | 51456.8 | 64321 | 64321 | 37891.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 392413 | REPOSICIÓN LICEO JOSE DELA CRUZ MIRANDA CORREA, CAÑETE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388763 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE | N | 1. OBRAS | 825-14-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-04-21 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 5496000 | 5496000 | 0-0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 2076000 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30400047-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHAHCEN ANTUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395785 | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHACHEN, 3° LLAMADO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3277927 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3277927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226063.905 | 339095.858 | 2712767.237 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30483318-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA, EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395797 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO CONCEPCION | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38268 | 0-0 |  | 0 | 38268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38268 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40011575-0 | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351163 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 825-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-11-20 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 47096 | 47000 | 14643777-K | OLEKSANDRA BUZHYNSHA | 95 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393881 | Gasto administrativos Publicación Estudio Básico ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 393803 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 697282 | 0-0 |  | 0 | 69678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69678 | 383730 | 243874 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395042 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 123888 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 72000 | 41888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395013 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 1. OBRAS | 826-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7422403.122 | 7422403.122 | 0-0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57569.034 | 132430.966 | 4197198.055 | 3291112.945 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038821-0 | CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369957 | CONSERVACIÓN INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 826-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-05 | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-02-18 | MALLECO | ANGOL | Indice Polinomico | 317599.207 | 315932.24 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 100 | 168989.45 | 158365.407 | 0 | 158365.407 | 0 | 10624.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047090-0 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393738 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047090-0 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378388 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 826-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 264946.835 | 264946.835 | 0-0 |  | 0 | 264948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13247.4 | 39742.2 | 66237 | 66237 | 79484.4 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047091-0 | CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390103 | CONSERVACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 826-50-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-13 | 2024-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 439509 | 439509 | 0-0 |  | 0 | 439509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8790.18 | 35160.72 | 43950.9 | 87901.8 | 153828.15 | 109877.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056526-0 | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS PLAZA DE ARMAS GALVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393725 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICACION CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10366 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9941 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056526-0 | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS PLAZA DE ARMAS GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393640 | CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 1. OBRAS | 826-4-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-03 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 359937 | 359937 | 0-0 |  | 0 | 359937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28794.96 | 53990.55 | 75586.77 | 107981.1 | 82785.51 | 10798.11 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30046819-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 392424 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30046819-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393761 | REPOSICIÓN TENENCIA SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA - VALDIVIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1914260.927 | 0-0 |  | 0 | 437145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41025 | 86010.05 | 70061.95 | 89970 | 150078 | 1020004 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30086714-0 | RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390348 | RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3281130 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3281130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34442.15 | 114807.166 | 114807.166 | 287017.915 | 574035.83 | 619958.697 | 688842.996 | 847218.08 | 4364105 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 393740 | servicio Arqueológicos- Ampliación Segunda etapa edificio MOP - Valdivia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393752 | AMPLIACIÓN 2 ETAPA EIDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | 3529932
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 393748 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP - VALDIVIA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 390873 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICO MOP - VALDIVIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395452 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393729 | CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL - LOS RÍOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 454315 | 0-0 |  | 0 | 454315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59256 | 65843 | 65843 | 87791 | 87791 | 87791 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 392434 | HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395458 | GASTOS ADMINISTRATIVOS HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 393766 | HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA- VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5722-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-03 | 2025-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 137048 | 137048 | 0-0 |  | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.48 | 0 | 7744.52 | 0 | 120564 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010780-0 | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 365977 | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 827-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-12 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2024-03-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 280289 | 464945 | 76372190-6 | GONZALEZ Y SCHUMAGER LIMITADA | 35 | 255719.75 | 0 | 0 | 0 | 209225.25 | 46494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031083-0 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 368820 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS_ GASTOS ADMINISTRATIVOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5222 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031083-0 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 368819 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS | A | 2. ESTUDIOS | 827-34-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 2026-02-27 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 552010 | 639359.285 | 76180726-9 | AXH ARQUITECTOS LIMITADA | 10 | 169307.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 191807.786 | 221807.784 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036897-0 | CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376862 | CONSERVACIÓN EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | A | 1. OBRAS | 827-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2024-02-06 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 169974 | 234409.182 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 4.41 | 16381.459 | 16381.459 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40037024-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376857 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ARQUITECTURA PROVINCIA DE CHILOE | A | 1. OBRAS | 827-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-11-23 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 375840 | 395250.09 | 76163539-5 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 1426 | 713 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | CHILOE | CASTRO |  | PROYECTOS | 40037024-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392423 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ARQUITECTURA, PROVINCIA CHILOE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 713 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047094-0 | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 375415 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 827-3-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2024-01-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-12-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 387422.245 | 76658389-K | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 0 | 387422.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38742.223 | 58113.337 | 58113.337 | 58113.337 | 58113.337 | 58113.337 | 58113.337 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047095-0 | CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371191 | CONSERVACIÓN LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | A | 1. OBRAS | 827-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 685132.498 | 76163539-5 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 685132.498 | 0 | 0 | 0 | 119419.118 | 95336.196 | 128996.982 | 67198.895 | 107332.407 | 80411.822 | 86437.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40048777-0 | CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 377787 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 827-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-10-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 474385.65 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 11.47 | 474492.958 | 51206.347 | 0 | 51206.347 | 191919.558 | 81435.993 | 75586.373 | 23720.287 | 18976.916 | 12667.587 | 9489.203 | 4745.347 | 4745.347 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE |  | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 397115 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 385479 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 828-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2025-08-04 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 166416 | 166000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 0 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 389338 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-18 | 2024-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261 | 262261 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389338 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-18 | 2024-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261 | 262261 | 0-0 |  | 0 | 262261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 32000 | 60000 | 65000 | 55000 | 40261 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION DE APOYO EDIFICIO MOP 2024 OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 389339 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-11 | 2024-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133879 | 133879 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION DE APOYO EDIFICIO MOP 2024 OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389339 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-11 | 2024-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133879 | 133879 | 0-0 |  | 0 | 133879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 35000 | 30000 | 25000 | 18879 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 370499 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 377517 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023 - PISO 6) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 739.286 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 384125 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 388000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388861 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 390.046 | 90.046 | 0 | 90.046 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 389333 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACION DE APOYO 2024 ATACAMA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 389334 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (2024) | N | 1. OBRAS | 828-4-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-13 | 2024-09-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 389468 | GADMTVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 389942 | Gastos Administrativos Conservación Infraestructura MOP 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 390036 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONS. INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGION DE LA ARAUCANIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 393548 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA NIVEL APOYO MOP 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395450 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 395588 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MOP 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 396271 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024_GASTOS ADMINISTRATIVOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 396950 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGIÓN DE ÑUBLE 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 396978 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN APOYO VALPO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351169 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 405407 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 405407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405407 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370391 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023) | A | 1. OBRAS | 1152-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-02-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 927592.635 | 1118429.013 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 93 | 596461.671 | 426462.603 | 0 | 426462.603 | 123093.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19003.308 | 27902.633 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387174 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - OBRAS DCYF 2023/2024 | A | 1. OBRAS | 822-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 139988.125 | 137445 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 137445 | 31480.669 | 0 | 31480.669 | 52229.1 | 53735.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387998 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 823-4-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-19 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 277955.415 | 277955.415 | 0-0 |  | 0 | 277955.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 90000 | 7955.415 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388835 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1151-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-19 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200357.947 | 200357.947 | 0-0 |  | 0 | 200358.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19634.623 | 53184.795 | 90849.182 | 36689.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389324 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 ATACAMA | N | 1. OBRAS | 820-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 40000 | 65000 | 56000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389334 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (2024) | N | 1. OBRAS | 828-4-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-13 | 2024-09-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389464 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | N | 1. OBRAS | 829-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2024-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389771 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE 2024 | N | 1. OBRAS | 824-4-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-11-08 |  |  | Indice Polinomico | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 70000 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389934 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Coquimbo 2024 | N | 1. OBRAS | 821-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-08 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-03 | 2024-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390035 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 826-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 476315.35 | 476315.35 | 0-0 |  | 0 | 476316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23816 | 71447 | 95263 | 166711 | 119079 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390202 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | N | 1. OBRAS | 1152-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-13 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1305883 | 1305883 | 0-0 |  | 0 | 1305883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26117.66 | 65294.15 | 169764.79 | 195882.45 | 195882.45 | 652941.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390711 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (EDIFICIO SEREMI MOP 2024) | N | 1. OBRAS | 1152-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-13 | 2024-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348850 | 348850 | 0-0 |  | 0 | 348850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10465.5 | 27908 | 52327.5 | 69770 | 87212.5 | 62793 | 38373.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393182 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGIÓN DE ÑUBLE 2024 | N | 1. OBRAS | 1064388-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2024-10-21 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 40000 | 50000 | 50000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 393544 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2024 | N | 1. OBRAS | 825-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-22 | 2024-10-20 |  |  | Sin Reajuste | 221765.771 | 221765.771 | 0-0 |  | 0 | 221765.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21765.771 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393767 | CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 - VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 5722-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-24 | 2024-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-28 |  |  | Indice Polinomico | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 395476 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REGION TARAPACA | N | 1. OBRAS | 819-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-08 | 2024-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 50000 | 50000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395817 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396091 | conservación de apoyo Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 396270 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 390876 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2022-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 126000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020242-0 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328824 | Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 1966-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2024-03-18 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 498590.226 | 535485.195 | 78728850-2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 71 | 150734.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80983 | 69751.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021389-0 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370574 | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 1966-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-06-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 452796.5 | 439212.605 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 36.85 | 153519.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100462.834 | 0 | 0 | 35616.55 | 8050 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 975-9-LP15 | Terminado | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 80526919.1 | 93354312.838 | 76748947-1 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371236 | Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | A | 1. OBRAS | 975-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2024-03-04 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1629974.531 | 1847767.348 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 36.94 | 2274644.222 | 293220.64 | 0 | 293220.64 | 237167.536 | 243203.453 | 235000 | 645839.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620213.07 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358113 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | A | 2. ESTUDIOS | 975-177-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 280000 | 279761.401 | 78234930-9 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 95 | 90294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84479.361 | 0 | 5364.354 | 450.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358686 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-109-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 516084 | 490539.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 9302.4 | 9302.4 | 0 | 9302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346829 | Convenio INIA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-03-07 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 44210 | 44210 | 61312000-9 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 66 | 7333.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7333.067 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346830 | Convenio UTA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 210264 | 210264 | 70770800-K | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 65 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 319104 | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | A | 1. OBRAS | 1966-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 475827.45 | 454438.616 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 454438.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 150000 | 150000 | 64438.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 357325 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | A | 1. OBRAS | 1966-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 992599.23 | 802738.062 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 802738.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 200000 | 200000 | 112738.062 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 375584 | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 1966-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 621328.75 | 638451.065 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 638451.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 150000 | 200000 | 198451.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395938 | Conservación Global Vitor Codpa 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 262138.257 | 0-0 |  | 0 | 262138.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262138.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376799 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | A | 1. OBRAS | 1966-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 1692509.867 | 1436827.794 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 42 | 1599202 | 256170.148 | 0 | 256170.148 | 350000 | 550000 | 187304.886 | 255726.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376801 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-23 | A | 1. OBRAS | 1966-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2024-04-20 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 1025745.319 | 594710.856 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 594710.856 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 244710.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376808 | CO-OCEC-23 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 594128.058 | 978837.08 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 978837.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140952.54 | 78306.966 | 78306.966 | 54814.876 | 148783.236 | 148783.236 | 164444.63 | 164444.63 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385386 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 907417.099 | 0-0 |  | 0 | 89580.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89580.233 | 0 | 817836.866 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385387 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | N | 1. OBRAS | 1966-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 1195343.488 | 1015773.028 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1015773.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50788.651 | 172681.415 | 213312.336 | 223470.066 | 192996.875 | 162523.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385389 | CO-OCEC-24 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 518585.098 | 0-0 |  | 0 | 40581.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40581.951 | 0 | 478003.147 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057986-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376800 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1739376.479 | 0-0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 200000 | 225000 | 1089376.479 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391527 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2024 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2024-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 763520.567 | 763520.567 | 0-0 |  | 0 | 763520.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 150000 | 113520.567 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 394967 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2024 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2024-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 1147351.937 | 1147351.937 | 0-0 |  | 0 | 1147351.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 250000 | 0 | 300000 | 200000 | 97351.937 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2024-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 1130617.274 | 1130617.274 | 0-0 |  | 0 | 1130617.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 280617.274 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395948 | Conservación de Riveras Cauces Naturales Varios Sectores 2024, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2611560 | 0-0 |  | 0 | 2611560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 850000 | 115000 | 250000 | 50000 | 240000 | 306560 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393662 | DIA ALTO MOLLE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 360000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393670 | DISEÑO SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 35000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 355349 | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | A | 2. ESTUDIOS | 5663-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-03-24 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 382983 | 344556.65 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 72.7 | 167440.893 | 73346.698 | 0 | 73346.698 | 0 | 0 | 62788 | 31306.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376817 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2023 REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 5663-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-12-22 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 712192.022 | 910696.875 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483807-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGAD O CHUSMIZA-USMAGAMA, COMUNA DE HUARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 383628 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGADIO CHUSMIZA USMAGAMA COMUNA DE HUARA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-32-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-29 | 2025-03-25 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 336000 | 336000 | 0-0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 126000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483807-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGAD O CHUSMIZA-USMAGAMA, COMUNA DE HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383551 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGADIO CHUSMIZA - USMAGAMA COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2025-03-05 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2273576 | 3868516.929 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 500000 | 400000 | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 968515.037 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 328468 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | A | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Sin Reajuste | 369732 | 425211.258 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 100 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339841 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | A | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 960000 | 886172.31 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40045155-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 363680 | Conservación de Obras Fluviales 2023 Quebrada de Camiña Region de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-26-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-12-19 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 799037.708 | 789175.8 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 6210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40045155-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 387367 | Servicio de limpieza de cauce 2023 valle de Quisma región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-20-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-12-18 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 40000 | 50000.23 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376850 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR LA LINCA PACHICA COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-31-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-07-06 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 492000 | 492000 | 0-0 |  | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 150000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376851 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCE SECTOR CHAPIQUILTA | A | 1. OBRAS | 5663-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-08-18 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-02-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 806808.75 | 1083164.777 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 99.84 | 274503.241 | 84141.455 | 0 | 84141.455 | 0 | 0 | 190361.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 385744 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR ALTUZA COMUNA DE CAMIÑA | N | 1. OBRAS | 5663-30-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-06-26 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388635 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2023-2024, RÍO TARAPACÁ COMUNA DE HUARA | A | 1. OBRAS | 5663-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 244897.4 | 278802.299 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 278802.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 158638.508 | 45163.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389357 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2023 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-07 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Sin Reajuste | 760410 | 741833.148 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 0 | 741833.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 270409 | 381424.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047575-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376296 | Conservación Canales de Riego Fiscales 2023 comuna de Camiña | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 387355 | PAGO DE PUBLICACIONES DOH - 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387356 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595000 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 330000 | 25000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387357 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 240000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387358 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6698018 | 0-0 |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1600000 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 50000 | 0 | 4198018 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387359 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4273481 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2773481 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 375157 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO : CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | EL LOA, TOCOPILLA | SAN PEDRO DE ATACAMA, MARIA ELENA | Sin Reajuste | 332711.674 | 271445.921 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 82.22 | 70374.869 | 22117.821 | 0 | 22117.821 | 22000 | 26257.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 369081 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023. | A | 1. OBRAS | 1501-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2024-02-28 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 2799755.566 | 4072630.031 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 98.14 | 1658160.812 | 1582602.258 | 0 | 1582602.258 | 75558.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 367466 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | A | 1. OBRAS | 1501-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-04-25 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 2181625 | 1568705.568 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 13.67 | 1903048.277 | 0 | 0 | 0 | 288396 | 504092 | 338562 | 223198.277 | 0 | 548800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393292 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024, CAUCES QUEBRADA COLON, RIO GRANDE, RIO SAN PEDRO DE ATACAMA, REGION DE ANTOFAGASTA. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4788570 | 0-0 |  | 0 | 2158570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 85000 | 450000 | 550000 | 73570 | 2630000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 374828 | VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS DOH 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 374828 | VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS DOH 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 367458 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL 2023 ¿ EN QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERAS RIO LOA ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA ENTRE LA QUEBRADA LA NEGRA Y QUEBRADA PAN DE AZUCAR - REGION DE ANTOFAGASTA¿. | A | 1. OBRAS | 1501-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 887472 | 499086.393 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 499086.393 | 0 | 0 | 0 | 499086.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393440 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL 2024 ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA RIO LOA - CAUCES SALAR DEL CARMEN Y LA CADENA - REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 387000 | 0-0 |  | 0 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 100000 | 167000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389859 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 0-0 |  | 0 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 33800 | 167800 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389858 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2844100 | 0-0 |  | 0 | 1221430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 400000 | 321430 | 1682670 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 1046910.288 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 98.6 | 14617.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14617.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 159267.5 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95 | 17714 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 659490.635 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 96.57 | 171081.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20637.781 | 146496.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.59 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 320600 | 341980.16 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 3.59 | 366689.911 | 57893.997 | 0 | 57893.997 | 40000 | 43422.754 | 30000 | 39553.84 | 38000 | 34976.23 | 32693 | 19849.91 | 20000 | 10300.18 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367608 | Diseño Obras de Conectividad en Río Salado Provincia de Chañaral Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 1502-21-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-08-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 500000 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 206762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120487.5 | 0 | 0 | 0 | 86275 | 0 | 388237.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 150000 | 848000 | 50000 | 150000 | 150000 | 350000 | 200000 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 367607 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado Chañaral Etapa I | A | 1. OBRAS | 1502-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-12-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 3918939.091 | 4695011.522 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 4 | 5421760.296 | 784964.869 | 0 | 784964.869 | 234750.576 | 328650.807 | 1263401.383 | 460501.152 | 492976.21 | 516451.267 | 563401.383 | 516451.267 | 22551.037 | 237660.345 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394477 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 3500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 347697 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2024-04-02 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 780000 | 467400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.4 | 115177.05 | 42208.5 | 0 | 42208.5 | 29135.91 | 29135.91 | 14696.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 380991 | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-05-26 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 151189.5 | 131376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 23.5 | 100495.5 | 0 | 0 | 0 | 87209.15 | 2847.075 | 10439.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384725 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 26000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 45000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384729 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 265000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354171 | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 1502-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2024-07-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 6470000 | 6910949.801 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 85.8 | 1404301.129 | 348539.137 | 0 | 348539.137 | 265038.247 | 316850.465 | 100000 | 100000 | 130000 | 143873.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 384720 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | N | 1. OBRAS | 1502-23-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2025-11-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 5000000 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 990000 | 440000 | 440000 | 500000 | 500000 | 600000 | 50000 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 387206 | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | A | 1. OBRAS | 1502-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2024-09-09 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1000000 | 684816.402 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 49.67 | 722460.949 | 240863.311 | 0 | 240863.311 | 134816.402 | 100000 | 50000 | 50000 | 78299.596 | 68481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394543 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16000000 | 0-0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 10000000 | 5300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 671873.953 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 99 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.25 | 2742.255 | 0 | 0 | 0 | 2742.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN, A. DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-07 | 2019-09-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 449911.328 | 458668.64 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 100 | 7006.201 | 0 | 0 | 0 | 7006.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374810 | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1502-17-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-09 | 2024-08-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, HUASCO | Sin Reajuste | 600000 | 464131.773 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 64131.773 | 100000 | 100000 | 100000 | 235868.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 381857 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 612000 | 0-0 |  | 0 | 602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 120000 | 120000 | 103000 | 79000 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385343 | Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | N | 1. OBRAS | 1502-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-07-22 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 450000 | 384006.783 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 94006.783 | 90000 | 50000 | 116993.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385345 | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | N | 1. OBRAS | 1502-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-07-21 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 450000 | 388149.454 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 388149.454 | 0 | 0 | 0 | 98149.454 | 100000 | 90000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394460 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 94000 | 120000 | 120000 | 106000 | 100000 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374840 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | N | 1. OBRAS | 1502-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 250000 | 316503.062 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 316503.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 76503.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391666 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 333350 | 0-0 |  | 0 | 333350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 133350 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058905-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389147 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 975-90-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2024-09-07 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 276145.142 | 276145.142 | 0-0 |  | 0 | 339592.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 13807.258 | 27614.515 | 41421.773 | 55229.03 | 69036.288 | 107483.288 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058905-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO |  | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342736 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-35-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2023-01-15 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 89887.5 | 98845.95 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 1539.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349424 | CONTRATO ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO OBRAS DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR PELICANA - ALTOVALSOL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2024-03-12 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 130968 | 133217.733 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358245 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-03-04 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 125528 | 126172.082 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 92.92 | 19935.373 | 17704.892 | 0 | 17704.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369242 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-01-03 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 94146 | 108185.401 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 6956.753 | 5956.753 | 0 | 5956.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358236 | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | A | 1. OBRAS | 975-210-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1929861.153 | 1889688.789 | 78940950-1 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 45 | 258685.423 | 139736.864 | 0 | 139736.864 | 0 | 0 | 118948.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 367038 | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 975-203-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-12-27 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1443633.222 | 1325887.736 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 100 | 7367.052 | 7367.052 | 0 | 7367.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325348 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 975-84-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2023-02-25 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 300000 | 274584.585 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 79 | 48709.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 11440.297 | 0 | 21669.188 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344419 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | A | 2. ESTUDIOS | 975-134-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2024-03-05 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 270121.115 | 300356.328 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 99 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329136 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 975-144-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 233349.789 | 199576.599 | 99537640-7 | TRIPAN S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385234 | Obras de Conservación Camino de Acceso a Embalse Valle Hermoso, Km 0,0 al Km 21 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limari, Región de Coquimbo, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 975-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 2857894.599 | 3051103.332 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 3612465.986 | 0 | 0 | 0 | 86426.845 | 100000 | 454499.392 | 361534.996 | 356907.931 | 354214.352 | 331000 | 350000 | 391533.1 | 826349.37 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330208 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-xx-21 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2022-04-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 76508.825 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 23521.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23521.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357964 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-11-11 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 73057.5 | 80292.719 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 5299.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358271 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | A | 2. ESTUDIOS | 975-165-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-29 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2024-08-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 300000 | 262520 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 84 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 370136 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 3, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-142-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2024-01-22 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 180005 | 147672.336 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 14767.234 | 14767.234 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358678 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION SECTOR PARCELA 73 Y COLA DEL EMBALSE EL BATO 2022-2024 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 88893 | 77112 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 78 | 17136 | 8568 | 0 | 8568 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359358 | SERVICIO DE MANTENCIÓN REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL CANAL NUEVO COCINERA, EMBALSE EL BATO, IV REGIÓN, PERÍODO 2022 2024 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 68544 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 78 | 15232 | 7616 | 0 | 7616 | 3808 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359359 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION GUAYACAN, CANAL NUEVA COCINERA EL BATO 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-108-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 70686 | 59333.4 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 78 | 13185.2 | 6592.6 | 0 | 6592.6 | 3296.3 | 3296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359360 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-109-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 94248 | 83538 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 78 | 18564 | 9282 | 0 | 9282 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359361 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO CHEQUEN, SECTOR HUINTIL (17 HAS), 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-110-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 84609 | 72828 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 78 | 16184 | 8092 | 0 | 8092 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375559 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2024-02-03 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 435314.614 | 399368.546 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375560 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Totorita, localidad de San Isidro-Calingasta, comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-03-23 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 195712.755 | 185403.468 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 55.5 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375562 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada El Ingenio, localidad de Recoleta, comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 243415.69 | 143032.824 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 53.9 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375563 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 0-0 |  | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375565 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Monte Patria, comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 1503-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 119577.15 | 106378.503 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 378651 | Conservación con encauzamiento, desembanque y refuerzo de riberas en quebrada Los Maitenes, Fundina, El Espinal y El Arrayán, comuna de Río Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-04-22 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 351358.805 | 232327.808 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 232327.808 | 0 | 0 | 0 | 88400.409 | 100000 | 43927.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388048 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388050 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Islon, localidad Islón, comuna de La Serena | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388053 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 108000 | 0-0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388054 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Polvareda, comuna de Punitaqui | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 108810 | 0-0 |  | 0 | 108810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388056 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río Tulahuencito, localidad Pedregal, comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 164300 | 0-0 |  | 0 | 164300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375577 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 315520 | 0-0 |  | 0 | 315520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 25520 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388071 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252480 | 0-0 |  | 0 | 252480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 22480 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376496 | Servicio conservación obras varias embalse El Bato 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-51-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 108117.335 | 72917.25 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 72917.25 | 0 | 0 | 0 | 52687.25 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376498 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-49-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 65823.065 | 44565.5 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 36592.5 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376501 | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 375801.019 | 323241.98 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 323241.98 | 0 | 0 | 0 | 31194.417 | 100000 | 150000 | 42047.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376502 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 146596.669 | 205211.772 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 205211.772 | 0 | 0 | 0 | 171174.334 | 34037.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376503 | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 307072.2 | 0-0 |  | 0 | 307072.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 80000 | 27072.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376507 | Mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 66558.687 | 0-0 |  | 0 | 66558.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 21558.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376508 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-48-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 88497.92 | 63903 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 0 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 60928 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376509 | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100583.56 | 0-0 |  | 0 | 100583.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 55000 | 20583.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376510 | Mantención Canal Matriz Corrales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165238.081 | 0-0 |  | 0 | 165238.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 65238.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376511 | Mantención Canal Alimentador Corrales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121661.733 | 0-0 |  | 0 | 121661.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 21661.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376512 | Mantención válvula de entrega embalse Culimo 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-46-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 50601.848 | 35105 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376513 | Conservación Obras Varias embalse Culimo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 182856.867 | 0-0 |  | 0 | 182856.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 82856.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376514 | Contratos de Mantención Campamento y cierres de seguridad embalse Culimo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210531.707 | 0-0 |  | 0 | 210531.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 40531.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376526 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220332.189 | 0-0 |  | 0 | 220332.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 80000 | 20332.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376527 | Conservación Canal Matriz Paloma en Sifón Peñones 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160412.895 | 0-0 |  | 0 | 160412.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 30412.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376528 | Servicio conservación infraestructura de riego campamento Tamelcura y Embalse Paloma 2023 | A | 1. OBRAS | 1503-54-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 89324.786 | 81277 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 81277 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 40000 | 25000 | 11517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376533 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 434228.506 | 401131.75 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 319442.567 | 0 | 0 | 0 | 234745.746 | 84696.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386959 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 161259.522 | 0-0 |  | 0 | 161259.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 30000 | 40000 | 21259.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386961 | Mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104402.777 | 0-0 |  | 0 | 104402.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 34402.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386963 | Mantención y desembanque piscinas sector delta embalse El Bato 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 364516.508 | 0-0 |  | 0 | 364516.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 80000 | 44516.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386964 | Conservación Obras Varias embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 304227.395 | 0-0 |  | 0 | 304227.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 109227.395 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386965 | Conservación infraestructura de Embalse Paloma y en campamento Tamelcura, 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107084.114 | 0-0 |  | 0 | 107084.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 17084.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386966 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 751540.252 | 0-0 |  | 0 | 751540.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 130000 | 171540.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389264 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-50-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 114837.38 | 100941.75 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 0 | 91778.75 | 0 | 0 | 0 | 87613.75 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 376498 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-49-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 65823.065 | 44565.5 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 376533 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 434228.506 | 401131.75 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 81689.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81689.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 389264 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-50-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 114837.38 | 100941.75 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388784 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-89-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-11 | 2024-12-07 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 3244011.043 | 3244011.043 | 0-0 |  | 0 | 4398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126417.825 | 255518.377 | 417718.929 | 579919.481 | 579919.481 | 742120.034 | 742120.034 | 954265.839 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058670-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-87-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-10 | 2024-12-06 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4634136.675 | 4634136.675 | 0-0 |  | 0 | 5700408.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054660 | 1364990.784 | 596697.618 | 828404.451 | 828404.451 | 121753.26 | 121753.26 | 783744.451 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40058670-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | A | 2. ESTUDIOS | 975-54-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-02-07 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 378005.4 | 411735.776 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.6 | 51338.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 20542.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355352 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-01-16 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, SAN FELIPE, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 621360.683 | 664122.39 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 84.3 | 120943.932 | 4106.472 | 0 | 4106.472 | 0 | 45374.528 | 0 | 71462.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291418 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-74 -O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2022-03-13 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1184446 | 1260081.45 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.55 | 300421.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300421.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-125-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1107137.6 | 987496.8 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 63.33 | 632970.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 70000 | 65346.249 | 110200 | 77424 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371466 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-218-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2025-01-14 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 520030 | 461881.531 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 53.96 | 212646.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212646.388 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24000 | 100000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 2000 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291417 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 975-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2024-03-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 8991579.908 | 10247506.278 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 84 | 1572769.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572769.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329110 | Mantención de Reforestación de 4,57 ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2021-2023, Etapa N° 1 | A | 1. OBRAS | 975-128-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 175000 | 73582.277 | 99537640-7 | TRIPAN S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 975-205-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2024-08-25 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10250937.915 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 29.03 | 6444201.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 548000 | 548000 | 748000 | 998000 | 858000 | 944201.819 | 1550000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361440 | MANTENCIÓN DE 1,48 HA DE REFORESTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 87018.75 | 0-0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 22625.05 | 57393.7 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369507 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 975-68-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-10-04 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 123739.77 | 76810.097 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 10 | 36373.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13789.03 | 11430.938 | 0 | 0 | 0 | 11153.87 | 0 | 40436.259 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374684 | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 975-45-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2025-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 90188.91 | 85000 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 6 | 57278.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44259.941 | 0 | 0 | 0 | 13018.562 | 0 | 0 | 27721.497 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330287 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 1080780.933 | 974242.285 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 66.7 | 138443.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48973.61 | 0 | 74700 | 0 | 14770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330289 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | A | 2. ESTUDIOS | 975-158-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 232780 | 220718.6 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 30 | 118084.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33107.79 | 0 | 33107.79 | 51868.871 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390566 | EIA Unificación de bocatomas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 399999 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080451-0 | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388324 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038561.644 | 1038561.644 | 0-0 |  | 0 | 1038561.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51928.05 | 103856.1 | 103856.1 | 103856.1 | 103856.1 | 155784.15 | 155784.15 | 259640.894 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363568 | SERVICIO CONTROL OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 975-197-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2024-05-03 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 421486.292 | 403695.511 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 85 | 172149.6 | 66940.582 | 0 | 66940.582 | 31071.38 | 36754.69 | 37382.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361227 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | A | 2. ESTUDIOS | 975-169-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 242000 | 230644.8 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 67 | 137396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56862 | 0 | 0 | 44498 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329106 | Mantención Reforestación 33 ha Embalse Los Aromos 2021-2023 | A | 1. OBRAS | 975-32-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2023-08-24 | 2025-10-17 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 200000 | 134306.509 | 76234888-8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329109 | Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | A | 1. OBRAS | 975-128-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 200000 | 126931.834 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 86 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350813 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2023 | A | 1. OBRAS | 975-154-LQ22 | Terminado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2022-12-05 | 2023-12-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 194700 | 174162.429 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 100 | 37555.324 | 37555.324 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387145 | MEJORAS SILVICULTURALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-28 | 2023-12-27 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 50627.539 | 50627.539 | 76234888-8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 100 | 28186.697 | 28186.697 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325922 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2023-11-11 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 3226712.125 | 3226722.229 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 81.1 | 438732.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144799.41 | 0 | 154466.904 | 0 | 139466.121 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328567 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-06-14 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 454510 | 379970.556 | 77400420-3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 53.44 | 165643.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 0 | 22560.752 | 11280.376 | 11280.376 | 11280.376 | 30278.9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390553 | EIA Embalse La chupalla | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 399999 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329142 | Mantención, Reforestación y monitoreo de Planes de Manejo forestal y de Preservación Embalse El Melón, periodo 2021-2023 | A | 1. OBRAS | 975-144-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-02-07 | 2023-10-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 120000 | 102443.513 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358428 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato, Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales: La Sombra, Purehue y Romeral en la Comuna de Catemu, Región de Valparaíso, Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-48-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-07-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2023-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 106675 | 89960 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386089 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de pozos en la cuenca del Aconcagua Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-07-13 | 2023-08-27 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 12435.5 | 12435.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386287 | Cuadre | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396760 | PAGO ENERGIZACIÓN SECTOR POZOS DOH EN CURIMÓN, LLA-LLAY Y 12 DE FEBRERO, AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10104 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10104 | 8627.218 | 0 | 8627.218 | 1369.677 | 0 | 0 | 107.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391595 | Indemnización contrato PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES: LA SOMBRA, PUREHUE Y ROMERAL, COMUNA DE CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ SEGUNDO LLAMADO safi 358417 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-27 | 2024-01-26 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 12000 | 12000 | 78954130-2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367635 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN EN POBLACIÓN PÉREZ COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | QUILLOTA | NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 263914.392 | 188629.395 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 66769.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66769.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375361 | CONSERVACIÓN CON ENCAUZAMIENTO Y REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTEROS SAN FRANCISCO EN EL VILLORRIO Y POCURO EN VILLA EL CASTILLO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y CALLE LARGA PROVINCIA DE LOS ANDES | A | 1. OBRAS | 1504-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | LOS ANDES | CALLE LARGA, SAN ESTEBAN | Indice de Precios al Consumidor | 276317.048 | 314089.278 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375362 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN SAN FELIPE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0-0 |  | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391508 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 578300 | 0-0 |  | 0 | 578300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 38300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393907 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 313000 | 0-0 |  | 0 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 13000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393912 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396000 | 0-0 |  | 0 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 36000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367632 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | VALPARAISO, MARGA MARGA | CON-CON, VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 237730.739 | 286513.744 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 286513.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143256.872 | 40930.535 | 40930.535 | 15649.91 | 45745.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367631 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1211153.87 | 1287367.539 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 1297787.479 | 0 | 0 | 0 | 172497.936 | 280128.112 | 192910.231 | 194978.251 | 195557.566 | 196136.882 | 65578.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375356 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 930075.44 | 881674.332 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 888921.898 | 0 | 0 | 0 | 119548.577 | 169411.997 | 153256.615 | 133533.986 | 133930.74 | 134327.493 | 44912.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375357 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 409744.205 | 433071.061 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 436492.592 | 0 | 0 | 0 | 33823.456 | 122888.77 | 65389.399 | 65590.777 | 65785.659 | 65980.541 | 17033.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375358 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 246099.14 | 291360.159 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 294162.856 | 0 | 0 | 0 | 11392.143 | 63075.172 | 43992.471 | 44127.952 | 44259.064 | 57632.281 | 29683.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382647 | Reforzamiento Inyecciones sector túnel Embalse Chacrillas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200001 | 0-0 |  | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 560000 | 1050001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382648 | Reposición Cámaras baterías de pozos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1454480.749 | 0-0 |  | 0 | 1890824.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 754479.749 | 200000 | 236344.925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383191 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-101-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2024-08-08 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 382303.565 | 382303.565 | 0-0 |  | 0 | 501780.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 21615.178 | 42730.357 | 78345.535 | 94460.713 | 122575.891 | 110052.445 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388788 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1504-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-22 | 2025-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447678.714 | 390359.568 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 390359.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 47677 | 50000 | 42682.568 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388789 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1504-35-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-14 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 801074.68 | 677195.085 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 677195.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50001 | 100000 | 276120.405 | 51073.68 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391484 | Global de gasto para Nuevas Iniciativas de Riego 2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14601992.705 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92803.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92803.57 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055896-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383688 | RESTITUCIÓN EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO Y HORMIGÓN EN ESTERO RIECILLO Y QUEBRADA LAS GUALTATAS SECTOR RIECILLO Y ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS HORNILLOS SECTOR RÍO BLANCO COMUNA Y PROVINCIA LOS ANDES REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-03 | 2023-12-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 565096.637 | 677690.261 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 83.39 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055896-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388190 | OBRA DE EMERGENCIA POR PRECIPITACIONES PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA ENTRE SECTORES PUENTE LO ROJAS , COMUNA DE LA CRUZ Y PUENTE BOCO COMUNAS DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-11-09 | 2024-02-07 | QUILLOTA | LA CRUZ, QUILLOTA | Sin Reajuste | 587526.8 | 359915.5 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 82 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055940-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383499 | Obras de Emergencia en Canal Fiscal entre pozos DOH en sector Curimón y puente El Rey en la comuna de San Felipe | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-17 | 2023-12-15 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 3115420 | 3115420 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 97 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371200 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 129735 | 140848.4 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 15 | 93421.503 | 0 | 0 | 0 | 44881.312 | 12042.538 | 36497.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371095 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 2615898.594 | 2479450.595 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 2713828.457 | 0 | 0 | 0 | 677917.409 | 120953.846 | 500000 | 1014957.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386067 | ASESORÍA A LA IF OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-7-SC23 | Adjudicado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-01 | 2024-04-28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 212657.76 | 632175.6 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 242657.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28982.91 | 40000 | 50000 | 123674.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386077 | CONTRATO CON-GEO-CRN-01 CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-09-08 | 2023-11-07 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 29970.15 | 29970.15 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 0 | 10867.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10867.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391580 | ES-EM-CRN-02 ¿DISEÑO OBRAS DE RESTITUCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS REÑACA NORTE, TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, COMUNA VIÑA DEL MAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-05 | 2024-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 151368 | 151368 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 31368 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392945 | DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA, COLECTOR BALAGUER SOSA, TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO- | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-27 | 2024-04-24 |  |  | Sin Reajuste | 151368 | 151368 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393152 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-02-27 |  |  | Sin Reajuste | 29970.15 | 29970.15 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 0 | 29970.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29970.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386064 | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-09-01 | 2024-03-29 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 3637126.587 | 10148020.068 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 50 | 7933563.736 | 0 | 0 | 0 | 2446125.033 | 0 | 0 | 3803874.967 | 250000 | 250000 | 250000 | 310000 | 250000 | 373563.736 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395170 | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE 2, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 720000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057288-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS DE RIEGO FISCAL ALEDAÑAS AL RIO ACONCAGUA REG. VALPO. 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 385324 | OBRAS DE EMERGENCIA EN TUBERÍA SOTERRADA DE HDPE, PARA LA CONTINUIDAD DE AGUAS PROVENIENTES DEL CANAL FISCAL, DESDE EL SECTOR PUENTE EL REY HASTA EL PK 342.811 EN PANQUEHUE | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-01 | 2023-12-30 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | Sin Reajuste | 1719419.547 | 1719419.547 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 90 | 482620.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482620.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388775 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-91-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-09-11 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 335630.575 | 335630.575 | 0-0 |  | 0 | 413100.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 27848.672 | 44630.201 | 61411.729 | 78193.258 | 101041.929 | 58974.786 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA |  | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059108-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393731 | Conservación Sistema de Riego Catapilco Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 753990.712 | 0-0 |  | 0 | 1039999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 143004.643 | 143000 | 190000 | 230000 | 170000 | 148995.355 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378469 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | A | 2. ESTUDIOS | 975-63-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-01-18 | MAIPO | BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 325275 | 325275 | 77745269-k | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 0 | 301275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 24000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378757 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 785194 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 226577 | 557617 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 975-61-LQ15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2021-09-18 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Sin Reajuste | 158535 | 184467.483 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387151 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-104-LQ23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-24 | 2025-03-09 | SANTIAGO | LAS CONDES | Sin Reajuste | 209463.5 | 209463.5 | 0-0 |  | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 45006 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361465 | ASESORÍA A LAS INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN ETAPA 4 PARQUE VÍCTOR JARA SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1547191 | 0-0 |  | 0 | 329400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 549000 | 668791 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376196 | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-02-14 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1233327.474 | 1770871.788 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 11 | 754518.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 389518.801 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384721 | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | A | 1. OBRAS | 975-46-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-09-10 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Sin Reajuste | 842991.966 | 842719.801 | 87749600-7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 0 | 705759.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 225759.393 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389951 | CO PLA 41 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 21721167.712 | 0-0 |  | 0 | 1521270.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 551270.554 | 7800000 | 12399897.158 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385974 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1217324.781 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500000 | 716324.781 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 363178 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | SANTIAGO | EL BOSQUE, HUECHURABA, LA FLORIDA, LO ESPEJO, MAIPU | Indice Polinomico | 578902.057 | 544544.004 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 71 | 159765.136 | 0 | 0 | 0 | 76420.375 | 83344.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379555 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | N | 2. ESTUDIOS | 975-47-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-05-12 | SANTIAGO | HUECHURABA | Sin Reajuste | 813511.43 | 813511.43 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 418289.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418289.82 | 0 | 281380.26 | 113841.35 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 548985 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 454000 | 74985 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-12-30 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 344472.712 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 85 | 72519.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 16230 | 0 | 0 | 36689.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380490 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1173212 | 0-0 |  | 0 | 356579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28333 | 28333 | 28333 | 28333 | 28333 | 55000 | 58332 | 101582 | 926633 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389592 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | N | 1. OBRAS | 975-74-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2026-05-02 | SANTIAGO | MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 7163578.337 | 7163578.337 | 0-0 |  | 0 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 285000 | 390000 | 390000 | 390000 | 490000 | 60000 | 4058578.337 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039452-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362208 | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-111-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2024-07-01 | SANTIAGO | LO BARNECHEA, QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 1108876.51 | 1331183.894 | 77441870-9 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 70.66 | 482184.857 | 91617.393 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 55558.883 | 75576.841 | 51859.774 | 103852.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039452-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 394738 | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2024-2026 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1930000 | 0-0 |  | 0 | 508500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 101700 | 1039400 | 382100 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046947-0 | CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376839 | Mejoramiento Canal el Vínculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1740621.925 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1990611.925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370920 | SERVICIO CONSERVACION Y LIMPIEZA RIO MAPOCHO SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1920000 | 0-0 |  | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 240000 | 200000 | 1080000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370973 | Servicio de Limpieza Extracción de Sedimentos y Encauzamiento en Río Mapocho Sector Parque de La Familia Años 2023-2024 Comunas de Quinta Normal y Santiago | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375911 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE | A | 1. OBRAS | 1150-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | CORDILLERA | PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1664512.5 | 1614616.196 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1296929.854 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 40620.888 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.62 | 156461.616 | 317686.342 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375916 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-02-18 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 1797048.75 | 1565801.882 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1306944.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 443189.527 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375919 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-28-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 1824151 | 1658211.843 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1326655.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.91 | 331556.57 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381909 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENCAUZAMIENTO, PERALTAMIENTO DE GAVIONES Y ENROCADOS EN AMBAS RIBERAS DEL ESTERO ALHUÉ, SECTOR VILLA ALHUÉ, COMUNA DE ALHUÉ, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-26-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-24 | 2025-03-03 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 1158462.62 | 1158462.62 | 0-0 |  | 0 | 772308.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 96538.552 | 386154.204 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 385989 | PUBLICACIONES DOHRM-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375630 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-75-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 633544.088 | 868923.703 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 868923.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 188923.703 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375928 | CONSERVACIÓN CANAL SANTA MARTA COMUNA DE MAIPÚ REGIÓN METROPOLITANA 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-30-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-24 | 2024-12-29 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 199798.168 | 199798.168 | 0-0 |  | 0 | 159838.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 19979.817 | 39959.632 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375930 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-29-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-28 | 2024-10-23 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA | Sin Reajuste | 355369.7 | 353512.247 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 353512.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88378.062 | 44189.031 | 44189.031 | 44189.031 | 44189.031 | 44189.031 | 44189.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375934 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-32-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-01-13 | SANTIAGO | CERRILLOS, PUDAHUEL | Sin Reajuste | 185640 | 185640 | 0-0 |  | 0 | 148512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 37128 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375935 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE TALUD ZANJÓN DE LA AGUADA COMUNAS DE MAIPU Y CERRILLOS REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-33-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2024-12-30 | SANTIAGO | CERRILLOS, MAIPU | Sin Reajuste | 198059.792 | 198059.792 | 0-0 |  | 0 | 158447.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 19805.979 | 39611.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385981 | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS RM AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-31-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-01-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 412157.032 | 412157.032 | 0-0 |  | 0 | 329725.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 41215.703 | 82431.408 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383672 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA QUEBRADA LA MADERA, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-1-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-08-17 | 2023-12-15 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 424290.811 | 424290.811 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 50 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383674 | REFUERZO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DE ESTERO LAS CUCAS, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-11-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-06 | 2024-04-03 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 344818.21 | 344818.21 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 277437.113 | 0 | 0 | 0 | 213931.918 | 63505.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383675 | REFUERZO Y CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y PRETIL POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO SECTOR SAN VICENTE, COMUNA PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-9-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 386063.994 | 386063.994 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 52 | 205305.034 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 25305.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383676 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-8-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 503461.309 | 503461.309 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 45.93 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 52242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383677 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DEL RÍO MAIPO, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-5-O223 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-02 | 2024-03-30 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 735800.832 | 735800.832 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 22 | 572289.536 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 322289.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383678 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO, DESEMBANQUE, PERFILAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE ESTERO SAN JOSÉ Y RIBERA DERECHA RÍO MAIPO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-6-O223 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 630714.504 | 630714.504 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 52.54 | 299367.882 | 0 | 0 | 0 | 285122.179 | 14245.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383681 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO Y CONSERVACIÓN MEDIANTE PERFILAMIENTO, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIO ANGOSTURA, SECTOR CHAMPA, COMUNA PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-7-0223 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 828150.6 | 828150.6 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 97.34 | 21333.573 | 0 | 0 | 0 | 21333.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383837 | SERVICIO DE EMERGENCIA: ¿SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA RESTITUCION DEL RIO MAPOCHO, SECTOR ORIENTE, COMUNAS DE LO BARNECHEA Y VITACURA¿ | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-4-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-04-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA, VITACURA | Sin Reajuste | 720000 | 649744.641 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 0 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, COMUNA DE MARIA PINTO, RM 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386149 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Parrón comuna de Maria Pinto, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259401.015 | 0-0 |  | 0 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388320 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE DE LA QDA RAMON | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-10-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-03-03 | SANTIAGO | LA REINA | Sin Reajuste | 0 | 63456.75 | 76524642-3 | CONSTRUCTORA DALBORA TORMO SPA | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388390 | Contrato de conservación varios cauce: estero Cardonal, Paine y La Berlina, comuna de Paine Emergencia de agosto 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-7-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 406409.99 | 406409.99 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 406409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162563.996 | 81281.998 | 81281.998 | 81281.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388395 | Contrato conservación estero Alhué y varios cauces, comunas de Alhué y Melipilla Emergencia de agosto 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-9-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-26 | 2024-07-23 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA | Sin Reajuste | 441966 | 441966 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 441966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176786.4 | 88393.2 | 88393.2 | 88393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388397 | Servicio de Montaje y Suministro de Barreras Dinámicas y Malla para Control de Erosión, Quebrada del Cerro Fajas Blancas, localidad de San Alfonso, comuna San José de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-11-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 854741.745 | 854741.745 | 76338498-5 | GEOBRUGG ANDINA SPA | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130967.823 | 130967.823 | 130967.823 | 130967.822 | 130967.823 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389650 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1150-12-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | CORDILLERA | PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 145270.44 | 145270.44 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 145270.44 | 0 | 0 | 0 | 29054.088 | 29054.088 | 29054.088 | 29054.088 | 29054.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058492-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388762 | Conservación Sistema de Riego Tranque Nuevo Horizonte comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-96-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-16 | 2024-09-12 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 113090.432 | 113090.432 | 0-0 |  | 0 | 139521.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 6654.522 | 13309.043 | 19963.565 | 26618.086 | 40703.208 | 15272.608 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 40058492-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058552-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388771 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-97-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-07 | 2024-09-03 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 369833.765 | 369833.765 | 0-0 |  | 0 | 510315.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 22991.688 | 42483.377 | 62975.065 | 83466.753 | 127458.441 | 97940.241 | 55000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 40058552-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397276 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Cholqui, comuna de Melipilla Región Metropolitana segundo llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 288117.06 | 0-0 |  | 0 | 288117.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 88117.06 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058615-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388769 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-84-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1144853.45 | 1144853.45 | 0-0 |  | 0 | 1485940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 69242.673 | 147284.031 | 211728.018 | 300116.747 | 357359.42 | 261213.361 | 111495.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO |  | PROYECTOS | 40058615-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388767 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-92-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-17 | 2024-08-15 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 602184.44 | 602184.44 | 0-0 |  | 0 | 741064.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 190655.332 | 332533.776 | 185375.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 376044 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1114025 | 0-0 |  | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 0 | 500000 | 138025 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-03-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 3318000 | 77400420-3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 82.56 | 1004125.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632979.953 | 0 | 371145.73 | 0 | 0 | 421208.641 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | A | 2. ESTUDIOS | 975-146-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 516540.094 | 413940 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 47.83 | 96000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 125940 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390510 | EIA Embalse Codegua | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 399999 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 375860 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 246860 | 0-0 |  | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 150860 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395478 | VIATICOS Y COMETIDOS OBRAS DOH | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7603.344 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 724.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025929-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350408 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | A | 1. OBRAS | 1505-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Sin Reajuste | 266868.686 | 247781.411 | 76781472-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 100 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 376067 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR COMUNA RENGO ETAPA 1 CHAPETON Y BALMACEDA (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3023033.8 | 0-0 |  | 0 | 802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 202000 | 1117460 | 1103573.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376047 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR COMUNA RENGO ETAPA 1 CHAPETON Y BALMACEDA (OBRA) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15115169 | 0-0 |  | 0 | 969000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 219000 | 5866665 | 9036739.95 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395478 | VIATICOS Y COMETIDOS OBRAS DOH | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7603.344 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 724.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 120.688 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376091 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA EXCAVADORA COMUNAS DE SAN FERNANDO LOLOL Y MOSTAZAL PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (03-2023-2024) | N | 1. OBRAS | 1505-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2024-09-07 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MOSTAZAL, LOLOL, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 459340 | 373358.016 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 392025.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24525.917 | 52500 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376096 | CONSERVACIÓN DE CAUCES CON MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSAS COMUNAS, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2024 | N | 1. OBRAS | 1505-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-09-14 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, LITUECHE, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 385917 | 345864.744 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 0 | 363157.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48157.981 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382019 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 364389.9 | 0-0 |  | 0 | 382609.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67609.395 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395478 | VIATICOS Y COMETIDOS OBRAS DOH | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7603.344 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.376 | 241.376 | 241.376 | 241.376 | 241.376 | 345.12 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047513-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367518 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | N | 1. OBRAS | 1505-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2024-07-09 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 196314.3 | 188579.145 | 15168421-1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 198008.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40508.102 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385933 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCA DE CLASE 1000 KG SECTOR LOS ARENEROS RITINGUIRIRICA COMUNA DE CHIMBARONGO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-9-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-21 | 2023-09-20 |  |  | Sin Reajuste | 18000 | 16170.116 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388928 | 1. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE DE EMERGENCIA COMUNAS DE PICHIDEGUA Y SAN VICENTE PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-4-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-24 | 2024-04-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 285600 | 315579.908 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 315579.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315579.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388930 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-28 | 2024-05-26 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 828667.091 | 791830.799 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 791830.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291830.799 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389528 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-02 | 2024-10-27 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 888807.668 | 977632.12 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 977632.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477632.12 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389744 | 2. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA COMUNA DE SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-15-SC23 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-30 | 2024-03-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 259420 | 259420 | 0-0 |  | 0 | 259420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389750 | 3. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA COMUNA DE PLACILLA PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AÑO 2023 DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-16-SC23 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2024-04-27 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 606900 | 606900 | 0-0 |  | 0 | 633496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389754 | 4. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA COMUNA DE CHIMBARONGO, PLACILLA Y NANCAGUA PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-19-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2024-04-27 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA | Sin Reajuste | 285600 | 262557.792 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 262557.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262557.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389759 | 5. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE DE EMERGENCIA COMUNAS DE PERALILLO, SANTA CRUZ, LOLOL Y PAREDONES, PROVINCIA DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-18-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2024-06-26 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 725900 | 529907 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 529907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389760 | 6. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA EN RIO CLARO Y ESTERO TIPAUME, COMUNAS DE RENGO, MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO, VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-20-SC23 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-30 | 2024-03-29 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO | Sin Reajuste | 199920 | 199920 | 0-0 |  | 0 | 383475.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383475.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389761 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Sin Reajuste | 563963.086 | 563963.086 | 0-0 |  | 0 | 721308.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221308.606 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389870 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-18 | 2024-08-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA, PALMILLA | Sin Reajuste | 559074.793 | 619561.426 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 619561.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119561.426 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390969 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-11 | 2024-08-07 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Sin Reajuste | 415458.512 | 700425.69 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 700425.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200425.69 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390972 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-18 | 2024-06-15 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 311261.398 | 467539.618 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 467539.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67539.318 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390993 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-18 | 2024-12-12 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 920069.325 | 1702167.647 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 1702167.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702167.647 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390996 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-18 | 2024-06-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 648649.365 | 852432.633 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 852432.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352432.633 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391012 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-18 | 2024-12-12 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 600107.48 | 702196.282 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 702196.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202196.282 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397063 | ¿SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO TINGUIRIRICA COMUNA DE SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AÑO 2023¿ | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 152320 | 0-0 |  | 0 | 152320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION |  | O Higgins | 395478 | VIATICOS Y COMETIDOS OBRAS DOH | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7603.344 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 5430.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 603.44 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395969 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR PUENTE COINCO AGUAS ABAJO RIBERA DERECHA, COMUNA DE DOÑIHUE, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-12 | 2024-07-11 |  |  | Sin Reajuste | 1642438 | 1824067.243 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395971 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-12 | 2024-07-11 |  |  | Sin Reajuste | 343572.159 | 538614.081 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395972 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-12 | 2024-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 642702.816 | 1042332.524 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 57601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381294 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 975-73-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-03-23 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 579948 | 472105.906 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 272700.478 | 79979.543 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058936-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395999 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, MAULE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 399270 | 0-0 |  | 0 | 139744.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19963.492 | 0 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 79853.969 | 0.151 | 259525.403 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059858-0 | DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385249 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-06 | 2024-06-12 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 214200 | 214200 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 214200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220.657 | 60882.625 | 0 | 0 | 38051.641 | 0 | 100045.077 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059858-0 | DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386866 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-06 | 2024-06-12 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 323680 | 323680 | 0-0 |  | 0 | 388416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50021.65 | 102993.31 | 0 | 73564.61 | 0 | 111814.78 | 50021.65 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059858-0 | DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386867 | Diseño de Emergencia Estación Fluviometrica, Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-10 | 2024-03-09 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 330106 | 330106 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 396127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138644.52 | 0 | 171655.12 | 0 | 85827.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362528 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-132-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 899580 | 892798.25 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 31.67 | 607561.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220875.179 | 57365.895 | 57716.89 | 58067.885 | 58418.88 | 55455.461 | 49661.457 | 50000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371465 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-217-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 295596 | 287694.769 | 79906490-1 | WSP CHILE S.A. | 53.94 | 132512.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132512.73 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392990 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 112151.6 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62634 | 49516.6 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392995 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75702.599 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23561.599 | 52140 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393074 | Informe peritos Empedrado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20412 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20412 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 80000 | 4000 | 15000 | 29000 | 30000 | 10000 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362527 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | A | 1. OBRAS | 975-140-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2024-10-29 | TALCA | EMPEDRADO | Indice Polinomico | 7562690.934 | 7911488.655 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 47.54 | 4250103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005983.748 | 1011574.051 | 326058.307 | 179040.68 | 174512.847 | 339405.08 | 128077.115 | 85451.224 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380981 | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-18-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-11-14 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 142991.828 | 142991.828 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 113035.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30763.88 | 55421.513 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387845 | Servicio de Seguimiento y Mantención reforestación Embalse Empedrado 2023- 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-32-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-11-13 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 73901.766 | 73808.355 | 99537640-7 | TRIPAN S.A. | 0 | 73808.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.305 | 0 | 0 | 0 | 24402.338 | 0 | 0 | 0 | 30931.712 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392998 | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 76133.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76132.2 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 393004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 157291.011 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157290.011 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-12-24 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 94884.8 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 76.3 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342954 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-160-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2024-04-17 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 187012.94 | 575728.221 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 99.1 | 85312.42 | 9646.707 | 0 | 9646.707 | 16206.055 | 15144.152 | 20000 | 24315.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361692 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2024 | A | 2. ESTUDIOS | 1506-74-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-08 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 68100 | 64800 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 77 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342766 | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 975-121-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-04-15 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 2790111.5 | 4293455.31 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 93 | 679674.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 353674.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361690 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Radal 7 Tazas, Periodo 2022-2023 | A | 2. ESTUDIOS | 1506-66-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-01-06 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 376773.607 | 349104.945 | 10398620-6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 90 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361807 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1506-3-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-02 | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 320733 | 320153.459 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 33 | 173654.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110165.226 | 26365.069 | 26326.042 | 5797.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373736 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-1-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-13 | 2024-12-04 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 101956 | 91090 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 24 | 59180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640 | 0 | 10080 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 10895 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373867 | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-2-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-03-19 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 68819.635 | 66000 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 20 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 347976 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-01-06 | 2022-04-16 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 211168.719 | 179134.805 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54639.12 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386082 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de Pozos Región del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-07-18 | 2023-09-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 9817.5 | 9817.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 365708 | DREN PIE DE PRESA EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-212-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-09-01 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 479679.046 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 3375.164 | 0 | 0 | 0 | 3375.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40046918-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368534 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-200-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 423617.2 | 575565.132 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 35.37 | 626256.643 | 29286.677 | 0 | 29286.677 | 0 | 150000 | 0 | 446969.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40046919-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368537 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-214-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 278730.935 | 277777.569 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 442777.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 16888.878 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 91694.392 | 91694.392 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40046923-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368541 | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-202-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-02-03 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1039136.175 | 841467.855 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 93.02 | 65734.294 | 15000.515 | 0 | 15000.515 | 50733.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40046924-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368544 | Conservación Sistema de Riego Tranque Carmen oriente, comuna de Retiro, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-211-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 203405.677 | 194951.461 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 321545.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28015 | 11797.573 | 23595.146 | 39392.719 | 59190.292 | 82987.865 | 76567.189 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367571 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO COMUNA DE TENO SECTOR VENTANA DEL BAJO Y COMUNA DE CURICO SECTOR LOS GUINDOS | A | 1. OBRAS | 150627-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-05-18 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 841631.502 | 705837.852 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 300000 | 125837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378653 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, LONGAVI, PARRAL, SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 680080.799 | 537138.829 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 537138.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169033.699 | 368105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047514-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389920 | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2023-2024 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57810.695 | 124352.411 | 129950.171 | 129864.491 | 137075.891 | 140231.771 | 59589.755 | 21124.815 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389780 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule, obras de distribución y sus obras anexas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 467647.473 | 0-0 |  | 0 | 111923.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.81 | 33524.085 | 45080.175 | 355724.403 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389781 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, obras de distribución y sus obras anexas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1178535.54 | 0-0 |  | 0 | 1178535.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87286.5 | 121726.29 | 105939.75 | 137445 | 726138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389782 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Ancoa, obras de distribución y sus obras anexas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 618321.128 | 0-0 |  | 0 | 618321.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52063.988 | 91035 | 45321.15 | 44760.394 | 44027.025 | 341113.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40055901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 384694 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-12-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-08-16 | 2023-12-22 | CURICO | HUALAÑE, SAGRADA FAMILIA | Sin Reajuste | 371042 | 363830.713 | 76043440-K | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 87 | 156267.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 109149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40055941-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387671 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, PLANTA IMPULSION CANAL PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-11-14 | 2024-05-12 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 560267.225 | 700664.954 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 45 | 583820.01 | 301869.122 | 0 | 301869.122 | 6000 | 0 | 275950.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 40055941-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION |  | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40057312-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE ANCOA, REGION DEL MAULE 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385201 | Obras de Reparación de Emergencia Quebrada Piuquenes, Embalse Ancoa, Región del Maule | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-10-04 | 2024-01-02 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 115733.45 | 226948.314 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386375 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-40-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-06 | 2024-01-15 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 170170 | 232862.175 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387003 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 1134962.5 | 1694274.4 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 2173132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478858.38 | 1694274.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387366 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGI | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-24 | 2024-01-22 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 811314.928 | 811314.928 | 76097222-3 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 0 | 1054709.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811314.928 | 0 | 243394.478 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387368 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR ACCION INMINENTE DE ENCAUZAMIENTO RIO LONTUÉ. SECTOR EL DURAZNITO-TUTUQUEN, ESTERO SECO, POTRERO GRANDE, PIRIHUIN, LO VALDIVIA Y LAS VEINTICINCO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-20 | 2024-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 811580 | 886669 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811579 | 1 | 0 | 75089 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387369 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 805299.656 | 805299.656 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805299.656 | 241975.344 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387373 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO PERQUILAUQUEN SECTOR ISLA PENCAHUA 2, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-01 | 2024-02-09 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 161589.281 | 161589.281 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387374 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-22 | 2023-12-21 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 540013.845 | 540013.845 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 45 | 702017.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162004.154 | 243030 | 296983.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387375 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO UPEO, REGION DEL MAULE., SECTOR AGUAS ABAJO DE CORRAL DE PEREZ, CORRAL DE PEREZ Y UPEO | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-25 | 2024-01-23 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 295358 | 308885.396 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387379 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1506-47-SC23 | Adjudicado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-01 | 2023-12-30 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 478825.239 | 478825.239 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 622472.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358486.5 | 1 | 143647.572 | 120337.739 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387381 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PUTAGAN, RÍO LIRCAY Y ESTERO LOS ROBLES, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-44-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-04 | 2024-03-03 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 299446.84 | 299446.84 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387382 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO CHEQUENLEMILLO, SECTOR CHEQUENLEMU EL RINCÓN Y ZAPALLAR POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023,REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-48-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-28 | 2024-02-26 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 298987.5 | 343624.4 | 76927927-K | SOCIEDAD TRANSMAQ SPA | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343623.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387393 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAULE EN EL SECTOR DUAO, LA MINA Y 3 KILOMETROS AGUAS DEBAJO DE PUENTE LA MINA, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-10-03 | 2023-12-12 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 543354 | 543354 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391229 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LONGAVI, REGION DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-61-SC23 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-20 | 2024-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 490875 | 582066.842 | 10269247-0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 0 | 582066.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490874 | 91191.842 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392739 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE, SECTORES LA MINA Y LINARES DE PERALES, COMUNA DE SAN CLEMENTE Y MAULE, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-8-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 1336192 | 1322829.585 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 1322829.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445397.334 | 445397.333 | 432034.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392912 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO PERQUILAUQUÉN, SECTOR ISLA PENCAHUA, COMUNA DE PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-7-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 0.24 | 1489994.24 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 1489994.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191369.334 | 383037.333 | 383037.333 | 532550.24 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392914 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE NAVARRO, MAJADILLA, PARCELAS DE IDAHUE, VILLA PRAT, DOCAMAVIDA Y PORVENIR, COMUNA DE HUALAÑE, RAUCO, LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-2-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-15 | 2024-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 1087898 | 1299490.639 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 1299490.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374284.666 | 374284.667 | 339328.667 | 0 | 211592.639 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392915 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO UPEO, SECTOR CORRAL DE PEREZ, COMUNA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-9-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-15 | 2024-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 364032.9 | 450547.341 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 450547.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364032.9 | 0 | 0 | 0 | 86514.441 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396601 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANCOA, SECTOR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-17-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 713702.405 | 713702.405 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396602 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR SANTA ANA DE HUAPI, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-11-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 1057511.326 | 1057511.326 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1057511.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 257511.326 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058471-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388318 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA LA INGRATA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-12-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 53990.3 | 53990.3 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 53990.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34382 | 19608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058471-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388621 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA | A | 1. OBRAS | 975-14-SC23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 189628.504 | 189628.504 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 67 | 189628.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 149628.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40058619-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388772 | Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-85-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-22 | 2024-11-17 | LINARES | LONGAVI | Indice de Precios al Consumidor | 1580005.245 | 1580005.245 | 0-0 |  | 0 | 2089870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 96000.262 | 208000.53 | 292000.787 | 381001.049 | 480001.311 | 439322.506 | 146043.555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388773 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-86-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-21 | 2024-09-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 544554 | 544554 | 0-0 |  | 0 | 670219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 37227.2 | 69454.4 | 116681.6 | 138908.8 | 151136 | 123811.2 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40058873-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389146 | Obras de Rehabilitación de Compuerta de Seguridad y Regulación del Embalse Bullileo comuna de Parral Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-99-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2024-08-17 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 459847.75 | 459847.75 | 0-0 |  | 0 | 566032.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 53484.775 | 82662.163 | 121969.55 | 139961.938 | 137954.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL |  | PROYECTOS | 40058873-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 40060525-0 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 397102 | Publicación contrato de Diseño Estero Guaiquillo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40060525-0 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395618 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 115797.568 | 0-0 |  | 0 | 100198.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 0 | 38708.088 | 0 | 0 | 23242.732 | 15599.449 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397140 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1566276 | 0-0 |  | 0 | 626510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626510 | 939766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396460 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO SECTORES PAULA, PARCELAS DE IDAHUE 1 Y 2, CONSTANTUÉ COMUNAS DE LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-22-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 1013885.95 | 1131038.755 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396461 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO PICHUCO, SECTOR ESTERO PICHUCO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-19-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 326232.55 | 484358.679 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396462 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR PICHILEMU, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-21-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-05-21 |  |  | Sin Reajuste | 151130 | 185937.024 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396754 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO LONTUÉ, SECTOR PIRIHUIN, ESTERO SECO, LAS VEINTICINCO, EL DURAZNITO ¿ TUTUQUEN Y BUENA PAZ, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-3-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-16 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 5546876.183 | 5546876.183 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396755 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-4-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-16 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 4487493.798 | 4487493.798 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396756 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, SECTOR CORINTO | N | 1. OBRAS | 1506-23-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-05-21 |  |  | Sin Reajuste | 342720 | 359721.968 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 57601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 398403.989 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 43.6 | 140100.185 | 0 | 0 | 0 | 26396.875 | 0 | 0 | 28859.628 | 0 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 66741.547 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 366656 | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 975-188-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | Indice de Precios al Consumidor | 242200 | 285338.25 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 48209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388183 | AI CLL 05 MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 501960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 101960 | 498040 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388101 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ CHILLÁN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 692250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 92250 | 1367750 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 975-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4038489.266 | 3676550.99 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 67.5 | 1490746.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 7920.727 | 512825.494 | 0 | 682886.339 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353142 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400166 | 347385.9 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 40.8 | 155639.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 118692.2 | 3473.859 | 3473.859 | 144512.536 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390560 | EIA embalse Chillán | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 399999 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 394727 | Publicación Licitación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298327 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2019-12-31 | 2024-02-24 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PINTO | Sin Reajuste | 483184 | 596638.25 | 76392849-7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 100 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321577 | Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse Zapallar | A | 2. ESTUDIOS | 975-103-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-03-22 |  |  | Sin Reajuste | 192651.8 | 99134.997 | 76263385-K | AP ECOLOGY SPA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336403 | Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto Embalse Zapallar, Región del Ñuble | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 609883.946 | 0-0 |  | 0 | 609883.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609883.946 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380572 | Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-83-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 252327.6 | 249052.458 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 324750.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324750.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380920 | Servicio de Encuestas del área de Influencias Agropecuaria del Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-88-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-06-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 143868.684 | 143868.684 | 76017070-4 | MDEA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 143868.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 67001 | 60367.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394724 | Actualización y Estimación de disponibilidad de Recursos Hídricos y de Seguridad Hídrica en Contexto de Clima Cambiante para el Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107147.693 | 0-0 |  | 0 | 117862.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117862.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394729 | Estudio de Tazación de zona de inundación Embalse Zapallar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394730 | Evaluación Económica Embalse Zapallar Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 109637.643 | 0-0 |  | 0 | 131565.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131565.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394733 | Servicio conexo a para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394737 | ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 88107.6 | 0-0 |  | 0 | 88107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26132.4 | 0 | 27560.4 | 34414.8 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396344 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120237.6 | 0-0 |  | 0 | 120237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 0 | 95676 | 13137.6 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396873 | Diseño y Paisajismo Borde Río y Laguna Embalse Zapallar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 50000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396875 | Adecuación Ingeniería de Detalles Red de Canales Embalse Zapallar, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 150000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371124 | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-28 | 2024-12-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1239149.856 | 808914.266 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 808904.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 58904.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371127 | Conservación global cuencas costeras, Región de Ñuble 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-19 | 2024-08-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 667183.02 | 497414.443 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 497404.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 89233.02 | 88171.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391490 | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RÍO ITATA, 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1925000 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 425000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391526 | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3035000 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 1535000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371128 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1046654.028 | 858782.714 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 783820.197 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 150000 | 130000 | 110000 | 15954 | 42828.714 | 75037.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369403 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | A | 1. OBRAS | 1063487-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 2935697.965 | 2277964.462 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1676495.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 633405.435 | 43089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369406 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2023 | A | 1. OBRAS | 1063487-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2534010.597 | 2189856.039 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1054043.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 354043.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383708 | Servicio arriendo de maquinaria para protección de ribera sur en río Chillan Km 7 al 10, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-10-18 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 199920 | 225707.3 | 77076106-9 | MAQUINARIAS CALLAQUEN SPA | 0 | 52086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386050 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Ñuble Y Perquilauquén, Comuna de San Fabián | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 138635 | 127925 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 97597.85 | 0 | 0 | 0 | 57925 | 25000 | 14672.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386056 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Laja y estero Trilaleo, Comuna de Yungay | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 87465 | 78540 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 65569 | 0 | 0 | 0 | 58540 | 7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386060 | Servicio de arriendo de maquinaria para desembanque y encauzamiento en rio Itata y estero Coyanco Comuna de Quillón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-03-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 604520 | 278837.825 | 77530270-4 | BARRERA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 93403.1 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 43403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386066 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento sector desembocadura a rio Itata Comuna de Coelemu y Trehuaco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2024-03-20 | ITATA | COELEMU, TREGUACO | Sin Reajuste | 289170 | 149689.446 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 56239.448 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6239.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386072 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamientos en los sectores Bajo el Ala y Puente Ñuble Comuna de San Nicolas | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 326060 | 307615 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 221827.9 | 0 | 0 | 0 | 207615 | 14212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055945-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383448 | EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-08-01 | 2023-11-29 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 2232884.776 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 80 | 548801.426 | 0 | 0 | 0 | 325516.763 | 223284.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055945-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383450 | Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-08-03 | 2023-11-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 654353.7 | 1349123.329 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 81.66 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 247438.495 | 470784.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386063 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1902204.279 | 0-0 |  | 0 | 1902204.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 124922.632 | 0 | 377281.647 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 388790 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO DIGUILLÍN, SECTORES LAS QUILAS Y EL CALVARIO, COMUNA DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 236810 | 0-0 |  | 0 | 274890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 38080 | 26810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389332 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA SUR Y DESEMBANQUE DEL RÍO ÑUBLE, SECTOR DE ORO VERDE, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-03-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 589050 | 674135 | 76222309-0 | AGRICOLA SANTA MAGDALENA LTDA | 0 | 674135 | 0 | 0 | 0 | 232368.92 | 85085 | 0 | 356681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389474 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RIO CATO, SECTOR BUSTAMANTE, COMUNA DE COIHUECO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-16 | 2024-08-11 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 542640 | 542640 | 77076106-9 | MAQUINARIAS CALLAQUEN SPA | 0 | 542640 | 0 | 0 | 0 | 342640 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389476 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA SUR EN RIO CHILLÁN KM 7 AL 14 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-25 | 2024-07-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 398055 | 398055 | 77076106-9 | MAQUINARIAS CALLAQUEN SPA | 0 | 398055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389479 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO NIBLINTO, SECTOR PRIMERA HIJUELA, COMUNA DE COIHUECO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 616035.749 | 0-0 |  | 0 | 616035.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149716.829 | 80000 | 386318.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390894 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, comuna de Chillán, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4527152 | 0-0 |  | 0 | 4673825.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2527152 | 146673.198 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387257 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CHACAYAL Y FLOR DE QUIHUA, COMUNA DE COIHUECO Y SAN FABIÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Licitación | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-10-26 | 2024-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 475048 | 475048 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387264 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CAPILLA COX Y MUTICURA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252280 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389204 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO CHOLGUÁN, SECTOR SANTA LUCÍA BAJO, COMUNA DE YUNGAY | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107100 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389205 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN ESTERO SAN ANTONIO, SECTOR ATACALCO Y DE RIBERA RIO DIGUILLÍN, SECTOR PUENTE ATACALCO, COMUNA DE EL CARMEN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 144585 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389335 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO ESTEROS EL BURRO Y BOYEN, COMUNA DE CHILLAN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 578340 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389337 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO ÑUBLE, SECTOR LOS GALPONES, COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 192780 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393258 | Servicio de Arriendo de Maquinaria para Protección de Ribera en Río Diguillín, Sector Santa Margarita, comuna de El Carmen. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 612850 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393300 | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO CHILLÁN, VARIOS SECTORES CHILLÁN VIEJO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 609280 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393301 | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ÑUBLE SECTOR CARRIZAL, SAN CARLOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 178485.72 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393302 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO CHILLÁN, EN VARIOS SECTORES, COIHUECO Y PINTO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 212415 | 0-0 |  | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395918 | Servicio Arriendo de Maquinaria para desembanque y encauzamiento en Estero El Manzano Sector La Esperanza Comuna de Trehuaco y Estero Colliguay Sector Quinchamali Comuna de Chillán | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 255313.548 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395962 | Conservación de Riberas con Gaviones en Río Coelemu Sector Población 11 de Septiembre Comuna de Coelemu | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180887.853 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 365806 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-08-18 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 236900 | 246376 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 28.48 | 244170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131650.48 | 0 | 0 | 44553.6 | 0 | 67966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060126-0 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395964 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 386727 | 0-0 |  | 0 | 221324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38673 | 0 | 19336 | 0 | 116018 | 47297 | 0 | 165403 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 369672 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | N | 2. ESTUDIOS | 1507-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 100000 | 95956.782 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 0 | 71967.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 23989.194 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380931 | AI-CCB-3.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN, TRAMO EFE, LOTA, BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 55692 | 75179.559 | 79786990-2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 2380.685 | 0 | 0 | 0 | 2380.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378945 | CO-CCB-31 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN TRAMO EFE LOTA BIO BÍO | A | 1. OBRAS | 975-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-12-29 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 915884.021 | 976889.241 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 74911.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74911.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 381962 | CONSTRUCCIÓN DESCARGA COLECTOR PILOTO PARDO LOTA BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 291806 | 0-0 |  | 0 | 344649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144649 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384164 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 55000 | 140000 | 500000 | 15000 | 35000 | 450000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384155 | Construcción de obra reguladora de sedimentados en rio Andalien sector trinitarias región del biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359879 | AD-SGT-21 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 975-187-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 165100 | 180922.249 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388180 | AI SGT 05 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 640000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-43-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 13038635.76 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388102 | CO SGT 05 MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 1587936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 551936 | 1496128 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355179 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-208-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 330380.176 | 367092.565 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 42.28 | 240734.446 | 28855.728 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 23878.718 | 47144.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386638 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-62-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 308760.069 | 305821.28 | 76085116-7 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 0 | 305821.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37841.191 | 116789.506 | 0 | 151190.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 5000 | 10000 | 100000 | 60000 | 10000 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355141 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 1. OBRAS | 975-207-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-05-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1509129.084 | 1190613.279 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 17 | 771636 | 53651.339 | 0 | 53651.339 | 60000 | 221249.193 | 200000 | 176735.468 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379274 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-12-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 631293.81 | 630414.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 192492.78 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 59212.78 | 437921.62 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 34000 | 5000 | 5000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379271 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2025-11-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 4050972.805 | 4889376 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 2545256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 335000 | 309376 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200880 | 2337392.678 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | de Ñuble | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 455923.875 | 583700.368 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 99 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308007 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-65-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2023-06-16 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 3316980.835 | 4866284.526 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 100 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 353320 | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2024-03-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 103131.175 | 166665.964 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 77 | 60842.232 | 36969.57 | 0 | 36969.57 | 20600 | 3272.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361844 | Etapa 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2024-03-02 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1175507.158 | 1811083.088 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 78 | 1099626.091 | 349455.897 | 0 | 349455.897 | 155456.158 | 248927.581 | 92719.943 | 253066.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 349000 | 5000 | 15000 | 150000 | 200000 | 25000 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364618 | Mejoramiento Canal Papen Etapa II-B Tramo Pinares Santa Justina Comuna Chiguayante, Región del Biobío (Tercer llamado) | A | 1. OBRAS | 1507-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-11-07 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 1187572.884 | 1593809.206 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369698 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES CUENCA DEL BIOBÍO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CORONEL, HUALQUI | Sin Reajuste | 332258.474 | 332222.29 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 332222.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189600 | 125700 | 16922.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383026 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES CUENCAS COSTERAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN, FLORIDA Y TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA, TOME | Sin Reajuste | 288453.858 | 256537.49 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 256537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179576.243 | 76961.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383027 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES RÍO LÍA, MALECÓN YUNGAY Y CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 303450 | 258718.415 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 258718.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142105.52 | 116612.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383028 | Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | A | 1. OBRAS | 1507-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | BIO-BIO | NACIMIENTO, QUILACO | Sin Reajuste | 1305001 | 569089.884 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | 585593.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284544.942 | 170726.965 | 130321.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388237 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CLARO Y RIO DUQUECO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 501000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388238 | CONSERVACIÓN GLOBAL DEL RIO BUREO, RIO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1774750 | 0-0 |  | 0 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 1647250 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388239 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 694000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 693000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388242 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CAYUCUPIL, RIO BUTAMAL Y RIO LARAQUETE, COMUNAS DE CAÑETE Y ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1737500 | 0-0 |  | 0 | 1148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344550 | 3950 | 589000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388243 | CONSERVACIÓN GLOBAL ESTERO EL PERAL. COMUNA DE CONTULMO, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540500 | 0-0 |  | 0 | 140500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369527 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | A | 1. OBRAS | 1507-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 351634.29 | 309042.052 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 318004.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 42000 | 90000 | 84000 | 86004.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369528 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | A | 1. OBRAS | 1507-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 330046.5 | 299580.41 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 40 | 306536.069 | 0 | 0 | 0 | 116846.823 | 0 | 16000 | 47200 | 88000 | 38489.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369920 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | A | 1. OBRAS | 1507-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | BIO-BIO | QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 1499224.88 | 1418069.796 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1418069.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218079.796 | 600000 | 400000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387203 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1715737.442 | 1486979.849 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1486979.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 380000 | 275000 | 520000 | 11979.849 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384531 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA IZQUIERDA CON ENROCADO RÍO PICHILO, SECTOR LA CURVA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-10 | 2024-04-07 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 480016.31 | 480016.31 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 40 | 281941.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172717.306 | 109224.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384536 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA DERECHA CON ENROCADO EN ESTERO BATUCO, SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-09-21 | 2024-04-18 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 352347.879 | 352347.879 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 27.86 | 264183.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168641.049 | 95542.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384540 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE DEL RÍO LAJA, SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-17 | 2024-03-15 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 715538.011 | 715538.011 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 405538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384546 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE RÍO DUQUECO, SECTOR CALDERONES Y SAN ANTONIO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-25 | 2024-02-02 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 313576.656 | 313576.656 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 79.71 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 13632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385104 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-02 | 2024-04-29 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Sin Reajuste | 144699.6 | 193540.886 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 137658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 32658 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385103 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-09-29 | 2024-05-26 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 1252275.556 | 1749280.25 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 8 | 1718724.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 270000 | 292004.694 | 218275.556 | 200000 | 240000 | 200000 | 34443.86 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387839 | Servicio de maquinaria Encauzamiento río Biobío, sector La Suerte, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 642600 | 520008.461 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 0 | 520008.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 220008.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387840 | Servicio de maquinaria Encauzamiento Río Andalién, sector ex peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-01-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 249900 | 142847.005 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 142847.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 72847.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387842 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-06-27 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 529550 | 624976.927 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 643101.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450170.881 | 192930.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387843 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-06-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 355334 | 242459.683 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 249491.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174643.71 | 74847.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389799 | CONSERVACION DE RIBERAS EN RIO ANDALIEN VARIOS SECTORES REGION DE BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 662577 | 0-0 |  | 0 | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 51788 | 580789 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397109 | Servicios de Maquinarias para limpieza y despeje de estero Nonguén en la comuna de Concepción | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 67000 | 0-0 |  | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325319 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 301000 | 758268 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 357268 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384184 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-07-04 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2747002.399 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 50000 | 50000 | 50000 | 130000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1447002.399 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-02-22 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1496336.544 | 1489229.808 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 36.42 | 948815.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202357.248 | 0 | 222166.983 | 0 | 0 | 250586.824 | 273704.688 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2024-03-09 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 300000 | 385572 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 65.99 | 131041.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 20000 | 20000 | 0 | 11041.44 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 415222.4 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.82 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 39448 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325315 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-37-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 492115.685 | 739790.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.02 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385851 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B (2023-2024), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 65000 | 399999 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 343902 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-98-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-12-18 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 5155494.818 | 6264084.195 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 98.08 | 125572.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117579.63 | 7993.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385850 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B (2023-2024), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0-0 |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 700000 | 3499999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 19500 | 5000 | 5000 | 10000 | 2000 | 2500 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349981 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | A | 1. OBRAS | 1148-158-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 800000 | 1419279.536 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349984 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | A | 1. OBRAS | 1148-159-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2023-09-23 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 1800000 | 2236813.409 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099413-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379078 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2025-02-06 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 370000 | 254594.508 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 268065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 109065 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362041 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-06-21 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 384830 | 399821.76 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 60.93 | 171901.55 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5607.473 | 2119.33 | 3413.901 | 3760.846 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362052 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 535000 | 0-0 |  | 0 | 79037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13037 | 22000 | 22000 | 22000 | 267000 | 188963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362038 | Construccion Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 1. OBRAS | 1148-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 1860709.443 | 2166997.689 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 91.5 | 264832.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144970.214 | 119862.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362046 | Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3860484.831 | 0-0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 120000 | 200000 | 1800000 | 1620484.831 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380804 | Conservacion Global Colectores Primarios de Aguas Lluvia Comunas de Temuco y P. las Casas, 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Sin Reajuste | 254000 | 502416.137 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 110781.3 | 110781.3 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340178 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | A | 1. OBRAS | 1148-38-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 798319.328 | 1038858.196 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363779 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2024-12-20 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 1031362 | 1696901.92 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 10.18 | 825715.284 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 151000 | 0 | 164353.057 | 57610.227 | 202752 | 698374.27 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366982 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2024-12-07 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 450000 | 503848.38 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 30.4 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 50979.6 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 59020.4 | 51422.17 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371400 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-75-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 550221.193 | 535749.9 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 102042.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102042.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371401 | Conservación de Ribera en Río Huichahue, sector Coipolafquén, comuna de Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-77-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 348551 | 505234.854 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 98 | 127320.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 24820.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371404 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-78-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 399581.473 | 490003.92 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 11483.305 | 0 | 0 | 0 | 11483.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371405 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Cautín, sector Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-02-24 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 544256.913 | 968242.358 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 49 | 767785.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122420.37 | 71000 | 51000 | 31000 | 31000 | 80242.358 | 72000 | 48483.554 | 260638.917 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397141 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3734396 | 0-0 |  | 0 | 186720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186720 | 3547676 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368557 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Pedregoso, comuna de Freire, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-95-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 648875 | 709499.42 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 709498.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170623.42 | 60000 | 40000 | 30000 | 30000 | 80000 | 100000 | 120000 | 78875 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371414 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Toltén, sector Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 679990 | 817789.42 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 817788.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177788.42 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 130000 | 140000 | 120000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371415 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-07-09 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 420100 | 413584.768 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 413583.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60000 | 45100.874 | 38482.894 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379246 | Conservación de Ribera con Enrocado y Gaviones en Estero Pirén, comuna de Toltén, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-96-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 749300 | 882219.294 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 882218.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182218.294 | 70000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379247 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Mazanoco, sector urbano de Curacautín, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-94-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-05-10 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 199750 | 239492.64 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 239491.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000.512 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 54750 | 39741.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391805 | Global Conservacion de Riberas 2023 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1902261 | 0-0 |  | 0 | 840233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 340233 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379076 | Conservación Global de Colectores Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco y Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1546844 | 0-0 |  | 0 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 183689 | 300000 | 300000 | 398155 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368560 | Conservación Global Obras de Riego Fiscales 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 350000 | 300000 | 300000 | 1700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058564-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379248 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector Amanecer y Villa el Portal, Comuna de Temuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-2-SE24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2024-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2170083.881 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 2322083.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 115000 | 109000 | 109000 | 229078.881 | 325000 | 585000 | 585005 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058564-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379249 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector urbano de Lautaro, Región de la Araucanía | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2024-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800 | 857285.282 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 931285.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 249000 | 75000 | 53500 | 53500 | 110000 | 110000 | 162000 | 8285.282 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397179 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30450772-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322974 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2023-12-03 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 289290 | 299300.72 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 86 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-69-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 206120.31 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297461 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 145280 | 212972.515 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 98.37 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311807 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-09-15 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 191910 | 299714.366 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 20.92 | 181034.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50952 | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 0 | 0 | 79442.366 | 15000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368487 | Conservación de riberas río San Juan en Corral Región de los Ríos 2023 | A | 1. OBRAS | 5661-64-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | VALDIVIA | CORRAL | Indice Polinomico | 1381322.25 | 1226418.509 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 93.1 | 426141.285 | 233946.389 | 0 | 233946.389 | 192194.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 373611 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-48-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-25 | 2024-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 575698.985 | 707116.954 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 707116.954 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 85000 | 120000 | 120000 | 100000 | 80000 | 70000 | 92116.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381866 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-47-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-25 | 2024-08-12 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 324394 | 277283.322 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 0 | 277283.322 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 14283.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391516 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2024-2025¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260862 | 0-0 |  | 0 | 65215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35215.5 | 195646.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391518 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS RÍO BUENO 2024 ¿ 2025¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 247200 | 0-0 |  | 0 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 40000 | 185400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391522 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS RÍO VALDIVIA 2024-2025¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2106500 | 0-0 |  | 0 | 526625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76625 | 150000 | 150000 | 150000 | 1579875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391524 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS COSTERAS ENTRE RÍO VALDIVIA Y RIO BUENO 2024 - 2025¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 711500 | 0-0 |  | 0 | 177875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27875 | 75000 | 75000 | 533625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391659 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | N | 1. OBRAS | 5661-98-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-12-17 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 698794.18 | 1180802.986 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 1180802.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60802.986 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 373587 | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 5661-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 328910.05 | 294867.428 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 0 | 338867.428 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 36800 | 36800 | 36800 | 40000 | 44700 | 48000 | 44700 | 18867.428 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382638 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-86-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-25 | 2024-10-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 388213.295 | 374720.374 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 430720.374 | 0 | 0 | 0 | 21536.019 | 64608.056 | 86144.075 | 86144.075 | 43072.037 | 43072.037 | 34477.63 | 30130.426 | 21536.019 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057995-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391533 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 1475000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339004 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2025-05-07 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 319347 | 428297.718 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 56 | 114340.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26562.6 | 0 | 0 | 40611.186 | 0 | 0 | 47166.316 | 0 | 74034.53 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394498 | Publicación Construcción Obras de Control Aluviona Parque Vicente Pérez Rosales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394495 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 712287 | 0-0 |  | 0 | 289147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289147 | 0 | 423140 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374484 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 235500 | 199946.181 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 130245 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2500 | 10000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374476 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 1621783.972 | 1500719.139 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 117000 | 121000 | 117000 | 103000 | 78000 | 83000 | 106000 | 120000 | 62000 | 640838 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2024-06-07 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 359510 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 38 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 49650 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 0 | 22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2024-06-07 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 359510 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 38 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 32350 | 0 | 0 | 34985 | 44194 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344510 | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2024-03-19 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 158368.5 | 215226.25 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 90 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40025792-0 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349858 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-04-30 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 175475 | 254504.5 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 59 | 107872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 0 | 0 | 0 | 22074.5 | 0 | 7915 | 4848 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394487 | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 628626 | 0-0 |  | 0 | 118316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118316 | 0 | 182801 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394487 | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 628626 | 0-0 |  | 0 | 117612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117612 | 0 | 209897 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 375169 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Río Puñon, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-03-30 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 500005.017 | 516750.439 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 420814 | 0 | 0 | 0 | 371181.84 | 20682.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28949.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395805 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931312.398 | 0-0 |  | 0 | 931312.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 381312.398 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047519-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381612 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-06-17 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 422846.7 | 736460.936 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 875670 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 146460.936 | 139209.064 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40058647-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES COMUNA DE PTO. VARAS, REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 388787 | Servicio de Arriendo de Maquinaria en Cauce Sin Nombre y Río Rollizo, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-02 | 2024-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 37794.4 | 37794.4 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 382699 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, CANAL SARGENTO ALDEA SUR | A | 1. OBRAS | 1149-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2024-05-02 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 369000.087 | 339570.578 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 54.33 | 267733 | 140484.606 | 0 | 140484.606 | 50000 | 31524 | 45724.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374393 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR POLIDEPORTIVO, ETAPA II, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-06-07 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 505995.135 | 477835.149 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 85 | 397851.637 | 300616.9 | 0 | 300616.9 | 97234.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374395 | Conservación con refuerzo de ribera, desembanque y restitución en río Pascua, Puyuhuapi y desembanque y corte de vegertación arroyo Sin Nombre, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes. | A | 1. OBRAS | 1149-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | CISNES, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 136987.973 | 192239.877 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 79.65 | 172747.677 | 133631.883 | 0 | 133631.883 | 39115.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374396 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA EN RÍO CHIRIFO, PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | A | 1. OBRAS | 1149-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-14 | 2024-05-12 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 239805.817 | 235263.731 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 235263.731 | 0 | 0 | 0 | 125660.13 | 80000 | 29603.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374401 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023-2024, ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1149-31-LE23 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-16 | 2024-03-16 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374402 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1149-20-LE23 | Terminado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-11-23 | 2024-01-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 16000.001 | 16000.001 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374404 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL ENGAÑO Y RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | A | 1. OBRAS | 1149-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-22 | 2024-06-19 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 397957.497 | 451368.947 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 451368.947 | 0 | 0 | 0 | 83196.795 | 90000 | 80000 | 90000 | 80000 | 28172.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374405 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | N | 1. OBRAS | 1149-26-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 513493.055 | 559692.602 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 559692.602 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 120000 | 100000 | 39692.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387506 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHIRIFO PUERTO RIO TRANQUILO COMUNA DE RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-22-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-03-03 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 30000 | 20944 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 3979.36 | 3979.36 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387519 | Conservación con refuerzo de riberas Río Lechoso, Comuna Río Ibañez | A | 1. OBRAS | 1149-28-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-27 | 2024-06-24 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 712285.496 | 673985.214 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 673985.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 100000 | 130000 | 143985.214 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387522 | Conservación con refuerzo de ribera Río jeinimeni, Comuna Chile Chico | N | 1. OBRAS | 1149-30-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 628778.557 | 662120.593 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 662120.593 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 100000 | 120000 | 110000 | 72120.593 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391532 | Servicio Encauzamientos Región de Aysén 2024 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 315000 | 0-0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 115000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391534 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375000 | 0-0 |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 175000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391535 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391536 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO LECHOSO, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 355000 | 0-0 |  | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 155000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374232 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Puerto Aysén, Año 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 939387.369 | 937893.999 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 937893.999 | 197089.562 | 0 | 197089.562 | 119000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 21804.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374259 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Ciudad de Coyhaique 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1149-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2024-07-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 1093425.063 | 1028572.048 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 1028572.048 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 154572.048 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393017 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 486455.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 120000 | 126455.953 | 113544.047 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047569-0 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374417 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA SIN NOMBRE, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2023 | N | 1. OBRAS | 1149-33-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-30 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 225013.879 | 225013.879 | 0-0 |  | 0 | 293397.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 93397.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047569-0 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374420 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, COYHAIQUE, 2023 | N | 1. OBRAS | 1149-32-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-30 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 357101.156 | 357101.156 | 0-0 |  | 0 | 337300.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 87300.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 385412 | Viáticos y publicaciones | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374287 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL CHILE CHICO 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1149-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 582711.302 | 585061.29 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 32.94 | 505063.97 | 112735.864 | 0 | 112735.864 | 66644.313 | 191841 | 80000 | 53842.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 382469 | Conservación Canal Matriz, Sistema de Riego Canal Fachinal 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2024-05-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 361435.699 | 480444.623 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 480444.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 100000 | 120000 | 110444.623 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393075 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621754.356 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 100000 | 100000 | 271754.356 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393146 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 60000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 396672 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL BAHÍA JARA 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 198594.816 | 198594.816 | 0-0 |  | 0 | 198594.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 48594.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 385412 | Viáticos y publicaciones | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30404138-0 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385407 | MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LAS MINAS, SECTOR PUENTE ZENTENO PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 2. ESTUDIOS | 975-81-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-12 | 2024-08-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 89973.093 | 89880.77 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 0 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002537-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 367290 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2do llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-10-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 356870.56 | 342580 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 75.52 | 92903.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002537-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 376594 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de La Mano y Estero Llau Llau, Punta Arenas, 2023 | A | 2. ESTUDIOS | 818-5-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-09-25 | 2025-01-17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 286102.989 | 342765.69 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 253294.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43741.274 | 79015.408 | 0 | 0 | 50014.513 | 0 | 38599.274 | 41924.434 | 89470.787 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029075-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 355621 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de las Minas, sector Poniente Av. Circunvalación Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 818-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-10-18 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 296206.911 | 296159.999 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 82.38 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 381267 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 68871.415 | 0-0 |  | 0 | 34435.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34435.708 | 0 | 34435.707 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388326 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | N | 2. ESTUDIOS | 818-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2025-04-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 192780 | 198993.585 | 78234930-9 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 0 | 196803.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.56 | 0 | 50634.5 | 49676.55 | 0 | 0 | 31133.375 | 2189.6 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 394018 | Publicaciones DOH 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 393903 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 419393 | 0-0 |  | 0 | 258830.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160848.807 | 160562.193 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027690-0 | MEJORAMIENTO COL FREI-STA ANA Y CONST COL CAÑAS 1 Y 2, RÍO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 394018 | Publicaciones DOH 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027690-0 | MEJORAMIENTO COL FREI-STA ANA Y CONST COL CAÑAS 1 Y 2, RÍO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 393988 | Diseño Mejoramiento Col Frei - Sta Ana y Const Col Cañas 1 y 2, Río Las Minas Norte, Pta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 288564 | 0-0 |  | 0 | 184217.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107397.995 | 0 | 0 | 76819.367 | 104346.638 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029933-0 | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 374461 | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 818-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-02 | 2023-06-19 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2025-01-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 323051.343 | 288087.1 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 32.1 | 243735.708 | 0 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 0 | 75625.817 | 44351.392 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 382120 | Conservación de Riberas Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 870574 | 0-0 |  | 0 | 870574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157604 | 369375.2 | 190625.6 | 152969.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389070 | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS E ISLAS ENTRE RIO HOLLEMBERG Y LAGUNA BLANCA, 2023-2025; ETAPA II: LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, 2023_2024 | A | 1. OBRAS | 818-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-05-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 211029.84 | 174604.38 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047521-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE MAGALLANES 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 369162 | Conservación sistema de aguas lluvias Punta Arenas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 756200 | 0-0 |  | 0 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047592-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391506 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 151924.478 | 0-0 |  | 0 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327683 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | A | 2. ESTUDIOS | 975-110-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-11-11 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 816097.243 | 797800.305 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 56 | 621855.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225822.049 | 237794.886 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 41650.742 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, CHILLAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058837-0 | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394839 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | N | 2. ESTUDIOS | 975-35-SE24 | Adjudicado | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-01 | 2025-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 380800 | 380800 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 0 | 303233.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 77566.058 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40059766-0 | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 391504 | pagos Convenio Arriendo Maquinaria DOH - DV | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 407000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 101750 | 0 | 101750 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 893796 | 0-0 |  | 0 | 28340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340 | 133340 | 136252 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 980892.891 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.35 | 529104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97274 | 431830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6474965.89 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 95.29 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022707 | 1000000 | 707293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | A | 2. ESTUDIOS | 687236-15-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 644182 | 642968.4 | 76539176-8 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 100 | 13038.99 | 0 | 0 | 0 | 13038.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES |  | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 69200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 91300 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 15252128.127 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 9 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 46717 | 15640 | 0 | 0 | 2643 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73600 | 179000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1358542.915 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 576109 | 86891.852 | 0 | 86891.852 | 47455 | 47610 | 55474.148 | 47918 | 48073 | 48228 | 48383 | 48537 | 48692 | 48847 | 598000 | 412000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 893796 | 0-0 |  | 0 | 28340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340 | 133340 | 136252 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 49218893.708 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 15.82 | 15034533.564 | 2661425.564 | 0 | 2661425.564 | 622361 | 501411 | 656097 | 865010 | 1569358 | 1173705 | 1878053 | 1359098 | 2162745 | 1585270 | 14748000 | 24847000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390747 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 805000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390748 | Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 12500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 893796 | 0-0 |  | 0 | 28340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340 | 133340 | 136252 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | A | 2. ESTUDIOS | 687236-21-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2024-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 517576.867 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 39279.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39279.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-lr18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2022-12-17 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 253000 | 259200 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.99 | 1562.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-07-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 929500 | 0-0 |  | 0 | 64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657 | 10696 | 10734 | 10773 | 10812 | 10850 | 149000 | 109000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2026-05-21 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28620150 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1391225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201808 | 202543 | 203277 | 373375 | 204744 | 205478 | 5910000 | 8865000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-07-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 929500 | 0-0 |  | 0 | 150554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867 | 24956 | 25047 | 25138 | 25228 | 25318 | 347000 | 283500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2026-05-21 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28620150 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5106000 | 7788595 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | A | 2. ESTUDIOS | 687236-22-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 934995 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 81.85 | 78439.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78439.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Tramo DM 2.085.000 al DM 2.091.500, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-07-14 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-11-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 534470 | 784483.504 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 253449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41861 | 42013 | 42165 | 42318 | 42470 | 42622 | 523400 | 270000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-02-07 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 9708308.263 | 12126764.468 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 11652815 | 0 | 0 | 0 | 333753 | 513215 | 162171 | 166382 | 1170593 | 874803 | 2097304 | 1079031 | 2366005 | 2889558 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2024-02-10 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 712005 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 99.86 | 117366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131293 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2023-10-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 854052.92 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95 | 155999.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43780 | 0 | 111961.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2023-10-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 8788369.638 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 24 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 653471 | 659250 | 701953 | 362413 | 0 | 340750 | 129992 | 0 | 12171 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-1-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5780046.25 | 7056787.026 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 12923.785 | 12923.785 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | A | 2. ESTUDIOS | 687236-3-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260-0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 100 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 44000 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483079-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309462 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 317080 | 228100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 46.58 | 156850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370775 | ASESORÍA A LA INPECCION FISCAL REPOSICIÓN RUTA 5 CUESTA CHACA SUR, TRAMO DM 2.009.000,000 AL DM 2.023.814,429, COMUNA DE ARICA, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-05-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1033872 | 1033872 | 0-0 |  | 0 | 202041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40117 | 40262 | 40408 | 40554 | 40700 | 658000 | 276072 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370776 | Reposición Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 al DM. 2.023.814,429, Comuna Arica, provincia Arica, Región Arica y Parinacota (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-84-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-29 | 2026-04-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 18556809.048 | 18556809.048 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 5953000 | 14489000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328630 | AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C (NUEVO 2021) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1333561.6 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625000 | 936550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383370 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS-LIMITE URBANO SUR, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2 Lllamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48150000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3860000 | 51840000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312998 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 995040 | 1145499.84 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 77.1 | 220785.548 | 61360.608 | 0 | 61360.608 | 30482.228 | 30482.228 | 30482.228 | 30482.228 | 37496.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315333 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1496299.2 | 1441051.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 74.05 | 273100.438 | 80344.828 | 0 | 80344.828 | 38551.122 | 38551.122 | 38551.122 | 38551.122 | 38551.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 913440 | 1023580.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 54.17 | 316744.949 | 52703.749 | 0 | 52703.749 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 26404.12 | 274570.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 6184518.727 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 85.09 | 739768.214 | 173993.386 | 0 | 173993.386 | 246363.537 | 0 | 0 | 248250.513 | 71160.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 5757945.623 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 82.54 | 485384.932 | 134969.568 | 0 | 134969.568 | 102815.149 | 0 | 127863.453 | 0 | 119736.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 5768899.406 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 87.01 | 962536.573 | 76660.708 | 0 | 76660.708 | 75000 | 150000 | 37500 | 37500 | 150000 | 77446.482 | 0 | 0 | 115000 | 243429.383 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 8831694.993 | 7582767.075 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 74.77 | 2103472.736 | 64229.736 | 0 | 64229.736 | 103634 | 0 | 110853 | 500000 | 604891 | 0 | 121500 | 300000 | 98365 | 200000 | 138412 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2024-12-29 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 852200 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 86.1 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248420 | 0 | 82901 | 0 | 0 | 45377 | 0 | 13185 | 117 | 71000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315237 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 650850 | 546559.497 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.31 | 145229.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 140199.376 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321129 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2022-05-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2549364.358 | 2242544.861 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 94.36 | 138951.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138951.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321130 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-02-01 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 888227.162 | 994337.2 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 69004.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69004.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321136 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5399573.235 | 4150164.283 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 99.03 | 52339.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52339.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321138 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2964316.418 | 1704050.292 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 99.98 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321625 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-05-15 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 2249999.999 | 2753935.112 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 95.61 | 148738.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148738.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328634 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 2753821.898 | 2387350.695 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 98.46 | 37952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328636 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3357975.735 | 3531390.263 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 99.32 | 29978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378036 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 687236-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2025-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 714000 | 728875 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 768875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270 | 0 | 0 | 72605 | 352739 | 177500 | 125761 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030971-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351805 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A&#8208;135 Sector Acceso Central &#8208; Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-06-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 464988 | 409405 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 238003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211037 | 0 | 0 | 0 | 26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40033187-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370959 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 434183.4 | 368900 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 383792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35566 | 133083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215143 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346131 | Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1980422.75 | 2261256.87 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.95 | 54.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.223 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347066 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2023-05-24 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 923343.315 | 1175575.169 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037286-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370968 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2025-12-17 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 959140 | 996030 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 868696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53799 | 214897 | 0 | 300000 | 300000 | 166320 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383145 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 351686 | 535408 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383147 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 350596 | 533403 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383146 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 8699040.015 | 9078509.682 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1885040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362000 | 362000 | 362000 | 362000 | 437040 | 1910000 | 6899469 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383148 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 7998413.955 | 8536635.168 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 398912 | 300000 | 501088 | 1650000 | 6586634 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369846 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-10-25 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 4899996.539 | 4771352.883 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 5013341 | 0 | 0 | 0 | 1592616 | 786821 | 781541 | 781541 | 788499 | 194914 | 87409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369847 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-13, SECTOR PAMPA CONCORDIA ¿ SAN MARTIN, DM. 0,00 AL DM. 33.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-08-21 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 2495654.315 | 1941282.963 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 2020399 | 0 | 0 | 0 | 99768 | 416534 | 683806 | 95631 | 371185 | 274316 | 79159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369849 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-10-25 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 4415606.808 | 4915138.966 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 3.16 | 5129580.213 | 163756.213 | 0 | 163756.213 | 277046 | 464167 | 874901 | 1057871 | 286081 | 793926 | 632253 | 328240 | 251339 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369850 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 697236-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1409998.143 | 1643302.318 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 29.06 | 1254095.509 | 0 | 0 | 0 | 833514.628 | 385677.983 | 34902.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 387476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 687236-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-09-03 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 1833092.785 | 2337383.234 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 2099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 457000 | 457000 | 557000 | 347383 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039735-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364592 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022,SECTOR 1 KM. 2027 AL KM. 2031 CUESTA CHACA NORTE; POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-10-31 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 742476.93 | 955923.125 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369833 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 653408.175 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 57.39 | 406805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58047 | 58047 | 58047 | 232480 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369834 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-06-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 645157.78 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 38.3 | 375458.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53636.969 | 53636.969 | 53636.969 | 214547.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369835 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - CRUCE RUTA A-319, DM. 0,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-06-11 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 648478.6 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 49.19 | 278716.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55740.43 | 222976.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369836 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 814368.497 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 19.64 | 561319.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279692.111 | 55938.422 | 55938.422 | 55938.422 | 55938.422 | 57874.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369837 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2024-07-03 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1715570.82 | 2699479.172 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 3.13 | 2705709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729839 | 761444 | 264169 | 349290 | 100380 | 0 | 0 | 500587 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369838 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-06-23 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2143864.47 | 3137500.822 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2.47 | 3191818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740682 | 1185975 | 0 | 614301 | 150860 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369839 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-06-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2234534.29 | 3210374.019 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2.36 | 3269465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109559 | 593804 | 0 | 1094490 | 171612 | 0 | 800000 | 500000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369840 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - AYCO, DM. 0,00 AL DM. 29.600,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2024-04-21 | ARICA | CAMARONES | Indice Polinomico | 3246034.463 | 3519210.111 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 48.87 | 1867023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754560 | 952118 | 60345 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369841 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR AYCO ¿ CRUCE RUTA A-319, DM. 29.600,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-03-27 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 1720896.603 | 2037417.415 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 52.56 | 793840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604841 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369842 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2024-09-14 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 4574387.315 | 4982771.032 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 15.67 | 4293683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640954 | 945501 | 500000 | 655408 | 747553 | 71429 | 245210 | 487628 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369861 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-07-03 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 1969867.25 | 3106675.869 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 97.21 | 90337.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90337.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369862 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-07-05 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1850169.05 | 2861559.296 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2.86 | 2874885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299796 | 600000 | 300000 | 723763 | 495305 | 137151 | 0 | 318870 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378031 | Conservacion de Elementos de Seguridad Vial en Caminos Basicos, por Sectores, varias rutas, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice Polinomico | 1158717.652 | 823912.607 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 97.34 | 22238.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22238.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369767 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 2053,00 al 2058,700 por sectores. Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1399942.75 | 1736202.611 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 97.49 | 247972.908 | 197391.791 | 0 | 197391.791 | 0 | 50581.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369768 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023,Cuesta Acha, km 2058,700 al Km 2063,00 por sectores | A | 1. OBRAS | 687236-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice Polinomico | 1069050.545 | 1417982.466 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 96.81 | 446202.212 | 397527.977 | 0 | 397527.977 | 0 | 48674.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369769 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 1955 al 2053 y del km 2063 al 2080 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-02-11 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1200286.482 | 1303008.562 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 70.7 | 998642.467 | 589062.498 | 0 | 589062.498 | 130921.069 | 0 | 253719.41 | 24939.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047686-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377899 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 657669.104 | 656009.006 | 99537890-6 | APIA SPA | 67.43 | 230339.262 | 0 | 0 | 0 | 193343.404 | 36995.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047688-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377900 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-07-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 872597.027 | 763341.232 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 92.94 | 156424.782 | 100432.612 | 0 | 100432.612 | 55992.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051089-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-137 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101430 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383514 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 18 al 33 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1678708.911 | 1428307.403 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1443551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282892 | 419302 | 441750 | 274665 | 0 | 24942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383515 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 33 al 42,8 por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-09-02 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1756951.953 | 1495097.447 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1511493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217748 | 601711 | 217748 | 321847 | 127156 | 25283 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383516 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1725637.472 | 1468164.018 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1812849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536234 | 388899 | 405046 | 125347 | 170849 | 76569 | 109905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383517 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1758660.65 | 1505811.025 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1535927.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29044.587 | 162447.552 | 363929.068 | 363999.377 | 358520.307 | 117991.631 | 131035.487 | 8959.238 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | A | 1. OBRAS | 1024-92-LP09 | Terminado | Propuesta publica | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 1002819.43 | 1589557.134 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 62548.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62548.872 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 8048-63-B213 | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11862062.04 | 7776433.691 | 76434794-3 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 100 | 102663.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79610.327 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | A | 1. OBRAS | 603128-10-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1894086.146 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337063 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1553661.382 | 2037420.309 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30099566-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 167462 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 1024-108-lp10 | Terminado | Propuesta publica | 2010-11-26 | 2010-12-17 | 2010-12-27 | 2011-01-14 | 2011-01-15 | 2013-04-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | Indice Polinomico | 1343116.11 | 1226425.436 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | A | 2. ESTUDIOS | 603128-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190963 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-3-LP12 | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice Polinomico | 6128464.438 | 6503439.621 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 93.17 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-33-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice Polinomico | 4715667.616 | 5301592.457 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.71 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390215 | Diseño de Ingeniería Construcción Viaducto Tana Ruta 5 Región De Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 870000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1048736.657 | 933096.89 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.68 | 4717.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-2-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2922510.99 | 77078336-4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 99.9 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 390228 | Estudio de Factibilidad Construcción Conexión Vial Acceso Norte A Iquique, Región De Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 489000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362250 | 170775 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370980 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Reg de Tarapacá (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 727240 | 0-0 |  | 0 | 168320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37155 | 37155 | 37155 | 37155 | 19700 | 446000 | 157000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370983 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-26 | 2026-04-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 18068332.359 | 18068332.359 | 0-0 |  | 0 | 788750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127018 | 661732 | 5528000 | 14338000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386296 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 1160744.2 | 742255.8 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 38.42 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 70.77 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 420000 | 686000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 21000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3700000 | 16400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 374284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93.2 | 46650.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46650.216 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1982255.661 | 2538009.391 | 77052800-3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 100 | 2364.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.095 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 654581.753 | 1403116.48 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 94.96 | 360380.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360380.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1195419.324 | 2935090.943 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 96.75 | 40143.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40143.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1142593.299 | 1785604.685 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 100 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-10-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1460183.504 | 1266031.477 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 158921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 518217.375 | 76937255-5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 91.85 | 26458.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26458.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-9-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 229178 | 265349.837 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.79 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291756 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-25-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1668095.207 | 1498638.32 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 67.76 | 114891.581 | 106646.813 | 0 | 106646.813 | 0 | 8244.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1092101.027 | 1259159.466 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 1700.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1551110.299 | 1784945.327 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 98.89 | 2330.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-07-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 610470 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 275000 | 330517 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-14-LR-19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90.48 | 58783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 498470 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.26 | 96460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66360 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-11-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 907466.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1025797.29 | 1001895.24 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55.82 | 310841.52 | 0 | 0 | 0 | 56516.64 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 28258.32 | 275882.662 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 5073533.481 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 75.83 | 1973567.16 | 0 | 0 | 0 | 385469.7 | 364339.8 | 19892.4 | 315091.4 | 29950.8 | 694569.6 | 16710.1 | 138244.7 | 9298.66 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-9-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3204467.84 | 2881859.045 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 95.58 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011757-0 | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 371152 | Conservación Ruta 5, Sector Huara-Negreiros (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 603128-15-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-11-24 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 4791776.683 | 4791776.683 | 0-0 |  | 0 | 4590409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426355 | 710838 | 790643 | 790643 | 1054191 | 817739 | 680546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 992865.6 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 47.47 | 365344 | 0 | 0 | 0 | 130480 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 26096 | 307844.8 | 100685.776 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 387902 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 661977.837 | 0-0 |  | 0 | 121362.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40454.202 | 40454.202 | 40454.202 | 485456.4 | 121356.616 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7670511.635 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 60.06 | 2251085 | 0 | 0 | 0 | 230032 | 3655 | 94813 | 3655 | 398627 | 427824 | 220692 | 95821 | 184417 | 591549 | 1176231 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 5798162.737 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 50.25 | 2960988 | 0 | 0 | 0 | 184136 | 108506 | 30387 | 117102 | 326133 | 401909 | 60774 | 601909 | 528223 | 601909 | 427215 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377527 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 603128-10-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2026-02-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 378000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 220000 | 140800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 CH; Sector: Huara - Acceso Tarapacá; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020526-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390320 | Mejoramiento Ruta 15 Ch; Acceso Tarapacá - Alto Pachica - Alto Huasquiña, Km 20 al Km 50; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350000 | 10350000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321610 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-04-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 606700 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.17 | 74527.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74527.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326930 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-10-22 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 1018936.925 | 861880.031 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 93.51 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326935 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1981268.056 | 2108847.197 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 195272.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272.768 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 341584 | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | A | 1. OBRAS | N/A | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2020-10-22 | 2021-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 125024.598 | 184387.748 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326942 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3725688.198 | 3131478.257 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 99.92 | 3219.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326945 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 623482.806 | 705831.587 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.57 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 454301.849 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 97.61 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 664332.038 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.52 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326954 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-33-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-30 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 1868154.902 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 362900 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 860000 | 1251463.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 11 | 1216446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194761 | 0 | 0 | 115143 | 0 | 400000 | 306542 | 200000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 578372.13 | 0-0 |  | 0 | 56075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27661 | 28414 | 304274 | 376789 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699668.711 | 0-0 |  | 0 | 66924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462 | 33462 | 316705 | 444727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389976 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Segundo Llamado, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3298881.16 | 0-0 |  | 0 | 181996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91277 | 90719 | 1896032 | 1460580 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389979 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2509159.387 | 0-0 |  | 0 | 138004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69002 | 69002 | 1423989 | 1128904 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-13-O12 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2028-03-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1113203.275 | 1305431.165 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 152763.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 30552.644 | 336079.087 | 947131.973 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1369455.897 | 0-0 |  | 0 | 96153.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32051.096 | 32051.096 | 32051.096 | 352562.05 | 1057686.147 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370629 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 603128-22-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5699916.865 | 7271391.816 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1699853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79985 | 279985 | 279985 | 159971 | 659971 | 239956 | 1200000 | 5098678 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 382772 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2028-05-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 7033307.314 | 7736128.151 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1841615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53753 | 262217 | 287666 | 341309 | 181563 | 715107 | 1234160 | 4660864 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351751 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVOS 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 378449.77 | 0-0 |  | 0 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37855 | 37845 | 340429 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393764 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2265000 | 0-0 |  | 0 | 355929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177964 | 177965 | 2135571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031015-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374634 | Mejoramiento Ruta A-755 Sector Pintados - Pica (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 506500 | 0-0 |  | 0 | 83572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27857.5 | 27857.5 | 27857.5 | 220000 | 271150 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 385679 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, Y CAMINO A-477 KM 0 AL KM 7 COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 603128-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-01-25 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2838736.704 | 4740668.365 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 2782476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15613 | 524904 | 568392 | 568392 | 424522 | 680653 | 340135 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1141693.753 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 87.362 | 32473.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32473.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376298 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 15-Ch, Sector Km. 84,00 al Km. 96,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-11-14 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2628811.375 | 2982011.953 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 3009362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16401 | 65604 | 696813 | 492032 | 623240 | 623240 | 492032 | 270850 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376301 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | N | 1. OBRAS | 603128-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2787443.192 | 2594764.948 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 2854241.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57084.828 | 92477.422 | 232049.829 | 543447.57 | 572275.409 | 618228.696 | 607953.427 | 130724.258 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388255 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 603128-2-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-02-24 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1696382.976 | 2510839.959 | 77749613-1 | Constructora Expando SPA | 0 | 1513486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39330 | 74641 | 279903 | 279903 | 373204 | 466505 | 82534 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 CH; Sector: Huara - Acceso Tarapacá; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390320 | Mejoramiento Ruta 15 Ch; Acceso Tarapacá - Alto Pachica - Alto Huasquiña, Km 20 al Km 50; Región Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 10700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369449 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2024-11-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1533933.425 | 2098045.109 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1741425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208437 | 67493 | 253099 | 253099 | 337465 | 621832 | 566425 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390371 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector Guanillo (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 299000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 220000 | 78000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050130-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390451 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana Ruta A-616 Y A-618, Comuna De Alto Hospicio (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245000 | 245000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050276-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDADVIAL REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390456 | Conservacion de Elementos de Seguridadvial Region de Tarapaca (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 46570 | 0-0 |  | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46558 | 5187 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050276-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDADVIAL REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390457 | Conservacion de Elementos de Seguridadvial Region de Tarapaca (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69763 | 0-0 |  | 0 | 56225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56225 | 21290 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051714-0 | REPOSICION RUTA 5 POZO ALMONTE - HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40051714-0 | REPOSICION RUTA 5 POZO ALMONTE - HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 390446 | Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta 5 Pozo Almonte - Huara (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 920000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 414000 | 584203 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40054565-0 | REPOSICION PLAZA DE PESAJE HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 390491 | Diseño de Ingeniería Reposicion Plaza de Pesaje Huara (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 186300 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204930 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40055976-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383351 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | N | 1. OBRAS | 603128-20-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-12-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 7100233.932 | 7100233.932 | 0-0 |  | 0 | 5209154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39051 | 812410 | 1171539 | 1171539 | 1062051 | 952564 | 1868822 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054384-0 | DIAGNOSTICO ESTADISTICAS DE PESOS EN RUTA DE LA REGION DE ANTOGAFASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391408 | Estudio Básico Diagnóstico estadísticas de pesos en ruta de la región de antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376000 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 155250 | 207000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2023-09-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 964252.363 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 97.77 | 27535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 2024-12-20 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6882640.513 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 55.15 | 3792000.345 | 48837.345 | 0 | 48837.345 | 150000 | 150000 | 150000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1180000 | 1180000 | 170000 | 223163 | 397095 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 697880.2 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 389230.098 | 58521.548 | 0 | 58521.548 | 42824 | 42965 | 27267.452 | 43248 | 43389 | 43530 | 43671 | 43814.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2024-07-19 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 24168457.732 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0.8 | 11166481.531 | 2785770.531 | 0 | 2785770.531 | 0 | 0 | 643991 | 930482 | 1063579 | 1052014 | 1690645 | 1000000 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 378303 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | N | 1. OBRAS | 1369-12-O123 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-04-24 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 4410269.649 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 4795270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1764000 | 1000000 | 1031270 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291639 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-80-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2023-11-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 885780 | 1169110.161 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6569939.259 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 103456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67840 | 35616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749083 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30388473-0 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351691 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta B-207 Sector: Río Grande - Machuca, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-04-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 312712 | 72578.325 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 49163.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49163.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2024-01-08 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 601755 | 719286.5 | 77550304-1 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 95.27 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 28205 | 0 | 28389 | 28297 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-28-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2024-04-20 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 8066561.608 | 9240478.03 | 77622665-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 85 | 3027000 | 0 | 0 | 0 | 330784 | 0 | 559407 | 561191 | 562975 | 564759 | 447005 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1415420 | 1459726 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 459000.363 | 91653.363 | 0 | 91653.363 | 37049 | 37173 | 37298 | 37423 | 37548 | 37673 | 37798 | 37923 | 38047 | 29415 | 461219 | 404708 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 49903420.231 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 20000001.283 | 5382867.283 | 0 | 5382867.283 | 2001649 | 3343297 | 4198094 | 1440975 | 1440975 | 440975 | 440975 | 286906 | 440975 | 582313 | 8343782 | 19171292 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 ¿ DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 985891.2 | 985891.2 | 0-0 |  | 0 | 96187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48006 | 48181 | 484650 | 505698.7 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371193 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-68-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2027-05-19 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice Polinomico | 33367977.343 | 33367977.343 | 0-0 |  | 0 | 706960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352931 | 354029 | 5372000 | 32919000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351695 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo DM 68.518,561 al DM 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2027-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1021680 | 0-0 |  | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33055 | 33174 | 33295 | 33415 | 34061 | 412000 | 614000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382510 | Mejoramiento ruta 23 - CH, sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo dm 68.518,561 - dm 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-64-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-02 | 2026-12-19 |  |  | Indice Polinomico | 34647387.156 | 34647387.156 | 0-0 |  | 0 | 2682010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1682010 | 7503000 | 25722000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 374662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2027-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1382304 | 1382304 | 0-0 |  | 0 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44523 | 122487 | 514000 | 991000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374661 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-71-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 30297599.066 | 30297599.066 | 0-0 |  | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 500000 | 6602000 | 23122000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 951000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390738 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 41670000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374647 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 2. ESTUDIOS | 1369-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425000 | 425000 | 0-0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 86000 | 205000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-20-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 997751.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 71.26 | 326747.451 | 26976.931 | 0 | 26976.931 | 25189 | 29269 | 27229 | 27229 | 27229 | 33229 | 27229 | 27229 | 54458 | 21480.52 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 63.47 | 299516.25 | 0 | 0 | 0 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 27228.75 | 54457.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 321036 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2024-04-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 726560 | 810862.64 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 86.3 | 4697.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | A | 1. OBRAS | 1369-8-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 8299750.521 | 8135740.458 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 85.24 | 280811.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280811.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 7096783.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 75.84 | 2504000.235 | 342326.235 | 0 | 342326.235 | 335000 | 336000 | 398000 | 245000 | 52000 | 184000 | 40000 | 180000 | 30000 | 361674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6953858.572 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 51.74 | 3772000 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 292365 | 379000 | 956000 | 616000 | 73000 | 256000 | 253000 | 438635 | 330000 | 317366 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 299078 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 10640 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1270 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40003476-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329566 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-07 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2024-03-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 527808 | 400400 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 80083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44794.8 | 35288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 766000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0.35 | 326344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163212 | 115225 | 9112 | 0 | 0 | 38795 | 0 | 307786 | 217387 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-11-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.71 | 256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56126 | 0 | 181210 | 0 | 19127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | AIF Terminacion Mejoramiento Ruta 1 Sector: Paso Malo - Caleta Urco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 609001 | 437000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669-8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | TERMINACION - MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14635971.678 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2844000 | 15028000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351705 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 558000 | 555950 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 52.12 | 251600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 49600 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004311-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371233 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1706400 | 1403010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 750672.88 | 140243.88 | 0 | 140243.88 | 356528 | 0 | 0 | 171659 | 0 | 74782 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 624489 | 108765 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 929000 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 75.75 | 309191.484 | 50561.319 | 0 | 50561.319 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 25765.957 | 26736.552 | 42775.731 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1013931 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75.32 | 330662.15 | 0 | 0 | 0 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 27573 | 82505.15 | 10725.545 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1050000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 48.96 | 311744.686 | 0 | 0 | 0 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 28340.426 | 56680.852 | 366231.059 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 315900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 202 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1030992 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60.8 | 307296 | 0 | 0 | 0 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 55872 | 306706.96 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333898 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 840200 | 988269 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 43.23 | 324324 | 25877.575 | 0 | 25877.575 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 27027 | 55203.425 | 353324 | 111742.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2026-05-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 969000 | 1049040 | 77442692-2 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 36.76 | 339840 | 57742.228 | 0 | 57742.228 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 27217.772 | 360840 | 216855.308 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2026-08-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 775788.069 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 8.12 | 306104.748 | 0 | 0 | 0 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 25508.729 | 76526.187 | 310104.748 | 222169.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4466087.248 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 73.92 | 2063298 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 68000 | 684000 | 68000 | 275000 | 208000 | 139000 | 278000 | 234298 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2024-11-24 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 5008403.324 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 71.4 | 1671999.952 | 91558.952 | 0 | 91558.952 | 193000 | 39000 | 205000 | 365000 | 159000 | 182000 | 164000 | 60000 | 180083 | 33358 | 332905 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 4947015.953 | 76232128-9 | EPAV S.A | 67.69 | 2918000.796 | 230298.796 | 0 | 230298.796 | 236000 | 0 | 105000 | 1033000 | 425000 | 201025 | 143677 | 200000 | 44000 | 300000 | 735485 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5217094 | 5849641.955 | 76232128-9 | EPAV S.A | 59.6 | 2890291.241 | 778175.241 | 0 | 778175.241 | 336000 | 68000 | 43000 | 305000 | 539000 | 153968 | 41000 | 26148 | 300000 | 300000 | 371117 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 4587528.427 | 76232128-9 | EPAV S.A | 58.65 | 2098427 | 0 | 0 | 0 | 184427 | 154000 | 26000 | 246000 | 117000 | 117000 | 52000 | 325000 | 752000 | 125000 | 1455199 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4831882.713 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 46.03 | 1724999.859 | 192840.859 | 0 | 192840.859 | 125000 | 62500 | 125000 | 62500 | 250000 | 125000 | 62500 | 250000 | 250000 | 219659 | 1039003 | 378080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 365458 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2026-01-26 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 3583200 | 5025480.418 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 19.46 | 1802500 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 31500 | 52000 | 232000 | 200000 | 234000 | 532000 | 204000 | 32000 | 86000 | 1773480 | 508817 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 313254 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020-2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 17000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1640 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2024-09-06 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 813995 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.85 | 144999.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44018 | 87427.502 | 72000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359939 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32500 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-12-28 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1168072.418 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99.53 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327053 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-46-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2023-05-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 299000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 2022-10-04 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-07-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1035850 | 1059541.945 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 22 | 671856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110011 | 0 | 240249 | 0 | 321596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197386 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031004-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351836 | Estudio de Prefactibilidad Construcción conexión Vial Sector Pan de Azúcar - Aguas Calientes - Cr. Ruta 5 CMT, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-08-09 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 714452 | 705800.6 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 395116.1 | 38824.1 | 0 | 38824.1 | 136316 | 0 | 187830 | 0 | 0 | 0 | 32146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | AIF REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 880000 | 0-0 |  | 0 | 200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36449 | 40646 | 40793 | 40941 | 41172 | 505000 | 304000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-96-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-23 | 2025-11-14 |  |  | Indice Polinomico | 13480076.853 | 13480076.853 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 7023000 | 9475000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 220159.75 | 64290 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351849 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 &#8208; Taltal, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 462175 | 460400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 62.3 | 117045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 55538 | 32766 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 79234 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40034120-0 | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371422 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 431616.57 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 203339.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73805 | 0 | 0 | 0 | 79886.3 | 0 | 49648 | 0 | 0 | 261577.27 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355680 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-05-22 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1111189 | 1584209.17 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 21.25 | 1501067.408 | 183825.408 | 0 | 183825.408 | 410000 | 0 | 779395 | 15894 | 111953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358928 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-01-14 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice Polinomico | 2983994 | 3672329.628 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 86.298 | 700072.193 | 0 | 0 | 0 | 163891.193 | 236181 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 386239 | PAgo Viaticos Conservación red vial 2021-2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 345849 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2024-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 494015 | 372960 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 97.46 | 66310 | 49999.399 | 0 | 49999.399 | 0 | 0 | 0 | 16310.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359109 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2023-02-21 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 2180000 | 2361590.373 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038277-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371433 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1154549.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 561444.88 | 0 | 0 | 0 | 166245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395199.88 | 0 | 630231.14 | 56284.382 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-14 | 2028-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 990632.16 | 0-0 |  | 0 | 109400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 287000 | 776632.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376280 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-14 | 2028-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 990632.16 | 0-0 |  | 0 | 109400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 287000 | 776632.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-17-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-09 | 2028-03-19 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999643.335 | 5999643.335 | 0-0 |  | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 210000 | 316000 | 118000 | 166000 | 1325000 | 4574643 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374605 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 374605); Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-18-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-09 | 2028-03-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999630.602 | 5999630.602 | 0-0 |  | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 210000 | 316000 | 118000 | 166000 | 1325000 | 7274631 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039401-0 | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371437 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | 2025-09-22 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1470959 | 1179290 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 157789 | 0 | 0 | 349001 | 0 | 89919 | 9883 | 0 | 0 | 408 | 637000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039586-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 379411 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 650000 | 694415.808 | 99537890-6 | APIA SPA | 37.59 | 456493.315 | 0 | 0 | 0 | 131286.114 | 12893.767 | 194421.087 | 117892.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390756 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1122000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390755 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 22600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376573 | CONSULTORIA CONSERVACION RED VIAL; PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 99000 | 88417 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 55.59 | 12516.09 | 0 | 0 | 0 | 12516.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 369544 | CONSERVACION RED VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONSERVACION RUTA B-357, KM. 0,000 AL KM. 12,500 Y RUTA S/-R-B-361, KM. 0,000 AL KM. 3,900, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 139-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2024-03-07 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 2350000 | 2857022.546 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 10.359 | 1082742 | 0 | 0 | 0 | 272228 | 418514 | 0 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383371 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-18 | 2025-03-14 |  |  | Indice Polinomico | 1127600 | 1127600 | 0-0 |  | 0 | 542600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 79600 | 206000 | 206000 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 386243 | Pago Viaticos Conservación Red Vial Reg. Antofagasta 2023-2025 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370732 | ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-12 | 2023-02-10 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2024-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 517221.243 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 31.84 | 436443.073 | 102621.807 | 0 | 102621.807 | 35981 | 36481 | 36481 | 36481 | 36481 | 36481 | 36481 | 19539 | 59063 | 352.266 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376575 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO;NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-3-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-02-22 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 216000 | 204049.3 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 67.1 | 145193.3 | 76506.802 | 0 | 76506.802 | 0 | 56239.8 | 12446.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370733 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-09-17 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 5000000 | 4954786.499 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 14.493 | 4111118 | 0 | 0 | 0 | 459000 | 666000 | 830000 | 1014118 | 215000 | 412000 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 386245 | Pago Viáticos Conservación Camino Básicos Reg. Antofagasta 2023-2024 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043821-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 76380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76380 | 0 | 0 | 0 | 342349.75 | 79270 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046667-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371462 | Diseño de Ingeniería Reposición Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 289909 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 162810 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049877-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390856 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexion Vial Ruta Altiplanica S: Accesos El Tatio (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 465750 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 206250 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390872 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-710 Sector Paranal - Varilla (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1552500 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41400 | 1510100 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049895-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390896 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Ruta Costera Sector: Caleta El Cobre - Caleta Coloso CMT (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 652050 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434700 | 289800 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 397104 | Publicaciones, Proyecto CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 397103 | Global Viáticos Conservación Camino Básico, Reg. Antofagasta 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 39600 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395532 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1068182 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 855000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1068182 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 865000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395553 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1068182 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 875000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395555 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1068182 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 828227.819 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395479 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5454545 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1625000 | 4365000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395519 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4545455 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250000 | 3740000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395524 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395524); NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8181818 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1244000 | 7256000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395526 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8181818 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1244000 | 7256000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391340 | AIF Mejoramiento ruta 27-CH sector: San Pedro de Atacama-Paso Jama tramo I (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391341 | Mejoramiento ruta 27-CH sector: San Pedro de Atacama-Paso Jama tramo I (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3166000 | 36392000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050280-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395671 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Región de Antofagasta Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 815550 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896549 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 383725 | Gastos Publicidad Proyecto AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, REGION ANTOFAGASTA; NUEVO 2023. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383685 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2025-03-30 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 255000 | 255000 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 189494.069 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383686 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-14-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-21 | 2024-09-17 | EL LOA | CALAMA | Indice Polinomico | 1283567 | 1646141.048 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 1370141.048 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 383723 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390852 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1369-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-04 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419175 | 419175 | 0-0 |  | 0 | 52010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52010 | 413000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056263-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056263-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390891 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Pavimento Ruta 24 S: Colupo-Crucero .Prov Tocopilla, Region Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 672750 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 311000 | 145800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390844 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326025 | 326025 | 0-0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 388000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 390355 | Publicaciones Proyecto Conservación Caminos Básicos, Región de Antofagasta 2023-2025; Región de Antofagasta | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390328 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 ¿ Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4930700 | 0-0 |  | 0 | 2494107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940733 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390339 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3745000 | 0-0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390343 | Camino Básico por Conservación, Ruta Sin Rol (B-270), Km. 0,000 al Km. 2,100, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400700 | 0-0 |  | 0 | 440700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 390353 | Global Viáticos Conservación Caminos Básicos; Región Antofagassta 2023-2025; Región de Antofagasta | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2023-02-21 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 837900 | 867570.448 | 77116457-9 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 0 | 99753.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69753.204 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 5048-78-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2023-11-18 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 13624727.202 | 12194148.327 | 77128419-1 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876624 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011.28.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7421537.987 | 78652020-7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-5-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 440526.256 | 468812.872 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351687 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 719848.8 | 720598.788 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10.22 | 485588.588 | 38940.665 | 0 | 38940.665 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 40219.166 | 84675.429 | 292260.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309428 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 5048-56-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-10-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 5446548.404 | 7548467.727 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-04-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice Polinomico | 6717796.778 | 8395266.552 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 7672075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271909 | 334682 | 1306689 | 906689 | 860033 | 1060033 | 756689 | 1175351 | 1747049 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 23.4 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 193512 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30131594-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371463 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 912611 | 835365.72 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 311481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117140 | 0 | 0 | 117691 | 0 | 51577 | 0 | 25073 | 460852 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | A | 1. OBRAS | 2011-6-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1336006.108 | 1566804.929 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-92-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 1060000 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99 | 257973 | 0 | 0 | 0 | 250362 | 0 | 7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 1064728.265 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 4217.184 | 0 | 0 | 0 | 4217.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128-9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 62 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42646 | 6232 | 0 | 0 | 33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2025-12-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1063808 | 988860.76 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 18.38 | 705255.76 | 0 | 0 | 0 | 48860.76 | 29160 | 123660 | 0 | 0 | 298593 | 0 | 0 | 140182 | 64800 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-11-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7380064.18 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.05 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 7123456.036 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.28 | 124122.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124122.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 93.6 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371464 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 Y Accesos, Vallenar (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1818181 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 775635 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | AIF REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 763000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24852 | 50148 | 426000 | 7025000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | N | 1. OBRAS | 5048-28-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2026-03-15 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 14330812.54 | 18324280.872 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 10574000 | 9200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388234 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-11-22 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1273380 | 1242342.469 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 390600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70600 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 400000 | 482342.469 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-9-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2021-06-30 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 177600 | 258086.08 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327189 | AIF MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA (adelantado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1255650 | 0-0 |  | 0 | 65932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21925 | 44007 | 610000 | 806000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | A | 1. OBRAS | 5048-55-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2022-06-11 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6574659.781 | 6998879.136 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384656 | Mejoramiento Paso San Francisco Sector Pedernales - Salar de Maricunga, Ruta C&#8208;13 KM 173,800 al KM 203,887, Región de Atacama (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-89-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2027-04-30 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice Polinomico | 15163301.895 | 15163301.895 | 0-0 |  | 0 | 576419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 384744 | 4000000 | 13239000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 83 | 63455 | 0 | 0 | 0 | 29804 | 6952 | 26699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166351 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30458877-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371559 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 31-Ch Sectores Cuesta Codoceo y El Salto (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 531500 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 180000 | 358879 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1111321.5 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 89.9 | 230080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108970 | 24110 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283506 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 2018-10-09 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2019-04-17 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 440078.279 | 467163.215 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30481760-0 | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371562 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-02-16 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 327369 | 499800 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79468 | 0 | 125257 | 0 | 67611 | 4664 | 200000 | 201500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390933 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-489 S: Alto Del Carmen - El Corral (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 879750 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 506150 | 372600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-108-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2026-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1072142.4 | 1072142.4 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 400000 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371567 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54883988.55 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 8044000 | 53000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 3872960.964 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 22524.216 | 0 | 0 | 0 | 14237.251 | 0 | 0 | 0 | 8286.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163899 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 53.9 | 358500 | 56109.738 | 0 | 56109.738 | 57500 | 30500 | 29500 | 30500 | 29500 | 30500 | 30500 | 29500 | 29983.678 | 4406.584 | 336722.706 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1097747.04 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 57.5 | 346800 | 59849.636 | 0 | 59849.636 | 57800 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 26850.364 | 0 | 284039.884 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 43.72 | 338872.256 | 75921.354 | 0 | 75921.354 | 27224.596 | 27374.596 | 27524.596 | 27674.596 | 27824.596 | 27974.596 | 28124.596 | 28274.596 | 28424.596 | 12529.538 | 298000 | 98515.552 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 33.05 | 307807.944 | 29398.931 | 0 | 29398.931 | 25285.973 | 27193.792 | 26475.243 | 27521.71 | 26792.583 | 27849.628 | 28013.587 | 27268.593 | 28341.506 | 33666.398 | 366525.156 | 134899.947 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-31-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1138575.141 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 57.05 | 367065.956 | 61388.655 | 0 | 61388.655 | 31029.723 | 29971.579 | 31029.723 | 29971.579 | 31029.723 | 31029.723 | 29971.579 | 31029.723 | 29971.579 | 30642.37 | 302165.229 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 989570.712 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 45.89 | 359874.584 | 72160.526 | 0 | 72160.526 | 26064.31 | 25244.581 | 26107.823 | 25286.69 | 26151.336 | 26194.849 | 25370.909 | 26238.362 | 25413.018 | 55642.18 | 314911.084 | 24931.235 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1116318.432 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 12.97 | 365541.588 | 0 | 0 | 0 | 26997.488 | 26126.602 | 26997.488 | 26126.602 | 26997.488 | 26997.488 | 26126.602 | 26997.488 | 26126.602 | 126047.74 | 308000 | 417249.468 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 6906527.686 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 57.26 | 2722258.932 | 254036.932 | 0 | 254036.932 | 188259 | 266000 | 187000 | 250000 | 187000 | 214000 | 150000 | 264000 | 487000 | 274963 | 1026402 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 43.9 | 2871000.264 | 192230.264 | 0 | 192230.264 | 232500 | 150000 | 137500 | 137500 | 262000 | 226000 | 450000 | 450000 | 450000 | 183270 | 1340591 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 6493947.756 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 51.08 | 2718044.402 | 100801.402 | 0 | 100801.402 | 81757 | 279216 | 23538 | 278923 | 80112 | 156129 | 304101 | 371317 | 458784 | 583366 | 1344160 | 642268 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564305.161 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 35.99 | 2559876.212 | 122842.212 | 0 | 122842.212 | 145954 | 244080 | 193852 | 182524 | 141695 | 202529 | 263757 | 207645 | 477033 | 377965 | 1746889 | 1274729 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6458136.754 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 58.25 | 1032000 | 182492.384 | 0 | 182492.384 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 75507.616 | 2192133.811 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 5977588.015 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 64.68 | 2054735.712 | 414352.712 | 0 | 414352.712 | 478447 | 143534 | 126019 | 141232 | 284026 | 278521 | 71371 | 33463 | 54796 | 28974 | 1156989 | 583664 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112043.345 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 35.48 | 2327322.775 | 62698.775 | 0 | 62698.775 | 443743 | 282203 | 59012 | 257644 | 191920 | 407917 | 238144 | 113077 | 146363 | 124601 | 2221000 | 1070915 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312917 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-2-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 744616.72 | 1023940.913 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315961 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-4-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 483272.935 | 620584.555 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 2449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-13 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 260050.002 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 97.65 | 32381.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24763.043 | 0 | 0 | 7618.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | A | 1. OBRAS | 2011-9-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1532361.669 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 94.93 | 39132.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39132.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 404800 | 459900.5 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 75.39 | 60952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 27944 | 0 | 22504 | 0 | 0 | 0 | 4935.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40011124-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 31-CH, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 371569 | ESTUDIO TRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 31-CH | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 338227 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367218 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388252 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-32-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-01 | 2025-07-25 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 221650 | 221650 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221649 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 391738 | AIF Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2 Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 680000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349999 | 405000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391739 | Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2 Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4650000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2497999 | 2663000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 62 | 22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44521.413 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371573 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, Tierra Amarilla y Puente Maitencillo y Accesos (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 289000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 140000 | 246000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40026114-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2026-07-09 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1326790.5 | 1666716.38 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258458 | 0 | 350483 | 39189 | 18505 | 365 | 618000 | 494000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327412 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 3340793.61 | 3160322.11 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743612.468 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327424 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-16-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3507719.735 | 3519973.07 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 99.42 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 340983 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-12-09 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 2695020.783 | 2663880.928 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 18140.108 | 18140.108 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321517 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-05-01 | 2022-01-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 299200 | 246870.321 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.69 | 12536.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11585.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321518 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | 2022-05-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249273.5 | 236610 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 94.51 | 67463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 347213 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 418828.83 | 463237.155 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 97.61 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412055 | 380945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S: RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371650 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-03 | 2026-12-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1317200 | 1317200 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898718 | 500622.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 345854 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos Basicos año 2022 Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-43-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-06 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-02-09 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 285213.33 | 260000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 99.08 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 345855 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-41-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-05-29 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 308880 | 324062.953 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 24193.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24193.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345856 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-39-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-05-24 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2046346.795 | 2364376.375 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 91.84 | 390365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144 | 349493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345857 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 454588.808 | 673176.226 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 98.37 | 12634.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 361803 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249976 | 221000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 33.02 | 176492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92192 | 38008 | 30706 | 15586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364310 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-358 KM 0;000 AL KM 31;840;PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1304553.922 | 1223518.661 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 99.37 | 7950.985 | 0 | 0 | 0 | 7950.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364313 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1048914.79 | 1139966.797 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 99.33 | 8177.061 | 0 | 0 | 0 | 8177.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1238498.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 15.75 | 324400.531 | 57808.005 | 0 | 57808.005 | 27454.335 | 26573.705 | 27464.656 | 26591.183 | 27480.136 | 27482.716 | 26603.667 | 27493.036 | 26616.151 | 22832.941 | 364424.605 | 550000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1493331 | 1492348.757 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 310552.422 | 0 | 0 | 0 | 28164.977 | 30107.389 | 29136.183 | 30107.389 | 29136.183 | 30107.389 | 30107.389 | 29136.183 | 30107.389 | 44441.951 | 340000 | 944535.543 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 8240839.877 | 9675008.112 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 30.77 | 1823782.433 | 1229891.016 | 0 | 1229891.016 | 121057.739 | 11553.57 | 96489.955 | 92743.928 | 103970.312 | 28603.785 | 101879.92 | 37592.208 | 0 | 0 | 1850000 | 4654686.813 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 9284921.825 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 11.19 | 2913055 | 0 | 0 | 0 | 213355 | 35412 | 220338 | 368538 | 220382 | 348297 | 597113 | 404717 | 228435 | 276468 | 1712005 | 3941413 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40038419-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, HUASCO - FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390975 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-46, Huasco - Freirina (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512325 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 362250 | 165600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371652 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-35-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-03 | 2026-12-14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 1193463.3 | 1193463.3 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 596366.3 | 751714 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038812-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED PERIODO 2022-2023 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 366487 | Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-01-18 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2024-01-04 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 628622.26 | 763846.478 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 98.83 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 369998 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica, Rutas C-183 y C-163), Provincia de Chañaral, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-06-27 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 333655.913 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 43.19 | 215230.472 | 0 | 0 | 0 | 28449.715 | 28449.715 | 28560.083 | 101321.244 | 28449.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370001 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 369112.296 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56.23 | 228036.194 | 62807.533 | 0 | 62807.533 | 31456.373 | 31456.373 | 31456.373 | 31456.373 | 39403.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370005 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación la red vial (Conservacion Periódica Ruta C-33), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 341353.404 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 64.34 | 170933.705 | 0 | 0 | 0 | 33779.383 | 33779.383 | 33779.383 | 25126.77 | 44468.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370009 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-08-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 249189.57 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.48 | 232122.63 | 48019.125 | 0 | 48019.125 | 23732.34 | 23732.34 | 23732.34 | 23732.34 | 23732.34 | 23732.34 | 23732.34 | 17977.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369925 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica a Ruta C-183 y Ruta C-163, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2024-04-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 4576500 | 5048540.924 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 89.91 | 1479806.855 | 852949.215 | 0 | 852949.215 | 573330.091 | 53527.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369930 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 8,26 al km 16,4 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-07-28 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 3798257.946 | 3172121.501 | 77794672-2 | CONSORCIO RUTA 31 CH-1 SPA | 86.24 | 1069063.909 | 581255.57 | 0 | 581255.57 | 487808.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369935 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 16,4 al km 24,5 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 3638033.99 | 3393060.591 | 77790731-K | CONSORCIO RUTA 31 CH - 2 SPA. | 93.34 | 1395594.98 | 1026723.003 | 0 | 1026723.003 | 368871.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369938 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-05-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1438927.77 | 1707621.41 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 84.84 | 357773.577 | 0 | 0 | 0 | 252865.619 | 52773.577 | 52134.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369990 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-33; km 7;7 al km 18;237; Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-05-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1468008.871 | 1757169.306 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 95.95 | 90292.559 | 0 | 0 | 0 | 37792.559 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369995 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-354, km 0;0 al km 4;2 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-07-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 3248602.873 | 3411972.592 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 15.52 | 3481043.336 | 496676.336 | 0 | 496676.336 | 400937 | 385417 | 711153 | 312872 | 647662 | 226326 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370791 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-451, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-17 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-06-27 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 339945.396 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64.46 | 216564.049 | 0 | 0 | 0 | 29842.275 | 29842.275 | 29842.275 | 29842.275 | 29845.275 | 11997.068 | 26858.047 | 28494.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370792 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 333966.36 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 61 | 223074.627 | 57843.632 | 0 | 57843.632 | 29410.748 | 29468.078 | 29525.409 | 29582.74 | 31020 | 16224.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370764 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-04-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 5021543.45 | 5037854.123 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 44.55 | 2537048.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662844 | 676000 | 600204.666 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370778 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-07-02 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 6533361.995 | 6648567.732 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 25.84 | 5175304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846686 | 1256769 | 1109635 | 378182 | 791209 | 792823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370785 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2024-07-07 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 2133818.64 | 2213886.508 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 10.46 | 1555030.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300049.831 | 386885.849 | 224491.091 | 144571.813 | 279130.99 | 219900.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370786 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-07-21 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | Indice Polinomico | 6321156.97 | 6295435.589 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 16.57 | 6233679.394 | 367854.394 | 0 | 367854.394 | 669909 | 676625 | 845655 | 871681 | 892537 | 803209 | 813047 | 293162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370788 | Camino Básico por Conservación Ruta C-547, Cruce C-509 (Agua Amarga) - Cruce C-561 (Santa Juana), km 0;000 al km 19,785 y ruta C-509;cruce Ruta 5 (agua amarga) -Viscachita- el Orito; km 0;000 al km 0;915; Provincia Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 3876855.248 | 4030838.953 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 59.1 | 2548167.008 | 694869.008 | 0 | 694869.008 | 352280 | 374573 | 357190 | 403798 | 330892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34565 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047679-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370039 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de la Seguridad Vial en zonas de escuela, Travesía Rutas C-485 y C-571; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2024-07-16 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 236010.026 | 236010.026 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 39.99 | 223002 | 0 | 0 | 0 | 26541 | 26541 | 26541 | 26541 | 26541 | 26541 | 26541 | 0 | 0 | 37215 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047679-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370038 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Rutas C-485 km 10,800 al km 11,823 y Ruta C-571 km 0 al 980, Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-08-31 | 2024-04-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice Polinomico | 590808.999 | 708682.041 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 18.35 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 552679 | 0 | 42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44117 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370033 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-03-29 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 239661.347 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 70.18 | 128588 | 0 | 0 | 0 | 26558 | 26558 | 22335 | 26558 | 26558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370034 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-13; Provincia de Chañaral; Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-03-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 234677.52 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 74.19 | 115411.145 | 0 | 0 | 0 | 26727.162 | 9434.687 | 26596.786 | 52652.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370028 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-02-11 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 638856.141 | 710106.403 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 77.1 | 258336.999 | 0 | 0 | 0 | 74587.051 | 68251.103 | 47250 | 68248.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370029 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | N | 1. OBRAS | 2011-33-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-11 | 2024-12-06 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 816718.658 | 816718.658 | 0-0 |  | 0 | 431042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431042 | 306000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370032 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2024-02-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 1281950.17 | 1517515.475 | 99537890-6 | APIA SPA | 81.18 | 310621.076 | 0 | 0 | 0 | 117988.209 | 0 | 192632.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40050109-0 | MEJORAMIENTO C-46, SECTOR NICOLASA - VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390978 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-46, Nicola-Vallenar (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 577530 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 382950 | 217350 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390983 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33 S: Tierra Amarilla - Cerrillos (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 961000 | 0-0 |  | 0 | 42010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42010 | 407000 | 445450 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050113-0 | REPOSICION OFICINAS PROVINCIA DE COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390981 | Diseño de Ingeniería Reposicion Oficinas Provincia de Copiapo (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 372600 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 207000 | 165600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391089 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 413000 | 0-0 |  | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51760 | 362250 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389523 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 43200 | 54000 | 252000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389526 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 215000 | 0-0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 28800 | 36000 | 168000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389527 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 43200 | 54000 | 252000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389514 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-10124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4582684.226 | 4582684.226 | 0-0 |  | 0 | 1704348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170435 | 681740 | 852173 | 3976816 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389517 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-2-0124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5373241.09 | 5373241.09 | 0-0 |  | 0 | 1704350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170435 | 681740 | 852175 | 3976816 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389519 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-3-0124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4841478.914 | 4841478.914 | 0-0 |  | 0 | 1689807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168981 | 675923 | 844903 | 3942882 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389520 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Via de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Via de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1355460 | 0-0 |  | 0 | 435103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510 | 174041 | 217552 | 1015240 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389521 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5125000 | 0-0 |  | 0 | 1645125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164513 | 658050 | 822562 | 3838625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389522 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al Dm 39,000 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2870000 | 0-0 |  | 0 | 921270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92127 | 368508 | 460635 | 2149630 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383697 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-10-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2025-05-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 159079.2 | 159079.2 | 0-0 |  | 0 | 80704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264 | 0 | 0 | 0 | 50440 | 84738.368 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 8730797.266 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-30-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 5495762.601 | 5109633.053 | 76232871-2 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5048-67-I215 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 12018769.234 | 14706314.417 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76395.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351756 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-66-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 95580 | 77037399-9 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 1 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351758 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN (NUEVO 2022) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 315000 | 284550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351759 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3800000 | 0-0 |  | 0 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 3465000 | 424200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-18-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-12-30 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 799180 | 778370.868 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-47-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-12-30 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7056286.737 | 7539845.97 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 20356.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20356.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-49-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2022-10-29 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6532451.924 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 84368.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77821 | 6547.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-87-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-12-14 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 617644.074 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 47079.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34208.132 | 12871.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5048-76-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2022-12-16 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 10345077.68 | 12704682.674 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 40.78 | 1236677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25450 | 611227 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387090 | INDEMNIZACION Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168990.656 | 0-0 |  | 0 | 230503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 2019-09-24 | 2023-08-24 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 866415.958 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 46000.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45496.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-34-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2024-03-03 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 6062316.202 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 95 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 63360 | 105600 | 264000 | 158040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, OVALLE, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485976-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290725 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 5261-8-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 2019-05-31 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2022-05-17 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 251970 | 273945 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371662 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 659090 | 0-0 |  | 0 | 91215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15130 | 37970 | 38115 | 468685 | 185213 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371657 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-74-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2026-05-21 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 10476603.503 | 10476603.503 | 0-0 |  | 0 | 896535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285927 | 430534 | 180074 | 5857162 | 7576474 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794701.38 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 83.37 | 173925.522 | 28717.633 | 0 | 28717.633 | 0 | 145207.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 7613764.296 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 83.55 | 510081.955 | 252982.955 | 0 | 252982.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257099 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 382804 | Publicaciones propuestas públicas ST 31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2439.005 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 371663 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-08 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 371280 | 371280 | 0-0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 300670 | 31340 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 555985 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 48 | 98404.5 | 0 | 0 | 0 | 69083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29321.5 | 0 | 0 | 0 | 133318 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004544-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391018 | Diseño de Ingeniería Construccion Ruta de Acceso Caleta Puerto Manso,Canela (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 299476 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 284550 | 29899.8 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | A | 2. ESTUDIOS | 5261-13-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 224645 | 222437 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383498 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-80-LP23 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-04 | 2025-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | A | 1. OBRAS | 5261-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-07-14 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 5911815.077 | 5905682.741 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011769-0 | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309591 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 545600 | 434600 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 85.43 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011774-0 | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371667 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 370458.9 | 357476 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 223422 | 0 | 0 | 0 | 51784 | 0 | 62446 | 0 | 0 | 90806 | 18386 | 0 | 0 | 0 | 148496 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011781-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314062 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 5261-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2023-01-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 234489.5 | 209990 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 97.9 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011784-0 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329476 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 408696 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.94 | 143792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143792 | 0 | 0 | 0 | 63431 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 242150 | 215008.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47 | 141023.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21080 | 0 | 0 | 81344 | 0 | 0 | 0 | 38599.556 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4528500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1800000 | 0 | 1528500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017885-0 | CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2022 - AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369256 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LA PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO 2023 | A | 1. OBRAS | 5261-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-19 | 2023-05-24 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2024-05-16 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 773726.426 | 746069.774 | 99537890-6 | APIA SPA | 31.04 | 682255.143 | 95078.143 | 0 | 95078.143 | 0 | 699 | 586478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-20-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2025-07-13 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 1215600 | 1840994.884 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 679296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299711 | 0 | 0 | 0 | 379585 | 0 | 0 | 788569 | 474097.884 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 842969.205 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 57.2 | 266566.854 | 45999.586 | 0 | 45999.586 | 0 | 220567.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172522.852 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 842503.2 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 42.59 | 296525.255 | 45606.351 | 0 | 45606.351 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 29333.604 | 16250.072 | 0 | 258400.833 | 62097.275 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 6597160.044 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 53.44 | 1553746.247 | 47266.751 | 0 | 47266.751 | 298379.496 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 87290 | 120810 | 0 | 2500926 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 6480471.441 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 37.01 | 1714552.678 | 143014.281 | 0 | 143014.281 | 352500 | 168438.397 | 153000 | 81600 | 153000 | 91800 | 153000 | 91800 | 183600 | 142800 | 2556193.152 | 1154702.835 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 988000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 67.16 | 90116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58919 | 0 | 0 | 0 | 31197 | 0 | 0 | 0 | 222237 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326960 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2023-09-30 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 454030.161 | 756932.093 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327030 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2023-12-21 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1528706.848 | 1546272.887 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 87.86 | 225156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327032 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2023-12-10 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 909720.808 | 925844.206 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 96 | 8792.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350206 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-03-29 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 2469273.656 | 2691943.965 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 94.85 | 653909.33 | 154358.205 | 0 | 154358.205 | 198900 | 229900 | 70751.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375976 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-2-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-03-20 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 2953845.094 | 3403179.489 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 523135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61110 | 81480 | 122220 | 152775 | 105550 | 2850203 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40028928-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339791 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2024-04-18 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 4409340.618 | 3664640.8 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 76.32 | 1746459.602 | 603289.602 | 0 | 603289.602 | 204652 | 298800 | 52500 | 298800 | 39418 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391348 | AIF Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 677000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 197152 | 513698 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 373402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373402 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391349 | Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5149000 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 1624848 | 4022302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 1151500 | 997170.936 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 12.28 | 289774.717 | 30026.964 | 0 | 30026.964 | 18974.603 | 29318.35 | 73297.097 | 23863.35 | 23863.35 | 1136.35 | 17701.603 | 23863.35 | 23863.35 | 23866.35 | 267500 | 425415.321 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1151500 | 1058891.145 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 14.05 | 292828.696 | 54920.64 | 0 | 54920.64 | 23078.056 | 23835 | 23835 | 23835 | 23835 | 23835 | 23835 | 23835 | 23835 | 24150 | 267500 | 466197.223 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2027-05-02 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1151500 | 1099127.411 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.27 | 318317.285 | 56681.085 | 0 | 56681.085 | 22140.196 | 26672.7 | 26672.7 | 26672.7 | 26114.404 | 26672.7 | 26672.7 | 26672.7 | 26672.7 | 26672.7 | 299600 | 413647.506 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Indice Polinomico | 7006902.563 | 7706549.322 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 5.75 | 1683670 | 0 | 0 | 0 | 261085 | 199980 | 80295 | 300980 | 80295 | 199980 | 80295 | 180790 | 99990 | 199980 | 1369000 | 3713143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice Polinomico | 7182841.284 | 7538992.753 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10.8 | 1873897.741 | 0 | 0 | 0 | 426913.741 | 200970 | 80388 | 301455 | 100485 | 200970 | 80388 | 180873 | 100485 | 200970 | 1039400 | 3558454 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7325004.617 | 8880001.401 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 16.4 | 1468790.967 | 136875.967 | 0 | 136875.967 | 80295 | 150995 | 80295 | 282295 | 100495 | 200485 | 80295 | 181295 | 98450 | 77015 | 1626500 | 5032735 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394611 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 431000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 279000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346068 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2024-01-09 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 500000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 228830 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 195830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345919 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | A | 1. OBRAS | 5261-28-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-29 | 2022-04-20 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2023-12-21 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2734724.879 | 2962895.786 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 99.98 | 544.365 | 0 | 0 | 0 | 544.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345921 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-8-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2123966.74 | 2123966.74 | 0-0 |  | 0 | 930090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60255 | 80855 | 121540 | 121540 | 151410 | 121540 | 151410 | 121540 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038040-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-760, ACCESO A CALETA DE PUERTO OSCURO, COMUNA DE CANELA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391020 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-760, Acceso a Caleta de Puerto Oscuro, Comuna de Canela (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 299476 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 304669.05 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391023 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente El Durazno En Ruta D-779, Comuna De Combarbalá (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 299476 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 186300 | 136102 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391093 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-51, Sector Cruce Ruta 43 - Andacollo, Prov. De Elqui, Región De Coquimbo (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 558900 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 414000 | 155250 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 382804 | Publicaciones propuestas públicas ST 31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2439.005 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381132 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5621-6-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-01-01 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1219301.965 | 1074653.003 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 151632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 345600 | 819613.965 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380678 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-4-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2028-02-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 6564447.97 | 7012527.124 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 0 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 94500 | 189000 | 94500 | 210000 | 94500 | 157500 | 1926000 | 4635804.014 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 382804 | Publicaciones propuestas públicas ST 31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2439.005 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369455 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-05-26 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 2619488.364 | 2619488.364 | 0-0 |  | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 70000 | 150000 | 180000 | 220000 | 250000 | 100000 | 1543488 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369514 | Programa de sellos: Conservación Periódica camino ruta D-505-cruce Ruta 5 (Quebrada Seca ) - cruce Ruta 45( Ovalle) , sector Dm. 19.000,0 al Dm. 24.000,0 y Dm 34.000,0 al km 36.120,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-17-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-01-26 | LIMARI | OVALLE | Indice Polinomico | 924831.348 | 784799.198 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 100000 | 100000 | 93273 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369516 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 975507.922 | 1094961.764 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION MAURICIO ZAPATA M. EIRL | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 200000 | 50000 | 96608 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369525 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de | N | 1. OBRAS | 5261-14-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1588125.151 | 1338980.587 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 1090950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240425 | 81900 | 120750 | 151200 | 182175 | 220500 | 94000 | 576571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369538 | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-18-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice Polinomico | 870720.416 | 870720.416 | 0-0 |  | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 100000 | 100000 | 36456 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369541 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 907929.733 | 979206.765 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 100000 | 100000 | 75526 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372297 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 1192084.442 | 1204921.6 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 240000 | 70000 | 100000 | 50000 | 80000 | 120000 | 50000 | 544214 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372300 | Programa de sellos ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | ELQUI | ANDACOLLO | Indice Polinomico | 488926.732 | 488926.732 | 0-0 |  | 0 | 514584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 84232 | 30352 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372306 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1869624.997 | 1869624.997 | 0-0 |  | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 150000 | 80000 | 120000 | 50000 | 100000 | 1356131 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382332 | Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | ELQUI | COQUIMBO | Indice Polinomico | 421071.398 | 421071.398 | 0-0 |  | 0 | 438701.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40042 | 60840 | 82425 | 121680 | 133714.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382333 | Conservación Periódica ruta D-715, Combarbalá - Cogotí - Cruce D-597 (Tulahuén), sector Dm. 14.000,0 a Dm 28.000,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | COMBARBALA | Indice Polinomico | 2419711.808 | 2419711.808 | 0-0 |  | 0 | 616674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40376 | 60564 | 80752 | 80752 | 121128 | 151410 | 81692 | 1866161 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382334 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | CHOAPA | CANELA | Indice Polinomico | 527553.835 | 527553.835 | 0-0 |  | 0 | 444136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40376 | 60564 | 60564 | 60564 | 60564 | 80752 | 80752 | 99244.425 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382335 | Conservacion de la Red Vial Básica, Conservacion Periodica, Camino D-485: Cruce Ruta 41 CH ( Rivadavia ) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Km. 16,60 al Km. 20,30, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 957395 | 0-0 |  | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 883116.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370721 | Camino Básico por Conservación: camino D-540, cruce D-560 (Cerrillos Pobres)-Punilla-Parque Fray Jorge, sector km.8.900 (término pavimento existente) al km.26.790, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2024-05-27 | LIMARI | OVALLE | Indice Polinomico | 3299801.755 | 3595588.411 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 63.83 | 1842710.035 | 543995.035 | 0 | 543995.035 | 367255 | 168333 | 34445 | 301275 | 132510 | 233367 | 61530 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372243 | Caminos Básicos por Conservación ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 8.431,0 a Dm. 25.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimb | A | 1. OBRAS | 5261-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-07-14 | ELQUI | ANDACOLLO | Indice Polinomico | 2976873.768 | 3733074.048 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 33.48 | 2835725.092 | 613922.092 | 0 | 613922.092 | 301536 | 0 | 571098 | 752304 | 102560 | 121536 | 102048 | 121536 | 47137 | 102048 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372295 | Caminos Básicos por Conservación: Camino D-845, Cruce D-81 (Salamanca) - Zapallar, Sector Km 19,060 al Km 30,528, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-06-29 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice Polinomico | 1991150.589 | 2203999.404 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 32.73 | 1717873.759 | 94853.759 | 0 | 94853.759 | 300690 | 0 | 300690 | 600690 | 150575 | 119800 | 150575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046622-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371678 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana De La Ruta 41-CH por la comuna de La Serena | N | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 374000 | 349990 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 118166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38238 | 0 | 0 | 0 | 52528 | 27400 | 0 | 261347 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386936 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-28-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | Indice Polinomico | 517674.038 | 517674.038 | 0-0 |  | 0 | 444768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 44233 | 60535 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386940 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela 2023, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-31-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | LIMARI | COMBARBALA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 418864.53 | 418864.53 | 0-0 |  | 0 | 440832.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | 30832.756 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386944 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-29-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Indice Polinomico | 458643.1 | 458643.1 | 0-0 |  | 0 | 480616.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 86348 | 66268.125 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384795 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 6,40 a km 9,30; km 14,50 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,15; Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,15; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1412560 | 0-0 |  | 0 | 1483550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 1061110 | 381700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384801 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,70 a km 26,20; km 27,40 a km 29,70; Ruta D-329, sector km 0,00 a 0,20, Comuna de La Serena; Ruta D-415, sector km 0,00 a 0,11, Comuna de La Serena;Ruta D-201, sector km 30,13 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1764925 | 0-0 |  | 0 | 1605550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 1061110 | 503700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384804 | Conservación Seguridad Vial ruta 41CH, sectores km 53,10 a 56,90, Comuna Vicuña; km 70,0 a 72,0, Comuna Vicuña; Ruta D-353, sector km 0,00 a 0,10, Comuna Vicuña; Ruta D-355, sector km 0,00 a 0,10, Comuna Vicuña; Ruta D-347, sector km 0,00 a 0,10, Comuna V | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1559678 | 0-0 |  | 0 | 1762458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 1061110 | 660608 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391096 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Cortina Embalse La Laguna - Limite Fronterizo, Vicuña (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1164375 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 624500 | 627850 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 382804 | Publicaciones propuestas públicas ST 31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2439.005 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386057 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-32-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-20 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 380324 | 380324 | 0-0 |  | 0 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 209567.28 | 116809.68 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391351 | Mejoramiento CBI ruta d-205 s. sta. gracia - almirante latorre (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9597000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 7060000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391106 | Diseño Mejoramiento CBI Construcción ruta acceso Punta de Choros (tramo 1) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 317000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391108 | Diseño Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte En La Higuera (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 271000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391124 | Estudio de Prefactibilidad Ampliacion y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 884925 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 518000 | 412000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 382804 | Publicaciones propuestas públicas ST 31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2439.005 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386600 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-445, cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-cruce Ruta D-595 (Hurtado) Provincias de Elqui y Limarí, Ruta Antakari, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-30-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-11-17 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 717950.8 | 717950.8 | 0-0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 575362.5 | 121223.3 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391770 | Conservación Ruta D-539, Sector Los Aromos de Tabalí, Ovalle (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279500 | 0-0 |  | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1206580 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394709 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur, III Etapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 343628 | 868504 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394705 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur, IV Etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 103500 | 2004625 | 6125000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051090-0 | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391771 | Normalización de Seguridad Vial en Ruta D-687 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 372600 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 207000 | 196650 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40052140-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-55. SECTOR: EJE PEDRO LEON GALLO, MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391132 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-55. Sector: Eje Pedro Leon Gallo, Monte Patria (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 299476 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 147102 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370723 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250, | N | 1. OBRAS | 5261-12-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-05-06 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice Polinomico | 1743008.875 | 1743008.875 | 0-0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 80000 | 100000 | 1151859 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 379778 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-883: Cruce ruta D-377-E - El Rincón de Caimanes, sector Dm 0,0 al Dm 3.500,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa. Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-13-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice Polinomico | 698857.889 | 698857.889 | 0-0 |  | 0 | 577525.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 87525.783 | 162000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 379786 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | OVALLE | Indice Polinomico | 2136589.435 | 2287507.906 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION F&G SPA | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 100000 | 1565119 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397029 | Conservacion de Puente San Marcos, largo=20 ml, Ruta D-685: Cruce D-55 ( San Marcos) - El Quillay - Cruce D-605 (Manquehua), sector Dm 1,117, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 303461 | 0-0 |  | 0 | 303731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151731 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397030 | Conservacion de Puente El Maitén, largo: 20 ml, Ruta D-577, Cruce D-597 (Carén) - Pedregal - El Maitén, Dm 19,645. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 513951 | 0-0 |  | 0 | 513976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256976 | 0 | 0 | 257000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397031 | Conservacion de Puente La Cisterna, largo=18 ml, Ruta: Ruta D-767, Cruce D-597 (Tulahuén) - La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano), Dm. 512, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Region de Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 254107 | 0-0 |  | 0 | 254224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127054 | 0 | 0 | 127170 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397032 | Conservacion de Puente Los Clonquis, largo=20 ml, Ruta D-733, Cruce D-557 - Los Clonquis - Las Mollacas - Cruce D-557, Dm.613, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región De Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 491210 | 0-0 |  | 0 | 491605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245605 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397033 | Conservacion de Puente Huanta, largo=16 ml,Ruta D-373, Cruce Ruta 41 CH - Huanta - Cruce D-385, Dm. 20,000, Comuna De Vicuña, Provincia de Elqui, Region De Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 401615 | 0-0 |  | 0 | 400808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200808 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 441000 | 0-0 |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 123255 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361248 | Indemnizaciòn contrato Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso (Original 263573) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-12-01 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 98177.597 | 98177.597 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30073701-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA DRAGA EN CAMINO LAS DICHAS - MIRASOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE |  | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 265000 | 278085.45 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 48.87 | 244949.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66950.286 | 29941.794 | 30490.668 | 28832.084 | 30266.596 | 5631.976 | 52836.236 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2024-08-02 | PETORCA | LA LIGUA | Indice Polinomico | 3399999.903 | 4395730.418 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1.34 | 3294859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625713 | 653904 | 656382 | 1358860 | 1325836 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081505-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322157 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) &#8208; RUTA F&#8208;366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-101-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2023-06-17 | QUILLOTA | LA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 200524 | 139260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99.62 | 728.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376549 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-03-24 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 422271.5 | 422271.5 | 0-0 |  | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29049 | 29161 | 29274 | 29387 | 29499 | 29612 | 29724 | 59294 | 310000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081891-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, PROV. DE PETORCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391134 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Catapilco En Ruta E-46, Prov. De Petorca (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 405000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329534 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 20210-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2023-11-16 | PETORCA, VALPARAISO | PETORCA, PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 408300 | 362294.904 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 92.64 | 63528.921 | 26976.958 | 0 | 26976.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO |  | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391239 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 564000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 465750 | 113850 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY |  | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329558 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1334000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579288 | 991000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376797 | REDISEÑO CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (TRES ESTRUCTURAS) AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1158945.202 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 624240 | 690760 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 441000 | 0-0 |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 123255 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329559 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49251941.371 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5462286 | 50507000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2024-06-19 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 600720 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 52 | 191749 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 0 | 159518 | 0 | 25376 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 106290 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123847-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322156 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2023-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 363600 | 282000 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 97 | 42544.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42544.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 367889 | Asesoria cCONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO , tramo III y IV (NUEVO 2021) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 873636 | 0-0 |  | 0 | 253225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35593 | 35787 | 35981 | 36175 | 36369 | 36563 | 36757 | 438851 | 319686 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 367888 | Construcción Conexión vial acceso Norte a San Antonio, Tramo Ruta G-82 - Camino Viejo a Cartagena Región de Valparaíso. | N | 1. OBRAS | 5048-90-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-13 | 2026-05-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice Polinomico | 11499651.127 | 11499651.127 | 0-0 |  | 0 | 1639437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324349 | 326118 | 327887 | 329657 | 331426 | 5230212 | 4079635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356363 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-06-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1055046 | 921000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 51.16 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86056 | 0 | 200402 | 0 | 201882 | 0 | 660 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393817 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Tunel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2236000 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 828000 | 1553250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393818 | Construcción Tunel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63000000 | 0-0 |  | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 8350000 | 58185750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480266-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371684 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-09-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SANTA MARIA, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1594600 | 1303050 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 16.3 | 335351.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120043.537 | 0 | 0 | 215307.792 | 0 | 657628.769 | 414754.78 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391356 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-26-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-28 | 2025-12-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 368055.1 | 368055.1 | 0-0 |  | 0 | 158195.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 21695.421 | 19500 | 19500 | 215818.679 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291641 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2024-01-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 896880 | 738952.29 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 13012338.138 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 89 | 3530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416817 | 2113183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309688 | Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 2020) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 64000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 65000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1045.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391726 | AIF REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223560 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 155250 | 82800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391725 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1910000 | 0-0 |  | 0 | 451750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451750 | 1035000 | 635000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-28-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1400031.564 | 1589562.108 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 62.74 | 599251.326 | 106687.496 | 0 | 106687.496 | 51702.773 | 51744.91 | 51787.048 | 51829.185 | 51871.323 | 51913.46 | 51955.598 | 51997.735 | 39845.261 | 37916.537 | 178460.405 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-29-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-09-21 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 745615.01 | 735204.2 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 54.78 | 243947.653 | 40378.746 | 0 | 40378.746 | 20282.31 | 20298.84 | 20315.37 | 20331.9 | 20348.43 | 20364.96 | 20381.49 | 20398.02 | 20414.55 | 20433.037 | 185106.282 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2025-08-18 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 748750.01 | 784392 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55.46 | 252781.222 | 42319.823 | 0 | 42319.823 | 21256.057 | 21273.381 | 21290.704 | 21325.352 | 18342.675 | 21359.999 | 21377.322 | 21394.646 | 21411.97 | 21429.293 | 184879.291 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | A | 1. OBRAS | 2010 - 8 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5500307.511 | 4928185.157 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 74 | 1853580.716 | 155522.811 | 0 | 155522.811 | 125310 | 164729 | 0 | 136629 | 291390 | 171387 | 169313 | 280426 | 118641 | 240232.905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 5267410.938 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 55.95 | 2852334.077 | 213745.077 | 0 | 213745.077 | 232106 | 30024 | 157965 | 74570 | 158217 | 397097 | 458470 | 472062 | 308460 | 349618 | 455216 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 5088352.973 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 67.41 | 2328705.816 | 294235.742 | 0 | 294235.742 | 150667 | 115421 | 110135 | 109639 | 109072 | 309940 | 770758.074 | 109985 | 119395 | 129458 | 44689 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | A | 1. OBRAS | 2010-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 4780970.495 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 59.36 | 2976008.621 | 239111.621 | 0 | 239111.621 | 145405 | 180907 | 141397 | 457023 | 129324 | 156494 | 146143 | 174734 | 486885 | 718585 | 48306 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309616 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-1-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2023-04-30 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 710150 | 507505 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 2285050.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 3.85 | 463583 | 41620.754 | 0 | 41620.754 | 39620 | 40711.144 | 39911 | 45064 | 45228 | 50435 | 50617 | 50799 | 50981 | 8596.102 | 628161 | 1626300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | A | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 62698036.237 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0.09 | 12184644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837322 | 1748740 | 405650 | 1873860 | 2008839 | 1420818 | 1425875 | 1430931 | 1032609 | 10626238 | 52602709 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40024557-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025148-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329956 | CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 2021-11-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2025-05-18 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1834065.842 | 2519753.981 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 950503.142 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 78600 | 312700 | 79200 | 79500 | 79800 | 80100 | 80400 | 82203.142 | 501195.133 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025149-0 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329958 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 (NUEVO 2021) | A | 1. OBRAS | 979-46-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-13 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2023-11-16 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 122261 | 122259.648 | 87636100-0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 20 | 65530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74944 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2010-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 200200 | 176115.018 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.03 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20068.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PANQUEHUE |  | PROYECTOS | 40025984-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142830 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1045.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391135 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-326 y Otras La Cruz - San Isidro- Cruce Ruta 62 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 838350 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 417500 | 472600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391136 | Diseño de Ingeniería Reposicion y Construccion de Puente Colmo y Paso FF En Ruta F-190 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 940000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517000 | 517000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026108-0 | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371733 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 371000 | 333200 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 10.15 | 156350.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63993.952 | 0 | 0 | 0 | 92356.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145991 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40026905-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS F-986 CON F-730, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14490 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371742 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-2-0123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-03-09 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 107954 | 107954 | 0-0 |  | 0 | 65827.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65827.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52012.904 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386945 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-23-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-22 | 2024-12-22 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice Polinomico | 999994.368 | 999994.368 | 0-0 |  | 0 | 1016183.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 180000 | 216189 | 150000 | 19994.368 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027442-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391354 | Consultoria para el estudio de impacto ambiental mejoramiento cruce vial ruta e-30-f con ruta e-462, sector la laguna, comuna de zapallar (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 235000 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 207000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1074816 | 1124408.32 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 17.65 | 533943.125 | 49638.613 | 0 | 49638.613 | 26370.654 | 26508.626 | 26521.822 | 26708.502 | 26759.732 | 240545.96 | 26954.27 | 27108.255 | 27208.193 | 29618.498 | 320865.609 | 472638.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 849991.5 | 832200 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 29.28 | 227500.366 | 37202.946 | 0 | 37202.946 | 18795.193 | 18847.315 | 18899.437 | 18951.559 | 19003.681 | 19055.803 | 19107.925 | 19160.047 | 19212.169 | 19264.291 | 240558.181 | 210310.376 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 930240.45 | 822314.35 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 30.39 | 241125.046 | 49490.811 | 0 | 49490.811 | 18927.227 | 18979.715 | 19032.203 | 19084.691 | 19137.179 | 19189.668 | 19242.156 | 19294.644 | 19347.132 | 19399.62 | 236291.154 | 207204.264 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 964381.285 | 962359.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.85 | 268115.299 | 43844.671 | 0 | 43844.671 | 22150.64 | 22212.068 | 22273.495 | 22334.922 | 22396.349 | 22457.776 | 22519.203 | 22580.631 | 22642.058 | 22703.486 | 273860.124 | 261100.371 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388346 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1726887.968 | 1318465.86 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 288630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31710 | 31800 | 31890 | 31980 | 32070 | 32160 | 32250 | 32340 | 32430 | 396429 | 726036.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 10992817.159 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 25.83 | 4079574.59 | 173796.59 | 0 | 173796.59 | 198548 | 260031 | 276906 | 331636 | 238933 | 421531 | 613449 | 718669 | 639989 | 206086 | 1401680 | 3434858 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3090140.955 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 52.3 | 1053516.809 | 115412.809 | 0 | 115412.809 | 69935 | 46147 | 70069 | 59595 | 70204 | 68807 | 70338 | 55947 | 370473 | 56589 | 426435 | 177238 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 5991044.561 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 34.84 | 2270155.505 | 247996.505 | 0 | 247996.505 | 132897 | 93857 | 127314 | 93933 | 136020 | 69434 | 136176 | 686121 | 179747 | 366660 | 1057452 | 1115637 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | A | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6209734.175 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 37.11 | 2011782.593 | 146768.593 | 0 | 146768.593 | 146157 | 136242 | 136242 | 92335 | 135247 | 91122 | 129359 | 429370 | 330606 | 238334 | 1022594 | 1092840 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 5882073.905 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 38.04 | 1728122.925 | 296718.825 | 0 | 296718.825 | 189407.4 | 156255 | 289940 | 52185 | 208040 | 52285 | 104670 | 104770 | 125844 | 148007.7 | 1549152.003 | 924060.065 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 7548735.003 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 32.85 | 3266114.147 | 244838.147 | 0 | 244838.147 | 131735 | 153969 | 356409 | 186478 | 279958 | 168014 | 418171 | 456639 | 523444 | 346459 | 1606354 | 1076763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356139 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2025-01-28 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 355262.6 | 325096.814 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 34 | 262917.121 | 36484.686 | 0 | 36484.686 | 18487.386 | 18576.542 | 18665.698 | 18754.854 | 18844.01 | 18933.166 | 19022.322 | 19111.478 | 76036.979 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356136 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes - Cristo Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-21-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2024-09-16 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 4103999.051 | 4803002.039 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 85.37 | 863543.58 | 100782.174 | 0 | 100782.174 | 67687.466 | 102496.914 | 44360.704 | 31825.201 | 72703.8 | 56717.987 | 169866.347 | 217102.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376551 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | N | 2. ESTUDIOS | 2010-25-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2027-04-05 | SAN FELIPE | CATEMU | Indice de Precios al Consumidor | 806820 | 806820 | 0-0 |  | 0 | 163603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 25291.2 | 23052 | 23052 | 281102.4 | 375176.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391141 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Los Militares En Ruta E-767 Provincia De Los Andes (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279450 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 269100 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031033-0 | NORMALIZACION VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO (ACT SISMICA) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371754 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes Región de Valparaíso (Actualización Sísmica) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2024-11-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 190000 | 161506.8 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25953 | 0 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 98344 | 0 | 783 | 32000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351981 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-72-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 480000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 95.21 | 27289.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27289.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348112 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-51-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-12-17 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 966722.323 | 922041.687 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 25011.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25011.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1045.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391164 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-830 Cruce La Draga- Casablanca, Comuna De Casablanca (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 326025 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 258750 | 93150 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371756 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 421384.95 | 386821.4 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 159543.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34652.8 | 0 | 0 | 70180.393 | 3769.29 | 0 | 43315.334 | 7625.52 | 219949.033 | 38927.28 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371763 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-09-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 318181 | 352240 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 15 | 176237.996 | 0 | 0 | 0 | 61187.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115050.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129976.492 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 369741 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 999972 | 954000.405 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 95.07 | 295912.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114652.659 | 0 | 0 | 181260.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372545 | "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 244348.87 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 75.26 | 110135.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.298 | 0 | 0 | 46426.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372547 | "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2024-04-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 239656.14 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 75.81 | 106732.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61197.677 | 0 | 0 | 45534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372714 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 287000 | 246200 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 35.54 | 234658.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46778 | 76079.342 | 0 | 22191.12 | 49044.12 | 40565.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 379128 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-08-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 999999.971 | 940100 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 19.1 | 734189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43227 | 43269 | 43311 | 43353 | 43395 | 243437 | 143479 | 130718 | 93587 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 369744 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, TRAMO II, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2024-12-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 4629041.69 | 5473104.364 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 4.56 | 3935354.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512400 | 871930 | 1232160 | 659111.506 | 659752.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 372432 | "CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA F-718 , COMUNAS DE VALPARAÍSO Y CASABLANCA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 1. OBRAS | 2010-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-01-12 | VALPARAISO | CASABLANCA | Indice Polinomico | 1223146.918 | 926736.076 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 73.4 | 254857.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254857.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 378671 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-210, SECTOR BASE AEREA, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-12-19 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 176420.072 | 221392.516 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 65.33 | 237113.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79750.916 | 0 | 157362.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40043374-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2024-2026, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392059 | Conservación de Seguridad Vial En Rutas De La Red 2024-2026, Región de Valparaiso (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 337000 | 0-0 |  | 0 | 174800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174800 | 198552 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40043377-0 | CONSERVACION Y NORMALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EN TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371776 | Diseño de Ingeniería Reposición y Mejoramiento Sistema Seguridad en Túnel Cristo Redentor (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 113354 | 0-0 |  | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046653-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DEL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371892 | Estudio de Preinversión Construcción By Pass A La Ciudad Del Quisco (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 220000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046963-0 | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376798 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 564893 | 476000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71834 | 0 | 66357 | 40161 | 0 | 0 | 58241 | 407 | 209000 | 50000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376542 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | N | 2. ESTUDIOS | 2010-24-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-21 | 2025-12-12 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 432513.83 | 432513.83 | 0-0 |  | 0 | 176211.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 27211.158 | 25000 | 25000 | 24000 | 263304.672 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047503-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370787 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS, RUTAS E-244, E-464, E-797, F-301-E, F-350, F-311 Y F-351, PROVINCIAS DE QUILLOTA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 644538.213 | 662573.679 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 99.53 | 3219.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047704-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370027 | CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL, SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, RUTA G-934, G-880, G-974 Y F-694 , COMUNAS DE SANTO DOMINGO,EL TABO Y OLMUE, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-10-23 | MARGA MARGA | OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 276721.308 | 276002.062 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 99.16 | 2403.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047707-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370011 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTA E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-26 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-11-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 426465.12 | 521671.219 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 96.26 | 20316.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391167 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta E-35 Cruce Longitudinal - La Ligua - Cabildo (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1682000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 1230000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1045.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391171 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Seminario En Ruta G-986, Comuna El Quisco (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 258750 | 341250 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU |  | PROYECTOS | 40050226-0 | REPOSICION PUENTE LOS CORRALES RUTA E-667, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391176 | Diseño de Ingeniería Construccion Conexion Vial Ruta E-411 Sector Putaendo - Ruta 60 CH, Com. Putaendo y S. Felipe (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 724000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 414000 | 341050 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050397-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391184 | Diseño de Ingeniería Normalizacion Seguridad Vial Varios Puentes Region de Valparaiso (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540679 | 0-0 |  | 0 | 18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005 | 582750 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391185 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta F-62 S: CR. Ruta 64 (San Pedro) - CR. Ruta F-610, Com. Quillota y Limache (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 558900 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579600 | 41900 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40050634-0 | NORMALIZACION CRUCE VIAL 4 EN RUTA E-825: CAMINO LOS VILLARES O CRUCE CONDOROMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050636-0 | NORMALIZACION CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391773 | Normalización Cruce Vial 5 en Ruta E-85: Los Andes-San Felipe por Santa Maria (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 885000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517500 | 465750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054531-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA II REG VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391780 | AIF Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Varias Regiones Etapa II Reg Valparaiso (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279500 | 0-0 |  | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 103500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054531-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA II REG VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391782 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Varias Regiones Etapa II Reg Valparaiso (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 465800 | 0-0 |  | 0 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 103500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 384298 | REPARACION RUTA 60-CH, SECTOR PRIMERA QUEBRADA, RIECILLO Y RIO BLANCO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2024-09-09 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 2426834.865 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 2426834.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115930.194 | 310904.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386233 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, EMERGENCIA I INVIERNO 2023, COMUNA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1290653.77 | 1676812.986 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 1710528.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710528.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386551 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA F-72, EMERGENCIA INVIERNO 2023, COMUNA , PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-13 | 2024-09-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1419528.271 | 1802401.7 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 1839306.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839306.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391423 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-0123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-10-24 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 1165535.6 | 1165535.6 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 317000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386949 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 5048-97-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2025-09-24 |  |  | Indice Polinomico | 14847987 | 14847987 | 0-0 |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 8786000 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389293 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393125.295 | 1393125.295 | 0-0 |  | 0 | 853463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 115000 | 218000 | 218000 | 197963 | 569001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389294 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-1706, SR F-1708, SR F-1700, F-606, SR F-698 SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-22-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-25 | 2024-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 905797.953 | 905797.953 | 0-0 |  | 0 | 597826.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68246.854 | 112000 | 193579.795 | 224000 | 398551.099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389295 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-756 F-764 F-580, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-21-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-25 | 2024-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 803888.019 | 803888.019 | 0-0 |  | 0 | 530566.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78177.291 | 110000 | 110000 | 115000 | 117388.802 | 353710.728 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389296 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-275, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 518458.212 | 518458.212 | 0-0 |  | 0 | 342182.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 55500 | 57500 | 87500.04 | 89182.38 | 228121.613 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389297 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379410.378 | 379410.378 | 0-0 |  | 0 | 250428.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 53500 | 53500 | 55500 | 55428.489 | 166925.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389298 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-889 Y E-949, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 337939.865 | 337939.865 | 0-0 |  | 0 | 272400.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12927.367 | 33000 | 44000 | 44000 | 138472.695 | 181600.04 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389299 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1859420.88 | 1859420.88 | 0-0 |  | 0 | 1227217.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 163500 | 275500 | 685217.781 | 818145.187 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389304 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 782461.414 | 782461.414 | 0-0 |  | 0 | 516424.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61492 | 61492 | 61492 | 61492 | 270456.533 | 344283.022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389305 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-461, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718219.502 | 718219.502 | 0-0 |  | 0 | 474024.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 53500 | 55000 | 58000 | 255024.871 | 316016.581 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389306 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-455 E-464 E-287 E-371, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-17-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-08 | 2024-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1025366.599 | 1025366.599 | 0-0 |  | 0 | 676741.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 58500 | 165000 | 180500 | 217741.955 | 451161.304 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389307 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) Frutillar ) PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-08 | 2435-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1325639.306 | 1325639.306 | 0-0 |  | 0 | 874921.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 170000 | 175000 | 259921.942 | 583281.295 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389308 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421779.811 | 1421779.811 | 0-0 |  | 0 | 938374.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129205.811 | 178914.8 | 180914.8 | 185414.8 | 263924.464 | 625583.117 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVÍA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397091 | DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 216000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160000 | 70000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029247-0 | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371901 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-11-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 444520 | 444520 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437975 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050514-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA 76 CON AVDA. PAJARITOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391065 | Estudio Básico Diagnostico estructura de la intersección de la Ruta 76 con Avda. Pajaritos (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 470454 | 0-0 |  | 0 | 56925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56925 | 0 | 0 | 418140 | 5174.4 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 17793826.735 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 731925.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182981.362 | 182981.362 | 182981.362 | 182981.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2022-02-23 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 403471.001 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 74.17 | 100553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44762 | 0 | 55791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23231.601 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2023-05-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 1016940.845 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 227050.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62301.891 | 150000 | 14748.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2024-01-30 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 38080993.562 | 77125514-0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 78.25 | 13483765.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049222.376 | 1106768 | 2114239 | 2121710 | 1091826 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO ESPEJO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ? SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Indice Polinomico | 54222.65 | 54222.65 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO |  | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO |  | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337782 | Indemnización Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) Contrato original 263704 | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-25-O117 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-15 | 2022-11-15 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 40200 | 40200 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-83-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-05-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 949750 | 803223.75 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 234510 | 0 | 0 | 0 | 17018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217492 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6929281.617 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2023-06-12 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 9718800.176 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 65.99 | 4471153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554762 | 556415 | 858068 | 859720 | 561373 | 563026 | 264679 | 253110 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391041 | Asesoría de Inspección fiscal Ampliación camino Padre Hurtado Ruta G-45 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1025590 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341550 | 806550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391042 | Ampliación camino Padre Hurtado Ruta G-45 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5800000 | 28308300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 391046 | Asesoría de Inspección fiscal Reposición oficina provincial vialidad Chacabuco, Colina (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150500 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155250 | 10408 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391047 | Reposición oficina provincial vialidad Chacabuco, Colina (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1608900 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1355850 | 409309 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-11-04 | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-31 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 465276.675 | 876464.136 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 56.1 | 523074.906 | 124619.368 | 0 | 124619.368 | 42871 | 40229 | 43157 | 43299 | 43442 | 43585 | 43727 | 43870 | 44013 | 10262.538 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 582955 | 0-0 |  | 0 | 204035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185035 | 31000 | 144318 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-4-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 6303313.91 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 65.75 | 2908010.16 | 779567.16 | 0 | 779567.16 | 397877 | 195718 | 70860 | 171703 | 172545 | 304256 | 305520 | 282024 | 206431 | 21509 | 2469000 | 1029682 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391050 | Estudio de Factibilidad Construcción by pass a la ciudad de Talagante (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 343000 | 0-0 |  | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 259000 | 73000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | A | 1. OBRAS | 331-11-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6976302.765 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 97.14 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1721060 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 169486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169486 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 582955 | 0-0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 144318 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | N | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2025-12-20 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 151000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-59-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 5937957.352 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 138370 | 66651.247 | 0 | 66651.247 | 13781 | 0 | 0 | 57937.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 582955 | 0-0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 144319 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | N | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2025-12-20 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 151000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA |  | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343991 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 949665 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 93.67 | 449476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201126 | 14495 | 228395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356485 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 331-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2024-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 440625 | 459845.34 | 77608584-7 | CONSORCIO MACRO INGENIEROS Y FRACTAL | 80.97 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1152-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 122700 | 101500 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA SPA. | 30 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN |  | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40012035-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329562 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2023-12-12 | MARGA MARGA, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 444986 | 348080 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391056 | Diseño Construcción camino internacional, sector: Ruta 5 - avda. Ejercito Libertador (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530000 | 1730000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 50.3 | 294028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98028 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 282142.915 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328919 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2025-09-04 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 834648.09 | 77432889-0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | 51.05 | 56988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 875832.78 | 77465242-6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 49 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 271682.509 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 40.21 | 268087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88087 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 273499 | 79041.01 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 48.74 | 277337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93337 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 277672.136 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 927216 | 77465306-6 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 46.21 | 277147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93147 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 302571.56 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 36.27 | 264809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88809 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 287000 | 67381.862 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 1125484.983 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 16.51 | 306860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102860 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 316000 | 425801.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 6876483.9 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 52.64 | 2150907 | 0 | 0 | 0 | 645000 | 300000 | 115000 | 120000 | 170792 | 190787 | 163720 | 191745 | 163000 | 90863 | 1646078 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 6754057.087 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 57.49 | 1350294 | 0 | 0 | 0 | 352240 | 300000 | 97580 | 99960 | 80087 | 99960 | 71400 | 95200 | 80087 | 73780 | 1994552 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 6560844.814 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 57.89 | 2107500 | 0 | 0 | 0 | 814256 | 84744 | 104500 | 417500 | 104500 | 130500 | 98000 | 144000 | 131000 | 78500 | 1033596 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 8534474.061 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 47.51 | 2580873 | 0 | 0 | 0 | 1220723 | 0 | 469361 | 213248 | 166933 | 89795 | 80154 | 99416 | 134008 | 107235 | 2381931 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-11-16 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-16 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5975852.074 | 6854664.053 | 76505644-6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 49.36 | 1097418 | 0 | 0 | 0 | 234668 | 0 | 96628 | 75922 | 124236 | 96628 | 124236 | 110432 | 124236 | 110432 | 1300000 | 1633467 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 10151937.844 | 11369392.491 | 76662182-1 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 31.09 | 2357617 | 0 | 0 | 0 | 1210668 | 0 | 186298 | 149756 | 148420 | 156894 | 156037 | 164384 | 95835 | 89325 | 2875000 | 3737489 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 347808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | A | 1. OBRAS | 331-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-28 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7547442.791 | 7339203.919 | 76505644-6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 55.6 | 1477596 | 0 | 0 | 0 | 771200 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 124236 | 51844 | 124236 | 51844 | 24236 | 1160000 | 1305341 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 40020241-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391057 | Diseño Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 680000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | 418000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 327354 | AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-08-27 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 420997.5 | 429194.549 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.59 | 19886.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19886.319 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338720 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2023-11-23 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, PUENTE ALTO | Indice de Precios al Consumidor | 505000 | 474930 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 98.69 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 337931 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-07-14 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 1759066.58 | 2337777.924 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.77 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-03-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 815427.695 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 43.9 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 181786 | 0 | 0 | 58113 | 0 | 15764 | 3582 | 82000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031146-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351794 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-02-23 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 272726 | 248000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 80.6 | 112885.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829.734 | 74851.256 | 0 | 2717.28 | 25486.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346137 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 331-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-05-21 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 4595003.611 | 76505644-6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 98.57 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 378002 | Conservación Periódica Camino El Salto - La Pirámide, km 0,0 al km 5,926; Comuna de Huechuraba; Provincia de Santiago, RM; 2° llamado | A | 1. OBRAS | 331-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2024-03-01 | SANTIAGO | HUECHURABA | Indice Polinomico | 1910000 | 2431433.8 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 30.41 | 1626368 | 0 | 0 | 0 | 1470368 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039119-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIONAL REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346088 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Camino Cruce Ruta 78 (Paso Superior Malloco)-Malloco- Cruce Ruta 78 (Puangue), rol G-78, Km 25,000 al Km 34,550, Comuna de El Monte y Comuna de Melipilla (ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 331-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-24 | 2022-02-14 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-12-15 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2329637.844 | 2903937.995 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370088 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 335059 | 0-0 |  | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 128000 | 268000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370089 | Asesoria a la IF de la Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 11,254 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS y Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,42 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 335059 | 0-0 |  | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 128000 | 268000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380242 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacav | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 335059 | 0-0 |  | 0 | 265262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 209262 | 268000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370246 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4800000 | 0-0 |  | 0 | 3030200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 990000 | 1440200 | 1626974 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370247 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2700000 | 0-0 |  | 0 | 2135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 935000 | 1000000 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370248 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4430000 | 0-0 |  | 0 | 2752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1500000 | 1052000 | 1900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370249 | Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3040000 | 0-0 |  | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 700000 | 1792000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370252 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2180000 | 0-0 |  | 0 | 1039000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 839000 | 1250000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370254 | Conservación Periódica Camino San Vicente de Macul Rol G-411, kms 0,0 al 3,0, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 100000 | 120000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370472 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 670000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370473 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 800000 | 825000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379384 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Filomena -Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080000 | 0-0 |  | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 214000 | 770000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379385 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Camino Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 comunas de Buin y Paine, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 260000 | 460000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379387 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Estancilla- Valdivia de Paine-Abrantes Rol G-500 km 0,0 al 6,500, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1210000 | 0-0 |  | 0 | 611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 491000 | 660000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379400 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa-Melipilla (Puente Ing Marambio Ant) Rol G-54 km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 920000 | 0-0 |  | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 386000 | 460000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 380247 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 km 0,0 al 1,5 comuna de Talagante, provincia de Talagante, RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 580000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 409000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386808 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1120000 | 1445000 | 1260000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369800 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | A | 2. ESTUDIOS | 331-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 904400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 10 | 474000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439960 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369802 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 331-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 939981 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 12.2 | 432726 | 0 | 0 | 0 | 187563 | 0 | 68428 | 0 | 0 | 176735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472577 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391063 | Estudio de prefactibilidad Construcción y mejoramiento conexión vial Lampa-Pudahuel-Peñaflor-Talagante-el monte (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 738000 | 0-0 |  | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52650 | 311000 | 375250 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049872-0 | REPOSICION PUENTE LO SALDES REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391064 | Diseño Reposición puente lo saldes región metropolitana (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 432700 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 76000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 384817 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal por Obras de Emergencia de Ruta Camino Farellones ¿Valle Nevado ROL G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación de Elementos de Saneamiento y Drenaje, Comuna de Lo Barnechea, Provinc | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-09-29 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 378198.66 | 208280.405 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 216612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 384819 | AIF C P. Obras Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Repos. Baden San Alfonso Obras Prot Km 47,3 Al 47,5 Rep de Plat, Obras Prot De Infr , Km 49,8 Y Km 50,0; Sec El Tinoco Y Queb El Jaboncillo Y C.P. Obras Emer Cam Acceso Bañ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-11-28 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 533570.058 | 371708.4 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 386577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289935 | 48323 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 386904 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periodica por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Para Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Ch | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-11-28 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 269969.112 | 237500.395 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 247005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185253 | 30876 | 30876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392541 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-25 | 2025-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720211.8 | 674908.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 701212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280763 | 70191 | 70191 | 70191 | 70191 | 70191 | 69494.5 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384825 | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-11-23 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 5024960.033 | 5044461.101 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 5246241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629635 | 808016 | 808590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384829 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | N | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-09-24 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 1024597.745 | 1495771.632 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1555771.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555771.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386852 | C. P. Obras de Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Para Reposición Baden San Alfonso Con Obras de Protección Km 47,0 Al 48,0 y Reparación de Plataforma y Obras de Protección De Infraestructura, Km 49,0 al Km 50,0; Sectores | N | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-11-23 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 3735979.498 | 4796927.162 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 2988804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021408 | 1040000 | 927396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387150 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | N | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-11-23 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 2204688.02 | 3433831.187 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 3571184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183200 | 887984 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392432 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-26 | 2025-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5386589.228 | 7959667.18 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1988000 | 0 | 0 | 0 | 236483 | 0 | 279517 | 164000 | 364000 | 312000 | 188000 | 188000 | 132000 | 124000 | 5823267 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 328.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.38 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.62 | 71.62 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371931 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 435000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 295562 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371930 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 1. OBRAS | 2262-69-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-08-22 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice Polinomico | 4772154.223 | 7870568.317 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 85000 | 580000 | 2267914 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE |  | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO |  | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Nuevo 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 804202 | 0-0 |  | 0 | 191285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31594 | 31709 | 31823 | 31938 | 32053 | 32168 | 394978 | 341786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | N | 1. OBRAS | 5048-92-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2026-05-31 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 12337693.089 | 12337693.089 | 0-0 |  | 0 | 3611157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766107 | 767075 | 768042 | 269010 | 769978 | 270945 | 5653645 | 5167723 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 345167 | AIF AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 981000 | 0-0 |  | 0 | 89093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17690 | 17754 | 17819 | 17883 | 17947 | 440775 | 608284 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368965 | Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Tramo II, Sector DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Región de O´Higgins. (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-98-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-17 | 2026-08-06 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice Polinomico | 21073888.314 | 21073888.314 | 0-0 |  | 0 | 3629061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323460 | 824636 | 325812 | 826988 | 328165 | 8432398 | 11268590 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352607 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2024-05-19 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 324042 | 311407.062 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75.56 | 144497.1 | 45972.446 | 0 | 45972.446 | 36000 | 30407.062 | 20117.554 | 12000.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356113 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-04-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 2679930.024 | 4143213.138 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 69.48 | 2184550.208 | 240255.208 | 0 | 240255.208 | 138957 | 197627 | 107967 | 704994 | 250000 | 412990 | 131760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 381754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Contrato: Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-65-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-08-29 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 401579.78 | 401579.78 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506579.78 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329759 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O1214 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2022-03-02 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-02-29 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1800000 | 2378135.92 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 85.86 | 456804.786 | 65588.232 | 0 | 65588.232 | 67796.752 | 78419.802 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395929 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-20-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-09-24 |  |  | Indice Polinomico | 1809571.017 | 1809571.017 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1882854.292 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309476 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-98-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-30 | 2026-04-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 716160 | 706940 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232000 | 525495 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309465 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | A | 1. OBRAS | 5048-84-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2023-08-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 14811318.401 | 14217654.839 | 84241100-9 | CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4640000 | 10685067 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | A | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.156 | 76771.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347845 | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-41-LP13 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2023-03-30 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 294341.834 | 294341.834 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 338493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338493 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 374356.593 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 94.22 | 64946.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16167.077 | 0 | 48779.066 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351654 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 443000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 351655 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-50-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-10-24 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice Polinomico | 2861886.442 | 4205687.911 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3495688 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-17-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2022-05-12 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 341540 | 321660 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 99 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309339 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | A | 2. ESTUDIOS | 2262-29-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-07-17 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 120000 | 127618.812 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.19 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-24-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2023-01-26 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 7451502.031 | 7320810.837 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | A | 1. OBRAS | 5048-73-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2023-06-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7232866.826 | 8352322.315 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 27040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2024-06-06 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1231449 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 99.96 | 375931.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253532.5 | 0 | 84775.938 | 0 | 37623.2 | 0 | 398619.225 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-11-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 356034 | 398839.4 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.09 | 425300.186 | 59903.186 | 0 | 59903.186 | 28000 | 28000 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 30000 | 30000 | 30000 | 108597 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-09-18 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice Polinomico | 2300462.526 | 3399156.647 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 8.56 | 3433101.006 | 325941.006 | 0 | 325941.006 | 91002 | 170545 | 271075 | 566743 | 822960 | 372521 | 362634 | 176202 | 109237 | 164241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485128-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371929 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-44-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2024-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-10-22 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 813960 | 813960 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 758460 | 172500 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262- 22 -O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-12-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 462222.75 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371933 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Población, Canal S. Cruz y Chomedahue 2, Ruta I760, Comuna De Santa Cruz (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238562 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371934 | Reposición Puentes Población, Canal S. Cruz y Chomedahue 2, Ruta I760, Comuna De Santa Cruz (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3750000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310398 | 1700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309573 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-10-10 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 163630 | 167929.982 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 89.87 | 12885.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12885.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 73 | 265337.897 | 40332.897 | 0 | 40332.897 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 34000 | 34000 | 13005 | 0 | 54278.53 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826407.6 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 73.71 | 265551.493 | 45951.493 | 0 | 45951.493 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 26400 | 26400 | 26400 | 23400 | 0 | 56722.478 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5218903.593 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 84.41 | 1029762.317 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 84000 | 70000 | 290000 | 125762.317 | 103000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4795181.133 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 62.1 | 1465304.428 | 178905.829 | 0 | 178905.829 | 69967.291 | 80000 | 70000 | 95000 | 120000 | 307000 | 187000 | 147431.308 | 150000 | 60000 | 849170.019 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 363664 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 414612.66 | 363894.384 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21.15 | 167474.21 | 33405.443 | 0 | 33405.443 | 24000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20068.767 | 24000 | 24000 | 24000 | 71688.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6396315.75 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 32.83 | 1169301.307 | 465709.307 | 0 | 465709.307 | 60000 | 80000 | 223000 | 340592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291629 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 363664 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 414612.66 | 363894.384 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21.15 | 98781.022 | 19796.409 | 0 | 19796.409 | 14250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 13734.613 | 14250 | 14250 | 34701.254 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6396315.75 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 32.83 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 308000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 758394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 259000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 100 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018099-0 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351658 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, Comuna de Paredones | A | 2. ESTUDIOS | 2262-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 2022-11-23 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 133200 | 146203.21 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62.97 | 54145.84 | 20950.44 | 0 | 20950.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 98.5 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 98.5 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2024-01-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 72.09 | 85830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 63780 | 0 | 68350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 388423.14 | 340069.275 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 22.55 | 154902.29 | 77702.29 | 0 | 77702.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 26600 | 26600 | 0 | 0 | 76600.855 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | A | 1. OBRAS | 2262-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice Polinomico | 5463347.331 | 6180691.484 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 15 | 1760377.038 | 466377.038 | 0 | 466377.038 | 0 | 0 | 134000 | 1000000 | 0 | 106000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 1553349.266 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-59-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | COLCHAGUA | PALMILLA | Indice de Precios al Consumidor | 372922.2 | 323955.105 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 34000 | 282955.105 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381704 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-02-20 | COLCHAGUA | PALMILLA | Indice Polinomico | 2143443.286 | 2651556.083 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 770000 | 290000 | 70000 | 280000 | 97000 | 103000 | 200000 | 739556 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 762000 | 627765.958 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67 | 96403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 388423.14 | 340069.275 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 22.55 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 13000 | 16000 | 0 | 0 | 71578.438 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | A | 1. OBRAS | 2262-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice Polinomico | 5463347.331 | 6180691.484 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 15 | 889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 235000 | 35000 | 51000 | 43000 | 93000 | 100000 | 100000 | 1030057.41 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327078 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-08-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 381182 | 389011.229 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.1 | 69252.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27252.015 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2024-05-13 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 360732 | 430746.196 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 94.78 | 128045.528 | 32019.771 | 0 | 32019.771 | 19000 | 17980.715 | 0 | 0 | 0 | 54045.042 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-41-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2023-10-10 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3025040.954 | 2802583.437 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 71.1 | 1559281.982 | 10561.298 | 0 | 10561.298 | 70000 | 65000 | 390000 | 403720.684 | 60000 | 150000 | 0 | 220000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2024-11-19 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 3069063.126 | 3188497.591 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 65.62 | 1486970.557 | 87490.557 | 0 | 87490.557 | 70000 | 80000 | 400000 | 270000 | 170000 | 115065 | 109415 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-10-28 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480-3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 30.39 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 342863 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2022-06-17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-12-18 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | DOÑIHUE, PALMILLA | Sin Reajuste | 199976.599 | 257310.435 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028272-0 | AMPLIACION RUTA H-10 SECTOR RANCAGUA - GRANEROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371935 | Diseño de Ingeniería Ampliación Ruta H-10 Sector Rancagua ¿ Graneros (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1322727 | 0-0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 507272 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-12-24 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 627050 | 697340 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 28.34 | 600424.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209404.22 | 0 | 100800 | 0 | 290220 | 124110 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 264800 | 258150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 94.16 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 23000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 256.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.49 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 243.51 | 243.51 | 0 | 243.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 939023.645 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 208500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 29500 | 29500 | 30000 | 250000 | 734023.645 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 17900 | 17900 | 22900 | 18900 | 240000 | 687106.792 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-64-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2028-03-30 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 991964.96 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 285000 | 761964.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1071000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 202500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 29500 | 29500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 245000 | 723106.792 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356280 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 1002031.009 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 101800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21800 | 265000 | 870231.009 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 913021.442 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 182750.004 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 22500.002 | 22250 | 22250 | 4500.002 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 0 | 255000 | 706271.438 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1034349.904 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 203700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 245000 | 876349.904 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356286 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1187500 | 0-0 |  | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 300000 | 1075800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356288 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-40-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2028-04-10 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 820081.8 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 305000 | 578081.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoría a la Inspección Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1187500 | 0-0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 300000 | 1080300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374329 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 253000 | 1056000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374330 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 283000 | 1002500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice Polinomico | 7410004.737 | 10789081.305 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 35.71 | 3129035.602 | 1298801.842 | 0 | 1298801.842 | 100000 | 90000 | 200000 | 290000 | 420233.76 | 295000 | 160000 | 110000 | 90000 | 75000 | 1620000 | 4394528 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice Polinomico | 6750989.635 | 8255202.913 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 18.81 | 1812020.296 | 551877.296 | 0 | 551877.296 | 80000 | 90000 | 300000 | 240000 | 50000 | 120143 | 60000 | 80000 | 90000 | 150000 | 1700000 | 4502450 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice Polinomico | 6800005.889 | 6460728.661 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 6.96 | 1323574.488 | 342807.488 | 0 | 342807.488 | 80000 | 90000 | 120000 | 160000 | 48767 | 142000 | 140000 | 82000 | 60000 | 58000 | 1700000 | 3567080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 6800009.777 | 8266440.235 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 7.24 | 2001776.039 | 164072.039 | 0 | 164072.039 | 70000 | 80000 | 370000 | 490000 | 12852 | 180000 | 194196 | 160656 | 170000 | 110000 | 1760000 | 4886989 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356279 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6600004.67 | 7492836.52 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 997766 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 90000 | 80000 | 180000 | 90000 | 180000 | 94000 | 105000 | 54766 | 49000 | 1890000 | 5181070 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6650448.643 | 7232242.391 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 19.66 | 1460521.748 | 363436.748 | 0 | 363436.748 | 95000 | 180000 | 195000 | 160000 | 50000 | 47085 | 70000 | 110000 | 95000 | 95000 | 2050000 | 3166671 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 7481820.49 | 9467200.39 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 15.45 | 1266763.904 | 172645.904 | 0 | 172645.904 | 90000 | 70000 | 170000 | 280000 | 80000 | 74118 | 80000 | 90000 | 95000 | 65000 | 1320000 | 5710621 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1170000 | 7365000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374327 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | 7245000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389891 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-68-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2028-05-09 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO | Indice Polinomico | 6499910.739 | 8504052.838 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1350000 | 7834053 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389893 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-67-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2028-05-09 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice Polinomico | 8500081.082 | 9556560.289 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 2200000 | 7906560.289 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390995 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-72-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2028-05-09 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 8500041.441 | 9079344.48 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 215000 | 2150000 | 7179344.48 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391788 | AIF Construcción Puente Clonqui Y Accesos, En Ruta H-265, Comuna de Machali (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 305350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391789 | Construcción Puente Clonqui Y Accesos, En Ruta H-265, Comuna de Machali (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 2090600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371889 | Diseño de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región De O´Higgins VII Etapa (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1247000 | 0-0 |  | 0 | 110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110010 | 795000 | 386280 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032264-0 | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363520 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-01-10 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 628000 | 599000 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 322772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187802 | 26514 | 0 | 102037 | 6419 | 0 | 0 | 84827 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346096 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-11 | COLCHAGUA | CHEPICA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1020401.914 | 1252629.687 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 166014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346107 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | A | 1. OBRAS | 2262-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2023-12-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1328272.612 | 1823434.854 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 92.62 | 174519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346011 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-03-02 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, LAS CABRAS, REQUINOA | Indice Polinomico | 498733.165 | 768624.119 | 99537890-6 | APIA SPA | 50.26 | 517697.701 | 95422.215 | 0 | 95422.215 | 142000 | 122000 | 60985.951 | 67289.535 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371941 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-71-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-11-22 | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 619251.724 | 619251.724 | 0-0 |  | 0 | 283910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283910 | 485000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374898 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315000 | 970000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 381441 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 935000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374897 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280000 | 7600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381440 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270000 | 7580000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371943 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 Y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 570223 | 127000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371942 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-42-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-12-24 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 6220940.245 | 8694496.55 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4817337 | 4510000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369615 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento Grupo 12, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-09-17 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | DOÑIHUE, CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 304290.14 | 309482.253 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 18.29 | 327894.337 | 86978.09 | 0 | 86978.09 | 30000 | 30000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30916.247 | 31000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369616 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-28 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 250595.674 | 241485.938 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 260485.938 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 31000 | 38485.938 | 41000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369618 | Asesoría para la Inspección Fiscal conservación Red Vial Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras, Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-07-03 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 275489.76 | 246558.48 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31.45 | 208343.295 | 55601.663 | 0 | 55601.663 | 28000 | 28000 | 30000 | 27000 | 27000 | 12741.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369619 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación Red Vial Camino H-30, Comuna de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-05-21 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 274574.65 | 221954.992 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 61.26 | 176695.308 | 56125.335 | 0 | 56125.335 | 30000 | 30000 | 30000 | 30569.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369624 | Conservación de caminos contrato de cierre Rejuvenecimiento Grupo 10 varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins" | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 674000 | 0-0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 160000 | 110000 | 304000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369625 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-07-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3488354.631 | 3975363.162 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 31.07 | 3799543.342 | 904011.342 | 0 | 904011.342 | 110140 | 110200 | 600000 | 800000 | 350000 | 155000 | 97432 | 272760 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369627 | Conservación Red Vial Caminos Pavimentados Grupo 12, Varias Comunas, Año 2023, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-08-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 2249998.069 | 2426894.152 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 64.24 | 1163547.989 | 246572.989 | 0 | 246572.989 | 142643 | 194373 | 256988 | 322971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369630 | Conservación de Puntos de Control de Pesaje en Camino I-86 km 7, Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua y Ruta 90 km 84 Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2024-01-05 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHIMBARONGO, MARCHIGUE | Indice Polinomico | 308298.601 | 298478.942 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION MAURICIO ZAPATA M. EIRL | 89.2 | 169100.177 | 139884.767 | 0 | 139884.767 | 29215.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369631 | Conservación de Red Vial Camino H-30, Comunas de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 4496904.388 | 4134306.583 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 85.61 | 622864 | 0 | 0 | 0 | 195050 | 161814 | 101000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369632 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, MOSTAZAL, RANCAGUA | Indice Polinomico | 3916130.838 | 3979356.255 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 39.38 | 2602571.338 | 624363.338 | 0 | 624363.338 | 125200 | 220000 | 330000 | 580000 | 286684 | 190616 | 245708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369633 | Reposición de Barreras de Hormigón a Insitu, Ruta 5, Comunas de Codegua,Graneros y Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2024-03-11 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, RANCAGUA | Indice Polinomico | 2501692.653 | 3095952.578 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 65.92 | 1229429.048 | 574653.195 | 0 | 574653.195 | 288952.579 | 206548.357 | 0 | 159274.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 380629 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | A | 1. OBRAS | 2262-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 2023-09-12 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-12-14 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PEUMO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 1559063.655 | 1963384.377 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 1662000 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 128000 | 108000 | 188000 | 188000 | 78000 | 180000 | 168000 | 468000 | 413384 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043394-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371944 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 294117 | 341530 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 211518.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51079.339 | 0 | 0 | 69678.212 | 0 | 0 | 0 | 90761.395 | 0 | 163242.392 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 318.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.83 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 396.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-10-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice de Precios al Consumidor | 302292.13 | 249312.313 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 7.51 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 73312.313 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370761 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y la Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-09-20 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 292887.5 | 201280 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 215980 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5980 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370762 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-09-04 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 334379.29 | 247654.596 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 13.11 | 258865.709 | 32689.966 | 0 | 32689.966 | 30000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 30175.743 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370763 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-08-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 322610.19 | 248199.331 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30.55 | 253618.06 | 49353.95 | 0 | 49353.95 | 30000 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 31764.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370779 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-09-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 326105.22 | 306027.54 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 26.45 | 286352.142 | 52272.924 | 0 | 52272.924 | 30000 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 30000 | 31079.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370780 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-71-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-03-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 327507.04 | 278683.91 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 160683.91 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370782 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-47-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-03-02 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 240783.41 | 240783.41 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290783.41 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345925 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-09-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 1569645.287 | 2075515.095 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 2195515 | 0 | 0 | 0 | 116320 | 158000 | 308000 | 737645 | 318000 | 220000 | 337550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370801 | Contrato de cierre de Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1340000 | 0-0 |  | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 270000 | 270000 | 740000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370803 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2024-07-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice Polinomico | 3894280.776 | 4885797.015 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 20.02 | 4422767.51 | 336954.51 | 0 | 336954.51 | 140000 | 110000 | 800000 | 600000 | 500000 | 901982 | 489756 | 247535 | 296540 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370814 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2024-09-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 4176564.67 | 4585834.605 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 8.21 | 4470691.683 | 386788.683 | 0 | 386788.683 | 250000 | 400000 | 610000 | 610000 | 410000 | 425310 | 588758 | 428835 | 361000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370816 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-09-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice Polinomico | 1485955.65 | 2115629.748 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 2220630 | 0 | 0 | 0 | 154956 | 220000 | 547674 | 710000 | 208000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370818 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 45, Varias Comunas Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-07-20 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice Polinomico | 2631771.3 | 2999667.894 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 66.95 | 1932602.988 | 607652.988 | 0 | 607652.988 | 190000 | 235282 | 336000 | 260000 | 240000 | 63668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381626 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-60-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-11-26 | COLCHAGUA | LOLOL, PUMANQUE | Indice Polinomico | 1472585.581 | 2026187.617 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 1812188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 391000 | 100000 | 95000 | 110000 | 103602 | 12586 | 310000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383619 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-01-28 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 4065864.289 | 4380961.469 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 3405961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972852 | 583109 | 780000 | 780000 | 110000 | 80000 | 100000 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388760 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 2262-62-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-04-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 2471829.584 | 3771899.907 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1931900 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40044663-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044663-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391240 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1020000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 770000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387243 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-63-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-07-24 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 390450 | 268226 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 219910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219910 | 185000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO |  | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391241 | DISEÑO CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0-0 |  | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51760 | 290000 | 155030 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370185 | Asesoría Conservación Puente Cachapoal, Ruta 5 Interior km 88,075, Comuna de Rancagua - Olivar, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 795000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 554200 | 343000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 384115 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4515632.31 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1287632 | 3235000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047677-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369825 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2024-07-30 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1499170.171 | 1681023.488 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 20.59 | 1660006.234 | 255137.234 | 0 | 255137.234 | 133001 | 210000 | 89000 | 549273 | 125745 | 297850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047678-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369824 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | N | 1. OBRAS | 2262-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 2522920.023 | 2145703.148 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1600139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 108000 | 1165432 | 95000 | 75000 | 71707 | 0 | 0 | 0 | 673564 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369826 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-53-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2025-01-24 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1199394.336 | 983445.268 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1030445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77394 | 540051 | 58000 | 285000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369827 | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa IV, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-61-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 800024.386 | 629417.835 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 674417.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 58000 | 57024.386 | 169393.449 | 155000 | 83000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 368414 | Publicaciones Año 2023 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391242 | DISEÑO CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE OHIGGINS (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51760 | 363000 | 309730 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 397186 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 938000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 397187 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 938000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396513 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 7080000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396514 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 7080000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054566-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391804 | Mejoramiento Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial de O¿Higgins (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391300 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395525 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región del Libertador Gral. Bernardo O`Higgins | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2714000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900000 | 1814000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 385765 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-66-O223 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 329059.99 | 237671.239 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119871 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385760 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | N | 1. OBRAS | 2262-58-O123 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-29 | 2024-12-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice Polinomico | 10800000 | 8214306.799 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 5887794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212272 | 1410000 | 1590000 | 277794 | 500000 | 690000 | 600000 | 607728 | 2596512 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385761 | Conservación por Emergencia Camino H-665 y H-774, Comuna Rengo y Peumo, Cachapoal, Región de O´higgins | N | 1. OBRAS | 2262-57-O123 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2024-10-26 | CACHAPOAL | PEUMO, RENGO | Indice Polinomico | 552000 | 798039.155 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 828039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385762 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Relleno Estructural, Puente Chacayes, Camino H-365, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-56-O123 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2024-10-26 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice Polinomico | 288709.768 | 355977.795 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 0 | 375977.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375977.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385763 | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-55-O123 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2024-10-26 | CACHAPOAL | COINCO | Indice Polinomico | 585143 | 375085.677 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 399086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385764 | Conservación por Emergencia Red Vial Defensas Fluviales y Encausamiento Puente La Gloria, Camino I-40, Comuna de Nancagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-54-O123 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2024-10-26 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Indice Polinomico | 290857.287 | 235466.853 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 0 | 255466.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255466.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389358 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-13-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 1204697.512 | 1755079.085 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 50000 | 120000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389360 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-12-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 695820.965 | 781485.616 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 70000 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389361 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-10-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 2553562.665 | 2232255.75 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 1553563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 553563 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389365 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | N | 1. OBRAS | 2262-7-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 611858.849 | 1581904.29 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 918519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 379750 | 93200 | 145569 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389366 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | N | 1. OBRAS | 2262-6-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2024-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 731831.9 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 731831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 290000 | 80000 | 111831.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389367 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-8-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 765863.163 | 1615273.964 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1055863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 287690 | 202000 | 166173 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389368 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-9-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 624881.155 | 1600414.727 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 1074592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 402997 | 170000 | 201595 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389369 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-318, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | N | 1. OBRAS | 2262-14-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 726498.987 | 1805486.28 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 355690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 95000 | 162690 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395145 | Conservación por Emergencia Grupo 2, Camino I-654, I- S/R I-656, I-594, I-572, I-568, I-70-J, I-570, Comuna Pumanque y Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-1-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1280791.812 | 1390253.052 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 750792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 260000 | 350792 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395146 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-2-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 387207.555 | 864199.226 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 387208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 57208 | 220000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395147 | Conservación por emergencia Grupo 3, Camino I-510, I-566-J, I-550, S/R I-460, I-462, I-938, Comuna Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-4-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 689692.019 | 949176.937 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 389692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89692 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396005 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-19-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 800003.323 | 1100546.211 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 410003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100003 | 210000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Indice Polinomico | 2402109.7 | 236595.181 | 79939850-8 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 100 | 162827.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO |  | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388119 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 463489 | 0-0 |  | 0 | 227837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 97492 | 0 | 228894 | 6758
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 664890 | 862424.675 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41 | 98684.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98684.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325510 | Indemnización Habilitación Circunvalación Sur Talca (Contrato original 194843) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 490842.988 | 490842.988 | 80231800-6 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 490843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL |  | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 372071 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-36-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-02-24 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 9900 | 11000 | 11000 | 11000 | 20900 | 20900 | 21800 | 186000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-50-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12811350.585 | 17416120.851 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372079 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pav. Ruta J-60, Sector Rauco-Cruce Ruta Costera (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 55472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18446 | 37026 | 329000 | 887500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372098 | Reposición Pav. Ruta J-60, Sector Rauco-Cruce Ruta Costera Tramo Km 15 al Km 32 (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36212924.353 | 0-0 |  | 0 | 589289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294110 | 295179 | 4628000 | 37163000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292052 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-09-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 782760 | 694944.444 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99 | 205998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36920 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69078 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372123 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424000 | 838000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391823 | AIF Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 745200 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660000 | 660000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 14580952.618 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 74.9 | 3999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259169 | 2558771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182058 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372140 | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45797040.979 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3154000 | 17757000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391824 | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100000 | 17800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | A | 2. ESTUDIOS | 1297-9-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 171288 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.7 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 841935 | 858116.259 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 352736 | 57327.985 | 0 | 57327.985 | 31575 | 31698 | 31821 | 31944 | 32067 | 32190 | 32313 | 32436 | 32558 | 6806.015 | 402000 | 104000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 366434 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60-A MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35915.133 | 35915.133 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9915.133 | 9915.133 | 0 | 9915.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 382418 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-B MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6169.537 | 6169.537 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6169.537 | 6169.537 | 0 | 6169.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 382421 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 97 98 99 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25200.177 | 25200.177 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25200.177 | 25200.177 | 0 | 25200.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 9628918.713 | 11243018.717 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 800000 | 950000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 4546000 | 4142000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309566 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 738320 | 686580 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Interregional | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 806759.535 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 378005 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 263 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1270.18 | 1280.664 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1280.664 | 0 | 0 | 0 | 1280.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383388 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 235 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1951.32 | 1951.32 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1951.32 | 1951.32 | 0 | 1951.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383391 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 239 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1139.656 | 1139.656 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1139.656 | 0 | 0 | 0 | 1139.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383392 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 241 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 781.332 | 781.332 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 781.332 | 0 | 0 | 0 | 781.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383394 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 249 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2245.221 | 2245.221 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2245.221 | 2245.221 | 0 | 2245.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386423 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 194 196 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4167.594 | 4167.594 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4167.594 | 0 | 0 | 0 | 4167.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386424 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 196-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5212.062 | 5212.062 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5212.062 | 0 | 0 | 0 | 5212.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386427 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 254 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 822.038 | 822.038 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 822.038 | 0 | 0 | 0 | 822.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386428 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 301 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2023.825 | 2023.825 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2023.825 | 0 | 0 | 0 | 2023.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362144 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule (Terminación de contrato) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10102050.111 | 0-0 |  | 0 | 742165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370409 | 371756 | 5133000 | 5560000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-70-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-09-12 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 9122406.861 | 12069029.503 | 76920947-6 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 100 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | A | 1. OBRAS | 1297-22-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 4715294.323 | 5296200.242 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 359502.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.858 | 345275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30106685-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329429 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-04-17 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 877134.746 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 91.33 | 249466.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83534.77 | 165931.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262056.488 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 557135 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.8 | 79362.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79362.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369058 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-09-29 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1021680 | 0-0 |  | 0 | 51995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17290 | 34705 | 350790 | 860300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369057 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 5048-40-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-09-15 | CURICO | HUALAÑE | Indice Polinomico | 23538275.147 | 23538275.147 | 0-0 |  | 0 | 1508611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253844 | 1254767 | 4600000 | 24436000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397074 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Interconexión Vial Circunvalación Norte y Sur en Talca | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1008.696 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1008.696 | 0 | 0 | 0 | 1008.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | A | 1. OBRAS | 1297-9-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-05-08 | 2018-07-13 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2020-12-16 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3975579.665 | 4658512.149 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 894.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.639 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372154 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-11- Ruta L-535 Y Puente Achibueno (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 937372 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 912000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372166 | Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-11- Ruta L-535 y Puente Achibueno (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9684109 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | 9603000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 12893535.627 | 77374871-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 96.86 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385664 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLAMENTE, PELARCO Y COLBUN ETAPA III, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 85.37 | 92990.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92990.874 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 14910.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14910.841 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-33-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2028-01-05 | TALCA, LINARES | PELARCO, SAN CLEMENTE, COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 174317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117 | 12100 | 8800 | 8800 | 16500 | 27500 | 27500 | 33000 | 33000 | 217299.999 | 418995.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-47-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4120726.126 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 89.31 | 24199.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24199.86 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-43-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4943871.573 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 86.58 | 31573.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729.375 | 22000 | 16500 | 16500 | 41800 | 61600 | 61600 | 77000 | -276156.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6450000 | 6600271.791 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92.82 | 325397.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107.903 | 12100 | 8800 | 8800 | 16500 | 22000 | 22000 | 33000 | 197089.227 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369772 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice Polinomico | 7067073.78 | 7914668.127 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 5.97 | 2567722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | 178717 | 156310 | 523248 | 334873 | 334873 | 371800 | 295000 | 305801 | 2055039 | 3690058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO | del Maule | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292079 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-25-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 566700 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO |  | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391352 | AIF Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 894000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490000 | 490000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391353 | Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000000 | 10150000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5053394.641 | 6197299.925 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 6411810 | 0 | 0 | 0 | 35827 | 607629 | 983873 | 772500 | 984680 | 1124760 | 370871 | 618872 | 463500 | 449298 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA |  | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2156540 | 0-0 |  | 0 | 1116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 154000 | 654000 | 1256194 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-45-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 783176.401 | 769959.516 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 3446.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2025-01-06 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 749995.2 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 58.13 | 177153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 107161 | 25960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 175000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-32-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 7297209.844 | 6336285.915 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 55.92 | 200.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | -0.946 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 5728906.054 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 94.26 | 46944.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46944.66 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 5150636.628 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 86.14 | 1430855.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 935855.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 407651 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92.77 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA |  | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 308851 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-55-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-10-20 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 352999 | 309700 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 97.19 | 114999.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372258 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 492845 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 243000 | 273000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397082 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2905.764 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47094 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372256 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8446018 | 0-0 |  | 0 | 1660010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 910010 | 6757000 | 3382000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 856800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 4.61 | 191289.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 50833.033 | 16500 | 19800 | 19800 | 19800 | 15400 | 15400 | 17256.083 | 238893.05 | 468860.867 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 631108.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 27.38 | 227776.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 57826.437 | 19800 | 19800 | 27500 | 27500 | 27500 | 13200 | 14850 | 228250 | 83124.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362467 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-35-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2028-01-04 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 198160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 58300 | 19800 | 22000 | 16500 | 16500 | 16500 | 14300 | 14460.6 | 216163.2 | 396288.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362470 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-18-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2028-04-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877849.315 | 877849.315 | 0-0 |  | 0 | 236511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 39600 | 19800 | 19800 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27511 | 242000 | 487123.246 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362472 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-32-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2028-01-04 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 198160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20790 | 41800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 14300 | 19800 | 22270.6 | 216163.2 | 396288.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362474 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2028-04-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 879387.39 | 879387.39 | 0-0 |  | 0 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 27500 | 242000 | 488826.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2028-04-08 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 944045.088 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 194720.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 36300 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 14300 | 19820.299 | 259612.399 | 584116.898 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 7603792.995 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 26.32 | 2351765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500300 | 2744477 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 7119072.277 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 30.2 | 2056812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 347545 | 220000 | 342000 | 198000 | 242000 | 198000 | 55000 | 256267 | 1069267 | 2615781 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361953 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6231373.046 | 7147083.909 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 28.45 | 1854574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 412766 | 332000 | 132000 | 132000 | 220000 | 110000 | 110000 | 185808 | 1597357 | 3268787 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361956 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6202413.777 | 7004726.184 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 26.32 | 2078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 605000 | 265000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 218000 | 1980000 | 3547199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362459 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5570474.582 | 5927420.32 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 5.39 | 1288264.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 297243.988 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 110000 | 110000 | 111020.434 | 1453020.435 | 3427121.483 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362462 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4992910.236 | 5925467.664 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 15.23 | 1606775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 462000 | 332000 | 132000 | 132000 | 132000 | 110000 | 110000 | 64775 | 1460400 | 2789202 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362464 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5908030.827 | 7852150.798 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 6.93 | 2265066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 291529 | 216249 | 232000 | 132000 | 385000 | 385000 | 330000 | 128288 | 1980000 | 3794031 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387552 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-51-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-10-12 |  |  | Indice Polinomico | 804047.821 | 804047.821 | 0-0 |  | 0 | 844249.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 105000 | 157500 | 157500 | 157500 | 130249.821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 224275 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 78600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-19-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 845007.226 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.72 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 376687 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Varios Puentes, Provincia De Curicó, Etapa I (Segunda convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-10-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-07 | 2025-05-30 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1650000 | 1922130.146 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 1127219 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 158998 | 131026 | 179069 | 139801 | 118631 | 23148 | 123553 | 143230 | 58263 | 904000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE |  | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385063 | REPOSICIÓN PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES; REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-26-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-04 | 2025-02-27 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 1040112.612 | 1040112.612 | 0-0 |  | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 154123.873 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.7 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1701263.639 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 32.47 | 1393682.518 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 89462 | 618759 | 41709.84 | 85782 | 210236 | 182733.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 337579 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-12-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 470976.48 | 468103.467 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 7000.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 977 | 6023 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327397 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-45-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-12-08 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 930720.816 | 930720.816 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 19.99 | 376.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336763 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-2-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1004872.836 | 901037.761 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 99.45 | 5148.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362381 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 744885.201 | 961763.685 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 23.55 | 131473.78 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 49073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 97.22 | 108682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908445.597 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 96.58 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53697 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336758 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | A | 1. OBRAS | 1297-5-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-07-17 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1197473.262 | 1345962.214 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 35 | 467.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338765 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-15-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1585463.67 | 1517431.17 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 961.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.169 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361606 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 687638.101 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 1572.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388878 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-50-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-13 | 2025-08-07 |  |  | Indice Polinomico | 3637106.302 | 3637106.302 | 0-0 |  | 0 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 420000 | 1910000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385861 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, PROVINCIA DE TALCA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN Y EMPEDRADO ETAPA I | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 805.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.238 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2028-04-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 890090.25 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 154842.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 22842.372 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 244774.819 | 579482.082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-41-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-29 | 2027-11-10 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 216163.2 | 445937.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-29-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2028-01-05 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217300.001 | 444800.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-30-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2028-01-05 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217299.999 | 444801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-31-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2028-01-05 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217299.999 | 444801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0-0 |  | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 49500 | 16500 | 16500 | 217300 | 526146.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-42-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-08 | 2027-11-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217299.999 | 444801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356433 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2028-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217299.999 | 444801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356434 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-40-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-29 | 2027-07-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 729800 | 729800 | 0-0 |  | 0 | 148511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16511 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 217299.999 | 436969 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5190586.667 | 5574006.884 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 4.5 | 1761856.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 440000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 276856.678 | 0 | 1532851.893 | 2728555.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6626828.977 | 7331952.768 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 2286898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 385000 | 165000 | 385000 | 440000 | 165000 | 165000 | 165000 | 251898 | 1200000 | 4178250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4821427.832 | 5725916.375 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 16.82 | 1205461.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 385000 | 165000 | 165000 | 165000 | 160461.154 | 0 | 0 | 0 | 1436508.013 | 2911200.426 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6577928.904 | 8003652.084 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 11.53 | 1967643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 385000 | 165000 | 440000 | 518657 | 165000 | 128986 | 0 | 0 | 1260857 | 4918503 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-4-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2027-12-12 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 6055206.207 | 7243550.776 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 2211011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 385011 | 220000 | 220000 | 220000 | 231000 | 220000 | 220000 | 220000 | 1991976.463 | 3764918.389 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 7304648.016 | 8745514.933 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 13.5 | 1943544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 330000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 73544 | 1200000 | 6000066 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 6269036.296 | 6996777.926 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 14.01 | 1813551.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 330000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 108551.589 | 1831824.285 | 3604836.955 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380478 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | N | 1. OBRAS | 1297-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2027-12-12 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6392944.448 | 7061814.944 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 0 | 1980011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 385011 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 110000 | 1941999.385 | 3845986.054 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 395447 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (segunda convocatoria 20 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7490228.355 | 0-0 |  | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 88000 | 110000 | 110000 | 165000 | 1310000 | 6401251 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | N | 2. ESTUDIOS | 1297-38-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2026-03-30 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 642600 | 642600 | 0-0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 298100 | 298760 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40031630-0 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351712 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2024-03-09 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 255560 | 239410 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 55.7 | 124365.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35135.274 | 64006.421 | 3435.3 | 21788.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346160 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 1297-50-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1800805.904 | 2218300.293 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 99.24 | 22457.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271.266 | 0 | 0 | 4185.811 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358553 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-02-23 | TALCA | PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1289983.081 | 1587997.629 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 47177.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47177.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359959 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 781715.672 | 1134652.647 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.98 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-6-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-10-06 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 851411.68 | 1008632.065 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 29477.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477.786 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345927 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-11-25 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 2878438.321 | 3311681.032 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 96.73 | 197577.92 | 77974.287 | 0 | 77974.287 | 44000 | 75603.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345928 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1339575.586 | 1695698.473 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345930 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 2022-11-25 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-12-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3058494.339 | 3821984.67 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 943824.762 | 0 | 0 | 0 | 160500 | 275000 | 508324.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345932 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1463442.96 | 1887736.575 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 70.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.628 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 389638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos -Asesoría de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa IV, Región del Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 0 | 174.926 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174.926 | 0 | 0 | 0 | 174.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 375260 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-39-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-29 | 2027-11-10 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 217300 | 439311.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 375265 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | N | 1. OBRAS | 1297-37-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-05 | 2028-02-13 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5972353.581 | 5972353.581 | 0-0 |  | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 1657472.3 | 3757116.639 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364069 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | N | 1. OBRAS | 1297-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-25 | 2024-12-21 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 838282.41 | 691764.674 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 726352.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83386 | 120575 | 121010 | 83458 | 76413 | 88251 | 153259.674 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364071 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | N | 1. OBRAS | 1297-28-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1469027.63 | 1270759.213 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1082113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357 | 117418 | 120086 | 124090 | 141435 | 166787 | 208150 | 170790 | 264191.634 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 391097 | CONSULTORIA CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAS DE CURICO Y CAUQUENES, REGION DEL MAULE. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 72.576 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.576 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370045 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-49-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2026-10-02 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 294200 | 294200 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 213620 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 395415 | Consultoría Catastro de La Infraestructura Vial Provincias de Curicó Y Cauquenes, Región del Maule (segunda convocatoria 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 359380 | 0-0 |  | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 69300 | 304018 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370049 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-11-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1558566.8 | 1807373.036 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 76.52 | 857266.187 | 439485.77 | 0 | 439485.77 | 77000 | 246320.8 | 94459.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370050 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-41-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 1783068.461 | 2098667.539 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 85.29 | 1168878.408 | 592374.796 | 0 | 592374.796 | 110000 | 165000 | 112200 | 189303.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370051 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-50-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice Polinomico | 1815162.93 | 2052352.087 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 6.62 | 1881570.793 | 40591.306 | 0 | 40591.306 | 104526.4 | 249463.5 | 256981.687 | 117168.7 | 117168.7 | 100463 | 220000 | 231000 | 275000 | 169207.5 | 373333.495 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370052 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 2581276.6 | 3287911.953 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.7 | 2634872.953 | 2334922.226 | 0 | 2334922.226 | 299950.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370053 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1044365.864 | 1338875.837 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 41.19 | 1073285.291 | 206979.953 | 0 | 206979.953 | 162379.8 | 327379.8 | 376545.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370054 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | A | 1. OBRAS | 1297-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | CURICO, LINARES | SAGRADA FAMILIA, LINARES | Indice Polinomico | 952885.519 | 1213775.357 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 94.99 | 106059.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106059.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370748 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | A | 1. OBRAS | 1297-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2024-09-22 | CURICO | MOLINA | Indice Polinomico | 2068017.647 | 2183896.807 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 10.51 | 1686977.984 | 235378.984 | 0 | 235378.984 | 103000 | 184862 | 237290 | 201662 | 205554 | 75780 | 140968 | 147878 | 154605 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370749 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | LINARES | RETIRO | Indice Polinomico | 2500685.665 | 2642016.435 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 35.02 | 2385612.846 | 367254.308 | 0 | 367254.308 | 165000 | 394433.64 | 782491.6 | 474810 | 201623.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370750 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-10-18 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 1923119.813 | 2155283.214 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1150263 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 257500 | 59043 | 99060 | 95593 | 95899 | 112763 | 127573 | 96832 | 1079000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370751 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | A | 1. OBRAS | 1297-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1635295.501 | 1830386.93 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 100 | 391285.297 | 208306.375 | 0 | 208306.375 | 0 | 165998.006 | 16980.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370752 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 1002189.508 | 1272161.917 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 32.67 | 1036617.484 | 119793.855 | 0 | 119793.855 | 145576.2 | 187812 | 187812 | 395623.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370753 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 5525444.85 | 5929888.636 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 78.15 | 3887501.903 | 796455.849 | 0 | 796455.849 | 165000 | 181500 | 1084737.773 | 148500 | 511364 | 511364 | 204877.636 | 283702.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370754 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1036505.232 | 1223082.096 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 83.67 | 377742.643 | 165858.897 | 0 | 165858.897 | 157500 | 54383.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047710-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369820 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | N | 1. OBRAS | 1297-52-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 1000877.828 | 1494642.155 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 1197238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50474.6 | 115580.3 | 128405.2 | 162767 | 184961.7 | 185126.7 | 184961.7 | 184961.7 | 446867.47 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-59-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 315933.1 | 355077.542 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 24.1 | 20418.735 | 0 | 0 | 0 | 7077.629 | 13341.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369816 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 11297-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 304085.936 | 239311.908 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 77.1 | 60329.796 | 0 | 0 | 0 | 60329.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369818 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 329701.4 | 419117.557 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 431691.557 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 154500 | 122691.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369819 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 301064.288 | 345257.406 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7806.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378795 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-04-27 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 374643.892 | 360595.387 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 196529.851 | 0 | 0 | 0 | 196529.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385863 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA L-391. SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 378457 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | N | 2. ESTUDIOS | 1297-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-10-16 | TALCA | PELARCO | Indice de Precios al Consumidor | 453756.52 | 383180 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 444426.094 | 0 | 0 | 0 | 66011 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 138415.094 | 0 | 0 | 0 | 85071.906 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385862 | ESTUDIO DE INGENIERÍA , MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO CRUCE K-275. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALCA | PELARCO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 380044 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | N | 2. ESTUDIOS | 1297-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-26 | 2026-01-17 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 239071 | 236631.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 162249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63736 | 0 | 0 | 98513 | 0 | 0 | 0 | 88684.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389963 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Boquil en camino Rol J-80, Pte. Purapel en camino Rol L-36-M y otros, año 2024, Región del Maule. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1330009.266 | 0-0 |  | 0 | 935064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | 203067 | 88000 | 88000 | 291997 | 694091 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389964 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 770689.268 | 0-0 |  | 0 | 470611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 140611.18 | 55000 | 55000 | 55000 | 377147.014 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389965 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1639987.386 | 0-0 |  | 0 | 1030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 188000 | 238471 | 120000 | 220000 | 88000 | 773515 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389966 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3808192.78 | 0-0 |  | 0 | 2965187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 660000 | 705187 | 220000 | 220000 | 720000 | 1223825 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389967 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2194659.047 | 0-0 |  | 0 | 1298757.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000.2 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 495757.469 | 1115367.481 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 937373.115 | 0-0 |  | 0 | 584288.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 254288.464 | 55000 | 55000 | 55000 | 446821.962 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 388088 | Publicaciones caminos básicos 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388075 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | N | 1. OBRAS | 1297-43-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | CURICO | VICHUQUEN | Indice Polinomico | 2409365.037 | 2409365.037 | 0-0 |  | 0 | 2322697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132001 | 132000 | 132000 | 432000 | 440000 | 190696 | 432000 | 432000 | 327604 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388079 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | N | 1. OBRAS | 1297-47-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-13 | 2025-06-08 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 1210103.216 | 1210103.216 | 0-0 |  | 0 | 1165224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110001 | 210000 | 110000 | 120000 | 205223 | 410000 | 165889 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388081 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS | 1297-48-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-13 | 2025-06-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 1880745.936 | 1880745.936 | 0-0 |  | 0 | 1344733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110001 | 110000 | 320000 | 220000 | 144732 | 220000 | 220000 | 724087 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388083 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS | 1297-46-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-13 | 2025-06-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 2149065.957 | 2149065.957 | 0-0 |  | 0 | 1836582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165001 | 375000 | 571581 | 175000 | 275000 | 275000 | 527390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388084 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS | 1297-44-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2025-04-13 | LINARES | YERBAS BUENAS | Indice Polinomico | 1157496.929 | 1157496.929 | 0-0 |  | 0 | 827610.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88001.1 | 110000 | 110000 | 110000 | 79608.999 | 110000 | 110000 | 110000 | 445636.522 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388085 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,33; Comuna de Parral, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS | 1297-45-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2025-04-20 | LINARES | PARRAL | Indice Polinomico | 2994409.029 | 2994409.029 | 0-0 |  | 0 | 2941002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165001 | 165000 | 165000 | 465000 | 986001 | 165000 | 265000 | 565000 | 352848 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40050230-0 | REPOSICION PUENTE LA PALMILLA EN RUTA J-470 KM 1.32, PROVINCIA DE CURICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 391838 | AIF Reposición Puente La Palmilla en Ruta J-470 Km 1.32, Provincia de Curicó Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 187000 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 196650 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO |  | PROYECTOS | 40050230-0 | REPOSICION PUENTE LA PALMILLA EN RUTA J-470 KM 1.32, PROVINCIA DE CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40050230-0 | REPOSICION PUENTE LA PALMILLA EN RUTA J-470 KM 1.32, PROVINCIA DE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391837 | Reposición Puente La Palmilla en Ruta J-470 Km 1.32, Provincia de Curicó Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 2484000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40050246-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPIVIL EN RUTA L-320 KM 11,19, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 391839 | AIF Reposición Puente Cachapivil en Ruta L-320 Km 11,19, Provincia de Linares Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223600 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 196650 | 41400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 40050246-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPIVIL EN RUTA L-320 KM 11,19, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40050246-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPIVIL EN RUTA L-320 KM 11,19, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391840 | Reposición Puente Cachapivil en Ruta L-320 Km 11,19, Provincia de Linares Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2050000 | 0-0 |  | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 1252500 | 1003100 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES |  | PROYECTOS | 40050247-0 | REPOSICION PUENTE EL MAITEN EN RUTA M-850 KM 9,75, PROVINCIA DE CAUQUENES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40050247-0 | REPOSICION PUENTE EL MAITEN EN RUTA M-850 KM 9,75, PROVINCIA DE CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391846 | Reposición Puente El Maitén En Ruta M-850 Km 9,75, Provincia de Cauquenes Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2050000 | 0-0 |  | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 1252500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050296-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391854 | Conservación Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Maule (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49710 | 0-0 |  | 0 | 42460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42460 | 12773 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050296-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391855 | Conservación Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Maule (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 178200 | 0-0 |  | 0 | 152148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152148 | 45768 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050409-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40050409-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391260 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABLIDIDAD DE TALUDES RUTA L-45 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 611000 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 367750 | 296650 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40054572-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391880 | Mejoramiento Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial de Maule (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 410000 | 0-0 |  | 0 | 351900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351900 | 103500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385121 | Conservación de Emergencia, Ruta 115 CH, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-11 | 2024-08-06 |  |  | Indice Polinomico | 4000284.865 | 3574581.641 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 4146508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146508 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385124 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4875329.172 | 0-0 |  | 0 | 4176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385125 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-06 | 2024-04-06 |  |  | Indice Polinomico | 3060848.599 | 4067093.894 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 4473803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473803 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385126 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol L-751; Comuna de Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-11 | 2024-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 1202757.614 | 1396598.637 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 1620055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620055 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385127 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2400000 | 0-0 |  | 0 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385130 | Conservación de Emergencia ,camino Rol J-25; Comuna de Teno, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-03 | 2024-04-03 |  |  | Indice Polinomico | 1431465.875 | 1843603.095 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 2027963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027963 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385131 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector kn 29 al km 54,5; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-11 | 2024-08-11 |  |  | Indice Polinomico | 6010626.161 | 5518006.928 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 6400889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491889 | 3000000 | 2909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385132 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2716006.772 | 0-0 |  | 0 | 2552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385133 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-05 | 2024-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 1150659.79 | 1190886.151 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 1363485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385134 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385811 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector km 54,5 al km 80; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-05 | 2024-08-05 |  |  | Indice Polinomico | 7096338.9 | 7747881.756 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 8987543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 3987543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385812 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2400000 | 0-0 |  | 0 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385813 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-21 | 2024-08-17 |  |  | Indice Polinomico | 4421823.93 | 4223149.557 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 4898853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2898853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385814 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-21 | 2024-08-17 |  |  | Indice Polinomico | 1823936.893 | 2163142.335 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 2509245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1509245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385816 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Linares y Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385818 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4545941.317 | 0-0 |  | 0 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385819 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385820 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6733362.912 | 0-0 |  | 0 | 6278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386416 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-27 | 2024-09-22 |  |  | Indice Polinomico | 650652.373 | 899433.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 1043343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454000 | 589343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386417 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-04 | 2024-07-31 |  |  | Indice Polinomico | 1169597.807 | 1282706.588 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1487939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058375-0 | REPOSICION PUENTE PUTAGAN EN RUTA L-391 COMUNA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391882 | Reparación Puente Putagan En Ruta L-391 Comuna de Linares (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1512000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1630000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391281 | DISEÑO REPOSICION PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-431 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 455000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 391740 | Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 750000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2024-04-08 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 588262.792 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 62 | 348864.616 | 37711.689 | 0 | 37711.689 | 19100 | 27303 | 114487.616 | 19100 | 19100 | 19100 | 27757 | 27848 | 27939 | 9418.311 | 57000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347601 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 274 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21211.369 | 21211.369 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19279.759 | 19279.759 | 0 | 19279.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357718 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 245 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7802.197 | 7802.197 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 687.72 | 687.72 | 0 | 687.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 3815997.285 | 0 | 0 | 0 | 525360 | 532403 | 777847.511 | 636066 | 1344320.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15186000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329473 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N&#8208;59&#8208;Q, Sector Chillan &#8208; Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-114-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-25 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-10-22 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 517912.913 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89 | 6565.33 | 3565.33 | 0 | 3565.33 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351782 | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2087000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 382000 | 2093000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 6894839.967 | 10588849.6 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 59.57 | 934725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351781 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39000000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 5454000 | 40885000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372184 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ruta Precordiller. S: Ruta L-535-Colvindo Y 4 Puentes (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 821409 | 0-0 |  | 0 | 457090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | 446460 | 0 | 446460 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372250 | Construcción Ruta Precordiller. S: Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7769563 | 0-0 |  | 0 | 7769176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42520 | 2726656 | 5000000 | 6226658 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1840550 | 1573570 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.01 | 20177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-11-30 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1560000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 44.85 | 314822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152 | 17910 | 13667 | 121758 | 0 | 76235 | 77100 | 103001 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 336780 | Asesoria Ampliación Plaza de peaje Chaimavida Region de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98000 | 99000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 336789 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1330000 | 1409000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Ñuble | 336789 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 265000 | 205000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 601480 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 80.66 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 16223 | 46206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 88000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 346772 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTAS N-315, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (CUARTO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1068829-46-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-12 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2022-07-23 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 945241.484 | 1041089.298 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.482 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309799 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-23-lr20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-04-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 249975 | 264178.479 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 90.11 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2718565.878 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 98.71 | 1849.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396559 | Construcción Puente Cerro Negro, Comuna de Quillón | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 196000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 117000 | 39000
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 62.39 | 268507.937 | 30813.887 | 0 | 30813.887 | 21608.55 | 21608.55 | 21608.55 | 43217.1 | 21608.55 | 21608.55 | 21608.55 | 21608.55 | 21608.55 | 21608.55 | 134236.668 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 5725779.723 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 80.95 | 1257139.88 | 457119.395 | 0 | 457119.395 | 0 | 0 | 0 | 207503.82 | 98752.77 | 98752.77 | 98752.77 | 98752.815 | 98752.77 | 98752.77 | 989362.007 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 59.97 | 246698.908 | 26843.831 | 0 | 26843.831 | 21684.727 | 19817.035 | 19817.035 | 39634.07 | 19817.035 | 19817.035 | 19817.035 | 19817.035 | 19817.035 | 19817.035 | 111968.291 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56.05 | 254828.204 | 42965.204 | 0 | 42965.204 | 0 | 21216.3 | 21216.3 | 42432.6 | 21216.3 | 21216.3 | 21216.3 | 21216.3 | 21216.3 | 20916.3 | 195066.403 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 61.32 | 251133.484 | 30796.005 | 0 | 30796.005 | 8941.479 | 21139.6 | 21139.6 | 38279.2 | 21139.6 | 21139.6 | 21139.6 | 21139.6 | 25139.6 | 21139.6 | 135426.123 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 5689609.41 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 70.38 | 2029297.493 | 146254.493 | 0 | 146254.493 | 83441 | 0 | 656377 | 258225 | 141885 | 228623 | 128623 | 128623 | 128623 | 128623 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 5560401.417 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 63.08 | 1747001.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108405 | 108405 | 284433 | 108405 | 108405 | 287138.481 | 283405 | 283405 | 175000 | 1458543 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 7122856.41 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 71.46 | 1796334.551 | 145006.551 | 0 | 145006.551 | 0 | 55000 | 691503 | 314975 | 114975 | 114975 | 114975 | 114975 | 14975 | 114975 | 1278105 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351796 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE EL PARRÓN EN RUTA N-91-Q, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2024-02-03 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 176600 | 166355 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 66.72 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 384569 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-19-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2024-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 433993 | 433993 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 476993 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-09-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 202020 | 229539.897 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.75 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340852 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-10-29 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1057466.13 | 1714247.028 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 957.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 361106 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 858362.47 | 993982.722 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 37.3 | 200542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371355 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-44-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-21 | 2024-09-17 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 450426.9 | 639451.439 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 668451.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203910.65 | 220034.103 | 199014.539 | 45492.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372281 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 889731 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463000 | 565000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372286 | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 19600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 381500 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 670870.973 | 594390.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 11.2 | 498710.767 | 68136.262 | 0 | 68136.262 | 14314.025 | 41626.048 | 41626.048 | 83252.096 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 41626.048 | 133878.144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355915 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-07-22 | PUNILLA | COIHUECO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1173399.485 | 1460265.75 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 18.94 | 1410357.474 | 175411.875 | 0 | 175411.875 | 0 | 123025.062 | 234115.067 | 234115.067 | 134115.067 | 137115.067 | 229345.202 | 143115.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-07-14 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1875905.773 | 2075504.775 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 6.62 | 1987290.793 | 282789.837 | 0 | 282789.837 | 116097.135 | 87000 | 306550.477 | 402100.954 | 198550.477 | 198550.477 | 198550.477 | 197100.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 381499 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2024-09-02 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 2392257.194 | 2208770.139 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 8.51 | 2133295.669 | 261945.669 | 0 | 261945.669 | 44796 | 0 | 696415 | 232877 | 232877 | 132877 | 132877 | 132877 | 132877 | 132877 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 382151 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-09-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1711149.46 | 2005066.362 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 2053067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175115 | 475115 | 575115 | 175115 | 75115 | 175115 | 150230 | 101917 | 150230 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333801 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 874244.537 | 1043983.683 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 96.44 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337212 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 955315.245 | 837649.318 | 76522310-5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 99.02 | 6957.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6957.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337217 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓ | A | 1. OBRAS | 1068829-22-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-12-29 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1696020.166 | 1857968.563 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 85.15 | 3853.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 911121.434 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.07 | 10390.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 363231 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-05-23 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1445681.263 | 1665763.695 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 2.85 | 1701510.77 | 49027.77 | 0 | 49027.77 | 453452 | 243681 | 543681 | 243681 | 143681 | 24307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | N | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2024-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 796818.683 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION MAURICIO ZAPATA M. EIRL | 0 | 545760.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84378.5 | 84378.5 | 84378.5 | 84378.5 | 84378.722 | 123867.961 | 168757 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1. OBRAS | 1068829-53-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-09-18 | ITATA | QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4499746.155 | 4273999.052 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.341 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 99.02 | 17500.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337221 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 2366453.635 | 2343580.418 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.75 | 1725.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 838272 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 63.27 | 263182.688 | 0 | 0 | 0 | 48542.688 | 21464 | 21464 | 42928 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 129915.448 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 5636981.365 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 54.47 | 1359415.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137977.15 | 137977.15 | 137977.15 | 137977.15 | 137977.15 | 255598.561 | 137977.15 | 137977.15 | 137977.15 | 1454839.922 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-02-22 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 474451.2 | 456850 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.16 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180050 | 178850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 382822 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-22-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-17 | 2025-07-20 | ITATA | COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Sin Reajuste | 614640.95 | 614640.95 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 661640.95 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355772 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 138010 | 118688.6 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 50.38 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 888500 | 798400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 15.31 | 482095.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16266.668 | 54780.959 | 82362.029 | 54780.959 | 54780.959 | 54780.959 | 54780.959 | 54780.959 | 54780.959 | 151000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 997072.272 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.5 | 227703.14 | 0 | 0 | 0 | 22277.66 | 0 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 25678.185 | 133525.567 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345938 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E | A | 1. OBRAS | 1068829-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-08-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 2084488.762 | 2487408.999 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 85.73 | 249.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 356320 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 498946.817 | 641673.251 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 63.74 | 106987.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106987.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 364328 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R-N-355, CRUCE N - 335 (MONTE BLANCO), PUENTE EL CABALLO, KM. 0,000 AL KM. 3,280, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 835857.845 | 1044535.751 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 147435.976 | 147435.976 | 0 | 147435.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384576 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-26-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-21 | 2024-08-18 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1460018.902 | 1460018.902 | 0-0 |  | 0 | 710882.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 200882.443 | 102000 | 1178718.999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372054 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320645.5 | 310471 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35019 | 35886 | 104000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345943 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1127605.753 | 1230383.385 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 99.77 | 2942.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | N | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2024-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 796818.683 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION MAURICIO ZAPATA M. EIRL | 0 | 101484.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16914.125 | 16914.125 | 16914.125 | 16914.125 | 16914.125 | 16914.125 | 33828.25 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365875 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 492005.5 | 543473 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 50.53 | 428084.748 | 0 | 0 | 0 | 61078.464 | 24285.714 | 97871.214 | 61078.464 | 61078.464 | 61078.464 | 61613.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379001 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-11-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 609458.5 | 734693.957 | 59221210-2 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 0 | 602539.735 | 0 | 0 | 0 | 86077.105 | 26444.444 | 145709.766 | 86077.105 | 86077.105 | 86077.105 | 86077.105 | 0 | 0 | 0 | 172265.33 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379004 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 598030.129 | 562870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 431382.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20135.416 | 58638.348 | 58638.348 | 58638.348 | 58638.348 | 58638.353 | 58638.348 | 59417.477 | 178886.635 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379008 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-02-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 988640.1 | 958113.811 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 84.899 | 729017.325 | 498590.599 | 0 | 498590.599 | 46387.531 | 105000 | 0 | 79039.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379009 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2024-02-10 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 856791.075 | 655932.634 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 91.14 | 311948.437 | 252854.976 | 0 | 252854.976 | 0 | 59093.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379010 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-12-20 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 761528.005 | 687356.614 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 38.79 | 84510.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84510.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370205 | Asesoria a la Inspección técnica de Conservación Periodica, Módulo 1, año 2023 - 2024, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 176525 | 0-0 |  | 0 | 76877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25097 | 25890 | 25890 | 116507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389912 | Asesoria a la Inspección técnica de Conservación Periodica, Módulo 2, año 2023 - 2024, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 176525 | 0-0 |  | 0 | 77670.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25890.333 | 25890.333 | 25890.333 | 116507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389914 | Asesoria a la Inspección técnica de Conservación Periodica, Módulo 3,año 2023 - 2024, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 176525 | 0-0 |  | 0 | 77671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25890.333 | 25890.333 | 25890.334 | 116507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370224 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍ | N | 1. OBRAS | 1068829-10-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2025-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1985588.932 | 1985588.932 | 0-0 |  | 0 | 1317146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329286.54 | 329286.54 | 329286.54 | 329286.54 | 878097.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370228 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-31 | 2025-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4780613.894 | 4780613.894 | 0-0 |  | 0 | 1155204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288801 | 288801 | 288801 | 288801 | 4103470 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370242 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2025-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2605490.444 | 2605490.444 | 0-0 |  | 0 | 558307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125438 | 125438 | 125438 | 181993 | 2510958 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370245 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | N | 1. OBRAS | 1068829-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2025-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2191443.28 | 2191443.28 | 0-0 |  | 0 | 1482961.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370740.315 | 370740.315 | 370740.315 | 370740.315 | 988640.84 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370264 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | N | 1. OBRAS | 1068829-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2025-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1349303.912 | 1349303.912 | 0-0 |  | 0 | 897196.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224299.02 | 224299.02 | 224299.02 | 224299.02 | 598130.72 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370266 | Conservación rutinaria, varias rutas de la Provincia de Punilla Oriente, Región de Ñuble, año 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375166 | 0-0 |  | 0 | 247609.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82536.52 | 82536.52 | 82536.52 | 165073.04 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370270 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2024-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 898511.345 | 898511.345 | 0-0 |  | 0 | 593683.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148420.965 | 148420.965 | 148420.965 | 148420.965 | 395789.24 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379587 | Conservación rutinaria varias rutas de la provincia de Punilla Poniente Región del Ñuble Año 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 341594 | 0-0 |  | 0 | 225452.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75150.68 | 75150.68 | 75150.68 | 150301.36 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379589 | Conservación rutinaria varias rutas de la Provincia de Itata sector sur Región del Ñuble año 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 328005 | 0-0 |  | 0 | 216483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72161.1 | 72161.1 | 72161.1 | 144322.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379591 | Conservación rutinaria varias rutas de la provincia de Itata sector norte Región del Ñuble año 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 442254 | 0-0 |  | 0 | 291887.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72971.91 | 72971.91 | 72971.91 | 72971.91 | 194591.76 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394771 | Conservación Rutinaria, Varias Rutas de la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, Año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 324701 | 0-0 |  | 0 | 214302.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53575.665 | 53575.665 | 53575.665 | 53575.665 | 142868.44 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394774 | Conservación de la Red Vial, Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para Varios Caminos de la Provincia de Punilla, Región de Ñuble, 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1216415 | 0-0 |  | 0 | 802833.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267611.3 | 267611.3 | 267611.3 | 526566 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394779 | Conservación de la Red Vial, Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo para Varios Caminos de la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 727799 | 0-0 |  | 0 | 480347.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160115.78 | 160115.78 | 160115.78 | 320231.56 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394780 | Conservación de la Red Vial, Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo Para Varios Caminos de la Provincia de Itata, Región de Ñuble, 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1167271 | 0-0 |  | 0 | 770398.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256799.62 | 256799.62 | 256799.62 | 513599.24 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 997072.272 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.5 | 282791.52 | 42683.637 | 0 | 42683.637 | 34682.411 | 0 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 25678.184 | 133525.579 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370810 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-453, Cruce N-455 (Tres Esquinas) - Bureo Bajo - Cruce N-475 (La Viñita), km 0,000 al km 5,475, Comuna de Coihueco, Provincia Punilla, región de Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-01-09 | PUNILLA | COIHUECO | Indice Polinomico | 1305072.881 | 1412097.038 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 56.16 | 259796.706 | 0 | 0 | 0 | 130002.863 | 0 | 0 | 129793.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370813 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2024-05-05 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice Polinomico | 1268053.29 | 1614341.794 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 29.96 | 1282027.161 | 212259.161 | 0 | 212259.161 | 0 | 242500 | 407500 | 419768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370815 | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanar | A | 1. OBRAS | 1068829-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice Polinomico | 1561003.098 | 1727634.84 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 81.41 | 757646.61 | 413905.07 | 0 | 413905.07 | 59926.78 | 72508.76 | 211306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370817 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-30 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice Polinomico | 1247608.641 | 1491363.924 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 89.15 | 210774.033 | 0 | 0 | 0 | 210774.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370821 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1826215.671 | 1906119.467 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 88.35 | 391897.608 | 0 | 0 | 0 | 198059.635 | 0 | 193837.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370822 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | A | 1. OBRAS | 1068829-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2024-09-05 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice Polinomico | 2132639.165 | 2642712.799 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 34.447 | 2192567.252 | 443148.636 | 0 | 443148.636 | 202263.385 | 77631.5 | 651575.858 | 775316.373 | 42631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370823 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-63-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1345540.088 | 1479895.2 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 99.02 | 14902.946 | 0 | 0 | 0 | 14902.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384579 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-07-16 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1129684.148 | 1141605.495 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 0 | 1194605.495 | 0 | 0 | 0 | 118269.314 | 59300 | 118268.314 | 177236.628 | 118268.314 | 118268.314 | 118268.314 | 118268.314 | 118268.314 | 130189.669 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047698-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369746 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 658319.186 | 579779.191 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 617779.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.666 | 79166.668 | 79166.666 | 69445.858 | 73333.333 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | N | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 2975632.18 | 0-0 |  | 0 | 84809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76328 | 8481 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-28 | 2024-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 653319.745 | 0-0 |  | 0 | 186312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93167 | 93145 | 126000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1860863.806 | 0-0 |  | 0 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36792 | 4088 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390405 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402000 | 402000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390406 | Diseño de Ingeniería Ampliación Ruta N-59-Q, sector Chillan y Construcción pasada urbana (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2602000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 954066.3 | 1866773.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395634 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 330000 | 963600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395642 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 330000 | 963600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395645 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 330000 | 963600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395630 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1562500 | 6522500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1562500 | 6522500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395644 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1562500 | 6522500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40050728-0 | NORMALIZACION AMBIENTAL HABILITACION CIRCUNVALACION ORIENTE CHILLAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390407 | Diseño de Ingeniería Normalización ambiental habilitación circunvalación Oriente Chillan (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517470 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 51720 | 464750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40051173-0 | NORMALIZACION AMBIENTAL PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390408 | Diseño de Ingeniería Normalización ambiental Puente Cerro Negro, comunas de Quillón y Bulnes (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517500 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 51750 | 464750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394830 | Diseño de Ingeniería Construcción Variante Interurbana Ruta N-59-Q, sector Quiriquina-Pueblo Seco | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1258000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459333 | 918667 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370824 | Asesoria a la Inspección técnica de Caminos basicos por Conservación, año 2022 - 2024, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 516222 | 0-0 |  | 0 | 331414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79433 | 79433 | 79433 | 93115 | 231557 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | N | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 2975632.18 | 0-0 |  | 0 | 2777832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744458 | 744458 | 444458 | 844458 | 287751 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-28 | 2024-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 653319.745 | 0-0 |  | 0 | 190540.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85540.872 | 52500 | 52500 | 157000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1860863.806 | 0-0 |  | 0 | 1640057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 280976 | 280976 | 280976 | 497129 | 292602 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379172 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-31-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655869.112 | 2655869.112 | 0-0 |  | 0 | 2584212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 709492 | 409492 | 409492 | 555736 | 9797 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379176 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | N | 1. OBRAS | 1068829-33-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968875.808 | 1968875.808 | 0-0 |  | 0 | 2051583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 112896 | 112896 | 312896 | 612895 | 57550 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379179 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-23 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 904937.657 | 904937.657 | 0-0 |  | 0 | 564937.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 144937.657 | 390000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379180 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 al KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | N | 1. OBRAS | 1068829-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2024-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1288226.407 | 1288226.407 | 0-0 |  | 0 | 1196903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 199226 | 199226 | 199226 | 299225 | 135268 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379182 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | N | 1. OBRAS | 1068829-38-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3529999.999 | 3529999.999 | 0-0 |  | 0 | 3859031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 910000 | 680000 | 410000 | 859031 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379185 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-32-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408711.579 | 1408711.579 | 0-0 |  | 0 | 940711.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205500 | 205500 | 205500 | 324211.579 | 551000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054454-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL DE PUNILLA Y TALLERES, DIRECCION DE VIALIDAD ÑUBLE. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390603 | Asesoría de Inspección fiscal Construcción oficina provincial de Punilla y talleres, Dirección de Vialidad Ñuble. (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282272 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305750 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054454-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL DE PUNILLA Y TALLERES, DIRECCION DE VIALIDAD ÑUBLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390604 | Construcción oficina provincial de Punilla y talleres, Dirección de Vialidad Ñuble. (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2822000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2070000 | 1034999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054470-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL DE ITATA Y TALLERES, DIRECCION DE VIALIDAD ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390605 | Asesoría de Inspección fiscal Construcción oficina provincial de Itata y Talleres, Dirección de Vialidad Ñuble (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305478 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054470-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL DE ITATA Y TALLERES, DIRECCION DE VIALIDAD ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390606 | Construcción oficina provincial de Itata y Talleres, Dirección de Vialidad Ñuble (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2822000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2070000 | 1034999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054608-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390409 | Mejoramiento seguridad vial zonas de adelantamiento en rutas de la red vial de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 131727 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 103500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054619-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390607 | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 131700 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 0 | 103500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054619-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390660 | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 169360 | 0-0 |  | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 103500 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372143 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-18-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-27 | 2028-03-27 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 1104071.623 | 1104071.623 | 0-0 |  | 0 | 243984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34854 | 34854 | 34854 | 34854 | 34854 | 34854 | 34860 | 314160 | 654188 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 378514 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillín Sur, Etapa I, Región De Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1120000 | 0-0 |  | 0 | 139416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34854 | 34854 | 34854 | 34854 | 314160 | 780202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372144 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2028-03-25 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 7267125.853 | 7974994.176 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1557940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621080 | 221080 | 221080 | 121080 | 121080 | 121080 | 131460 | 1750080 | 4933694 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 378535 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2028-03-25 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 7235379.314 | 7718441.613 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1554560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622080 | 222080 | 222080 | 122080 | 122080 | 122080 | 122080 | 1821600 | 4618917 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 393938 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-27 | 2024-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300406.789 | 325012.943 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 331012.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141291.263 | 47430.42 | 47430.42 | 47430.42 | 47430.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389835 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2805474.207 | 3462471.347 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 3658479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314000 | 1028001 | 528001 | 528001 | 528001 | 328001 | 328001 | 76473 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389836 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2602723.899 | 2821749.453 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2939826.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657820.714 | 357820.714 | 357820.714 | 457820.714 | 476846.269 | 357820.715 | 273876.613 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389837 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1974792.707 | 2207461.622 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 2367468.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658572.858 | 458572.858 | 458572.858 | 358572.858 | 290508.419 | 142668.915 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389843 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1381820.717 | 2140175.193 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2224183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614001 | 314001 | 668178 | 628003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396197 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-14 | 2024-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 1139216.691 | 1819574.011 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1195217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 210000 | 210000 | 210000 | 55217 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396198 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1016561.144 | 1822425.016 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1067561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 210000 | 210000 | 110000 | 27561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387423 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300764.979 | 333251.646 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 344261.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135576.646 | 208685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397076 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservacion por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024, Ruta N-479 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1251.309 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1251.309 | 0 | 0 | 0 | 1251.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397119 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024 Ruta N-633 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892.383 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 892.383 | 0 | 0 | 0 | 892.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384909 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-11 | 2024-05-08 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 1860768.014 | 1765243.534 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1895498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 1115498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-09 | 2024-06-06 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1174015.041 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1252014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484015 | 750000 | 17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385256 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 429462.527 | 620468.262 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 660283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549463 | 110820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387424 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 631799.322 | 720032.947 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 734032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387427 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 762424.075 | 1066160.125 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1109160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629706 | 479454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387500 | Emergencia Puentes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3600000 | 0-0 |  | 0 | 1932180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 432180 | 0 | 1932180 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017124-0 | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333566 | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-08-25 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2023-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 780950 | 660750 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.83 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0-0 |  | 0 | 214107.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41642.858 | 42232.144 | 42821.429 | 43410.715 | 44000.001 | 402953.567 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO |  | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381777 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | N | 1. OBRAS | 5268-80-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2025-10-07 | BIO-BIO | QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 1892716.734 | 5348580.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1535750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607000 | 215000 | 327000 | 386750 | 0 | 859233 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391883 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX Regiones (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 656000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459540 | 269100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391884 | Construcción Conexión Vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX Regiones (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12150000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4727500 | 8768900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361282 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-24 | 2025-10-13 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 420427 | 654416.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 338001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128319 | 0 | 128319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81049 | 314 | 361000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387976 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26807.408 | 26904.889 | 27002.37 | 27099.852 | 27197.333 | 39988.148 | 271000 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387978 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | N | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2025-08-22 | BIO-BIO, ARAUCO | NACIMIENTO, CURANILAHUE | Indice Polinomico | 10433224.668 | 10433224.668 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 4848000 | 7186000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-11-21 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 896000 | 780000 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 17.94 | 356660.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40782 | 33773.38 | 0 | 180660 | 0 | 34266 | 67179 | 0 | 0 | 268906 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391975 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Curanilahue - Trongol Bajo, Curanilahue (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 640000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391976 | Mejoramiento Ruta Curanilahue - Trongol Bajo, Curanilahue (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 33500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329521 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2023-01-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5449505.939 | 5317827.14 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361663 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 170085 | 175768.88 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 92.46 | 29474.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361526 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-02-29 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 3015973.46 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 73.66 | 1874182.379 | 739260.771 | 0 | 739260.771 | 434396.072 | 139018.544 | 561506.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 391986 | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16800 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18630 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 391978 | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 355000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394335 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 679200 | 802237.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30.16 | 363814 | 67242.386 | 0 | 67242.386 | 41178 | 41314 | 41450 | 41586 | 41722 | 41858 | 47463.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2024-07-29 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 17537958.144 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 60.45 | 6833517.204 | 828215.204 | 0 | 828215.204 | 1133315 | 0 | 442150 | 2144524 | 1148261 | 1137052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 455485 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 65733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30281072-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 305198 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-26-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 317213.75 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337112 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-11-11 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 3010887.031 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 24105.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30287178-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DEL BIO BIO - 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 238249 | Conservación sistema de señalización informativa, Provincia de Ñuble, Sector Oriente, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-30-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-09-16 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2016-04-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 219659.72 | 65116.024 | 76031950-3 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 92.03 | 125630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389 | 0 | 0 | 94241 | 0 | 0 | 40959.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268449 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-21-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2018-03-03 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 92658.215 | 76451204-9 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 19.71 | 24162.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24162.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381183 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | ARAUCO | TIRUA | Indice Polinomico | 450801.642 | 549037.937 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 370879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 190009 | 149070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Terminación II Conservación caminos indígenas año 2017, sector Centro-Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 3° llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 376250 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | A | 1. OBRAS | 5268-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2021-04-17 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6299999.861 | 7208166.657 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 99.95 | 3780.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-30-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 2016-08-09 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2020-10-10 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 6648324.82 | 6301777.267 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-61-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 683352.359 | 562838.529 | 76522310-5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372346 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-60-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-29 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 540557.5 | 540557.5 | 0-0 |  | 0 | 184127.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35811.936 | 36318.708 | 36825.481 | 37332.254 | 37839.026 | 240039.931 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397162 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1808.277 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372345 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-30-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-04-15 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 6831391.192 | 6831391.192 | 0-0 |  | 0 | 2950150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659000 | 661250 | 763000 | 582900 | 284000 | 6031016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349253 | AIF Mejoramiento Ruta P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay - Los Maquis. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1250000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 964000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395970 | Mejoramiento Rutas P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay - Los Maquis, Comuna de Tirúa , Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (CUARTO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 24500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2024-11-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 642600 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 39 | 490971.147 | 50694.147 | 0 | 50694.147 | 43392 | 43533 | 43674 | 43816 | 43957 | 44098 | 44240 | 44381 | 44522 | 44664 | 66285.727 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2025-06-14 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8988251.235 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0.36 | 4849936 | 0 | 0 | 0 | 308675 | 309684 | 355078 | 756231 | 312712 | 313722 | 449615 | 676587 | 859749 | 507883 | 6533336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 281859 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-6-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 359000 | 334797.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-18-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2019-03-15 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 99936.2 | 65806.232 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 848.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | -0.326 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-51-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 55295.089 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 15720.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306319 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-58-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2021-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1152209.836 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 99.28 | 431.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | A | 2. ESTUDIOS | 5268-69-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 94 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2024-05-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 539771.5 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.24 | 47911.881 | 29317.632 | 0 | 29317.632 | 14676.043 | 3918.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 534072.023 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.1 | 131331.239 | 28758.29 | 0 | 28758.29 | 14462.034 | 14479.068 | 14496.101 | 14513.135 | 14530.169 | 14547.202 | 15545.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300552 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-17-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 837000 | 894013.68 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 66.39 | 279550.302 | 71422.737 | 0 | 71422.737 | 0 | 0 | 23125.285 | 46250.57 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 23125.285 | 134262.211 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315108 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 549283.548 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89.94 | 87480.615 | 27636.757 | 0 | 27636.757 | 14934.669 | 14952.199 | 14969.73 | 14987.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 571289.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 92.69 | 64799.857 | 23200.818 | 0 | 23200.818 | 15652.207 | 15670.44 | 10276.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 5358644.859 | 76950166-5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 89.21 | 1245951.949 | 261612.437 | 0 | 261612.437 | 260494.7 | 340220.05 | 353473.921 | 30150.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7037000 | 6669387.247 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 93.05 | 880558.581 | 145871.145 | 0 | 145871.145 | 43200.595 | 128393.841 | 563093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414986.819 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5999589.798 | 6129634.647 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 92.03 | 1481998.76 | 980537.36 | 0 | 980537.36 | 162438.347 | 130100.678 | 99265.814 | 109656.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2022-04-14 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 3299793.566 | 3741554.422 | 77148396-8 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 100 | 2062.627 | 2062.627 | 0 | 2062.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300549 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4958344.498 | 5480415.072 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 81.38 | 1344516.007 | 295137.237 | 0 | 295137.237 | 148353.912 | 37727.272 | 100113.873 | 162500.474 | 100113.873 | 100113.873 | 100113.874 | 100113.873 | 100113.873 | 100113.873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-08-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 9473250.5 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 77.09 | 4401658.631 | 0 | 0 | 0 | 979130.326 | 360332 | 753714 | 1058210.162 | 128330.897 | 261408.762 | 50926.329 | 809606.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381689 | Terminación Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | N | 1. OBRAS | 5268-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-08-30 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 268100 | 357435.929 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 329250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53750 | 54500 | 55250 | 56000 | 56750 | 66051.318 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308673 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-51-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2023-03-29 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 979465.438 | 1221029.208 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2026-05-23 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3083706.5 | 3343995.2 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 8.95 | 1379999.801 | 0 | 0 | 0 | 68799 | 0 | 0 | 571132 | 491334 | 0 | 109034.801 | 0 | 139700 | 0 | 1513000 | 399000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2023-06-03 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 584897.048 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 129049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57505.975 | 32466.105 | 19038.46 | 20038.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 444818 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450000 | 225000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 5048-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 9433173.455 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 93.55 | 915349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337980 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | A | 1. OBRAS | 5268-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5861109.8 | 6226833.453 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 96.46 | 172810.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134592.623 | 38217.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378936 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2, tramo Binimellis - 8 Oriente 2°Llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000000 | 8800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 921082.898 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.95 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-09-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 559488 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.75 | 157000.969 | 32109.19 | 0 | 32109.19 | 15222.835 | 15240.691 | 15258.547 | 15276.403 | 15294.259 | 15312.115 | 15329.971 | 17956.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 522215.872 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 84.86 | 147677.762 | 28489.653 | 0 | 28489.653 | 14475.38 | 14492.046 | 14508.713 | 14525.379 | 14542.046 | 14558.712 | 14575.379 | 17510.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44.65 | 208389.39 | 34104.663 | 0 | 34104.663 | 17215.444 | 17236.906 | 17258.368 | 17279.83 | 17301.292 | 17322.754 | 17344.216 | 17365.679 | 17387.141 | 18573.097 | 208607.048 | 86838.638 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 610800 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 42.55 | 179232.11 | 14845.039 | 0 | 14845.039 | 29729.065 | 14884.026 | 14903.52 | 14923.013 | 14942.507 | 14962.001 | 14981.494 | 15000.988 | 15020.482 | 15039.975 | 184000.253 | 77636.562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 679570.991 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 42.23 | 200520.122 | 33219.351 | 0 | 33219.351 | 16631.566 | 16653.458 | 16675.349 | 16697.24 | 16719.132 | 16741.023 | 16762.914 | 16784.805 | 16806.697 | 16828.587 | 205756.536 | 102525.894 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 635000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 66.97 | 193485.126 | 0 | 0 | 0 | 48143.276 | 16068.024 | 16088.29 | 16108.556 | 16128.822 | 16149.088 | 16169.354 | 16189.62 | 16209.886 | 16230.21 | 94173.213 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 628800.032 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 59.16 | 200881.631 | 33294.604 | 0 | 33294.604 | 16667.557 | 16687.811 | 16708.066 | 16728.321 | 16748.575 | 16768.83 | 16789.085 | 16809.339 | 16829.594 | 16849.849 | 170152.011 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 697616 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 53.57 | 220982.061 | 36624.286 | 0 | 36624.286 | 18334.622 | 18357.101 | 18379.58 | 18402.059 | 18424.538 | 18447.017 | 18469.496 | 18491.975 | 18514.454 | 18536.933 | 214324.319 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-93-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-27 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-28 | 2027-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595476 | 595476 | 0-0 |  | 0 | 112987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 16125 | 16147.5 | 16170 | 16192.5 | 16215 | 16237.5 | 212040 | 335897.688 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 4848484.425 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 85.47 | 1775121.944 | 108703.102 | 0 | 108703.102 | 95932.5 | 83239 | 32071 | 679704 | 129336.706 | 57897 | 97895.6 | 143037.491 | 347305.898 | -0.353 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-09-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5929013.468 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 68.93 | 2285842.905 | 198973.668 | 0 | 198973.668 | 193866.985 | 401554.107 | 251922.574 | 288425.444 | 252486.574 | 289070.444 | 227476.314 | 153737.507 | 28329.288 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 7999240.102 | 7647491.138 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 52.1 | 2923416.111 | 160601.111 | 0 | 160601.111 | 218172 | 358233 | 657438 | 177670 | 192540 | 167059 | 288183 | 269167 | 352436 | 81917 | 1854531 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 6765012.111 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 47.42 | 2344037.387 | 148467.387 | 0 | 148467.387 | 405486 | 265273 | 960397 | 525056 | 0 | 0 | 39358 | 0 | 0 | 0 | 2133423 | 745973 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 6520738.204 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 38.35 | 1651551.056 | 233970.253 | 0 | 233970.253 | 226800 | 227100 | 136440 | 91080 | 91200 | 91320 | 91440 | 148785 | 240660 | 72755.803 | 2025352.553 | 1219567.345 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 8536061.747 | 77579843-2 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 51.01 | 1924669.815 | 90038.815 | 0 | 90038.815 | 242853 | 122634 | 265988 | 145804 | 188001 | 186104 | 112350 | 186140 | 172130 | 212627 | 1466096 | 1988384 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2025-08-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 8005431.311 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 48.5 | 2052513.293 | 338881.293 | 0 | 338881.293 | 71324 | 600671 | 86923 | 221523 | 87131 | 188820 | 87339 | 222581 | 87547 | 59773 | 2005684 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6245612.354 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 36.84 | 1426303.706 | 129545.573 | 0 | 129545.573 | 234615 | 35853 | 167105 | 286493 | 0 | 74401.803 | 161695.732 | 99625.066 | 174553.866 | 62415.666 | 2479580 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386281 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-75-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2027-05-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6193620.295 | 8397125.975 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 873300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55250 | 88800 | 111500 | 168000 | 168750 | 226000 | 3224945 | 5654994.891 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 878166.301 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 878166.301 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371120 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-93-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-07 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-12-07 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 849995.713 | 990868.06 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 91.75 | 106336.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106336.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381183 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | ARAUCO | TIRUA | Indice Polinomico | 450801.642 | 549037.937 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 212600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389622 | Terminación II Conservación caminos indígenas año 2020, Comunas de Arauco, Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío (3°llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 644400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343949 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2024-05-16 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 671750 | 805059.15 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 76.75 | 237050.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91131.82 | 0 | 0 | 0 | 118375.032 | 27543.151 | 0 | 0 | 0 | 12148.453 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304541 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | A | 2. ESTUDIOS | 5268-44-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 498000 | 429398.277 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 95.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26136.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 366762 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 998-25-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76109881-0 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391262 | DISEÑO AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES (NUEVO 2024 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1650000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (actualización) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (actualización) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391284 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR B. LOS RIOS (actualizacion) NUEVO 2024 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1850000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100000 | 935000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329376 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2023-06-20 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, HUALQUI, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1686121.115 | 1563395.206 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025145-0 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330431 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | A | 1. OBRAS | 979-22-LP19 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-09-20 | 2023-09-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 22289.982 | 116677.926 | 87636100-0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 40808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887 | 0 | 0 | 0 | 30921 | 0 | 0 | 0 | 45705 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 928400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 25.3 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38829 | 38961 | 39092 | 39223 | 39355 | 39486 | 39618 | 39749 | 46687 | 364838 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376021 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice Polinomico | 29673434.592 | 29673434.592 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0.24 | 5394000 | 0 | 0 | 0 | 366336 | 735580 | 238487 | 241995 | 644302 | 947210 | 1185944 | 541281 | 244915 | 247950 | 13636162 | 17413000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40025855-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40025855-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378934 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-12-02 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1597164.093 | 2059397.411 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 666442.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198482.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42460 | 212600 | 212900 | 1547800.427 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336482 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2022-08-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 446890 | 355422.4 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 83.77 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326858 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | A | 1. OBRAS | 5268-77-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2022-06-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 5027963.926 | 4663247.227 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 99.24 | 55248.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55248.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326859 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1756822.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.17 | 35450.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35450.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40026084-0 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337345 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-21-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-10-30 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1999621.07 | 2285688.117 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40026087-0 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326860 | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-80-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-04 | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2022-12-06 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 5672000 | 5058004.957 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372347 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289265.625 | 97890.625 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372348 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1847274 | 1472361 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326910 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-74-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-05-16 | BIO-BIO | QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 1999686.948 | 2074045.019 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 97.19 | 86094.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86094.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333294 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | BIO-BIO | ANTUCO, SANTA BARBARA, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1795250.674 | 1925737.078 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 98.24 | 10218.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10218.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 334699 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2023-05-07 | BIO-BIO | LAJA, NACIMIENTO, NEGRETE, SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1958388.014 | 1945286.613 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 9899.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9899.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337119 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-47-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-12-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1411000 | 1560188.954 | 76317689-4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 100 | 23905.955 | 0 | 0 | 0 | 23905.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2023-05-14 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 1826786.455 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 98.27 | 673712.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37180.919 | 144887.999 | 120890 | 97912 | 99112 | 173729.215 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 340268 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-61-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-12-02 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 873583.958 | 985673.103 | 76004291-9 | GRUMEN SPA | 98.67 | 1959.658 | 0 | 0 | 0 | 1959.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1503030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127380 | 427560 | 427740 | 179700 | 233750 | 106900 | 2397703 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389020 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | N | 1. OBRAS | 5268-74-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-06-22 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2558002.115 | 3574467.534 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1267550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 63690 | 127560 | 319350 | 373100 | 320250 | 2521971.015 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2024-10-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 512020 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 78.19 | 165588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32692 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 40220 | 37530 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358495 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2023-02-06 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 161000 | 163685.074 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 97.36 | 16411.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16411.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326938 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 893000 | 1124679.643 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.17 | 274.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326947 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1111155.229 | 1204548.701 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 19760.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 332551 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-05-13 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1493185.189 | 1531362.377 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337135 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-05-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1181730.809 | 998736.703 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337146 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-05-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1484881.792 | 1443918.716 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 96.07 | 3080.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337147 | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-107-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-01-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | SAN ROSENDO, YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2274347.992 | 2587364.279 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 4928.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337149 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-138-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | BIO-BIO | CABRERO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1436031.671 | 1550807.219 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.17 | 2471.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337158 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1602380.934 | 1428138.339 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 99.58 | 6975.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342219 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-92-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2023-04-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1455477.338 | 1514168.509 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 1135.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343317 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 3880000 | 3634296.578 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 96.58 | 536542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 336542 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347231 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-139-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1984266.714 | 2479242.221 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 97.81 | 81165.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66415.682 | 14749.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361927 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | A | 1. OBRAS | 5268-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 801935.526 | 1081895.867 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 64.49 | 698986.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515164 | 183822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 413524.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 60.37 | 35445.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35445.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40027218-0 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 413524.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 60.37 | 36177.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36177.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40027219-0 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-06-02 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 413524.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 60.37 | 49173.725 | 0 | 0 | 0 | 13252.637 | 0 | 35921.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326867 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | A | 1. OBRAS | 5268-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3698431.47 | 2692648.393 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 16085.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085.646 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336367 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-22-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-06-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1392000 | 1793500.396 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 23666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23191 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338181 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2702351.754 | 3503841.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 81248.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81248.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327031 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-97-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 383640 | 381056.82 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 35187.409 | 35187.409 | 0 | 35187.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 397440 | 400812 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 78.09 | 115324.138 | 35514.633 | 0 | 35514.633 | 18701.22 | 18726.271 | 18751.322 | 18776.372 | 4854.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3499931.372 | 3434036.906 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.82 | 558352.169 | 532180.245 | 0 | 532180.245 | 0 | 11806.06 | 14365.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355157 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3499346.725 | 4194713.012 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 55.35 | 2414843.907 | 377355.907 | 0 | 377355.907 | 434343 | 540930 | 726755 | 335460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56565 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395994 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé) - Caleta Cocholgue, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºLlamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279650 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288597.225 | 26055.729 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395274 | Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé)-Caleta Cocholgüe, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío (2ºllamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1719300 | 1938400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351730 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 107100 | 96300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 87114.474 | 0 | 0 | 0 | 18542.58 | 0 | 0 | 27285.301 | 0 | 28335.202 | 0 | 12951.391 | 0 | 0 | 15279.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2024-01-06 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 319740 | 296740 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 48.5 | 170980.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170980.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355895 | Conservación Periódica Puente Butamalal Ruta P-560, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2024-06-01 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 1636345.914 | 1941092.424 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 53.97 | 1116195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328127 | 548700 | 239368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 368883 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-70-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1404559.856 | 1494547.093 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 80.55 | 399804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282774 | 116646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357883 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | A | 1. OBRAS | 5268-16-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-26 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2023-03-17 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 542756.804 | 719593.6 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 7533.15 | 7533.15 | 0 | 7533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366918 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Biobío año 2022, comuna de Alto Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 580000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 561750 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366919 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-10-30 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 889953.305 | 1028327.502 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1027766.54 | 0 | 0 | 0 | 40280 | 169850 | 161320 | 143650 | 145600 | 147550 | 115000 | 59796.54 | 44720 | 0 | 115000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381313 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | A | 1. OBRAS | 5268-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-04-14 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 533827.445 | 621225.297 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 78.47 | 568516.404 | 387205.481 | 0 | 387205.481 | 0 | 138581.522 | 42729.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2025-08-02 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 3765000 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 17.96 | 1051235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161648 | 889587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851787 | 1162897 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345948 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 2023, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-08 | 2022-03-16 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 583200 | 609268 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.69 | 79279.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79280 | -0.304 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346188 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2024-07-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 476463 | 490140 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 69.75 | 155138.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105581.208 | 22885.902 | 13350 | 13320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363958 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2022 - 2023, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-31-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 646250 | 615666.051 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 19843.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19843.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363963 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-09-16 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 950370.89 | 834294.006 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 29.88 | 657738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60699 | 282134 | 69420 | 111549 | 58563 | 75373 | 0 | 0 | 21269 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346202 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-05-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1012123.517 | 952004.789 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2598.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346257 | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-129-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2023-03-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1044443.008 | 1111726.63 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346258 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-110-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 481200 | 635070.918 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 12105.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12105.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346261 | Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-59-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-01-27 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 1499266.125 | 1537662.291 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 44.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915240.227 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357934 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-17-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-08-22 | BIO-BIO | SAN ROSENDO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1296770.965 | 1411219.672 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 18716.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 362678 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2024-02-09 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 2481572.593 | 2945905.938 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 60.13 | 1696406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150444 | 884461 | 661501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364279 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-10-27 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 600508.689 | 903033.277 | 76445883-4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 42.38 | 531665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367403 | Conservación periódica Ruta Q-650, Km 4,7 al 7,5, Sector Licura-Munilque, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-07-26 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice Polinomico | 758119.964 | 907369.369 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 99.71 | 42147.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42147.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372975 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-78-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 998826.5 | 1316463.621 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 633560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382464 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382310 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-46-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice Polinomico | 1678147.552 | 1678147.552 | 0-0 |  | 0 | 1141280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 106150 | 106300 | 106450 | 106600 | 113500 | 135180 | 214100 | 1102840 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389341 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-77-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-12-26 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 681834.419 | 866908.658 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 299050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 84800 | 161250 | 641186.526 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345951 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice Polinomico | 2026899.511 | 2261186.306 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 89.75 | 617982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92854 | 525128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345952 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-125-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023-03-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1302295.165 | 1515938.922 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 24363.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24363.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345955 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-110, El Salto - Cancha Rayada, km 4 al km 7 y del km 8 al 11,4, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2024-03-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1215280.741 | 1336335.55 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 97.62 | 136578.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136578.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345957 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-901-N, Sector Colicheo Ranchillo, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 2077392.877 | 2326446.495 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 71.63 | 1059113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493169 | 0 | 565944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357935 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-07-21 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1189988.457 | 1689163.269 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 13563.135 | 0 | 0 | 0 | 13563.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378869 | Camino Básico por Conservación Ruta P-504, Isla Mocha Km 1,9 al 11,9, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º Llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3140000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 3256915 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381090 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-05-28 | ARAUCO | ARAUCO | Indice Polinomico | 2501593.843 | 3163837.331 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1788034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234580 | 626319 | 51024 | 51096 | 101270 | 191083 | 318562 | 214100 | 1594143 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386389 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-69-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-10-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 2306861.817 | 2144930.302 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1127600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 107500 | 109000 | 110500 | 168000 | 317800 | 230000 | 1340559.734 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395279 | Terminacion Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 703832.088 | 0-0 |  | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 86000 | 87200 | 512534.457 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | N | 2. ESTUDIOS | 5268-66-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-09-17 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 1200721.9 | 900000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 53750 | 395540 | 676600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40038305-0 | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 118708.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 24617.5 | 0 | 0 | 32046 | 0 | 24945.375 | 80269.545 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372819 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 760000 | 0-0 |  | 0 | 118530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19080 | 19350 | 19620 | 19890 | 20160 | 20430 | 265120.796 | 723796.332 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381415 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 760000 | 0-0 |  | 0 | 118530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19080 | 19350 | 19620 | 19890 | 20160 | 20430 | 265120.796 | 723796.332 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 760000 | 0-0 |  | 0 | 118530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19080 | 19350 | 19620 | 19890 | 20160 | 20430 | 265120.796 | 723796.332 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372820 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-88-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-14 | 2028-03-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6894675.122 | 6743152.284 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 656050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 85200 | 85600 | 107500 | 162000 | 162750 | 1163185 | 5934054 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381394 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-91-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2028-03-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7577333.656 | 8255080.302 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 624100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53250 | 85600 | 107500 | 162000 | 162750 | 2163185 | 5882645 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381401 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-90-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-26 | 2028-04-05 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 6996905.913 | 6996905.913 | 0-0 |  | 0 | 624100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53250 | 85600 | 107500 | 162000 | 162750 | 1163185 | 6236026 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372829 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 538356 | 479808 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 224522.805 | 0 | 0 | 0 | 24380 | 24725 | 20919.629 | 21207.514 | 21495.398 | 21783.283 | 22071.168 | 22359.053 | 22646.938 | 22934.822 | 281491.358 | 62189.829 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372830 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 4789354.489 | 4789354.489 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1422243 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 212300 | 356261 | 154353 | 63960 | 69388 | 112245 | 107050 | 68000 | 172686 | 2772535 | 979416 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372425 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-148 Cruce Ruta 180 (Paso Arena)-Cruce Q-34 (Las Quilas), Los Ángeles Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 570000 | 0-0 |  | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 259000 | 320000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372426 | Mejoramiento Ruta Q-148 Cruce Ruta 180 (Paso Arena)-Cruce Q-34 (Las Quilas), Los Ángeles Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8857861.774 | 0-0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 3000000 | 5452085 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038736-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372446 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 692818 | 571355.533 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 306724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90594 | 0 | 95207 | 97453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23470 | 324497 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372448 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | N | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 377000 | 377000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424338 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038845-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038845-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372452 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Puentes Largo y Huillines | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2086150 | 1415715 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038845-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 376302 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Calderones, Quilaco y Rio Claro | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3400000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2153850 | 1882285 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346104 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | BIO-BIO | NACIMIENTO, NEGRETE | Indice Polinomico | 817348.63 | 1121845.774 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 96.96 | 53106.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53106.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346109 | Conservación de Seguridad Vial Ruta P-60-R, KM 3,100 al KM 8,080, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice Polinomico | 359693.771 | 484109.537 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 77.83 | 109659.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109659.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378191 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-01-05 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice Polinomico | 602530.993 | 657749.77 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 85.34 | 130558.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130558.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40039762-0 | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372462 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 792650 | 797300 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527400 | 110254 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370828 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 626103.798 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31.06 | 188359.47 | 0 | 0 | 0 | 188359.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-12 | 2025-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 671874 | 0-0 |  | 0 | 386750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53750 | 54500 | 55250 | 56000 | 56750 | 57500 | 382535.65 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370058 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-07-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 1708362.268 | 1531266.206 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 47.15 | 1355351.469 | 407606.929 | 0 | 407606.929 | 166522.903 | 177881.682 | 182910.514 | 263386.664 | 116443.76 | 40599.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370063 | Conservación Periódica Ruta O-374 (San Carlitos-El Espino), Km 0.00 al Km 4.00, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-01-07 | CONCEPCION | TOME | Indice Polinomico | 532192.296 | 688752.459 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 94.17 | 93132.371 | 25019.124 | 0 | 25019.124 | 39175.023 | 28938.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370064 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2024-06-12 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 1096985.508 | 1290111.655 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 55.07 | 955476.209 | 352116.209 | 0 | 352116.209 | 0 | 256385 | 104025 | 242950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373356 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-99-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2024-02-18 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1499928.478 | 1334998.197 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 66.3 | 928775.764 | 284001.909 | 0 | 284001.909 | 255575 | 204644.855 | 184554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373357 | Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-98-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-09-23 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 5997339.973 | 4050849.23 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 98.06 | 560222.49 | 329867.271 | 0 | 329867.271 | 183925.108 | 46430.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 380281 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas 156 y O-882, Comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2024-04-08 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 979370 | 671635.015 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 43.55 | 762688.181 | 250142.93 | 0 | 250142.93 | 301278.726 | 87459.784 | 123806.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 380285 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas N-48-O, O-390, O-420, O-680 y Q-722-O, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | CONCEPCION | TOME | Indice Polinomico | 390320 | 348979.968 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE Y CIA. LTDA | 100 | 145484.072 | 84203.998 | 0 | 84203.998 | 0 | 61280.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383326 | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-04-23 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice Polinomico | 597897.758 | 696972.338 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 64.17 | 646110.218 | 386752.559 | 0 | 386752.559 | 259357.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395966 | Conservación Periódica Camino O-48-N, Km 59,0 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua De La Gloria) y Camino O-678, Km 0 al Km 3,3, (San Antonio-Puente 1), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºLlamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2940000 | 0-0 |  | 0 | 535150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242400 | 107500 | 109000 | 76250 | 2710925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40042816-0 | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 135423.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49820 | 0 | 0 | 27305 | 0 | 0 | 32046 | 0 | 26252.038 | 62444.67 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370828 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 626103.798 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31.06 | 266181.413 | 0 | 0 | 0 | 35673.494 | 75756.812 | 76835.968 | 77915.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370829 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-12-25 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 715722.102 | 915804.306 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 96.2 | 352008.398 | 316353.304 | 0 | 316353.304 | 0 | 0 | 35655.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379189 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | CONCEPCION | FLORIDA, PENCO | Indice Polinomico | 1279915.424 | 1395247 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 37.15 | 1100571.894 | 189892.943 | 0 | 189892.943 | 207180.001 | 311220.001 | 155835 | 93636 | 93771 | 49036.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219826.683 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1061023 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 371053 | 62675 | 531895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40044942-0 | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 116544.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 0 | 0 | 24617.5 | 0 | 0 | 32046 | 0 | 24053.088 | 82578.285 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372816 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 652262.8 | 533935.15 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 399644 | 0 | 0 | 0 | 84211 | 0 | 159522 | 65763 | 90148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178632 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 356222 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 456503 | 452200 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 40.52 | 247229.051 | 0 | 0 | 0 | 59645.181 | 20164.352 | 20446.977 | 20729.602 | 20757.865 | 21040.49 | 21068.752 | 21097.015 | 21125.277 | 21153.54 | 92372.078 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-43-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 4795980.911 | 4890235.94 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 52.13 | 2143368.074 | 465255.074 | 0 | 465255.074 | 176669 | 234064 | 158481 | 298593 | 150521 | 167721 | 0 | 196107 | 93827 | 202130 | 1989361 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371114 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-83-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-27 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1263887.33 | 1574407.352 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 389418.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174418.75 | 109000 | 1369737.808 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371116 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1505436.193 | 1859358.855 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 389419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174419 | 109000 | 1591733 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371117 | Conservación Caminos Indígenas, Comunidades Cacique Paicavi, Juan Andres Porma, Juan Cayupi Santi, Juan Ignacio Catrileo, Manuel Alcaman, María Yaupi Viuda De Marileo Y Trankalko, Comuna De Cañete, Provincia De Arauco, Región Del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 842343.985 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 854472.364 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371118 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-85-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-02-25 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1769419.094 | 2160170.336 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 389419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174419 | 109000 | 1892477 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371119 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-81-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1169480.932 | 1614147.484 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 389418.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174418.75 | 109000 | 1414644.157 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Huillinco, Huallepen Bajo y Otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1960312.524 | 0-0 |  | 0 | 389418.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174418.75 | 109000 | 1362780.021 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 696783.936 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 70.9 | 125988.331 | 125988.331 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 672141.75 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.78 | 196560.554 | 128567.999 | 0 | 128567.999 | 67992.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.74 | 161389.269 | 41442.445 | 0 | 41442.445 | 59772 | 60174.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190.378 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación ARAUCO 2023-2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 259800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 64500 | 65400 | 66300 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370796 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-04-29 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1512754.061 | 1825316.241 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 79.73 | 494866.945 | 0 | 0 | 0 | 367045 | 127821.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219826.683 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1323962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597682 | 127758 | 127938 | 128118 | 160373 | 67663 | 114430 | 1051991 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 696783.936 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 70.9 | 86630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44258 | 29555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 672141.75 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.78 | 97530.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66206.047 | 31324.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.74 | 161841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65747 | 65845 | 30249 | 0 | 0 | 0 | 6565 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación ARAUCO 2023-2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269070 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370234 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1220645.594 | 1218125.892 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1.65 | 1248594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63824 | 500000 | 500000 | 184770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370237 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-89-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-10-24 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 3252211.595 | 2697544.867 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 59.63 | 2011494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511494 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53365 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370244 | Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-83-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-12-01 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice Polinomico | 859799.99 | 1136167.364 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 89.77 | 1030486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 430486 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370259 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1342599.829 | 1365677.32 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 69.52 | 1062147.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293336 | 468811.757 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370262 | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de B | A | 1. OBRAS | 5268-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-23 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1749272.766 | 1812770.833 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 73.84 | 1075910.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11659.944 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 164251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370263 | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-03-27 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | Indice Polinomico | 2000147.811 | 2182297.45 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 67.33 | 1236529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 36529 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370269 | Conservación Periódica Alcantarillas y Bóvedas Corrugadas Albarrada, en Ruta P-300, Km 10,5, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 910083.904 | 1091215.403 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 79.67 | 412549.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290772.858 | 80228.305 | 41548.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379845 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-05-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice Polinomico | 1100948.016 | 1316018.151 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 17.71 | 1209183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 227212 | 300000 | 150000 | 150000 | 81971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381691 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-08-12 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 1199986.599 | 1408121.221 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 68.52 | 1274106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303677 | 245799 | 54201 | 300000 | 150000 | 150000 | 70429 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 696783.936 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 70.9 | 125446.434 | 41100.074 | 0 | 41100.074 | 59834.867 | 24511.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 672141.75 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.78 | 132127.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66012.536 | 66115.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.74 | 225087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35763 | 62208 | 63108 | 64008 | 14834.759 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación ARAUCO 2023-2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270420 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370805 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-76-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-01-15 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice Polinomico | 842309.073 | 1023968.853 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 88.91 | 184804.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110537.416 | 74266.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370806 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 2523954.996 | 2635148.56 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 61.83 | 1246508.817 | 97337.566 | 0 | 97337.566 | 306689.999 | 358329.999 | 484151.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370807 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice Polinomico | 1612422.047 | 1586475.227 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 84.42 | 572374.446 | 236359.998 | 0 | 236359.998 | 247954.528 | 88059.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379857 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2024-09-15 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice Polinomico | 2900565.56 | 2788897.566 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2755644 | 0 | 0 | 0 | 404911 | 424600 | 850400 | 819350 | 42640 | 42700 | 42760 | 128283 | 0 | 0 | 214400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 696783.936 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 70.9 | 131325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43575 | 60999 | 17599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.74 | 126075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60228 | 65847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46525 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370232 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-24 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2024-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice Polinomico | 3999674.214 | 3096745.747 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 92.4 | 572742.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572742.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370233 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-86-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-07-08 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice Polinomico | 3799960.973 | 4885773.499 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 3532257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858600 | 1645325 | 612600 | 0 | 0 | 127740 | 147720 | 138139 | 2133 | 1573475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369810 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-96-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 387118.65 | 502662.56 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 78.73 | 102751.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102751.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369811 | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-01-13 | ARAUCO | ARAUCO | Indice Polinomico | 403195.562 | 476789.507 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 85.52 | 106237.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106237.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047694-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369808 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 699733.685 | 759786.033 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.85 | 71056.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67037.21 | 4019.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396918 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 122876.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376.002 | 64500 | 184314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396920 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 122876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376 | 64500 | 108596 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396926 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, SECTOR ANTIQUINA Y LLEU LLEU, COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1380068 | 0-0 |  | 0 | 456422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 311192 | 1062652 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396930 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES LLANQUITRAY, MELIMAN 2, MATEO COLIMAN, LORENZO HUAQUIVIL, JUAN CANIUMAN, IGNACIO MELIMAN, EPU MAHUIDA, CAYINCAHUIN Y ANTONIO LEVIQUEO, COMUNA DE CONTULMO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 580864 | 0-0 |  | 0 | 191685.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 119585.003 | 447265 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396931 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNA DE TIRÚA, PROVINCIA DE ARAUCO, REGÍON DEL BIOBÍO¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270691 | 0-0 |  | 0 | 419328.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 274098.014 | 978432 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396932 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES DE FRANCISCO NAMONCURA, KRALLHUE, LORENZO CATRIL, LORENZO QUINTRILEO, MARÍA COLIPI VIUDA DE MARIL, PEDRO CATRICURA EPULLAN, COMUNA DE TIRÚA, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1319872 | 0-0 |  | 0 | 434558.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 289328.001 | 1061301 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396933 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES CURICO DE LEBU, MAQUEHUA, PICHI CARAMAVIDA, CUYINCO, MELITA RECABARREN Y PEDRO MELITA, COMUNAS DE LEBU Y LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1045040 | 0-0 |  | 0 | 344863.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 199633.028 | 804681 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396934 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUDAWFE PEÑI, LENCO, LLAK WAPI LAFKEN, LOS ÑANCOS, NAWELL KONKULL, NEWENTUAIN PU PEÑI, RAQUI CHICO Y NEWEN LAFKEN MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1022038 | 0-0 |  | 0 | 337273.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 192043.004 | 786969 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396935 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUÑUL TERAN, LENCO, MELIRUPO, NAWELL KONKULL RAQUI CHICO, SUCESIÓN VILO, TRALKA, JUAN DE DIOS NECUÑIR MILLACURA, MARIHUEN, PU MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1088719 | 0-0 |  | 0 | 359277.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 214047.016 | 838314 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 402109 | 0-0 |  | 0 | 162390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 86000 | 267707 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 402109 | 0-0 |  | 0 | 162390.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390.002 | 86000 | 259824 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396780 | Camino Básico por Conservación Ruta P-622 Cruce P-630 - Lencanboldo, Tramo km.0 al km.7,1 comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2220000 | 0-0 |  | 0 | 717228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 365998 | 1613769 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396866 | Camino Básico por Conservación Ruta P-560 Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque), Tramo km. 13,21 al km.16,45 comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1015238 | 0-0 |  | 0 | 609142.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243080 | 366062.978 | 456857 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396867 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 Cruce P-20 (Llico) - Piure - Cruce P-352 (Tropén), Tramo km. 1,81 al km.10,24 comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2107619 | 0-0 |  | 0 | 983555.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 632325.843 | 1229444 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396878 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O (Hualqui), Tramo Km 5,99 al Km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1650000 | 0-0 |  | 0 | 1237500.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557230 | 680270.025 | 495000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396881 | Camino básico por Conservación rutas O-540 Tramo km.5 al Km.13,50, O-550-Q Tramo km.11,88 al km.12,42 y O-560-Q Tramo km.7,13 al km.9,6, comuna Florida, provincia de Concepción, región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0-0 |  | 0 | 1176000.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557230 | 618770.625 | 1764000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396883 | Camino básico por Conservación rutas O-362 Tramo km.0 al km.5,677 y O-366 Tramo km.0 al km.1,015, comuna Tomé, provincia de Concepción, región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1820000 | 0-0 |  | 0 | 1364999.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660230 | 704769.945 | 546000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396885 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-479, Alto Mirrihue - Coihueco - Alto Antuco, Tramo Km.0 al Km.6,25, comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1847600 | 0-0 |  | 0 | 646660.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278100 | 368560.005 | 1293320 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396888 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-679, Cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), Tramo Km 1.32 al Km 7.02. comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1692640 | 0-0 |  | 0 | 646280.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278100 | 368180.984 | 1130991 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396891 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9.20 al Km 13.80 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1357000 | 0-0 |  | 0 | 712425.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 361195.054 | 712425 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396892 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-155, Cruce Q-105 (Santa Amalia) - El Despacho - Cruce Q-115 (Esquina Verde), Tramo Km 0.0 al Km 2.0 y Km.3,4 al km.5,48 comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1183200 | 0-0 |  | 0 | 828240.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 477010.105 | 414120 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396893 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 Cruce Q-200 (San Rafael) - Cruce Q-250 (Las Cienagas), Tramo km 5,3 al km 8,6, comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 940500 | 0-0 |  | 0 | 822938.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 471708.089 | 164588 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396897 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-751 Cruce Q-705 (Granaderos) - Santa Adriana - Reservas Quilapalo, tramo Km.9,38 al km. 15,99, comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1963820 | 0-0 |  | 0 | 634465.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278100 | 356365.012 | 1427546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396898 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-458 Cruce Q-462 (Puente Nicodahue) - Cruce Q-44-P (Choroico), Tramo Km 9,2 al km 12,91 comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1102600 | 0-0 |  | 0 | 578865.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212798 | 366067.001 | 578865 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396899 | Camino Básico por Conservación RutaS/R Q-704, Tramo km 0,03 al km 1,94, comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 515700 | 0-0 |  | 0 | 451238.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 306008.082 | 90248 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396900 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620, Tramo km 0,02 al km 6,55 comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1567000 | 0-0 |  | 0 | 1028344.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453200 | 575144.07 | 617006 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396902 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-864, Tramo km 0,00 al km 4,012, comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1192000 | 0-0 |  | 0 | 715200.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350200 | 365000.004 | 536400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396906 | Camino Básico Ruta Q-340 Cruce Q-380 (Puente Bautmann) - Taboleo - El Águila - Balseo Diuquín, Tramo km.2 al km.4,32 comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 685400 | 0-0 |  | 0 | 479780.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 334550.062 | 238890 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396564 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas-travesías, Comuna de Lebu, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 369000 | 0-0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 86000 | 87200 | 153800 | 26000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 382551 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 111214.425 | 128638.316 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 29.92 | 100400.764 | 0 | 0 | 0 | 41340 | 35475 | 23585.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 387988 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-05-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 111214.425 | 132029.75 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30.62 | 103932.428 | 0 | 0 | 0 | 46640 | 36550 | 20742.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382522 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 700302.071 | 730965.261 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 775901.302 | 0 | 0 | 0 | 342062 | 103793.747 | 330045.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382543 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-05-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 627648.548 | 722075.191 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 774360.85 | 0 | 0 | 0 | 212257.266 | 479724.307 | 82379.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382544 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 894192.317 | 1052202.73 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 31.78 | 1115836.502 | 0 | 0 | 0 | 848000 | 180455 | 87381.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382546 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-86-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-04 | 2025-05-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7362657.806 | 6479908.674 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 2942675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459000 | 865375 | 372050 | 532250 | 533000 | 181000 | 4152774 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382887 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-04-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 748777.063 | 768486.711 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 60.88 | 815945.874 | 0 | 0 | 0 | 286200 | 275990 | 80242.374 | 173513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382314 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-73-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-26 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1317705.088 | 1317705.088 | 0-0 |  | 0 | 1223650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 159225 | 265750 | 372575 | 373100 | 586372.032 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382356 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-09-30 | CONCEPCION | FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 1354382.316 | 1489519.125 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 0 | 1584469.723 | 0 | 0 | 0 | 261820 | 299343 | 230671 | 299124.5 | 292084 | 97142.5 | 78037 | 26247.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382357 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-57-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-01-06 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 987980.84 | 1278642.676 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 637200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 212300 | 318900 | 722415.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053901-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382785 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | A | 1. OBRAS | 5268-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-10-10 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 1628471.565 | 1509482.851 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007000 | 159225 | 159450 | 74515 | 53300 | 53375 | 42207 | 102928 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40054624-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391991 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 316710 | 0-0 |  | 0 | 248400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 103500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40054624-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391992 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 652000 | 0-0 |  | 0 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000 | 103500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387503 | Emergencia Puentes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 0-0 |  | 0 | 39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387634 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1188465 | 1188465 | 0-0 |  | 0 | 387900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 107500 | 174400 | 793029.577 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387655 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta Q-955, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-12-07 | 2024-07-04 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2010916.383 | 2096145.616 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 2228183.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 530750 | 318900 | 319350 | 319800 | 209383.549 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388135 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3484894 | 3484894 | 0-0 |  | 0 | 2023500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665000 | 822500 | 536000 | 1854639 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388383 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-08 | 2025-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2008064 | 2008064 | 0-0 |  | 0 | 1485250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 661250 | 318000 | 718753 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 460000 | 0-0 |  | 0 | 85310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 246905 | 221078 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392703 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 312950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 2595360 | 2470172 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392717 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 460000 | 0-0 |  | 0 | 85310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 246905 | 220576 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392688 | C.G de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4450000 | 0-0 |  | 0 | 312950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 2595360 | 2590981 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372906 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 630700 | 530502 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 78000 | 160000 | 130000 | 160000 | 0 | 103000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391410 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 338720 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT |  | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372841 | Asesoria a la Inspecciópn Fiscal Contrucción Nuevo Puente Cautín en cajón (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 483181 | 0-0 |  | 0 | 121674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24159 | 24247 | 24335 | 24423 | 24510 | 300978 | 129141 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372842 | Contrucción Nuevo Puente Cautín en Cajón (Nuevo 20123) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2947409 | 0-0 |  | 0 | 742210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147370 | 147906 | 148442 | 148978 | 149514 | 1725000 | 852659 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339905 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1288452.317 | 1803261.032 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.04 | 26142.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26142.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-65-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 10272552.779 | 14056842.098 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | A | 1. OBRAS | 2261-11-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 665142.147 | 672612.117 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 472600 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 90 | 172099.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171765.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 174406 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-76-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 2012-12-26 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 812496.98 | 824327 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 95 | 10299.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351840 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2024-03-29 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 466450 | 324400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 60929.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37269.013 | 23660.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372916 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1350000 | 0-0 |  | 0 | 96850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19286 | 38712 | 38852 | 572000 | 920900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372917 | Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54000000 | 0-0 |  | 0 | 3216654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404082 | 1405551 | 1407021 | 8834000 | 50950000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125055-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372925 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2026-06-08 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1629586 | 1358980 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 657093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205745 | 0 | 0 | 231739 | 36628 | 0 | 182981 | 0 | 663510 | 104505 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1021060 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 90.22 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391293 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 110000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-42-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 12471146.169 | 10452928.308 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 95.21 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233222 | CONSERVACION RED VIAL, Conservación recapado asfáltico camino Loncoche Villarrrica tramo DM 19;000 al DM 33;350 comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2016-08-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1740631.005 | 1458275.439 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.51 | 860.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.018 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 899646.338 | 832032.055 | 76015215-3 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 100 | 27139.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27139.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 1074748.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.7 | 560482 | 0 | 0 | 0 | 50105 | 50268 | 102518 | 50594 | 50758 | 50922 | 51084 | 51248 | 51411 | 51574 | 472000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 364795 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 11530520.2 | 13808597.522 | 77733696-7 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 19.68 | 9720885 | 0 | 0 | 0 | 547420 | 549688 | 824532 | 2554224 | 556491 | 558759 | 656402 | 1664688 | 673020 | 1135661 | 1073839 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 96.42 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-08-15 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 532160.407 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 31.8 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160992 | 40248 | 40248 | 40248 | 39783 | 0 | 0 | 3481 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 5048-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8141629.536 | 8816315.258 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 34.5 | 30906.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30907 | -0.036 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2024-07-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8453731.38 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 33.31 | 6069093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595685 | 2153337 | 522670 | 628378 | 0 | 0 | 0 | 169023 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30281323-0 | REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 391357 | DISEÑO REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | 330000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 82.53 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 607131.225 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.37 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | A | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 60.49 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2024-03-18 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1251352.105 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.4 | 170438.167 | 62848.365 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107589.802 | 285051.24 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.91 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2024-03-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1043500 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 75.79 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL SECTOR: MALALCAHUELLO - LONQUIMAY REGIÓN ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392050 | Diseño de Ingeniería Construccion Conexion Vial S: Malalcahuello-Lonquimay Reg. Araucania (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1430000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000 | 780000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391280 | Estudio de preinversión Construccion interconexion vial rutas 181-ch y s-11-r, curacautín | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 636000 | 0-0 |  | 0 | 52750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52750 | 414000 | 258250 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30458979-0 | MEJORAMIENTO CBI CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354502 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-09-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 164960 | 217500.2 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 95.59 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349996 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-11-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 811256.231 | 1048457.023 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 91.08 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351847 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-8-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-03-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 366626 | 323900 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 38823.24 | 19424.25 | 0 | 19424.25 | 0 | 0 | 19398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36410 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2023-05-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 725000 | 664796 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 78.03 | 69661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69661 | 0 | 0 | 0 | 131638 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392003 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T Sector:Villarrica - Lican Ray (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 563000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 340000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 979-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386431 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 74 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1551.019 | 1551.019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1551.019 | 0 | 0 | 0 | 1551.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386432 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7585.128 | 7585.128 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7585.128 | 7585.128 | 0 | 7585.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392012 | Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5055250 | 0-0 |  | 0 | 386310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386310 | 4288000 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290646 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-59-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2023-01-21 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, ANGOL, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1119010 | 1054000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 80.9 | 200313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351850 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-11-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 245556 | 276900 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 87 | 44858.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 380249 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 153000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71500 | 96800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380246 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7882000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3575000 | 5095200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 380251 | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 46539 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 31539
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 380252 | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 29271
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 900226.25 | 77094444-9 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 87.85 | 143336.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143336.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-117-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 799940 | 864189 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 61.43 | 317919.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148627 | 28081 | 28127 | 28173 | 28219 | 28265 | 28427 | 0.465 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 56.43 | 233744.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504.395 | 25574.75 | 25574.75 | 25574.75 | 14515.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-84-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 7499895.463 | 7777480.927 | 99537890-6 | APIA SPA | 89.95 | 280187.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221051 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.878 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240490.202 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 93.21 | 557529.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557529.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-86-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 7499805.266 | 7438960.719 | 99537890-6 | APIA SPA | 68.56 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6650828.12 | 99537890-6 | APIA SPA | 76.16 | 1614923.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600434 | 232685.922 | 239253 | 290693 | 102516 | 149342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108368.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 57.96 | 1612358.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789000 | 291000 | 208000 | 58000 | 208000 | 58359 | 0 | -0.361 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 938102.585 | 1146392.32 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 7298719.783 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 97.32 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 7995073.696 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 96.74 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-12-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399430.236 | 9516279.446 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 83.16 | 32266.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32266.519 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 91.27 | 68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 | 11221 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392015 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta 199-CH Sector: Pucón - CR. Ruta S-905 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 372600 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380175 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 570000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220000 | 398000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380171 | Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (REFORMULADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2980000 | 7260000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2024-06-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 518935 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 70.78 | 126815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483452-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 377229 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2025-02-14 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 395738.07 | 278664.28 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 136132.283 | 0 | 0 | 0 | 32063.025 | 0 | 43406.7 | 0 | 0 | 4764.183 | 55898.375 | 0 | 0 | 0 | 168187.33 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372902 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2025-01-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 317773.109 | 338950 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 284306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64591 | 163643 | 0 | 56072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86426 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391287 | Estudio de preinversión Ampliacion mejoramiento ruta s-40. sector: labranza-imperial-carahue (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 727000 | 0-0 |  | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350 | 414000 | 403650 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393001 | Publicaciones de licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3067210.342 | 3067210.342 | 0-0 |  | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 2714210.342 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | N | 1. OBRAS | 2261-18-O223 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1977060.5 | 1845960.653 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 696605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139321 | 139321 | 139321 | 139321 | 139321 | 1300591.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291803 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-82-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 390833.366 | 388488.042 | 76243405-9 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 93 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 92.14 | 28000.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25569 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.494 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290025 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-87-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2021-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1799999.946 | 2221576.607 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 188.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.839 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-13-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576526.81 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.99 | 69811.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.49 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 475649.428 | 522350.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.47 | 378868.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168661.675 | 103251.54 | 106955.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-11-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 470000 | 555821.113 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 26.67 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91701 | 215117 | 43182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90939 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397177 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 642201.351 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 442201.351 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573203.47 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.89 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325008 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1154843.559 | 1071667.993 | 76115039-1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 99.69 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346358 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | A | 1. OBRAS | 2261-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-11 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2332248.21 | 2717595.122 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 93.39 | 16577.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16577.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 1963120.668 | 2864175.018 | 99537890-6 | APIA SPA | 19.06 | 1997821.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386000 | 611821.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314601 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 316748.845 | 268509.926 | 77050915-7 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 80 | 61263.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61263.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 363728 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM) Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-41-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-12 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-07-25 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice Polinomico | 398768.191 | 541874.347 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 29.18 | 286516.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286516.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012457-0 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309750 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 470650 | 375870 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95 | 11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364772 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-64-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-29 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 60000 | 58310 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328633 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2023-05-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 5151899.425 | 4935057.547 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 93.26 | 119577.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108316.11 | 0 | 11261.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318219 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2023-06-24 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 5402285.774 | 5779315.377 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 96.17 | 47297.342 | 0 | 0 | 0 | 47297.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 494307.48 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 86.67 | 153758.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153758.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-41-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-26 | 2025-10-26 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 561976 | 561976 | 0-0 |  | 0 | 154543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 463630.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385541 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-29-O223 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4172000 | 4172000 | 0-0 |  | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 110000 | 65000 | 165000 | 165000 | 175000 | 100000 | 3283065 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337165 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 997900.737 | 1410328.727 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386284 | AIF MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512000 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 86900 | 360000 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386285 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5120000 | 0-0 |  | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 825000 | 3638000 | 935500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381716 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-35-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2026-05-10 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 450001 | 0-0 |  | 0 | 107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 258500 | 128701 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339832 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 2499993.658 | 3313286.455 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.52 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381714 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-11-09 | MALLECO | ANGOL | Indice Polinomico | 4581911.264 | 4572605.155 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1.72 | 1969119.674 | 80187.674 | 0 | 80187.674 | 289030 | 118720 | 120006 | 582238 | 77096 | 82238 | 177096 | 121895 | 157960 | 162653 | 2933805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 59.48 | 286362.13 | 23690.498 | 0 | 23690.498 | 49904 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 23640.848 | 172788 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 898144.7 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 14.12 | 288622.401 | 48255.483 | 0 | 48255.483 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24014.039 | 24240.567 | 234500 | 334373.417 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 899243.6 | 1094552.897 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 183123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25522.56 | 25522.56 | 25522.56 | 25522.56 | 25522.56 | 25522.56 | 29988.36 | 252780 | 817714.377 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363765 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-32-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2028-05-05 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 612964 | 612964 | 0-0 |  | 0 | 107120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21424 | 21424 | 21424 | 21424 | 21424 | 223240 | 398604 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6903080.581 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 54.1 | 2270268.624 | 36205.624 | 0 | 36205.624 | 100361 | 216436 | 87974 | 732927 | 542458 | 198585 | 33579 | 113455 | 97816 | 110472 | 1411382 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 2.72 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6772433.371 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 32.02 | 1538172.346 | 228948.346 | 0 | 228948.346 | 227630 | 123457 | 178115 | 78910 | 77890 | 54021 | 89675 | 68920 | 202697 | 207909 | 2713334.073 | 2432297 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 9560013.42 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 18.64 | 2541658.116 | 635498.116 | 0 | 635498.116 | 760130 | 238898 | 271475 | 97731 | 97731 | 82093 | 95462 | 138898 | 71475 | 52267 | 1846250 | 4986578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387139 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2027-07-12 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 6590025.078 | 6590025.078 | 0-0 |  | 0 | 509400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 2400000 | 4870025 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391263 | DISEÑO MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740000 | 1070000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025154-0 | CONSERVACION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329986 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2021 | A | 1. OBRAS | 979-48-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 131000 | 130713.408 | 87636100-0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 20 | 63953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76512 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397086 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 970.452 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2024-09-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 2099115.707 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 30.93 | 2097924.349 | 420041.446 | 0 | 420041.446 | 291600 | 0 | 0 | 237600 | 216000 | 476502.854 | 162000 | 140400 | 107601.201 | 46178.848 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.7 | 12509.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3828692.188 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339930 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 3786794.224 | 4044124.051 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 239547 | 234682.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 76.54 | 88289.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 44589.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.31 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327285 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-05-19 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 967503.801 | 1112618.241 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.96 | 6432.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6432.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347557 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-108-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-11-21 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2282062.546 | 2563521.794 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.85 | 4822.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2024-10-30 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 2699521.074 | 3695403.062 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 26.77 | 2597633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 249600 | 818235 | 473798 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327340 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-106-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-12-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1776834.973 | 1818240.692 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.35 | 14269.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14269.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | CAUTÍN | CUNCO | Indice Polinomico | 995673.006 | 1446791.855 | 99537890-6 | APIA SPA | 5.37 | 1371152.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967770.934 | 196296.408 | 197568.404 | 9517.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 2696869.666 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.61 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388705 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Recapado y Bacheo Asfáltico Ruta 199-CH etapa 2; sector Camino Palguín Catripulli; comunas de Pucón y Curarrehue; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2025-03-17 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 2787840.289 | 2468190.935 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 25.01 | 1164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 516000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100000 | 1848191 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327442 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-79-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1560373.518 | 1358217.737 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 55.71 | 209000.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380031 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - Terminación Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 2261-3-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-08-01 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 297398.072 | 496294.646 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 511174.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400715.825 | 110458.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389342 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2025-06-12 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 1994901.351 | 1994901.351 | 0-0 |  | 0 | 925825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100825 | 1319000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327377 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-06-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 499932 | 428958.504 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96.9 | 13293.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2594885.202 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.03 | 38857.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38857.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2165970.157 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 98.38 | 27521.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338500 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-07-09 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 3174000 | 3387820.327 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 63683.429 | 63683.429 | 0 | 63683.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358955 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-03-16 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1932501.721 | 2515666.081 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 96.4 | 292318.682 | 81979.903 | 0 | 81979.903 | 0 | 210338.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 363234 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-26 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2024-04-03 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 2091583.861 | 2980708.09 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 62.42 | 1653793.699 | 438402.57 | 0 | 438402.57 | 701394.212 | 461686.595 | 52310.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029650-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2165970.157 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 98.38 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351859 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-75-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2025-06-28 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 561775.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 24.3 | 315361.482 | 71375.077 | 0 | 71375.077 | 24079.064 | 24115.084 | 24205.133 | 24277.172 | 24349.211 | 24439.26 | 24447.29 | 24601.348 | 24691.397 | 24781.446 | 173839.571 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387576 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-18 | 2026-05-18 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 450001 | 0-0 |  | 0 | 107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 258500 | 128701 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-33-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice Polinomico | 4482279.351 | 5797572.792 | 99537890-6 | APIA SPA | 69.83 | 2582783.217 | 534374.055 | 0 | 534374.055 | 293362.779 | 212605.724 | 174464.172 | 145343.145 | 181966.982 | 192321.871 | 193402.58 | 203067.229 | 179522.823 | 272351.857 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387574 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2026-01-08 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 4535215.251 | 5153469.84 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 230000 | 630000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 3621270 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 899243.6 | 1082933.439 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 4.26 | 266493.644 | 46082.274 | 0 | 46082.274 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 22041.137 | 276493.644 | 539946.151 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1118256.59 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 12.77 | 285512.316 | 47585.386 | 0 | 47585.386 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 285512.316 | 452061.184 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1106172.354 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 4.26 | 282426.984 | 47071.164 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 282426.984 | 541318.386 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1058441.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 258750 | 0 | 0 | 0 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 25875 | 270000 | 750441.692 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364910 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 899243.6 | 920532.6 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 12.42 | 309671.913 | 72050.841 | 0 | 72050.841 | 24065.444 | 23307.102 | 24065.444 | 23307.102 | 24065.444 | 24065.444 | 23307.102 | 24065.444 | 23307.102 | 24065.444 | 235029.6 | 333581.521 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364911 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1006292.56 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 279350 | 0 | 0 | 0 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 27935 | 270000 | 647542.56 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366012 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1100595.014 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 12.77 | 282069.695 | 47899.695 | 0 | 47899.695 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 281002.982 | 444920.541 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 7484422.463 | 9823435.948 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 27.94 | 1887943.613 | 468055.613 | 0 | 468055.613 | 292463 | 263629 | 82451 | 97000 | 67900 | 97000 | 187190 | 129946 | 110254 | 92055 | 2066582 | 3529494 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Indice Polinomico | 7008203.544 | 7193993.777 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 25.96 | 1760416.499 | 293782.923 | 0 | 293782.923 | 141450 | 351895.176 | 76630 | 195940 | 27160 | 228920 | 14080 | 174600 | 54198.4 | 201760 | 1870000 | 2599301.885 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Indice Polinomico | 8900564.381 | 9259783.07 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 6.94 | 1797416.829 | 114864.829 | 0 | 114864.829 | 125792 | 187111 | 96862 | 496862 | 81689 | 115693 | 113357 | 137096 | 174046 | 154044 | 2075002 | 4819936 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 7171626.603 | 8986623.574 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1.01 | 1801002.237 | 186095.237 | 0 | 186095.237 | 696018 | 25899 | 114059 | 25899 | 114632 | 225899 | 114632 | 25899 | 153059 | 118911 | 2365550 | 5019929 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364906 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 5211914.73 | 6177054.574 | 99537890-6 | APIA SPA | 0.81 | 1560466.384 | 47666.906 | 0 | 47666.906 | 130497.521 | 169350.634 | 147575.321 | 134926.352 | 129493.512 | 120632.856 | 121021.376 | 118845.987 | 144345.654 | 296110.265 | 1783600 | 3852958.827 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364909 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Indice Polinomico | 5623233.579 | 6178240.091 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 16.44 | 1226875.515 | 142851.297 | 0 | 142851.297 | 194748.673 | 129036.949 | 83138.295 | 114095.201 | 84255.188 | 110328.891 | 76269.325 | 107198.346 | 71671.564 | 113281.786 | 1686900 | 3103300.572 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 366011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Indice Polinomico | 4483138.39 | 5631924.971 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 29.87 | 1240993.548 | 147818.276 | 0 | 147818.276 | 187093.548 | 95022.5 | 196730 | 75945 | 134600 | 39000 | 120330 | 14625 | 117010 | 112819.224 | 1234332.918 | 1675454.866 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031079-0 | REPOSICION PUENTE DONGUIL Y ACCESOS RUTA S-689, GORBEA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392018 | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Donguil y Accesos Ruta S-689, Gorbea (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350000 | 150000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031085-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372919 | Diseño Ingeniería Normalización de Varios Puentes Región de la Araucanía (Nuevos 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031093-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372910 | Diseño de Ingenieria Reposición Varios Puentes Menores Región de la Araucania (Nuevos 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2142000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | 1242000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 852817.803 | 759600 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 30.52 | 504318.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132879 | 276708 | 0 | 94732 | 0 | 0 | 0 | -0.148 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346235 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-81-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-12-28 | CAUTÍN | GALVARINO, LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1199848.44 | 1762404.488 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 91.71 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 459598.898 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-11-19 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 3446959.449 | 5088245.132 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5.76 | 4341538.906 | 302227.906 | 0 | 302227.906 | 509987 | 442900 | 442900 | 1355945 | 442900 | 329855 | 242900 | 110337 | 64350 | 97237 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379142 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-38-O123 | Nulo | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2028-05-24 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21604 | 21604 | 21604 | 21604 | 21604 | 259270 | 648733.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379147 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-39-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2028-05-12 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108085.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 259406.282 | 648515.733 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379153 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-30-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-19 | 2028-05-19 | CAUTÍN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108085.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 259407.288 | 648518.647 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379155 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-26 | 2028-05-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 21670 | 21670 | 21670 | 21670 | 259270 | 648388.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379157 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-31-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-04 | 2028-05-04 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108085.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 21617.191 | 259406.288 | 648515.727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 389680 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2028-05-12 | CAUTÍN | LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 108350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 21670 | 21670 | 21670 | 21670 | 259270 | 648388.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379127 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 8991189.657 | 8264039.473 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 2003566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413605 | 248036 | 111661 | 177475 | 87357 | 243721 | 255987 | 296527 | 169197 | 1250435 | 6229605 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379144 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2028-05-01 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 8999977.984 | 8999977.984 | 0-0 |  | 0 | 1806422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301074 | 301074 | 301074 | 301074 | 301074 | 301052 | 1908946 | 6823572 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379151 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | CAUTÍN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 8999969.713 | 8398869.303 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1077762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137438 | 101794 | 45522 | 61480 | 60000 | 158655 | 238528 | 117645 | 156700 | 2200000 | 6500869 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379154 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | A | 1. OBRAS | 2261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 8997424.897 | 9399772.64 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 2716064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029181 | 132435 | 389735 | 91365 | 237641 | 45155 | 143562 | 361219 | 285771 | 1800000 | 5901376 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379156 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | A | 1. OBRAS | 2261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 8913061.802 | 9841848.986 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 2911826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360032 | 177777 | 79562 | 75672 | 233926 | 275055 | 333303 | 211652 | 164847 | 1800000 | 6358722 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389678 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-22 | 2028-05-01 | CAUTÍN | LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 8998464.275 | 8998464.275 | 0-0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 1800001 | 7916463 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372921 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2026-05-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 547100 | 0-0 |  | 0 | 130900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 314050 | 156860 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379160 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-37-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-11 | 2026-05-11 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 547100 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 314050 | 156585 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372922 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3997241.711 | 4668077.744 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1705707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63837 | 378044 | 505460 | 104167 | 178071 | 52253 | 178564 | 103761 | 141550 | 1534522 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379158 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 4997453.45 | 4493946.714 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 1300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 120000 | 120000 | 120001 | 120000 | 160000 | 2093946 | 1800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038913-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372905 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2025-01-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 345400 | 345100 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 176699.001 | 0 | 0 | 0 | 38406.164 | 0 | 51993.169 | 0 | 0 | 19345.83 | 66953.838 | 0 | 0 | 0 | 205819.138 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038937-0 | CONSERVACION PUENTE EL GLOBO, COMUNA DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392043 | Diseño de Ingeniería Conservación Puente El Globo, Comuna de Collipulli (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279500 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 258750 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039749-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364064 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 599901.003 | 498077.577 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 99.15 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006.524 | 3346.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370836 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 597067.625 | 486751.65 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.71 | 382545.849 | 50161.178 | 0 | 50161.178 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 22384.671 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370838 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-03-19 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice Polinomico | 5361921.817 | 7122959.212 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 8.99 | 5480030.778 | 540987.778 | 0 | 540987.778 | 585817 | 515952 | 404000 | 328062 | 202000 | 202000 | 951500 | 452500 | 504000 | 793212 | 1838487 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370839 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-02-28 | CAUTÍN | VILCUN | Indice Polinomico | 4082712.186 | 5311318.371 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1.1 | 2416935 | 0 | 0 | 0 | 713935 | 357000 | 255000 | 153000 | 153000 | 338421 | 53000 | 106000 | 124579 | 163000 | 2093027 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371915 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice Polinomico | 2331513.821 | 2330165.905 | 76861196-3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 16.45 | 1400874.074 | 95653.074 | 0 | 95653.074 | 206000 | 206000 | 206000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 58410 | 98811 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378811 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | A | 1. OBRAS | 2261-1-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-11-27 | MALLECO | COLLIPULLI | Indice Polinomico | 3426645.06 | 4644907.685 | 99537890-6 | APIA SPA | 57.64 | 4075281.52 | 2032929.59 | 0 | 2032929.59 | 1047352.827 | 347809.843 | 396747.387 | 250441.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369799 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 498729 | 377971.358 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 345576.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125092.839 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 32395.228 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369806 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Etapa 1 camino Lautaro-Curacautín, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 4759965.431 | 3622937.384 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 67.44 | 1260652.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260652.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369807 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta S-51-R etapa 1 sector Villa García Melipeuco, tramo Dm 66200 - Dm 81000; comuna de Melipeuco, provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-64-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-10 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice Polinomico | 5785994.179 | 4802680.941 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 30.38 | 2757189.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717153.456 | 40036.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369823 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 988950.821 | 1111758.655 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 78.25 | 313570.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313570.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371918 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-76-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-08-30 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice Polinomico | 5818686.677 | 5309081.72 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 9.78 | 3476289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089293 | 933850 | 533850 | 133850 | 133850 | 327053 | 149000 | 175543 | 1700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378348 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-44-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-08 | 2025-05-03 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1599852.959 | 1599852.959 | 0-0 |  | 0 | 731500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 1028352.959 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380055 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-2-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-05-25 | CAUTÍN | CARAHUE, TEODORO SCHMIDT | Indice Polinomico | 1970559.657 | 1861953.879 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 8.98 | 1766882.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060180.375 | 353351.058 | 353351.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396205 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371023 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990834.621 | 990834.621 | 0-0 |  | 0 | 494974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54974 | 220000 | 220000 | 604969 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371024 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-12-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1435121.923 | 1435121.923 | 0-0 |  | 0 | 749189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89189 | 330000 | 330000 | 915676 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371025 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1673281 | 0-0 |  | 0 | 865998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 287500 | 290998 | 1058443 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371026 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1113196 | 0-0 |  | 0 | 576154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143750 | 143750 | 143750 | 144904 | 704188 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371027 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1461894 | 0-0 |  | 0 | 1008727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 230000 | 318727 | 672484 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371028 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1747179 | 0-0 |  | 0 | 854481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 314481 | 1044365 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393001 | Publicaciones de licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369755 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Red Vial Cautin 1/2023 ; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-92-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-21 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2024-08-25 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 500000 | 377971.358 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.12 | 305002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 70417 | 31498 | 45597 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369757 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3744934.825 | 3270823.297 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 71.16 | 1218339.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102708.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115631 | 81190 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369758 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3598461.298 | 2971490.923 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1700390.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 330490.923 | 1452000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369760 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Puente El Turbio cruce Palguín, comuna de Pucón; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-05-19 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON | Indice Polinomico | 2999835.154 | 2922406.908 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 60.67 | 696269.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696269.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394350 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Camino Pitrufquén - Ñancul; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1857100 | 0-0 |  | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 1657810 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381326 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-23 | 2026-03-23 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 577228.495 | 626899.14 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 183589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 314724 | 128586.14 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381327 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2025-12-06 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 5773361.672 | 6274310.172 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 159500 | 159500 | 100000 | 130000 | 130000 | 3260310 | 3110000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC |  | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396195 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40050733-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ISLA HUAPI ROMOPULLI-PUAUCHO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40050774-0 | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | PROYECTOS | 40051702-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE CARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385439 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 885360 | 885360 | 0-0 |  | 0 | 327273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.5 | 54545.5 | 54545.5 | 54545.5 | 54545.5 | 54545.5 | 558087 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385438 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-23 | 2026-05-13 | CAUTÍN | LAUTARO, PERQUENCO | Indice de Precios al Consumidor | 8845638.867 | 8845638.867 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3379760 | 4650449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396955 | AIF REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 400000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396969 | REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1440000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1412000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396204 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394989 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-15-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3300829.258 | 3300829.258 | 0-0 |  | 0 | 2221150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481563 | 481563 | 481563 | 776461 | 3426250 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395108 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-14-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 5200000 | 0-0 |  | 0 | 5727452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681863 | 1181863 | 1181863 | 1681863 | 1752548 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395110 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1296000 | 0-0 |  | 0 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186250 | 186250 | 186250 | 186250 | 3514802 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396201 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394976 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-10-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-06 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639000 | 1639000 | 0-0 |  | 0 | 777500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194383 | 194383 | 194383 | 194351 | 1147500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394992 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1763000 | 0-0 |  | 0 | 800900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200225 | 200225 | 200225 | 200225 | 1202100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395086 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.410,00; 7 a faja Divisoria Ñuble, Tramo Dm 4.590,00 al Dm 10.500,00; Comuna de Loncoche, Provinc | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2570000 | 0-0 |  | 0 | 889800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222450 | 222450 | 222450 | 222450 | 2076200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395111 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4853000 | 0-0 |  | 0 | 2673700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968425 | 668425 | 368425 | 668425 | 2905300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393001 | Publicaciones de licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385897 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 395383 | 0-0 |  | 0 | 245533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40922.2 | 40922.2 | 40922.2 | 40922.2 | 40922.2 | 40922.2 | 209025.868 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385898 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 338900 | 0-0 |  | 0 | 210457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35076.2 | 35076.2 | 35076.2 | 35076.2 | 35076.2 | 35076.2 | 179143.742 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 382438 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 920723 | 0-0 |  | 0 | 546909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546909.6 | 486982.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385899 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2025-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919265.975 | 919265.975 | 0-0 |  | 0 | 905595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101119 | 101119 | 101119 | 301119 | 301119 | 123875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385900 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-04 | 2025-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1176850.167 | 1176850.167 | 0-0 |  | 0 | 1147270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129454 | 129454 | 129454 | 129454 | 629454 | 170694 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385901 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1848824.865 | 1848824.865 | 0-0 |  | 0 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 110000 | 210000 | 610000 | 593825 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385902 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-29 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769973.554 | 769973.554 | 0-0 |  | 0 | 508182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 354039.154 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385903 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420459.53 | 2420459.53 | 0-0 |  | 0 | 1206118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250639 | 250639 | 150639 | 250639 | 150639 | 152923 | 1496798 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393001 | Publicaciones de licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386201 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB /2023-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 381648 | 0-0 |  | 0 | 149933.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 301066.86 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386205 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2520757 | 0-0 |  | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 132000 | 220000 | 330000 | 2068372 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386206 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3348821 | 0-0 |  | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 220000 | 330000 | 3055772 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386207 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4285815 | 0-0 |  | 0 | 1825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 1275000 | 385000 | 3077972 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386209 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2353641 | 0-0 |  | 0 | 863500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 121000 | 275000 | 385000 | 1836700 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386210 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-13-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2025-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2881907.057 | 2881907.057 | 0-0 |  | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 330000 | 2256572 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396831 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan ¿ El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3135000 | 0-0 |  | 0 | 1606400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401600 | 401600 | 401600 | 401600 | 2081600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396847 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-16-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-26 | 2025-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3991000 | 3991000 | 0-0 |  | 0 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 2520000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396848 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación ¿Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa ¿ Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traigu | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1352000 | 0-0 |  | 0 | 476100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119025 | 119025 | 119025 | 119025 | 1110900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396203 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390715 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-17-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2925982.824 | 2925982.824 | 0-0 |  | 0 | 1407800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351950 | 351950 | 351950 | 351950 | 1828200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390717 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1141000 | 0-0 |  | 0 | 386400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 901600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390718 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2185000 | 0-0 |  | 0 | 1268900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317225 | 317225 | 317225 | 317225 | 1294100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390720 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles ¿ Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2948000 | 0-0 |  | 0 | 1422400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355600 | 355600 | 355600 | 355600 | 1985600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390721 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5403000 | 0-0 |  | 0 | 2873500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718375 | 718375 | 718375 | 718375 | 3371500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390722 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2079000 | 0-0 |  | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 1708000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390723 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Imperial, Provincia de Cautín, | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2589000 | 0-0 |  | 0 | 1396100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349025 | 349025 | 349025 | 349025 | 1590900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390724 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1865000 | 0-0 |  | 0 | 650400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162600 | 162600 | 162600 | 162600 | 1517600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390726 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2901000 | 0-0 |  | 0 | 1507100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376775 | 376775 | 376775 | 376775 | 1849900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390727 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación ¿Escuela Agrícola Quilmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1457000 | 0-0 |  | 0 | 996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 664000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390728 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación ¿Peñehue ¿ Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2729000 | 0-0 |  | 0 | 2671714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667928.5 | 667928.5 | 667928.5 | 667928.5 | 445286 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021412-0 | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 344626 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5895-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 244526 | 210000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.57 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 195070 | 205250 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.54 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351607 | Diagnostico Estructural Puentes Quinchilca y San José, Comunas de Los Lagos y Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5895-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-26 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 206200 | 226414.415 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 89.9 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291685 | Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-46-B211 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-30 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 188679.162 | 188679.162 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 636925.478 | 636925.478 | 76896397-5 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-12-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 798700 | 1137958.148 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 100 | 678.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | -0.178 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 356038.431 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.7 | 282321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211398 | 51429 | 19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 15221743 | 18309937.781 | 76327939-1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 100 | 18633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2023-06-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 9139988.911 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 90 | 1645989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2026-02-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 631060.408 | 631060.408 | 76327939-1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 0 | 820378.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820378.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 89.4 | 1637457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 300000 | 337457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321668 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2024-02-17 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1788478.084 | 2280966.955 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.51 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67 | 691961.822 | 55473.822 | 0 | 55473.822 | 48442 | 48599 | 48757 | 48915 | 49073 | 49231 | 49389 | 49547 | 31373 | 213162 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo i, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2026-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 945907.2 | 0-0 |  | 0 | 55049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305 | 36744 | 452000 | 565000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 29247925.887 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 75 | 10850188.999 | 499999.999 | 0 | 499999.999 | 1083845 | 1087377 | 1090908 | 1594441 | 1597973 | 1101505 | 1105037 | 1108565 | 220209 | 360329 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5048-70-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-08 | 2026-04-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 11120671.295 | 11120671.295 | 0-0 |  | 0 | 659822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329312 | 330510 | 5892000 | 6024000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390942 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 392437 | 0-0 |  | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21582 | 10791 | 10791 | 10791 | 21582 | 10791 | 10791 | 25881 | 310000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 305990 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2023-04-18 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 250353.612 | 310274.555 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 99.53 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 670625.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.09 | 63977.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63977.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 8750826.852 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 76.17 | 3381743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029250 | 52493 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 7250535.857 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 96.87 | 1658205.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329005.634 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 364526 | Global de Gasto Equipamiento Proyecto Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 11353.119 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2025-02-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 974713.886 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 50 | 793096.32 | 84662.003 | 0 | 84662.003 | 42728 | 360762.317 | 43009 | 43149 | 43289 | 43430 | 43570 | 43710 | 43851 | 936 | 164471 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL |  | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 19032268.337 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 19.3 | 10940392.477 | 859812.477 | 0 | 859812.477 | 586867 | 588795 | 815850 | 1592653 | 1776258 | 596510 | 998438 | 418690 | 1012225 | 1694294 | 8200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368868 | INDEMNIZACION DE GASTOS GENERALES - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-79-LR16 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 591164.272 | 591164.272 | 59160350-7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 811195.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811195.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 92.74 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 855140 | 831691 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 391795 | 12848.248 | 0 | 12848.248 | 38499 | 38650 | 25952.752 | 38953 | 39104 | 39255 | 39406 | 39558 | 39709 | 39860 | 526000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369278 | Contratación Servicio de Arqueología Torobayo - Curiñanco, Valdivia - Región de Los Ríos. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 86989 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60892.3 | 0 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 21747.25 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 8986273.656 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 99516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368519 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5048-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 9163103.982 | 15920365.651 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0.08 | 3635255 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 534293 | 534293 | 321741 | 322907 | 324073 | 325238 | 326404 | 327570 | 328736 | 8453000 | 6147000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-12-22 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 374274.028 | 344111.19 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.86 | 479.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 78.05 | 727999.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | N | 1. OBRAS | 5895-49-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | VALDIVIA | MAFIL | Indice Polinomico | 1211561.473 | 1985597.814 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1275761.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 212000 | 212000 | 212000 | 106000 | 196436.55 | 231324.923 | 813036.341 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392089 | Asesoria de Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1280000 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 640000 | 768000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392090 | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16800000 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 6610000 | 11040000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1072529.865 | 77248396-1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 84 | 211797.309 | 94530.385 | 0 | 94530.385 | 32613 | 32714 | 2564.615 | 49375.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372924 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 363636 | 0-0 |  | 0 | 40203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40203 | 200000 | 159000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 509094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501094 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2024-03-25 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 18447734.273 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 14.4 | 8210000 | 0 | 0 | 0 | 1497417 | 0 | 2141115 | 2148092 | 1500000 | 922759 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-18-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 389966.667 | 360209.497 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-05-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 498905 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 52.44 | 303734.934 | 0 | 0 | 0 | 31820 | 31921 | 32021 | 32121 | 32222 | 32323 | 32423 | 16262.634 | 62621.3 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337706 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-09-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 9819551.416 | 14643482.098 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 9.99 | 5667771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576870 | 1578756 | 580642 | 582529 | 584414 | 586301 | 588187 | 590072 | 7915000 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372903 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-03-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 488019 | 546091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314000 | 308000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 208, sector La Unión - Rapaco, tramo dm 195.000 a dm 11.484,12, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 945907.2 | 0-0 |  | 0 | 242010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34550 | 34675 | 34801 | 137984 | 428000 | 509000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372934 | Mejoramiento Ruta 208, La Unión-Rapaco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-85-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-05 | 2026-05-26 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 16752552.609 | 16752552.609 | 0-0 |  | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314135 | 315277 | 316419 | 894169 | 6956000 | 11075000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2023-11-26 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 521099.994 | 96974000-1 | GHD S.A. | 100 | 160942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160942 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2025-03-05 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1229900 | 1150000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358401 | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-09-02 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 938635 | 1219528.815 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 227704 | 0 | 0 | 0 | 95704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 1113780.815 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392096 | Estudio Mejoramiento Conexion Vial las Mulatas-Torobayo-Cutipay, Valdivia | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2023-10-02 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 640150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 97.4 | 153631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153631.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2024-09-14 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 711080 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 8 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 12099 | 0 | 33469 | 34178 | 0 | 0 | 25399 | 0 | 6405 | 8450 | 195000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1171015 | 1249500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 24.8 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154746 | 0 | 0 | 794 | 676000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322756 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2024-03-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 712500 | 695083.76 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88.81 | 165480.98 | 16946.98 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 141384 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 162670 | 27680 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372938 | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1063000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394727 | 783785 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 60000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372944 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14012272 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3703223 | 11831713 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383727 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-04-23 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 320061.686 | 352113.979 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 356926.979 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-07 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 493810 | 554061.008 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 65.1 | 5210.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 2022-06-15 | 2022-12-23 | 2021-12-10 | 2023-12-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 12624526.124 | 83109000-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 57 | 1237772 | 0 | 0 | 0 | 608380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369266 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 687500 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381500 | 381500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372948 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Construccion de Ciclovias en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 672589 | 0-0 |  | 0 | 215600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 369600 | 154689 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369268 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-04-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 10078939.978 | 10078939.978 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 6907267 | 7071000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372949 | Construccion de Sendas Multipropósito en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) Grupo B | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11895936 | 0-0 |  | 0 | 6176030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176030 | 1014257 | 1500000 | 485743 | 0 | 0 | 5409600 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-02-15 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 294774.328 | 275452.165 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 192952.165 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS | 5895-028-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 5230528.887 | 6734808.657 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 210000 | 210000 | 210000 | 3389809 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325977 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | A | 1. OBRAS | 5895-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2269954.831 | 2930422.771 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 18372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372.485 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330204 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2024-07-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 846348.471 | 1112774.498 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 64.25 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 361827 | 95531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30480985-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-720: CRUCE T-60 (LAS VENTANAS) -ALERCE COSTERO- CRUCE T-450 (CORRAL) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-LQ19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 195925 | 258220 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328323 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-55-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-05-08 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 184520 | 211202.2 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-24 | 2026-11-24 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 899304 | 899304 | 0-0 |  | 0 | 62731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 41871 | 460000 | 477000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-44-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-10-17 | RANCO | LAGO RANCO | Indice Polinomico | 19620970.138 | 19620970.138 | 0-0 |  | 0 | 407969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203614 | 204355 | 6040000 | 16253000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-25-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2022-11-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 599733 | 759360.9 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.9 | 47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 120017.931 | 900 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382709 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | N | 1. OBRAS | 5895-48-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | RANCO | FUTRONO | Indice Polinomico | 4799839.33 | 6000783.557 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262500 | 3816584 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329626 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2022-08-05 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-01-02 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 200866.963 | 217890.05 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.15 | 36543.052 | 21805.461 | 0 | 21805.461 | 14737.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2024-02-25 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2612554.885 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 81.11 | 1411455.429 | 860980.429 | 0 | 860980.429 | 0 | 2345 | 548130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392097 | Diseño Construccion Interconexión vial rutas T-225 a T-255 Panguipulli S: Huellahue cr cozcoz (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 629000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300000 | 482000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378081 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-09-17 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1038310.105 | 852040 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 9.33 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110436 | 0 | 0 | 47079 | 0 | 485 | 265000 | 509000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 61.67 | 296398.079 | 48837.079 | 0 | 48837.079 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 24756.1 | 190328.208 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 993128.8 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 51.71 | 309622.146 | 48318.146 | 0 | 48318.146 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 295224.96 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55.94 | 288985.396 | 48399.396 | 0 | 48399.396 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 278810.746 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 934548 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 47.13 | 284866.124 | 51026.124 | 0 | 51026.124 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 262608 | 82471.583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 40.7 | 271081.12 | 42571.12 | 0 | 42571.12 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 265464.692 | 151072.253 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 885000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 45.79 | 267873.546 | 44575.676 | 0 | 44575.676 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 234384 | 111296.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 367104 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-45-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 875268.324 | 796565.289 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 185894.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 278841.768 | 371849.009 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 5946077.136 | 99537890-6 | APIA SPA | 62.39 | 2747825.424 | 241494.424 | 0 | 241494.424 | 234117 | 320214 | 716000 | 144000 | 84000 | 132000 | 156000 | 216000 | 216000 | 288000 | 168284 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 6828888.29 | 99537890-6 | APIA SPA | 64.01 | 1115698.035 | 249698.035 | 0 | 249698.035 | 88000 | 210000 | 65000 | 125000 | 25000 | 125000 | 20000 | 95000 | 18000 | 95000 | 2089991.765 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 6759519.656 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 60.76 | 1787941.787 | 272941.787 | 0 | 272941.787 | 162000 | 198000 | 77000 | 156000 | 140000 | 70000 | 145000 | 127000 | 215000 | 225000 | 1670040.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 8740898.188 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 48.84 | 2020442.458 | 351224.458 | 0 | 351224.458 | 115975 | 196450 | 67655 | 181558 | 103014 | 185468 | 55937 | 169179 | 289047 | 304935 | 2340190.344 | 1319834.152 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 6696434.946 | 99537890-6 | APIA SPA | 59.71 | 1325714.756 | 493805.756 | 0 | 493805.756 | 62722 | 142589 | 70597 | 93323 | 66924 | 76743 | 72893 | 91810 | 59578 | 94730 | 1617941.971 | 616652.091 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7170392.153 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 40.48 | 1901680.557 | 317090.557 | 0 | 317090.557 | 132170 | 216460 | 120670 | 182460 | 97970 | 182460 | 120670 | 216460 | 132170 | 183100 | 2085128.122 | 1157311.977 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486-6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 19.69 | 74999.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.484 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378664 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2026-09-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 5016257.456 | 7961488.253 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 15.98 | 2434127.958 | 664127.958 | 0 | 664127.958 | 0 | 200000 | 370000 | 90000 | 90000 | 150000 | 200000 | 200000 | 220000 | 250000 | 2839100 | 2555257 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331535 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349863.948 | 450000 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 86.92 | 71304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316319 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | A | 1. OBRAS | 5895-40-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1379644.255 | 1789921.715 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 100 | 374.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0.344 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 343574 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1700686.953 | 2103643.026 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 88.44 | 287125.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287125.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316368 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2024-03-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 412853.3 | 591196.661 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 58521.487 | 41019.303 | 0 | 41019.303 | 17502.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 356581 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2024-04-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 507144.666 | 430550 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 62.1 | 89450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35809.5 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372834 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1160845 | 1014992.65 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 4 | 383430.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136909.946 | 0 | 0 | 0 | 246520.103 | 0 | 0 | 455950.107 | 259190.925 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 199723.272 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021408-0 | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372898 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 288303.085 | 257780.658 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 248850 | 0 | 0 | 0 | 35645 | 0 | 0 | 25669 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 57366 | 21750.658 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021409-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-248 S: SAN JOSÉ -CULLINHUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392106 | Mejoramiento CBI varias rutas region de los Rios | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6115000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3420000 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021416-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372670 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | N | 2. ESTUDIOS | 5895-38-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-09-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1000775.584 | 845472.171 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 330952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 110952 | 0 | 599520.171 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021423-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372671 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | N | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 816464.354 | 790427.869 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 0 | 61600 | 0 | 746800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330326 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 302990 | 333100 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 95 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026159-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372672 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 582880 | 597081.429 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 226349.512 | 55760.226 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 114370.045 | 0 | 0 | 56219.241 | 0 | 0 | 0 | 372792.621 | 75349.2 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327184 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 252842.055 | 357181.024 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.49 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3048496.045 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 98 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-01-29 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 399999.996 | 444143.7 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 176483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22483 | 313616 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 364379 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 399999.936 | 435033.06 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 239516.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87096.92 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 239216.53 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-19-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1834997.745 | 1961087.219 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 7.42 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 120000 | 0 | 988658 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364390 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1820000 | 2162485.013 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 105000 | 136500 | 0 | 1209509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849972.406 | 960330 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 20.46 | 272351.693 | 53026.163 | 0 | 53026.163 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 270196 | 327609.476 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 964841.052 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 15.26 | 257998.384 | 42908.384 | 0 | 42908.384 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 271342.396 | 435572.892 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 385927 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2028-03-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 985751.613 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 176587.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 264281.268 | 594632.833 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 7399996.446 | 8949151.22 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 23.37 | 2303515.249 | 587209.249 | 0 | 587209.249 | 142411 | 235594 | 176653 | 184117 | 136524 | 193806 | 127797 | 212731 | 145313 | 161360 | 2420000 | 3317724.058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6999999.999 | 7637997.728 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 30.82 | 2197772.772 | 507911.772 | 0 | 507911.772 | 70329 | 184403 | 433101 | 138252 | 136967 | 149395 | 137606 | 130377 | 147151 | 162280 | 1896762 | 2137954 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384609 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-43-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2028-02-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 7499999.996 | 8245940.252 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 892500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 2062000 | 5922277.188 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 456853 | 328000 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 186855.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115257.51 | 37144.285 | 34453.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391271 | Diseño Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Río Bueno | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 515000 | 0-0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031344-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372675 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-058-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-08-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349630 | 440300 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65678 | 0 | 0 | 89586 | 0 | 0 | 19736 | 305000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032256-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372676 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-08-18 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 454500 | 331986.2 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 23.69 | 275582.442 | 0 | 0 | 0 | 66431.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133344.926 | 0 | 0 | 75805.999 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346162 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2024-01-05 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386789.584 | 452884.152 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 59.12 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 188540 | 259590 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.34 | 145083.845 | 0 | 0 | 0 | 27843.845 | 97000 | 4800 | 15440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 365164 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-06-04 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2295387.624 | 2361010.676 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 1277010.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 330000 | 287010.676 | 1320000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 379092 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS | 5895-12-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-01-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 873647.249 | 1268428.002 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 812755.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434780.753 | 377975 | 583172.249 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345964 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2023-08-19 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1511172.959 | 1778289.353 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 96.31 | 18404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362081 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-42-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-01-23 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 686070.076 | 1018234.823 | 76425228-4 | K Y S ASESORES SPA | 0 | 435750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 393661.824 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346037 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | N | 1. OBRAS | 5895-36-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-08-13 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 353229.961 | 347446.628 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 386868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 110000 | 52247 | 4621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357487 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-11 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-07-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 1624917.216 | 2442854.568 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 71.51 | 1264328.254 | 517657.348 | 0 | 517657.348 | 262375.652 | 168110 | 156657 | 107593 | 51935.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice Polinomico | 680325 | 915654.46 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 160803.727 | 160803.443 | 0 | 160803.443 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372680 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - acceso Parque Nacional Alerce Costero, tramo dm 25.224 a dm 44.837, Comuna de La Unión, Provincia de Ranco, Region de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-03 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708609.3 | 708609.3 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000 | 337000 | 372000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372679 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - Acceso Parque Nacional Alerce Costero, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-76-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-11-06 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 9306645.646 | 9306645.646 | 0-0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465332 | 467025 | 468717 | 598926 | 2725000 | 5476000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375395 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 456027 | 0-0 |  | 0 | 212922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 80922 | 321677 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 375224 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-51-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2026-05-15 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2360921.496 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 82500 | 104500 | 104500 | 104500 | 132000 | 1880921.496 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388959 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 632500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1766499 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392109 | Diseño Reposicion Puente Blanco en Ruta T-559 comuna de Futrono | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 276000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40038716-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391299 | Estudio de preinversión Mejoramiento pasada urbana rutas t-71 y t-87 comuna de rio bueno (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 462000 | 0-0 |  | 0 | 52550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52550 | 207000 | 203000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039137-0 | REPOSICION PUENTE CALLE CALLE 1 REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392110 | Diseño Reposicion Puente Calle Calle 1 región de los Ríos (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 809181 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325600 | 564499.1 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364331 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-01-08 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 698763.002 | 831998.144 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 56.89 | 550164.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550164.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364332 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa II | A | 1. OBRAS | 5895-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-22 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2024-01-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 699929.44 | 713695.173 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 99.8 | 4259.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.61 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364333 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 18,0 al Km 29,2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-28 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1133853.977 | 1568443.104 | 99537890-6 | APIA SPA | 58.8 | 663429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378647 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 31,5 al Km 40,6, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-17 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice Polinomico | 982947.056 | 1265903.322 | 99537890-6 | APIA SPA | 62.03 | 505146.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260275 | 244871.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379795 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-07-31 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 422062.298 | 371855.484 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 45.45 | 277459.422 | 64129.158 | 0 | 64129.158 | 39805.044 | 39805.044 | 39805.044 | 39805.044 | 39805.044 | 14305.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396750 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 739169.69 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 484000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369695 | Conservación de la Red Vial, Sello Ruta T-391, Panguipulli - Huerquehue; y Ruta T-411, Malchehue - Playa Monje, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1109277.791 | 1288004.942 | 99537890-6 | APIA SPA | 78.6 | 293647.604 | 0 | 0 | 0 | 239946.921 | 53700.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369696 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2024-04-06 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1356269.336 | 1596131.948 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 89.98 | 366586.272 | 44296.449 | 0 | 44296.449 | 147313.551 | 1030 | 173946.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369697 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 1212632.427 | 1247515.044 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 45.13 | 717568 | 0 | 0 | 0 | 482249 | 88045 | 147274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369699 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-53-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2024-06-16 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1644480.7 | 2116786.636 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4.53 | 2124629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 525000 | 1074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369700 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 203 CH, Lanco - Panguipulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-20 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1973744.486 | 1515512.408 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 60.04 | 1265642.658 | 630341.246 | 0 | 630341.246 | 427617.189 | 207684.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369702 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice Polinomico | 1542510.493 | 1742944.052 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 99.77 | 333393.875 | 147297.318 | 0 | 147297.318 | 186096.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369704 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, ruta T-360, El Potrero Punucapa, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 665657.288 | 703638.853 | 76425228-4 | K Y S ASESORES SPA | 100 | 62596.19 | 62596.19 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369707 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2024-06-03 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice Polinomico | 1357606.874 | 1441913.279 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 66.01 | 665444.904 | 0 | 0 | 0 | 469457.18 | 195987.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369712 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 4026543.731 | 4322734.138 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 92.04 | 1344302.844 | 964553.557 | 0 | 964553.557 | 379749.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 377521 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-23-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-31 | 2025-01-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 1204051.217 | 1204051.217 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 994451.217 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378660 | Conservación de la Red Vial, Sello ruta T-276, Pelchuquín San Antonio; ruta T-282, Pelchuquín - San José Antiguo; ruta T-356 Los Pellines - Calfuco, y ruta T-358, La Chabelita - Punucapa Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2024-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 2611046.386 | 2546784.213 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 58.73 | 1463249.749 | 320928.521 | 0 | 320928.521 | 330000 | 330000 | 110000 | 110000 | 110000 | 152321.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388565 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 599999.395 | 538717.987 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 53.57 | 548543.531 | 285412.488 | 0 | 285412.488 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105131.043 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388571 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 599999.83 | 622444.374 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 67.39 | 622874.476 | 408870.518 | 0 | 408870.518 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56003.958 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371020 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-02-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386107.537 | 342303.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 273748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 102755.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371021 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2026-01-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 531222.907 | 663661.429 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 265328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 397992 | 66341.429 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371002 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-31-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1705399.723 | 1988578.079 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 0 | 1348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 421000 | 121000 | 121000 | 465000 | 819393 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371003 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2026-03-15 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2379200.347 | 2653573.48 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 121000 | 121000 | 121000 | 165000 | 1260000 | 813573.48 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371005 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice Polinomico | 665024.997 | 701196.692 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 607931.85 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 63431.85 | 159564.842 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371007 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 3440590.421 | 4062910.088 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 0 | 654500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 55000 | 71500 | 55000 | 71500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1650000 | 2164410.088 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371008 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-03-29 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1923000.792 | 2491885.817 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 929500 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 71500 | 55000 | 55000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 953828.305 | 703221.234 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043320-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice Polinomico | 680325 | 915654.46 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379798 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 406360.518 | 406321.007 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.92 | 320903.026 | 43081.037 | 0 | 43081.037 | 37660 | 37660 | 37660 | 37660 | 37660 | 37660 | 20523.026 | 31338.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370765 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1018948.841 | 1251774.93 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 98.9 | 213721.752 | 199461.807 | 0 | 199461.807 | 14259.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370768 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-705, Ruta 5 - Los Esteros; Y Ruta T-706, Auquinco - Rapaco, Comuna De La Unión, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-03-03 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 2168165.358 | 2205576.553 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.68 | 723268.699 | 569752.607 | 0 | 569752.607 | 153516.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370769 | Camino Básico por Conservación, ruta T-731, Cayurruca - Puente Alto; y ruta T-755, Cayurruca - Colonia Diumen, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-04-23 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1663265.254 | 1857183.976 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 64.88 | 1173716.488 | 481313.042 | 0 | 481313.042 | 692403.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370770 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-715, Río Bueno - Pampa Negrón; Ruta T-855, Huacamalal - Pitriuco; y Ruta T-909, Estación Guzmán - Cheuquemil, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1765845.178 | 2010134.434 | 99537890-6 | APIA SPA | 94.74 | 534076.774 | 421154.627 | 0 | 421154.627 | 112922.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370771 | Camino Básico por Conservación, ruta T-250, Cruce T-20 (Lingue) - Los Venados - Tringlo - Maiquillahue - Cruce T-376 (Alepúe), Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2963935.361 | 3447723.558 | 99537890-6 | APIA SPA | 80.91 | 1270108.071 | 573509.616 | 0 | 573509.616 | 496992.384 | 199606.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370772 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 2087635.251 | 2447338.842 | 99537890-6 | APIA SPA | 51.07 | 1317386.273 | 0 | 0 | 0 | 709302.18 | 608084.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370773 | Camino Básico por Conservación, ruta T-140, Puile - Ticalhue - Calquinco, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2024-05-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 1550692.28 | 1928376.288 | 99537890-6 | APIA SPA | 73.9 | 528306.504 | 0 | 0 | 0 | 528306.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378616 | Camino Básico por Conservación, ruta T-239-S, Chesque - Chaura - Catani, Sector: Límite Regional, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1412460.896 | 1321856.717 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 96.56 | 485030.958 | 437066.745 | 0 | 437066.745 | 47964.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378666 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 1167882.873 | 1414863.047 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 947170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147778 | 137091 | 191234 | 204251 | 266816 | 536193.047 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390159 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 251413 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 279346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390173 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Paillaco, La unión y Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 251413 | 0-0 |  | 0 | 87608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87608 | 279346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389670 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1837337 | 0-0 |  | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 105000 | 105000 | 0 | 1568984 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389673 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1931945 | 0-0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 146603 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389674 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Union)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2426534 | 0-0 |  | 0 | 1172456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172456 | 1356087 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389676 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100137 | 0-0 |  | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 105000 | 105000 | 0 | 1860984 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389677 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-519 S: Cruce T-551- Cuchuy-Cruce T-551, km 0 al 10,47, comuna de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2749253 | 0-0 |  | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 105000 | 105000 | 0 | 2582224 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389681 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2360309 | 0-0 |  | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 105000 | 210000 | 2150064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389682 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 917537 | 0-0 |  | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 105000 | 210000 | 546984 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389683 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, comuna de Máfil | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1295314.417 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369883 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389684 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila comuna de Mafil | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1002815.948 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1165484 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391272 | Diseño Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 305000 | 0-0 |  | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 277000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Diseño Mejoramiento Ruta T-551 desde KM 0 al 31 en Comunas de Los Lagos -Futrono | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 90000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391275 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) ¿ Cruce T-551 (Nontuela), Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-31 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349850.242 | 349850.242 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 325000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40049609-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054604-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392118 | Asesoria de Inspeccion fiscal Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones region de los Rios | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 333000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175500 | 175500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054604-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392119 | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región de los Rios | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 689000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362000 | 362000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390174 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 251413 | 0-0 |  | 0 | 83804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83804 | 279346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389662 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provinci | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3791255 | 0-0 |  | 0 | 553515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553515 | 3659503 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389664 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del km 0,00 al 3,20 y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del km 0,00 al 4,71. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Regió | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2077871 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1308743 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389667 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1516542 | 0-0 |  | 0 | 1000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000003 | 827101 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389669 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1696312 | 0-0 |  | 0 | 578847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 157500 | 211347 | 1429700 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392608 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 585000 | 0-0 |  | 0 | 386100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 120000 | 146100 | 345164 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392614 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 925000 | 0-0 |  | 0 | 610500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 180000 | 250500 | 407001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392623 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 770000 | 0-0 |  | 0 | 508200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 130000 | 208200 | 338800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390115 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390120 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390121 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0-0 |  | 0 | 475200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 115200 | 120000 | 120000 | 118800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390123 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390125 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390126 | Conservación de la Red Vial, Recapado T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4242000 | 0-0 |  | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 350000 | 900000 | 3066200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390128 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3950000 | 0-0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 800000 | 3330280 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390131 | Conservación de la Red Vial, Recapado T-551 Futrono - Llifén, T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Lifén y T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3900000 | 0-0 |  | 0 | 1397387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 497387 | 3074000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390132 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1960000 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 1356000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390134 | Conservación Red Vial, Sello T-691 Los Molgue - El Huape, T-899 Cachillahue - La Aguada y T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2650000 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 450000 | 2015000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390137 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0-0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1880000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390138 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1350000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 350000 | 935000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390141 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 580000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390142 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2530000 | 0-0 |  | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 700000 | 1683000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390145 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, R | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 690000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390157 | Conservación Red Vial, Sello T-145 malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 malalhue - Contabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3435200 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 550000 | 2878720 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391412 | Estudio Básico Diagnóstico instrumentación, evaluación estructural y trazabilidad elem estructuras modulares | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 485700 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495000 | 39000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 1316082.261 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 252000 | 25525.97 | 0 | 25525.97 | 15000 | 15000 | 15000 | 16474.03 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 450000 | 520698 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3258421.231 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2021-08-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3060657.291 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 10.32 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 750000 | 750000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400000 | 4027000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | A | 1. OBRAS | 1896-14-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 3576371.983 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-35-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 692917.5 | 878305.926 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 17809.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17809.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376830 | AIF Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 648000 | 0-0 |  | 0 | 130306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 32517 | 32635 | 32754 | 403000 | 208000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376829 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos. | N | 1. OBRAS | 5048-78-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2026-06-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8984320.937 | 8984320.937 | 0-0 |  | 0 | 2134934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 608406 | 610611 | 612816 | 7526000 | 15687000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite; Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 948554 | 0-0 |  | 0 | 152628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 38088 | 38226 | 38364 | 471000 | 491000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384429 | Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos- Limite, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos (tercer llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-87-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2026-07-19 | OSORNO | PUYEHUE | Indice Polinomico | 32840250.123 | 32840250.123 | 0-0 |  | 0 | 1550519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 386929 | 388331 | 389733 | 15144000 | 23953000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395745 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Tercer Llamado) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3183488 | 0-0 |  | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 1955000 | 112000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161957 | Conservación Global de caminos de la provincia de Osorno San Juan de la Costa y san pablo IV Etapa Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-31-lp10 | Terminado | Propuesta publica | 2010-08-26 | 2010-09-28 | 2010-10-27 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2012-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Indice Polinomico | 1140757.562 | 1246445.936 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 174506 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 1896-69-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-09-20 | 2011-10-25 | 2011-11-23 | 2011-12-30 | 2011-12-31 | 2015-12-10 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice Polinomico | 6216241.044 | 7663111.482 | 96942440-1 | GESTION VIAL S.A. | 100 | 296096.259 | 296096.259 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329663 | Diseño De Ingeniería Construcción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillán) - Caleta Gonzalo Nuevo 2024 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220000 | 550000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 113009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113009.5 | 0 | 0 | 0 | 14925.5 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-27-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 2012-11-19 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2017-04-26 |  |  | Indice Polinomico | 4928977.842 | 6439468.194 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 5429.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187953 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | A | 1. OBRAS | 1896-45-lp12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-10-03 | 2012-11-12 | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2017-05-31 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice Polinomico | 6857143 | 7872657.961 | 76219850-9 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 100 | 94789.786 | 94789.786 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375965 | Caracterización y rescate arqueológico by pass Castro | A | 2. ESTUDIOS | 1002-5-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-07-15 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 260000 | 259420 | 76318071-9 | CONS. EN MEDIO AMBIENTE Y ARQ. RENATO R. SEPULVEDA | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99620 | 0 | 30090 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376891 | Asesoría Segunda Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45833 | 46000 | 46167 | 567000 | 441000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376890 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | N | 1. OBRAS | 5048-35-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-02-18 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 10000000 | 10000000 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 14433000 | 16291000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2024-05-13 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 449558.493 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 91.97 | 234654.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234654.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391842 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1127115 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325000 | 898600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | A | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-08-05 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 8605110.136 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 48.45 | 4804817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533099 | 0 | 488402 | 475191 | 817101 | 619003 | 279849 | 542172 | 1050000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391841 | Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 56836000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 55236000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397215 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1254000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 961000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8655909.168 | 89918800-4 | ARAUCO S.A. | 0 | 17514.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391680 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 350000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397214 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15915000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876000 | 12186000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 848266.932 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.65 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 54481.098 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 41529240.305 | 76379557-8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 0 | 12326092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686055 | 819254 | 1274454 | 812258 | 1125042 | 629314 | 1787118 | 4192597 | 2918971 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2026-01-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 130 | 260 | 260 | 130 | 130 | 130 | 2606 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376832 | Estudio de Ingenieria Ampliaciòn Camino Acceso Sur Puente Chacao - Ruta 5, Regiòn de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-20 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1183634 | 1183634 | 0-0 |  | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 807634 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376834 | Estudio de Ingenieria Construcciòn Enlace Carelmapu en el Acceso Norte al Puente Chacao Regiòn de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-06-22 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 405000 | 405000 | 0-0 |  | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546-6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 0 | 50263192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002746 | 10416625 | 0 | 0 | 15212060 | 0 | 4456658 | 10717689 | 4457414 | 26937034 | 431425983 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1539663 | 500307 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2026-01-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 259 | 259 | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2606 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 300000 | 278100 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 90.64 | 58767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28041.5 | 30726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393498 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 160000 | 135000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377970 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 198 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9242.131 | 9162.131 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9162.131 | 9162.131 | 0 | 9162.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379425 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1731.153 | 1731.153 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 380762 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 213 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1673.939 | 1673.939 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1593.939 | 1593.939 | 0 | 1593.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | A | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2024-02-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 6596780.734 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 72.69 | 2132109.983 | 325008.983 | 0 | 325008.983 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 250000 | 40128 | 363958 | 453015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384697 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | N | 1. OBRAS | 1896-35-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2026-06-20 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 5843278.758 | 5843278.758 | 0-0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 3200000 | 2493278.758 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-66-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2020-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3640996.675 | 5133349.668 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.96 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384916 | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-31 | 2024-07-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 341471.866 | 341471.866 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 341472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2020-02-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 637367.289 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 82.58 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | A | 1. OBRAS | 1896-46-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2020-05-23 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 6039388.308 | 4957248.142 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 100 | 6228.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-49-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5987116.366 | 5911208.624 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 97.52 | 4200.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.32 | 150627.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150627.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2024-02-17 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 1093365.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 76.7 | 679220.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307405.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371815.552 | 335328.724 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1846237.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.4 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163847 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 18541589.012 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 53.58 | 1602000 | 554220.624 | 0 | 554220.624 | 344960 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 69219.376 | 0 | 0 | 3400000 | 7435000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 871276.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 78.9 | 16264.167 | 16264.167 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305996 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2024-03-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 11181987.503 | 16060682.557 | 89126400-3 | SAN FELIPE S.A. | 25.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3810000 | 10000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480000 | 758000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5120000 | 21879420 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 467000 | 533557.063 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 500168 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 375382 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-12-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2026-06-20 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 7440000 | 10159703.735 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 5500000 | 5159703.735 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309671 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2023-02-04 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 636294 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23592 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 52.68 | 397602 | 94906.82 | 0 | 94906.82 | 191025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111670.18 | 0 | 0 | 0 | 408315.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-08-11 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 740769.452 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.15 | 180177.617 | 0 | 0 | 0 | 100396.78 | 0 | 0 | 0 | 58811.397 | 0 | 20969.44 | 0 | 0 | 0 | 7983.36 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1319966.1 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 132395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56989 | 14636 | 0 | 14722 | 7383 | 0 | 38665 | 0 | 75088.54 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1942497.793 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22045 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR |  | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 95.12 | 71861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-3-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 4868589.971 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 99.82 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309869 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-82-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-08-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 876700 | 774810 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 99.93 | 246393.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246393.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 377447 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos (2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-28-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 292477.791 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 230000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 377446 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | N | 1. OBRAS | 1896-26-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2025-06-25 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 2177000 | 3170548.798 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 2200000 | 700548.798 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 1032491.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 12 | 494256.038 | 77862.038 | 0 | 77862.038 | 41016 | 41154 | 41293 | 41431 | 41570 | 41708 | 41848 | 41986 | 42125 | 42263 | 508266.962 | 44064 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-31-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 11154676.301 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 3.88 | 5212787 | 0 | 0 | 0 | 252635 | 470739 | 581290 | 510308 | 365705 | 366904 | 868103 | 738603 | 315101 | 743399 | 6359796 | 7400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | A | 1. OBRAS | 1896-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2023-02-06 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2530000 | 2896636.323 | 99537890-6 | APIA SPA | 97.27 | 79857.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 71857.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372355 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | 400000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2024-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 830000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 87.75 | 147678.867 | 54196.49 | 0 | 54196.49 | 27710 | 27739.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38033.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 800000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 77.8 | 253939.349 | 92057.798 | 0 | 92057.798 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 33481.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 815461.721 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 89.25 | 170094.968 | 56209.58 | 0 | 56209.58 | 28433.679 | 28433.679 | 28433.679 | 28584.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 877020 | 800000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 84.2 | 192008.293 | 26083.001 | 0 | 26083.001 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 9025.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 797000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 21.68 | 149235.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149235.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 366246 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2027-03-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 650000 | 761592.384 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18.97 | 222180.975 | 33187.975 | 0 | 33187.975 | 15202 | 52175 | 15202 | 15202 | 15202 | 15202 | 15202 | 15202 | 15202 | 15202 | 186430 | 300007 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6878559.914 | 7447481.094 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 88.63 | 1492846.683 | 334457.683 | 0 | 334457.683 | 167546 | 160587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644354 | 185902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 80.09 | 1613225.626 | 315757.052 | 0 | 315757.052 | 439282 | 243820 | 0 | 135429.574 | 158769 | 139224 | 180944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 5380180.517 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 60.65 | 886478.903 | 99403.472 | 0 | 99403.472 | 236999.871 | 92453.947 | 159692.878 | 96095.406 | 81315.326 | 120518.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6877626.831 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 80.03 | 1731916.917 | 158579.125 | 0 | 158579.125 | 413265 | 219919 | 0 | 0 | 158651 | 250000 | 12000 | 260382 | 168357 | 90763.792 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 366245 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 7000000 | 8568244.521 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 26.6 | 2199218.784 | 329394.784 | 0 | 329394.784 | 379696 | 263177 | 171969 | 197639 | 146522 | 178271 | 141959 | 174825 | 215766 | 0 | 2700000 | 2089048 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-29-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 735000 | 762603.408 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 420000 | 305325.426 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377974 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 124 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1331.58 | 1331.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1331.58 | 0 | 0 | 0 | 1331.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352867 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-49-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2026-06-20 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 6500000 | 13577732.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 7150000 | 7227732.21 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 23.79 | 161211 | 0 | 0 | 0 | 95330 | 0 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 7275 | 0 | 0 | 629196 | 155760 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 2025-06-21 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 884171.52 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34 | 456124.437 | 105637.437 | 0 | 105637.437 | 34525 | 34642 | 34757 | 34874 | 34991 | 35107 | 35223 | 35339 | 35456 | 35573 | 306642.619 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2024-12-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 30953263.139 | 77716291-8 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 0 | 8388501 | 0 | 0 | 0 | 978651 | 981840 | 422156 | 247856 | 1100555 | 926256 | 1427623 | 929965 | 934521 | 439078 | 19289482 | 8000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.52 | 95870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 96.16 | 175198.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120574.933 | 54623.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396424 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 571169.784 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 433750 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 257483 | 0 | 0 | 0 | 18157 | 0 | 108326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351919 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 6075000 | 8236935.693 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 275000 | 550000 | 0 | 275000 | 275000 | 4400000 | 2886936 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40008858-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 309867 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 465000 | 386385 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 83.51 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 42851 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 353738 | Gastos de Publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1821.391 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 39.66 | 234491.183 | 29491.183 | 0 | 29491.183 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 173197.576 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 879600.517 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 55.07 | 299033.448 | 50033.448 | 0 | 50033.448 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 201437.164 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 942711.58 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 41.2 | 296316.112 | 49316.112 | 0 | 49316.112 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 240150 | 140349.368 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 705529.074 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 46.22 | 222115.88 | 55965.88 | 0 | 55965.88 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 16615 | 255859.335 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 29.45 | 159499.531 | 26569.531 | 0 | 26569.531 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 13293 | 157616 | 138598.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 573722.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 47.83 | 182392.212 | 29892.212 | 0 | 29892.212 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 184030.491 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327580 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 587600 | 593773.905 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 45.56 | 363828.515 | 15551.598 | 0 | 15551.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348276.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 600000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 39.97 | 170117.494 | 16617.494 | 0 | 16617.494 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 182700 | 73001.98 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 589743 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 45.49 | 181780.92 | 30726.92 | 0 | 30726.92 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 15105.4 | 197307.256 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 612040 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 42.56 | 206841.148 | 48241.148 | 0 | 48241.148 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 191420 | 36321.112 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370305 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice Polinomico | 527200 | 474772.277 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 40.43 | 174832.682 | 34832.682 | 0 | 34832.682 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 137658.363 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384000 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2027-10-26 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 598800 | 672200.384 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.35 | 177882.217 | 30319.617 | 0 | 30319.617 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 14756.26 | 177075.12 | 369733.772 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384118 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2028-02-21 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 574000 | 650000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 55620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 18540 | 18540 | 222480 | 616900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384119 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-04 | 2028-03-04 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 165000 | 430000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394595 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | 720250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 8423115.992 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 42.87 | 1679478.445 | 157134.298 | 0 | 157134.298 | 283253.062 | 264712.586 | 168022.242 | 92546.596 | 131667.035 | 89146.835 | 135486.174 | 116148.65 | 153607.658 | 87753.309 | 1600000 | 2282883.364 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 8777543.465 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 65.03 | 2259387.967 | 315856.967 | 0 | 315856.967 | 411571 | 253968 | 108926 | 250043 | 156819 | 170166 | 212077 | 260249 | 115207 | 4505 | 1028155 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 7539556.181 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 67.69 | 2295978.956 | 279647.956 | 0 | 279647.956 | 298407 | 170390 | 145013 | 117721 | 140281 | 129800 | 128010 | 188130 | 131892 | 566687 | 776508 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 8293064.561 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 57.5 | 4498710.634 | 289425.634 | 0 | 289425.634 | 519158 | 226472 | 173014 | 152736 | 149286 | 149296 | 173620 | 238460 | 334260 | 2092983 | 1061620 | 5000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 9126245.695 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 51.73 | 3271197.344 | 177000.344 | 0 | 177000.344 | 279794 | 189601 | 135062 | 248448 | 110595 | 205380 | 196866 | 273709 | 350067 | 1104675 | 2045720 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 9475374.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 53.19 | 3836510.694 | 304505.694 | 0 | 304505.694 | 85184 | 170022 | 163176 | 152836 | 63967 | 247186 | 158835 | 210532 | 1142581 | 1137686 | 1550458 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8058752.417 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 40.15 | 3637308.234 | 365433.234 | 0 | 365433.234 | 329242 | 305151 | 268240 | 164774 | 222162 | 166111 | 242567 | 156072 | 232772 | 1184784 | 1883693 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7160237.826 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 51.92 | 1973667.382 | 199378.382 | 0 | 199378.382 | 224025 | 103852 | 120820 | 59732 | 112350 | 62889 | 123188 | 190484 | 206540 | 570409 | 1800000 | 256896 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 8387448.899 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 40.46 | 2799484.406 | 308761.406 | 0 | 308761.406 | 204611 | 183923 | 159062 | 85436 | 147602 | 77679 | 140829 | 111800 | 216598 | 1163183 | 1998897 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | A | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 7923614.853 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 32.96 | 3102593.485 | 525694.485 | 0 | 525694.485 | 299229 | 178683 | 106957 | 138846 | 137015 | 151084 | 109870 | 162100 | 136781 | 1156334 | 2200000 | 770766 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372850 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON | Indice Polinomico | 7700000 | 8700890.617 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 28.06 | 1756708.415 | 202153.563 | 0 | 202153.563 | 210000 | 110000 | 164554.852 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 210000 | 210000 | 210000 | 1700000 | 3076840.446 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372894 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | CHILOE | PUQUELDON | Indice Polinomico | 5500000 | 6209576.859 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 30.41 | 1948488.295 | 241531.053 | 0 | 241531.053 | 197508.261 | 199508.826 | 162253.23 | 166371.111 | 153336.727 | 166273.079 | 134204.744 | 185415.353 | 158472.265 | 183613.646 | 1050000 | 1659268.841 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372899 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice Polinomico | 7700000 | 9328185.874 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 18.53 | 1739553.442 | 282505.442 | 0 | 282505.442 | 178319 | 124443 | 118346 | 99233 | 110862 | 171815 | 172704 | 154959 | 169832 | 156535 | 1200000 | 5713845 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394590 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7700000 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 1700000 | 6400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315818 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-11-15 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 728722.519 | 684474.211 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 98.94 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315820 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 1896-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-01-15 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1548114.315 | 1164264.031 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 70.48 | 92705.907 | 0 | 0 | 0 | 92705.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA |  | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319327 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2022-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714679.014 | 257913.784 | 76491732-4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 30.75 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2025-04-08 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUERTO MONTT, ANCUD, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 664000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 22.5 | 361593.902 | 203174.902 | 0 | 203174.902 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105125 | 0 | 0 | 34794 | 297995 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329420 | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-05-06 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 320000 | 325754.17 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 12.63 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299933.97 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 547000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 52.25 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138050.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372697 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2026-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723210.6 | 723210.6 | 0-0 |  | 0 | 151010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151010 | 455000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71513 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372696 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-77-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-16 | 2026-05-06 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 13890000 | 13890000 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363000 | 437000 | 7329000 | 7312000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40020617-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329422 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-01-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 705640 | 617000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 27816 | 0 | 0 | 0 | 27816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345408 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2023-12-22 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 498664.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 22 | 384431.145 | 0 | 0 | 0 | 279942.366 | 0 | 0 | 104488.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 3000000 | 8000000 | 7100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391900 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666000 | 43711000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345265 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 390000 | 354000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 79.47 | 102700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319326 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2023-11-30 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1937800 | 2149236.939 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 99.53 | 555170.932 | 0 | 0 | 0 | 543096 | 0 | 0 | 12074.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327489 | Camino Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 47,740, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2023-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2030997.52 | 2340964.069 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 99.6 | 10091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327490 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,2 | A | 1. OBRAS | 1896-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-03-30 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1959288.871 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 99.703 | 6427.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327492 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-11-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1070762.276 | 1180537.677 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 97.29 | 39960.593 | 0 | 0 | 0 | 39960.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327493 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 929000.001 | 907660.596 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 99.63 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327495 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2023-11-15 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1381000 | 1200349.998 | 76795593-6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 98.64 | 20288.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20288.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337185 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2023-03-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2468130 | 2439842.418 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 9115.93 | 0 | 0 | 0 | 9115.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337191 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2023-03-05 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1840360.261 | 77297080-3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 98.89 | 25332.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25332.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337269 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2023-05-08 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 2014159 | 1935091.276 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.435 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340801 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2023-03-12 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 998758.67 | 1217585.382 | 76795593-6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 99.68 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1379406.135 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 0 | 1083293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 319615 | 160000 | 141969 | 406709 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356150 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 614030.2 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 72 | 300018.682 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397089 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial Reg de los Lagos 2020 (Plan de Recuperación) Pte El Roble | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080.639 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315835 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | A | 1. OBRAS | 1896-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2023-05-23 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1735000 | 1454313.062 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.87 | 5652.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321554 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-42-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-08-08 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 944607.919 | 1229337.933 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 1125.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327511 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 693159.292 | 652246.817 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 98.07 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1595212.109 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 335366 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | A | 1. OBRAS | 1896-14-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 3038474.133 | 4905528.536 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 74278.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74278.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327547 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2024-04-05 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 490000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 81.47 | 151083.95 | 52789.756 | 0 | 52789.756 | 25824.359 | 13152.174 | 0 | 59317.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321565 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | A | 1. OBRAS | 1896-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2023-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 545000 | 754060.018 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 98.98 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340794 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2024-04-19 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2006687.692 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 61.1 | 877740.75 | 386369.515 | 0 | 386369.515 | 193144.904 | 200861.435 | 97364.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340798 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2024-04-23 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 1480000 | 1972423.823 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 61.74 | 705224.605 | 242862.37 | 0 | 242862.37 | 286651.84 | 175710.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327601 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-02-20 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 99.81 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321548 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | A | 1. OBRAS | 1896-53-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1008741.984 | 1205541.141 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 29.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.72 | 160008.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160008.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327598 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 828424.509 | 1220424.503 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.75 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 364800 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 1735546.323 | 2664778.883 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1379406.135 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 146022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 595000 | 615130 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 5.2 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 249523.234 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391264 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800000 | 800000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.7 | 185651.295 | 30651.295 | 0 | 30651.295 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 216466.104 | 261799.116 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 655000 | 766099.152 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.88 | 223941.169 | 50357.601 | 0 | 50357.601 | 17960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 19939.968 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 206524.8 | 290359.219 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 640400 | 628000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 24.67 | 164626.132 | 27276.132 | 0 | 27276.132 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 13735 | 164820 | 182094.662 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 743750 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 17.21 | 195529.682 | 38505.182 | 0 | 38505.182 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 191430 | 301836.434 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 640400 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 13.9 | 182427.264 | 0 | 0 | 0 | 30404.544 | 15202.272 | 15202.272 | 15202.272 | 15202.272 | 15202.272 | 30404.544 | 15202.272 | 15202.272 | 15202.272 | 181427.264 | 263555.442 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 6765000 | 7734406.806 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 30.06 | 2014697.34 | 465095.34 | 0 | 465095.34 | 427142 | 87460 | 205000 | 105000 | 205000 | 105000 | 205000 | 0 | 0 | 210000 | 1100000 | 2915094 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 7325000 | 8149114.914 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 54.7 | 1525639.854 | 296866.854 | 0 | 296866.854 | 168012 | 108507 | 122535 | 117006 | 147120 | 84118 | 134491 | 114628 | 48250 | 184106 | 1400000 | 1040783 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355997 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 6666762.297 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 49.68 | 1546638.11 | 351469.803 | 0 | 351469.803 | 105000 | 124717.327 | 126102.585 | 122117.33 | 105897.017 | 106574.687 | 106915.853 | 134479.83 | 149652.342 | 113711.336 | 1100000 | 1128391.286 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361108 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 6849219.134 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 41.76 | 1900960.872 | 315156.872 | 0 | 315156.872 | 365958 | 137752 | 105464 | 106327 | 258472 | 106600 | 237163 | 29137 | 138931 | 100000 | 1450000 | 1058298 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 368284 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice Polinomico | 7000000 | 7934669.838 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 26.14 | 2549914.187 | 347301.187 | 0 | 347301.187 | 220766 | 196783 | 172421 | 173261 | 172525 | 171802 | 172236 | 173598 | 212758 | 536463 | 1300000 | 2587389 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337178 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | A | 1. OBRAS | 1896-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-10-31 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 999993.438 | 1041746.385 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 99.97 | 198.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347083 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-82-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 764322.423 | 899146.801 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.9 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346222 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2023-05-01 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 899000 | 970104.667 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 95.68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346225 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - Calbuco km 0,000 al km 16,130, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-41-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-24 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 2500000 | 1470026.399 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 95.18 | 9913.976 | 0 | 0 | 0 | 9913.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346227 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2023-11-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2863651.603 | 3611870.585 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 77.48 | 102847.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.036 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352372 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-06-11 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 1223703.444 | 1193354.094 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 248.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361811 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-05-24 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice Polinomico | 2496014.466 | 3259450.617 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.271 | 89949.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89949.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361263 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Puyehue (Grupo 11) , Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-17 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2023-12-29 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 534286 | 689085.037 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 98.64 | 297615.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283304.794 | 14310.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372772 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 13) Y Osorno (Grupo 9), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice Polinomico | 975202 | 1126260.915 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 76.62 | 564548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461150 | 0 | 0 | 103398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372775 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-05-12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 885930 | 1042521.955 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 83.48 | 189873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010 | 0 | 0 | 65229 | 99634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372779 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno.(3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-03-04 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice Polinomico | 865000 | 1084929.688 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 98.98 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380313 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Chonchi (Grupo 5), Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2024-07-30 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1373625.407 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 54.56 | 680423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317598 | 0 | 0 | 5035 | 218219 | 139571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345870 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-07-25 | OSORNO | PURRANQUE | Indice Polinomico | 2184177.293 | 2720100.868 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 9.246 | 2535635.902 | 167133.492 | 0 | 167133.492 | 713799 | 714249 | 0 | 11641.41 | 189597 | 573927 | 165289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345871 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | A | 1. OBRAS | 1896-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2024-03-10 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1816500 | 2173396.74 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 75.645 | 619746.711 | 149455.785 | 0 | 149455.785 | 175000 | 175000 | 120290.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345873 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-86-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1785715 | 2330470.585 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 94.606 | 160007.406 | 81251.875 | 0 | 81251.875 | 62304.044 | 16451.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346039 | Conservación Seguridad Vial, Caminos Básicos V-970 Pargua - Carelmapu Km 1,300 Al Km 4,200, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-12-21 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 58829.085 | 782469.558 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 95.78 | 9031.433 | 0 | 0 | 0 | 9031.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347337 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2294036.197 | 2332175.007 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 96.79 | 369574.654 | 122730.408 | 0 | 122730.408 | 16009.246 | 0 | 0 | 0 | 230835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351492 | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-04 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2023-03-25 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 857779.134 | 1003156.41 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.15 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380965 | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-11-23 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000.001 | 2148980.823 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 14.53 | 2039161.312 | 121974.312 | 0 | 121974.312 | 592458 | 190956 | 0 | 135643 | 260602 | 143819 | 269970 | 157202 | 136143 | 30394 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036588-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372771 | Diseño Reposiciòn Puentes Mayores Ruta 7 Grupo 1, Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1620000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 1170000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036594-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310-MAICHIHUE-YERBAS BUENAS, FRESIA Y LOS MUERMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391907 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-320 S:CR V-310-Maichihue-Yerbas Buenas, Fresia y Los Muermos (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 922185 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 428150 | 595750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40036595-0 | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372797 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | N | 2. ESTUDIOS | 1896-32-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-22 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 952000 | 769930 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839930 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372811 | Diseño de ingenieria Mejoramiento Camino U-911 Sector: Puente Vespertina (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1520000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 - RUTA 225 CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372788 | Prefactibilidad Contrucciòn Conexion Vial Ruta 5- Ruta 225 Ch, Puerto Varas (Nuevos 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | 440000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036602-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372818 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 690000 | 797078.218 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16 | 270595.515 | 78232.07 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192363.445 | 0 | 0 | 0 | 536982.556 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036618-0 | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372826 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | N | 2. ESTUDIOS | 1896-31-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 821100 | 786590 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522000 | 341590 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372804 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-04-21 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 596428 | 616000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 300000 | 401928 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372805 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-02-15 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 2298060.371 | 2940029.013 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 463028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105000 | 303028 | 1600000 | 1092029 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374600 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-02-08 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 2257636.106 | 2910312.802 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105000 | 105000 | 1227765 | 1697010.802 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371013 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2870000 | 2656151.599 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 32.97 | 2629195.095 | 345603.095 | 0 | 345603.095 | 1135236 | 364564 | 0 | 0 | 270331 | 250596 | 262865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384128 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-26 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-12-22 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 683848 | 817809.8 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 882809.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48595.043 | 198895.627 | 150855.246 | 123030.182 | 114447.937 | 53750.076 | 53750.076 | 65051.577 | 74434.036 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384327 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 329500 | 353310.048 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 308310.048 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370208 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-400 Cruce Ruta 5 (Llanquihue) - Loncotoro - Línea Solar comuna de Llanquihue, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-64-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-03-21 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 3594000 | 2966343.059 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 89.95 | 471977.826 | 431572.725 | 0 | 431572.725 | 40405.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370209 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 3815064 | 3670145.885 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 31.13 | 2767626 | 0 | 0 | 0 | 189223 | 478199 | 600000 | 0 | 399938 | 493073 | 319954 | 287239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370210 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | A | 1. OBRAS | 1896-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-12-06 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 5357698.92 | 6685736.607 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 6408350 | 0 | 0 | 0 | 2863547 | 995681 | 195681 | 353441 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 977386 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370215 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta W-59 La Pasada - Curaco de Vélez - Achao - Chequián, km 14 al km 34,16, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-16 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice Polinomico | 4086000 | 4721414.166 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.33 | 2228924.066 | 2169080.507 | 0 | 2169080.507 | 35127.054 | 0 | 0 | 24716.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370216 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice Polinomico | 4058000 | 3306411.069 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 49.658 | 1741177.367 | 1680322.663 | 0 | 1680322.663 | 0 | 0 | 0 | 60854.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370217 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice Polinomico | 4090500 | 4340074.736 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 49.11 | 4724794.11 | 2266355.033 | 0 | 2266355.033 | 935770.32 | 1522668.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370218 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-92-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-05-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5772831.449 | 5051784.024 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 18.39 | 4208411.694 | 1793115.045 | 0 | 1793115.045 | 1400609.834 | 348097.482 | 510000 | 156589.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370222 | Conservación De La Red Vial Puentes Puninque Y Loma De La Piedra N°1, Ruta U-440, Monteverde - Loma De La Piedra Y Puente Monte Verde N°2, Ruta U-460, Lumaco-Popoén, Comuna De San Juan De La Costa. (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-69-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2025-06-25 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2800000 | 3098033.679 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 2200000 | 948033.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370223 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-70-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 545376.509 | 706589.283 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 9.05 | 667326.583 | 281845.464 | 0 | 281845.464 | 105000 | 105000 | 105000 | 70481.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370226 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-73-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-08-18 | PALENA | HUALAIHUE | Indice Polinomico | 1900000 | 1946459.447 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 10.76 | 1975714.363 | 173725.363 | 0 | 173725.363 | 155378 | 281468 | 327224 | 204390 | 146189 | 160128 | 418712 | 97842 | 10658 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373353 | Conservación Periódica de la red vial Longitudinal Sur, Sector Degañ - Mocopulli, Ruta 5, Comunas De Ancud y Dalcahue, Provincia De Chiloe | A | 1. OBRAS | 1896-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-22 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-05-24 | CHILOE | CHONCHI, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 2749515.526 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 31.08 | 2269427.083 | 686439.602 | 0 | 686439.602 | 913707.196 | 485620.22 | 183660.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381832 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1935540.797 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 40.93 | 1303719.003 | 266356.751 | 0 | 266356.751 | 239507.858 | 112308.298 | 126758.697 | 85631.164 | 222724.544 | 100899.477 | 44532.214 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383984 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-10-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 667277.744 | 746855.315 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 13.71 | 667575.355 | 171365.23 | 0 | 171365.23 | 247129.253 | 151762.523 | 97318.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389945 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | N | 1. OBRAS | 1896-33-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-15 | 2025-06-10 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 976772.603 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 455000 | 451772.603 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370832 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 2059798.965 | 1935350.348 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 29.852 | 1578710.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622358 | 219066 | 581178 | 0 | 0 | 156108.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370833 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-75-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-05-16 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 2279078 | 2817128.674 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 57.593 | 1323718.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928170.045 | 140895.431 | 208717.778 | 45934.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370834 | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-76-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 2961606.848 | 3242284.361 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 32.849 | 2014570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602338 | 209148 | 295975 | 407109 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370897 | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-79-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2024-09-07 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 1601000 | 2073850.145 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 44.79 | 1382355.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579058 | 222000 | 382385.523 | 198912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370898 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-08-02 | PALENA | FUTALEUFU | Indice Polinomico | 2500000 | 2863863.691 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 12.23 | 1315641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780641 | 160000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 55000 | 110000 | 70000 | 1416824 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370901 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-08-16 | CHILOE | QUEMCHI | Indice Polinomico | 1542000 | 2074242.26 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70000 | 70000 | 1124242 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370902 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-83-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2298000 | 3249917.065 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 30.75 | 1455490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062903 | 231304 | 130870 | 30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370903 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-07-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Indice Polinomico | 2482229.576 | 2424369.722 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 44.41 | 1643577.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482697 | 300000 | 460880.46 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370911 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 1016547.59 | 1057348.37 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 71.294 | 458489.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306518.251 | 0 | 151971.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370912 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 720959.921 | 795890.458 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 74.67 | 520116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 379310 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-10-06 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice Polinomico | 2036473.522 | 2131724.514 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 6.876 | 2165140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534138 | 156584 | 410000 | 410000 | 510000 | 144418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380236 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-07-16 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1353144.421 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 1468144.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866594.632 | 130498.119 | 156592.358 | 188505.355 | 125953.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380311 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-06-26 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 2036307.046 | 2443184.246 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 62.211 | 1013250.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400533.879 | 223821.982 | 388895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380312 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1216216 | 1728962.369 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 15.279 | 1074798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144798 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 110000 | 100000 | 100000 | 100000 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382636 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2025-06-25 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2156798.302 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 2307000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391266 | DISEÑO REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN (NUEVO2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680000 | 1410000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40045388-0 | MEJORAMIENTO CBI ROL W-872 CAMINO QUELLON VIEJO-TRINCAO-YALDAD, QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391910 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Rol W-872 Camino Quellon Viejo-Trincao-Yaldad, Quellon (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 503010 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 299910 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40045388-0 | MEJORAMIENTO CBI ROL W-872 CAMINO QUELLON VIEJO-TRINCAO-YALDAD, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391909 | Mejoramiento CBI Rol W-872 Camino Quellon Viejo-Trincao-Yaldad, Quellon (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6521170 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3622500 | 3617994.6 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396324 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN PUENTE ATIRANTADO YELCHO, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1174958 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 487201 | 864000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372800 | Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3620488 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2772547 | 3640000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391916 | Diseño de Ingeniería Reposicion Grupo 1 Puentes Mayores Rol W-609, Hualaihue (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000 | 440000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391924 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-853 Sector: Limite Urbano Sur - Cruce Ruta W-769, Comuna de Chonchi (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 740000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 500000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40047941-0 | MEJORAMIENTO CBI ROL W-240 CAMINO CRUCE RUTA 5 CARACOLES - CAICUMEO, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391939 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Rol W-240 Camino Cruce Ruta 5 Caracoles - Caicumeo, Ancud (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 139725 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103500 | 51750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40047941-0 | MEJORAMIENTO CBI ROL W-240 CAMINO CRUCE RUTA 5 CARACOLES - CAICUMEO, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391940 | Mejoramiento CBI Rol W-240 Camino Cruce Ruta 5 Caracoles - Caicumeo, Ancud (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6520500 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3622500 | 3617325 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389529 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Río Negro (Grupo 11), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1066668 | 0-0 |  | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105000 | 105000 | 672000 | 183880 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389532 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 476191 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 265000 | 81191 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389535 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Fresia (Grupo 1), Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 735239 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 463200 | 149978 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389542 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 601906 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 373658 | 101120 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389546 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 876191 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 552000 | 210477 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389548 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Purranque (Grupo 9 ), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 895239 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 564000 | 218096 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389552 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 790477 | 0-0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 498000 | 176191 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389531 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1538450 | 1538450 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 275000 | 469962 | 346990 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389536 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1580801 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 564345 | 780330 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389540 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218, Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1403506 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 275000 | 501051 | 411315 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389547 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2095874.631 | 2095874.631 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 566729 | 530735 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389550 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1560000 | 1560000 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 530400 | 450572 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389551 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1950758 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 696420 | 807501 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389553 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Tara) - Romazal - Quilipulli, Rol W-832, km 0,000 al km 8,400, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2280001 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 813960 | 1054801 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389555 | Camino Básico por Conservación Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, km 6,355 al km 13,502, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1939901 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 692544 | 800335 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389558 | Camino Básico por Conservación Chovi - San Juan -Playa, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2209701 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 788863 | 998403 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389560 | Camino Básico por Conservación Futacuin - El Encanto - Santa Elvira, Rol U-475, km 6,78 al km 19, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3316858 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 1184118 | 1699127 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4078215 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 1455922 | 2241623 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389562 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 10,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2904287 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 1036830 | 1516830 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389563 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1.457 | 1.457 | 0-0 |  | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 495550 | 401144 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389564 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2676015 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 920113 | 1399717 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389566 | Camino Básico por Conservación Huyar - Dian Rol W-569 y Putique - Coñab, Rol W-607, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1408715 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 402911 | 549990 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389567 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto Rol V-155, km 29,860 al km 37,799, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2079872 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 642514 | 997954 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394474 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394479 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 750000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394480 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394486 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394489 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394464 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 1500000 | 7900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394466 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 1500000 | 7900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394469 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 1500000 | 7900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394470 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 1500000 | 7900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394473 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 1500000 | 7900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion Campamento Direccion de Vialidad Complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 679995 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372600 | 382950 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391951 | Reposicion Campamento Direccion de Vialidad Complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1863000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1138500 | 931500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40054618-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391969 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 372600 | 0-0 |  | 0 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40054618-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391968 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 652050 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 300000 | 352050 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389524 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-19 | 2026-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 646000 | 1053018.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389802 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1273278 | 0-0 |  | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 101000 | 110000 | 459000 | 650363.48 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389804 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1182127 | 0-0 |  | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 101000 | 101000 | 395000 | 618574.868 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391211 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur Sector Degañ - Chonchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 330000 | 250000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391214 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 550000 | 550000 | 880000 | 2181856 | 1122042 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391215 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0-0 |  | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 550000 | 550000 | 770000 | 2872164 | 2212225 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394491 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 969810 | 0-0 |  | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 409810 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392095 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 Villa Ortega (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 849968 | 0-0 |  | 0 | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | 412605 | 521185 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392094 | Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 Villa Ortega (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8333965 | 0-0 |  | 0 | 19437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19437 | 2070624 | 7169900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 61.54 | 440000 | 78028.705 | 0 | 78028.705 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 19971.295 | 146129 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8834459.841 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 48.17 | 1408000 | 59771.509 | 0 | 59771.509 | 115000 | 90000 | 110000 | 275228.491 | 85000 | 110000 | 93000 | 115000 | 155000 | 200000 | 2500000 | 2507559 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 1117324.46 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.5 | 45027.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 14027.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 16900465.54 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 75.24 | 2198776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1198776 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392101 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento en Ripio Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas, Rio Ibañez (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480000 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392100 | Mejoramiento en Ripio Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas, Rio Ibañez (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 13870000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1304679.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 94 | 131000 | 59862.772 | 0 | 59862.772 | 30000 | 41137.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1686015 | 0-0 |  | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 372600 | 1490400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 10027977.73 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 82.55 | 2082000.285 | 217408.285 | 0 | 217408.285 | 227040 | 330002 | 156600 | 314617 | 156600 | 156600 | 156600 | 100373 | 156600 | 109560 | 1013201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392111 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9594450 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 2070000 | 8538750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339074 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-07-21 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 489010 | 427010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | A | 1. OBRAS | 5048-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2022-09-30 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 15344511.659 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 100 | 415999.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382518.631 | 32886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376944 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-17-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 188136.205 | 188136.205 | 0-0 |  | 0 | 204136.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34636.205 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385395 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | N | 1. OBRAS | 5283-10-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-09-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3526803.958 | 5819824.696 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 3804193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 840005 | 530728 | 530728 | 530728 | 430728 | 441276 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356168 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 643000 | 0-0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 348000 | 250000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356187 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 643000 | 0-0 |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 355000 | 303000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376011 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2025-10-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 686822.78 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 537468.624 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356162 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN D | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0-0 |  | 0 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 3350000 | 2700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356166 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3115166.594 | 5998479.62 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 2192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 351000 | 51000 | 351000 | 371500 | 81500 | 352000 | 304000 | 4218480 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392046 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-11-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3528807.468 | 3528807.468 | 0-0 |  | 0 | 1115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351000 | 351000 | 51000 | 181300 | 181300 | 2018807 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2025-04-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 595119 | 553350 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 29.18 | 153300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 15300 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 15500 | 223305 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351768 | AIF REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION (NUEVO 2022) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1792000 | 0-0 |  | 0 | 31725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31725 | 975357 | 966000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383868 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 56481372.574 | 0-0 |  | 0 | 347553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347553 | 8529299 | 48183812 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385951 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, (ETAPA II: PAVIMENTACIÓN), SECTOR: CERRO CASTILLO- ALCANTARILLA CASCADA, TRAMO: LAGUNA VERDE - ALCANTARILLA CASCADA, KM 720,171 A KM. 737,031, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CAR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 930000 | 0-0 |  | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 36320 | 437000 | 533000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385952 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | N | 1. OBRAS | 5048-79-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-07 | 2025-11-29 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 23346850.781 | 23346850.781 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6563000 | 21767000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 423.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372278 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-08 | 2026-05-08 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 866180 | 866180 | 0-0 |  | 0 | 120001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 32005 | 32121 | 39930 | 461000 | 417000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372276 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-66-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2026-06-02 |  |  | Indice Polinomico | 21390315.149 | 21390315.149 | 0-0 |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1000000 | 9512000 | 9873000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.112 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171.888 | 171.888 | 0 | 171.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372291 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 979370 | 979370 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 554000 | 546000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393287 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Regió | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 555840 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260800 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362147 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. (Terminacion de cont | N | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-08 | 2025-10-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 21629968.499 | 21629968.499 | 0-0 |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | 4956000 | 17676000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372292 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-69-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-11-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 31546112.621 | 31546112.621 | 0-0 |  | 0 | 3384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1384000 | 4734160 | 34127000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1400000 | 77337593-3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 0 | 358501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65282 | 0 | 23086 | 119140 | 0 | 150993 | 0 | 0 | 268547 | 200010 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 349621 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | A | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2024-04-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 451420 | 449210 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 65.7 | 234975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80370 | 107090 | 0 | 0 | 47515 | 0 | 0 | 0 | 13240 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 50.9 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 54200 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392123 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7 Sur. Sector: Alcantarilla Cascada - Cochrane (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 477000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | 250000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 423.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369061 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-101-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-11-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 855920 | 855920 | 0-0 |  | 0 | 137149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311 | 54820 | 55018 | 393000 | 582000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369062 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-62-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-27 | 2025-12-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 16995595.306 | 16995595.306 | 0-0 |  | 0 | 3771089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256098 | 1257030 | 1257961 | 8444000 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1720000 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 21.85 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 408994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115503 | 0 | 254971 | 11118 | 9414 | 461000 | 265000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | A | 1. OBRAS | 5048-28-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7726306.705 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 340386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275142 | 65244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2026-04-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1136720 | 1082431.616 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 188241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62747 | 62974 | 774000 | 275000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380424 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | A | 1. OBRAS | 5048-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2025-11-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 17076577.103 | 21311878.643 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 385710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128104 | 128570 | 129036 | 13216000 | 11290000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 372301 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 5283-3-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2026-10-12 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 807581.6 | 1000400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 427000 | 575400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2023-08-04 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 581570.392 | 524957.765 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 88.35 | 94000.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81135 | 0 | 12385.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356912 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 829353.178 | 1040833.868 | 6018006-7 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 2018-08-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2022-12-25 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 889224.911 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 99.8 | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.314 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-21-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 898761.6 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.57 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-29-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2023-10-17 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 895374 | 1075463.991 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.99 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-26-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2023-01-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 7996951.829 | 8653486.253 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 95.96 | 100.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -0.329 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-03-31 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999962.162 | 7800654.243 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 93.44 | 32863.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32863.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 8189273.746 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 91.62 | 294619.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294619.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-6-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999894.175 | 8640404.819 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 81.06 | 83416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ? ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2023-07-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 907077.113 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 313842.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140438.455 | 0 | 173404.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ? ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ? ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-77-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-02-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 16600647.943 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 4975007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224386 | 536500 | 1240304 | 1220582 | 753235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 990353.91 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 54.35 | 277292.082 | 0 | 0 | 0 | 25292.082 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 50400 | 343759.948 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 60.86 | 284200 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 57400 | 235580.326 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 10049368.295 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 42.07 | 4755272.903 | 0 | 0 | 0 | 557200 | 66644 | 301400 | 3088672.903 | 101400 | 141400 | 141400 | 141400 | 74756 | 141000 | 2975000 | 3346818 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8433942.975 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 60.75 | 2664405.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221400 | 401400 | 714605.928 | 221400 | 221400 | 221400 | 221400 | 221400 | 220000 | 2676125.613 | 180000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392128 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Fiordo Queulat-Pte Chucao, Comuna De Cisnes (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392129 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Fiordo Queulat-Pte Chucao, Comuna De Cisnes (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 18000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000000 | 16000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 547800 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.43 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93600 | 0 | 102000 | 0 | 28800 | 0 | 88600 | 0 | 0 | 10800 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 385712 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 167580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520 | 20710 | 20900 | 21090 | 21280 | 21470 | 41610 | 88000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 372086 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice Polinomico | 923294.695 | 1201477.699 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 4.31 | 984575.189 | 53506.675 | 0 | 53506.675 | 108567.514 | 108200 | 109000 | 88800 | 69600 | 70400 | 81200 | 92000 | 92800 | 110501 | 363268.67 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392145 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-26-LP23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-02-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-07 | 2026-04-27 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice Polinomico | 4141007.725 | 4141007.725 | 0-0 |  | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 109000 | 109000 | 2200000 | 2041007.725 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393291 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 609000 | 0-0 |  | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 303000 | 272000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | NUEVO CONTRATO ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CGM NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 784266 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166298 | 813947.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316179 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 7791283.393 | 9115929.575 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 9 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | NUEVO CONTRATO POR DEFINIR CGM POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8166308.882 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 7442896.882 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-12-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2028-07-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1235362.667 | 0-0 |  | 0 | 183386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16677 | 16677 | 16677 | 16677 | 116678 | 348990 | 1040793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2028-06-03 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.668 | 1164199.821 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 183385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16677 | 16677 | 16677 | 16677 | 116677 | 348990 | 1040793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-14-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1235362.667 | 0-0 |  | 0 | 183386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16677 | 16677 | 16677 | 16677 | 116678 | 348990 | 1040792 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GRAL. CARRERA - SUR PONIENTE CUENCA RÍO IBAÑEZ II; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 187752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21938 | 21938 | 21938 | 121938 | 367250 | 1095250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS AYSÉN Y COYHAIQUE - NORTE - CUENCA RIO PALENA II; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 852040 | 0-0 |  | 0 | 167589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19171 | 19171 | 19171 | 110076 | 494183 | 440221 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS GENERAL CARRERA Y AYSÉN - SUR PONIENTE CUENCA GENERAL CARREARA I - REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | 395500 | 1177500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9999753.013 | 15731081.06 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 1510705 | 16068082 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9926371.1 | 13070699.31 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 1287144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160893 | 160893 | 160893 | 160893 | 160893 | 160893 | 160893 | 160893 | 2309496 | 12213063 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 9930771.563 | 12367362.279 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 1066960 | 13220402 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-18-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2028-05-20 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9982866.841 | 9982866.841 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 825000 | 10634867 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-19-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-13 | 2028-04-22 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9921626.686 | 9921626.686 | 0-0 |  | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 1106976 | 9864840 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390532 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-21-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-26 | 2026-07-16 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES | Indice Polinomico | 5298154.011 | 5298154.011 | 0-0 |  | 0 | 422860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44020 | 126280 | 126280 | 126280 | 1138960 | 4847398 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376276 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | N | 1. OBRAS | 5283-7-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-10-02 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 619841.314 | 1572584.303 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 743902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251500 | 51500 | 51500 | 51500 | 105000 | 105000 | 127902 | 930683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376310 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 5283-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 158047.506 | 201137.296 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 98.07 | 173843.162 | 106234.588 | 0 | 106234.588 | 0 | 0 | 67608.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360344 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL CAMINOS: RUTA 7 KM 936,530 A KM 1058,661 Y X-83 (CRUCE RUTA 7 - ENTRADA BAKER - PASO ROBALLOS) KM 0,000 A KM 74,099; COMUNAS DE COCHRANE Y TORTEL; PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-05-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2024-01-24 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 877705.747 | 1025779.469 | 99537890-6 | APIA SPA | 79 | 581719 | 0 | 0 | 0 | 123972 | 108917 | 145500 | 102876 | 100454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360345 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN VARIOS CAMINOS: COMUNA DE COYHAIQUE; PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-12-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 768778.009 | 703319.36 | 99537890-6 | APIA SPA | 96 | 347280.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126049.001 | 137628.812 | 83602.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 386392 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 177000 | 0-0 |  | 0 | 230826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 23700 | 24415 | 24200 | 24200 | 24200 | 86411 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369870 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 573000 | 0-0 |  | 0 | 809400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88800 | 89600 | 183380 | 65820 | 61400 | 232400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369879 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR ARROYO NORTE - CRUCE X-421, KM. 20,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN" | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 573000 | 0-0 |  | 0 | 813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88800 | 85600 | 185400 | 65820 | 55780 | 243600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386385 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 120000 | 120000 | 220000 | 210000 | 54000 | 244000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386387 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 705065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 88000 | 88000 | 188000 | 91400 | 55000 | 151065 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-01-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 577696.829 | 552665.029 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 427934.712 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 495000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362049 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AY | N | 1. OBRAS | 5283-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-12-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4572248.184 | 5765937.079 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 59000 | 90000 | 110000 | 110000 | 910000 | 4438495 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 58000 | 190000 | 3589857 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 369892 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-23 | 2024-12-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 196647.31 | 196647.31 | 0-0 |  | 0 | 143500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 58647.31 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370826 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-10-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 571762.789 | 571762.789 | 0-0 |  | 0 | 414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 57000 | 87850 | 87850 | 110000 | 241762.789 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370827 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-04 | 2024-11-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 562284.395 | 562284.395 | 0-0 |  | 0 | 385700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 51000 | 81600 | 81600 | 110000 | 232284.395 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392107 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector Cruce Cabezas - Pte Emperador Guillermo N°3. Comuna Puerto Aysen (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1428000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | 750000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048026-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392091 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Alcantarilla Cascada - San Sebastián (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1016000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372600 | 755550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048026-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392092 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Alcantarilla Cascada - San Sebastián (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20907000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3657500 | 19671400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048035-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265-CH. SECTOR PASO LAS LLAVES. COMUNA DE CHILE CHICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392088 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 265-Ch. Sector Paso Las Llaves. Comuna de Chile Chico (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1120000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672750 | 568500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391298 | Estudio de preinversión mejoramiento conexión vial puerto aysen - puerto chacabuco (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699000 | 0-0 |  | 0 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74500 | 521000 | 266500 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049250-0 | CONSERVACION PUENTE ANTOLIN SILVA EN RUTA 245 CH, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392083 | Diseño de Ingeniería Conservación Puente Antolín Silva En Ruta 245 Ch, Comuna De Coyhaique (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 466000 | 0-0 |  | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 414000 | 51750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395322 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1860464 | 0-0 |  | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 620000 | 850000 | 223387 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395324 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1038696 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 321000 | 318500 | 311405 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395328 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS ¿ COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1038696 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 104000 | 206000 | 237000 | 400575 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380872 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 217576.074 | 198604.098 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.64 | 100811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380873 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 243151.343 | 209054.202 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.63 | 105968.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105968.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380874 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 250291.7 | 222220.451 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 45.91 | 262220.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196442.451 | 65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380820 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 DE KM 510,228-573,438; X-421, SECTOR CRUCE RUTA 7 - EL GATO DE KM 0,0-39,563; X-423, SECTOR MAÑIHUALES - EL GATO DE KM 0,0-24,966; X-500, SECTOR VIVIANA KM 0 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-12 | 2023-06-07 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 440393.233 | 519664.632 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 63.7 | 246939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380822 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SEC | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 422962.345 | 417365.995 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 75.68 | 193072.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104434.021 | 88638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380825 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES-243CH KM 596,996-604,942; RUTA 240, SECTOR BAGUALES-CHACABUCO KM 0,0-68,859; RUTA 243CH, SECTOR COYHAIQUE-FRONTERA KM 0,0-50,752; X-59, SECTOR TRIANA KM 0,0-15,715; X-565,SECTOR PTA. M | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 424347.756 | 492661.382 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 69.28 | 297851.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217351.903 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380826 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,S | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 502210.945 | 444949.699 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 81.62 | 241041.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105891.118 | 135150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380827 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-18 | 2023-06-13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 367787.001 | 420661.559 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 81.39 | 183323.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83406.574 | 99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380866 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 444727.764 | 500295.509 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 85.14 | 235510.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78227.93 | 157283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380868 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 442519.043 | 440445.681 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 73.87 | 251653.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118914.637 | 132739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380869 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GEN | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 457540.287 | 493465.136 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 66.8 | 330071.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175066.073 | 155005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388163 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146590 | 0-0 |  | 0 | 194376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318 | 29318 | 29318 | 47786 | 58636 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388164 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146590 | 0-0 |  | 0 | 175908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318 | 29318 | 29318 | 29318 | 58636 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388165 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146590 | 0-0 |  | 0 | 175908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318 | 29318 | 29318 | 29318 | 58636 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388153 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINOJEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 265 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1750387 | 0-0 |  | 0 | 2300879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320015 | 370015 | 470154 | 470154 | 670541 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388160 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800494 | 0-0 |  | 0 | 2266906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422020 | 422020 | 422020 | 422020 | 578826 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388161 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE ¿ PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2393861 | 0-0 |  | 0 | 2872633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574526.4 | 574526.4 | 574526.4 | 574526.4 | 574527.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388162 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1359255 | 0-0 |  | 0 | 1631106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326221.2 | 326221.2 | 326221.2 | 326221.2 | 326221.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-01-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1607006.85 | 1395400 | 76937257-1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 25.3 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 59584 | 273322 | 16020 | 0 | 0 | 259908 | 0 | 0 | 109166 | 0 | 423000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2021-02-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8945701.388 | 10473368.984 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100 | 90000 | 85956.252 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2023-07-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 3778194.128 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 94.03 | 1352000 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 200000 | 460000 | 295000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 294000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2025-06-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 22054050.424 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 80 | 2294000 | 371216.966 | 0 | 371216.966 | 300000 | 300000 | 694000 | 200000 | 184568.392 | 160000 | 84214.642 | 0 | 0 | 0 | 669000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-72-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 63010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396045 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1340000 | 0-0 |  | 0 | 21308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 524579 | 928414 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391251 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (2do llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12809300 | 0-0 |  | 0 | 79547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79547 | 3695928 | 10314759 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348672 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 815066.7 | 577959.624 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 15.34 | 412331.603 | 64343.625 | 0 | 64343.625 | 33389.302 | 33704.302 | 34019.302 | 34334.302 | 34649.302 | 34964.302 | 35279.302 | 35594.302 | 35909.302 | 36144.26 | 162086.317 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377448 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PUENTE EL AMARILLO, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-05-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 91630 | 73492.92 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 89195.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033.673 | 0 | 46035.964 | 22126.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376386 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 589713-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5397452.316 | 5577321.634 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 7.4 | 3947000 | 275669.867 | 0 | 275669.867 | 186354 | 186711 | 618800 | 559058.662 | 371280 | 259896 | 272272 | 377468 | 519792 | 319698.471 | 1781913.683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 13516486.084 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 3544000 | 195077.377 | 0 | 195077.377 | 100000 | 166000 | 666000 | 60000 | 60000 | 50000 | 45000 | 160000 | 1660000 | 381922.623 | 8865005.694 | 236500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 730.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372186 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 9, Tramo Aeropuerto Pta. Arenas - Gob. Phillipi (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1043672 | 0-0 |  | 0 | 98760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801 | 32920 | 33039 | 405780 | 715000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372187 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-103-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2026-06-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 13727757.862 | 13727757.862 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 5530000 | 9736000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE |  | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297594 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770000 | 1100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291719 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9164000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3850000 | 6230400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2024-02-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 729200.416 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 327933.584 | 286582.439 | 0 | 286582.439 | 41351.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391994 | Asesoria de Inspeccion fiscal Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 583354 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 631350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | A | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17850826.346 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 6815674 | 0 | 0 | 0 | 1352557 | 1356964 | 1361372 | 0 | 0 | 0 | 682890 | 685093 | 687297 | 689501 | 8024247.167 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391995 | Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10425272 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111400 | 9356400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351175 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-17-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2025-07-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 610202.25 | 610202.25 | 0-0 |  | 0 | 42714.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 527211.8 | 89860.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381975 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-14-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2025-07-19 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 4098762.153 | 4098762.153 | 0-0 |  | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 4180000 | 4140125.558 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381220 | CONTRATO DE REFORESTACION CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, TRAMO II, KM. 57,4 - KM. 48,6, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 1. OBRAS | 1006-22-LE23 | Adjudicado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-13 | 2025-01-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 49875 | 36059.975 | 76505301-3 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 36059.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | A | 1. OBRAS | 5048-10-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-26 | 2019-04-09 | 2019-09-10 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2023-03-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8176121.13 | 11385547.162 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12525000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 346888 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 550446.4 | 497990.225 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 24.14 | 402840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132091.396 | 33345.389 | 33458.389 | 33583.389 | 33707.389 | 33832.389 | 33956.389 | 34081.389 | 34783.881 | 71965.125 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392008 | Asesoria de Inspecciòn fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,S:Avda.Ultima Esperanza-casas viejas (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 717480 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | 359999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376894 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 6012980.055 | 6428837.931 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 20.5 | 4109175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789918 | 746120 | 963962 | 0 | 0 | 0 | 383775 | 708940 | 516460 | 2123859.875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392009 | Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,S:Avda.Ultima Esperanza-casas viejas (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7170000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600000 | 3599999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459289-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459289-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 391268 | DISEÑO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 96080 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y Normalización Puente Rubens y Accesos, Provincia de Última Esperanza (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 881818 | 0-0 |  | 0 | 56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16121 | 40451 | 497015 | 430538 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372194 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 5048-93-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2026-11-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 16300000 | 16300000 | 0-0 |  | 0 | 277428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79057 | 198371 | 5288931 | 13127517 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2600000 | 77550223-1 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 37.46 | 686315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 0 | 0 | 233923 | 0 | 1072536 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-03 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1186865.686 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 68.66 | 433712.06 | 0 | 0 | 0 | 42525 | 47179.265 | 42802 | 106519 | 43079 | 43218 | 108389.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1069440 | 1102711.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.5 | 517751.537 | 103874.537 | 0 | 103874.537 | 40790 | 40922 | 41055 | 41188 | 41322 | 41454 | 41587 | 41720 | 41853 | 41986 | 62438.763 | 85000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 27983200.685 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 67.23 | 11993672.847 | 530121.847 | 0 | 530121.847 | 1381310 | 0 | 1390314 | 679589 | 1199659 | 1201909 | 3224958 | 1385812 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-09-05 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 25984878.12 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 38 | 11597232.414 | 1111468.414 | 0 | 1111468.414 | 1291776 | 0 | 1300196 | 948189 | 1654308 | 1156413 | 958518 | 821245 | 1325455 | 1029664 | 9706079 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2024-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 683584.128 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 44 | 1172907.972 | 58732.294 | 0 | 58732.294 | 58337.752 | 58525.999 | 58714.246 | 128096.493 | 59090.74 | 59278.987 | 31264.7 | 28202.536 | 0 | 632664.225 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 972770.7 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 48 | 1096689.708 | 0 | 0 | 0 | 50960 | 51127 | 51292 | 153046 | 51625.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738639.503 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395952 | AIF Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena km 51-59 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 660000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR |  | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25687571.648 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2.4 | 9842425.568 | 0 | 0 | 0 | 829729 | 939681.568 | 835138 | 418920 | 420273 | 1421625 | 1422976 | 1848657 | 851361 | 854065 | 15017051 | 8000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26487608.312 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 13285327.481 | 1303172.481 | 0 | 1303172.481 | 874664 | 984763 | 880364 | 883215 | 886065 | 1888916 | 1414898 | 1894617 | 897467 | 1377186 | 12741508 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395951 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena km 51-59 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 16100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 341587 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-11-19 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 465997.056 | 428717.24 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 99 | 28703.338 | 13979.778 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 339396 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-03-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 3808840.999 | 4727360.526 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 94.51 | 518933.232 | 178223.489 | 0 | 178223.489 | 125147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215562.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348926 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 506197.44 | 427329 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 25.3 | 378303.204 | 50939.204 | 0 | 50939.204 | 32049.5 | 32202.5 | 32354.5 | 32507.5 | 32660.5 | 32812.5 | 32965.5 | 33117.5 | 33270.5 | 33423.5 | 15331.154 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346892 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-11-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice Polinomico | 3414632.541 | 6447825.852 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 17.24 | 4145161 | 525156.376 | 0 | 525156.376 | 548352 | 488376 | 489328 | 364000 | 0 | 0 | 190421 | 494088 | 618800 | 426639.624 | 1949980.807 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329479 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 852284.16 | 854664 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 48.51 | 255961 | 42177.39 | 0 | 42177.39 | 42420 | 21263.5 | 21290.5 | 21316.5 | 21343.5 | 21370.5 | 21396.5 | 21423.5 | 21450.5 | 508.61 | 267082.5 | 54835.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 46.31 | 275647 | 22724.347 | 0 | 22724.347 | 22903.1 | 45946.953 | 22942.1 | 22961.1 | 22980.1 | 22999.1 | 23019.1 | 23038.1 | 23057.1 | 23075.9 | 288526.5 | 59781.227 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 44.62 | 246392 | 0 | 0 | 0 | 20547.689 | 61608.067 | 20582.689 | 20599.689 | 20617.689 | 20634.689 | 20651.689 | 20669.689 | 20686.689 | 19793.421 | 260845.268 | 119600.396 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 8996643.093 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 62.6 | 2026919.735 | 150040.735 | 0 | 150040.735 | 155300 | 76200 | 317500 | 76116 | 124519 | 76356 | 89222 | 331916 | 102288 | 527462 | 2191358.998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 9228273.362 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 50.18 | 2709778 | 907351.424 | 0 | 907351.424 | 150249 | 362512 | 150725 | 90578 | 90721 | 90864 | 91006 | 301855.576 | 243445 | 230471 | 3233167.546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 10286961.549 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 40.61 | 2288982.322 | 554517.322 | 0 | 554517.322 | 256128 | 252808 | 120371 | 120752 | 90849 | 91135 | 135728 | 229265 | 147510 | 289919 | 4805338.943 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329552 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2024-04-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1368220 | 1239800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 147000 | 105626.25 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 41373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40023995-0 | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372259 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 2. ESTUDIOS | 589713-8-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-19 | 2026-04-09 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 560000.002 | 478400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 296509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50232 | 0 | 101420.8 | 0 | 0 | 0 | 103334 | 41522.2 | 166387.52 | 53102.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329442 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1015500 | 978664.687 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 45 | 516233.525 | 138093.525 | 0 | 138093.525 | 37268 | 37389 | 37510 | 37631 | 37754 | 37875 | 37996 | 38117 | 38239 | 38361 | 248198.475 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392032 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 e Y-160; CR. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XII R (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 510000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 27381801.946 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 14 | 14429165.501 | 5497102.501 | 0 | 5497102.501 | 1176879 | 1180714 | 1184550 | 1188385 | 1192220 | 598028 | 599945 | 601863 | 603781 | 605698 | 9158941.499 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392033 | Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 e Y-160; CR. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XII R (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000000 | 18000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 470918.8 | 530484.864 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 19.2 | 270895.95 | 36053.486 | 0 | 36053.486 | 23208.536 | 23241.536 | 23274.536 | 23308.536 | 23341.536 | 23374.536 | 23407.536 | 23440.536 | 23473.536 | 24771.64 | 251732.073 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-10-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 4097266.304 | 6127572.385 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 21.67 | 2266000 | 561977.583 | 0 | 561977.583 | 250875 | 201275 | 207726 | 80520 | 80600 | 70595 | 262159 | 202100 | 208875 | 139297.417 | 3902371.7 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031003-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 374410 | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA Y-655, SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-05-11 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2025-08-20 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 1099560 | 900400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 14 | 658642.78 | 0 | 0 | 0 | 132358.8 | 0 | 114530.88 | 0 | 0 | 125830.9 | 0 | 0 | 0 | 285922.2 | 316940.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 376307 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-01-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 571200 | 488376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 471020.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82047.26 | 0 | 156933.52 | 0 | 52561.47 | 0 | 134608.64 | 0 | 44869.545 | 41023.584 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-18-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 579054 | 579054 | 0-0 |  | 0 | 209827.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25806.417 | 25927.007 | 26047.602 | 26168.187 | 26288.787 | 26409.377 | 26529.967 | 26650.557 | 333939.804 | 113506.29 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389702 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2026-03-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 5069314.47 | 5174173.062 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 220000 | 259000 | 2176726.47 | 1972699.535 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038629-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 389441 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (SEGUNDO LLAMADO) | N | 2. ESTUDIOS | 589713-16-O123 | Nulo | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 2025-12-05 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 904000.001 | 904000.001 | 0-0 |  | 0 | 335610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94920 | 0 | 95824 | 0 | 48138 | 96728 | 619761.733 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038633-0 | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372264 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | A | 2. ESTUDIOS | 589713-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 934150 | 775400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 693323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81417 | 0 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 276352 | 294458 | 140318 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039696-0 | CONSTRUCCION CO DE PENETRACIÓN RIO SERRANO-GLACIAR TYNDALL - C DELAS MONTAÑAS. I ETAPA, XIIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392047 | Diseño Construccion CO de Penetración Rio Serrano-Glaciar Tyndall - C de las Montañas. I etapa, XII R (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1166727 | 0-0 |  | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 724500 | 517500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383315 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2110000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 386231 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica reposición de Carpeta de Rodado Camino Y-530 km 2 al 16; Comuna de Punta Arenas; Provincia de Magallanes Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1610000 | 0-0 |  | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 98000 | 1592000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043719-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370728 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO Y-340, Dm 12.197,00 - Dm 21.485,00. COMUNA DE NATALES, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADO 2023) | A | 1. OBRAS | 589713-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2024-08-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 2010441.214 | 2603125.486 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 57.474 | 1739539.801 | 461231.675 | 0 | 461231.675 | 397769 | 531515.962 | 349023.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049841-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 395156 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato: Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R Y-911, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cuart | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84000 | 406390 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049841-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 395155 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R Y-911, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cuarto Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 315000 | 4399990 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384528 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI (ADELANTADO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 568000 | 0-0 |  | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 350000 | 18000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394978 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2650000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 150000 | 1291500 | 1150000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394979 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,0 al Km. 8,56, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1480000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 150000 | 904000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394982 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltco Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0-0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 120000 | 1784200 | 1267400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394984 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 543500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394990 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1626036 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 776030 | 1772462 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389533 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaisin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5320000 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 3032000 | 2128999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389534 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungenes, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4480000 | 0-0 |  | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 2100000 | 2130001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | A | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895-2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 79.38 | 504907 | 0 | 0 | 0 | 63761 | 0 | 64173 | 64378 | 64584 | 64790 | 64996 | 54258 | 63967 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 2020) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145055 | 26518 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372097 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100817 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92852 | 41910 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351609 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2024-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 242287.5 | 237002.394 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 21.11 | 169674.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62557 | 0 | 0 | 38387.278 | 0 | 0 | 68730.694 | 0 | 0 | 53837 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 502895.12 | 223860 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 541333.52 | 442962.52 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024375-0 | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329554 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, MOSTAZAL, CURICO, ALTO BIO BIO, VILLARRICA, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 306000 | 305700 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 109346.326 | 0 | 0 | 0 | 71173.456 | 0 | 0 | 25282.98 | 0 | 0 | 12889.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1288348.34 | 1300000 | 78886810-3 | APSA LTDA. | 0 | 371220.3 | 119908.8 | 0 | 119908.8 | 0 | 123146.1 | 0 | 0 | 0 | 128165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198995 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388466 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 435000 | 476000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 538108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138108 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 171100 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389931 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285600 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032587-0 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351732 | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 213415 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102537 | 155909 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032598-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351733 | ESTUDIO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-09 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2024-02-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 445000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40035305-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353758 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-01-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 375000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 35 | 364999.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157879 | 120960 | 86160.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043117-0 | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372068 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | N | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1099800 | 1280780.409 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 406950.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126756.866 | 0 | 0 | 128977 | 0 | 0 | 0 | 151217 | 0 | 361251 | 669818 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043135-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372057 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200948 | 1068620 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 655534.253 | 109127.474 | 0 | 109127.474 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 218639.653 | 0 | 403767.381 | 61039.574 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372055 | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 212600 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135225 | 176716 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043828-0 | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372052 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | A | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O-123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1274450 | 1412841.97 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 141739 | 1322641.401 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048171-0 | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382303 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730373 | 730373 | 0-0 |  | 0 | 140182.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140182.676 | 0 | 0 | 696101.2 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050091-0 | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381055 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-02-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 796943 | 717070.2 | 76706289-3 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 0 | 489876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150282 | 126777 | 0 | 153455 | 0 | 0 | 59362 | 0 | 81101 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054532-0 | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO NECESIDAD CONSERV TUNELES REG ANTOF, COQUIMBO, ARAUCANIA, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392652 | Estudio Básico Diagnostico Levantamiento Necesidad Conserv Túneles Reg Antof, Coquimbo, Araucanía, Valparaíso (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 382000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ALGARROBO, CARTAGENA, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054548-0 | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392661 | Estudio Básico Diagnostico Declaración Ambiental de Materiales de Construcción de La Dirección de Vialidad (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 233000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054551-0 | DIAGNOSTICO CARRETERAS SISTEMA 2+1 REG TARAPACA, MAULE Y AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392670 | Estudio Básico Diagnostico Carreteras Sistema 2+1 Reg Tarapacá, Maule y Aysén (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 513000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054567-0 | DIAGNOSTICO PARA GENERACIÓN CONECTIVIDAD VIAL INTERURB DENTRO ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392678 | Estudio Básico Diagnostico para Generación Conectividad Vial Interurb dentro áreas bajo protección oficial (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054570-0 | DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD FRONTERIZA ALTA MONTAÑA Y ZONAS EXTREMAS DE CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392679 | Estudio Básico Diagnostico Conectividad Fronteriza Alta Montaña y Zonas Extremas de Chile (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351860 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 521000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000 | 190000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386234 | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-20 | 2025-01-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 103600 | 123085.951 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126859.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394567 | 2024CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1020000 | 0-0 |  | 0 | 768300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383500 | 384800 | 353700 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394568 | 2024CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320000 | 0-0 |  | 0 | 727700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 283500 | 385000 | 759000 | 31300 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394569 | 2024CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION, RUTAS DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 465600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40250 | 40250 | 40650 | 344450 | 552000 | 86400 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395486 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362950 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398949 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2023-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395560 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUTA B-241, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384999 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383364 | Asesoría a la IF del contrato de Patios de Estibas de Palza de Pesaje de Lampa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2024-10-27 | CHACABUCO | LAMPA | Indice Polinomico | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | del Biobío | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 310763 | Reparación de los Patios de Estiba de las Plazas de Pesaje Lampa Estación 12 y Estación 34 | N | 1. OBRAS | 331-12-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-01-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1070000 | 1260202.323 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION MAURICIO ZAPATA M. EIRL | 0 | 1164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 200000 | 150000 | 250000 | 40000 | 24000 | 316202.323 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386341 | Reparación de los Patios de Estiba de las Plazas De Pesaje De Curacaví Estación 12, (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 331-10-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2024-10-27 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice Polinomico | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 569371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 150000 | 200000 | 150000 | 19371 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330035 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-06-07 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 209620 | 215593.95 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 73.29 | 29000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386257 | Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | A | 1. OBRAS | 979-1331SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-01 | 2024-03-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 319755 | 319754.982 | 77290610-2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 426339.988 | 0 | 0 | 0 | 53293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159877 | 0 | 213169.988 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351365 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2023-03-12 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1132618.914 | 1327611.717 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.43 | 10506.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10506.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, HUASCO, LIMARI, SAN ANTONIO, CARDENAL CARO, CURICO, ARAUCO, MALLECO, OSORNO, CAPITAN PRAT, MAGALLANES, MELIPILLA, VALDIVIA, ARICA, PARINACOTA, ITATA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, ALTO DEL CARMEN, COMBARBALA, EL QUISCO, MARCHIHUE, HUALAÑE, CAÑETE, COLLIPULLI, SAN JUAN DE LA COSTA, TORTEL, LAGUNA BLANCA, CURACAVI, LANCO, CAMARONES, PUTRE, COELEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025147-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372069 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 483181 | 0-0 |  | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 159450 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334654 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVIN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 399722.058 | 390542.53 | 76096611-8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 31.23 | 18708.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18708 | 0.23 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 337557 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2022-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 1106966.351 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376084 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | N | 1. OBRAS | 5283-6-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-08 | 2024-07-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 135617.524 | 285792.249 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 293792.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 86500 | 118292.249 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328476 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-85-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-12-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 854755.544 | 735988.113 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.7 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331586 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas zonas urbanas-travesías Ruta P-60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-11-12 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 237938.765 | 293077.846 | 76777674-8 | DELAGAR SPA | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328461 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 349360.795 | 364668.65 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331430 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 704000 | 787090.396 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 80.94 | 49051.798 | 0 | 0 | 0 | 45051.798 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346013 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-42-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-26 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 198720 | 187781.398 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 80.9 | 30125.351 | 0 | 0 | 0 | 30125.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346092 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-51-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | TALCA | PELARCO, PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 393553.468 | 391326.288 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346342 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CURICO | CURICO, HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 288982.813 | 280375.972 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40045164-0 | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391277 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282000 | 0-0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 158750 | 130000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3674753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216476 | 577269 | 649427 | 360793 | 288634 | 360793 | 360793 | 360793 | 499775 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1834143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108047 | 288127 | 324142 | 180079 | 144063 | 180079 | 180079 | 180079 | 249448 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4848693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285631 | 761684 | 856894 | 476052 | 380842 | 476052 | 476052 | 476052 | 659434 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5373077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316522 | 844059 | 949567 | 527537 | 422030 | 527537 | 527537 | 527537 | 730751 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5391408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317602 | 846939 | 952806 | 529337 | 423469 | 529337 | 529337 | 529337 | 733244 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5762241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339447 | 905193 | 1018342 | 565746 | 452597 | 565746 | 565746 | 565746 | 783678 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5466044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321999 | 858663 | 965996 | 536665 | 429332 | 536665 | 536665 | 536665 | 743394 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8695164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512223 | 1365927 | 1536668 | 853705 | 682964 | 853705 | 853705 | 853705 | 1182562 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8313214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489723 | 1305927 | 1469168 | 816204 | 652964 | 816204 | 816204 | 816204 | 1130616 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5674821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334298 | 891460 | 1002893 | 557163 | 445730 | 557163 | 557163 | 557163 | 771788 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6176535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363853 | 970275 | 1091559 | 606422 | 485137 | 606422 | 606422 | 606422 | 840023 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11921020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702255 | 1872679 | 2106764 | 1170424 | 936340 | 1170424 | 1170424 | 1170424 | 1621286 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5212580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307068 | 818847 | 921203 | 511779 | 409423 | 511779 | 511779 | 511779 | 708923 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11303916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665902 | 1775738 | 1997705 | 1109836 | 887869 | 1109836 | 1109836 | 1109836 | 1537358 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8687599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511777 | 1364739 | 1535332 | 852962 | 682370 | 852962 | 852962 | 852962 | 1181533 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3516914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207178 | 552474 | 621533 | 345296 | 276237 | 345296 | 345296 | 345296 | 478308 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 388276 | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 286297.324 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296307 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 376733 | Estudio Caracterizacion Arqueologica sectores Arenillas Negras y Quiane | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 350250 | 350250 | 0-0 |  | 0 | 64185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 59574 | 286065 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060321-0 | PROSPECCION MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 395916 | Publicación EB Prospección Muelle Chinchorro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060321-0 | PROSPECCION MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395890 | Estudio Básico Prospección Muelle Chinchorro | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 669420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669420 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2023-11-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 127998 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 39.4 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 0 | 0 | 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 340913 | Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 del Puerto de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-01-02 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 65000 | 64200 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 88.1 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367298 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Segunda | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-14 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 428736 | 301639.8 | 8862688-5 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 16 | 255531.085 | 40158.18 | 0 | 40158.18 | 20109 | 20109 | 20109.32 | 20109.32 | 20109.32 | 20109.04 | 94717.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364239 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 978-12-O112 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-05-24 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 8520834.564 | 10086128.664 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 65.9 | 4738660.195 | 795157.485 | 0 | 795157.485 | 1246848 | 1145395 | 711684 | 839575.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367574 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2024-08-09 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 374500 | 378960.968 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39 | 276762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115939 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020231-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 376667 | FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | N | 2. ESTUDIOS | 11-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492427 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046150-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 381567 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2024-11-30 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 394179.626 | 469073.755 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 30 | 454092.861 | 145368.106 | 0 | 145368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155494 | 0 | 0 | 0 | 153230 | 0.755 | 18277 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 388105 | PUBLICACIÓN CHINCHORRO ETAPA 1 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396569 | Publicación Diario Oficial AIF para la Obra Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 1 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81.17 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 385871 | Asesoría de Inspección Fiscal Chichorro | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-8-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-27 | 2025-04-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 406389.76 | 406389.76 | 0-0 |  | 0 | 149004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251 | 37251 | 37251 | 37251 | 257385.76 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395910 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 406390 | 0-0 |  | 0 | 149004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251 | 37251 | 37251 | 37251 | 257384 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395896 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | N | 1. OBRAS | 1262-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2025-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6345260.247 | 6345260.247 | 0-0 |  | 0 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 300000 | 300000 | 300000 | 475260.247 | 4800000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049426-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376226 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | A | 1. OBRAS | 978-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2024-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 489994.4 | 574292.05 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 16 | 487248.304 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 257248.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056320-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFIERNILLO 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385004 | CONSERVACIÓN PROTECCIONES COSTERAS SECTOR INFIERNILLOS 2 | A | 1. OBRAS | 1262-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 295685.25 | 274982.124 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 20.67 | 218144.425 | 169042.893 | 0 | 169042.893 | 49101.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40059196-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 395886 | Publicación Mejoramiento Integral BC SUR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 0-0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40059196-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395885 | Mejoramiento Integral Borde Costero Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 879442 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 879422 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060338-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO ALACRÁN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 395917 | Publicación Conservación BC Ex Isla del Alacrán | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060338-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO ALACRÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395913 | Conservación Borde Costero Ex Isla El Alacrán | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030330-0 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 354251 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 1263-11-122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-10 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-10-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 118526.058 | 142200 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 27150.634 | 26186.634 | 0 | 26186.634 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 393772 | PUBLICACION DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393771 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 126508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126508 | 23492 | 400000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053776-0 | DIAGNOSTICO DE INSPECCIÓN SUBMARINA CALETA CAVANCHA, IQUIQUE , REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384104 | CONSULTORIA DIAGNOSTICO INSPECCION SUBMARINA CALETA CAVANCHA - IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 1263-8-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-07-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 116630.5 | 137981.701 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 188302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49010.269 | 0 | 0 | 0 | 102769.602 | 0 | 0 | 0 | 36522.129 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374432 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-13-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-04-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 308892.703 | 259482.139 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 0 | 249924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 20949 | 20949 | 20769 | 20769 | 20769 | 24710 | 112543 | 190156.724 | 142410.979 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374433 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | N | 1. OBRAS | 1263-9-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-08 | 2025-03-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4867529.734 | 4867529.734 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1518987.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210227.932 | 16936.243 | 489171.955 | 658342.947 | 46087.432 | 57963.058 | 40258.276 | 1249471.53 | 3667559.736 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 308826 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | A | 2. ESTUDIOS | 1263-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2023-08-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 180000 | 189042.252 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 92 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 378921 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-08-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 201498.478 | 279095.334 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 60.4 | 136161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88880.906 | 0 | 47280.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 393296 | PUBLICACION CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1242 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 393770 | PUBLICACION CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393297 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 354243 | 0-0 |  | 0 | 43146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43146 | 0 | 381946 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 394917 | PERITOS TASADORES PARA EXPROPIACIÓN CONTRATO CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 135869 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135859 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394463 | PUBLICACION Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394931 | PUBLICACION FACTIBILIDADREPOSICION INFRAESTRUCTUCTURA CALETA PISAGUA COMUNA DE HUARA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374447 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | N | 2. ESTUDIOS | 1263-2-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2025-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 183828.346 | 183828.346 | 0-0 |  | 0 | 232506.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182621.109 | 0 | 0 | 0 | 49884.913 | 0 | 36708.978 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038016-0 | CONSERVACION CALETA CHANAVAYITA , IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 373324 | Conservacion Caleta Chanavayita Iquique | A | 1. OBRAS | 1263-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-06-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 420659.179 | 444237.507 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 10.7 | 468895 | 28433.69 | 0 | 28433.69 | 17842.09 | 88684.52 | 112274.477 | 140973.343 | 0 | 80686.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 391329 | PUBLICACION MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394934 | PUBLICACION MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374450 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 514875 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 464865 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374460 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8774139 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177363 | 8596766 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049754-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386162 | CONSERVACION CALETA CHIPANA IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 1263-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-10-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 271259.916 | 282052.926 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 364090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15283.648 | 34446.316 | 67489.283 | 93435.35 | 87731.311 | 65704.092 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 392566 | PUBLICACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 391582 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | N | 2. ESTUDIOS | 1263-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-24 | 2025-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230651.75 | 230651.75 | 0-0 |  | 0 | 138214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95214 | 0 | 0 | 43000 | 158868 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057794-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386917 | CONSERVACIÓN OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 1263-14-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-09-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 493682.794 | 469219.197 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 634209.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30699.523 | 71105.077 | 91547.047 | 162806.207 | 148254.174 | 38639.037 | 91158.927 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40057794-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 387170 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS Y SSHH CALETA LOS VERDES | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060127-0 | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394935 | PUBLICACIÓN CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060127-0 | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394936 | PUBLICACIÓN ASESORIA A LA ISNPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060127-0 | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 394845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 330124 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50124 | 279990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060127-0 | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 394844 | CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4236932 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97110 | 4139812 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395313 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 194108.04 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194098.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355331 | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1891584.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90574.6 | 1801000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338107 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | A | 1. OBRAS | 978-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2024-03-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5517546.948 | 7558446.321 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 79 | 2898026.974 | 1057620.067 | 0 | 1057620.067 | 474779 | 500000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65627.907 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | A | 2. ESTUDIOS | 1264-2-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2024-04-12 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 224600 | 246012.105 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 90.9 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9671.25 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370577 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 218806.312 | 218806.312 | 0-0 |  | 0 | 109403.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15629.022 | 15629.022 | 15629.022 | 15629.022 | 15629.022 | 15629.022 | 15629.022 | 128959.846 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | N | 1. OBRAS | 1264-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4359874.814 | 5995174.67 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 2285178.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78092.4 | 403623.624 | 76570.546 | 483565.72 | 82493.34 | 115469.214 | 61507.816 | 527270.656 | 456585.022 | 305996 | 3791000.332 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373085 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | N | 1. OBRAS | 1264-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-30 | 2024-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1089247.118 | 1089247.118 | 0-0 |  | 0 | 1466928.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209247.118 | 340000 | 240000 | 240000 | 240000 | 197681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383258 | Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | N | 1. OBRAS | 1264-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-10-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 824828.312 | 1058516.523 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1110516.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191069.392 | 69336.608 | 133775.277 | 158944.416 | 184266.645 | 116402.852 | 108032.333 | 148689 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038127-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370960 | Conservación Borde Costero Antofagasta, Balneario-Playa El Cable | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1731333.131 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300333.131 | 1604990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038738-0 | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370965 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | N | 1. OBRAS | 1264-10-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-11-12 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 303546.96 | 303546.96 | 0-0 |  | 0 | 334546.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 44000 | 33000 | 33000 | 33000 | 26546.96 | 0 | 304308 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40038738-0 | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 370977 | Viáticos Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2880 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038741-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 394914 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 302254.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 413337 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040546-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355334 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-08 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 499990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263038 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3649990 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 3150980 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30063201-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276942 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Comuna de Huasco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 899990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 372257 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0-0 |  | 0 | 98210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98210 | 180000 | 103477 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276941 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 600000 | 704000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1850000 | 0-0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 402000 | 1367000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 381149 | Asesoría a la Inspección fiscal obra Reposición Borde Costero sector Sur Playa Grande de Chañaral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1266-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-10-23 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 151234.593 | 165222.049 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 29.05 | 186035.527 | 27584.798 | 0 | 27584.798 | 15016 | 8665.454 | 15016 | 15016 | 14444 | 14444 | 14444 | 14444 | 36980.189 | 9981.086 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 378914 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | A | 1. OBRAS | 1266-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-08-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 4551397.901 | 5322768.411 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 29.05 | 4650682.59 | 1081879.726 | 0 | 1081879.726 | 480272 | 845410 | 25055.08 | 760565 | 13689 | 100000 | 17861.447 | 0 | 0 | 1325950.337 | 500000 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248656 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | N | 1. OBRAS | 12676-3-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-10-21 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 608915.885 | 798177.438 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 0 | 608915.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39039 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 117876.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037992-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA CHIGUALOCO - LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 376392 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Chigualoco Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 1265-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 141574.3 | 155653.19 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 63 | 58734.449 | 0 | 0 | 0 | 58734.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038109-0 | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 375292 | ESTUDIOS BÁSICOS ¿DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA EL SAUCE- OVALLE | A | 2. ESTUDIOS | 1265-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 127330 | 152768.63 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 57 | 66535.982 | 0 | 0 | 0 | 66535.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047254-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LA CEBADA , OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 380127 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta La Cebada Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1265-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-05-26 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 140146.3 | 167607.918 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 62 | 64334.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64334.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049858-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384475 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | N | 2. ESTUDIOS | 1265-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-08-22 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 119164.944 | 142871.4 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 147205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105786.2 | 0 | 0 | 0 | 41419 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40051050-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384259 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | N | 2. ESTUDIOS | 1265-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-01-09 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 189049.75 | 206800.58 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 212014.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125147.6 | 0 | 0 | 0 | 86866.44 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30098093-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354849 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | A | 1. OBRAS | 1265-09-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-09-23 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 2273357.243 | 2245513.716 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 30.91 | 1576934.248 | 267839.869 | 0 | 267839.869 | 259909.231 | 195045.322 | 223621.729 | 97069.067 | 146510.788 | 192696.677 | 96000 | 98241.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373277 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 327822.985 | 206840.624 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 2.07 | 188822.15 | 16822.15 | 0 | 16822.15 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 13000 | 13000 | 13000 | 21685.086 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368744 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-13-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2025-01-01 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1979006.557 | 2440708.636 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 34.46 | 1451845.758 | 267657.495 | 0 | 267657.495 | 161297 | 157011.284 | 212779 | 374880.792 | 193868 | 84352.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 382297 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2024-11-26 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 341188.47 | 206295.46 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 28.62 | 159471.858 | 44336.097 | 0 | 44336.097 | 12174 | 12174 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6787.761 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382319 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | A | 1. OBRAS | 1265-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-11-20 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 2110656.858 | 2211185.387 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 20.43 | 1873918.144 | 78971.453 | 0 | 78971.453 | 126250 | 126250 | 166650 | 176750 | 181800 | 181800 | 212100 | 222200 | 218163.38 | 182983.311 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383168 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra Reposición de la Costanera de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2024-05-08 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 109242 | 72291.857 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 35.8 | 76865.393 | 24335.057 | 0 | 24335.057 | 24704.448 | 12169.127 | 15656.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381486 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Termino de contrato | A | 1. OBRAS | 1265-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-04-24 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 932520.094 | 1565705.636 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 39.11 | 968266.514 | 589966.788 | 0 | 589966.788 | 50000 | 50000 | 38000 | 240299.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 444608 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 279608 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038549-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PICHIDANGUI, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368745 | Conservación Borde Costero Pichidangui - Los Vilos | N | 1. OBRAS | 1265-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-07-27 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 501976.259 | 616009.287 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 628691.407 | 0 | 0 | 0 | 70841.068 | 164619.051 | 226075.408 | 54055.588 | 108027.372 | 3372.92 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 225990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386480 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3738280.427 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238270 | 3500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391157 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046727-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368748 | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | A | 1. OBRAS | 1265-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-01-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1602377.676 | 1154431.831 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 89.58 | 42812.109 | 11220.007 | 0 | 11220.007 | 31592.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046727-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368749 | Conservación Caleta Maitencillo - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2024-01-18 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 580664.272 | 626195.119 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 721.348 | 721.348 | 0 | 721.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 465750 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 465750 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 150000 | 120000 | 100000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391156 | VIATICOS Y TRASLADO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 465750 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395613 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 487744 | 0-0 |  | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 120000 | 120000 | 60000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391153 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 395613 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 487744 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226000 | 0-0 |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 174000 | 33520 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395623 | Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 4025990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391159 | VIATICOS Y TRASLADO MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395625 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 330000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391155 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 974346.461 | 0-0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 71833.39 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391160 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 393686 | publicacion Diagnóstico consulta indigena Rapa Nui Isla de Pascua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 392722 | Consulta Indigena Rapa Nui para Isla de Pascua | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 177144.056 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 0 | 73644.056 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 382209 | Pago publicaciones expropiaciones | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 532 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 395708 | Publicaciones expropiaciones lotes Diseño mejoramiento Borde Costero entre Playa el Durazno Cueva del Durazno Pirata, Quintero | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390223 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7432000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159500 | 7981490 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395057 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383018 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 1. OBRAS | 1267-23-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-07 | 2025-11-29 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7373803.041 | 7373803.041 | 0-0 |  | 0 | 986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381000 | 275000 | 330000 | 26000 | 6836803.041 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 392516 | Viaticos y viajes Ampliación infraestructura Bahía Cumberland, Juan Fernandez | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 414 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 395373 | Publicación Diseño Construcción Borde Costero Sector Las Torpederas, Valparaíso | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386519 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 1267-22-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2025-11-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 282566.7 | 282566.7 | 0-0 |  | 0 | 138435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138435 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 392407 | Inspección Oceanográfica Bahía el Padre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 523.818 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 73464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18366 | 18366 | 18366 | 18366 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387217 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | N | 1. OBRAS | 1267-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-30 | 2025-05-06 | SAN ANTONIO | EL TABO | Indice de Precios al Consumidor | 2655627.608 | 3281549.991 | 76725628-0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110000 | 143000 | 198000 | 1254000 | 882804.99 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355993 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2024-05-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 107300 | 185700 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 81 | 64641.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64641.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 365202 | Modelo físico 2 D y 3D para el diseño de caleta de pescadores Artesanales en sector Roca la Baja de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-07-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 163326 | 163326 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 64.52 | 57953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349681 | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | A | 1. OBRAS | 1267-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-12 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 179502.932 | 247506.077 | 77645940-2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 58.5 | 192139.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192139.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349694 | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | A | 1. OBRAS | 1267-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-11-07 | VALPARAISO | QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 741805 | 1339976.864 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 84558.898 | 0 | 0 | 0 | 28658.898 | 55900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 365170 | Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 2do llamado | A | 1. OBRAS | 1267-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-05 | 2023-01-23 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-02-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 817257.51 | 1265765.834 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 92.1 | 309874.424 | 150699.733 | 0 | 150699.733 | 159174.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020247-0 | AMPLIACION MUELLE PESCADORES CALETA EL QUISCO. EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394843 | Ampliación Muelle y Explanada Caleta Pesquera El Quisco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 1799990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 387128 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-07-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 354712.286 | 332675.325 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 4.8 | 233890.923 | 19223.923 | 0 | 19223.923 | 19200 | 20313 | 20363 | 22113 | 22113 | 22113 | 22113 | 22113 | 22113 | 22113 | 113600.208 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 379874 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1267-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-05-14 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 7333849.412 | 8196740.259 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 4.95 | 4753417.275 | 410709.132 | 0 | 410709.132 | 418116 | 337378 | 293001 | 465903 | 598461 | 756946.143 | 510968 | 246377 | 434214 | 281344 | 1025000 | 2977254.259 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039465-0 | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 373520 | Conservación Caleta Higuerillas Concón | N | 1. OBRAS | 1267-14-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-09-14 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 298934.04 | 310883.753 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 394372.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61554.983 | 71814.147 | 67653.589 | 116633.869 | 54715.54 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039470-0 | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360307 | Conservación Paseo Peatonal Wheelwright comuna Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 407745.537 | 705824.738 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 75250 | 0 | 0 | 0 | 37625 | 0 | 37625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039477-0 | CONSERVACION PROTECCION COSTERA SECTOR CASTILLO WULFF, VIÑA DEL MAR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 373551 | Conservación protección costera sector castillo Wulff Viña del Mar | N | 1. OBRAS | 1267-21-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2024-10-19 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 434169.12 | 434169.12 | 0-0 |  | 0 | 483700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 60500 | 121000 | 145200 | 121000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382843 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-05-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1957183.385 | 2037275.834 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 44 | 901733.507 | 128443.56 | 0 | 128443.56 | 138000 | 154000 | 205542.053 | 275747.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395834 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso 3er llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2397924.749 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2577924.749 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046708-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETAS DE ISLA DE PASCUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395132 | Conservació Borde Costero y Caletas de Isla de Pascua | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9750000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 9899990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370530 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | N | 1. OBRAS | 1267-13-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-16 | 2024-10-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 2047102.208 | 2586923.369 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1792737.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227649.257 | 284561.57 | 426842.356 | 426842.356 | 426842.356 | 1052877.812 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 371294 | Viáticos y pasajes para Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito, etapa 2, San Antonio. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 392517 | Viaticos y traslado Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Puertecito, Etapa 2 San Antonio | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046715-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370488 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1344338.24 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440000 | 454328 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395842 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández 2do llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 686818.996 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 534818.996 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 371291 | Viáticos y pasajes asociados a la obra Conservación infraestructura en Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18499.99 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.99 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049160-0 | CONSERVACION BORDES COSTEROS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383006 | Conservación bordes costeros comuna Algarrobo región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049160-0 | CONSERVACION BORDES COSTEROS E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 385684 | Conservación Borde Costero comuna de Viña del Mar región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389779 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5747456 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107500 | 6203946 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059133-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390851 | Conservación Caleta Pesquera Pichicuy La Ligua | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-23 | 2024-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 612963.014 | 937725.751 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 1031498.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61889.9 | 195984.682 | 391969.364 | 154724.749 | 82519.866 | 103149.833 | 41259.933 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390899 | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443339.045 | 473312.445 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 520643.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52064.37 | 156193.107 | 156193.106 | 156193.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30404227-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 314631 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1267-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-11-14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 143097.5 | 133020 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 93.3 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039405-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373631 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | N | 1. OBRAS | 1267-17-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-05 | 2024-07-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 181241.271 | 268932.334 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 295732.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 77000 | 66000 | 64732 | 55000.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039409-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367996 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 242165 | 337789.537 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 353289.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59290 | 37800 | 57500 | 94275 | 80500 | 23924.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373648 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-19-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-25 | 2024-10-22 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 358127.882 | 358127.882 | 0-0 |  | 0 | 393827.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 77000 | 88000 | 91428 | 43899.882 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 371313 | Viáticos y traslados para obra Conservación integral borde costero Bucalemu, Paredones. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 392518 | Viaticos y Traslado Conservación Integral Borde Costero Bucalemu Paredones | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 725 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049233-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375850 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | N | 1. OBRAS | 1267-20-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-02 | 2024-08-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 274402.457 | 349649.359 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 301843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 44000 | 77000 | 82500 | 59843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40015295-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296268 | Mejoramiento Borde Costero Llico | N | 1. OBRAS | 1268-30-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | CURICO | VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 3946242.26 | 4932009.607 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 200000 | 1174854.76 | 4325767.587 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40038591-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 365451 | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | A | 1. OBRAS | 1268-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-09-24 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 4084709.53 | 4439637.751 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 30 | 3847063 | 239818.235 | 0 | 239818.235 | 170424.479 | 328709.53 | 377964.35 | 380128.429 | 570000 | 470000 | 811789.17 | 498228.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 377524 | Conservación grúa Caleta Maguellines | A | 1. OBRAS | 1268-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2024-04-29 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 229551 | 263982.968 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 36 | 241975 | 62148.065 | 0 | 62148.065 | 0 | 50000 | 66039.627 | 63787.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396032 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 362343.1 | 362343.1 | 0-0 |  | 0 | 402343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32343.1 | 50000 | 65000 | 70000 | 75000 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40056119-0 | REPOSICION y Mejoramiento de emergencia pasarela peatonal Oriente BC Curanipe, Pelluhue. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383496 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 888881 | 0-0 |  | 0 | 278652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92884 | 92884 | 92884 | 788005 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40057612-0 | CONSERVACION de emergencia INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386979 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | N | 1. OBRAS | 1268-32-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-12-30 | CURICO | VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 165576.355 | 165576.355 | 0-0 |  | 0 | 308167.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 55576.355 | 101229.716 | 73309 | 48052.214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057620-0 | CONSERVACION de emergencia CANALIZO DE ACCESO CALETA CURANIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387066 | Conservacion de emergencia Limpieza Canalizo acceso caleta Curanipe | N | 1. OBRAS | 1268-33-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-07-31 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 115430 | 113677.165 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 207774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15430 | 20000 | 20000 | 64199 | 88145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057660-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387068 | Conservacion de emergencia Caleta Atenas y tablaestacado de Fondeo | N | 1. OBRAS | 1268-38-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-10 | 2024-11-07 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 496253.8 | 496253.8 | 0-0 |  | 0 | 761728.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 180000 | 180000 | 180000 | 166728.603 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057703-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387070 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Desembocadura Rio Mataquito | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 972895 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 66000 | 110000 | 947474 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057710-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387221 | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO MAULE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2377775 | 0-0 |  | 0 | 80020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40020 | 819990 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40059790-0 | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392632 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1394072 | 0-0 |  | 0 | 751512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107036 | 165000 | 265000 | 214476 | 751512 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 30456822-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379293 | Mejoramiento Borde Costero Rinconada taucu | A | 1. OBRAS | 1268-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-07-21 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1791622.357 | 1916272.377 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 28 | 1944773 | 348047.274 | 0 | 348047.274 | 250000 | 184217.878 | 271732.791 | 204458.268 | 219527.452 | 248298.694 | 218490.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059911-0 | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394663 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | N | 2. ESTUDIOS | 1268-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-10 | 2024-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 185104.5 | 185104.5 | 0-0 |  | 0 | 299804.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299804.5 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378584 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | A | 1. OBRAS | 1268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2024-11-11 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3219059.442 | 4438237.26 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 42 | 3382517.238 | 685449.537 | 0 | 685449.537 | 324009.017 | 333544 | 222410 | 234084.193 | 110795.3 | 317414.199 | 156939.346 | 373381.101 | 241393.667 | 383096.878 | 323710.995 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 30485816-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338730 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | N | 1. OBRAS | 1268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2025-07-03 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 4072151.19 | 3683140.728 | 10453111-3 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 0 | 150100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150100 | 1313648.81 | 4214161.19 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486089-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396044 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa Blanca Coronel- Lota 2do llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 295120 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95110 | 260000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486093-0 | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396049 | Ampliacion Muelle pesquero Artesanal Caleta Lota Bajo Etapa II 4to Llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 560000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486100-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336692 | Mejoramiento Borde Costero Colcura | A | 1. OBRAS | 1268-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-06 | 2022-12-21 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2024-03-11 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 3005076.777 | 3559525.421 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 99 | 944782.582 | 424407.484 | 0 | 424407.484 | 74060.898 | 262158.672 | 184155.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 390313 | Termino de Conservacion Caletas Tirua Punta Lavapie y Tubul | N | 1. OBRAS | 1268-45-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-09-29 | ARAUCO | ARAUCO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 147724.825 | 223547.575 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 283547.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37714.285 | 45000 | 55000 | 65822.75 | 80010.54 | 0 | 146669.175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40035647-0 | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385036 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | N | 1. OBRAS | 1268-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 2926122.639 | 2767678.369 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 2676122.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49990 | 92672.667 | 50000 | 549990 | 523469.972 | 350000 | 510000 | 550000 | 641093 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362865 | Estudio prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 503846 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 303836 | 200000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354840 | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | A | 1. OBRAS | 1268-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-02-27 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1174990.4 | 2091633.131 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 89 | 618693.343 | 207289.284 | 0 | 207289.284 | 93557.671 | 0 | 101404.664 | 216441.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370333 | Conservacion Caleta Lota Bajo | A | 1. OBRAS | 1268-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 1131023.513 | 1065947.248 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 29 | 1175152.36 | 0 | 0 | 0 | 85350.08 | 211410.265 | 205100 | 181657.767 | 220000 | 271634.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403394.735 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370336 | Conservacion Caleta San Vicente | A | 1. OBRAS | 1268-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-03-25 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 328980.798 | 359298.284 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 59 | 317398.145 | 154817.797 | 0 | 154817.797 | 88444.65 | 30948.039 | 43187.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370337 | Conservacion proteccion de ribera sur Rio Laraquete | N | 1. OBRAS | 1268-25-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-05-09 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 150518.816 | 219293.818 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 335000 | 88489.093 | 0 | 88489.093 | 41567.94 | 48020 | 39990 | 116932.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 377522 | Conservación Canalizo de acceso rampa caleta Quidico | A | 1. OBRAS | 1268-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-12-14 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 133756 | 179680.599 | 77438445-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DAMTEK SPA | 100 | 90593.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90593.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394629 | Conseervacion Canalizo de acceso rampa Claeta Chome | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038619-0 | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359139 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | A | 1. OBRAS | 1268-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-10-23 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2539965.683 | 3090538.999 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 7 | 2157191 | 354175 | 0 | 354175 | 249000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 154016 | 1189338.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292163 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | N | 1. OBRAS | 1268-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2950024.426 | 2950024.426 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 115000 | 175000 | 155000 | 850000 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40058904-0 | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389624 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | N | 1. OBRAS | 1268-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-09-29 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 450129.772 | 475984.544 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 0 | 528323.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50129.772 | 100000 | 100000 | 125854.772 | 152339.228 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060006-0 | CONSERVACION CALETA PUNTA LAVAPIE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396629 | CONSERVACIÓN CALETA PUNTA LAVAPIE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 243219 | 0-0 |  | 0 | 291862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 75000 | 105000 | 45000 | 26862 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40060496-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370344 | Conservacion la Poza talcahuano | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 1850000 | 420000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40060498-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA COLIUMO TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370346 | Conservacion caleta Coliumo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 328913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 178913 | 500000 | 875587 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373647 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | N | 1. OBRAS | 1268-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-05-03 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2663777.577 | 2508979.323 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 1302879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75269 | 125450 | 150540 | 200720 | 250900 | 200000 | 200000 | 100000 | 206000 | 1000100.323 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392550 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1268-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2026-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 391410.873 | 391410.873 | 0-0 |  | 0 | 191410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38282 | 38282 | 38282 | 38282 | 38282 | 213698 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309806 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | N | 1. OBRAS | 978-23-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-12-10 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8301475.272 | 9463510.615 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 220000 | 190010 | 790109.728 | 9237188.615 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 374101 | Diseño DIA y Consulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170000 | 329990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344649 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 620000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 635117 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047069-0 | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | N | 1. OBRAS | 1268-29-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-06 | 2024-11-03 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 248159.654 | 248159.654 | 0-0 |  | 0 | 148160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159.654 | 20000 | 30000 | 50000 | 40000.346 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047072-0 | CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369560 | Conservación Embarcadero Puerto Dominguez Provincia de Cautin | N | 1. OBRAS | 126-36-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-17 | 2025-01-13 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 617868.369 | 617868.369 | 0-0 |  | 0 | 367868.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69989.369 | 47879 | 50000 | 150000 | 321787.531 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057679-0 | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373652 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | N | 1. OBRAS | 1268-42-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-10-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 258311.145 | 258311.145 | 0-0 |  | 0 | 258311.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18311.145 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 95108.855 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058166-0 | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389301 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | N | 1. OBRAS | 1268-37-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-10-29 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 835697.651 | 835697.651 | 0-0 |  | 0 | 835697.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35697.651 | 90000 | 150000 | 180000 | 210000 | 170000 | 186584.349 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036895-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321112 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 1271-14-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-02-27 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 532104.984 | 532104.984 | 0-0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 29600 | 0 | 0 | 682328.177 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059155-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 355050 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 370000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372786 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves Auxiliares año 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-25-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-24 | 2023-01-05 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 120000 | 133482.533 | 76812815-4 | HECOB SPA | 90 | 22247.133 | 11123.54 | 0 | 11123.54 | 11123.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375708 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-13-LQ23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 227260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22730 | 22730 | 22730 | 22730 | 22730 | 22730 | 22730 | 22730 | 45420 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312482 | Construcción Borde Lacustre Mantilhue Etapa 1, comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30186322-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390361 | Consulta Indígena para el proyecto Construcción caleta pesquera de Huiro comuna de Corral | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354004 | Carena Barcaza Hua Hum año 2023 | A | 1. OBRAS | 1271-5-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-05 | 2023-11-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 610000 | 715065.571 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 40 | 633391.494 | 0 | 0 | 0 | 633391.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354007 | Mantención Mayor de Motores/Generadores Transbordador Cullamó | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-08-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 209713.585 | 209713.585 | 76284920-8 | VOLVO CHILE SPA | 0 | 279780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 373549 | Mantención Mayor Azimutales Transbordador Andalué | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 643808.089 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 380990 | Pago Inspecciones Autoridad Maritima Naves Los Rios | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-04-03 | 2023-11-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1000 | 985.858 | 61102014-7 | DIR. GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MM | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 390289 | Overhaul Azimutales Transbordador Cullamó | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 421081 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 221071 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396138 | Conservación Sistemas Complementarios Barcaza Huahum | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396140 | Carena Nave Andalue | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 760000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 559990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458146-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | N | 1. OBRAS | 1271-11-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-04-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2228137.862 | 2613669.553 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1236355.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143751.826 | 172502.19 | 201252.556 | 230002.92 | 287503.651 | 175205.657 | 26136.696 | 1664817.709 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 2999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309141 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2026718.539 | 3057329.579 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 75.4 | 1724283.856 | 786007.712 | 0 | 786007.712 | 234218.32 | 219499.214 | 209325.056 | 162606.936 | 112626.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO |  | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 396147 | Expropiación terrenos para Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 650000 | 650000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649990 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260212 | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 3149990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003454-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES HUAPE COMUNA CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312496 | Diseño Construcción Caleta Pesquera Huape comuna de Corral | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 357490 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 308938 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | N | 1. OBRAS | 1271-16-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-22 | 2024-09-18 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 741564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 200000 | 195000 | 186564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 365904 | Consulta Indígena para el proyecto Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno, comuna de Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-04-13 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2024-04-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 53480.98 | 53146.8 | 76226535-4 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 85.9 | 8134.288 | 8134.288 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389793 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 1271-17-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-14 | 2025-10-25 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2297478.759 | 2297478.759 | 0-0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 1277226.635 | 650000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014308-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580000 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025410-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349724 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-02-28 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 4247169.473 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 99.1 | 235361.603 | 0 | 0 | 0 | 112615.957 | 0 | 122745.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025411-0 | CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO LAGO RANCO, SECTOR LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312470 | Construcción rampa botadero Lago Ranco sector Llifén, comuna de Futrono | A | 1. OBRAS | 1271-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-03-15 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1060421.052 | 1090091.051 | 77779427-2 | CONSORCIO DOP40 EMBARCADERO LLIFÉN SPA | 91.3 | 337107.279 | 221565.249 | 0 | 221565.249 | 115542.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026233-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 311681 | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 1271-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-26 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-12-20 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1348938.568 | 2292781.291 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40028125-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS DE CONECTIVIDAD SECTORES LINCOQUEO Y LO VENEGAS, ISLA DEL REY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 386870 | Construcción embarcaderos de conectividad sectores Lincoqueo y Lo Venegas Isla del Rey | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 435000 | 1324990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037605-0 | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396141 | Conservación de acceso y habitabilidad Nave Mailen | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 399990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038969-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD FUTRONO-ISLA HUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368851 | Conservación Terminales Portuarios de Isla Huapi y Futrono comuna de Futrono | A | 1. OBRAS | 1271-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 544180.1 | 616779.062 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 16.4 | 548207.762 | 0 | 0 | 0 | 164909 | 126554.583 | 158816.653 | 97927.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038970-0 | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE PUERTO FUY Y PUERTO PIREHUEICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368854 | Conservación Terminales Portuarios de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli | N | 1. OBRAS | 1271-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-09-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 583507.095 | 751788.101 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 804413.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136651.204 | 176787.393 | 255660.054 | 170466.826 | 64847.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040626-0 | CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378657 | Conservación Costanera de Valdivia, Tramo 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2024-02-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 487540.31 | 624806.752 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 95.89 | 345596.705 | 193820.691 | 0 | 193820.691 | 29753.941 | 122022.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40041300-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 312474 | Conservación Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 1390000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40041300-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396150 | Servicio de análisis técnico Draga EPL | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40041300-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396151 | Repotenciación motores Draga EPL | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 299990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043799-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RÍO CALLE CALLE SECTOR LAS ÁNIMAS, TRAMO 2B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391217 | Diseño Construcción Borde Fluvial sector Las Animas Tramo 2B (Isabel Rodas - CAR Náutico) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049878-0 | MEJORAMIENTO Y APMPLIACION MUELLE FLUVIAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396145 | Diseño Mejoramiento Muelle Fluvial de Punucapa Comuna de Valdivia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057600-0 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390503 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla comuna de Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 499990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059302-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354001 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47335 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390476 | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 799990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038350-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372887 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1269-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2024-06-27 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | RIO NEGRO, PUERTO MONTT, CHAITEN | Sin Reajuste | 416547.161 | 499258 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 516732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238520.366 | 0 | 0 | 0 | 278211.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038931-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 397022 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | N | 2. ESTUDIOS | 1269-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691128.2 | 691128.2 | 0-0 |  | 0 | 142280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142280 | 0 | 715332 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 382864 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | N | 1. OBRAS | 1269-74-SE23 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 183082.908 | 183082.908 | 76761914-6 | CONSTUCTORA MONTEPAZ | 0 | 233082.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 93423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 385997 | Asesoria Consulta Indigena Borde costero Ten Ten | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391128 | Viaticos y traslados, Mejoramietno Borde Costero de Ten Ten, comuna de Castro | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391133 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256913.64 | 0-0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 224000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276808 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | N | 1. OBRAS | 1269-25-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-08-24 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5273368.025 | 5273368.025 | 0-0 |  | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 135000 | 200000 | 150000 | 200000 | 1299990 | 3538378.025 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391129 | Viáticos y Traslados Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355208 | AIF MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2024-05-20 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 198405.35 | 197301.334 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 72.4 | 101294.976 | 36425.815 | 0 | 36425.815 | 16217 | 16217 | 16217 | 16218.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355204 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | A | 1. OBRAS | 1269-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 2024-04-15 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 3748473.028 | 4837562.248 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 95 | 1799041.891 | 659216.005 | 0 | 659216.005 | 400000 | 739825.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359460 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ancud Etapa II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-02 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-06-03 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 173199.6 | 184972.52 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 70.71 | 85222.773 | 28152.388 | 0 | 28152.388 | 14000 | 14000 | 14000 | 15070.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350267 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1269-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2024-03-12 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4247105.648 | 6146639.037 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 79 | 1894729.15 | 693852.601 | 0 | 693852.601 | 469747.28 | 715993.269 | 15136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30352525-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260309 | Mejoramiento Borde Costero de Huillinco comuna de Chonchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4432250 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 717490 | 3714750 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 30352525-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391278 | Viáticos Mejoramiento Borde Costero Huillinco, Comuna de Chonchi | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1191 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 518 | 466
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350269 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1269-41-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-03-18 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 3497247.792 | 4182065.019 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 89 | 1517257.453 | 588597.326 | 0 | 588597.326 | 242623.507 | 646193.735 | 34842.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 391163 | Gastos en Publicaciones Mejoramiento Borde Costero Iansa Llanquihue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391158 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 246253.407 | 246253.407 | 0-0 |  | 0 | 99222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537.1 | 16537.1 | 16537.1 | 16537.1 | 16537.1 | 16537.1 | 186050.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1269-20-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-07-09 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 4667770.822 | 4667770.822 | 0-0 |  | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 135000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 3332770.822 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391283 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 921150 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 499500 | 343450 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391295 | Gastos de Viáticos Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuin, comuna de San Pablo | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 777 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 767 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376916 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2025-03-10 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 219283.651 | 235993.393 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 16780 | 68193.393 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381677 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1. OBRAS | 1269-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 6123940.109 | 8644762.482 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2148049 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 130000 | 90000 | 270000 | 50000 | 160000 | 90000 | 180000 | 518842.373 | 484206.627 | 1929229 | 7080480 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391472 | Viáticos Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385315 | Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén | A | 1. OBRAS | 1269-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-05-15 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 386543.535 | 440637.251 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 55 | 460354.251 | 184021.976 | 0 | 184021.976 | 145000 | 56650.745 | 74681.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385316 | Conservación protección costera San Juan comuna de Dalcahue | A | 1. OBRAS | 1269-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-25 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-04-19 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 244931.75 | 229900.303 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 42.2 | 329900.303 | 98244.053 | 0 | 98244.053 | 93000 | 63656.25 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 388437 | Conservacion Rampa Hornopiren Comuna de Hualaihue | N | 1. OBRAS | 1269-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-09-21 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 796702.025 | 839436.756 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 998777.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 139990 | 150000 | 150000 | 150000 | 146712.025 | 202075.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40020023-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TABON EL TORREON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391175 | Mejoramiento Infraestructura Portuaria Tabón el Torreón Comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2173500 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 847900 | 1389990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40020023-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TABON EL TORREON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391187 | Viáticos y Traslados Mejoramiento Infraestructura portuaria Tabón el Torreon, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 228
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 391183 | Publicación Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Anahuac | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372471 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | N | 1. OBRAS | 978-22-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-04 | 2025-07-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8443936.759 | 8007032.311 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1035010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 260010 | 213000 | 3503926.759 | 4425000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359788 | AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-09-23 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 142190.351 | 133143.929 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 12.96 | 132650.804 | 10029.458 | 0 | 10029.458 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 14121.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373982 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | 1. OBRAS | 1269-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1477845.824 | 1593130.828 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 48.67 | 1563301.218 | 403203.044 | 0 | 403203.044 | 187000 | 265000 | 210000 | 168296.956 | 186208.185 | 143593.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40029708-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA TENGLO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355058 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | A | 1. OBRAS | 1269-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-21 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-07-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 975384.55 | 1330412.784 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 29 | 1257222.212 | 183446.067 | 0 | 183446.067 | 213600 | 167274.268 | 164734.948 | 159000 | 160000 | 154003.933 | 55162.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387116 | AIF REPOSICIÓN RAMPA POYO COMUNA DE CHAITEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-17-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-10-15 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 178381.869 | 190595.16 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 14 | 190595.16 | 18424.199 | 0 | 18424.199 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 8595.16 | 11575.801 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372947 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | A | 1. OBRAS | 1269-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2024-09-07 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 2927948.474 | 2882777.241 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 55 | 1438771.988 | 891427.909 | 0 | 891427.909 | 8000 | 8000 | 146551.03 | 135413.8 | 10000 | 10000 | 10000 | 125199.759 | 92568.838 | 1610.652 | 500000 | 631013.012 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 373083 | Viáticos y Traslados Reposición Rampa Poyo Comuna de Chaitén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 450 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 392700 | Viáticos Construcción Rampa Poyo comuna de Chaitén | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 880 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376497 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1200000 | 4599990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 391360 | Gastos de Publicaciones Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391330 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241353.6 | 0-0 |  | 0 | 120680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34480 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 168943.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389322 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | N | 1. OBRAS | 1269-24-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-15 | 2025-05-10 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 1991820.786 | 1991820.786 | 0-0 |  | 0 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 205000 | 155000 | 105000 | 155000 | 155000 | 225000 | 784186.786 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391339 | Viáticos Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032524-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 330856 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-05-04 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 189909.72 | 223696.2 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 82 | 95340 | 36451.009 | 0 | 36451.009 | 16000 | 16000 | 16000 | 10888.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032524-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249226 | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | A | 1. OBRAS | 1269-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-04-28 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 2714276.005 | 3342739.911 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 78 | 1615168.221 | 334160.038 | 0 | 334160.038 | 329132.491 | 360002.73 | 591872.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394601 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241354 | 0-0 |  | 0 | 20112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20112 | 221242 | 48270 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394588 | Reposición Rampa Sector Capilla Antigua Isla Alao Comuna de Quinchao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3379674 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 1420000 | 2324674 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40038867-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391285 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2916062 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249552 | 2666500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40038867-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391294 | Viaticos Mejoramiento Rampa Sector Añihue Islas Chauques | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 518 | 207
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373067 | Conservación Infraestructuras Portuarias Comuna de Chaitén | N | 1. OBRAS | 1269-21-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2025-03-24 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 994972.408 | 994972.408 | 0-0 |  | 0 | 729700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114574 | 110650 | 108900 | 102900 | 70000 | 93301 | 89375 | 40000 | 356824 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 373075 | Viáticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuarias Comuna de Chaitén y Futaleufú | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 392523 | Viáticos y traslados Conservación infraestructura portuaria comuna de Chaitén | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 551 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40038876-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373119 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | N | 1. OBRAS | 1269-12-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-02-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 899394.589 | 1084502.915 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 52000 | 52000 | 102000 | 52000 | 102000 | 102000 | 150000 | 484502.915 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 40038879-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394335 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 717450 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65650 | 70700 | 78780 | 91350 | 96425 | 97095 | 360940 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373061 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 978182.805 | 0-0 |  | 0 | 192982.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62982.805 | 60000 | 70000 | 755200 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 373056 | Viaticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376488 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8225217.241 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1225217.241 | 7449990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046967-0 | CONSERVACION RAMPA TERMINAL PORTUARIO CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389098 | Conservación Rampa Terminal Portuario Chaitén | N | 1. OBRAS | 1269-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-09-21 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 427686 | 469785.597 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 551863.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 82000 | 102000 | 131990 | 59696 | 114177.597 | 0 | 0 | 200009 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046968-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 367967 | CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | A | 1. OBRAS | 1269-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-12-06 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 427839.32 | 528137.294 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 100 | 2175.502 | 2175.502 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050355-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD MAYOR PENINSULA DE HUEQUI COMUNA DE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226000 | Diseño infraestructura portuaria de conectividad peninsula de huequi | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517569 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341609 | 175950 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391301 | Conservación Rampa Punta Coronel Comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 802125 | 0-0 |  | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 102000 | 102000 | 702125 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391302 | Viáticos Conservación Rampa Punta Coronel, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050371-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391305 | VIATICOS CONS. PROTECCIÓN COSTERA SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050372-0 | CONSERVACION RAMPA AYACARA COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391306 | Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050372-0 | CONSERVACION RAMPA AYACARA COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391309 | Viáticos Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén 2 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1035 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391313 | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 698625 | 0-0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 102000 | 658625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391316 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1035 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391315 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 98000 | 99500 | 729000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391325 | Viáticos Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 207 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391320 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 152000 | 490000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391323 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40050389-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ DE BUTACHAUQUES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391201 | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2301000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900000 | 1815990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050400-0 | MEJORAMIENTO RAMPA CURACO ISLA LIN LIN COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391196 | Mejoramiento Rampa Curaco Isla Lin Lin Comuna de Quinchao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 637649 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 653739 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050401-0 | MEJORAMIENTO EXPLANADA RAMPA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391326 | Mejoramiento Explanada rampa Puluqui comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2502000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 2401990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050401-0 | MEJORAMIENTO EXPLANADA RAMPA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391328 | Viáticos Mejoramiento Explanada Rampa Puluqui, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050402-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391319 | Construcción Protección Costera sector Estero Queilen comuna de Queilen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 953994.32 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 40050402-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391322 | Viáticos Construcción Protección costera sector Estero Queilen comuna de Queilen | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 141 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40050403-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391292 | Construcción Protección Costera sector Chullec comuna de Curaco de Velez | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 955088.765 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ |  | PROYECTOS | 40050403-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391314 | Viáticos Construcción Protección costera sector Chullec comuna de Curaco de Velez | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391282 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 102000 | 540000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391312 | Viáticos Conservación Caleta La Vega Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 327686 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334110 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 368823 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 368835 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284262 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7424231 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 2924221 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 376305 | AUMENTO DE TRABAJOS, ADICIONALES Y CONEXOS CARENA A FLOTE LA TEHUELCHE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 335155.258 | 335155.258 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 335155.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277460 | DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO | A | 2. ESTUDIOS | 1272-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-21 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2024-03-06 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 94073.523 | 134000 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 58.63 | 81691.978 | 0 | 0 | 0 | 57837.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23854 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369630-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277458 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53032 | 206958 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 340024 | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2023-12-11 | AYSÉN | GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6328000 | 7459908.319 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452523-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO SÁNCHEZ RÍO IBAÑEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277464 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO SANCHEZ RIO IBAÑEZ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 349601 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277457 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4453633 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 3453623 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30457775-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL AVELLANO, RÍO IBAÑEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 259626 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL AVELLANO, RIO IBAÑEZ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | N | 2. ESTUDIOS | 1272-7-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-12-11 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 247915.77 | 247915.77 | 0-0 |  | 0 | 285758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138199.46 | 147558.54 | 84512 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010823-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 368852 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010823-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 284261 | DISEÑO REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | 40000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021583-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 389352 | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517500 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 317490 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037620-0 | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284266 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1272-6-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 464099.017 | 584503.811 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 0 | 562636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 97000 | 72000 | 102000 | 99636 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037620-0 | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 368845 | OTROS GASTOS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037624-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 376098 | CONSERVACIÓN TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1272-4-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2024-06-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 294763 | 345880.832 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 30 | 296585.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150398.719 | 0 | 138352.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7834.168 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 369354 | PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTO CHACABUCO REGION DE AYSEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048167-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 389354 | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 149990 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376093 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049411-0 | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 376175 | SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DESTINACIÓN FINAL DE 40.000 LTS DE RESIDUOS OLEOSOS DE LA BARCAZA EL TEHUELCHE | A | 1. OBRAS | 1272-5-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-30 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 200000 | 107178.604 | 77462400-7 | SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA | 100 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049460-0 | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376304 | CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1272-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-11-02 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 677292.735 | 984358.494 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 1180358.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 125358.494 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049563-0 | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 368856 | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 347315 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056410-0 | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 253167 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 707856.834 | 0-0 |  | 0 | 707856.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51639 | 100000 | 120000 | 150000 | 150000 | 136217.834 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059546-0 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284265 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059552-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376172 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 594936 | 405054 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | A | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2024-04-13 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 329990 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 71 | 166824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65760 | 0 | 65532 | 35532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010496-0 | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 373315 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-10-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 377416.995 | 414905.398 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 36 | 310162.77 | 0 | 0 | 0 | 84935 | 0 | 68047.77 | 0 | 0 | 29780 | 82500 | 0 | 44900 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397303 | Global pago publicaciones ESBA Infraestructura mayor en Puerto Natales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390910 | Análisis para emplazamiento infraestructura portuaria mayor en Puerto Natales | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 860892 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515065 | 430925 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 345972 | Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | A | 1. OBRAS | 1273-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-22 | 2022-05-03 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2023-10-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 2105930.71 | 2834781.761 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 1216.991 | 1216.991 | 0 | 1216.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 978-25-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-15 | 2027-04-16 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 18000000 | 18000000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 17001111.692 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 349563 | Estudios y Diseño Complementario para el Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams | A | 2. ESTUDIOS | 1273-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-03 | 2022-12-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2024-04-22 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 142716.938 | 158487.968 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 86 | 102993.946 | 39296.946 | 0 | 39296.946 | 0 | 31112 | 0 | 18511 | 0 | 14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392552 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams - Etapa 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 180000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 358861 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 5000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 978-9-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2023-10-21 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 21150000 | 6712123.193 | 77298797-8 | CONSORCIO PUERTO WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A. | 100 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371305 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 978-24-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-11 | 2025-12-10 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 9000000 | 0-0 |  | 0 | 977000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427000 | 250000 | 300000 | 1000000 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | A | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-05-23 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 5945469.199 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 68.5 | 4183541.792 | 750541.792 | 0 | 750541.792 | 300000 | 300000 | 500000 | 600000 | 700000 | 649315.563 | 383684.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30454376-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 371358 | Asesoría para Inspección Fiscal obra: Mejoramiento borde costero sector sur Punta Arenas- Etapa 1 - Tramo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | A | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-06-09 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 72 | 133432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98432 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392544 | Estudio de Factibilidad para Mejoramiento y Ampliación caleta pesquera artesanal Puerto Natales | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 698000 | 0-0 |  | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 334000 | 109000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40018434-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 371299 | Diseño para Mejoramiento terminal de conectividad de Puerto Williams Cabo de Hornos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038791-0 | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373868 | Conservación Protección y Drenaje Talud Caleta Pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | N | 1. OBRAS | 1273-8-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-29 | 2024-09-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 132068.58 | 132068.58 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038791-0 | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391687 | Conservación de talud y siembra caleta pesquera Barranco Amarillo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 67278 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038792-0 | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE PESQUERO PUERTO NATALES - ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373875 | Conservación poza de abrigo muelle pesquero Puerto Natales - Etapa II | N | 1. OBRAS | 1273-6-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2024-12-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 762790 | 762790 | 0-0 |  | 0 | 516497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 116497 | 764290 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373877 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | N | 1. OBRAS | 1273-5-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-11-27 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 465418.627 | 465418.627 | 0-0 |  | 0 | 646325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 211856 | 214469 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40038794-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 392726 | Gasto Publicaciones cpntrato Rutas de Navegación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038794-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392724 | Diseño Infraestructura Portuaria de Apoyo para Alcaldías de Mar Paso Timbales, isla Picton e isla Lenox | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 200000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047073-0 | CONSERVACION RAMPAS PRIMERA ANGOSTURA, PROVINCIA DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371315 | Conservación rampas Primera Angostura - Etapa I | N | 1. OBRAS | 1273-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-28 | 2024-09-24 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 254016.279 | 254016.279 | 0-0 |  | 0 | 304650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 104650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371319 | Conservación Defensas y Elementos Metálicos Caleta Pesquera Artesanal Puerto Williams | N | 1. OBRAS | 1273-4-O123 | Nulo | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 506184.767 | 657672.584 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 690336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 140336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 384015 | Conservación Muelle Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 1273-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2024-04-03 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 476372.49 | 519322.703 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 56.84 | 228669.378 | 228669.378 | 0 | 228669.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047079-0 | CONSERVACION RAMPA DE CONECTIVIDAD DE YENDEGAIA, COMUNA DE CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371324 | Conservación Rampa Conectividad en Yendegaia Cabo de Hornos | N | 1. OBRAS | 1273-7-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-05 | 2024-10-02 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 220874.969 | 220874.969 | 0-0 |  | 0 | 310021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 100021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR |  | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 391221 | Global publicaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390907 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra: Mejoramiento y Ampliación Terminales de Conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 360000 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 390903 | Mejoramiento y Ampliación Terminales de Conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7360000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1000000 | 6700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047645-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PORVENIR - SECTOR ZAVATTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 396234 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PORVENIR SECTOR ZAVATTARO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4843717 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 4343707 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051342-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394231 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051345-0 | CONSERVACION DEFENSAS NORTE - PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392729 | Conservación Defensas sector norte - Punta Arenas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 560000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 560000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051347-0 | CONSERVACION DEFENSAS SUR, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS - PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392731 | Conservación defensas sur sector Rio de Los Ciervos - Punta Arenas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039676-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 373928 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2024-02-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1498548 | 1738408.863 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 467880.212 | 467880.211 | 0 | 467880.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40055200-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384445 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | A | 1. OBRAS | 874787-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2024-07-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 593773.11 | 544244.338 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 2 | 534115.291 | 44586.244 | 0 | 44586.244 | 77130.765 | 82105.18 | 86040.981 | 75928.159 | 168222.926 | 101.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056050-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384735 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | A | 1. OBRAS | 874787-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 10905 | 217365.887 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 24 | 206894.316 | 40589.159 | 0 | 40589.159 | 23344.34 | 0 | 0 | 142960.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056086-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390435 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 874787-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-10-21 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 217188.09 | 259831.445 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 260978.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26098.114 | 78293.432 | 78293.432 | 78293.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056335-0 | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384794 | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 9995 | 330591.521 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 3 | 320679.597 | 0 | 0 | 0 | 9653.913 | 83241.224 | 127934.672 | 99849.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365869 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2024-08-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 415000 | 434242.6 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 67.58 | 176680.838 | 18333.215 | 0 | 18333.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81358 | 49043.178 | 8211.18 | 0 | 0 | 19735.265 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047454-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369345 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1. OBRAS | 1040-3-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2025-02-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3247536.536 | 3083405.401 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 3083405.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1783405.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049979-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA 15 CH KM 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384463 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA 15CH KM3 COMUNA DE HUARA | A | 1. OBRAS | 1040-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-05-19 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 592994.344 | 468239.547 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 15 | 418741.501 | 0 | 0 | 0 | 133605.904 | 157686.501 | 100596.584 | 26852.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049981-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380050 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1. OBRAS | 1040-7-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-01-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1722597 | 1343234.396 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1384234.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 510000 | 310000 | 310000 | 53234.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050837-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380051 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | A | 1. OBRAS | 1040-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 921380.657 | 773853.394 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 90 | 341428.6 | 0 | 0 | 0 | 205473.336 | 135955.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40051202-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384779 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | N | 1. OBRAS | 1040-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-08-27 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 302880 | 301377.948 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 305905.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140114.465 | 57019.501 | 56574.426 | 52197.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056445-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384812 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | A | 1. OBRAS | 1040-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2024-08-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 594554 | 494066.629 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 10 | 490475.53 | 0 | 0 | 0 | 177523.079 | 151292.439 | 118949.998 | 28422.664 | 8381.939 | 5905.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 477577.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 79999.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79999.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298107 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | A | 2. ESTUDIOS | 976-29-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2024-08-12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 797765.934 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 97.8 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046564-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374813 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-12-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 73587.042 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 75.21 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046565-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-03-15 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 146147.243 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 41.68 | 73666.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47815.784 | 25851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046565-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374822 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1093-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-21 | 2023-07-13 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-04-30 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 851905 | 1586798.622 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 62.17 | 430972.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302272.882 | 128700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046568-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374830 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2024-04-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 170000 | 157799.811 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30.9 | 109040.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109040.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40046568-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374837 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1093-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-04-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1525000 | 1292155.594 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 75.2 | 154562.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154562.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389110 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-27-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-10-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 200250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27640 | 31390 | 31390 | 31390 | 31390 | 34410 | 12640 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 389108 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-24-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-08 | 2024-11-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1347343.75 | 1347343.75 | 0-0 |  | 0 | 991358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 107770 | 140000 | 254500 | 152050 | 220884 | 86154 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388703 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388696 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-28-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-09-14 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 207654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 10000 | 57654 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050661-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388697 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-20-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 978311.95 | 978311.95 | 0-0 |  | 0 | 1459225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 120000 | 350000 | 300000 | 163000 | 100000 | 296225 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050664-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388704 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050664-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388699 | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-31-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050664-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388700 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-21-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-08 | 2024-10-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 763428.638 | 763428.638 | 0-0 |  | 0 | 988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 188000 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388292 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388293 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-26-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-18 | 2024-10-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 185932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 23932 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050665-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388294 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-23-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-11-11 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1480840 | 1480840 | 0-0 |  | 0 | 1087128.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 137128.343 | 1301514.657 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054894-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383243 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-04-20 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 17.47 | 112745.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90295.317 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054894-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383081 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | A | 1. OBRAS | 1093-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-04-30 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1004706.216 | 1059907.249 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 32.92 | 619605.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619605.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054904-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383070 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS BARRILES AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-03-23 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 121008.403 | 113000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 32.67 | 69067.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69067.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054904-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383076 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS¿ BARRILES AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1093-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-04-24 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1298950 | 989617.163 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 76.3 | 206813.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206813.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054906-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383159 | ASESORIA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 100840.336 | 92768.389 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 13.54 | 62185.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62185.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054906-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383079 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1093-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2024-04-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 876200 | 754001.608 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 49.92 | 196497.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196497.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056592-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 384939 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-05-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 99960 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 52.57 | 67143.22 | 35096.845 | 0 | 35096.845 | 24850 | 7196.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056592-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 384938 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1093-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-04-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 360000 | 368454.279 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 66.8 | 251101.265 | 120641.152 | 0 | 120641.152 | 130460.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393629 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | DISEÑO AMPLIACIÓN PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321263 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321253 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388296 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 388297 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-30-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2024-09-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 143000 | 143000 | 0-0 |  | 0 | 242650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30371 | 77279 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057957-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388298 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 1. OBRAS | 1093-25-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-10-12 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 573590.75 | 573590.75 | 0-0 |  | 0 | 847751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 150000 | 150000 | 100000 | 237751 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393512 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393508 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1026585 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1026575 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058449-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389057 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-29-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-08-12 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 143000 | 143000 | 0-0 |  | 0 | 170902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 35902 | 27000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058449-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 389055 | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 1. OBRAS | 1093-22-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-09-12 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 249500 | 249500 | 0-0 |  | 0 | 368754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 100000 | 70000 | 70000 | 53754 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393580 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393581 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 188481 | 0-0 |  | 0 | 153981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25995 | 25995 | 25995 | 25996 | 0 | 28127 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393582 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1269210 | 0-0 |  | 0 | 1190173.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 10000 | 100000 | 152550.575 | 152550.575 | 675072.616 | 620695.383 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393592 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393594 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 188481 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 110481 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393595 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3123271 | 0-0 |  | 0 | 2086500.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 340713.762 | 440713.762 | 705072.617 | 1118198.383 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393585 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393588 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208181 | 0-0 |  | 0 | 176955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 126955 | 133181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393590 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2001209 | 0-0 |  | 0 | 1519885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1219885 | 1351209 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 393572 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393575 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 244391 | 0-0 |  | 0 | 162928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 102928 | 81464 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393577 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1007930 | 0-0 |  | 0 | 773357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 373357 | 436159 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298103 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-28-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2024-10-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 515124 | 634895.75 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 97 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40038817-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373795 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 159450 | 146827.362 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 23.35 | 56867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 32167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393892 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 130000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373873 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-03-03 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 106975.05 | 100476.093 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 64.25 | 57616.688 | 20965.946 | 0 | 20965.946 | 20350.742 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 373869 | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1041-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2024-03-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1126661.917 | 1192669.36 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 77.1 | 269249.922 | 214089.71 | 0 | 214089.71 | 55160.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40046311-0 | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 396480 | FIAR VIAITCOS INSPECTOR FISCAL OBRA CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO0 DE CHAÑARAL, II ETAPA,REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 (2024) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165 | 9459538-K | MARCO ILABACA VASQUEZ | 0 | 146.916 | 146.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 40048557-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO RICARDO GARCIA POSADA DE EL SALVADOR, COMUNA DIEGO DE ALMAGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 373921 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO RICARDO GARCIA POSADA DE EL SALVADOR, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7742800 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40050410-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 382253 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1041-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-05-09 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1686291.88 | 1661856.334 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 51.6 | 1072734.437 | 142566.455 | 0 | 142566.455 | 100000 | 415083.991 | 415083.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40050410-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 396481 | FIAR DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL POR OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 762 | 9459538-K | MARCO ILABACA VASQUEZ | 0 | 146.916 | 146.916 | 0 | 146.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40059299-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA PROVINCIA DE CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390944 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 301604.31 | 0-0 |  | 0 | 301604.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 57000 | 40000 | 71000 | 72000 | 21604.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393900 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393901 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 58742 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393904 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1701823 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 85000 | 190000 | 350000 | 350000 | 701823 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40059954-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393906 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1610078 | 0-0 |  | 0 | 1610078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 300000 | 910078 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40059955-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393891 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 57000 | 50000 | 61000 | 72000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 796002.376 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 47 | 418036.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6675.6 | 0 | 207057.535 | 0 | 0 | 54092.609 | 40754.738 | 109456.039 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 364503 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 99887.912 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 47.4 | 73229.179 | 15724.417 | 0 | 15724.417 | 0 | 0 | 7919.983 | 49584.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037966-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373918 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AD LA FLORIDA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 193247.492 | 146804.805 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 83 | 67219.499 | 48096.893 | 0 | 48096.893 | 19122.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037966-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 373919 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA , REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1094-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-03-01 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2126000.216 | 1823393.235 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 92.78 | 438971.167 | 309428.548 | 0 | 309428.548 | 129542.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037969-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-01-09 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 171721.463 | 145527.516 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 78.84 | 31893.718 | 31859.701 | 0 | 31859.701 | 34.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40037969-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 373884 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1094-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-01-13 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 625344.7 | 712797.046 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.6 | 44.121 | 0 | 0 | 0 | 44.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 394411 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394412 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77566 | 0-0 |  | 0 | 77566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 15514 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394415 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 672750 | 0-0 |  | 0 | 685566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171390 | 238665 | 137753 | 137758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 394405 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77566 | 0-0 |  | 0 | 77566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513 | 15513 | 15513 | 15513 | 15514 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394408 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 688765 | 0-0 |  | 0 | 688765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172191 | 172191 | 172191 | 172192 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40053566-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380597 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | N | 1. OBRAS | 1094-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-06-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 186668.735 | 325941.168 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 333691.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25550 | 102400 | 205741.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056459-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384802 | AIF CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-05-27 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 137936.113 | 157777.089 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 40.73 | 144889.258 | 50618.056 | 0 | 50618.056 | 21837.585 | 23818.547 | 48615.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056459-0 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384800 | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1094-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2024-05-05 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 407379.364 | 415752.155 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 26.34 | 326094.87 | 250696.003 | 0 | 250696.003 | 75398.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 392593 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392592 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-18 | 2024-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 204706.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34117.786 | 34117.786 | 34117.786 | 34117.786 | 34117.786 | 34117.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059229-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392590 | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2024-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1649310.655 | 1649310.655 | 0-0 |  | 0 | 1685584.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304685.199 | 462173.296 | 249564.394 | 249564.394 | 349564.394 | 70033.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2024-09-04 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 672350.505 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 90 | 67039.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22155.66 | 11580.76 | 27686.927 | 5616.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 969360.373 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 51.1 | 463869.57 | 99558.221 | 0 | 99558.221 | 0 | 7845.392 | 0 | 197978.255 | 0 | 88433.351 | 0 | 70054.351 | 0 | 0 | 0 | 297987.88 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336265 | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2024-07-15 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 84500 | 113980.264 | 77421360-0 | MN ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. | 54.31 | 65668.757 | 0 | 0 | 0 | 4825.06 | 9852.121 | 26640.95 | 1136.97 | 12487.342 | 10726.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2024-07-24 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 815387.228 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 48.3 | 624905.714 | 60557.465 | 0 | 60557.465 | 0 | 0 | 243727.748 | 89423.041 | 120795.111 | 110402.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394345 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375 | 25500 | 102875 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394347 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 812700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 304500 | 407200 | 512300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038560-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383881 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 976-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 1103017.557 | 1080769.11 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 224647.255 | 224647.255 | 0 | 224647.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394308 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4140000 | 0-0 |  | 0 | 1016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 711000 | 204000 | 3250500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 392610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 388385 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 189421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25400 | 25500 | 25600 | 25700 | 25800 | 36121 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388112 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1262539 | 0-0 |  | 0 | 1515047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 203000 | 218773 | 306000 | 204600 | 205000 | 296674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA |  | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393502 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393499 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3538010 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 3154557.869 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 396666.714 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33101.446 | 33052.574 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | A | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2026-05-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 340666.85 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 53.86 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 30654.152
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344193 | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-7-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2024-10-17 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 103530 | 112873.428 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 32099.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23864.26 | 0 | 8234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2026-03-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 218132 | 250888.04 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 45.62 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 41981.2 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30100481-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387932 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA, ETAPA II - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1228323.301 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1413743 | 0 | 0 | 0 | 260547.894 | 405063.456 | 451913.155 | 296218.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380794 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2025-10-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 766368.7 | 869602.496 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 399171.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43920.125 | 44000.125 | 44130.125 | 44260.125 | 44350.125 | 44480.125 | 44570.125 | 44680.125 | 44780.121 | 528281.375 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 382860 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | N | 1. OBRAS | 976-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-09-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 26359061.325 | 24773727.845 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 10020447.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409248.337 | 1410248 | 2200951 | 1105440.897 | 1149748.71 | 1053000 | 697387.48 | 1071130.132 | 923292.781 | 20000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039149-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374740 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO | A | 1. OBRAS | 976-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-02-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1608320.7 | 1717216.864 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 98 | 46748.439 | 46748.439 | 0 | 46748.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374762 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 505708.136 | 489270.665 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 385507.05 | 0 | 0 | 0 | 38125.205 | 38200.205 | 38313.205 | 38389.205 | 38502.205 | 38577.205 | 38689.205 | 38765.205 | 38878.205 | 39067.205 | 78373.41 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374753 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 976-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3197300.098 | 3090196.812 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 3486333.188 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 310000 | 662000 | 662500 | 412500 | 212500 | 213000 | 213000 | 109000 | 536833.188 | 147696.812 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046652-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374778 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE, COLINA | A | 1. OBRAS | 976-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-03-25 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 1574081.306 | 1684429.187 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 78 | 821540.084 | 410414.847 | 0 | 410414.847 | 257530 | 153595.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050462-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394313 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1862992 | 0-0 |  | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 406000 | 408000 | 989392 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050469-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394295 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 - 2025, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 306000 | 309000 | 620000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374667 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-11-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 379503.52 | 450257.318 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 380083 | 0 | 0 | 0 | 37504 | 37586 | 37709 | 37792 | 37914 | 38077 | 38202 | 38322 | 38405 | 38572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374669 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | A | 1. OBRAS | 976-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-11-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 4296157.266 | 4471279.987 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 4725772 | 0 | 0 | 0 | 287783.001 | 452998.516 | 735690.657 | 916118.203 | 406213.301 | 436326.301 | 361259.301 | 345190.815 | 512026.603 | 272165.302 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 379560 | Gastos administrativos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1406.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.488 | 165.488 | 165.488 | 165.488 | 165.488 | 165.488 | 165.488 | 248.232 | 1820.368 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379563 | CONSULTORÍA DE DISEÑO ELECTRICO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-05-05 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 64000 | 83776 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 14.69 | 85699.687 | 12467.021 | 0 | 12467.021 | 9933.644 | 25072.919 | 38226.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382245 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-16 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 394796.889 | 378839.594 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 42.5 | 318130.786 | 54469.77 | 0 | 54469.77 | 49316.233 | 49804.559 | 49846.771 | 24176.339 | 90517.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-06 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128505.762 | 1128505.762 | 0-0 |  | 0 | 469140.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65140.944 | 65767.299 | 66393.654 | 67020.01 | 67646.365 | 68272.72 | 68899.075 | 714591.589 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 379566 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1042-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1579653.288 | 1474405.868 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 31.68 | 1823542.947 | 243387.821 | 0 | 243387.821 | 334147.335 | 525106.723 | 185820.916 | 535080.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382246 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 976-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2025-08-05 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 12222135.33 | 11989251.303 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202411.355 | 329030.834 | 308237.68 | 329040.967 | 346380.767 | 1399037.825 | 2585860.572 | 10000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Biobío | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396474 | Cometido IF Cauquenes | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393531 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 269850 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299840 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40038873-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 374991 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 1042-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-05-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 344711.703 | 299330.701 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 85.05 | 316557.532 | 111339.298 | 0 | 111339.298 | 22670.361 | 23682.02 | 158865.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 375026 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 532331.494 | 498567.696 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 31.66 | 256433.806 | 40117.914 | 0 | 40117.914 | 27808.774 | 27972.527 | 28246.793 | 28526.334 | 28808.512 | 28629.011 | 46323.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 375027 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 1042-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 6091981.529 | 7169116.914 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 41.02 | 4873870.998 | 1636735.776 | 0 | 1636735.776 | 803205.063 | 562651.709 | 212212.665 | 212212.665 | 1446853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 375026 | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 532331.494 | 498567.696 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 31.66 | 247986.001 | 27939.628 | 0 | 27939.628 | 19367.078 | 19481.123 | 19672.132 | 19866.815 | 20063.334 | 22219.489 | 99376.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 375019 | PUBLICACIÓN NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOV AD CARRIEL SUR | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 6316.206 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 375027 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 1042-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 6091981.529 | 7169116.914 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 41.02 | 1500220.001 | 669917.171 | 0 | 669917.171 | 75546.226 | 298996.085 | 455760.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394156 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 723497 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 170000 | 423497 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031595-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384927 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | N | 1. OBRAS | 1042-25-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-29 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 361412.54 | 515100.673 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 650336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992.543 | 177112.039 | 155151.11 | 194332.009 | 119748.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40038533-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 374986 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | N | 1. OBRAS | 1042-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-07-03 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 180953.018 | 198122.307 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 0 | 206014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80005.688 | 25132.263 | 89531.637 | 11344.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40046724-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 374996 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | N | 1. OBRAS | 1042-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-05-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 219697.978 | 262784.481 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 271667.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21581.683 | 102529.334 | 147556.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 394159 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394161 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 280000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394162 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3104987 | 0-0 |  | 0 | 1252500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 752500 | 1852487 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382408 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1042-31-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2024-11-30 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 1085277.735 | 1230199.773 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1347909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900.233 | 97215.947 | 147759.921 | 418169.701 | 401446.282 | 238416.916 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30227878-0 | NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 391224 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION ÁREA LIBRE DE OBSTACULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 377576 | 0-0 |  | 0 | 377576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 376668 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-12-17 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 111815.234 | 93765.098 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 99.44 | 33003.287 | 33003.287 | 0 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392484 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 147000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392486 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 374748 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 5946-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-01-31 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1745000 | 2394000.199 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 206194.551 | 179405.569 | 0 | 179405.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26788.982 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390513 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 2065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688333.333 | 688333.333 | 688333.334 | 978000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 392485 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3207137 | 0-0 |  | 0 | 487137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487137 | 2770000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 976-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2024-06-25 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 98 | 30273.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273.054 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 320270 | Gastos de Publicación AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320252 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 976-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2024-03-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 797214.642 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 90 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386407 | AIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL - ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-04-22 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 120115.03 | 123641 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 50.32 | 111181.804 | 48441.969 | 0 | 48441.969 | 25078.2 | 25078.2 | 12583.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384466 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL etapa 1 | A | 1. OBRAS | 5946-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-09 | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1702077.088 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 15.53 | 1972104.569 | 193335.708 | 0 | 193335.708 | 202000 | 504000 | 523084.303 | 549684.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382255 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2025-07-04 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 691439.766 | 599773.67 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 544515.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112567.084 | 21217.984 | 0 | 182018.78 | 50739.902 | 0 | 139807.886 | 38163.994 | 50467.484 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 394002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394003 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 366343.07 | 0-0 |  | 0 | 375501.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112650.494 | 187750.823 | 75100.329 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40054658-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393976 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054658-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393990 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 439312 | 0-0 |  | 0 | 459686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99450.16 | 225147.4 | 135088.44 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO |  | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393995 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393998 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 447774 | 0-0 |  | 0 | 458968.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91793.67 | 229484.175 | 137690.505 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 270020 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2023-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 255762.292 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33817.604 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374933 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-9-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-12 | 2025-08-23 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 904450 | 904450 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 844450 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387751 | ASESORÍA DE REVISIÓN DE OFERTAS PAGO CONTRA RECEPCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA - 2° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 60000 | 59262 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368376 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 976-2-LR23 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-27 | 2025-09-18 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 21343000 | 21343000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18842990 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 359847 | SEGUNDO LUGAR REMAVESA S.A RUT 96.756.020-4 | A | 6. HONORARIOS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 71850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 313389 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | A | 2. ESTUDIOS | 976-11-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2023-10-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 665292.375 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 42.4 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374895 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 132900 | 95911.62 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 66.73 | 70947.225 | 38486.199 | 0 | 38486.199 | 17717.63 | 14743.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374918 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 557970-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-05-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1084114.633 | 1249614.969 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 50.64 | 847232.224 | 213559.046 | 0 | 213559.046 | 171115.597 | 172017.754 | 290539.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046375-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369593 | ASESORÍA A AL IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-18 | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 103480.917 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 374618 | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374920 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 128250 | 87979.08 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 66.73 | 65001.313 | 29301.598 | 0 | 29301.598 | 16252.262 | 19447.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374922 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA LA UNIÓN | A | 1. OBRAS | 557970-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-05-08 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1544410 | 1762996.467 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 51.34 | 1859089.782 | 390914.022 | 0 | 390914.022 | 425974.49 | 409602.878 | 632598.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049577-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380069 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY | N | 1. OBRAS | 557970-8-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-11 | 2024-07-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 376229.686 | 376229.686 | 0-0 |  | 0 | 376229.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125409.896 | 125409.895 | 125409.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40049589-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 393821 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DEINVESTIGACIONES VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049589-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393822 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 483343 | 0-0 |  | 0 | 483343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96668.6 | 96668.6 | 96668.6 | 96668.6 | 96668.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 394094 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124200 | 0-0 |  | 0 | 62100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15525 | 15525 | 15525 | 15525 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 394096 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3104986 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055073-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 386373 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 557970-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2024-04-14 | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 702712 | 497676.787 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 69.59 | 265035.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131025 | 132010.763 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40055561-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 393838 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055561-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393841 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 420208 | 0-0 |  | 0 | 420208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84041.6 | 84041.6 | 84041.6 | 84041.6 | 84041.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 393833 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 393835 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124199 | 0-0 |  | 0 | 124199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24839.8 | 24839.8 | 24839.8 | 24839.8 | 24839.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393837 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1020527 | 0-0 |  | 0 | 1020527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204105.4 | 204105.4 | 204105.4 | 204105.4 | 204105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057289-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY - REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389723 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 557970-10-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-02 | 2024-07-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 448302 | 353929.468 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 0 | 556788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185596 | 185596 | 185596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301890 | CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 106944.317 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147190 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374976 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55166958 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26609749.5 | 28557198.5 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383205 | AMPLIACIÓN AERÓDROMO CAÑAL BAJO - CANCHA MULTIUSO Y CERCOS | A | 1. OBRAS | 1095-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-12-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 275252.008 | 333684.639 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 3188.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 396004 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 141.43 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374852 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-18-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 155249 | 176000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 227500.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983.401 | 22032.73 | 22097.071 | 22212.886 | 22262.215 | 22365.162 | 22446.661 | 72100.46 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374845 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 1. OBRAS | 1095-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1367605.12 | 1298716.893 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 1576061.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126440.009 | 286850.304 | 127223.299 | 183155.539 | 183584.483 | 239062.299 | 334247.816 | 95497.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370402 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 976-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 357034.867 | 345841.245 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 30 | 279533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491 | 79847 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298125 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-11-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 565000 | 735748.61 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 95 | 52947.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28267.798 | 0 | 0 | 0 | 24679.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385444 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-10-09 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 600531.666 | 703913.192 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 0 | 96326.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44863.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51463.187 | 0 | 247004 | 336909.192 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2025-02-24 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 801161.418 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 90 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75798.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350144 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | A | 1. OBRAS | 1095-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-12-15 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1204003.206 | 1435712.535 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 99.99 | 1258.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40039046-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 363694 | AIF CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022-2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-12-21 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 224323.2 | 214903.082 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.84 | 4994.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40046581-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374885 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-16 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2024-05-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 115649 | 119075.792 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 48.03 | 120673.773 | 57953 | 0 | 57953 | 0 | 19825.282 | 19946.978 | 22948.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40046581-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 387805 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 II LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1095-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2024-05-07 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1148124.815 | 823527.537 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 60.3 | 629353.343 | 0 | 0 | 0 | 217678.625 | 411674.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047410-0 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 382329 | AIF CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-05 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-02-20 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 66576.93 | 57565.591 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 19.2 | 14450.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14450.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047410-0 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382330 | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1095-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 811619.75 | 1233955.075 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 567.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395291 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395294 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 186299 | 0-0 |  | 0 | 186299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 31049 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395295 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 983246 | 0-0 |  | 0 | 983246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 120811 | 120811 | 120811 | 120813 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395299 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 175949 | 0-0 |  | 0 | 175949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.834 | 29324.833 | 29324.833 | 29324.833 | 29324.833 | 29324.834 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395301 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931496 | 0-0 |  | 0 | 931496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 120000 | 150000 | 170000 | 191496 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 395305 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395306 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 196649 | 0-0 |  | 0 | 196649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32774.835 | 32774.833 | 32774.833 | 32774.833 | 32774.833 | 32774.833 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395308 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1034996 | 0-0 |  | 0 | 1034996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | 80000 | 80000 | 240000 | 274996 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050094-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 380054 | ASESRORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-25 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2024-06-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 149835.52 | 138599.472 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 49.5 | 100163.903 | 41645.676 | 0 | 41645.676 | 20457.28 | 20557.561 | 17503.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050094-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380059 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1095-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-05-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1182344.002 | 973198.227 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 82.4 | 591552.753 | 115749.543 | 0 | 115749.543 | 97126.904 | 228440.386 | 150235.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393618 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 346659 | 0-0 |  | 0 | 346659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 86664.75 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 393620 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1860359 | 0-0 |  | 0 | 618363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 138363 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 395801 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 890 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 395800 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1917571 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 1827571 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394640 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78196 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78196 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388111 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16158968 | 0-0 |  | 0 | 1830704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830704 | 18184769 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375348 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-06-03 | AYSÉN | GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 201514.5 | 172767.118 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 51.48 | 167336 | 50527.266 | 0 | 50527.266 | 21642.726 | 21831.306 | 22019.886 | 23962.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27352.43 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374607 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS MELINKA 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1043-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-05-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 750738.941 | 694493.887 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 80 | 831021 | 480900.731 | 0 | 480900.731 | 123882.809 | 0 | 0 | 226237.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038996-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392962 | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 8622 | 33622 | 14441688-0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 501.97 | 501.97 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40046314-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374601 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD BALMACEDA 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1043-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 602001.998 | 595455.521 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 15 | 792599 | 0 | 0 | 0 | 123342.548 | 124418.835 | 78705 | 342045.117 | 124087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047996-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380064 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2024-07-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 168335.763 | 188615.468 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 45 | 156363 | 44389.953 | 0 | 44389.953 | 23372.414 | 23576.414 | 23781.414 | 23981.414 | 17261.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047996-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380067 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | A | 1. OBRAS | 1043-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-06-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1460974.024 | 1808581.862 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 80 | 1602936 | 1187741.571 | 0 | 1187741.571 | 183085.319 | 0 | 0 | 232109.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 40048931-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 374533 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO ¿ 2DA ETAPA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 298 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048931-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374613 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2024-07-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1414710.364 | 1851108.007 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 1973369.379 | 96471.259 | 0 | 96471.259 | 192110 | 415931.434 | 415646.462 | 215310.365 | 216989.177 | 420910.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050704-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393769 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 620998 | 0-0 |  | 0 | 310499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 77500 | 77999 | 77500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050707-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393768 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 539996 | 0-0 |  | 0 | 539996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134999 | 134999 | 134999 | 134999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 40050839-0 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 383346 | PUBLICACION CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 298 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050839-0 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 383345 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1043-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-06-28 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1466867.661 | 1438558.928 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 20 | 1774913 | 158827.877 | 0 | 158827.877 | 217381.236 | 192452.773 | 447045.053 | 673744.164 | 85461.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050839-0 | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 392962 | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 8622 | 33622 | 14441688-0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 428.51 | 428.51 | 0 | 428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40055027-0 | CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 381888 | CONSERVACIÓN RUTINARIA SELLOS AERÓDROMOS BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1043-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-03-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1380428.035 | 1446735.866 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 100 | 185761.731 | 185761.731 | 0 | 185761.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375540 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2024-04-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 712572 | 534464.836 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 60.2 | 224391.282 | 78600.671 | 0 | 78600.671 | 39767 | 39967 | 40267 | 25789.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377483 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 756377.542 | 681400.838 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 22.23 | 484331.25 | 0 | 0 | 0 | 39337.5 | 39622.5 | 39907.5 | 40196.25 | 40481.25 | 40766.25 | 41051.25 | 41336.25 | 41621.25 | 120011.25 | 6439.459 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322247 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | A | 1. OBRAS | 976-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2024-07-19 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 14634005.675 | 18583713.091 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 80.5 | 5072883.147 | 752966.197 | 0 | 752966.197 | 435000 | 390000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 1450000 | 1409916.95 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356329 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2025-05-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 10579835 | 17564376.306 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 27.23 | 4772700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343200 | 518490 | 348120 | 350610 | 353070 | 355560 | 716040 | 720960 | 1066650 | 11009028.11 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 378424 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO APTO. PDTE. IBÁÑEZ (VERTICAL) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 503.423 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 388490 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | A | 1. OBRAS | 976-23-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2027-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 160661 | 329023.215 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 272843.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63348.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209494.284 | 22064.717 | 44129.434
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396184 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -3443.98 | 1056.02 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1056.02 | 1056.02 | 0 | 1056.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396186 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API VERTICAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4371.884 | 128.116 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 128.116 | 128.116 | 0 | 128.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 326046 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2024-03-09 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 1744777.446 | 2403516.423 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 98.48 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292086.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 360207 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1096-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2024-03-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 678358.4 | 1007228.142 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 98.37 | 180844.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180844.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365906 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 615000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 73 | 151056.608 | 0 | 0 | 0 | 59670.83 | 29440.74 | 25790.4 | 0 | 0 | 17994.744 | 0 | 18159.894 | 0 | 0 | 76919.632 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365911 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-60-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-06 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 100574.819 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 39 | 49871.567 | 0 | 0 | 0 | 27298.585 | 0 | 0 | 9582.652 | 0 | 0 | 0 | 12990.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375680 | ATIF Conservación Aeródromo Pampa Guanaco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2024-01-21 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 180832.4 | 120636.444 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 76.22 | 31680.864 | 31680.864 | 0 | 31680.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370157 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO PAMPA GUANACO | A | 1. OBRAS | 1096-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2024-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 1074974.393 | 1532989.715 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 365977.598 | 365977.598 | 0 | 365977.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40033095-0 | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396398 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN AD P GUANACO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -0.97 | 181.03 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 181.03 | 181.03 | 0 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2026-09-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 965776.45 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 25 | 429371.198 | 0 | 0 | 0 | 195246.672 | 2743.75 | 70600.941 | 48131.024 | 45039.369 | 59615.7 | 7993.742 | 0 | 0 | 0 | 20226.386 | 32215.852 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359501 | ASESORIA DE REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2024-08-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 155000 | 191049.334 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 34.3 | 128257.825 | 24333.672 | 0 | 24333.672 | 30929.932 | 41434.78 | 0 | 10455.175 | 10503.893 | 0 | 10600.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036540-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 370159 | ASESORIA A LA IF CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-02-01 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | Indice de Precios al Consumidor | 96810 | 99070.174 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 32.68 | 24976.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24976.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382413 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2025-01-07 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 563290.13 | 577549.644 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 32.08 | 429991.367 | 30993.884 | 0 | 30993.884 | 31297.388 | 31409.685 | 42920.297 | 43077.318 | 43234.338 | 43391.359 | 43548.379 | 43701.267 | 32213.972 | 44203.48 | 83323.644 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 377661 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1096-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2024-12-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice Polinomico | 2460728.032 | 3952433.838 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 31.24 | 3203432.921 | 127829.69 | 0 | 127829.69 | 187092.408 | 141081 | 193642.13 | 145870.5 | 301507.463 | 356019.43 | 408017.65 | 409155.951 | 515882.158 | 417334.541 | 479595.186 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 370154 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 1444.219 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 962.879 | 962.879 | 0 | 962.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375694 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2025-04-04 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 428422.824 | 486191.303 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 22.32 | 393000 | 48330.588 | 0 | 48330.588 | 30311.337 | 21000 | 31500 | 32000 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 19300 | 53358.075 | 136521.465 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 378600 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 2795589.737 | 2865550.553 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 28.48 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 158000 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 208000 | 216000 | 266000 | 915964.599 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 369690 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Sin Reajuste | 0 | 2283.153 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1685.049 | 1685.049 | 0 | 1685.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396192 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL AD. G. ZAPARTU DE P. WILLIAMS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -5456.91 | 543.09 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 543.09 | 543.09 | 0 | 543.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046781-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 383347 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | A | 1. OBRAS | 1096-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2024-04-09 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 764238.513 | 990471.353 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 79.22 | 974263.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 574263.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 387038 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DELCAMPO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 535 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387041 | DISEÑO NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-21 | 2027-04-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1023306.217 | 1023306.217 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1023191.187 | 156051.37 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS |  | PROYECTOS | 40048326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393527 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382882 | AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-06-06 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 331337.869 | 255240.72 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 53.75 | 198728.862 | 32322.752 | 0 | 32322.752 | 32636.442 | 32756.848 | 32877.255 | 32994.492 | 35141.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 382884 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | A | 1. OBRAS | 1096-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2024-05-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 3581191.197 | 3282858.88 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 43.76 | 2421549.703 | 271430.993 | 0 | 271430.993 | 694963.587 | 210451.772 | 419119.988 | 0 | 0 | 0 | 214329.649 | 238102.372 | 373151.342 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40052168-0 | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 396193 | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 REPOSICIÓN RED PPH CARABINEROS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -1431.678 | 318.322 | 13741633-6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 318.322 | 318.322 | 0 | 318.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056356-0 | CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN NATALES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393638 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCIÓN AERÓDROMO DE PUERTO EDÉN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 246 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40056356-0 | CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393639 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN AERÓDROMO DE PUERTO EDÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1220145 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1210145 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010356-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321964 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | A | 2. ESTUDIOS | 976-61-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2024-02-03 | ISLA DE PASCUA, SANTIAGO | ISLA DE PASCUA, PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 306330.5 | 393899.559 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 92 | 35406 | 35406 | 0 | 35406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380159 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-04-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 429411.765 | 480760 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 10 | 311836.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22552.261 | 18642.902 | 22763.498 | 18294.422 | 32161.58 | 36923.339 | 0 | 160498.547 | 120648.664 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40057499-0 | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 397236 | GASTO ADMINISTRATIVO ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40057499-0 | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397235 | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 660325 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 660333.382 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 394034 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZACIÓN PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394032 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1502427 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1502417 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40055555-0 | CONSERVACION POR ADMINISTREACIÓN DIRECTA MACROZONA NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392711 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ARICA, TARAPACA, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34544.5 | 34544.5 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055552-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392710 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095 | 24781 | 24781 | 24781 | 24781 | 24781 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Interregional | PROYECTOS | 40060433-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392707 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA VALPARAISO, RM Y OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 187455 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18746 | 18746 | 28118 | 28118 | 28118 | 18746 | 18746 | 28117 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 40060433-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 396820 | OTROS GASTOS CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA VALPARAISO, RM Y OHIGGINS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 132710 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271 | 13271 | 19907 | 19907 | 19907 | 13271 | 13271 | 19905 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 40060289-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392712 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAULE, ÑUBLE, BIOBIO Y ARAUCANIA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 237213 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34423.286 | 34423.286 | 34423.286 | 34423.286 | 34423.286 | 34423.286 | 30673.284 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40060289-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396821 | OTROS GASTOS CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAULE, ÑUBLE, BIOBIO Y ARAUCANIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40048317-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392699 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40048317-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 395757 | EQUIPOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40048317-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 392705 | OTROS GASTOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40055551-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LOS RÍOS - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392706 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LOS RÍOS - LOS LAGOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41665 | 41667 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392715 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060040-0 | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 394691 | OTROS GASTOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392692 | CONSULTORIAS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 46299 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 21299 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392654 | MATERIAL E INSUMO DE CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81131 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11131 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 392646 | EQUIPOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10114 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10114 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038863-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 392696 | OTROS GASTOS CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 146450 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 20000 | 40000 | 73450 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40040006-0 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370994 | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 1016-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-07-24 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 160650 | 155295 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 34.48 | 101745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 50872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390771 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Transporte de Carga Valparaiso | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390306 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 217462 | 0-0 |  | 0 | 64462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 0 | 153000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053825-0 | ANALISIS ESTRATEGICO RED VIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390770 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Estrategico Red Vial RM | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053825-0 | ANALISIS ESTRATEGICO RED VIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390303 | Analisis Estrategico Red Vial Region Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 191462 | 0-0 |  | 0 | 64462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390705 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390299 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 248462 | 0-0 |  | 0 | 64462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64462 | 0 | 184000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043910-0 | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376947 | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 1016-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-12-23 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 228708 | 192191.597 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 30.28 | 133990.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 0 | 40197.227 | 0 | 13399.076 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | IQUIQUE, TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA, COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO, ARICA, PARINACOTA | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA, COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALT | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40040020-0 | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376945 | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | A | 2. ESTUDIOS | 1016-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2024-05-13 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA, PARINACOTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 139266 | 118405 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 29.48 | 83499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41749.5 | 0 | 41749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041808-0 | ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2025-2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380459 | Analisis Integral Plan Director de Infraestructura 2025-2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-10-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, LLANQUIHUE, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, PUERTO MONTT, ARICA | Sin Reajuste | 499917 | 522082 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 43.2 | 296548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.2 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 88964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047356-0 | ANALISIS, MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376948 | ANALISIS , MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-09-06 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CHILOE, AYSÉN, MAGALLANES, SANTIAGO, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, SAN FERNANDO, CONCEPCION, CASTRO, AYSÉN, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, CHILLAN | Sin Reajuste | 356890 | 237252.9 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 42.14 | 137278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048720-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379473 | Diagnostico Plan de Inversion Servicios Sanitarios Rurales Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 1016-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-02-10 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 138200 | 136562.559 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 75.9 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32912.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048972-0 | ANALISIS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LARGO PLAZO 2025-2055 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379582 | Analisis Requerimientos de Infraestructura Hidrica de Largo Plazo 2025-2055 | A | 2. ESTUDIOS | 1016-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-09-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, ARICA | Sin Reajuste | 306944 | 297500 | 76340186-3 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 40.8 | 176120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053785-0 | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 390704 | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Infraestructura para intercambio Modal de Carga | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053785-0 | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390297 | Analisis Infraestructura para Intercambio Modal de Carga | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 222461 | 0-0 |  | 0 | 64461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33422 | 0 | 0 | 31039 | 158000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  |  |  |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 000 | CONSULTORÍAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20041028.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13509554.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509554.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  |  |  |  | PROYECTOS | 000 | OBRAS CIVILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20041028.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6479583.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479583.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  |  |  |  | PROYECTOS | 000 | OBRAS CIVILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395660 | Cuadratura SUBDERE Recuperación Región de Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 453168.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 153168.696 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 329180 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | A | 1. OBRAS | - | Terminado | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2022-11-25 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 842936.704 | 1031679.195 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168587.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40020276-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR SANTA IRENE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360408 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-16-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-05 | 2024-06-26 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 252850.165 | 411699.039 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 99.99 | 115180.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 41805.53 | 34375.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020278-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360406 | Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-16-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2024-06-26 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1756429 | 2936146.457 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 99.99 | 885993.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 321580.75 | 264413.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389473 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 116350 | 0-0 |  | 0 | 67870.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 9695.833 | 48479.169 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389429 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 539345.152 | 0-0 |  | 0 | 314618.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 44945.429 | 224727.149 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358499 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-20 | 2024-01-28 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337810.964 | 349905.965 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 78.2 | 89860.415 | 9357.726 | 0 | 9357.726 | 6550.448 | 13000.08 | 13000.08 | 19449.712 | 28502.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358485 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2024-01-28 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1941591 | 2691584.342 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 80.87 | 691230.35 | 71982.504 | 0 | 71982.504 | 50388.063 | 100000 | 100000 | 149611.937 | 219247.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369486 | GESTION DE PROYECTO GRUPO 9 ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-24-O122 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-29 | 2024-04-27 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 29895.585 | 29895.585 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 97.5 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369479 | GRUPO 9: ESTUDIO DE FUENTES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | A | 2. ESTUDIOS | 1966-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 211825 | 206176.45 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 97.5 | 5654.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5154.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-05 | 2024-04-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 574988.881 | 580425.631 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 57 | 313857.787 | 47966.651 | 0 | 47966.651 | 11996.063 | 24482.107 | 31919.712 | 32014.088 | 30771.236 | 29851.012 | 28291.988 | 21360.68 | 28072.112 | 27132.138 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2024-04-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 5804256.308 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 63 | 3138577.862 | 479666.507 | 0 | 479666.507 | 119960.628 | 244821.071 | 319197.117 | 320140.882 | 307712.357 | 298510.122 | 282919.876 | 213606.801 | 280721.12 | 271321.381 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389470 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGION XV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 115091 | 0-0 |  | 0 | 67136.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.924 | 9590.924 | 9590.924 | 9590.924 | 9590.924 | 9590.924 | 9590.924 | 47954.532 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389454 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGION XV | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 708579.792 | 0-0 |  | 0 | 313857.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81404.847 | 63033.78 | 60622.248 | 49652.668 | 59144.243 | 394722.006 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389458 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 328276 | 0-0 |  | 0 | 164137.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27356.333 | 27356.333 | 27356.333 | 27356.333 | 27356.333 | 27356.333 | 164138.002 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389430 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | N | 1. OBRAS | 1966-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-18 | 2025-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 2716635.322 | 2716635.322 | 0-0 |  | 0 | 1358317.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226386.276 | 301848.368 | 301848.368 | 301848.368 | 226386.276 | 1358317.666 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378956 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-01-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 349809.128 | 316752.296 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 16.2 | 272362.997 | 22577.458 | 0 | 22577.458 | 22153.928 | 20524.963 | 20524.963 | 20524.963 | 20524.963 | 20524.963 | 30787.443 | 30787.443 | 28832.685 | 34599.225 | 15654.351 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378955 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2024-12-23 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 2457299 | 2939969.774 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 10.03 | 2645108.123 | 0 | 0 | 0 | 220221.054 | 161698.337 | 169930.253 | 202857.914 | 229317.642 | 249897.431 | 279297.129 | 355736.343 | 373376.161 | 402775.859 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 360411 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-15-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-20 | 2023-12-29 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 185176.818 | 205514.151 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 95.2 | 14256.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 360410 | Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-15-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-07 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-12-29 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1027021 | 1417338.971 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 94.06 | 91484.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91484.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 397374 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 735897.19 | 0-0 |  | 0 | 21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21877 | 293470 | 420550.19 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397368 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5497526.149 | 0-0 |  | 0 | 274876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274876 | 1924134 | 3298516.149 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40045819-0 | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS 2022-2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 384524 | Conservación Aguas Servidas 2023 - SSR San Miguel de Azapa, comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-11-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 148000 | 122554.874 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 100 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053576-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385370 | Conservación de Servicio Sanitario Rural de Cuya, comuna de Arica segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1966-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 2023-09-26 | 2024-02-23 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 154181.08 | 178268.783 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 55.12 | 80002.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30915.08 | 49087.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 378852 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMAS SSR CHUSMIZA Y USMAGAMA TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-06 | 2023-05-03 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-07-30 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 213974 | 252746.323 | 78044920-9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 78.75 | 69300.575 | 15858.886 | 0 | 15858.886 | 15000 | 38441.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 360588 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-8-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-08-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 364067.731 | 1077054.244 | 78044920-9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 100 | 4453.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384556 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-29-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-04 | 2025-07-02 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 499202.04 | 499202.04 | 0-0 |  | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34944 | 34944 | 24944 | 19952 | 19944 | 15064 | 14944 | 24960 | 309506.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384519 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | N | 1. OBRAS | 5663-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-06-21 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 5007516.269 | 5771000.904 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL LTDA | 0 | 2308400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55900 | 831009 | 553970 | 103970 | 101680 | 116260 | 120840 | 283970 | 140801 | 3462600.904 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 383902 | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DESALINIZADORAS SISTEMAS SANITARIOS RURALES PARA LOCALIDADES DE CHANAVAYA, RIO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA, COMUNA DE IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 5663-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-11-29 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 449000 | 443870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 443872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22194 | 22194 | 0 | 133161 | 177548 | 22194 | 66581 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40042205-0 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 361229 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA MOQUELLA Y MIQUILJAWA REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-28 | 2023-05-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 78163.927 | 92217.139 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40042205-0 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 355714 | Conservación de sistemas APR de localidades de Moquella y Chapiquilta, comuna de Camiña y Miquiljawa comuna de Colchane, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-05-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 277849 | 635980.269 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40059940-0 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, COMUNA DE HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 397205 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2037-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142134 | 0-0 |  | 0 | 82134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192 | 28457 | 32485 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 397206 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA, TERCER LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 143570 | 0-0 |  | 0 | 64606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28714 | 0 | 0 | 35892 | 78964 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038636-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 372520 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA 2023- II ETAPA | A | 1. OBRAS | 1501-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2024-05-03 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1297050.734 | 1659229.659 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 23.22 | 1164513.082 | 0 | 0 | 0 | 642217 | 196585.082 | 0 | 325711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038637-0 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373054 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | A | 1. OBRAS | 1501-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-05-14 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 372767.5 | 488306.721 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 22.63 | 393470 | 0 | 0 | 0 | 119509.76 | 99384.364 | 174575.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040856-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 372523 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1501-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-28 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2024-05-03 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1051384.546 | 1645875.864 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 33.03 | 1774524 | 302021.216 | 0 | 302021.216 | 79880.702 | 247049.703 | 495709.375 | 237971.074 | 202235.604 | 209656.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LASANA (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 394484 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LASANA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394478 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (GLOSA 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 579600 | 0-0 |  | 0 | 179600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 129600 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LASANA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 394481 | Viáticos y Traslado | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 291 | 1413 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 394490 | Publicación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394488 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE (GLOSA 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 394492 | Viáticos y traslados | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 333 | 1417 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40029254-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 381023 | Construcción Fuente Complementaria SSR Provincia de Huasco | A | 2. ESTUDIOS | 1502-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-08-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 472531.15 | 410965.619 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 68.82 | 410965.619 | 282807.045 | 0 | 282807.045 | 55339.001 | 34819.573 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 362954 | AIF OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2023-12-24 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 210000 | 223742.33 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 100 | 65591.859 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 55591.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40029545-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349327 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE VALLENAR | A | 1. OBRAS | 1502-3-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-12-20 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 2593485 | 2664826.017 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 84 | 130954.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130954.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40036198-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367381 | AIF Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-07-19 | 2023-06-16 | 2024-06-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111793.5 | 161901.252 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61.81 | 90037 | 28199.091 | 0 | 28199.091 | 12510.174 | 18718.946 | 14437.898 | 12862.171 | 3308.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40036198-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 367301 | Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | A | 1. OBRAS | 1502-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-05-08 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1288392.382 | 1340442.775 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 84.82 | 437653 | 58550.676 | 0 | 58550.676 | 40000 | 82256.761 | 92895.098 | 0 | 163950.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 388562 | Gastos Administrativos Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4620 | 0-0 |  | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 1516 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394585 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SSR ANGOSTURA LA PAMPA COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 0-0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 388563 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 337029 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 197029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388560 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1417972 | 0-0 |  | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210000 | 260000 | 260000 | 190000 | 297972 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 364041 | AIF Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa, Comuna de Freirina | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2023-02-24 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 37160 | 41536 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 363735 | Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa comuna de Freirina | A | 1. OBRAS | 1502-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2023-03-30 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 340330.212 | 363483.12 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 4751.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376240 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-11-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 149667.49 | 182200.365 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 32.75 | 199993.176 | 32776.379 | 0 | 32776.379 | 15516.842 | 15454.681 | 15961.22 | 16529.92 | 16531.334 | 45116.91 | 15117 | 15177 | 11811.89 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376239 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-08-16 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 2573140 | 2899706.649 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 14.83 | 2909707 | 217942.689 | 0 | 217942.689 | 277724.656 | 350000 | 350000 | 309482.533 | 200000 | 366224.311 | 487902 | 217638 | 132792.811 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047803-0 | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370347 | CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-06-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 400644 | 371280 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 60 | 311280 | 163352.29 | 0 | 163352.29 | 66830.4 | 44553.6 | 22276.8 | 14266.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394450 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA LA PAMPA COMUNA DE HUASCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1270000 | 0-0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 150000 | 890000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047913-0 | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370349 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-18-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-01-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 173269 | 227572.969 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 227572.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64303.969 | 63269 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACION Servicio Sanitario Rural Cavancha, region de Atacama | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394614 | Gastos Administrativos Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACION Servicio Sanitario Rural Cavancha, region de Atacama | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394436 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208060 | 0-0 |  | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806 | 0 | 0 | 31209 | 156045 | 0 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394594 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RETAMO COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394493 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RETAMO COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394454 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 315000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394529 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40053630-0 | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388117 | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-24 | 2024-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 370000 | 0-0 |  | 0 | 417204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 117204 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40056233-0 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385745 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-06 | 2024-11-22 |  |  | Indice Polinomico | 423000 | 423000 | 0-0 |  | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 123000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394535 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL TRANSITO COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394445 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen (Gloas 13) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200030 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 235000 | 0 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40059164-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR INCAHUASI, COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391604 | Habilitación fuente complementaria SSR Incahuasi comuna de Vallenar 2023 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 521060.884 | 521060.884 | 76793237-5 | HYDRUS SPA | 0 | 539796.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186255.968 | 316069.503 | 37470.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO |  | PROYECTOS | 40060048-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 394581 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40060048-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394483 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SSR QUEBRADA EL JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394496 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 120000 | 100000 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40060091-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS, COMUNA CE HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394637 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341809 | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2023-12-04 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 84501.065 | 82571.763 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 86.18 | 15011.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.087 | 0 | 5000 | 4749.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 366115 | Mejoramiento Integral Sistema APR San Isidro Etapa II Comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2023-12-04 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 707565.776 | 825717.627 | 76116993-9 | DOA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 91.65 | 133680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478237-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331401 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2023-02-26 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 378914.256 | 238342.025 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 64.86 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 353944 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-09-29 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 270705.958 | 270705.958 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7.29 | 250963.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 69000 | 10000 | 4000 | 89963.849 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 363463 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-24-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 2176380 | 2707059.582 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 2509638.496 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 280000 | 290000 | 300000 | 320000 | 320000 | 299638.496 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021121-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387270 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 167465 | 0-0 |  | 0 | 116000.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 29000.001 | 29000.001 | 21750.001 | 21750.001 | 51464.996 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021121-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386562 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1154931 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 354931 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 354075 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-20 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 320287.5 | 246102.428 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 97.02 | 22345.211 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2345.211 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027703-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353971 | Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | A | 1. OBRAS | 1503-34-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2023-12-20 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 2240483 | 2461024.284 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 96.64 | 327991.669 | 89302.776 | 0 | 89302.776 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 23688.893 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360156 | Prospeccion y Construccion de Fuente SSR Pichasca, comuna de Rio Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-09-28 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2024-02-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 169427.952 | 138919.218 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 40.7 | 90046.294 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40046.294 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 376250 | Estudios Hidrogeologicos Geofisicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 1503-153-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-07-10 | 2024-01-06 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 190000 | 113300.909 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 91.18 | 9991.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9991.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 385164 | Construcción de Fuente SSR Andacollito La Campana y SSR El Arenal | A | 1. OBRAS | 1503-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-01-25 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 252460.475 | 221944.5 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 100 | 55440.89 | 54205.69 | 0 | 54205.69 | 0 | 0 | 0 | 1235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387582 | Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-06-20 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 417395.518 | 350876.778 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 350876.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 261876.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387586 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Carcamo La Colonia | A | 2. ESTUDIOS | 1503-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 50000 | 88600 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26580 | 0 | 17720 | 31010 | 0 | 0 | 13290 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387589 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | A | 2. ESTUDIOS | 1503-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 89700 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26910 | 0 | 0 | 31395 | 17940 | 0 | 13455 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387597 | Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | A | 1. OBRAS | 1503-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2024-04-18 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 359563.593 | 306028.745 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 306028.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91808.624 | 214220.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387600 | Construccion de Fuente y/o Prospeccion SSR Las Cocineras comuna de Illapel y SSR El Chilcal comuna de Danela | A | 1. OBRAS | 1503-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 259003.214 | 218036.867 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 218036.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65411.06 | 152625.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387613 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | A | 2. ESTUDIOS | 1503-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 40000 | 115180 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 115180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34554 | 0 | 0 | 40313 | 23036 | 0 | 17277 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387622 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | A | 2. ESTUDIOS | 1503-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | ELQUI | LA HIGUERA, VICUÑA | Sin Reajuste | 85000 | 154100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 154100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 46230 | 0 | 0 | 46230 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387629 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 50000 | 98500 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 0 | 0 | 34475 | 19700 | 0 | 14775 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387631 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | A | 2. ESTUDIOS | 1503-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 50000 | 105600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680 | 0 | 0 | 36960 | 21120 | 0 | 15840 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387647 | Construcción de Fuente y/o Prospeccion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 328088.272 | 294210.848 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 294210.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600.78 | 254610.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387649 | Construccion de Fuente SSR Lagunillas | A | 1. OBRAS | 1503-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, OVALLE, LOS VILOS | Sin Reajuste | 101469.67 | 90355.171 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 90355.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27106.551 | 63248.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389477 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 75000 | 154000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341783 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-43-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2023-05-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 59354.41 | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 85 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341785 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2023-03-14 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 8606.389 | 8606.389 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 65 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372172 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos Geofísicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2024-01-01 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 16697.011 | 11330.091 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 91.18 | 999.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372173 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 2. ESTUDIOS | 1503-159-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 98842.827 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 87.5 | 12355.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7355.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372176 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-10-26 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 12849.568 | 9884.283 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 87.5 | 1235.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 735.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372177 | Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-160-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 78684.958 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 85.7 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372182 | Gestión de Proyectos Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 9751.3 | 7868.496 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 85.7 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372185 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 2. ESTUDIOS | 1503-161-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 105000 | 101808.483 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 42.5 | 61624.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61624.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372189 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 12291.608 | 10180.848 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 15 | 6162.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360126 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2024-03-03 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 74517.8 | 74517.8 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 58.25 | 38512.859 | 0 | 0 | 0 | 3887.73 | 5405.218 | 13000 | 0 | 0 | 7400 | 8819.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360161 | CONTRATO HABILITACIÓN FUENTE PUEBLO HUNDIDO, COMUNA COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | A | 1. OBRAS | 1503-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2024-01-24 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 81406.556 | 173031.415 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 38325.183 | 38325.183 | 0 | 38325.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360319 | Habilitación Prospección Los Laureles, comuna de Monte Patria. | A | 1. OBRAS | 1503-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-01-13 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 238773.994 | 237573.303 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 42612.948 | 42612.948 | 0 | 42612.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360325 | Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-08 | 2024-03-03 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Indice Polinomico | 725138.507 | 745178 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 58.78 | 385128.594 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 54052.18 | 50000 | 151076.414 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389416 | AIF Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 515878 | 0-0 |  | 0 | 173998.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.916 | 43499.747 | 43499.747 | 36249.789 | 36249.789 | 315438.948 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389415 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | N | 1. OBRAS | 1503-7-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3025560.154 | 3025560.154 | 0-0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 2175447.9 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40045583-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 367422 | Obras de Conservación SSR Los Rulos comuna de Canela | A | 1. OBRAS | 1503-129-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-10-06 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 460000 | 444570.377 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 99.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057531-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389406 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 262000 | 0-0 |  | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057531-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 394362 | 999 Conservaciones Admisibilidad | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057651-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389404 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 487000 | 0-0 |  | 0 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 150000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057651-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 394362 | 999 Conservaciones Admisibilidad | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057652-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389403 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 530000 | 0-0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057652-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 394362 | 999 Conservaciones Admisibilidad | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060878-0 | CONSERVACION SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 396814 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 584048 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 184048 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060878-0 | CONSERVACION SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 397028 | Viáticos Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 840 | 0-0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO |  | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, LIMARI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 397044 | Publicaciones Diseño y Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, LIMARI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 397040 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, LIMARI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397043 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1265842 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1165842 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, LIMARI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 397042 | Viaticos Diseño y Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2700 | 0-0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 330 | 120 | 2100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA |  | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 397224 | Publicaciones Diseño y Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 397221 | Diseño Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397222 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 579530 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 499530 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 397223 | Viaticos Diseño y Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1920 | 0-0 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 1440 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061182-0 | CONSERVACION SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397227 | Conservación SSR El Romero comuna de La Serena (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1224748 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 824748 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061182-0 | CONSERVACION SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA GLOSA 13 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 397231 | Viaticos Conservación SSR El Romero comuna de La Serena (Glosa 13) | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 0-0 |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 450 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367696 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 2. ESTUDIOS | 1504-115-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 202725 | 174049.4 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 174049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174049.4 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380178 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-10-07 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 17404.94 | 17404.94 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 17404.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404.94 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037929-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367731 | DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-116-AG22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-24 | 2024-02-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 600000 | 528719.346 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 54.83 | 136064.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136064.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037929-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380165 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-02-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 52871.935 | 52871.935 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 13606.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355817 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2024-03-19 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 199245.235 | 208357.32 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 28147.106 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 14558.376 | 13428.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350758 | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | A | 1. OBRAS | 1504-14-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-01 | 2024-03-19 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 2481186 | 2083573.199 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 92.88 | 281471.059 | 0 | 0 | 0 | 1606.5 | 145583.754 | 134280.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391437 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 316596 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 7000 | 266596 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391434 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2183427 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 90000 | 70000 | 1683427 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391429 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 228087 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 188087 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391407 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1573016 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | 1173016 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464534-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 366274 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-12-25 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 58278.4 | 53981.025 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 7165.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464534-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 372437 | AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 583000 | 539810.248 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 97.4 | 71651.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71651.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355823 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2023-05-11 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 80467.63 | 88163.604 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355821 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | A | 1. OBRAS | 1504-2-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-05-11 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 946678 | 881636.038 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 97.96 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376173 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1405-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 309754.449 | 331227.391 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 82723.934 | 19676.875 | 0 | 19676.875 | 33047.059 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195618.411 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376171 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-11-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 2147838.959 | 1930729.813 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 20.4 | 1538994.696 | 72110.093 | 0 | 72110.093 | 96869.933 | 92675.031 | 102418.18 | 98475.22 | 142875.006 | 183419.5 | 249064.12 | 278025.11 | 223053.503 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394298 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 286112 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 10000 | 10000 | 8000 | 246112 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394293 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1973192 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 100000 | 100000 | 80000 | 1573192 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 389581 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | A | 2. ESTUDIOS | 1504-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 182030 | 182030 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 191131.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116353.615 | 0 | 0 | 52201.277 | 0 | 17559.582 | 0 | 5017.024 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032713-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376168 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1504-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-09-24 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1224439.394 | 1323596.496 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 64 | 840031.332 | 270899.005 | 0 | 270899.005 | 255079.774 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 54052.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356172 | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2024-05-28 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 202178.952 | 229790.227 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 81.43 | 26549.026 | 4912.136 | 0 | 4912.136 | 1446.404 | 14029.842 | 5660.6 | 500.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356173 | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | A | 1. OBRAS | 1504-5-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2024-05-28 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 2431776 | 2297902.269 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 92.36 | 267926.912 | 51558.008 | 0 | 51558.008 | 14464.035 | 140298.423 | 56606 | 5000.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388949 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 207734.155 | 233557.618 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 233557.618 | 13019.489 | 0 | 13019.489 | 24929.406 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 38557.618 | 2051.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376178 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 1. OBRAS | 1504-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2024-08-28 | PETORCA | CABILDO | Indice Polinomico | 1432654.064 | 1346402.545 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 46 | 907903.74 | 170340.776 | 0 | 170340.776 | 55429.433 | 104327.895 | 148737.624 | 166487.843 | 113061.9 | 55997.949 | 93520.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033797-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382802 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 1. OBRAS | 1504-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-12-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Indice de Precios al Consumidor | 1869593.448 | 1591479.895 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 46 | 1388361.998 | 179973.084 | 0 | 179973.084 | 108374.395 | 111403.593 | 175062.788 | 175062.788 | 175062.788 | 159147.99 | 79573.995 | 79573.995 | 79573.995 | 65552.587 | 151316.057 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388839 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1504-18-O123 | Adjudicado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2026-03-01 | QUILLOTA | LA CRUZ | Sin Reajuste | 553608.385 | 471028.608 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 295028.608 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383421 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 1. OBRAS | 1504-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2026-01-04 | QUILLOTA | LA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5328547.488 | 4519530.982 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 2246975.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433546.427 | 262132.797 | 291961.701 | 227332.408 | 372409.353 | 214440.991 | 215344.897 | 229807.396 | 2272555.012 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376177 | GASTO ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1417778.341 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 910685.341 | 407093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376176 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1504-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-11 | 2026-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4621096.904 | 4621096.904 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5894022.659 | 2883759 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362970 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2023-09-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 85430.896 | 103545.336 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 92.85 | 1422.116 | 1422.116 | 0 | 1422.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 362972 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-08-22 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 102872.097 | 108414.867 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 60.74 | 46247.602 | 0 | 0 | 0 | 3452.007 | 15432.676 | 27362.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363010 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-29 | 2023-11-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 60801.267 | 78814.703 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 6095.562 | 6095.562 | 0 | 6095.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363031 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2023-12-09 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 78260.87 | 107520.545 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 57563.047 | 13667.541 | 0 | 13667.541 | 7776.951 | 12558.67 | 4276.396 | 19283.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363038 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2024-01-13 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 33344.666 | 52202.56 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 2678.769 | 0 | 0 | 0 | 2678.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363041 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-07 | 2023-04-05 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 45451.964 | 44923.499 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 260.654 | 0 | 0 | 0 | 260.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363044 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-21 | 2023-12-15 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 162575.838 | 198739.295 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 13182.249 | 1919.189 | 0 | 1919.189 | 5138.526 | 1101.411 | 5023.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363055 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-03 | 2023-12-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 91120.669 | 96459.732 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17373.257 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363064 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-21 | 2023-11-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 103817.877 | 133824.808 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 36848.817 | 5332.296 | 0 | 5332.296 | 4103.385 | 0 | 27413.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363071 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-28 | 2024-02-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 172044.294 | 268453.414 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 57347.855 | 9857.617 | 0 | 9857.617 | 6596.64 | 33590.88 | 0 | 7302.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363073 | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-11 | 2023-12-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 87061.863 | 65131.829 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 1609.195 | 1609.195 | 0 | 1609.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363079 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-07-17 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 92111.065 | 120482.154 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 28805.556 | 10739.97 | 0 | 10739.97 | 0 | 0 | 18065.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367625 | GASTO ADMINISTRATIVO POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-02 | 2024-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 133388.403 | 158350.349 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 23066.969 | 23066.969 | 0 | 23066.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367671 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-14 | 2024-04-07 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 739502.637 | 791245.228 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 271879.371 | 30755.7 | 0 | 30755.7 | 705.911 | 45741.006 | 18064.436 | 0 | 29767.616 | 31814.093 | 25907.046 | 21930.285 | 30128.193 | 37065.085 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362969 | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-07 | 2023-09-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 700000 | 1035453.365 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 92.85 | 14221.172 | 14221.172 | 0 | 14221.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 362971 | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 2023-08-22 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 1100000 | 1084148.667 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 85.57 | 462476.022 | 0 | 0 | 0 | 34520.07 | 154326.756 | 273629.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.608 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363017 | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | A | 1. OBRAS | 1504- | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-29 | 2023-11-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 600000 | 793693.379 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 60955.62 | 60955.62 | 0 | 60955.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363029 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2023-12-09 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 900000 | 1075205.443 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 76.81 | 484900.385 | 45945.321 | 0 | 45945.321 | 77769.506 | 125586.705 | 42763.959 | 192834.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363036 | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2024-01-13 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 320000 | 522025.61 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 95.04 | 26787.698 | 0 | 0 | 0 | 26787.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363039 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 400000 | 449234.989 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 97.8 | 2606.546 | 0 | 0 | 0 | 2606.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363042 | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2023-12-15 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 1500000 | 1987392.945 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 92.76 | 131822.48 | 19191.891 | 0 | 19191.891 | 51385.245 | 11014.115 | 50231.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363052 | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-03 | 2023-12-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 500000 | 964597.314 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 75.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188979.499 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363063 | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1504-52-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2023-11-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 600000 | 1338248.079 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 92.07 | 367055.916 | 51890.709 | 0 | 51890.709 | 45634.019 | 18328.398 | 251202.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363069 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | A | 1. OBRAS | 1504-54-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 2024-02-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 1500000 | 2684534.137 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 90.13 | 341809.734 | 202816.161 | 0 | 202816.161 | 65966.401 | 0 | 0 | 73027.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363072 | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | A | 1. OBRAS | 1504-55-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-11 | 2023-12-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 500000 | 651318.29 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 69.25 | 16091.954 | 16091.954 | 0 | 16091.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363077 | Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | A | 1. OBRAS | 1504-53-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 1500000 | 1204821.596 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 87.16 | 293228.45 | 107399.701 | 0 | 107399.701 | 0 | 5172.835 | 180655.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367206 | POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | A | 1. OBRAS | 1504-84-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-02 | 2024-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 1400000 | 1583503.483 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 99.34 | 36130.15 | 11246.522 | 0 | 11246.522 | 0 | 0 | 24883.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367670 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-104-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 9000000 | 7912452.268 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 68.77 | 3058218.196 | 325882.283 | 0 | 325882.283 | 122654.886 | 664868.609 | 178689.245 | 0 | 297676.159 | 318140.927 | 259070.464 | 219302.848 | 301281.932 | 370650.843 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037973-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376165 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1504-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-05-27 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1332691.393 | 1056796.962 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 69 | 424046.919 | 85205.78 | 0 | 85205.78 | 113883.168 | 88193.786 | 73873.673 | 62890.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391440 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA LIMACHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 339714 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 7000 | 289714 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391439 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2342875 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 90000 | 70000 | 1842875 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391442 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ROSA DE CATEMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318856 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 7000 | 268856 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391441 | AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2199007 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 90000 | 70000 | 1699007 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 392653 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 263840 | 0-0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 222840 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392647 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1819589 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | 1419589 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348318 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2024-04-11 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 432932.962 | 430349.448 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 72.2 | 128324.425 | 0 | 0 | 0 | 45845.123 | 31369.5 | 13000 | 17807.69 | 15001.67 | 5300.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353421 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-20-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-19 | 2024-05-11 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 1500000 | 3086245.399 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 82.3 | 653027.766 | 0 | 0 | 0 | 138209.902 | 100000 | 136982.232 | 61937.334 | 115397.463 | 0 | 0 | 100500.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392525 | Gestión de Proyecto Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 140000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-10-10 | 2023-08-17 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1600000 | 2951113.492 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 74.9 | 346900.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346900.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392522 | Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367658 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 2023-12-13 | 2025-12-12 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2210078 | 2210054 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1158976 | 451078 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013290-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394144 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte, sexto llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 190000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013290-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395504 | Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte, septimo llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1900000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 336606 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | A | 1. OBRAS | 1150-26-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2023-03-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 1200000 | 1369967.659 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 100 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44472.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348298 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-21 | 2024-01-07 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 112477.219 | 115316.121 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 74.1 | 29677.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960.386 | 7250 | 4350 | 9116.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 352528 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-8-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2022-07-21 | 2024-01-07 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 600000 | 795283.593 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 81.9 | 154191.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 104191.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 975055.116 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 58.9 | 196094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60008.95 | 14991.05 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | 25000 | 26094 | 190309.345 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9750551.163 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 62.4 | 2694453.239 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 167199.154 | 132800.846 | 533508.239 | 200000 | 200000 | 100000 | 250000 | 300000 | 260945 | 1603088.166 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 364092 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 253335.539 | 253335.539 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 62.5 | 54994.563 | 0 | 0 | 0 | 14649.108 | 0 | 14500 | 19144.086 | 6701.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355430 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 1100000 | 1747141.649 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 80 | 288914.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 132028.181 | 56885.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349084 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2024-01-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 233133.181 | 352270.199 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 72.8 | 79953.291 | 0 | 0 | 0 | 30682.039 | 4550 | 18850 | 22100 | 3771.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353427 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-05-31 | 2024-01-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2000000 | 2479001.53 | 86811700-1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 87.2 | 401742.766 | 0 | 0 | 0 | 39503.68 | 90400 | 170000 | 101839.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 344761 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-xx-lr21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-11-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 353057.321 | 425176.8 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 338600.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600.054 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027634-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 344760 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | A | 1. OBRAS | 1150-80-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-04 | 2023-11-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 2900000 | 3043140 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 100 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298054.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357170 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2024-02-16 | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, SAN PEDRO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 39669.802 | 39669.802 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 7386.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386.791 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357295 | Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramient | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2024-03-07 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 65250 | 65250 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 30 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19575 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357347 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramient | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2024-03-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 52780 | 52780 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15834 | 0 | 0 | 0 | 5278 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360684 | Gestión de Proyecto Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2024-04-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 15602 | 15602 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 30 | 6240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680.6 | 0 | 0 | 1560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 365361 | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-24 | 2024-07-15 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 11984.25 | 11984.25 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60 | 4793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.275 | 0 | 0 | 1198.425 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341456 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto. | A | 2. ESTUDIOS | 1150-41-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-14 | 2023-11-03 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0 | 314000 | 78835770-2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 90 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341457 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-41-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2023-11-03 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0.51 | 31400 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341458 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | A | 2. ESTUDIOS | 1150-42-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2024-02-15 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 271770 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 90 | 27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341461 | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-41-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2024-02-15 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, PADRE HURTADO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 27177 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 90 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350465 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla. | A | 2. ESTUDIOS | 1150-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-11-12 | 2024-02-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 378200 | 394000 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 76.88 | 101290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61890 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 350473 | Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2024-02-05 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PAINE | Sin Reajuste | 37820 | 39400 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355078 | Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | A | 2. ESTUDIOS | 1150-23-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-07-11 | 2024-04-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 90000 | 107600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32280 | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356829 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-3-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2024-01-22 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 22000 | 31320 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9396 | 0 | 5832 | 3132 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356833 | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-20 | 2024-03-10 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 26580 | 38541 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 22593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.3 | 0 | 7176.6 | 3854.1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356836 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 1150-5-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-20 | 2024-03-10 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 280000 | 265800 | 78835770-2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 60 | 106320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79740 | 0 | 0 | 0 | 26580 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357294 | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR | A | 2. ESTUDIOS | 1150-9-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-05-02 | 2024-03-07 | CHACABUCO, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 420000 | 450000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 60 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 357344 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente | A | 2. ESTUDIOS | 1150-12-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 2024-03-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 320000 | 364000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 362184 | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalán de la comuna de Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 1150-3-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2024-01-22 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, MELIPILLA | Sin Reajuste | 220000 | 216000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 60 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 365357 | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | A | 2. ESTUDIOS | 1150-40-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-10-24 | 2024-07-15 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 90000 | 82650 | 78835770-2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 60 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24795 | 0 | 0 | 8265 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383880 | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2024-06-10 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 471294.74 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 377522.74 | 0 | 0 | 0 | 85251.6 | 140000 | 19815.355 | 57881.066 | 34482.163 | 40092.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387656 | Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | A | 1. OBRAS | 1150-17-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-14 | 2024-12-08 | MAIPO | BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 855000 | 746680.249 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 662123.391 | 0 | 0 | 0 | 72655.026 | 68676.261 | 77737.783 | 100739.545 | 58193.34 | 30958.996 | 0 | 47408.117 | 141591.855 | 64162.468 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387666 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-17-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-14 | 2024-12-08 | MAIPO | BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 74668.025 | 74668.025 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 74668.025 | 0 | 0 | 0 | 8455.686 | 7265.503 | 6867.626 | 7773.778 | 10073.955 | 5819.334 | 3095.9 | 0 | 4740.812 | 20575.431 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387672 | Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | A | 1. OBRAS | 1150-18-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-12 | 2024-06-09 | CORDILLERA, MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 451430.332 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 434395.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72399.185 | 72399.185 | 72399.185 | 72399.185 | 72399.185 | 72399.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387674 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-18-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2024-06-09 | CORDILLERA, MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 45143.033 | 45143.033 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 45143.033 | 0 | 0 | 0 | 1703.522 | 0 | 7239.919 | 7239.919 | 7239.919 | 7239.919 | 7239.919 | 7239.916 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387675 | Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | A | 1. OBRAS | 1150-19-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2024-12-21 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 840000 | 705010.264 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 201240.366 | 0 | 0 | 0 | 110075 | 0 | 45294.375 | 45870.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387676 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-19-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-27 | 2024-12-21 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 70501.026 | 70501.026 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 20124.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 4529.438 | 4587.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 387677 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-13 | 2024-06-10 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 47129.474 | 47129.474 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 47129.474 | 0 | 0 | 0 | 9377.2 | 8526.16 | 14000 | 1981.535 | 5788.107 | 3448.216 | 4008.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 393874 | Construcción de Sondajes para los SSR Ejemplo Campesino y Lo Ovalle de las comunas de Colina y María Pinto Segundo llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 393878 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes para los SSR Ejemplo Campesino y Lo Ovalle de las comunas de Colina y María Pinto Segundo llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 15000 | 30000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3438103.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418655 | 0 | 0 | 0 | 19447.832 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347920 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-18 | 2024-02-09 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 270000 | 409020.654 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 47.8 | 226988.319 | 0 | 0 | 0 | 43792.504 | 21153.533 | 27179.598 | 18408.258 | 20389.875 | 29134.443 | 16971.177 | 49958.931 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-25-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-08-18 | 2024-02-09 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 2700000 | 2915543.491 | 79718880-8 | DALCO INGENIERIA LTDA | 47.8 | 1363074.629 | 0 | 0 | 0 | 145886.436 | 187445.504 | 126953.502 | 148501.297 | 224111.101 | 130547.514 | 399629.275 | 0 | 0 | 0 | 16595 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367661 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-03 | 2024-10-24 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 669574.988 | 621980.76 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 318570 | 0 | 0 | 0 | 12958.012 | 29000 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 35437.349 | 19500 | 26000 | 108674.639 | 175283.771 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367660 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 1. OBRAS | 1150-54-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | 2024-10-24 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 4100000 | 4919807.599 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 30.5 | 1956930 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 150000 | 200000 | 250000 | 306930 | 1989877.594 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383289 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2025-07-03 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 224297.952 | 224297.952 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 143406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34262.274 | 10000 | 10000 | 15737.726 | 13406.2 | 10000 | 20000 | 30000 | 80891.752 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO |  | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 372961 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | N | 1. OBRAS | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2025-01-04 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2242979.519 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 1434062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342622.739 | 100000 | 100000 | 157377.261 | 134062 | 100000 | 200000 | 200000 | 100000 | 808917.519 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO |  | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 396852 | Global ajuste para primera solicitud decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4098107.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 385705 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-23-LQ23 | En Adjudicación | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2025-08-15 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 135180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 20000 | 63180.4 | 40000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385700 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | N | 1. OBRAS | 1150-23-LQ23 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-07-23 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 1351804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 70000 | 200000 | 200000 | 431804 | 1400000 | 748196 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 469857.856 | 469857.856 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 335364 | 0 | 0 | 0 | 37548.105 | 0 | 49482.059 | 16900 | 23400 | 19500 | 26000 | 16156.643 | 32500 | 113877.193 | 96483.775 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 369173 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1150-49-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3614291.199 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 19.7 | 1983444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380631.225 | 130000 | 180000 | 150000 | 200000 | 124281.866 | 250000 | 323444 | 245086.909 | 1049630.386 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367663 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 473925.816 | 473925.816 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 195795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956.555 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 | 20000 | 43838.445 | 228916.737 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381102 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-3-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 4739258.155 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 10.4 | 1957950 | 0 | 0 | 0 | 119565.549 | 300000 | 250000 | 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | 200000 | 200000 | 238384.451 | 2289167.358 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394966 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394965 | Construcción SSR Lo Espino, Lampa | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACION SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394606 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACION SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394605 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394963 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190909.091 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 180909.091 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394962 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1909090.909 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1809090.909 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40053028-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385707 | Conservación SSR La Línea de Alhué | A | 1. OBRAS | 1150-22-O23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | MELIPILLA | ALHUE | Indice de Precios al Consumidor | 642000 | 625003.851 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 0 | 625003.851 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 70000 | 50000 | 50000 | 45000 | 60000 | 80000 | 70003.851 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40053725-0 | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384550 | Conservación Plantas de Tratamiento SSR Santa Margarita - Isla de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 247910 | 247653.769 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 0 | 247653.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17653.769 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056828-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385285 | Conservación SSR Quilapilún Comuna de Colina | N | 1. OBRAS | 1150-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-30 | 2025-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 650000 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056925-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387900 | Conservación SSR Espinalillo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392206 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1150-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  | Sin Reajuste | 1329024.345 | 1329024.345 | 0-0 |  | 0 | 664013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 264013 | 664013 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 396804 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rosas (Villa Alhué), segundo llamado (Gastos Administrativos y otros) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306236 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-24 | 2021-12-20 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 245775 | 281932.406 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 86.63 | 18265.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6088.436 | 0 | 6088.436 | 6088.435 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306235 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-01-24 | 2021-12-20 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 1968458 | 1944361.42 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 96 | 119162.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39720.871 | 39720.871 | 39720.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1132865 | 0-0 |  | 0 | 255200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 31600 | 62400 | 78000 | 78000 | 923379.6 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30457325-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350078 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CANTARRANA, MALLOA | A | 1. OBRAS | 1505-0-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-08-05 | 2023-12-08 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 561481 | 662329.335 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 99.8 | 4816.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350108 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA ETAPA N° 1 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-12-18 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 19714.73 | 19714.73 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 98.92 | 12172.73 | 11959.5 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375920 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-51 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 197147.3 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 61.39 | 2042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388935 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1864689.474 | 0-0 |  | 0 | 624001.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69333.444 | 10500.017 | 104000.167 | 15600.025 | 394567.667 | 1309875.723 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365095 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-08-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 86126.859 | 86126.859 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 67126.859 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10772.132 | 13425.385 | 13425.385 | 11187.789 | 9589.519 | 4726.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 1. OBRAS | 100000-41 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 839210 | 861268.593 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 43.01 | 692857.798 | 61641.926 | 0 | 61641.926 | 112030.171 | 139624 | 139624 | 116353 | 99731 | 23853.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-27 | 2020-06-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 223590 | 266447.235 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-09-27 | 2020-10-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 1814704 | 1837567.141 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 99.76 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 115342.51 | 115342.51 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.68 | 96797.51 | 11072.493 | 0 | 11072.493 | 4000 | 6000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11725.017 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377225 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 1. OBRAS | 100000-40 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1002989 | 1153425.1 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 55.12 | 890518.975 | 67059.036 | 0 | 67059.036 | 144874.027 | 110780.761 | 178861 | 149051 | 127758 | 110723.022 | 1412.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329036 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100-1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2024-05-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 170050 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 18000.661 | 19543.654 | 22335.673 | 22335.673 | 31269.904 | 34320.896 | 15243.539 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349028 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-26 | 2024-05-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 2714302 | 2500000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 25 | 1695776.855 | 0 | 0 | 0 | 187206.877 | 203254 | 232291 | 232291 | 325207 | 356937.318 | 158589.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340471 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1505-0-122 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 378835.471 | 378835.471 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 163467.25 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 355807 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 1505- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 2649680.861 | 2914119.011 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 55.31 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 1116173.673 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365097 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-08-31 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 161182.443 | 161182.443 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 71693.951 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1693.951 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375940 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | A | 1. OBRAS | 100000-42 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-08-31 | CACHAPOAL | REQUINOA | Indice Polinomico | 1482822 | 1611824.431 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 31.5 | 641615.354 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 17615.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367396 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-16 | 2026-10-31 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1511123.782 | 1511123.782 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 318421.053 | 0 | 0 | 0 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 33115.8 | 20378.853 | 769612.211 | 182705.903
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367612 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1205755 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692.308 | 33333.365 | 60000 | 50000 | 148974.327 | 515755 | 390000
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12057555 | 0-0 |  | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 346667 | 624000 | 520000 | 520000 | 1029333 | 5363857.2 | 4056000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382949 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1505-5-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | 2026-10-03 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 11636118 | 15111237.821 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 20.15 | 3581433.624 | 373854.674 | 0 | 373854.674 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 331158 | 227156.95 | 7726819.199 | 1841599.594 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165218.283 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 145218.283 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372384 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 1505-8-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-06-23 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1007801.023 | 1007801.023 | 0-0 |  | 0 | 332800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 52000 | 83200 | 93600 | 715313.064 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 340473 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2024-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 131336.757 | 149374.496 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 340472 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-8-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-05-27 | 2024-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 931938 | 1086148.127 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 97.33 | 65175.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65175.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4473462 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696000 | 20800 | 31200 | 52000 | 208000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395612 | VIATICOS Y TRASLADOS PARA INSPECCIÓN DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SSR DE OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 19762 | 22762 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372498 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-31 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-03-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 4700 | 6223.2 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 377443 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-03-13 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 47000 | 62232 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 60 | 37837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336702 | Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | A | 2. ESTUDIOS | 1505-36-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 32000 | 36556.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 14622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336703 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2022-06-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 36556.25 | 5300.656 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350046 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2024-01-15 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 80000 | 100245.6 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 40 | 62553.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20129 | 20129 | 20129.949 | 2165.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350751 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR O¿HIGGINS DE PILAY COMUNA DE MOSTAZAL | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 32000 | 35033.6 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 25 | 16395.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16395.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367462 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-15 | 2023-07-13 | COLCHAGUA | PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 179812.252 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 53.3 | 1213.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367465 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA, COMUNA DE MALLOA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | MALLOA | Indice Polinomico | 240000 | 256961.559 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 14.09 | 242290.915 | 0 | 0 | 0 | 13362.001 | 21379.202 | 21379.202 | 40086.003 | 40086.003 | 63113.504 | 0 | 0 | 42885 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367475 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-60 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-07-13 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 17981.225 | 17981.225 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8396.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367476 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA COMUNA DE MALLOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 25696.176 | 25696.176 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19173.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.808 | 2055.693 | 2055.693 | 3854.423 | 3854.423 | 6068.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372390 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 54950 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 60 | 25716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372392 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-24 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 5400 | 5400 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372395 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 56150 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 53 | 27237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372398 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 5000 | 5615 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372400 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 50000 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 25 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372403 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372405 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 25 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372406 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1000000-21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-09-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372407 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-34 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-21 | 2024-01-15 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 10024.56 | 10024.56 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.824 | 0 | 2004.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372408 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OHIGGINS DE PILAY, MOSTAZAL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-29 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-12-05 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Sin Reajuste | 3503.36 | 3503.36 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2604.923 | 0 | 0 | 0 | 1028.411 | 1576.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372492 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2023-12-05 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 35000 | 38318 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 25 | 17932.824 | 0 | 0 | 0 | 17932.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372493 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-28 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-12-05 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 3831.8 | 3831.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333222 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 350244.057 | 361689.838 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 17000 | 63024.023 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341991 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | A | 1. OBRAS | 150582LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-11 | 2022-11-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 2143291 | 2494412.67 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 73.13 | 457600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 31200 | 41600 | 52000 | 62400 | 72800 | 83200 | 93600 | 262965.335 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350027 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2024-02-15 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 340015.515 | 340015.515 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 163522.542 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2794709 | 2615503.96 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 49 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 1284180.143 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029552-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350043 | Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2022-12-29 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 53095.319 | 56468.58 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350045 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2024-02-08 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 342638.862 | 342638.862 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 28.55 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 222031.937 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2396406 | 2635683.555 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 42.99 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 41600 | 1505515.265 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350047 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-16 | 2023-09-11 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 326605.88 | 341610.015 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15924.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 364841 | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-09-16 | 2024-04-08 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 2836593.965 | 2662394.278 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 99.96 | 100962.953 | 94595.832 | 0 | 94595.832 | 6367.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388933 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL 2 ETAPA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2230187 | 0-0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 20800 | 36400 | 36400 | 832000 | 1330187 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372361 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2340000 | 0-0 |  | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 31200 | 72800 | 83200 | 2225600 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350073 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-16 | 2023-12-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 23388.226 | 23388.226 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11184.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.063 | 2796.063 | 2796.062 | 2796.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375948 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-52 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 233882.258 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 52.18 | 116311.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29077.95 | 29077.951 | 29077.951 | 29077.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367327 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2025-01-06 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375968 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-12-06 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 324112 | 324112 | 0-0 |  | 0 | 310615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 60615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 357151 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2024-01-07 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 46414.394 | 46414.394 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 22162.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19536.831 | 2626.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 45000 | 49425.25 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 75 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-33 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-18 | 2023-09-14 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 7166.661 | 4942.525 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2718.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360270 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 320000 | 354216.034 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 66.5 | 48832.818 | 0 | 0 | 0 | 17710.802 | 0 | 31122.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-08 | 2023-02-05 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 51361.325 | 51361.325 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17207.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12324.035 | 1771.08 | 0 | 3112.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360272 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | 2023-02-05 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 365000 | 411537.137 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 72.05 | 115040.143 | 0 | 0 | 0 | 20576.857 | 32922.971 | 40963.458 | 20576.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-08 | 2023-02-05 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 59672.885 | 59672.885 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 21097.804 | 0 | 0 | 0 | 9593.79 | 2057.686 | 3292.297 | 4096.346 | 2057.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367474 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-08-07 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 37503.064 | 44407.199 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9612.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8173.872 | 1439.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367464 | HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-10 | 2023-09-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 330000 | 444071.996 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 94 | 85008.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85008.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375945 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1001-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-06-21 | 2024-01-07 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 372000 | 464143.943 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 97 | 27311.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26261.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 375449 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 38000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375444 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 126986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 22880 | 25168 | 27684.8 | 30453.28 | 393013.92 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043297-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367392 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 367388 | 0-0 |  | 0 | 89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 39000 | 30137 | 134073 | 89525
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043297-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377236 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | N | 1. OBRAS | 100000-50 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-06-23 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3872390 | 3872390 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 100000 | 2323928 | 1551763 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367390 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-08-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 294727.263 | 294727.263 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.02 | 116986.698 | 33368.864 | 0 | 33368.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83617.834 | 137355.26 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 1. OBRAS | 100000-53 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3119881 | 2947272.632 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 31.3 | 1213823.94 | 172851.322 | 0 | 172851.322 | 197600 | 104000 | 104000 | 104000 | 114400 | 104000 | 104000 | 104000 | 104972.618 | 0 | 1081458.18 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367395 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2025-03-27 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 120443.601 | 120443.601 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 120443.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28889.969 | 15270.298 | 15270.298 | 15270.298 | 15270.298 | 15270.298 | 15202.142 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 1. OBRAS | 100000-8 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Indice Polinomico | 1030958 | 1204436.007 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 23.98 | 952157.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 158811.102 | 158811.102 | 158811.102 | 158811.102 | 158811.102 | 58102.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375372 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO REGION DE OHIGGINS 02/2023 | N | 1. OBRAS | 1505-9-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-25 | 2025-06-18 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 2658586.56 | 2658586.56 | 0-0 |  | 0 | 1549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 258166.667 | 258166.667 | 258166.667 | 258166.667 | 258166.667 | 228166.665 | 1215930.021 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396464 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2658586.56 | 0-0 |  | 0 | 1549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549000 | 1109586.56 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 389370 | AIF PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 330558 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 140279 | 140279 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389356 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2542753 | 0-0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 52000 | 41600 | 1144000 | 1396463.12 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40055038-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 384284 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | N | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2025-02-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Indice de Precios al Consumidor | 1973572 | 1973572 | 0-0 |  | 0 | 1011475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60103.999 | 60000 | 80000 | 120000 | 120000 | 120000 | 451371.001 | 1040936 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387053 | OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-11-09 | 2024-05-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 625269.775 | 707568.326 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 460691.108 | 0 | 0 | 0 | 148691.108 | 208000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO |  | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 389378 | PUBLICACIÓN LICITACIÓN MEJ. SSR HIJUELA EL MEDIO (SAFI 389376) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 950
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389376 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3819198.077 | 0-0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 2080000 | 1787966 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 389387 | PUBLICACIÓN CONTRATO SAFI 389386, MEJ. SSR EL TOCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 950
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389386 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6512877.885 | 0-0 |  | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 4160000 | 2509393 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | MEJORAMIENTO DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA, LA ESTRELLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 393418 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 12200 | 0 | 15400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | MEJORAMIENTO DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA, LA ESTRELLA | DISEÑO | OTROS GASTOS | O Higgins | 395612 | VIATICOS Y TRASLADOS PARA INSPECCIÓN DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SSR DE OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 19762 | 22762 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060011-0 | CONSERVACION SSR RAPEL DE NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360235 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 7000 | 88000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060011-0 | CONSERVACION SSR RAPEL DE NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376018 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 31200 | 31200 | 41600 | 915200 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACION SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372701 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155373.309 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 30000 | 60000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACION SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395612 | VIATICOS Y TRASLADOS PARA INSPECCIÓN DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SSR DE OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 19762 | 22762 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060149-0 | MEJORAMIENTO SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387678 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | N | 2. ESTUDIOS | 1505-18-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-05 | 2025-01-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 243146.291 | 243146.291 | 0-0 |  | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 10400 | 10400 | 216472.143 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060149-0 | MEJORAMIENTO SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395612 | VIATICOS Y TRASLADOS PARA INSPECCIÓN DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SSR DE OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 19762 | 22762 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395192 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 41600 | 52000 | 62400 | 239200 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 395612 | VIATICOS Y TRASLADOS PARA INSPECCIÓN DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SSR DE OHIGGINS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 19762 | 22762 | 13720857-1 | RODRIGUEZ VERGARA JAVIER IGNACIO | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 30096178-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1014812 | 0-0 |  | 0 | 414812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20740.6 | 41481.2 | 82962.4 | 269627.8 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30135625-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388937 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1285877 | 0-0 |  | 0 | 685877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.85 | 68587.7 | 137175.4 | 445820.05 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370149 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2024-01-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104603 | 104603 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 5.8 | 55137.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.9 | 4450.9 | 8901.798 | 4450.9 | 0 | 0 | 32882.852 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370147 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 766842 | 717201.484 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 69 | 222545.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44509 | 44509 | 89018.001 | 44509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373248 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 358951.162 | 358951.162 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 3 | 268860 | 44972.491 | 0 | 44972.491 | 35895.342 | 27361.663 | 14358.047 | 14358.047 | 12563.291 | 33460.791 | 14358.047 | 9496.583 | 16057.065 | 45978.633 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 373260 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | A | 1. OBRAS | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 3243184 | 3589511.621 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 52 | 2695626.006 | 464026.163 | 0 | 464026.163 | 358953.42 | 273616.626 | 143580.465 | 143580.465 | 125632.907 | 329626.908 | 143580.465 | 94965.833 | 160570.65 | 457492.104 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350276 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2023-03-28 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 87613.754 | 106531.754 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 22621.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.652 | 0 | 0 | 0 | 4246.719 | 457.08 | 17426.721 | 0 | 0.807 | 15213.214 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350275 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-9-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 2023-11-23 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 607284 | 604232.786 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 94 | 166009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.804 | 0 | 0 | 0 | 29287.716 | 13153.198 | 120184.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373157 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-125-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-17 | 2024-12-21 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 8803.97 | 8803.97 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 4303.97 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373158 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-125-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-17 | 2024-12-21 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 88039.7 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 88039.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 43039.7 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373159 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-120-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-01 | 2025-01-04 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 61068.15 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 61068.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 19068.15 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373160 | Gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-120-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2025-01-04 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 6106.815 | 6106.815 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6106.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 1906.815 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373161 | Gestion de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-121-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-07 | 2025-01-10 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 5546 | 5546 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1946 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373162 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2024-12-10 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6900 | 6900 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373164 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-127-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6355.075 | 6355.075 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6355.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2155.075 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373165 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-124-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-21 | 2024-12-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 4250 | 4250 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373166 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-121-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-07 | 2025-01-10 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 55460 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 55460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 19460 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373167 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 69000 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373168 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-127-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 63550.75 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 63550.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21550.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373169 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-119-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-15 | 2025-01-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 7638.36 | 7638.36 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7638.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2838.36 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373170 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-124-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 42500 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373171 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-09 | 2024-12-13 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 6930 | 6930 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373172 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-119-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-15 | 2025-01-18 | CURICO | TENO | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 76383.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 76383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 28383.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373173 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-117-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-12-14 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 9911.445 | 9911.445 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9911.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 4811.445 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373174 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-02 | 2024-12-06 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 69300 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373175 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-89-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 7282.823 | 7282.823 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7282.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2782.823 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373176 | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-9-LQ23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 5222.7 | 5222.7 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1622.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373177 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-117-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-10 | 2024-12-14 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 99114.45 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 99114.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 48114.45 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373179 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-123-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 72828.225 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 72828.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 27828.225 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373181 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-122-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 52227 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 52227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 16227 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373255 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-141-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373256 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-142-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-12-19 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 5500 | 5500 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373276 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | A | 2. ESTUDIOS | 1506-141-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CURICO | RAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 50000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373278 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | A | 2. ESTUDIOS | 1506-142-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 2024-12-19 | LINARES | LONGAVI | Indice de Precios al Consumidor | 65000 | 55000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373300 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | A | 2. ESTUDIOS | 1506-133-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-07-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-23 | 2024-12-27 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 87245.303 | 75000 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26173.591 | 0 | 0 | 0 | 26173.591 | 0 | 0 | 22652.818 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373301 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-133-LP22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-23 | 2024-12-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 7500 | 7500 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.359 | 0 | 0 | 0 | 2617.359 | 0 | 0 | 2265.282 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350428 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2023-09-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 380542.605 | 413065.577 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 10877.313 | 10877.313 | 0 | 10877.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350427 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-10-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2023-09-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 2624431.757 | 3177427.757 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 43671.642 | 43671.642 | 0 | 43671.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40031223-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370145 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-5-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-22 | 2024-05-19 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 51326.347 | 51326.347 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 32930.599 | 3665.652 | 0 | 3665.652 | 26343.591 | 663.566 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.79 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 40031223-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370141 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-5-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2024-05-19 | CURICO | RAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 480596 | 513263.465 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 47 | 330064.767 | 37415.314 | 0 | 37415.314 | 263435.905 | 6635.65 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21347.898 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40033030-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376174 | GGTA - CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-89-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-05-18 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 29500.604 | 29500.604 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 19732 | 6234.356 | 0 | 6234.356 | 2699.427 | 5927.158 | 1750.14 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.719 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40033030-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367201 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-96-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-11-16 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-05-18 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 268897.118 | 295006.038 | 76892409-0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 64 | 209772.305 | 64799.891 | 0 | 64799.891 | 26994.269 | 59271.581 | 27501.401 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25493.163 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40035320-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376189 | GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-10-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-27 | 2024-04-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104650.469 | 104650.469 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 67060.52 | 10581.434 | 0 | 10581.434 | 12422.95 | 8357.239 | 7341.51 | 7174.006 | 7550 | 8575.065 | 5058.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40035320-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 376188 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | A | 1. OBRAS | 1506-10-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2024-04-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1232432 | 1046504.685 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 46 | 669467.607 | 107549.695 | 0 | 107549.695 | 124229.5 | 83572.389 | 74376.757 | 71740.058 | 75500 | 85750.65 | 46748.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376163 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 122423.502 | 122423.502 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367194 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | A | 1. OBRAS | 1506-95-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1296900.452 | 1224235.02 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 94 | 15798.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15798.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 383182 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-30 | 2024-07-27 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 64335.341 | 64335.341 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 63339.741 | 0 | 0 | 0 | 15955.907 | 13475.917 | 0 | 7344.038 | 8930.286 | 4070.426 | 8550 | 5013.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383181 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 666365 | 643353.412 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 2 | 633397.412 | 0 | 0 | 0 | 159559.073 | 134759.165 | 0 | 73440.378 | 89302.858 | 40704.268 | 85500 | 50131.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40052531-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2401999 | 0-0 |  | 0 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 65000 | 130000 | 427500 | 1665782 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40056823-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386365 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-26-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 292478.2 | 332334.239 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 332334.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66466.848 | 66466.848 | 66466.848 | 66466.847 | 66466.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40056823-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386365 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-26-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 292478.2 | 332334.239 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | N | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 456495.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123191.641 | 133914.985 | 89276.656 | 100000 | 0 | 0 | 10112.411 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | N | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 86970 | 86970 | 0-0 |  | 0 | 59025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14303.4 | 14303.4 | 14303.4 | 14303.4 | 1811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 86970 | 86970 | 0-0 |  | 0 | 27945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40056833-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386369 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | N | 1. OBRAS | 1506-16-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-07-29 | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 67420.83 | 111505.674 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 111505.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22301.135 | 22301.135 | 22301.135 | 22301.135 | 22301.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057507-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386370 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-29-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 550000 | 623753.097 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 601480.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 51480.097 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057507-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386370 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-29-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 550000 | 623753.097 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40057913-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387088 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-59-SC23 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 203204.352 | 203204.352 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 203204.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35613.674 | 35613.674 | 35613.674 | 35613.674 | 35613.672 | 0 | 25135.984 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40057913-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387088 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-59-SC23 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 203204.352 | 203204.352 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057917-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387095 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-36-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 370000 | 306675.84 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 369999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 5293.84 | 68705.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40057917-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387095 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-36-SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 370000 | 306675.84 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40057918-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387096 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 82104.138 | 82104.138 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 82104.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 13000 | 5435.238 | 45668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40057918-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387096 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 82104.138 | 82104.138 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057919-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387094 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | N | 1. OBRAS | 1506-1-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 554014.203 | 515342.819 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 461295.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110802.8 | 18084.619 | 110802.8 | 110802.8 | 110802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057919-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387094 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | N | 1. OBRAS | 1506-1-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 554014.203 | 515342.819 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40057920-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387097 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-03-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 105478 | 105478 | 0-0 |  | 0 | 105478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21095.6 | 21095.6 | 21095.6 | 21095.6 | 21095.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40057920-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387097 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-03-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 105478 | 105478 | 0-0 |  | 0 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40057921-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIAS SSR SAN ALEJO - DIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387098 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAN ALEJO LTDA. COMUNA DE RETIRO | N | 1. OBRAS | 1506-14-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 70850 | 129448.2 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 101736.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58598.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40057921-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIAS SSR SAN ALEJO - DIGUA | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387098 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAN ALEJO LTDA. COMUNA DE RETIRO | N | 1. OBRAS | 1506-14-SC24 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 70850 | 129448.2 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40057922-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387099 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-15-SC24 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-01-01 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 58355 | 58355 | 0-0 |  | 0 | 35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40057922-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387099 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-15-SC24 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-01-01 | 2024-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 58355 | 58355 | 0-0 |  | 0 | 22977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40057923-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR UPEO CORRAL DE PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387104 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ, COMUNA DE CURICO | N | 1. OBRAS | 1506-10-SC24 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 68737.688 | 68737.688 | 0-0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40057924-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387100 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL RODEO,COMUNA DE CUREPTO | N | 1. OBRAS | 1506-52SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-03-21 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 49742 | 49742 | 0-0 |  | 0 | 49741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40057924-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 387100 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL RODEO,COMUNA DE CUREPTO | N | 1. OBRAS | 1506-52SC23 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2024-03-21 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 49742 | 49742 | 0-0 |  | 0 | 28328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE (Glosa 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396815 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180851 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29973 | 29973 | 30054 | 96277 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE (Glosa 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 396844 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES; REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059826-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397238 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 197511 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 33333 | 33334 | 103436 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40059826-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 397239 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 70 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344844 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-30 | 2024-04-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 79806.612 | 79806.612 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 79806.612 | 0 | 0 | 0 | 4426.8 | 6000 | 0 | 5066.112 | 12158.668 | 8105.779 | 8105.779 | 8105.779 | 8105.779 | 19731.916 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365514 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2024-04-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 519274 | 798066.122 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 20 | 708066.122 | 41640 | 0 | 41640 | 44268 | 60000 | 150000 | 150000 | 151209.642 | 80000 | 30948.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341730 | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2022-04-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 11591.736 | 12975.242 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1835.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341734 | GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2022-04-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 14476.255 | 17221.353 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 963.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350505 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA III. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-11-20 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 17419.757 | 18367.528 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9262.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350511 | Gestión de Proyectos Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa, Comuna De San Nicolas II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2023-10-27 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 20500.97 | 20500.97 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350513 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR HUENUTIL DEL PEUMO,SSR LAS MIRAS Y SSR CHACAY,COMUNA DE ÑIQUEN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2023-10-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 51984.128 | 51984.128 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5213.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350537 | Gestión De Proyectos Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2024-01-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 18420.699 | 19291.334 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12703.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12703.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350547 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2023-08-21 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 35711.277 | 39111.283 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350555 | GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2023-06-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 18195.398 | 19725.917 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350559 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-23 | 2023-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 27689.539 | 27689.539 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 26895.809 | 0 | 0 | 0 | 2316.466 | 0 | 0 | 24579.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350585 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO II | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-01-01 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 19213.443 | 13524.35 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 61073.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59715.153 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367573 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-19 | 2023-02-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 15633.871 | 15633.871 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373477 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR JUNQUILLOS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-12-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 15815.136 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14262.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373480 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA JUANA EL CALVARIO COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-10-06 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 19720 | 15658.756 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9493.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373483 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-29 | 2023-11-26 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 21497.072 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421-1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 100 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350496 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 975-3-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-13 | 2022-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 94515.289 | 132785.153 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 90 | 37237.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37237.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350510 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | A | 1. OBRAS | 1063487-7-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2023-10-27 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 124360.95 | 141386 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 76 | 35820.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35820.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350536 | Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | A | 1. OBRAS | 1063487-8-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-01-01 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 130000 | 135745.651 | 76196598-0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 24.54 | 57910.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57910.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350558 | OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 1. OBRAS | 975-102-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 2023-10-24 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 161598.073 | 201423.506 | 77657480-5 | NELTUME LTDA. | 84.3 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 23164.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367801 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2024-01-01 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 133989.14 | 135243.5 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 35 | 13583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13583.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372649 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 120136.252 | 130357.245 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40021463-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350686 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-03 | 2023-11-11 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 89973.492 | 98947.999 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 27.5 | 23620.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23620.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40021463-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350684 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-56-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-03 | 2023-11-11 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 633657 | 687654.163 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 99.99 | 32748.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32748.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350692 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-11-09 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 225051.837 | 225051.836 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 71535.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27994.072 | 9000 | 11000 | 12000 | 11541.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350691 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-01-13 | 2023-11-09 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1309630 | 1552081.631 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 45.23 | 715413.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 130000 | 70000 | 115413.786 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350680 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-17 | 2024-04-09 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 405012.011 | 405012.011 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 3.92 | 97304.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.703 | 48238.823 | 36414.538 | 7768.813 | 2343.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-10-17 | 2024-04-09 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2917833 | 3375100.091 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 95 | 469540.965 | 171512.69 | 0 | 171512.69 | 0 | 23430.316 | 25397.137 | 171512.69 | 77688.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324775 | Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2023-04-04 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36998.41 | 46913.85 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324787 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1063487-52-O120 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2023-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 5364.769 | 6802.508 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325837 | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2023-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 5425.088 | 5425.088 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | A | 2. ESTUDIOS | 975-85-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 37414.4 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 60 | 14965.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14965.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341108 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | A | 2. ESTUDIOS | 975-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2023-05-22 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 45794.4 | 56155 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 80 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341952 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-08-21 | 2023-05-22 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 8142.475 | 8142.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350495 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-22 | 2023-12-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5428.461 | 5428.461 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2620.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.242 | 0 | 1255.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350500 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | 2024-04-22 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 37000 | 44988.8 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 30 | 31492.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 17995.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350503 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 5355.172 | 5355.172 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3693.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.014 | 0 | 1769.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350517 | Gestión de proyectosDiseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2023-12-06 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 8972.513 | 8972.513 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1856.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350519 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2023-11-23 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 6529.292 | 6529.292 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350571 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2023-12-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4313.75 | 2975 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.557 | 0 | 709.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-28 | 2024-04-22 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 6523.376 | 4498.88 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.092 | 0 | 2570.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350579 | Gastos administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-26 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 6162.246 | 6162.246 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2974.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.786 | 0 | 1425.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350584 | Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 975-86-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2023-07-21 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 120000 | 102482.8 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 35.49 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350587 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-26 | 2023-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4565.941 | 4565.941 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2204.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.32 | 0 | 1055.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350632 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Maule Larqui, comuna de Chillán Viejo | A | 2. ESTUDIOS | 975-90-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-05 | 2023-12-06 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 35000 | 29750 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 30 | 20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350633 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-16 | 2023-07-14 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 14860.006 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3556.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350634 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2023-12-17 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 37437.66 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 30 | 26206.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11079.666 | 0 | 15126.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350635 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2023-07-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 10248.28 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6611.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350636 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-92-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-19 | 2023-12-14 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 36932.22 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 30 | 25852.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11079.666 | 0 | 0 | 0 | 14772.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350638 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | A | 1. OBRAS | 975-220-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 175882 | 199985.086 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 84 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-94-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-05 | 2023-12-06 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 37000 | 61879.4 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 70 | 18563.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18563.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350642 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | A | 2. ESTUDIOS | 975-95-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2023-11-23 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 35000 | 45029.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 70 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365256 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-01-26 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 37000 | 42498.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 33 | 29748.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12749.475 | 0 | 16999.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365263 | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-01-26 | 2023-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Indice de Precios al Consumidor | 30000 | 31489.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 35 | 22042.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.775 | 0 | 12595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373360 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 20000 | 17238 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 40 | 10342.8 | 0 | 0 | 0 | 10342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373361 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2023-11-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 20000 | 17238 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 40 | 10342.8 | 0 | 0 | 0 | 10342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373365 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-07 | 2024-01-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 36000 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 30 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373366 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-04-12 | 2024-01-07 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice Polinomico | 40000 | 35399 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 30 | 24779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376020 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-11-23 |  |  | Sin Reajuste | 2900 | 1723.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1723.8 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376023 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-11-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Sin Reajuste | 2900 | 1723.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376029 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2024-01-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5800 | 3600 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 376031 | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2024-01-07 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 5800 | 3539.9 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2477.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.898 | 0 | 1187.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386834 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2024-09-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 40000 | 34000 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386835 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-31 | 2024-09-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4000 | 4000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387437 | Construcción Sondaje SSR Lucumávida Sur y SSR Chudal | N | 1. OBRAS | 1063487-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2024-08-17 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 350738.872 | 276609.535 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 276609.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70147.774 | 66166.212 | 105221.662 | 35073.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387451 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 123330.243 | 141223.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 141223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56489.44 | 0 | 0 | 42367.08 | 0 | 0 | 42367.08 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387453 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 159323.365 | 167401.179 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 167401.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66960.472 | 0 | 0 | 50220.354 | 0 | 0 | 50220.353 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387455 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 118272.791 | 116699.999 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 116700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 35010 | 0 | 0 | 35010 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387457 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 47307.446 | 54388.058 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 54388.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755.223 | 0 | 0 | 16316.417 | 0 | 0 | 16316.418 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350682 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2023-12-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 497811.362 | 501138.279 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11908.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350681 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 975-16-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-05-31 | 2023-12-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 3177194 | 4170766.474 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 99 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93269.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389501 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86954 | 0-0 |  | 0 | 58809.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.7 | 8401.4 | 12602.1 | 8401.4 | 8401.4 | 8401.4 | 8401.4 | 28144.2 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40036985-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389471 | Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 538783 | 0-0 |  | 0 | 364396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26028.35 | 52056.7 | 78085.05 | 78085.05 | 78085.05 | 52056.7 | 0 | 174386.1 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386556 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61166 | 0-0 |  | 0 | 51991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6116.6 | 6116.6 | 9174.9 | 9174.9 | 9174.9 | 12233.2 | 9174.9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386553 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | N | 1. OBRAS | 1063487-34-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2025-01-14 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 553962.739 | 553962.739 | 0-0 |  | 0 | 443170.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55396.274 | 55396.274 | 83094.411 | 83094.411 | 83094.411 | 83094.411 | 110792.547 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350705 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-20 | 2024-03-30 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 80239.81 | 84250.919 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 45309.336 | 0 | 0 | 0 | 2298.003 | 9258.6 | 6365.102 | 3125.664 | 24261.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350704 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 553378 | 620565.008 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 71.15 | 231149.176 | 45886.763 | 0 | 45886.763 | 22980.027 | 92585.999 | 60000 | 9696.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347354 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2023-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 74809.053 | 84713.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5388.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-17 | 2023-08-28 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 94476.06 | 110715.943 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350886 | GP Estudio hidrogeológico SSR Chudal, comuna de Portezuelo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 1339.8 | 1339.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 40 | 388.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355830 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-04-28 | 2023-08-26 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 154904.785 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 96.34 | 5676.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355843 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2023-08-26 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22461.194 | 22461.194 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15490.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365519 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2023-11-19 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 29000 | 44818.98 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 60 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367546 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-10-25 | 2023-11-19 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 6498.752 | 6498.752 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367675 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-19 | 2023-09-15 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 45271.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 30 | 31689.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13581.375 | 0 | 0 | 18108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367676 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-01 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-09-26 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 6564.331 | 4527.125 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3168.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.137 | 1810.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373798 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2023-11-24 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 39180.438 | 47790.57 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12666.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12666.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373801 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-11-22 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 72734.489 | 72734.489 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 21913.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.588 | 6409.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347351 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-191-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-01-19 | 2023-10-26 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 460156.076 | 584230.857 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 95.61 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350835 | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | A | 1. OBRAS | 975-118-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-14 | 2023-09-09 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 265365.897 | 336157.462 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 98 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 1742.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365520 | Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 2023-06-21 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 253144.004 | 262193.303 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 100 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365521 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-09-23 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 131114.2 | 129968.691 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371078 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-04-20 | 2024-04-14 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 467322.998 | 486626.7 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 47 | 283986.36 | 17257.38 | 0 | 17257.38 | 15619.94 | 31313.66 | 78107.183 | 78107.183 | 49664.812 | 13916.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 373283 | OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-04-28 | 2023-11-24 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 270209.92 | 338425.885 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 99 | 29916.005 | 29916.005 | 0 | 29916.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 373286 | OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-04-26 | 2023-11-22 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 502269.583 | 501617.165 | 77046730-6 | INMOB. Y CONST.NUEVA PACIFICO SUR S.A. | 55.91 | 221162.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 68162.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389207 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-31-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-02-24 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 125426 | 117652.04 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 117652.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5882.602 | 5882.602 | 11765.204 | 11765.204 | 17647.806 | 17647.806 | 17647.806 | 17647.806 | 11765.204 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384453 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | N | 1. OBRAS | 1063487-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-02-24 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 830014 | 1319900.4 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 0 | 1319900.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65995.02 | 65995.02 | 211990.04 | 131990.04 | 197985.06 | 197985.06 | 117985.06 | 197985.06 | 131990.04 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389208 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Servicio Sanitario Rural La Victoria, Comuna de Chillán | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-32-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-29 | 2024-12-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 52400 | 65856.112 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 65856.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 7878.417 | 9878.417 | 9878.417 | 9878.417 | 9878.417 | 9878.417 | 6585.61 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385009 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | N | 1. OBRAS | 1063487-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-09-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 724717 | 830500.591 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 0 | 830500.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41525.03 | 41525.03 | 183050.059 | 83050.059 | 124575.089 | 74575.089 | 74575.089 | 124575.089 | 83050.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389508 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 98162 | 0-0 |  | 0 | 66389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13277.88 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 9958.41 | 13277.88 | 31772.6 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389503 | Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1334960 | 0-0 |  | 0 | 934472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93447.2 | 93447.2 | 140170.8 | 140170.8 | 140170.8 | 140170.8 | 186894.4 | 400488 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386576 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 351785 | 0-0 |  | 0 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32900 | 32900 | 49350 | 49350 | 49350 | 49350 | 65800 | 22785 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386557 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-35-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-20 | 2025-06-13 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 2205146.481 | 2578831.939 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 2205146.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220514.648 | 220514.648 | 330771.972 | 330771.972 | 330771.972 | 330771.972 | 441029.297 | 373685.458 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 253579 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 48000 | 13579 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386577 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 1. OBRAS | 1063487-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-07-24 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 1589559.621 | 1668083.45 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 1589559.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158955.962 | 158955.962 | 238433.943 | 238433.943 | 238433.943 | 238433.943 | 317911.925 | 78523.829 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386585 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 278126 | 0-0 |  | 0 | 278126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27812.6 | 41718.9 | 41718.9 | 41718.9 | 69531.5 | 55625.2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397372 | Asesoria a la Inspección Fiscal para el Mejoramiento SSR Buli Caserio - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquen. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 278126 | 0-0 |  | 0 | 162240.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23177.163 | 23177.167 | 23177.167 | 23177.167 | 23177.167 | 23177.167 | 23177.167 | 115885.835 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386583 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1853254.102 | 1748015.227 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 1748015.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185325.41 | 185325.41 | 277988.115 | 277988.115 | 277988.115 | 277988.115 | 265411.947 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40056518-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385188 | Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2024-03-18 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Sin Reajuste | 491928 | 410550 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 16.02 | 343209.923 | 0 | 0 | 0 | 126463.68 | 0 | 88530.883 | 128215.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056950-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385187 | Conservación de emergencia ssr colvindo, ssr huenutil del peumo, ssr manque sur y ssr el roble, comunas de ñiquen, yungay y quillón,región de ñuble | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-26 | 2024-03-24 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 326967 | 257875.749 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 25.3 | 196585.275 | 0 | 0 | 0 | 100883.059 | 95702.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40057908-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MEIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387058 | Conservación de Emergencia de SSR Meipo | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 2024-02-03 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 35700 | 23800 | 12227812-3 | LUIS BENITO VARGAS ABELLO | 100 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057909-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR EL ESFUERZO DE BUENOS AIRES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387055 | Conservación de Emergencia SSR El Esfuerzo de Buenos Aires, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-15 | 2024-06-29 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 81910.561 | 73843.408 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73843.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057910-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387054 | Conservación de Emergencia SSR Minas del Prado, Comuna de Coihueco, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-15 | 2024-07-13 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 180201.234 | 91429.911 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91429.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40057910-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | EJECUCION |  | Ñuble | 394270 | Conservación de Emergencia de SSR Minas del Prado | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 166 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40057911-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387056 | Conservación de emergencia SSR El Molino, Comuna de Cobquecura, Region de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-06 | 2024-08-03 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 214830.741 | 160909.42 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 160909.42 | 0 | 0 | 0 | 74077.5 | 86831.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA |  | PROYECTOS | 40057911-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | EJECUCION |  | Ñuble | 394273 | Viáticos Conservación de Emergencia de SSR El Molino | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40057912-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA DE SSR NAHUELTORO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387185 | Estudio Hidrogeológico Sistema de Servicio Sanitario Rural Nahueltoro, Comuna de Coihueco, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337806 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2023-06-22 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CONTULMO | Sin Reajuste | 72133.519 | 72525.894 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367236 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Vaqueria, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-20-LQ23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-01 | BIO-BIO | YUMBEL | Sin Reajuste | 15743.712 | 15743.712 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12356.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8306.881 | 4049.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 376201 | Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa | A | 1. OBRAS | 1507-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-02-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 158315 | 157437.118 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 47.24 | 92861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384574 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-08-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 173803.495 | 159836.635 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 26.67 | 172920.157 | 29875.325 | 0 | 29875.325 | 0 | 143044.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350230 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-06-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1243276.4 | 1341464.421 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 60 | 856922.334 | 277950.096 | 0 | 277950.096 | 110866.164 | 86102.464 | 98051.628 | 92130.659 | 84209.69 | 75062.911 | 5000 | 5000 | 22548.722 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 385313 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1507-29-LR23 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-16 | 2025-04-11 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 171065.689 | 171065.689 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 105001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24387 | 18290.3 | 12193.6 | 10669.4 | 24218.7 | 15242 | 76565.589 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385311 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | N | 1. OBRAS | 1507-29-LR23 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-16 | 2025-04-11 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1306000 | 1710656.893 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 945029.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243877.316 | 182908.487 | 121939.658 | 106697.201 | 137182.115 | 152424.573 | 825493 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392602 | AIF CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 97933 | 0-0 |  | 0 | 97933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387695 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-63-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-31 | 2025-03-27 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 652557 | 1010393.741 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 1091225.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091225.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 350242 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-27 | 2024-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 119707.778 | 119707.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17158.339 | 10395.27 | 0 | 10395.27 | 0 | 4450.907 | 2312.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40020710-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350241 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-90-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-03-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1052000 | 1197077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 96.28 | 160434.436 | 108048.43 | 0 | 108048.43 | 0 | 52386.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2024-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 62544 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99 | 45625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390.3 | 0 | 0 | 0 | 19617.75 | 0 | 0 | 19617.75 | 9808.875 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2024-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 8130.72 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9524.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.346 | 0 | 0 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 2550.308 | 1275.153 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315210 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 25000 | 24911.25 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315211 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2021-12-02 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 3612.131 | 3612.131 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338845 | Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | A | 2. ESTUDIOS | 1507-29-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2024-01-06 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 75000 | 71176 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338846 | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LP21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2024-01-06 | BIO-BIO | CABRERO, SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 10320.52 | 10320.52 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338850 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-31-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-04-25 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 35000 | 58485.75 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95 | 21626.75 | 15138.725 | 0 | 15138.725 | 0 | 0 | 6488.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338851 | Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-04-25 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 5344.555 | 5848.575 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2162.675 | 1513.873 | 0 | 1513.873 | 0 | 0 | 648.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343018 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2022-09-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27882.909 | 24068.243 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346854 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-93-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-09-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 50000 | 47000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 85 | 30923.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523.05 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346855 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2023-09-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6815 | 4700 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3092.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346864 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | A | 2. ESTUDIOS | 1507-95-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2024-06-19 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 65000 | 86293.65 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346865 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-06-19 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 9727.068 | 8629.366 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1294.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2024-03-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 48330.101 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 80 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-12-16 | 2024-03-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 4833.01 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-09-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 646000 | 517650 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 709062 | 0 | 0 | 0 | 30791.693 | 95084.837 | 49880.766 | 69543.812 | 95708.614 | 48453.832 | 63104.246 | 106494.2 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368314 | Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | A | 1. OBRAS | 1507-74-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-10-12 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 324000 | 339527.897 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 105754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368317 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-74-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-10-12 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 32065.347 | 33952.79 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11039.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368320 | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-76-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-07-09 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 304000 | 317352.255 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 2590.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368321 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-76-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-07-09 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 30086.019 | 31735.226 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 92 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368329 | Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-79-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-02-23 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 44800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 14515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368330 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-79-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-02-23 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 4480 | 4480 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 70 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368331 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 128714.828 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 60 | 86886.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51736.095 | 0 | 0 | 0 | 35150.502 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368332 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2024-07-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 7009.663 | 12871.484 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8045.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.379 | 0 | 0 | 0 | 3254.677 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368333 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-12-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 54202.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 45 | 35123.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17561.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17561.707 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368334 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-12-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5420.28 | 5420.28 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3252.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.084 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368336 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2024-03-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 62000.469 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 72 | 20088.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20088.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368337 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2024-03-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4480 | 6200.047 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1860.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368338 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 43813.125 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 24983.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.908 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368339 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-12-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4381.313 | 4381.313 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.906 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368340 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | A | 2. ESTUDIOS | 1507-84-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-12-15 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 46700 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 15130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368341 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-84-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-30 | 2023-12-15 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Sin Reajuste | 4670 | 4670 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368342 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-85-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-03-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 51965.4 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 40 | 33673.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836.79 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368343 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-85-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2024-03-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5196.54 | 5196.54 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3117.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.962 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372870 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | BIO-BIO, ARAUCO | CABRERO, LOS ANGELES, NEGRETE, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 456000 | 496866.917 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 536616.27 | 0 | 0 | 0 | 7231.071 | 60184.316 | 69642.523 | 99292.904 | 113054.741 | 84562.712 | 58826.431 | 43821.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372963 | Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | A | 1. OBRAS | 1507-92-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-13 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-08-30 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 675000 | 822900.294 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372964 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-92-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-08-30 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 82290.029 | 82290.029 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377075 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-15-LR23 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 48841.081 | 48841.081 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14682.978 | 0 | 0 | 0 | 12973.282 | 0 | 0 | 1709.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377501 | Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-15-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-12-31 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO, CURANILAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 468000 | 488410.805 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 99 | 33628.214 | 33628.214 | 0 | 33628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 378544 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 178200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 192456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58890.136 | 0 | 0 | 23345.359 | 0 | 0 | 23947.147 | 86273.358 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381527 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 81265.3 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 87766.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48676.341 | 0 | 0 | 19296.385 | 0 | 0 | 19793.798 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383897 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 120656.837 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 156708.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72271.11 | 0 | 0 | 28649.874 | 0 | 0 | 29388.401 | 26398.86 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383898 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | A | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 91200 | 96693430-1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 123496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54627.034 | 0 | 0 | 21655.372 | 0 | 0 | 22213.594 | 25000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338092 | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-13-LQ21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | Sin Reajuste | 20018.284 | 25013.951 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2022-01-26 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029299-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338093 | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-11-LQ 21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-09-25 | BIO-BIO | CABRERO, NACIMIENTO | Sin Reajuste | 22486.278 | 23336.95 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029482-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2022-01-26 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358855 | Gestión de Proyectos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-04-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 43239.669 | 35214.956 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.005 | 6599.995 | 0 | 5500 | 8000 | 3233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358854 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | A | 1. OBRAS | 1507-27-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-06-20 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 200000 | 352149.56 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 20 | 282337.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000.05 | 65999.95 | 0 | 55000 | 80000 | 32337.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336961 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2022-03-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27691.301 | 20206.41 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344381 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LQ21 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-05 | 2022-03-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 31889.615 | 26465.201 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 344380 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507 - 81 - LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 220543.341 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384922 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Mejoramiento y Ampliación SSR de Antihuala - Temuco Chico - La Araucanía, Los Álamos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 711488 | 0-0 |  | 0 | 303700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407788 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA-TEMUCO CHICO-LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-91-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-12-21 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice Polinomico | 4906815 | 4906815 | 0-0 |  | 0 | 2072239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227120.87 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341764 | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 93 - LR21 | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-11-18 | 2022-08-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 42351.278 | 29207.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361169 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-49-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2024-03-04 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 269451.325 | 269451.325 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14453.43 | 6180.35 | 0 | 6180.35 | 0 | 3339.257 | 4933.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40035356-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361168 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | A | 1. OBRAS | 1507-49-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2024-03-05 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1986224 | 2694513.254 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 99 | 157630.287 | 66749.297 | 0 | 66749.297 | 0 | 33753.659 | 57127.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR HUALLEREHUE, SANTA JUANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 396285 | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR HUALLEREHUE, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395245 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267653 | 0-0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 197035.65 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR HUALLEREHUE, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3019826 | 0-0 |  | 0 | 558789.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416.346 | 126832.692 | 158540.865 | 210000 | 2612027.397 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR HUALLEREHUE, SANTA JUANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396292 | GASTO EN VIATICOS SSR REGION DEL BIO BIO AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4050 | 4000 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355956 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | A | 2. ESTUDIOS | 1507-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2024-02-29 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 50000 | 62384.6 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 52.29 | 29764.375 | 0 | 0 | 0 | 17858.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.75 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355957 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-6-LE22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-02 | 2024-02-29 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 4909.8 | 6238.46 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2976.437 | 0 | 0 | 0 | 1785.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.574 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355960 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-31 | 2023-02-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 10777.778 | 10777.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355965 | Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-10-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-07-12 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 560000 | 536249.7 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355966 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-31 | 2023-07-12 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 53624.97 | 53624.97 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 18703.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18703.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355973 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-09-06 | 2024-01-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 1269.4 | 1269.4 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 376387 | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2024-01-02 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 41732.331 | 41732.331 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19325.342 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 14933.877 | 1265.599 | 1135.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355958 | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-7-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-02-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 77500 | 107777.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 376787 | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco, Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-16-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-19 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-01-02 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 417323.309 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 81.8 | 220405.181 | 5812.648 | 0 | 5812.648 | 22403 | 151626.1 | 40563.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 396285 | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395248 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 957118 | 0-0 |  | 0 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 26250 | 26250 | 36750 | 157500 | 747723.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 397009 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO - EXPROPIACIÓN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11209135 | 0-0 |  | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 315000 | 315000 | 420000 | 2625000 | 7989591.75 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396292 | GASTO EN VIATICOS SSR REGION DEL BIO BIO AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4050 | 4000 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370272 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-07 | 2024-06-24 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 41944.976 | 41944.976 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 24346.376 | 0 | 0 | 0 | 10541 | 5000 | 8000 | 805.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40041762-0 | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370271 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | A | 1. OBRAS | 1507-95-H222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2024-06-24 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 320000 | 419449.757 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 39.6 | 321675.357 | 53918.866 | 0 | 53918.866 | 130302.458 | 53562.145 | 63748.047 | 20143.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361372 | Gestión de Proyecto Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-51-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 40082.325 | 44285.833 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 1. OBRAS | 1507-51-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 440000 | 442847.338 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370214 | Gestión de Proyecto Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-94-B222 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-04-30 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 8499.444 | 9280.518 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367233 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Luanco, comuna de Los Ángeles y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-63-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2023-07-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 330000 | 438428.808 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 3462.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40042151-0 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370212 | Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-94-B222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 85000 | 92805.18 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 99.53 | 8865.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8865.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40044631-0 | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367145 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-70-LR22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-11-04 | 2024-05-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 36707.778 | 43682.255 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 32383.5 | 0 | 0 | 0 | 4916 | 3500 | 5400 | 8883.5 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40044631-0 | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367143 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-70-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2024-05-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 367077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 36.04 | 249958.089 | 26597.429 | 0 | 26597.429 | 50460.532 | 36325.321 | 27378.105 | 109196.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044632-0 | CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 390700 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Villa Mercedes, comuna de Quilleco, Tercer Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 377077.777 | 369961.971 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 0 | 401835.416 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 41900 | 75837.533 | 51688.004 | 115043.344 | 75566.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044633-0 | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367142 | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-68-LQ22 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-08-28 | BIO-BIO | QUILLECO | Sin Reajuste | 14878.306 | 14878.306 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40044633-0 | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367141 | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | A | 1. OBRAS | 1507-68-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-08-28 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 148783.056 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 15323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40044635-0 | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 393861 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-20 | 2024-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 332729 | 332729 | 0-0 |  | 0 | 310516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 150516 | 22211 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050447-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 377584 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro - Antiquina comuna de Cañete | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 215999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 52000 | 52000 | 42000 | 38799.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370274 | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-08-07 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 39444.744 | 39444.744 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 39444.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283.396 | 3283.396 | 1433.208 | 9100 | 7000 | 5500 | 4844.744 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370273 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-96-I222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-12-24 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-08-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 360000 | 394447.444 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 0 | 426004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82833.963 | 2000 | 56366.037 | 93800 | 101356.556 | 59400 | 30247.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40057037-0 | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384608 | CONSERVACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 201739.644 | 0-0 |  | 0 | 216683.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 77333 | 66000 | 40850.288 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40057040-0 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO SSR SANTA AMELIA, LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389921 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIOS SANITARIO RURAL DE SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 134046.36 | 0-0 |  | 0 | 143975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 55300 | 39300 | 33875.72 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 396285 | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 388115 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 283666 | 0-0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 213849.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388114 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3257144 | 0-0 |  | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 262500 | 367500 | 367500 | 2265001.2 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396292 | GASTO EN VIATICOS SSR REGION DEL BIO BIO AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4050 | 4000 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40058236-0 | CONSERVACION SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372873 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 504093 | 0-0 |  | 0 | 477193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 130000 | 150000 | 137193 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40058236-0 | CONSERVACION SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 372873 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 504093 | 0-0 |  | 0 | 25865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40058236-0 | CONSERVACION SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 372873 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 504093 | 0-0 |  | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 396285 | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395249 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2049-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 957118 | 0-0 |  | 0 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 26250 | 26250 | 26250 | 210000 | 705723.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394892 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen comuna de Lebu | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13430094 | 0-0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 315000 | 315000 | 315000 | 3675000 | 9376598.7 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 396292 | GASTO EN VIATICOS SSR REGION DEL BIO BIO AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -4050 | 4000 | 15195190-2 | YESSICA ANDREA GONZALEZ PACHECO | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339080 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-09-23 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 252536.018 | 252536.018 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.27 | 102600.674 | 0 | 0 | 0 | 4568.688 | 12189.269 | 15378.223 | 28798.53 | 11148.598 | 0 | 0 | 15199.334 | 15318.032 | 0 | 70464.657 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339053 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-153-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-28 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-09-22 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 1644567 | 1741627.712 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 87.27 | 707590.852 | 0 | 0 | 0 | 31508.19 | 84063.921 | 106056.71 | 198610.549 | 76886.882 | 0 | 0 | 104823 | 105641.6 | 0 | 485963.14 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388740 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-08 | 2026-06-28 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 452438 | 550052.692 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 92080.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 314206.224 | 143765.668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388739 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | N | 1. OBRAS | 1148-99-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-06-21 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 3120275 | 3197681.483 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 685587.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41192.052 | 187355.78 | 87067.57 | 110639.779 | 103604.88 | 155727.088 | 2234687.851 | 199999 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | xxxxx | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2021-02-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 171510.051 | 221405.095 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.116 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-56-lp19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2022-06-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 1082351 | 1526931.686 | 9696835-3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 100 | 90743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90741.066 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396817 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-5-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-21 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 155147 | 155147 | 0-0 |  | 0 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 93500 | 59500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387198 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | N | 1. OBRAS | 1148-120-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-02 | 2026-02-24 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1033807 | 1033807 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55000 | 58000 | 56000 | 619502.5 | 194304.5 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396571 | Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Selva Oscura - Victoria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-88-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-12-23 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 153637.36 | 263723.426 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 73256.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14651.301 | 14651.301 | 14651.301 | 14651.301 | 14651.301 | 80379.855 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | N | 1. OBRAS | 1148-87-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-28 | 2025-12-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1059568 | 1059568 | 0-0 |  | 0 | 423254.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99843.976 | 42861.915 | 51429.915 | 61901.915 | 167216.914 | 636312.365 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 396571 | Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Selva Oscura - Victoria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315213 | Asesoría Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2023-04-30 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 145000 | 467645.673 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20628.564
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396801 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-21 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 102582 | 102582 | 0-0 |  | 0 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 64000 | 36000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387194 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-117-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 683550 | 683550 | 0-0 |  | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 33940 | 6850 | 587473 | 48787 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396796 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2026-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 208038 | 208038 | 0-0 |  | 0 | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038 | 165000 | 35000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375730 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-116-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-08 | 2026-02-24 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1386230 | 1386230 | 0-0 |  | 0 | 205162.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41586.9 | 124760.7 | 38814.44 | 1181067.96 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290159 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-04-26 | 2020-10-17 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 458812.909 | 458812.909 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.442 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 22051.113 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290158 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | A | 1. OBRAS | 1148-43-lp18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2021-12-11 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2806356 | 3164226.962 | 77641870-6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 100 | 114038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114036.545 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 38042.487 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361590 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2024-07-03 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 425626.369 | 425626.369 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 58.11 | 178291.369 | 0 | 0 | 0 | 79203.059 | 23765.715 | 31687.619 | 23570.215 | 20064.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361589 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-49-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2024-07-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 2202119 | 3046886.408 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 65.03 | 981148.661 | 368008.913 | 0 | 368008.913 | 158750.913 | 0 | 88813.184 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 58921.981 | 59344.32 | 87309.35 | 931459.101 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306145 | Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2021-05-29 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 191117.54 | 237999.665 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 89.7 | 4613.996 | 0 | 0 | 0 | 4613.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-53-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1794310.987 | 9696835-3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 90.02 | 114624.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57311.048 | 0 | 57311.048 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 127441.645 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396916 | Reposición Sistema de Agua Potable Rural El Naranjo, Lonquimay | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352599 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-08 | 2026-02-28 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 151237.465 | 250949.761 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 138022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 35000 | 43022 | 112927.761 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352598 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-85-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2026-02-21 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 1043017 | 1604305.018 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 882477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 232477 | 300000 | 300000 | 721828.018 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 396916 | Reposición Sistema de Agua Potable Rural El Naranjo, Lonquimay | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354127 | Asesoria Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-22 | 2023-05-21 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 20161.488 | 20161.488 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 64.14 | 8523.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 373021 | Asesoria Obras de Conservación Complementarias Sistema de Agua Potable Rural Pichipellahuen 2da parte, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-08-12 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 9260.994 | 12474.153 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 97.73 | 282.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354125 | Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | A | 1. OBRAS | 1148-40-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-28 | 2022-10-07 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2023-12-30 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 90552 | 148987.014 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 99 | 6215.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.264 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372075 | Conservacio APR Neicuf Poculon, Comunas de Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-70-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-18 | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-12-27 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 99089.229 | 134206.992 | 76303343-0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 100 | 1072.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1022.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373020 | Obras de Conservación Complementarias Sistema de Agua Potable Rural Pichipellahuen 2da parte, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-86-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-08-12 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 38000 | 86028.644 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 99.89 | 97.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373023 | Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-85-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-12-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 122392.97 | 152887.791 | 76303343-0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 99 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379967 | Conservacion APR La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 136809.402 | 134347.818 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 99 | 13258.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 8258.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379970 | Cconservacion APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 113021.079 | 116668.855 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 99 | 27608.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17007.729 | 0 | 0 | 10600.534 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379971 | Conservacion APR Villa Cautin, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 128814.87 | 184030.234 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 99 | 26311.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26311.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379973 | Conservacion APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-22 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 151808.464 | 147685.18 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 99 | 17715.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17715.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362316 | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-11-24 | 2024-02-17 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 135344.357 | 211605.557 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 82.64 | 67541.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14961.961 | 13386.499 | 9836.846 | 15990.954 | 13364.77 | 0 | 0 | 44722.473 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362313 | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-8-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-19 | 2022-07-29 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2024-06-16 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 933409.356 | 1575571.118 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 79.08 | 465799.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103185.939 | 92320.68 | 67840.32 | 110282.441 | 92169.827 | 0 | 0 | 136229.089 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352604 | Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-16 | 2024-03-10 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 42170.205 | 42170.205 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.44 | 658.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352602 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-47-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-03-11 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 297321 | 290828.998 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 99.59 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369039 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-10 | 2024-08-04 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 216374.075 | 303496.169 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 30.87 | 211366.42 | 0 | 0 | 0 | 73820.778 | 28663.89 | 28054.02 | 27749.085 | 27505.137 | 25573.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.251 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375955 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-17-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 1492235 | 2103816.687 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 35 | 1542818.847 | 224337.071 | 0 | 224337.071 | 197108.816 | 144682 | 106475.999 | 116373 | 92690.6 | 68368.272 | 117000 | 157000 | 157000 | 161783.089 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369159 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-83-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-12-08 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOLCHOL, FREIRE, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 291000 | 440881.077 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 333227.34 | 0 | 0 | 0 | 64231.44 | 26082.42 | 17635.8 | 28310.1 | 17635.8 | 17635.8 | 30077.22 | 38752.35 | 43718.22 | 49148.19 | 107653.737 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369176 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | A | 1. OBRAS | 1148-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 30822 | 63900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 33659.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392.165 | 0 | 0 | 26267.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240.675 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369178 | Prefactibilidad Sistema APR Chequenco, Comuna de Ercilla | A | 1. OBRAS | 1148-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 30822 | 212462.6 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 117857.6 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53550 | 0 | 33962.6 | 0 | 0 | 94604.6 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369180 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 150338.983 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 84115.483 | 0 | 0 | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62873.983 | 0 | 66223.5 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369181 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 58800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 6789.09 | 0 | 0 | 39498.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12512.177 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369182 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GALVARINO, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, PUCON, TOLTEN, VILLARRICA | Sin Reajuste | 291000 | 423463.404 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 289321.13 | 0 | 0 | 0 | 54578.16 | 19304.18 | 17391.85 | 38526.25 | 17391.85 | 17391.85 | 17391.85 | 17391.85 | 72561.44 | 17391.85 | 134142.274 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369184 | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 30822 | 156187.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 83657 | 0 | 0 | 0 | 23264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60392.5 | 0 | 73530.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369185 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | A | 1. OBRAS | 1148-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2025-01-20 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172550 | 222300.225 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 91602.154 | 0 | 0 | 0 | 10228.54 | 0 | 0 | 0 | 22316.814 | 0 | 8639.4 | 0 | 50417.4 | 0 | 130697.846 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369186 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 155485.4 | 200991 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 28114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172877 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369191 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-02-14 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 161602 | 142400 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 47554.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27708.706 | 0 | 0 | 19846.03 | 0 | 0 | 98845.264 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369193 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 200000 | 309931.93 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 281756.3 | 0 | 0 | 0 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 28175.63 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369195 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-01-03 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 141800 | 160873.72 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 61883.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44532.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350.771 | 0 | 0 | 98990.483 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369197 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 94000 | 150200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 66466.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42425.34 | 0 | 0 | 24041.484 | 0 | 0 | 83733.176 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369199 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 162509.458 | 306577.786 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 85323 | 0 | 0 | 0 | 27310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48195 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 221254.786 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369200 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 166600 | 225700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 42332.134 | 0 | 0 | 0 | 10865.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31466.521 | 0 | 0 | 0 | 183367.866 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369202 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154700 | 217700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 88096.021 | 0 | 0 | 0 | 9754.5 | 0 | 0 | 0 | 21069.721 | 0 | 6854.4 | 0 | 50417.4 | 0 | 129603.979 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369204 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | N | 1. OBRAS | 1148-57-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154649.508 | 211200.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 34228.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8366.348 | 0 | 25862.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176971.022 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369205 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 149889.508 | 202100.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 31084.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951.73 | 0 | 0 | 23132.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171115.64 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369866 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 166600 | 214200 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 100126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72280.6 | 0 | 0 | 0 | 27846 | 0 | 0 | 0 | 114073.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369872 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-01-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 146370 | 224200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 49402.042 | 0 | 0 | 0 | 9903.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39498.733 | 0 | 0 | 0 | 174797.958 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369877 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 172550 | 190400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369878 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 30822 | 60600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 31289.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.625 | 0 | 0 | 25677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29310.375 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369882 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 298641.924 | 0 | 0 | 0 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.192 | 29864.196 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369890 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | A | 1. OBRAS | 1148-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-09-24 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 30822 | 80200 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 48035.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7862.338 | 0 | 0 | 40173.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32164.11 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369894 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 155185.008 | 212600.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 36521.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9189.314 | 0 | 0 | 27332.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176078.476 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369895 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 154700 | 162911 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136711 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369897 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 141800.4 | 201700 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 43692.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29244.258 | 14448.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158007.484 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369899 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 140253.4 | 168861 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142061 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369900 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, MELIPEUCO, PUCON, VILLARRICA, ANGOL, LUMACO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 271492.66 | 0 | 0 | 0 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.266 | 27149.264 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370350 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-104-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, VILCUN, CURACAUTIN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 273369.61 | 0 | 0 | 0 | 25718.561 | 25718.561 | 27384.561 | 29050.561 | 29050.561 | 27384.561 | 27384.561 | 29050.561 | 27979.561 | 24647.561 | 25272.314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370372 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 154700 | 213800.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 35333.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8691.348 | 0 | 0 | 26642.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178466.022 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370377 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132637.4 | 156961 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131361 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370378 | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | A | 2. ESTUDIOS | 1148-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 30822 | 71600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 44273.39 | 0 | 0 | 0 | 6679.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14574.192 | 0 | 23019.36 | 0 | 0 | 27326.61 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 160650 | 160600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 69800.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53355.519 | 0 | 0 | 16444.845 | 0 | 0 | 90799.636 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381834 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 178500 | 267500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 36919.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36919.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230580.363 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381836 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 160650 | 172550 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 79492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 90058 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381839 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 163517.9 | 179154.5 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71806.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54032.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17773.84 | 0 | 0 | 107348.115 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381874 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 154700 | 223500.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 45661.745 | 0 | 0 | 0 | 9427.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20569.086 | 0 | 15665.16 | 0 | 0 | 177838.479 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381876 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 148750 | 213900.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 37090.281 | 0 | 0 | 0 | 9368.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27722.215 | 0 | 0 | 0 | 176809.719 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381894 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 142800 | 223200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 48952.04 | 0 | 0 | 0 | 9753.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19506.613 | 0 | 19692.12 | 0 | 0 | 174248.206 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381895 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-26 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 142800 | 222800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 46221.21 | 0 | 0 | 0 | 9311.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.24 | 0 | 16593.36 | 0 | 0 | 181779.036 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381897 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 148407.958 | 220300.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 43962.751 | 0 | 0 | 0 | 9252.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34710.183 | 0 | 0 | 0 | 176337.249 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381903 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 179401.508 | 224900.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 100134.442 | 0 | 0 | 0 | 10008.308 | 0 | 0 | 0 | 20016.614 | 0 | 19692.12 | 0 | 50417.4 | 0 | 124765.558 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381917 | Prefactibilidad Sistema APR Quilquihuenco, Comuna de CollipulliI | A | 1. OBRAS | 1148-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 30822 | 64900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 38608.411 | 0 | 0 | 0 | 6426.831 | 0 | 0 | 0 | 14022.18 | 0 | 18159.4 | 0 | 0 | 0 | 26291.589 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381918 | Prefactibilidad Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 30822 | 70500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 43021.02 | 0 | 0 | 0 | 6717.084 | 0 | 0 | 0 | 14655.456 | 0 | 21648.48 | 0 | 0 | 0 | 27478.98 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381921 | Prefactibilidad Sistema APR Hueico - Ranquilco, Comuna de Lumaco | A | 1. OBRAS | 1148-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 30822 | 65500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 0 | 39105.195 | 0 | 0 | 0 | 6452.065 | 0 | 0 | 0 | 14077.23 | 0 | 18575.9 | 0 | 0 | 0 | 26394.805 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 383117 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 154700 | 302229.06 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 43554 | 0 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 258675.06 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-37-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2023-08-12 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 29925 | 42498.3 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 84.2 | 6731.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2023-08-12 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 4966.004 | 6162.254 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 84 | 976.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275197 | Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-63-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2023-04-01 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 35000 | 91888.064 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000.001 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275198 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 7252.349 | 14523.189 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277709 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-103-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2023-10-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 10000 | 48925.1 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 93 | 3277.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277710 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2023-10-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1859.35 | 7094.14 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 85.62 | 1020.227 | 0 | 0 | 0 | 544.92 | 0 | 0 | 475.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277732 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-101-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2023-10-13 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 20000 | 44451.875 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277733 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-14 | 2024-10-12 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 2735.987 | 6445.522 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 83.1 | 1089.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.223 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2023-12-17 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 686205.6 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 81.1 | 82926.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.25 | 0 | 0 | 46375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-02 | 2022-04-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 99990.812 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 81.14 | 13790.994 | 0 | 0 | 0 | 1766.644 | 0 | 0 | 5299.931 | 0 | 0 | 6724.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307626 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2023-12-30 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LONQUIMAY, LUMACO | Sin Reajuste | 25000 | 78970 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 8025 | 0 | 0 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307628 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-29 | 2020-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 3625 | 9877.4 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.71 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 1163.625 | 0 | 0 | 924.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.9 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318162 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-15-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2023-08-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 150000 | 163151.625 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 80 | 27045.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 14045.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318163 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 20715.895 | 21750 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 79.92 | 3922.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.5 | 0 | 2036.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322260 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2023-06-29 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 50000 | 155522.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 75 | 5481.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322261 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 7250 | 21489 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 74.66 | 794.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322264 | Asesoria Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 5800 | 23295.809 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 3249.078 | 0 | 0 | 0 | 3249.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322266 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 15133.215 | 22544.709 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 77.9 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 5040.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322269 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2023-07-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 103494 | 144199.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322270 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 15006.63 | 21750 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 60.52 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322884 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-55-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2022-11-03 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 100000 | 151249.006 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 72.8 | 11156.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322891 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2023-03-11 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 7598.29 | 8841.632 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 90.65 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335885 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 619824 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 66.86 | 190838.602 | 0 | 0 | 0 | 55635.513 | 25517.513 | 27275.013 | 15059 | 67351.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 630375.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 76.94 | 153104.001 | 0 | 0 | 0 | 66693.813 | 60405.188 | 13650 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340638 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-24-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-03-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 150000 | 89200 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 27 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340640 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 26390 | 26390 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 54.6 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340641 | FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-11-30 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 150000 | 164231.925 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 88 | 20492.312 | 0 | 0 | 0 | 20492.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340643 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 23813.629 | 23813.629 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.52 | 2971.385 | 0 | 0 | 0 | 2971.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.166 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340644 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2024-03-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 61000 | 171768.562 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 69 | 31563.333 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 18830 | 0 | 2050 | 6903.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340645 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2024-03-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 8990 | 24906.441 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 69.18 | 4576.683 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 2730.35 | 0 | 297.25 | 1000.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340647 | DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-06-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 50000 | 63500 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 92 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340648 | ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-06-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 7975 | 9207.5 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 92.06 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.3 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340652 | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 167000 | 226249 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 78.19 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340653 | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 24215 | 32806.105 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 78.19 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340654 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172000 | 198989 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 50 | 37116.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.333 | 0 | 5033.333 | 14125 | 0 | 0 | 0 | 62668.333 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340655 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-07-02 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 24940 | 28853.405 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 49.15 | 5584.916 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2603.958 | 0 | 729.833 | 2048.125 | 0 | 0 | 0 | 17373.238 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340660 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 156350 | 209191 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 38 | 61682.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33020.589 | 0 | 28661.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340661 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 30332.695 | 30332.695 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 38.4 | 8943.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.985 | 0 | 4155.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340662 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-04-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 153000 | 165623.8 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 37 | 72667.252 | 0 | 0 | 0 | 57708.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.025 | 13204.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340663 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2023-07-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 24015.451 | 24015.451 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 36.81 | 16445.68 | 0 | 0 | 0 | 5908.928 | 0 | 0 | 8367.726 | 0 | 254.334 | 1914.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341404 | Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-42-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-12-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 92000 | 92000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89 | 5481.25 | 0 | 0 | 0 | 5481.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341405 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 13340 | 13340 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 88.85 | 794.781 | 0 | 0 | 0 | 794.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341407 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-43-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-04 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2024-03-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 181000 | 190000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 78 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341412 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | A | 2. ESTUDIOS | 1148-45-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 60000 | 85408.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 94 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341413 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 11165 | 12384.233 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 93.68 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341415 | Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | A | 2. ESTUDIOS | 1148-46-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 150000 | 194842 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 74 | 44773.5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12726.667 | 0 | 11586 | 10460.833 | 0 | 0 | 0 | 6304 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341416 | Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 28252.09 | 28252.09 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 73.79 | 6492.158 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1845.367 | 0 | 1679.97 | 1516.821 | 0 | 0 | 0 | 914.079 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341430 | Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | A | 2. ESTUDIOS | 1148-48-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 181000 | 205071 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 44 | 35082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16332.333 | 0 | 0 | 18749.667 | 0 | 0 | 0 | 80336 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341431 | Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 31541.995 | 31541.995 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 43.72 | 5086.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.188 | 0 | 0 | 2718.702 | 0 | 0 | 0 | 11648.72 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341432 | Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-53-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-01-01 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 181000 | 159965 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 14 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341433 | Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 31433.245 | 31433.245 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 18.87 | 3588.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 0 | 435 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341434 | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 170000 | 184538.14 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 17.69 | 17606.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801.713 | 0 | 0 | 12804.568 | 0 | 0 | 0 | 115740.601 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341435 | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-07-20 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 26758.03 | 27065.076 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9 | 2552.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.248 | 0 | 0 | 1856.662 | 0 | 0 | 0 | 17608.073 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341436 | Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2024-02-16 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 160000 | 139092.942 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 24 | 4312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341437 | Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2023-07-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 29248.53 | 29248.53 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 24.49 | 625.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341438 | Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | A | 2. ESTUDIOS | 1148-51-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-02-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 56000 | 55390.7 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 84 | 3659.74 | 0 | 0 | 0 | 3659.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341439 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 7783.702 | 7783.702 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 84.21 | 530.662 | 0 | 0 | 0 | 530.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.3 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341440 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | A | 2. ESTUDIOS | 1148-52-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2023-05-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 70000 | 94950 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341441 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2023-05-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 13050 | 13485 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.51 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343192 | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-99-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2023-11-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 220000 | 240000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61.52 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343193 | DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2023-11-11 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 210000 | 210000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 61.05 | 64290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020 | 0 | 0 | 38270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343194 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2024-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Sin Reajuste | 150000 | 216500 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 58.2 | 71700 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343197 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2023-11-10 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 215000 | 215000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 50.48 | 119880.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14130.652 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343198 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2023-11-25 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 200000 | 217750 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 54.36 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 41550 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343200 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2023-11-11 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 220000 | 248000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 74.58 | 48700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343203 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE PUCON | A | 2. ESTUDIOS | 1148-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2024-03-31 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 110000 | 110000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 66.56 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343205 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-11-17 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 200000 | 220000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 9802.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9802.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343208 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-114-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2024-03-25 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132400 | 104870 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 77.54 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2024-07-09 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 260676.05 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 36.78 | 117650 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349197 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-147-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2024-05-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 95000 | 161335 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 15.74 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 | 0 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358857 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 114-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 150000 | 305662.508 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 23.68 | 68269.307 | 0 | 0 | 0 | 12116.798 | 0 | 0 | 0 | 56152.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358858 | Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de Perquenco. | A | 2. ESTUDIOS | 1148-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 150000 | 284818.654 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 47.61 | 84427.447 | 0 | 0 | 0 | 28751.425 | 0 | 0 | 0 | 55676.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358859 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | A | 2. ESTUDIOS | 1148-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2024-06-06 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 150000 | 255000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 49.9 | 88150 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 30150 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 375700 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-08-25 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 69445.575 | 130075.483 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MU?OZ | 0 | 36132.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7226.416 | 7226.416 | 7226.416 | 7226.416 | 7226.416 | 33312.495 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375698 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-86-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-01 | 2025-02-21 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 478935 | 715863.752 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 0 | 160781.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.853 | 8055.853 | 16037.233 | 47731.552 | 80901.396 | 1418152.113 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387739 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-21 | 2026-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 328174 | 328174 | 0-0 |  | 0 | 16174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16174 | 156000 | 156000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387735 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 1. OBRAS | 1148-7-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-25 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2263278 | 2263278 | 0-0 |  | 0 | 196327.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196327.8 | 1130732.689 | 936217.511 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361592 | Asesoria Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-04 | 2024-04-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 123546.723 | 123546.723 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.41 | 11444.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.178 | 0 | 5285.284 | 4401.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031680-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361591 | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-48-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2024-04-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 653577 | 852046.365 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 87.99 | 78927.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12125.365 | 0 | 36450.235 | 30351.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICION SISTEMA APR VILLA TRINTRE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396664 | Reposición Sistema APR Villa Trintre y Ampliación a Colonia Miraflores, Comuna de Los Sauces Provincia de Malleco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1130496 | 0-0 |  | 0 | 155866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35866 | 120000 | 974630 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396799 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-20 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 192341 | 192341 | 0-0 |  | 0 | 6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6341 | 93000 | 93000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387191 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-118-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1281639 | 1281639 | 0-0 |  | 0 | 135278.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22499.68 | 44157.095 | 68621.585 | 800819 | 345541.64 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381346 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-109-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 239683 | 239683 | 0-0 |  | 0 | 27152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050.9 | 9050.9 | 9050.9 | 212529.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381341 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 1. OBRAS | 1148-115-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1652991 | 1652991 | 0-0 |  | 0 | 308613.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165299.1 | 68103.229 | 75211.09 | 1344377.581 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2024-11-28 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 150000 | 301497.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 16.2 | 220262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84207.5 | 0 | 0 | 36980 | 0 | 21600 | 51025 | 0 | 26450 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 150000 | 273335 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 22.36 | 208890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250 | 0 | 0 | 0 | 65460 | 24800 | 51300 | 0 | 34080 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-01-20 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 150000 | 291576.05 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 24 | 139025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21075 | 0 | 0 | 0 | 32040 | 28850 | 16300 | 0 | 40760 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-08-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 300000 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 18.42 | 103550 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 27700 | 14300 | 0 | 41550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366007 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2024-10-29 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 465000 | 553176 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.34 | 269486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78975 | 18778.5 | 32750.25 | 24004.5 | 53137.5 | 16341 | 18349.5 | 16165.5 | 10984.35 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370453 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-04-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 150000 | 310087 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 11.84 | 211205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69480 | 0 | 0 | 76725 | 34450 | 30550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370454 | Estudio Emergencia Sequía SSR Paillaco La Barda y Diseño Mejoramiento SSR Huilio Rehuelhue, comunas de Pucón y Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-63-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-05-03 | CAUTÍN | PUCON, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 150000 | 164999.3 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 35.5 | 105272.328 | 0 | 0 | 0 | 55338.759 | 0 | 0 | 0 | 49933.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396818 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-4-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-21 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 71950 | 71950 | 0-0 |  | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 66000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387196 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-119-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-02 | 2025-08-28 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 479426 | 479426 | 0-0 |  | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 45000 | 48000 | 50000 | 260000 | 66962 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACION SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 396521 | Conservación SSR Curarrehue, Región de La Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACION SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 390809 | Asesoria Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50005 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 31755 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACION SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390808 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 420212 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 220212 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACION SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 396521 | Conservación SSR Curarrehue, Región de La Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 319501 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5661-96-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-09-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 429462.445 | 509144.664 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175841.485 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 370621 | GP CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-28 | 2024-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 52169.053 | 67956.807 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.121 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381683 | CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | A | 1. OBRAS | 5661-33-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-07-28 | 2024-02-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 325001.791 | 522744.667 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41716.309 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381799 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS SERVICIOS DE LAS HUELLAS, ISLA DEL REY, CATRIPULLI Y ESTACIÓN MARIQUINA. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°6-2023 | A | 1. OBRAS | 5661-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 317290.049 | 422274.686 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.245 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333795 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2024-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 45419.582 | 81254.359 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 5171.647 | 562.288 | 0 | 562.288 | 0 | 1984.333 | 1428.279 | 0 | 0 | 1196.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332354 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 5661-11-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-15 | 2024-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 431640.712 | 812543.595 | 78240360-5 | SOC. CONSTRUCT. JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LTDA. | 98.1 | 46093.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19843.328 | 14282.796 | 0 | 0 | 11967.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2025-02-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 185575.85 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 58 | 88770.75 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 32901.75 | 10967.25 | 0 | 0 | 21934.5 | 0 | 6000 | 10967.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2025-02-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 26908.498 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 12871.758 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 4770.754 | 1590.251 | 0 | 0 | 3180.503 | 0 | 870 | 1590.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345191 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-100-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 66503.125 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 85.79 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345198 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-92-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 47000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 95 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345201 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-90-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-01-13 | 2023-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 43000 | 64000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 95 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345203 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-88-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 43000 | 54550 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 92 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345223 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-102-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 43000 | 50924.875 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 95 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345236 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-81-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 75941.772 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 95 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345238 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-80-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 63242.813 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 90 | 6324.281 | 0 | 0 | 0 | 6324.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345239 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-79-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63000 | 68000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 95 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345241 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-77-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2024-03-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 52500 | 99919.77 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 82 | 17507.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003.05 | 0 | 0 | 0 | 7003.05 | 0 | 3501.525 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345245 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-75-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 40000 | 56910.897 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 95 | 3051.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.166 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345246 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-74-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 50000 | 62860.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 95 | 3143.025 | 0 | 0 | 0 | 3143.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345371 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 9135 | 9642.953 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1370.25 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 456.75 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345379 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345381 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9280 | 9280 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345383 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6235 | 7909.75 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 311.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345385 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2052-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 7384.107 | 7384.107 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345392 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-21 | 2023-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 11011.557 | 11011.557 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345393 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6419.147 | 9170.208 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345394 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 9860 | 9860 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345395 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2024-03-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 10154.423 | 14488.367 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2538.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.442 | 0 | 0 | 0 | 1015.442 | 0 | 507.722 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345397 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 8848.38 | 8252.08 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 442.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.419 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345399 | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2023-04-03 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 9114.773 | 9114.773 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 455.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361534 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-16-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-03-09 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 51750 | 55100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 60 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361536 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-03-09 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 7989.5 | 7989.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 798.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.95 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361537 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-15-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2023-11-10 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 98325 | 127100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 25420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710 | 0 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361538 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2023-11-10 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 18429.5 | 18429.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 3685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.95 | 0 | 1842.95 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361539 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-17-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-05-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 63250 | 89100 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 50 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 17820 | 0 | 0 | 8910 | 0 | 0 | 8910 | 0 | 0 | 8910 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361540 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-05-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 12919.5 | 12919.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 6459.75 | 0 | 0 | 0 | 2583.9 | 0 | 0 | 1291.95 | 0 | 0 | 1291.95 | 0 | 0 | 1291.95 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361541 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-18-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-06-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 60300 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 18090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 6030 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361542 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-06-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 8743.5 | 8743.5 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2623.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.35 | 0 | 0 | 0 | 874.35 | 0 | 874.35 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361543 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-19-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-03-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 49450 | 87435.201 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 72.38 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361544 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-03-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 11672.5 | 12678.104 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.25 | 0 | 0 | 0 | 1167.25 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361545 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-20-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-10 | 2023-12-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 49450 | 67000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 75 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361546 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-10 | 2023-12-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 9715 | 9715 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 0 | 971.5 | 0 | 0 | 0 | 971.5 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361547 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-21-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2024-08-06 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 74600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 31 | 51680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920 | 0 | 6460 | 0 | 12920 | 6460 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361549 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2024-08-06 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 9367 | 10817 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 7493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.4 | 0 | 936.7 | 0 | 1873.4 | 936.7 | 936.7 | 936.7 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361557 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AUQUINCO LAS VERTIENTES, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-24-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-08-17 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-22 | 2022-12-21 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 85000 | 159486.756 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381943 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2024-07-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 11266.92 | 11266.92 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 10140.228 | 0 | 0 | 0 | 1126.692 | 3380.076 | 563.346 | 3380.076 | 0 | 563.346 | 0 | 563.346 | 0 | 563.346 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381972 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-29-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-19 | 2024-06-14 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 63010.5 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 20 | 51408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.525 | 18903.15 | 18903.15 | 0 | 3150.525 | 0 | 3150.525 | 1000 | 3150.525 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381977 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-19 | 2024-06-14 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 8191.365 | 8191.365 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 6553.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.568 | 2457.41 | 2457.41 | 0 | 409.568 | 0 | 409.568 | 0 | 409.567 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381992 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-08-22 | 2024-06-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 102697 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 20 | 84157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.85 | 30809.1 | 30809.1 | 0 | 5134.85 | 0 | 5134.85 | 2000 | 5134.85 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-22 | 2024-06-17 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 13350.61 | 13350.61 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 10680.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.531 | 4005.183 | 4005.183 | 0 | 667.531 | 0 | 667.531 | 0 | 667.529 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382073 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-24-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-09 | 2024-01-27 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 140000 | 140051.1 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 8.5 | 65146.55 | 0 | 0 | 0 | 65146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382084 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-09 | 2024-01-27 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 18206.643 | 18206.643 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 8469.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382136 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 1. OBRAS | 5661-26-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-09 | 2023-11-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 120000 | 117998.02 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 81.36 | 22217.5 | 0 | 0 | 0 | 21717.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382139 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-09 | 2023-11-07 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 15339.743 | 15339.743 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 2823.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383114 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 2. ESTUDIOS | 5661-38-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-02-19 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 116501 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 116501 | 0 | 0 | 0 | 33785.29 | 0 | 0 | 0 | 36115.31 | 0 | 0 | 36115.31 | 0 | 10485.09 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 384285 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2024-07-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 93891 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 10 | 86501.9 | 0 | 0 | 0 | 9389.1 | 28167.3 | 4694.55 | 28167.3 | 0 | 4694.55 | 0 | 4694.55 | 2000 | 4694.55 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387588 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de La Paloma, Paillaco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-82-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-06-29 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 116150.026 | 76793237-5 | HYDRUS SPA | 0 | 116150.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29037.506 | 29037.506 | 29037.506 | 29037.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387601 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-65-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 141610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49385 | 0 | 17475 | 0 | 0 | 61100 | 13650 | 11650 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387610 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 165066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 165066.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37226.7 | 0 | 25500 | 0 | 60190 | 16650 | 12750 | 0 | 12750 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387623 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 140066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 129816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33426.7 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 65640 | 0 | 10250 | 0 | 10250 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387628 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-52-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-12-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 167866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 154836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38986.7 | 0 | 26060 | 0 | 0 | 76760 | 13030 | 0 | 0 | 13030 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387632 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-73-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 150260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 138910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48635 | 0 | 17025 | 0 | 0 | 59900 | 0 | 13350 | 11350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387635 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-77-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 101000 | 76038506-9 | INGENIERIA MANUEL BARAHONA EIRL | 0 | 93375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26842.6 | 0 | 11436.6 | 0 | 0 | 42659.8 | 0 | 12436.6 | 7624.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387643 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de El Cardo-Cerrillos, Paillaco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-53-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-12-26 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 71000 | 166866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 166866.7 | 0 | 0 | 0 | 33373.34 | 0 | 0 | 33373.34 | 50060.01 | 16686.67 | 0 | 16686.67 | 0 | 16686.67 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387646 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Santa Elena, Paillaco | N | 2. ESTUDIOS | 5661-57-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2024-12-26 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 167866.7 | 167866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 167866.7 | 0 | 0 | 0 | 33573.34 | 0 | 0 | 33373.34 | 50060.01 | 16686.67 | 0 | 16686.67 | 0 | 17486.67 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387651 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-85-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 150260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 125560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48635 | 0 | 17025 | 0 | 0 | 59900 | 0 | 0 | 24700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387659 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-84-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-04-12 | 2025-02-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 81000 | 76038506-9 | INGENIERIA MANUEL BARAHONA EIRL | 0 | 76170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660 | 0 | 9660 | 0 | 23790 | 6230 | 4830 | 4830 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389144 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-90-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 150260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 138910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48635 | 0 | 17025 | 0 | 0 | 59900 | 13350 | 0 | 11350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389145 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-91-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-03-01 | 2025-01-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 172000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 156476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54070 | 0 | 20286 | 0 | 0 | 68596 | 13524 | 15524 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339155 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-08-27 | 2023-07-23 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 147227.169 | 147227.169 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 50789.72 | 0 | 0 | 0 | 4819.62 | 9534.68 | 19069.36 | 8134.493 | 9231.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-27 | 2023-07-23 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1472271.688 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 74.4 | 507886.444 | 0 | 0 | 0 | 48196.196 | 95346.801 | 190693.602 | 81344.933 | 92304.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369651 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-12-10 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 546887 | 518646.245 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 356296.74 | 55597.382 | 0 | 55597.382 | 42662.91 | 34902.458 | 33663.815 | 35677.019 | 41712.266 | 48738 | 21762.757 | 30780.133 | 10800 | 0 | 114916.703 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 377253 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-7-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 2024-12-10 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2378570.836 | 5186462.446 | 99537890-6 | APIA SPA | 19.8 | 3582442.81 | 575449.228 | 0 | 575449.228 | 426629.095 | 349024.577 | 336638.15 | 356770.19 | 417122.663 | 487379.999 | 217627.579 | 307801.329 | 108000 | 0 | 1149167.021 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354382 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-23 | 2023-12-18 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 123905.556 | 123905.556 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 20813.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.716 | 0 | 0 | 19371.067 | 753.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036781-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354373 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-53-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-23 | 2023-12-18 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 741192.009 | 854521.073 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 78.18 | 143540.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749.766 | 0 | 0 | 133593.567 | 5196.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358621 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-09-11 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 176458.245 | 176458.245 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 171589.289 | 0 | 0 | 0 | 14629.35 | 2677.389 | 11217.221 | 12271.853 | 11597.772 | 31499.192 | 22311.295 | 18600.133 | 46785.084 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369682 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | A | 1. OBRAS | 5661-79-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-10-17 | 2024-09-11 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 862983.837 | 1470485.375 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 1429910.745 | 0 | 0 | 0 | 121911.253 | 22311.566 | 93476.838 | 102265.438 | 96648.098 | 262493.27 | 185927.455 | 155001.11 | 389875.717 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369780 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-05-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 170691.783 | 170691.783 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 67074.404 | 7345.358 | 0 | 7345.358 | 5342.192 | 10397.269 | 9169.51 | 6381.601 | 0 | 0 | 28438.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369774 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-75-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-05-01 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1048170.227 | 1177184.713 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 60.7 | 465058.039 | 53133.589 | 0 | 53133.589 | 36842.702 | 71705.306 | 63237.999 | 44011.043 | 0 | 0 | 196127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369786 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2024-05-11 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 336622.502 | 301799.485 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 179764.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16711.08 | 12547.368 | 11950.842 | 31538.214 | 30271.767 | 26189.784 | 12403.636 | 18523.659 | 19628.514 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369785 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-76-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2024-05-11 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 2047450.423 | 2321534.498 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 43.1 | 1372806.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128546.772 | 96518.215 | 91929.552 | 232601.648 | 232859.745 | 201459.874 | 95412.587 | 142489.687 | 150988.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369783 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural Llastuco, Comuna de Mafíl Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-05-01 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 148214.43 | 148214.43 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 58982.618 | 14861.896 | 0 | 14861.896 | 15911.716 | 3520.723 | 13822.528 | 0 | 0 | 0 | 8795.148 | 2070.607 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369781 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 1. OBRAS | 5661-77-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-05-01 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 917263.353 | 1022168.486 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 68.69 | 411786.42 | 107505.573 | 0 | 107505.573 | 109735.974 | 24280.847 | 95327.779 | 0 | 0 | 0 | 60656.189 | 14280.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369649 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 34395 | 0-0 |  | 0 | 32095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.387 | 1538.219 | 3845.548 | 6152.877 | 4230.103 | 2499.605 | 12867.261 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391464 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 5661-97-LQ23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2024-09-01 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 144583.791 | 144583.791 | 0-0 |  | 0 | 277102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.87 | 15382.192 | 38455.479 | 61528.766 | 42301.027 | 24996.06 | 84824.606 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369788 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120733 | 0-0 |  | 0 | 120733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.451 | 9923.339 | 15000 | 16000 | 15030.309 | 18000 | 35532.901 | 59.227 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369787 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | N | 1. OBRAS | 5661-9-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-04-27 |  |  | Indice Polinomico | 832637.231 | 832637.231 | 0-0 |  | 0 | 1102001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112464.513 | 99233.394 | 150000 | 160000 | 150303.093 | 180000 | 250000 | 592.265 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369791 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2024-07-30 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 220856.416 | 220856.416 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 85693.656 | 24503.625 | 0 | 24503.625 | 13921.408 | 18065.499 | 16072.459 | 7008.453 | 6122.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369790 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-8-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-07-30 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1571117.23 | 1523147.696 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 72.2 | 598298.562 | 174910.867 | 0 | 174910.867 | 96009.708 | 124589.645 | 110844.544 | 48334.161 | 43609.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369795 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-02 | 2025-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 88616.681 | 88616.681 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 66298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944.73 | 5966.838 | 9944.73 | 10552.442 | 5966.838 | 9944.73 | 13977.692 | 20318.681 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389286 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | N | 1. OBRAS | 5661-93-LR23 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-03-28 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 662981.762 | 662981.762 | 0-0 |  | 0 | 662981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99447.3 | 59668.38 | 99447.3 | 105524.42 | 59668.38 | 99447.3 | 139777.92 | 203185.805 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047638-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PITRIUCO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371175 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12575 | 0-0 |  | 0 | 31557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047638-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PITRIUCO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371177 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE PITRIUCO INGAO Y HUILLINCO REGIÓN DE LOS RIOS GRUPO 8 2023 | N | 1. OBRAS | 5661-87-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2024-07-26 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 517453 | 517453 | 0-0 |  | 0 | 203011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047640-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO DE APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371175 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12575 | 0-0 |  | 0 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047640-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO DE APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371177 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE PITRIUCO INGAO Y HUILLINCO REGIÓN DE LOS RIOS GRUPO 8 2023 | N | 1. OBRAS | 5661-87-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2024-07-26 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 517453 | 517453 | 0-0 |  | 0 | 86741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047641-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE HUILLINCO, LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371171 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SERVICIO DE APR DE HUILLINCO, LA UNIÓN | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33016 | 0-0 |  | 0 | 33016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047641-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE HUILLINCO, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371177 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE PITRIUCO INGAO Y HUILLINCO REGIÓN DE LOS RIOS GRUPO 8 2023 | N | 1. OBRAS | 5661-87-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2024-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-10 | 2024-07-26 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 517453 | 517453 | 0-0 |  | 0 | 227964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048175-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO APR DE ESTACIÓN MARIQUINA, COMUNA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 393919 | Gestión de Proyectos Conservación Servicio APR de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 18009 | 0-0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 609 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048175-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO APR DE ESTACIÓN MARIQUINA, COMUNA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393918 | Conservación Servicio APR de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124199 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 4199 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378357 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-02 | 2025-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 377314.572 | 377314.572 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 211847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8707.259 | 20316.939 | 26121.778 | 20000 | 20000 | 20000 | 96701.024 | 78394.978 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378330 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS | 5661-21-LR23 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-06-26 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2087196.196 | 2087196.196 | 0-0 |  | 0 | 1461034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87072.593 | 203169.385 | 261217.78 | 200000 | 200000 | 200000 | 309574.242 | 1441385.783 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378358 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120277 | 0-0 |  | 0 | 91581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9565.342 | 8608.807 | 10521.876 | 11478.41 | 7652.273 | 10000 | 33754.292 | 4072.416 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378385 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-39-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-04-27 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 705080.192 | 705080.192 | 0-0 |  | 0 | 669580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95653.416 | 86088.074 | 105218.757 | 114784.099 | 76522.733 | 100000 | 91312.921 | 286954.158 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378551 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150437 | 0-0 |  | 0 | 115075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251.047 | 10608.489 | 12965.931 | 14144.652 | 9429.768 | 15000 | 44675.113 | 2797.102 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378550 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-41-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-04-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 881867.759 | 881867.759 | 0-0 |  | 0 | 825105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117872.102 | 106084.892 | 129659.312 | 141446.522 | 94297.681 | 150000 | 85744.491 | 353616.017 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378471 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130697 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130697 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378472 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 1. OBRAS | 5661-43-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-27 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 918488.327 | 918488.327 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918488.327 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049539-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO APR PISHUINCO, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 376565 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SERVICIO DE APR PISHUINCO, VALDIVIA | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31900 | 0-0 |  | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049539-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO APR PISHUINCO, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371186 | CONSERVACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE PISHUINCO COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS | 5661-95-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2024-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 220000 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378549 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 187882 | 0-0 |  | 0 | 131519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 17849.856 | 8924.928 | 22312.32 | 62431.896 | 17229.8 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378548 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5661-44-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-05-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 1101372.412 | 1101372.412 | 0-0 |  | 0 | 770957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 178498.56 | 89249.28 | 223123.2 | 80085.96 | 716531.002 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378558 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-23 | 2025-02-15 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 169995.286 | 169995.286 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 118998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17118.869 | 12317.084 | 12747.817 | 8989.006 | 9949.014 | 20337.383 | 7215.011 | 14310.633 | 16013.183 | 50997.286 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378557 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-42-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1604756.78 | 1699952.861 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 1189967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171188.69 | 123170.844 | 127478.173 | 89890.062 | 99490.14 | 203373.832 | 72150.114 | 143106.326 | 160118.819 | 509985.861 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 380234 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento servicio de APR Traiguén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 248008 | 248008 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 173536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 108536 | 11448.384 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380188 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-40-LR23 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-02 | 2025-06-26 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1453838.12 | 1453838.12 | 0-0 |  | 0 | 777580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 127580 | 1072263.839 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 380235 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-12-23 | 2025-02-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 128530.413 | 128530.413 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 91521 | 0 | 0 | 0 | 7134.149 | 6426.521 | 7711.825 | 11567.737 | 12853.041 | 10000 | 10000 | 10000 | 15827.727 | 0 | 37009.413 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380233 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-45-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 1110833.492 | 1285304.127 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 777580 | 0 | 0 | 0 | 71341.491 | 64265.206 | 77118.248 | 115677.371 | 128530.413 | 100000 | 100000 | 100000 | 20647.271 | 0 | 507724.127 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389828 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378085 | 378085 | 0-0 |  | 0 | 264660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14660 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 42500 | 113425 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | N | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2607483 | 2607483 | 0-0 |  | 0 | 1825238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125238 | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 250000 | 782245 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389825 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180573 | 180573 | 0-0 |  | 0 | 126401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26401 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 54172 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389537 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1245328 | 1245328 | 0-0 |  | 0 | 871730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125430 | 215000 | 135000 | 136300 | 135000 | 125000 | 373598 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389826 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR DE HUIFCO MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122889 | 122889 | 0-0 |  | 0 | 86022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86022 | 0 | 36867 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389823 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIFCO MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 847488 | 847488 | 0-0 |  | 0 | 593242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93242 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 254246 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389834 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252444 | 252444 | 0-0 |  | 0 | 176711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176711 | 0 | 75733 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389833 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1741989 | 1741989 | 0-0 |  | 0 | 1219392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919392 | 150000 | 150000 | 522597 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389831 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270958 | 270958 | 0-0 |  | 0 | 189671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139671 | 25000 | 25000 | 81287 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389829 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | N | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-05-27 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1868671 | 1868671 | 0-0 |  | 0 | 1308070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858070 | 300000 | 150000 | 560601 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40060020-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE COÑARIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060020-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE COÑARIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40060023-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL CURIÑANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 500 | 500 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060023-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL CURIÑANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060027-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL DE PAMPA NEGRON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 500 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060027-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL DE PAMPA NEGRON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 40060029-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL PICHIRROPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 200 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060029-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL PICHIRROPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40060036-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL DAGLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060036-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL DAGLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40060038-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL TRALCAPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 500 | 2000 | 15000 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060038-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL TRALCAPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060041-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL TRAPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060041-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL TRAPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40060042-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUINCO BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060042-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUINCO BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 40060044-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL ROPULLI PICHIQUEMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 500 | 250 | 5000 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060044-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL ROPULLI PICHIQUEMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060047-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUECHUL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060047-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUECHUL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40060049-0 | INSTALACION CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL LOS TAYOS BAJOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 100 | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060049-0 | INSTALACION CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL LOS TAYOS BAJOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40060050-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PILOLCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060050-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PILOLCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 40060053-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUEIMEN ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 100 | 100 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060053-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUEIMEN ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40060054-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RALUYA MELIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 500 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060054-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RALUYA MELIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 40060055-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PICHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 500 | 1000 | 7000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060055-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PICHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 40060060-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL ÑANCULEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 500 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060060-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL ÑANCULEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060063-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CHISCAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060063-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CHISCAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40060064-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MAHUIN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060064-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MAHUIN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO GLOSA 13 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396410 | CONSERVACION TRUMAO (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 88155 | 0-0 |  | 0 | 88154.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88154.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396409 | CONSERVACION SSR TRUMAO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 440774 | 0-0 |  | 0 | 440773.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440773.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO GLOSA 13 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396411 | CONSERVACION TRUMAO (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACION SSR LLIFEN (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396388 | CONSERVACION LLIFEN (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 53587.569 | 0-0 |  | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53587.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACION SSR LLIFEN (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396384 | CONSERVACION SSR LLIFEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267937.843 | 0-0 |  | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267937.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO |  | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACION SSR LLIFEN (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396389 | CONSERVACION LLIFEN (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACION SSR LAS GAVIOTAS (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396380 | CONSERVACION LAS GAVIOTAS (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54238 | 0-0 |  | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACION SSR LAS GAVIOTAS (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396379 | CONSERVACION SSR LAS GAVIOTAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 271186 | 0-0 |  | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACION SSR LAS GAVIOTAS (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396381 | CONSERVACION LAS GAVIOTAS (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396364 | CONSERVACION HUIPEL MUCUN (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33976 | 0-0 |  | 0 | 33975.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33975.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 169879 | 0-0 |  | 0 | 169878.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169878.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO |  | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396376 | CONSERVACION HUIPEL MUCUN (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACION SSR PUYEHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396406 | CONSERVACION PUYEHUE (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30443 | 0-0 |  | 0 | 30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACION SSR PUYEHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396404 | CONSERVACION SSR PUYEHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 158984 | 0-0 |  | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACION SSR PUYEHUE (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396407 | CONSERVACION PUYEHUE (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACION SSR CAYURRUCA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396356 | CONSERVACION CAYURRUCA (AIF) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 51220 | 0-0 |  | 0 | 51220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACION SSR CAYURRUCA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396247 | CONSERVACION CAYURRUCA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256100 | 0-0 |  | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACION SSR CAYURRUCA (GLOSA 13) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 396372 | CONSERVACION CAYURRUCA (VIATICOS) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO |  | PROYECTOS | 40060077-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PANGUINILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 500 | 500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060077-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PANGUINILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40060078-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUYUMAPU LOS ÑADIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060078-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUYUMAPU LOS ÑADIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060079-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060079-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40060081-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUTIPAY ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1000 | 1000 | 30000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060081-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUTIPAY ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 40060084-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUN CUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 500 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060084-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL CUN CUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40060144-0 | INSTALACION SSR DE MISSISSIPI COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390130 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 100 | 350 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060144-0 | INSTALACION SSR DE MISSISSIPI COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396938 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0