## Glosa 31
Glosa 31: La Dirección deberá informar de los gastos asociados para la puesta en marcha y desarrollo del Plan Nacional de Accesibilidad Vial Portuaria del año 2021.
M$ 2021
ID Proyecto en PNDP | ID proyecto | Puerto | Nombre de Proyecto | Código BIP | Ejecutor | Ley Inicial | Ejecutado Primer Trimestre | Programado Segundo Trimestre | Programado Tercer Trimestre | Programado Cuarto Trimestre | Total Programado Año 2021 | Observación
PAV24 | IQU-05 | IQUIQUE | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 30080833-0 | Dirección de Vialidad | 3220876 | 0 | 205335 | 351226 | 631653 | 1188214 | Asesorías, Expropiaciones y Ejecución
PAV25 | IQU-06 | IQUIQUE | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | 30080044-0 | Dirección de Vialidad | 1227000 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | Asesorías, Expropiaciones y Ejecución
PAV35 |  | ANTOFAGASTA | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCIÓN CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | 30341330-0 | Dirección de Vialidad | 224175 | 0 | 71889 | 102756 | 36355 | 211000 | Prefactibiidad
PAV42 |  | COQUIMBO | MEJORAMIENTO ACCESO A PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | 30070450-0 | Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin programación para obras
PAV42-1 | COQ-03 | COQUIMBO | CONCESIÓN DE RUTA 5 NORTE - CONURBACIÓN LA SERENA COQUIMBO | 29000010-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 1135793 | 189311 | 330553 | 303888 | 484189 | 1307941 | Asesoría
PAV43 | COQ-05 | COQUIMBO | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | 30095498-0 | Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminado
PAV44 |  | COQUIMBO | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41-CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | 30485976-0 | Dirección de Vialidad | 270522 | 0 | 0 | 77725 | 130484 | 208209 | Prefactibiidad
PAV55 | VAL-04 | VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO DE RUTA 68 | 40010576-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 2412181 | 84580 | 279817 | 965387 | 283077 | 1612861 | Estudios Integrales
PAV62 | SAN-02 | SAN ANTONIO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | 30137246-0 | Dirección de Vialidad | 475456 | 0 | 0 | 200000 | 2026466 | 2226466 | Asesorías, Ejecución y Expropiaciones
PAV64-1 | SAN-04 | SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO DE RUTA 78 | 40010577-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 399491 | 41845 | 224377 | 295868 | 470784 | 1032874 | Estudios Integrales
PAV64-2 | SAN-05 | SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO DE RUTA 66 | 29000307-0 29000225-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 861999 | 65357 | 266723 | 977463 | 1267803 | 2577346 | Asesoría y Expropiaciones (Ley incluye sólo Asesorías)
PAV65 |  | SAN ANTONIO | AMPLIACIÓN PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66 | 40017172-0 | Dirección de Vialidad | 2584881 | 0 | 50000 | 347000 | 1265000 | 1662000 | Ejecución, Asesorías y Expropiaciones
PAV71 |  | SAN VICENTE | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | 30485803-0 | Dirección de Vialidad | 101716 | 0 | 0 | 0 | 278905 | 278905 | Diseño
PAV101 | AUS-01 | PUNTA ARENAS - PUERTO AUSTRAL | MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN RUTA 9 - AV. FREI | 30099033-0 | Dirección de Vialidad | 5715775 | 0 | 0 | 0 | 1159000 | 1159000 | Ejecución y Asesorías
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI
Cifras responden a la situación presupuestaria vigente al cierre presupuestario Marzo 2021.