**RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE VALPARAÍSO - Informe 2° Bimestre**

Glosa 07: Se informara bimestralmente a la comisión Especial de presupuesto el estado y el desarrollo de los proyectos relativos a ascensores de la comuna de Valparaíso.

Se dará cuenta de la planificación, la ejecución de los mismos y eventuales retrasos que existan.

**GRUPO N°1: ASCENSORES ENTREGADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPÍRITU SANTO**BIP 30435026-0; SAFI 254407Ejecutado entre 05.09.2016 y 14.06.2018. Inversión final: M$1.679.000.- | Estado actualDetenido por la Municipalidad.ContratosOBRA/AMEC/AIFO: liquidados. Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021. |
| **CORDILLERA**BIP 30434979-0; SAFI 257021Ejecutado entre 13.01.2017 y 30.10.2018. Inversión: M$1.897.000.-  | Estado actualDetenido por la Municipalidad.ContratosOBRA: Pendiente Recepción Definitiva (Recepción Provisoria 21.12.2018/ Designa Comisión Recepción Def. 07.11.2019) AMEC/AIFO: liquidadasRecursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021. |
| **CONCEPCIÓN**BIP 30434981-0; SAFI 257031Ejecutado entre 07.12.2016 y 31.12.2018.Inversión: M$1.944.000.- | Estado actualNo operativo. En 01.02.2020 sufrió un accidente que dejó 5 lesionados. Se encuentran en desarrollo pruebas en terreno para complementar el Peritaje al accidente.ContratosOBRA: Pendiente Recepción Definitiva (Recepción Provisoria 01.04.2019/ Designa Comisión Recepción Def. 09.01.2020) AMEC/AIFO: liquidadasRecursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021.  |

**GRUPO N°2: ASCENSORES EN EJECUCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **MONJAS**BIP 30453923-0; SAFI 259476Contrato iniciado 27.06.2017Monto vigente: M$2.136.000.-Avance físico al liquidar: 86% | Estado de la obraAl revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración. Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances. ContratoOBRA: Contrato terminado anticipadamente. En proceso de recepción única de las obras, para determinar lo que falta por ejecutar.AIFO. Terminado, no liquidado. Se ingresara la reevaluación del proyecto para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. |
| **VILLASECA**BIP 30453874-0; SAFI 259474Contrato iniciado 08.08.2017Monto vigente: M$3.064.000.-Avance físico al liquidar: 86% | Estado de la obra Al revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances, y en 08.2019 fue abandonada por la empresa. El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.ContratoOBRA. Contrato en trámite para ser terminado anticipadamente. En proceso de recepción única de las obras, para determinar lo que falta por ejecutar.Se ingresara la reevaluación del proyecto para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. |

**GRUPO N°3A: ASCENSOR POR LICITAR EN USO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTILLERÍA**BIP 30453829-0Monto estimado: M$5.700.000.- | Situación actualAscensor en operación. ProyectoEn 11.10.2019 se realizó la apertura económica de la 3a licitación de obra, donde se presentó 1 oferta, 92% mayor al presupuesto oficial de 2.945MM, por lo que fue desestimada, se evalúa adecuar el sistema electro-mecánico. Esto requiere de autorización CMN, y consultoría de diseño, lo que aplazaría el inicio de obras en 12 meses. Proyecto ingresado en MDS para reevaluación.CMN no aprueba cambio en el sistema electromecánicoProyecto declarado admisible por MDS, proceso de reevaluación de la iniciativa iniciado el mes de Febrero 2021. |

**GRUPO N°3B: ASCENSOR POR LICITAR EN DESUSO**

|  |  |
| --- | --- |
| **FLORIDA**BIP 30453829-0 Monto estimado: M$3.400.000.- | Situación actualFuera de servicio. Obras muy deterioradas.ProyectoLa 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor Concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. |
| **MARIPOSAS**BIP 30453875-0Monto estimado: M$3.400.000.- | Situación actualFuera de servicio. Municipalidad informa en 24.03.2020 que demolerá parte de la estación superior. ProyectoLa 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Ingresado a MDS el 31-03-2021. A la espera de admisibilidad |
| **LARRAÍN**BIP 30453828-0Monto estimado: M$2.800.000 | Situación actualFuera de servicio.ProyectoEl proyecto se ubica sobre dos propiedades, uno de ellos privado. Existen viviendas al interior del terreno. Se estudia con el GORE determinar la figura legal bajo la cual se podría ejecutar una obra en terrenos privados. Proyecto en reevaluación en MDS, para volver a licitar. |