## GLOSA 06
Región | Código BIP | Item | Asig | Contrato | Objetivos | Código SAFI | Centro de Gestión | Estado | Avances | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Res. Nº | Fecha Res. | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Inversión Años Anteriores | Inversión 2021 | Inversión 2022 | Inversión 2023
5 | 30483536 | 01 | 002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | Formular y elaborar el PM de la ciudad de San Felipe en un area de 18,5 Km2 El estudio comprende la recopilación de antecedentes básicos y catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, identificación de las zonas óptimas para realizar la infiltración de las aguas lluvias con fines de recarga de acuíferos y el desarrollo de las soluciones viables y socialmente rentables. Con todo lo anterior se definine la red primaria | 314642 | Nivel Central MOP | En Ejecución | Etapa 1 Estudio de Recopilación de Antecedentes en revision por parte el IF, actividades principales: recopilcacion antecedentes históricos, cartográficos e identificacion de problemas de inundación. | 2020-11-06 | 2020-12-29 | Propuesta publica | 377957 | 542 | 2021-08-20 | 650 | 2021-08-30 | 2023-06-11 | 0 | 29644.383 | 259487.012 | 88825.389
10 | 30122047 | 01 | 002 | Plan Maestro de Aguas Lluvias de Quellón | Se considera la ejecución del Plan Maestro de aguas lluvias para Quellón, que considere también fotografía aérea y catastro en fase inicial, diagnostico de redes existentes y análisis de las posibles soluciones en cuanto a drenaje y saneamiento de las aguas lluvias. Los resultados del estudio servirán de base para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos de inversión. | 339004 | Los Lagos | Por Licitar | Se licita el presente mes de Octubre | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Sin Información |  |  |  | 577 | 2021-10-01 | 2023-05-01 | 0 | 1000 | 148470 | 169877
12 | 30404138-0 | 01 | 002 | Modelo Físico de Obras de Control Sedimentológico, Río de Las Minas, Punta Arenas, Región de Magallanes | Realizar una verificación del comportamiento de las crecidas del río Las Minas sobre las obras de infraestructura fluvial construidas por la DOH en el cauce a través de un modelo físico y apoyado por un modelo numérico bidimensional. | 334143 | Nivel Central MOP | En Ejecución | Resol de adjudicación en poder del Departamento de.Contratos | 2021-06-04 | 2021-07-02 | Propuesta publica | 260326 | 464 | 2021-07-21 | 535 | 2021-07-21 | 2023-01-07 | 0 | 84665.066 | 179627.385 | 0
13 | 40031139 | 01 | 002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | Desarrollar el Plan Maestro de Buin y Paine que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones | 332774 | Nivel Central MOP | Por Licitar | Preparacion de antecedentes para su licitación | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Sin Información |  |  |  | 882 | 2021-12-01 | 2024-05-01 | 0 | 1000 | 624247.43 | 167796.028
14 | 30450772 | 01 | 002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Los Lagos, en un área de 7.5 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 322974 | Los Ríos | En Ejecución | En desarrollo Etapa 1 de la consultoría. La cual consiste en levantamiento de poligonales topograficas y vuelo LIDAR, junto al estudio de antecedentes en el área de estudio y dar inicio a los procesos de participacion ciudadana. | 2021-02-16 | 2021-03-19 | Propuesta publica | 305900 | 940 | 2021-08-11 | 685 | 2021-08-25 | 2023-07-11 | 0 | 1 | 203800 | 102100
14 | 40007763-0 | 01 | 002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Panguipulli, Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Panguipulli, en un área de 9.3 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 298690 | Los Ríos | En Ejecución | Etapa 5 en atencion de observaciones, la cual realiza evaluacion socio economica de las soluciones propuestas en la etapa 4; adicionalmente esta etapa define la red primaria y secundaria, finaliza el estudio ambiental y propone un plan de inversion. Estudio contempla un total de 6 etapas, la ultima etapa es unicamente el informe final. | 2019-06-27 | 2019-08-01 | Propuesta publica | 227546 | 939 | 2019-08-07 | 757 | 2019-08-27 | 2021-09-22 | 158303 | 49132.15 | 7860 | 0
15 | 40020240-0 | 01 | 002 | Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, Región de Arica y Parinacota | El objetivo general es obtener un estudio a nivel avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, ambientales, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Lluta a partir de una intervención en la calidad del agua del río Colpitas. Dentro de los objetivos especificos se contempla: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Lluta. -Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. -Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346837 | Arica y Parinacota | Por Licitar | Estudio se encuentra en licitación por modalidad de propuesta privada, ya que en las dos propuestas publicas presentadas anteriormente no hubo oferentes. | 2021-10-01 | 2021-11-03 | Propuesta privada | 0 | 0 | SIN DATO | 398 | 2021-11-25 | 2022-12-28 | 0 | 1 | 224327.234 | 0
15 | 40020319-0 | 01 | 002 | Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota | El objetivo general de estas Bases Técnicas, es obtener un estudio a nivel básico avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Camarones a partir de una intervención en la calidad del agua del río Caritaya, río Atajama o camarones. dentro de los objetivos especificos se tiene: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA, CNR u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Caritaya, Atajama y Camarones. - Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. - Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346836 | Arica y Parinacota | Por Licitar | Estudio se encuentra en licitación por modalidad de propuesta privada, ya que en las dos propuestas publicas presentadas anteriormente no hubo oferentes. | 2021-10-01 | 2021-10-29 | Propuesta privada | 0 | 0 | SIN DATO | 398 | 2021-11-22 | 2022-12-25 | 0 | 1 | 257448 | 0
15 | 40021382-0 | 01 | 002 | Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota | Identificar los problemas asociados a la operación e infraestructura del Canal Lauca. Presentar alternativas que mejoren las condiciones de operación e infraestructura del Canal Lauca y así Asegurar la conducción de los derechos de agua otorgados (en laguna Cotacotani) para dotar del recurso hídrico para riego a la comunidad del valle de Azapa. | 343437 | Arica y Parinacota | En Adjudicación | Estudio se encuentra adjudicado por la empresa WSP CHILE S.A. y con inicio desde el 05/10/2021 | 2021-08-20 | 2021-09-22 | Propuesta publica | 197181 | 0 | SIN DATO | 197 | 2021-10-18 | 2022-05-03 | 0 | 33215.175 | 163965.25 | 0
17 | 40020961-0 | 01 | 002 | Análisis de información sobre recursos hídricos y modelos operacionales de Cuencas y formulación de una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada para la definición de inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050 | El objetivo general de la consultoría es realizar el levantamiento y la sistematización de la información existente acerca de los recursos hídricos y las iniciativas para su aprovechamiento, tal que permitan contar con un Plan que oriente las inversiones, ya sea en infraestructura como en gestión, el cual incluya todos los esfuerzos de planificación que diversas instituciones del país han realizado a la fecha, y formular una herramienta de modelación hídrica, que oriente la definición de la inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050. Los objetivos específicos de la consultoría son los siguientes: • Levantar los antecedentes e información específica sobre los recursos hídricos (oferta, demanda e iniciativas) en todas las cuencas con iniciativas identificadas en el documento de base para el Plan Hídrico (versión 2019). • Formular una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada que contribuya a realizar, posteriormente, la evaluación hidro-económica de las iniciativas en tres (3) cuencas específicas por definir. | 323399 | Planificación | En Ejecución | Etapas I de la Consultoría, terminada y aprobada (correspondiente a la obtención de antecedentes específicos para la herramienta de modelación y determinación de las cuencas piloto y adicionales). Etapa II de la Consultoría, Terminada y Aprobada, correspondiente a Formulación de la herramienta simplificada en cuenca Piloto. Etapa III, terminada y aprobada , que corresponde a la formulación de la herramienta simplifica para la cuenca piloto "Aconcagua". Etapa IV en revisión por parte de la IF Aplicación de la herramientaa dos cuencas seleccionadas". | ----- | ----- | Trato directo | 107070 | 3765 | 2020-12-01 | 255 | 2020-12-01 | 2021-08-13 | 24703.38 | 82365.72 | 0 | 0
|  |  |  | Asesoría complementaria estudio económico del PIIH | El objetivo general es formular un modelo hidro-económico operacional simplificado, de fácil uso, que constituya una metodología de evaluación, optimización y priorización del Plan Hídrico, y que permita actualizarlo en forma oportuna, eficiente y flexible en el futuro. Los objetivos específicos de la Prestación son los siguientes: • Revisar los antecedentes e información específica sobre los recursos hídricos (topología, oferta, demanda e iniciativas), en tres cuencas modeladas por la DGA y terminadas el año 2020. • Para cada una de las tres cuencas, recoger los resultados que el módulo hídrico debe entregar para ser utilizados como entrada (input) para el módulo económico. El módulo hídrico, por su lado, tendrá incorporadas las subrutinas propias de las obras hidráulicas y sus reglas de operación, así como de las zonas de demanda agrícola. • Formular un módulo económico tipo espina de pescado o diagrama unifilar, en Excel, o utilizar algún modelo sencillo, conocido y disponible en la web, como Hydro-BID o Water-Alloc, o cualquier otro modelo que se ajuste a la condición de ser de fácil operación y obtención de resultados. El módulo económico se formulará para las tres cuencas seleccionadas. Los resultados de este módulo económico serán las estimaciones de VAN, TIR e impacto sobre el PIB, de las iniciativas que se desee evaluar. • Formular un modelo hidro-económico, para cada una de las tres cuencas, el cual incluirá los módulos hídrico y económico, y que, como herramienta global, será fácil de usar y entregará resultados de inmediato. • Aplicar los modelos hidro-económicos desarrollados en las tres cuencas para validar las iniciativas propuestas en el Plan 2020, y evaluar eventuales iniciativas nuevas que puedan haber surgido a partir de los Planes Estratégicos de la DGA. | 327127 | Planificación | En Ejecución | Etapas I del Servicio, terminada y aprobada (enfocada a recoger la información de entrada para el desarrollo del modelo hidro-económico simplificado de las tres cuencas seleccionadas). Etapa II del Servicio, Terminada y Aprobada . Etapa III del Servicio, Terminada y Aprobada "Formulación del Modelo Hidroeconómico simplificado para la cuenca piloto". Etapa IV del Servicio, se encuentra en revisión por parte de la IF, corresponde a la "Aplicación de la herramienta de modelación hidroeconómico a dos cuencas seleccionadas". | ----- | ----- | Trato directo | 267000 | 3818 | 2020-12-04 | 350 | 2020-12-04 | 2021-11-19 | 10000 | 257000 | 0 | 0