MINUTA

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

AVANCE GLOSAS LEY DE PRESUPUESTO 2021 – CUARTO TRIMESTRE

Glosa 02 Ley de Presupuesto 2021

(02)En tanto no se concrete una solución de administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, que haya construido o construya esta Dirección, la administración o explotación de éstos podrá ser efectuada mediante contratos o convenios con terceros, pudiendo convenir al efecto los cargos o tarifas que dichas Entidades podrán cobrar por el uso de la infraestructura. La Dirección podrá asumir los servicios señalados en forma directa o mediante un trato directo suscrito con la Empresa Portuaria Estatal de la región respectiva. Dichos contratos o convenios podrán ser convenidos hasta por un plazo de 3 años.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar.

La Dirección informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas del Senado, las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, señalados en el párrafo primero de la presente glosa.

- Gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos.

Se adjunta Ord. DOP N° 321 de fecha 31 de diciembre 2021 que responde a Oficio N°20589/2021 DTPR de fecha 03 de septiembre de 2021 que responde a Ministra de Transporte y Telecomunicaciones sobre administración de infraestructura.

- Nueva propuesta de glosa 2022

Presentación de la Dirección de Obras Portuarias a la DIPRES para modificar la glosa para la propuesta de Ley 2022.

Glosa por Administración de la infraestructura portuaria. Se propone la siguiente glosa para el año 2022:

La Dirección de Obras Portuarias a través de sus Direcciones Regionales, para el eficaz cumplimiento del Servicio de Infraestructura de Conectividad, podrá asumir directamente y/o contratar por medio de licitación pública, privada o contratación directa, la administración y/o la explotación del servicio antes indicado, por un periodo de hasta 5 años prorrogables previa autorización de la Dirección, con empresas privadas, pudiendo coordinar éstas entidades con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cuando corresponda el subsidio y fijación de tarifas. La Dirección de Obras Portuarias, a su vez, podrá celebrar convenios, hasta por un periodo de 5 años prorrogables, con los Gobiernos Regionales y/o Municipalidades y Empresas Portuarias Estatal de la Región respectiva, pudiendo coordinar éstas entidades, cuando corresponda, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el establecimiento de subsidios y fijación de tarifas.

La Dirección de Obras Portuarias, como unidad técnica en la materia establecerá la forma y condiciones como debe operar la infraestructura portuaria de conectividad propendiendo a su buen uso y cuidado en resguardo del interés fiscal.

Justificación:

Que el DFL 850 fija el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley, del mismo Ministerio Nº 206, de 1960, en su artículo 19 fija las atribuciones de la Dirección de Obras Portuarias. Luego, en su artículo 22 establece las atribuciones y deberes de los/as directores/as en lo que respecta de los Servicios a su cargo, prescribiendo que corresponderá al Director letra l): “velar por el buen uso y conservación de los bienes a cargo de sus Servicios”; luego en su letra m): “Celebrar los actos y contratos y adoptar las resoluciones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de su Servicio, de acuerdo con sus atribuciones y delegar éstas en los funcionarios de su dependencia con la aprobación del Director General”. La Resolución DOP TR N°56, con visto bueno de la Dirección General de Obras Públicas, delega las atribuciones en los/as Directores/as Regionales.

La Dirección de Obras Portuarias, dentro de sus productos estratégicos, contempla el Servicio de Infraestructura Portuaria de Conectividad, entendiéndose por tal, la infraestructura que permite asegurar la conectividad y el intercambio modal, el resguardo de las personas durante los tiempos de espera en tierra y provisión de naves. Toda la infraestructura portuaria se desarrolla en el ámbito costero marítimo, fluvial y lacustre, pudiendo mencionar a modo de ejemplo, obras tales como; rampas, muelles, terminales, refugios, transbordadores, entre otros.

Desde el punto de vista territorial la Dirección de Obras Portuarias actúa bajo el amparo de destinaciones marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa. Dichas destinaciones tienen por objeto destinar los bienes fiscales y bienes nacionales de uso público sometidos al control del mencionado Ministerio para el cumplimiento de un objeto determinado, que en el caso de la DOP es construir, mejorar, ampliar y conservar infraestructura de apoyo a la conectividad de acuerdo al plano de anteproyectos o proyectos de las obras de infraestructura y permitir su explotación.

GLOSA OTORGADA EN LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

“En tanto no se concrete una solución de administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, que haya construido o construya esta Dirección, la administración o explotación de éstos podrá ser efectuada mediante contratos o convenios con terceros, pudiendo convenir al efecto los cargos o tarifas que dichas Entidades podrán cobrar por el uso de la infraestructura. La Dirección podrá asumir los servicios señalados en forma directa o mediante un trato directo suscrito con la Empresa Portuaria Estatal de la región respectiva. Dichos contratos o convenios podrán ser convenidos hasta por un plazo de 3 años.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar.

La Dirección informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas del Senado, las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, señalados en el párrafo primero de la presente glosa”.

- Contratos celebrados para la administración y explotación de infraestructura de conectividad

En el segundo semestre 2021 (noviembre) se enviaron al MTT los siguientes convenios para su firma (se encuentran visado y aprobados por la DOP):

Para el caso de la región de Los Lagos (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EMPORMONTT-DOP):

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha inicio administración (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ancud | Chiloé | Canal de Chacao | Rampa alternativa | Rampa | 01-ene-22 |
| 2 | Ancud | Chiloé | Canal de Chacao | Rampa principal | Rampa | 01-ene-22 |
| 3 | Curaco de Vélez | Chiloé | Coyumbué | Rampa de transbordadores | Rampa | 01-ene-22 |
| 4 | Dalcahue | Chiloé | El pasaje | Rampa de transbordadores | Rampa | 01-ene-22 |
| 5 | Calbuco | Llanquihue | Pargua | Rampa transbordadores de Pargua | Rampa | 01-ene-22 |
| 6 | Calbuco | Llanquihue | Punta Coronel (antigua) | Rampa Punta Coronel | Rampa | 01-ene-22 |
| 7 | Calbuco | Llanquihue | Punta Coronel | Terminal portuario | Rampa y Refugio | 01-ene-22 |
| 8 | Puerto Montt | Llanquihue | Caleta La Arena | Rampa la Arena | Rampa y Refugio | 01-ene-22 |
| 9 | Hualaihué | Palena | Caleta puelche | Rampa Puelche | Rampa y Refugio | 01-ene-22 |
| 10 | Hualaihué | Palena | Hornopirén | Rampa Rio negro-Hornopirén | Rampa | 01-ene-22 |
| 11 | Quellón | Chiloé | Quellón | Rampa Quellón | Rampa | 01-ene-22 |
| 12 | Quellón | Chiloé | Quellón | Terminal de conectividad menor | Rampa y Refugio | 01-ene-22 |
| 13 | Palena | Palena | Chaitén | Rampa Chaitén | Rampa y Refugio | 01-ene-22 |

Para el caso de la región de Aysén (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EMPORCHA-DOP):

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha inicio administración (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisnes | Aysén | Puerto Cisnes | Pontón flotante | Pontón hormigón armado, puente basculante, puente acceso, explanada. | 01-ene-22 |
| 2 | Cisnes | Aysén | Puerto Cisnes | Rampa | Rampa cortina cerrada | 01-ene-22 |
| 3 | Cisnes | Aysén | Gala | 2 rampas opacas (para distinto nivel de marea) + Atracadero lanchas menores | 2 Rampas de hormigón armado a distinto nivel para atraque a diferente marea (8 m frente de atraque cada una), iluminación autónoma (panel solar y aerogenerador). Refugio de pasajeros/as (28 m2) y bodega de 25m2. | 01-ene-22 |
| 4 | Cisnes | Aysén | Raúl Marín Balmaceda | Rampa | Rampa y Refugio pasajeros/as (módulo conteiner) con baños y oficina. | 01-ene-22 |
| 5 | Guaitecas | Aysén | Melinka | Rampa doble pendiente | Rampa cortina abierta, puente, chaza, explanada, iluminación autónoma. | 01-ene-22 |
| 6 | Aysén | Guaitecas | Melinka | Módulo de baños y oficinas | Módulo de 87 m2. | 01-ene-22 |
| 7 | Aysén | Aysén | Puerto Aguirre | Rampa doble pendiente | Rampa de hormigón armado con doble pendiente (dolphin de seguridad), refugio de pasajeros/as de 144 m2, explanada. | 01-ene-22 |

Para el caso de la región de Magallanes (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EPA-DOP):

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha Inicio Administración (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Puerto Williams | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 2 | Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Yendegaia | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 3 | Porvenir | Tierra del fuego | Bahía Chilota | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 4 | Punta Arenas | Magallanes | Bahía Catalina | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 5 | Puerto Natales | Última Esperanza | Punta Daroch | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 6 | Puerto Natales | Última Esperanza | Puerto Edén | Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio semi abierto de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |
| 7 | Puerto Natales | Última Esperanza | Puerto Natales | Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-ene-22 |

Glosa 07 Ley de Presupuesto 2021

(07)La Dirección General de Obras Portuarias deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto a las iniciativas de inversión desarrolladas para la construcción de rampas y el mejoramiento de obras costeras en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

| Denominación | Estado | Monto del Contrato (M$) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi | En Ejecución | 173.863 | 13-10-2020 | 05-02-2022 | 86 |
| Mejoramiento Borde Costero Chonchi | En Ejecución | 3.024.194 | 27-08-2020 | 29-01-2022 | 81 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi | En Ejecución | 184.674 | 13-10-2020 | 05-02-2022 | 83 |
| Mejoramiento borde costero Quemchi | En Ejecución | 4.005.779 | 01-09-2020 | 14-03-2022 | 69 |
| Diseño Construcción Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1 | En Ejecución | 144.970 | 28-01-2021 | 07-02-2022 | 50 |
| Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue | Terminado | 522.699 | 18-12-2020 | 16-06-2021 | 100 |
| Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao | Terminado | 474.780 | 07-09-2020 | 25-03-2021 | 100 |
| Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón | Terminado | 244.904 | 21-12-2020 | 19-06-2021 | 100 |
| Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud | En Ejecución | 1.496.658 | 16-11-2021 | 15-05-2022 | 0 |
| Conservación Infraestructura de Protección Costera Achao y Sector Mauten Isla Llingua Comuna de Quinchao | Terminado | 694.294 | 10-06-2021 | 07-11-2021 | 100 |
| Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao | Terminado | 740.825 | 18-06-2021 | 15-12-2021 | 100 |
| Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi | En Ejecución | 475.234 | 24-08-2021 | 20-02-2022 | 71,0 |
| Conservación Infraestructura Portuaria Diversos sectores Comuna de Quellón | En Ejecución | 719.686 | 15-11-2021 | 13-07-2022 | 0 |
| Conservación Infraestructura Portuarias diversos sectores comuna de Quemchi | En Licitación | - | 29-10-2021 | 26-06-2022 | 0 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | En Ejecución | 187.582 | 24-03-2021 | 17-06-2022 | 52 |
| Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | En Ejecución | 3.119.675 | 09-02-2021 | 08-05-2022 | 56 |
| Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue | Terminado | 511.257 | 29-12-2020 | 27-07-2021 | 100 |
| Conservación infraestructuras portuarias Ancud | En Ejecución | 407.845 | 29-12-2020 | 25-09-2021 | 100 |
| Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | En Ejecución | 2.389.830 | 26-04-2021 | 31-05-2022 | 49 |
| AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan | En Ejecución | 167.871 | 03-03-2021 | 07-04-2022 | 61 |
| Reposición Rampa Rilan comuna de Castro | En Ejecución | 1.890.447 | 22-01-2021 | 26-02-2022 | 84 |

Glosa 10 Ley de Presupuesto 2020

(10) Semestralmente la Dirección de Obras Portuarias informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de la realización, con cargo a estos recursos, de estudios, diseño o ejecución de obras de caletas de pescadores/as artesanales, con datos desagregados por región y comuna.

| Región | Comuna | Denominación | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arica y Parinacota | Arica | Asesoría al Diseño relocalización Caleta Pesquera de Arica | DISEÑO | En Licitación | 30-12-2021 | 02-05-2022 | 01-05-2023 | 0 |  |
| Tarapacá | Iquique | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | EJECUCION | En Ejecución | 23-11-2020 | 28-01-2021 | 03-04-2022 | 49 |  |
| Tarapacá | Iquique | Prefactibilidad Mejoramiento infraestructura portuaria Caleta Rio Seco Iquique | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 17-12-2019 | 22-04-2020 | 07-04-2021 | 100 |  |
| Tarapacá | Iquique | Conservación de Obras Caleta Chanavaya, Iquique | EJECUCION | Terminado | 04-03-2021 | 15-04-2021 | 12-10-2021 | 100 |  |
| Tarapacá | Iquique | Conservación caleta Guardiamarina Riquelme Iquique | EJECUCION | En Ejecución | 23-04-2021 | 03-06-2021 | 30-11-2021 | 87 |  |
| Tarapacá | Iquique | Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique | EJECUCION | En Licitación | 30-10-2020 | 16-02-2021 | 17-12-2021 | 100 |  |
| Antofagasta | Antofagasta | Conservación Servicios Higiénicos Caleta Antofagasta | EJECUCION | Terminado | 30-04-2020 | 10-08-2020 | 02-04-2021 | 100 |  |
| Antofagasta | Antofagasta | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | EJECUCION | Terminado | 12-09-2018 | 26-03-2019 | 29-12-2020 | 100 |  |
| Antofagasta | Mejillones | Conservación Muelle Pescadores Mejillones | EJECUCION | Terminado | 30-10-2020 | 16-02-2021 | 17-12-2021 | 100 |  |
| Atacama | Chañaral | Conservación Muelle Caleta San Pedro de Chañaral | EJECUCION | Terminado | 27-08-2020 | 17-10-2020 | 31-03-2021 | 100 |  |
| Atacama | Caldera | Conservación Espigón Fiscal, Edificio Administración y Terminal Pesquero de Caldera | EJECUCION | En Ejecución | 09-04-2021 | 18-06-2021 | 24-03-2022 | 60 |  |
| Coquimbo | La Higuera | Construcción Obras Portuarias para la Caleta Chungungo - La Higuera | EJECUCION | Terminado | 25-08-2020 | 20-10-2020 | 03-07-2021 | 100 |  |
| Coquimbo | Ovalle | Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo | DISEÑO | En Ejecución | 04-12-2020 | 28-01-2021 | 09-11-2021 | 55 |  |
| Coquimbo | Ovalle | Construcción de Inf. Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle | EJECUCION | En Ejecución | 27-11-2020 | 28-01-2021 | 24-11-2021 | 87 |  |
| Coquimbo | Ovalle | Diseño Construcción Inf. Pesquera Artesanal Caleta Talquilla | DISEÑO | Terminado | 24-11-2020 | 11-01-2021 | 14-11-2021 | 100 |  |
| Coquimbo | Los Vilos | Conservación Caleta Pesquera Pichidangui Región de Coquimbo | EJECUCION | Terminado | 03-09-2020 | 27-10-2020 | 25-04-2021 | 100 |  |
| Coquimbo | Los Vilos | Conservación Muelle Caleta San Pedro Los Vilos | EJECUCION | Terminado | 01-07-2020 | 07-08-2020 | 12-02-2021 | 100 |  |
| Coquimbo | Ovalle | Construcción infraestructura pesquera artesanal caleta Talca Ovalle | EJECUCION | Terminado | 28-10-2020 | 14-12-2020 | 20-10-2021 | 100 |  |
| Coquimbo | La Higuera y Coquimbo | Conservación Caleta Hornos y Caleta Tongoy | EJECUCION | En Ejecución | 12-04-2021 | 26-05-2021 | 22-11-2021 | 97 |  |
| Coquimbo | Coquimbo | Conservación Caleta Peñuelas Región de Coquimbo | EJECUCION | En Ejecución | 28-04-2021 | 03-06-2021 | 02-12-2021 | 92 |  |
| Coquimbo | Coquimbo | Conservación Obras en Caleta Coquimbo | EJECUCION | En Ejecución | 30-07-2021 | 01-09-2021 | 28-02-2022 | 45 |  |
| Coquimbo | Los Vilos | Conservación Pilotes Caleta San Pedro Los Vilos | EJECUCION | En Ejecución | 13-08-2021 | 24-09-2021 | 21-02-2022 | 59 |  |
| Coquimbo | Coquimbo | Conservación Caleta Puerto Aldea y Caleta Guanaqueros Coquimbo | EJECUCION | En Licitación | 29-12-2021 | 28-03-2022 | 24-09-2022 | 0 |  |
| Coquimbo | Los Vilos | Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | EJECUCION | En Licitación | 30-12-2021 | 28-03-2022 | 24-09-2022 | 0 |  |
| Coquimbo | La Higuera | Conservación Muelle y Explanada Caleta San Agustín | EJECUCION | En Ejecución | 27-08-2021 | 12-10-2021 | 19-02-2022 | 42 |  |
| Coquimbo | Canela | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso Canela | EJECUCION | Terminado | 10-03-2020 | 22-06-2020 | 10-06-2021 | 100 | 463610,919 |
| Coquimbo | Canela | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso - Obras Terrestres | EJECUCION | En Licitación | 08-10-2021 | 30-12-2021 | 27-08-2022 | 0 | 0 |
| Coquimbo | Los Vilos | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | EJECUCION | Terminado | 21-06-2018 | 14-09-2018 | 12-11-2019 | 100 | 3994,893 |
| Valparaíso | El Quisco | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | EJECUCION | Terminado | 31-12-2018 | 10-05-2019 | 01-10-2020 | 100 |  |
| Valparaíso | El Quisco | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | EJECUCION | Terminado | 14-09-2018 | 23-01-2019 | 25-08-2020 | 100 |  |
| Valparaíso | Valparaíso | Diagnóstico Estructural para la conservación cubierta Caleta Portales Región Valparaíso | EJECUCION | Terminado | 09-04-2019 | 24-07-2019 | 02-09-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Valparaíso | Conservación obras marítimas y terrestres Caleta Portales Valparaíso | EJECUCION | Terminado | 09-04-2019 | 29-07-2019 | 07-08-2020 | 100 |  |
| Valparaíso | Concón | Conservación Caleta San Pedro Con-Con | EJECUCION | Terminado | 30-06-2020 | 21-09-2020 | 07-04-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | La Ligua | Conservación Caleta Los Molles La Ligua | EJECUCION | Terminado | 14-08-2020 | 29-10-2020 | 27-02-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | La Ligua | Conservación Caleta Pichicuy La Ligua | EJECUCION | Terminado | 31-07-2020 | 29-10-2020 | 27-01-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Casablanca | Conservación obras marítimas Muelle Caleta Quintay, Casablanca | EJECUCION | Terminado | 31-07-2020 | 07-01-2021 | 12-07-2021 | 94 |  |
| Valparaíso | Quintero | Conservación muelle Caleta El Manzano, Quintero | EJECUCION | Terminado | 10-07-2020 | 21-09-2020 | 02-03-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Valparaíso | Conservación sistema eléctrico Caleta El Membrillo, Valparaíso. | EJECUCION | En Ejecución | 14-08-2020 | 07-01-2021 | 11-06-2021 | 99 |  |
| Valparaíso | El Quisco y Algarrobo | Conservación caleta El Quisco Caleta y borde costero Algarrobo. | EJECUCION | Terminado | 14-08-2020 | 03-11-2020 | 15-02-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Concón | Conservación Caleta Higuerillas Con Con Segundo llamado | EJECUCION | Terminasp | 20-11-2020 | 03-02-2021 | 04-06-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Papudo | Estudios Básicos para el diseño Construcción facilidad portuaria Caleta Papudo, comuna Papudo. | DISEÑO | Terminado | 30-10-2020 | 13-01-2021 | 13-05-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | Valparaíso | Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 25-11-2020 | 15-03-2021 | 29-05-2022 | 62 |  |
| Valparaíso | Puchuncaví | Conservación caleta de Pescadores Maitencillo Puchuncaví | EJECUCION | En Ejecución | 20-07-2021 | 07-09-2021 | 23-01-2022 | 94 |  |
| Valparaíso | San Antonio | Conservación Mercado Esfuerzo y Trabajo sector caleta Pacheco Altamirano comuna San Antonio 2do llamado | EJECUCION | En Licitación | 30-12-2021 | 01-03-2022 | 29-06-2022 | 0 |  |
| Valparaíso | Algarrobo | Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo. | DISEÑO | Terminado | 25-11-2020 | 24-03-2021 | 10-09-2021 | 100 |  |
| Valparaíso | El Quisco | Estudios Básicos para el diseño Ampliación Muelle Pescadores Caleta El Quisco El Quisco 2do Llamado | DISEÑO | En Ejecución | 19-07-2021 | 15-09-2021 | 23-01-2022 | 20 |  |
| Valparaíso | Puchuncaví | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Horcón, Puchuncaví | EJECUCION | En Licitación | 30-12-2021 | 15-04-2022 | 07-10-2023 | 0 |  |
| O'Higgins | Paredones | Conservación molo de abrigo Caleta Bucalemu, comuna Paredones. | EJECUCION | Terminado | 11-12-2020 | 15-03-2021 | 09-01-2022 | 7 |  |
| Maule | Vichuquén | Conservación Caleta Llico | EJECUCION | Terminado | 29-05-2020 | 01-10-2020 | 13-04-2021 | 100 |  |
| Maule | Constitución | Conservación Infraestructura Caleta Pesquera Maguellines | EJECUCION | Terminado | 08-11-2019 | 29-01-2020 | 09-11-2020 | 100 |  |
| Maule | Licantén | Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao | EJECUCION | Terminado | 27-04-2020 | 18-08-2020 | 07-11-2021 | 100 |  |
| Maule | Pelluhue | Ampliación Explanada de Pescadores Caleta Curanipe 2do llamado | EJECUCION | Terminado | 26-02-2021 | 20-05-2021 | 16-12-2021 | 100 |  |
| Maule | Constitución | Conservación Grúa Muelle Nuevo Caleta Maguellines | EJECUCION | En Ejecución | 30-11-2020 | 15-01-2021 | 20-10-2021 | 96 |  |
| Maule | Licantén y Constitución | Conservación de Caletas de Duao y Pellines | EJECUCION | Terminado | 30-11-2020 | 15-01-2021 | 31-07-2021 | 100 |  |
| Biobío | Lota | Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo | EJECUCION | Terminado | 30-04-2019 | 23-08-2019 | 29-06-2021 | 100 |  |
| Biobío | Lebu | Estudio Diagnostico Geotécnico para conservación Muro Desembocadura Ribera Sur Lebu | EJECUCION | Terminado | 09-12-2020 | 17-03-2021 | 25-07-2021 | 100 |  |
| Biobío | Lebu | Conservación Muro desembocadura Ribera Sur Rio Lebu | EJECUCION | Terminado | 21-04-2020 | 03-07-2020 | 09-01-2021 | 100 |  |
| Biobío | Tirúa y Tubul | Conservación Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul | EJECUCION | En Ejecución | 10-12-2020 | 23-03-2021 | 18-12-2021 | 70 |  |
| Biobío | Lota | Conservación Rampa y Obras Complementarias Caleta Pueblo Hundido | EJECUCION | En Licitación | 30-12-2021 | 08-04-2022 | 06-08-2022 | 0 |  |
| Biobío |  | Conservación Canalizo acceso Tubul | EJECUCION | En Ejecución | 31-08-2021 | 21-10-2021 | 18-02-2022 | 0 |  |
| Biobío |  | Conservación y Reparación Muro Caleta Chica Cocholgue | EJECUCION | En Licitación | 02-12-2021 | 28-02-2022 | 28-06-2022 | 0 |  |
| Biobío |  | Conservación Caletas de Pescadores Artesanales de el Refugio, ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado | EJECUCION | En Licitación | 06-12-2021 | 23-03-2022 | 19-09-2022 | 0 |  |
| Los Ríos | Valdivia | Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia Región de Los Ríos | EJECUCION | Terminado | 07-06-2019 | 14-11-2019 | 30-05-2021 | 100 |  |
| Los Ríos | Valdivia | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | EJECUCION | En Ejecución | 07-08-2020 | 01-02-2021 | 15-08-2022 | 56 |  |
| Los Lagos | Hualaihué | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha | EJECUCION | En Ejecución | 31-03-2021 | 19-05-2021 | 12-07-2022 | 21 |  |
| Los Lagos | Hualaihué | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | EJECUCION | En Ejecución | 14-12-2020 | 31-03-2021 | 14-09-2022 | 15 |  |
| Los Lagos | Dalcahue | Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue | DISEÑO | En Ejecución | 10-03-2020 | 03-08-2020 | 15-05-2022 | 21 |  |
| Los Lagos | San Juan de La Costa | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Bahía Mansa comuna San Juan de La Costa | EJECUCION | Terminado | 03-04-2020 | 22-06-2020 | 05-02-2021 | 100 |  |
| Los Lagos | Hualaihué | Conservación Infraestructura Portuaria El Manzano y Hualaihué Puerto | EJECUCION | En Ejecución | 10-06-2021 | 03-08-2021 | 01-03-2022 | 58 |  |
| Los Lagos | Puerto Montt - Calbuco | Conservación Caleta Anahuac, comuna de Puerto Montt y Rampa Punta Coronel Nueva, comuna de Calbuco | EJECUCION | En Ejecución | 09-07-2021 | 23-09-2021 | 21-01-2022 | 48 |  |
| Los Lagos | Hualaihué | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Tentelhué comuna de Hualaihué | EJECUCION | Terminado | 30-11-2020 | 29-12-2020 | 27-07-2021 | 100 |  |
| Aysén | Guaitecas | Terminación Contrato Ampliación Caleta de Pescadores Melinka | EJECUCION | En Adjudicación | 01-07-2021 | 15-02-2022 | 08-10-2023 | 0 |  |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | EJECUCION | En Ejecución | 30-12-2017 | 23-08-2018 | 21-03-2022 | 95 |  |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | EJECUCION | En Ejecución | 30-10-2020 | 29-12-2020 | 29-12-2021 | 51 |  |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Conservación Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | EJECUCION | En Ejecución | 04-08-2021 | 16-09-2021 | 15-03-2022 | 0 |  |

(*) Convenio Tripartito enviado por Servicio al MTT el 26-11-2021

? (indicar cuando cuente con refugio u otros)

(*) Convenio Tripartito enviado por Servicio al MTT el 26-11-2021

? (indicar cuando cuente con refugio u otros)

(indicar cuando cuente con refugio u otros)