MINUTA

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

AVANCE GLOSAS LEY DE PRESUPUESTO 2021 – PRIMER TRIMESTRE

(02) En tanto no se concrete una solución de administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, que haya construido o construya esta Dirección, la administración o explotación de éstos podrá ser efectuada mediante contratos o convenios con terceros, pudiendo convenir al efecto los cargos o tarifas que dichas Entidades podrán cobrar por el uso de la infraestructura. La Dirección podrá asumir los servicios señalados en forma directa o mediante un trato directo suscrito con la Empresa Portuaria Estatal de la región respectiva. Dichos contratos o convenios podrán ser convenidos hasta por un plazo de 3 años.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar.

La Dirección informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas del Senado, las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, señalados en el párrafo primero de la presente glosa.

Gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos

En el primer trimestre 2021 se enviaron al MTT los siguientes convenios para su firma (se encuentran visado y aprobados por la DOP):

Para el caso de la región de Los Lagos:

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha inicio administración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ancud | Chiloé | Canal de Chacao | Rampa alternativa | Rampa | 01-ene-21 |
| 2 | Ancud | Chiloé | Canal de Chacao | Rampa principal | Rampa | 01-ene-21 |
| 3 | Curaco de Vélez | Chiloé | Coyumbué | Rampa de transbordadores | Rampa | 01-ene-21 |
| 4 | Dalcahue | Chiloé | El pasaje | Rampa de transbordadores | Rampa | 01-ene-21 |
| 5 | Calbuco | Llanquihue | Pargua | Rampa transbordadores de Pargua | Rampa | 01-ene-21 |
| 6 | Calbuco | Llanquihue | Punta Coronel (antigua) | Rampa Punta Coronel | Rampa | 01-ene-21 |
| 7 | Calbuco | Llanquihue | Punta Coronel | Terminal portuario | Rampa y Refugio | 01-ene-21 |
| 8 | Puerto Montt | Llanquihue | Caleta La Arena | Rampa la Arena | Rampa y Refugio | 01-ene-21 |
| 9 | Hualaihué | Palena | Caleta puelche | Rampa Puelche | Rampa y Refugio | 01-ene-21 |
| 10 | Hualaihué | Palena | Hornopirén | Rampa Rio negro-Hornopirén | Rampa | 01-ene-21 |
| 11 | Quellón | Chiloé | Quellón | Rampa Quellón | Rampa | 01-ene-21 |
| 12 | Quellón | Chiloé | Quellón | Terminal de conectividad menor | Rampa y Refugio | 01-ene-21 |
| 13 | Palena | Palena | Chaitén | Rampa Chaitén | Rampa y Refugio | 01-ene-21 |

Para el caso de la región de Aysén:

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha inicio administración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisnes | Aysén | Puerto Cisnes | Pontón flotante | Pontón hormigón armado, puente basculante, puente acceso, explanada. | 01-ene-21 |
| 2 | Cisnes | Aysén | Puerto Cisnes | Rampa | Rampa cortina cerrada | 01-ene-21 |
| 3 | Cisnes | Aysén | Gala | 2 rampas opacas (para distinto nivel de marea) + Atracadero lanchas menores | 2 Rampas de hormigón armado a distinto nivel para atraque a diferente marea (8 m frente de atraque cada una), iluminación autónoma (panel solar y aerogenerador). Refugio de pasajeros/as (28 m2) y bodega de 25m2. | 01-ene-21 |
| 4 | Cisnes | Aysén | Raúl Marín Balmaceda | Rampa | Rampa y Refugio pasajeros/as (módulo conteiner) con baños y oficina. | 01-ene-21 |
| 5 | Guaitecas | Aysén | Melinka | Rampa doble pendiente | Rampa cortina abierta, puente, chaza, explanada, iluminación autónoma. | 01-ene-21 |
| 6 | Aysén | Guaitecas | Melinka | Módulo de baños y oficinas | Módulo de 87 m2. | 01-ene-21 |
| 7 | Aysén | Aysén | Puerto Aguirre | Rampa doble pendiente | Rampa de hormigón armado con doble pendiente (dolphin de seguridad), refugio de pasajeros/as de 144 m2, explanada. | 01-ene-21 |

Para el caso de la región de Magallanes:

| N° | Comuna | Provincia | Localidad | Obra | Infraestructura | Fecha Inicio Administración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Puerto Williams | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 2 | Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Yendegaia | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 3 | Porvenir | Tierra del fuego | Bahía Chilota | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 4 | Punta Arenas | Magallanes | Bahía Catalina | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 5 | Puerto Natales | Última Esperanza | Punta Daroch | Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 6 | Puerto Natales | Última Esperanza | Puerto Edén | Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio semi abierto de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |
| 7 | Puerto Natales | Última Esperanza | Puerto Natales | Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as | Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada | 01-01-2021 |

(07) La Dirección General de Obras Portuarias deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto a las iniciativas de inversión desarrolladas para la construcción de rampas y el mejoramiento de obras costeras en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

Respecto a la planificación de inversiones de la Dirección de Obras Portuarias en la provincia de Chiloé, éstas se presentan en el siguiente cuadro: (anexo 5 al 09-04-2021)

| Denominación | Estado | Fecha Publicación | Monto del Contrato | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Total 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | En Ejecución | 19-02-2016 | 614.436 | 26-05-2016 | 19-06-2019 | 155.984 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha | En Licitación | 31-03-2021 | 0 | 15-06-2021 | 15-07-2022 | 72.000 |
| Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | En Ejecución | 14-12-2020 | 1.892.730 | 31-03-2021 | 24-02-2022 | 820.000 |
| Construcción Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta Aulen comuna de Hualaihué | Terminado | 28-12-2018 | 2.082.709 | 04-06-2019 | 13-11-2020 | 315.473 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi | En Ejecución | 18-05-2020 | 173.863 | 13-10-2020 | 05-02-2022 | 133.205 |
| Mejoramiento Borde Costero Chonchi | En Ejecución | 31-12-2019 | 2.898.820 | 27-08-2020 | 20-12-2021 | 2.115.647 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi | En Ejecución | 29-05-2020 | 184.674 | 13-10-2020 | 05-02-2022 | 138.886 |
| Mejoramiento borde costero Quemchi | En Ejecución | 31-12-2019 | 3.791.206 | 01-09-2020 | 23-02-2022 | 2.496.255 |
| Conservación Rampas Fiordo Largo y Caleta Gonzalo comuna de Chaitén | Terminado | 19-02-2020 | 593.682 | 07-07-2020 | 13-01-2021 | 126.883 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | En Ejecución | 12-04-2019 | 358.052 | 03-10-2019 | 07-12-2021 | 64.132 |
| Construcción Terminal Portuario Chaitén | En Ejecución | 30-11-2018 | 3.841.662 | 27-08-2019 | 12-03-2021 | 1.998 |
| Diseño Construcción Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1 | En Ejecución | 30-09-2020 | 144.970 | 28-01-2021 | 07-02-2022 | 73.600 |
| Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue | En Ejecución | 10-03-2020 | 209.900 | 03-08-2020 | 15-05-2022 | 44.155 |
| Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao | Terminado | 12-06-2020 | 474.780 | 07-09-2020 | 25-03-2021 | 400.726 |
| Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue | En Ejecución | 31-07-2020 | 396.816 | 18-12-2020 | 16-06-2021 | 430.874 |
| Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón | En Ejecución | 14-08-2020 | 244.904 | 21-12-2020 | 19-06-2021 | 299.094 |
| Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud | Por Licitar | 01-06-2021 | 0 | 01-08-2021 | 01-06-2022 | 215.000 |
| Conservación Infraestructura de Protección Costera Achao y Sector Mauten Isla Llingua Comuna de Quinchao | Por Licitar | 01-04-2021 | 0 | 01-07-2021 | 01-03-2022 | 531.883 |
| Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao | Por Licitar | 01-04-2021 | 0 | 01-07-2021 | 01-03-2022 | 515.000 |
| Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi | Por Licitar | 01-06-2021 | 0 | 01-09-2021 | 01-01-2022 | 200.000 |
| Conservación Infraestructuras Portuarias comuna de Quemchi, Rampa Aulín, Rampa San Pedro, Rampa San José, Rampa Tac y Rampa Mechuque | Por Licitar | 01-06-2021 | 0 | 01-09-2021 | 01-03-2022 | 175.000 |
| Conservación Infraestructuras Portuarias comuna de Quellón Rampa Fiscal, Muelle Puerto Pesquero, Rampa Chadmo, Rampa Piedra Blanca y Rampa Chaullín | Por Licitar | 01-06-2021 | 0 | 01-09-2021 | 01-03-2022 | 170.000 |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | En Ejecución | 11-09-2020 | 187.582 | 24-03-2021 | 17-06-2022 | 101.743 |
| Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | En Ejecución | 27-08-2020 | 3.017.680 | 09-02-2021 | 05-05-2022 | 995.000 |
| Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue | En Ejecución | 20-11-2020 | 412.610 | 29-12-2020 | 27-07-2021 | 489.493 |
| Conservación infraestructuras portuarias Ancud | En Ejecución | 30-11-2020 | 288.517 | 29-12-2020 | 25-09-2021 | 354.463 |

FET-COVID-19

| Denominación | Estado | Fecha Publicación | Monto del Contrato | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Total 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | En Adjudicación | 24-12-2020 | 2.389.830 | 23-05-2021 | 27-06-2022 | 795.000 |
| AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan | En Ejecución | 13-11-2020 | 167.871 | 03-03-2021 | 07-04-2022 | 112.300 |
| Reposición Rampa Rilán comuna de Castro | En Ejecución | 30-10-2020 | 1.890.447 | 22-01-2021 | 26-02-2022 | 1.505.238 |

(indicar cuando cuente con refugio u otros)

(indicar cuando cuente con refugio u otros)

(indicar cuando cuente con refugio u otros)