## NOTAM POR PROYECTO
NOTAM POR PROYECTO
Región | Nombre Proyecto | Aeropuertos/Aeródromos/Pequeños Aeródromos | Desde | Hasta | Estado | Observaciones
DE ARICA Y PARINACOTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | CHACALLUTA | 2021-06-07 | 2021-07-31 | Informado | Notam de cierre de pista entre las 11:00 hasta las 18:00, por ejecucion de trabajos en pista.
DE ARICA Y PARINACOTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | CHACALLUTA | 2021-09-29 | 2021-10-25 | Informado | Notam de cierre de alfa sur (desde Bravo hacia el sur) por trabajos en ese rodaje. (trabajos en desarrollo).
DE ARICA Y PARINACOTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | CHACALLUTA | 2021-09-29 | 2021-12-17 | Informado | Notam de cierre de alfaNorte (desde Charlie hacia el Norte) por trabajos en ese rodaje. (trabajos en desarrollo).
DE ARICA Y PARINACOTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | CHACALLUTA | 2021-08-13 | 2021-08-22 | Informado | Notam de Calle de rodaje Bravo por trabajos en ese rodaje.
DE ARICA Y PARINACOTA | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO CHACALLUTA | CHACALLUTA | 2021-09-21 | 2021-11-30 | Informado | Notam Cierre de pista entre las 00:00 AM y las 07:00 AM. por trabajos en desarrollo.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-06-30 | 2021-07-16 | Informado | Rodaje en plataforma comercial cerrado frente a estacionamiento 3 y 4, debido a trabajos en progreso conservación mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-02 | 2021-07-20 | Informado | Rodaje en plataforma comercial cerrado frente a estacionamiento 3 y 4, debido a trabajos en progreso conservación mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-02 | 2021-07-20 | Informado | Estacionamiento 3 no disponible por trabajos de conservación mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-02 | 2021-07-20 | Informado | Estacionamiento 4 no disponible por trabajos de conservación mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-15 | 2021-07-23 | Informado | Estacionamiento 4 no disponible por trabajos de conservaición mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-15 | 2021-07-23 | Informado | Estacionamiento 3 no disponible por trabajos de conservación mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-15 | 2021-07-23 | Informado | Rodaje en plataforma comercial cerrado frente a estacionamientos 3 y 4 debido a trabajos en progreso conservacion mayor.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Informado | Estacionamiento 2 no disponible por trabajos en progreso.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EL LOA | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Informado | Pista 10/28 cerrada temporalmente por trabajos de mediciones de coeficiente de roce.
DE ATACAMA | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE , REGION DE ATACAMA 2021. | CHAMONATE | 2021-07-29 | 2021-09-30 | Informado | Se solicitará extension de NOTAM. (Ejecutándose).
DE COQUIMBO | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA II ETAPA. | LA FLORIDA | 2021-03-10 | 2021-09-10 | Operativo | Estionamiento Nº4 y Nº5 cerrados desde el 10/03/2021 y Calle de Rodaje Charlie cerrada desde 29/03/2021 hasta 11/09/2021, por trabajos de conservación mayor.
DE VALPARAÍSO | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | ROBINSON CRUSOE | 2021-03-25 | 2021-10-30 | Informado | Desplazamiento de umbral 14 Norte en 200 metros al sur dejando pista de 807 metros de longitud, para ejecución de conservación en los primeros 150 metros norte que incluye excavación, confección de terraplen y reposición de carpeta de rodado.
DE VALPARAÍSO | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | ROBINSON CRUSOE | 2021-05-27 | 2021-07-15 | Informado | Pista Cerrada salvo días Lunes y operaciones de emergencia. Obras de conservación en los 800 metros sur de la pista, rodaje y plataforma de estacionamiento de aviones.
DEL BIOBÍO | CONSERVACIÓN AERÓDROMO MUNICPAL DE LINARES | MUNICIPAL DE LINARES | 2021-07-23 | 2021-10-21 | Informado | Notam de Cierre Total.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 12.JUN | 11.AGO | Informado | Calle Bravo cerrada debido a trabajos.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 18.JUN | 22.JUL | Informado | Calle Alfa cerrada entre calle Eco y plataforma naval.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 19.JUN | 22.JUL | Informado | Calle Alfa cerrada desde plataforma naval hasta barra de parada pista 20.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 03.JUL | 22.JUL | Informado | Calle Alfa cerrada entre norte calle Eco y plataforma naval.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 07.JUL | 19.JUL | Informado | Calle HOTEL cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 11.JUL | 22.JUL | Informado | Calle Alfa cerrada entre calle Echo y plataforma naval.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 24.JUL | 21.AGO | Informado | Calle Alfa solo disponible como calle de servicio.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 26.JUL | 02.SEP | Informado | Calle Alfa cerrada entre calle Echo y plataforma naval.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 29.JUL | 31.AGO | Informado | Precaución calle Alfa entre norte calle Echo y norte de plataforma naval.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 29.JUL | 31.AGO | Informado | Calle Alfa cerrada entre sur de calle Bravo y sur calle Golf.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 29.JUL | 31.AGO | Informado | Calle Alfa cerrada entre plataforma naval hasta barra de parada de pista 20.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 01.AGO | 03.SEP | Informado | Calle Alfa limitada a aeronaves menores.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 02.AGO | 31.AGO | Informado | Debido a trabajos plataforma Sierra cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 10.AGO | 01.SEP | Informado | Calle Golf cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 12.AGO | 31.AGO | Informado | Calle Echo cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 12.AGO | 31.AGO | Informado | Calle Charlie cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 16.AGO | 31.AGO | Informado | Calle Echo cerrada entre limite calle Alfa y punto de espera calle Echo.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 19.AGO | 31.AGO | Informado | Calle Bravo cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 30.AGO | 31.AGO | Informado | Calle Alfa cerrada desde 30m al Sur de calle Bravo hasta barra de parada de pista 20.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 30.AGO | 30.AGO | Informado | Calle Alfa cerrada del Norte de calle Hotel hasta el Sur de acceso a plataforma Kilo.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 10.SEP | 30.SEP | Informado | Calle Golf cerrada.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 12.SEP | 30.-SEP | Informado | Precaución calle Alfa entre norte calle Hotel y barra de parada de pista 20.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 14.SEP | 18.SEP | Informado | Precaucion en área de movimiento por trabajos,hombres y maquinarias.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CARRIEL SUR | 24.SEP | 28.SEP | Informado | Precaución en área de movimientos.
DEL ARAUCANÍA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | PUCÓN | 2021-09-14 | 2021-11-30 | Informada | Aeródromo cerrado para obras de conservación mayor en el área de movimiento.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUENOS AERÓDROMO PROVINCIA DE PALENA 2020-2022 | CONTAO (SCCK)/HUALAIHUÉ (SCHW)/RÍO NEGRO (SCRN) | 2021-09-27 | 2021-10-02 | Informada | Trabajos de mantención de portón, catavientos y pinturas de umbrales.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA. | QUELLÓN (SCON) | 2021-09-20 | 2021-09-24 | Informada | Despeje de fosos en franja de seguridad.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA. | PUELO BAJO (SCPB ) | 2021-08-25 | 2021-08-27 | Informada | Trabajos entre borde de pista y cierre perimetral (Instalación sistema de iluminación y cierre de pasarelas peatonales).
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA. | QUELLÓN (SCON) | 2021-08-23 | 2021-08-26 | Informada | Roce en franja de seguiridad.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERÓDROMO ENTRADA BAKER | ENTRADA BAKER | 2021-05-10 | 2021-09-30 | Informado | Trabajos en pista hasta el 30-10-2021. (En ejecución).
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2021-09-26 | 2021-12-23 | Informado | Desplazamiento de umbral 12. Cambiando designador de umbral de 12 a 13. Se acorta pista 13-30 a 1200 metros de tora. Se deja intersección de rodaje alfa con pista 12-30 cerrada.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, Etapa III, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-05-25 | 2021-10-30 | Informado | Cierre Total del Rodaje Lima entre Rodajes India y Sierra para Ejecución de Conservación Mayor de pavimentos de hormigón, lo cual considera la demolición y posterior restitución de los pavimentos, como parte de los trabajos del Contrato señalado en el Proyecto.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, Etapa III, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-07-30 | 2021-10-30 | Informado | Cierre Total del Rodaje India entre Rodajes Golf y Hotel para Ejecución de Conservación Mayor de pavimentos de hormigón, lo cual considera la demolición y posterior restitución de los pavimentos, como parte de los trabajos del Contrato señalado en el Proyecto.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-05-25 | 2021-10-27 | Informado | Cierre Total Intersección Rodaje Alfa con Charlie-Alfa para ejecución de trabajos considerados en el Proyecto, que contempla la intervención de los radios de giro sur-poniente y nor-oriente del nudo señalado.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-08-31 | 2021-11-15 | Informado | Cierre total de la Bahía Sur del umbral 17L de la pista principal, obras de demolición y reposición de pavimentos de hormigón.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-09-09 | 2021-12-13 | Informado | Reducción de longitud de pista 17L-35R en 200 metros por motivos de trabajos en Umbral 35R, conservación de pavimentos de Hormigón (considera reemplazo de paquete estructural y reposición de losas de hormigón en espesor de 0,45 m.) y conservación de pavimentos asfálticos (considera las actividades de fresado y reposición de carpeta asfáltica).
elaborado por: Soledad Vargas O.