## Glosa 17
Nómina de Proyectos Concesionados. Contratos en operación , construcción o ambos (al 05.09.2022).
N | Contrato de Concesión | Región | Decreto Supremo de Adjudicación | Fecha Inicio Plazos de la Concesión | Estado al 07-06-2022 | Inversión septiembre 2021 (1) | Fecha inicio obras efectiva o estimada | Fecha PSP estimada | Decretos Supremos tramitado entre 01.08.2022 y 05.09.2022 | Fecha de tramitación de DS
1 | Concesión Acceso Norte a Concepción | Biobío; Ñuble. | 7 del 06-ene-1995 | 1995-04-12 | Adjudicado en etapa de explotación. | 7091175.5761
2 | Concesión Camino Santiago -Colina-Los Andes (Ruta 57) | Valparaíso; Metropolitana de Santiago. | 1076 del 19-dic-1996 | 1997-10-08 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5454253.25
3 | Concesión Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos | Coquimbo; Valparaíso; Metropolitana de Santiago. | 845 del 14-oct-1996 | 1997-03-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 20847627.6009
4 | Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (Ruta 68) | Valparaíso; Metropolitana de Santiago. | 756 del 29-may-1998 | 1999-08-10 | Adjudicado en etapa de explotación. | 15427175.56
5 | Concesión Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli | Biobío; Ñuble; La Araucanía. | 576 del 30-jun-1997 | 1998-06-10 | Adjudicado en etapa de explotación. | 9603667.0934
6 | Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno | Araucanía; Los Ríos. | 758 del 14-ago-1997 | 1998-06-30 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8086447.76
7 | Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena | Coquimbo. | 164 del 20-Feb-1997 | 1997-12-16 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8862210.73
8 | Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt | Los Ríos; Los Lagos. | 1112 del 14-nov-1997 | 1998-09-20 | Adjudicado en etapa de explotación. | 9154781.3
9 | Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco | Araucanía. | 443 del 20-abr-1998 | 1999-03-17 | Adjudicado en etapa de explotación. | 12040245.7105
10 | Concesión Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago | Metropolitana de Santiago; Libertador General Bernardo O'Higgins; Maule. | 859 del 30-jun-1998 | 1999-09-12 | Adjudicado en etapa de explotación. | 33457793.6688
11 | Concesión Sistema Oriente-Poniente | Metropolitana de Santiago. | 375 del 24-feb-2000 | 2003-07-01 | Adjudicado en etapa de explotación. | 30132097.32
12 | Concesión Sistema Norte-Sur | Metropolitana de Santiago. | 4153 del 14-sep-2000 | 2001-07-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 30542176.6587
13 | Concesión Red Vial Litoral Central | Valparaíso. | 3590 del 18-ago-2000 | 2001-11-16 | Adjudicado en etapa de explotación. | 3715501.12
14 | Concesión Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av. Grecia | Metropolitana de Santiago. | 1209 del 20-ago-2001 | 2002-12-06 | Adjudicado en etapa de explotación. | 21176669.43
15 | Concesión Variante Melipilla | Metropolitana de Santiago. | 1205 del 17-ago-2001 | 2003-04-29 | Adjudicado en etapa de explotación. | 907495.36
16 | Concesión Programa Penitenciario Grupo I (Iquique – La Serena – Rancagua) | Tarapacá; Coquimbo; Libertador General Bernardo O'Higgins. | 618 del 28-mar-2002 | 2002-06-15 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5723554.52
17 | Concesión Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto-Ruta 78 | Metropolitana de Santiago. | 493 del 05-mar-2002 | 2003-04-23 | Adjudicado en etapa de explotación. | 21794859.77
18 | Concesión Ruta Interportuaría Talcahuano-Penco | Biobío. | 112 del 31-ene-2002 | 2002-04-20 | Adjudicado en etapa de explotación. | 946633.08
19 | Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | Valparaíso. | 1759 del 22-oct-2002 | 2003-01-27 | Adjudicado en etapa de explotación. | 12335209.3805
20 | Concesión Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama | Atacama. | 1186 del 23-Jul-2002 | 2002-10-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 919407.34
21 | Concesión Acceso Nor-Oriente a Santiago | Metropolitana de Santiago. | 1253 del 30-oct-2003 | 2004-01-07 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8769723.2792
22 | Concesión Programa Penitenciario Grupo III (Santiago – Valdivia – Puerto Montt) | Metropolitana de Santiago; Los Ríos; Los Lagos. | 90 del 06-feb-2004 | 2004-04-02 | Adjudicado en etapa de explotación. | 4410508.84
23 | Concesión Estación de Intercambio Modal La Cisterna | Metropolitana de Santiago. | 235 del 26-mar-2004 | 2004-05-31 | Adjudicado en etapa de explotación. | 2009130.69
24 | Concesión Centro de Justicia de Santiago | Metropolitana de Santiago. | 234 del 26-mar-2004 | 2004-05-04 | Adjudicado en etapa de explotación. | 4551832.13
25 | Concesión Plaza de la Ciudadanía, Etapa I | Metropolitana de Santiago. | 314 del 19-abr-2004 | 2004-05-19 | Adjudicado en etapa de explotación. | 591239.7
26 | Concesión Estadio Techado Parque O’Higgins | Metropolitana de Santiago. | 555 del 09-jul-2004 | 2004-09-04 | Adjudicado en etapa de explotación. | 447674.44
27 | Concesión Embalse Convento Viejo II Etapa | Libertador General Bernardo O'Higgins. | 273 del 27-abr-2005 | 2005-07-04 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5931101.82
28 | Concesión Puerto Terrestre Los Andes | Valparaíso. | 1163 del 30-nov-2004 | 2005-02-23 | Adjudicado en etapa de explotación. | 1404626.92
29 | Concesión Variante Vespucio - El Salto – Kennedy | Metropolitana de Santiago. | 1129 del 26-nov-2004 | 2005-02-21 | Adjudicado en etapa de explotación. | 4102180.94
30 | Concesión Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos | Biobío. | 411 del 27-jun-2008 | 2008-09-13 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8299827.16
31 | Concesión Ruta 5 Norte Tramo: Vallenar – Caldera | Atacama. | 14 del 08-ene-2009 | 2009-03-04 | Adjudicado en etapa de explotación. | 6465494.13
32 | Concesión Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | Metropolitana de Santiago. | 136 del 15-feb-2010 | 2010-05-05 | Adjudicado en etapa de explotación. | 449094
33 | Segunda Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Metropolitana de Santiago. | 495 del 21-jul-2008 | 2008-09-12 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 1500000 | 2021-06-17 | 2023-07-17
34 | Concesión Hospital de Maipú y La Florida | Metropolitana de Santiago. | 230 del 11-ago-2009 | 2009-11-05 | Adjudicado en etapa de explotación. | 6244764.43
35 | Concesión Ruta 5 Tramo Puerto Montt – Pargua | Los Lagos. | 131 del 10-Feb-2010 | 2010-05-04 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5248461.35
36 | Concesión Nuevo Aeropuerto Región de la Araucanía | Araucanía. | 121 del 02-Feb-2010 | 2010-04-17 | Adjudicado en etapa de explotación. | 2623297.75
37 | Segunda Concesión Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta – Concepción) | Antofagasta; Bíobio. | 119 del 2-feb-2010 | 2010-04-17 | Adjudicado en etapa de explotación. | 391781.82
38 | Concesión Autopista de la Región de Antofagasta | Antofagasta. | 137 del 15-feb-2010 | 2010-04-07 | Adjudicado en etapa de explotación. | 7635989.39
39 | Segunda Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | Antofagasta. | 20 del 21-ene-2011 | 2011-03-17 | Adjudicado en etapa de explotación. | 1214481.34
40 | Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | Tarapacá. | 225 del 06-jun-2011 | 2011-09-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 4407438.05
41 | Concesión Autopista Concepción-Cabrero | Biobío; Ñuble. | 226 del 7-junio-2011 | 2011-09-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8878321.81
42 | Segunda Concesión Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | Antofagasta. | 317 del 14-oct-2011 | 2011-11-18 | Adjudicado en etapa de explotación. | 820987.3
43 | Concesión para el Mejoramiento y la Conservación de la Ruta 43, de la Región de Coquimbo | Coquimbo. | 151 del 6-mar-2013 | 2013-05-31 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5612046.06
44 | Concesión Ruta 5 Norte Tramo: La Serena-Vallenar | Atacama; Coquimbo. | 98 del 26-ene-2012 | 2012-04-03 | Adjudicado en etapa de explotación. | 8977038.09
45 | Concesión Hospital de Antofagasta | Antofagasta. | 141 del 26-feb-2013 | 2013-06-21 | Adjudicado en etapa de explotación. | 6435507.2657
46 | Concesión Nuevo Puente Industrial sobre el Río Bío Bío | Biobío. | 346 del 08-jul-2014 | 2014-12-02 | Adjudicado en etapa de construcción. | 4420000 | 2021-07-01 | 2024-05-02
47 | Concesión Complejo Fronterizo Los Libertadores | Valparaíso. | 108 del 19-mar-2015 | 2015-05-18 | Adjudicado en etapa de explotación. | 2032422.63
48 | Concesión Sistema Américo Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto – Príncipe de Gales | Metropolitana de Santiago. | 133 del 31-enero-2014 | 2014-03-13 | Adjudicado en etapa de explotación. | 21900000
49 | Concesión Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | Metropolitana de Santiago. | 141 del 11-feb-2014 | 2014-05-28 | Adjudicado en etapa de construcción. | 6714000 | 2018-10-23 | 10-05-2023 (a)
50 | Concesión Hospital Félix Bulnes | Metropolitana de Santiago. | 153 del 27-feb-2014 | 2014-06-06 | Adjudicado en etapa de explotación. | 5705916.0451
51 | Segunda Concesión Aeropuerto AMB | Metropolitana de Santiago. | 105 del 12-Mar-2015 | 2015-10-01 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 14980000 | 2016-11-04 | Variable, según resultado estudio (b)
52 | Segunda Concesión Túnel El Melón | Valparaíso. | 162 del 04-abr-2016 | 2016-06-07 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 3026000 | 2018-10-12 | 2022-01-22
53 | Segunda Concesión Camino Nogales-Puchuncaví | Valparaíso. | 199 del 07-junio-2016 | 2016-08-23 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 5250000 | 2020-06-24 | 13-01-2027 (c)
54 | Segunda Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | Biobío. | 210 del 01-Jul-2016 | 2016-08-23 | Adjudicado en etapa de explotación. | 1138811.55
55 | Cuarta Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | Tarapacá. | 82 del 24-jul-2017 | 2017-10-12 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 1420000 | 2019-08-09 | 2023-03-24
56 | Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (c) | Metropolitana de Santiago. | 126 del 15-nov-2017 | 2018-04-05 | Adjudicado en etapa de construcción. | 19670000 | 01-2023 (*) | 2027-01-10
57 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | Biobío; La Araucanía. | 144 del 11-dic-2017 | 2018-04-10 | Adjudicado en etapa de construcción. | 6125000 | 2020-10-20 | 10-06-2024(d)
58 | Segunda Concesión Vial Rutas del Loa | Antofagasta. | 149 del 27-dic-2017 | 2018-04-10 | Adjudicado en etapa de construcción. | 7330000 | 2020-08-17 | 2025-01-10
59 | Concesión Teleférico Bicentenario | Metropolitana de Santiago. | 27 del 1-mar-2018 | 2018-05-19 | Adjudicado en etapa de construcción. | 1948603 | 02-2023 (*) | 10-07-2025 (e)
60 | Concesión Embalse Las Palmas | Valparaíso. | 34 del 06-mar-2018 | 2018-05-04 | Adjudicado en etapa de construcción. | 3880000 | 2019-09-23 | 2025-05-04
61 | Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | Metropolitana de Santiago. | 33 del 21-abril-2018 | 2018-04-21 | Adjudicado en etapa de construcción. | 6100000 | 08-2023 (*) | 2025-08-01
62 | Concesión Ruta 66, Camino de La Fruta | Valparaíso; Libertador General Bernardo O'Higgins; Metropolitana de Santiago de Santiago. | 87 del 20 - agostos-2019 | 2019-11-09 | Adjudicado en etapa de construcción. | 13425000 | 2021-08-31 | 09-05-2028 (f)
63 | Cuarta Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | Los Lagos. | 26 del 01-mar-2018 | 2018-05-01 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 810000 | 2019-08-13 | 2022-10-14
64 | Concesión vial mejoramiento Ruta G-21 | Metropolitana de Santiago. | 04 del 22 del enero 2019 | 2019-04-02 | Adjudicado en etapa de construcción. | 2308000 | 10-2022 (*) | 2029-03-01
65 | Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena | Coquimbo. | 47 del 30 del abril del 2019 | 2019-10-28 | Adjudicado en etapa de construcción. | 12155000 | en revisión | 2027-04-28
66 | Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica | Arica; Parinacota. | 11 del 4 del febrero del 2019 | 2019-04-19 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 2031000 | 2020-10-23 | 2023-02-02
67 | Concesión Red Aeroportuaria Austral (a) | Los Lagos. | 8 del 22 de enero 2021 | 2021-03-22 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 3965000 | 11-05-2023 (***) | 2026-04-15
68 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán (a) | Maule; Ñuble. | 7 del 07 de enero 2021 | 2021-04-13 | Adjudicado en etapa de construcción y explotación. | 19180000 | 03-2023 (*) | 2028-11-13
69 | Concesión Red Maule: Hospital Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | Maule | 147 del 1 de diciembre de 2020 | 2021-03-27 | Adjudicado en etapa de construcción. | 6634394 | 02-2023 (*) | Cauquenes: 07-07-2025 ; Constitución: 07-07-2025; Parral: 07-07-2025 (i) (k)
70 | Concesión Hospital de Buin Paine | Metropolitana de Santiago. | 164 del 29 de diciembre de 2020 | 2021-03-27 | Adjudicado en etapa de construcción. | 2944034 | 09-2022 (*) | 20.01.2025 (i)
71 | Tercera Concesión Aeródromo La Florida de La Serena | Coquimbo | 79 del 30 de abril de 2021 | 2021-08-11 | Adjudicadon en etapa de construcción y explotación desde el 01.11.2021 (g) | 1415000 | en estudio | 2027-02-20
72 | Concesión Red Biobío: Hospital Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | Biobío | 193 del 15 de septiembre de 2021 | 2021-12-07 | Adjudicado en etapa de construcción. | 7754848 | 01-2023 (*) | Santa Bárbara: 19.07.2025; Nacimiento 24.07.2026 Coronel:25.01.2026; Lota 16.12.2025 (i)
73 | Hospital de La Serena | Coquimbo | 2 del 5 de enero 2022 | 2022-02-17 | Adjudicado en etapa de construcción. | 6150350 | 05-2023 (*) | 17.05.2026 (i)
74 | Concesión de hospitales Red Los Ríos-Los Lagos | Los Ríos y Los Lagos | 9 del 13 de enero de 2022 | 2022-03-11 | Adjudicado en etapa de construcción. | 7092812 | 03-2023 (*) | Los Lagos: 20.11.2025; La Unión 25.11.2026; Río Bueno: 20.11.2025; Puerto Varas: 03.02.2026 (i)
75 | Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 | Valparaíso y Metropolitana | 13 del 13 denero de 2022 | 2022-03-11 | Adjudicadon en etapa de construcción y explotación desde el 22.03.2022 | 21287000 | variable (h) | variable (h)
(1)) | Proyecto en construcción o construcción y explotación corresponde a Presupuesto Oficial Estimado. Proyectos sólo en explotación corresponde a inversión materializada.
(*) | Fechas estimada
(***) | Fechas según bases de licitación.
(a) | Fechas de PSP según bases de licitación.
(b) | La resolución 25 de la DGC suspende transitoriamente la ejecución de obras de ampliación y remodelación del terminal existente (actual terminal nacional), y con ello el plazo para obtención de la PSP de la totalidad de las obras (PSP 2). Está resolución dispone también el desarrollo de un estudio de comportamiento del pasajero, el que proveerá de antecedentes para la ampliación y remodelación del terminal existente. La duración de esta suspensión tiene un plazo dado por lo último que ocurra entre un máximo de 8 meses, o de 60 días desde la aprobación estudio; tras ello y según los resultados del estudio se establecerá el nuevo plazo máximo para la PSP 2 a través de un nuevo acto administrativo
(c ) | PSP depende de entrega de terrenos. La fecha indicada corresponde al plazo de PSD
(d) | Plazo máximo modficado por resolución 074 del 17.03.2022
(e) | El plazo máximo de PSP se contabiliza desde inico de obras más 26 meses.
(f) | PSP totalidad: 102 meses desde inicio de concesión con trazado original (09.05.2028) o 156 meses con trazo alternativo (09.11.2032).
(g) | Contrato inició el 18.03.2022 la construcción dado que la cantidad de pasajeros transportados es igual o superior a 540.000 en el año móvil anterior. El plazo máximo para la PSP de la totalidad de las obras es de 1.800 días desde el inicio de la etapa de construcción.
(h) | PSP totalidad obras fase 2: 86 meses desde DSA, sujeto a tramitación ambiental
(i) | Fecha depende de Autorización de Pago de Subsidios.
(j) | Modificada mediante resolución DGC N° 18 del 06.04.2022
(k) | Los plazos incoporan extensión de 233 días recomendada por Panel Técnico de Concesiones el 21.07.2022