## Detalle Glosa 05
Glosa (05) (Común a los capítulos 01, 02, 03,04, 05 y 07 del Ministerio): El Ministerio deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, el estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, fecha de inicio y término de cada uno de ellos, desagregados por Servicio y por Región. Respecto de los estudios e investigaciones del Subtítulo 22, tanto proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas y contratos suscritos, se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes del término de cada semestre. Los estudios e investigaciones que se realicen deberán estar disponibles en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas y enviarse electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. La referida publicación deberá efectuarse en un lugar destacado en el sitio web respectivo permanentemente a disposición del público y actualizada. La omisión de la publicación en la forma señalada o la falta de actualización podrá reclamarse en conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobado por el artículo primero de la Ley N°20.285.

## Avance Financiero por Proy
Glosa N° 5 : Presupuesto Decretado 2022 y ejecución al cierre de Septiembre, Iniciativas de Inversión
Presupuesto decretado y ejecutado al cierre de Septiembre
Valores
Servicio | Item | BIP | Asignacion | Nombre | Provincias | Comunas | Presupuesto Decretado | Gasto | Saldo
Agua Potable Rural | 02 | 27000007-0 | 002 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6910801 | 4065862.194 | 2844938.806
Agua Potable Rural | 02 | 30045445-0 | 002 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 45917 | 39484.392 | 6432.608
Agua Potable Rural | 02 | 30045445-0 | 004 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 316666 | 272306.977 | 44359.023
Agua Potable Rural | 02 | 30068020-0 | 002 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 59548 | 52487.423 | 7060.577
Agua Potable Rural | 02 | 30068020-0 | 004 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 410672 | 404938.305 | 5733.695
Agua Potable Rural | 02 | 30071469-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 1176 | 0 | 1176
Agua Potable Rural | 02 | 30071469-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 35172 | 32397.689 | 2774.311
Agua Potable Rural | 02 | 30094237-0 | 002 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 21020 | 20919.978 | 100.022
Agua Potable Rural | 02 | 30094237-0 | 004 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 144969 | 144285.12 | 683.88
Agua Potable Rural | 02 | 30134238-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 18266 | 0 | 18266
Agua Potable Rural | 02 | 30134238-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 119163 | 0 | 119163
Agua Potable Rural | 02 | 30348928-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | CAUTIN | VILCUN | 99767 | 76009.477 | 23757.523
Agua Potable Rural | 02 | 30348928-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | CAUTIN | VILCUN | 688047 | 588029.596 | 100017.404
Agua Potable Rural | 02 | 30376288-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 691 | 0 | 691
Agua Potable Rural | 02 | 30376288-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 4760 | 0 | 4760
Agua Potable Rural | 02 | 30388173-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | MAIPO | BUIN | 166636 | 0 | 166636
Agua Potable Rural | 02 | 30388173-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | MAIPO | BUIN | 1499000 | 0 | 1499000
Agua Potable Rural | 02 | 30393122-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | CHOAPA | LOS VILOS | 6110 | 0 | 6110
Agua Potable Rural | 02 | 30393122-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | CHOAPA | LOS VILOS | 24633 | 0 | 24633
Agua Potable Rural | 02 | 30431973-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 197 | 0 | 197
Agua Potable Rural | 02 | 30431973-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 1359 | 0 | 1359
Agua Potable Rural | 02 | 30434423-0 | 002 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | LIMARI | OVALLE | 3374 | 0 | 3374
Agua Potable Rural | 02 | 30434423-0 | 004 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | LIMARI | OVALLE | 23269 | 23211.885 | 57.115
Agua Potable Rural | 02 | 30435476-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 113245 | 0 | 113245
Agua Potable Rural | 02 | 30435476-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 781000 | 0 | 781000
Agua Potable Rural | 02 | 30459967-0 | 002 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | MALLECO | ANGOL | 7319 | 7318.503 | 0.497
Agua Potable Rural | 02 | 30459967-0 | 004 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | MALLECO | ANGOL | 50473 | 50472.442 | 0.558
Agua Potable Rural | 02 | 30460684-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 39016 | 36637.175 | 2378.825
Agua Potable Rural | 02 | 30460684-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 257984 | 241589.717 | 16394.283
Agua Potable Rural | 02 | 30465833-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | LINARES | LINARES | 8066 | 7385.737 | 680.263
Agua Potable Rural | 02 | 30465833-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | LINARES | LINARES | 35788 | 29519.176 | 6268.824
Agua Potable Rural | 02 | 30466943-0 | 002 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 268 | 0 | 268
Agua Potable Rural | 02 | 30466943-0 | 004 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 3 | 0 | 3
Agua Potable Rural | 02 | 30471850-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 41106 | 0 | 41106
Agua Potable Rural | 02 | 30471850-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 132385 | 0 | 132385
Agua Potable Rural | 02 | 30482851-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 21974 | 0 | 21974
Agua Potable Rural | 02 | 30482851-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 70390 | 0 | 70390
Agua Potable Rural | 02 | 30482856-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 90488 | 33890.515 | 56597.485
Agua Potable Rural | 02 | 30482856-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 624052 | 369385.621 | 254666.379
Agua Potable Rural | 02 | 30485885-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 29681 | 0 | 29681
Agua Potable Rural | 02 | 30485885-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 204694 | 0 | 204694
Agua Potable Rural | 02 | 30488759-0 | 002 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 87006 | 0 | 87006
Agua Potable Rural | 02 | 30488759-0 | 004 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 600000 | 0 | 600000
Agua Potable Rural | 02 | 40000690-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | SANTIAGO | QUILICURA | 64483 | 0 | 64483
Agua Potable Rural | 02 | 40000690-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | SANTIAGO | QUILICURA | 599000 | 88562.909 | 510437.091
Agua Potable Rural | 02 | 40001283-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | CHACABUCO | TIL TIL | 68976 | 53163.995 | 15812.005
Agua Potable Rural | 02 | 40001283-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | CHACABUCO | TIL TIL | 689760 | 441639.957 | 248120.043
Agua Potable Rural | 02 | 40001909-0 | 002 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | MALLECO | TRAIGUEN | 46945 | 0 | 46945
Agua Potable Rural | 02 | 40001909-0 | 004 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | MALLECO | TRAIGUEN | 323757 | 0 | 323757
Agua Potable Rural | 02 | 40002361-0 | 002 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 5997 | 3698.582 | 2298.418
Agua Potable Rural | 02 | 40002361-0 | 004 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 30822 | 30821.519 | 0.481
Agua Potable Rural | 02 | 40002556-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 29357 | 29356.533 | 0.467
Agua Potable Rural | 02 | 40003798-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 123746 | 61985.942 | 61760.058
Agua Potable Rural | 02 | 40003798-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 788247 | 657416.663 | 130830.337
Agua Potable Rural | 02 | 40004050-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 17688 | 0 | 17688
Agua Potable Rural | 02 | 40004050-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 154354 | 145871.434 | 8482.566
Agua Potable Rural | 02 | 40006860-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 6779 | 6778.73 | 0.27
Agua Potable Rural | 02 | 40006860-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 46750 | 46749.859 | 0.141
Agua Potable Rural | 02 | 40007081-0 | 002 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 39031 | 8075.5 | 30955.5
Agua Potable Rural | 02 | 40007081-0 | 004 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 269171 | 55693.109 | 213477.891
Agua Potable Rural | 02 | 40007203-0 | 004 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 4008 | 0 | 4008
Agua Potable Rural | 02 | 40007261-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 52428 | 39533.747 | 12894.253
Agua Potable Rural | 02 | 40007261-0 | 004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 361569 | 287740.618 | 73828.382
Agua Potable Rural | 02 | 40008180-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 10485 | 0 | 10485
Agua Potable Rural | 02 | 40008180-0 | 004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 435221 | 92465.499 | 342755.501
Agua Potable Rural | 02 | 40009040-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 17295 | 17294.359 | 0.641
Agua Potable Rural | 02 | 40009040-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 180616 | 180615.461 | 0.539
Agua Potable Rural | 02 | 40009342-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 28601 | 28506.48 | 94.52
Agua Potable Rural | 02 | 40009342-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 197242 | 196596.412 | 645.588
Agua Potable Rural | 02 | 40010858-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 77817 | 61312.71 | 16504.29
Agua Potable Rural | 02 | 40010858-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 796737 | 695595.731 | 101141.269
Agua Potable Rural | 02 | 40011586-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | LINARES | LINARES | 13388 | 13046.704 | 341.296
Agua Potable Rural | 02 | 40011586-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | LINARES | LINARES | 93117 | 89977.267 | 3139.733
Agua Potable Rural | 02 | 40012170-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 127098 | 0 | 127098
Agua Potable Rural | 02 | 40012170-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 911742 | 0 | 911742
Agua Potable Rural | 02 | 40012414-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | LINARES | LINARES | 13257 | 0 | 13257
Agua Potable Rural | 02 | 40012414-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | LINARES | LINARES | 5901 | 0 | 5901
Agua Potable Rural | 02 | 40012993-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 1468 | 1467.043 | 0.957
Agua Potable Rural | 02 | 40012993-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 10120 | 10117.541 | 2.459
Agua Potable Rural | 02 | 40014262-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 18462 | 877.363 | 17584.637
Agua Potable Rural | 02 | 40014262-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 184616 | 8773.628 | 175842.372
Agua Potable Rural | 02 | 40014307-0 | 002 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 3028 | 475.41 | 2552.59
Agua Potable Rural | 02 | 40014307-0 | 004 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 30196 | 27792.204 | 2403.796
Agua Potable Rural | 02 | 40015153-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | BIO BIO | NEGRETE | 1618 | 1617.08 | 0.92
Agua Potable Rural | 02 | 40015153-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | BIO BIO | NEGRETE | 11153 | 11152.279 | 0.721
Agua Potable Rural | 02 | 40016156-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5) | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 3934 | 3401.502 | 532.498
Agua Potable Rural | 02 | 40016160-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 340413 | 23588.129 | 316824.871
Agua Potable Rural | 02 | 40016160-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3650 | 2579.858 | 1070.142
Agua Potable Rural | 02 | 40016160-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2344025 | 269285.846 | 2074739.154
Agua Potable Rural | 02 | 40016163-0 | 002 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | ARICA | ARICA | 130058 | 109998.515 | 20059.485
Agua Potable Rural | 02 | 40016163-0 | 003 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | ARICA | ARICA | 50000 | 0 | 50000
Agua Potable Rural | 02 | 40016163-0 | 004 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | ARICA | ARICA | 866199 | 789452.765 | 76746.235
Agua Potable Rural | 02 | 40016167-0 | 002 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | CAUTIN | TEMUCO | 213449 | 26331.783 | 187117.217
Agua Potable Rural | 02 | 40016167-0 | 003 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | CAUTIN | TEMUCO | 200000 | 53954.535 | 146045.465
Agua Potable Rural | 02 | 40016167-0 | 004 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | CAUTIN | TEMUCO | 740208 | 103015.225 | 637192.775
Agua Potable Rural | 02 | 40016169-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 128197 | 67436.601 | 60760.399
Agua Potable Rural | 02 | 40016169-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40000 | 39986.436 | 13.564
Agua Potable Rural | 02 | 40016169-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1123793 | 674366.507 | 449426.493
Agua Potable Rural | 02 | 40016173-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE | 47520 | 36430.871 | 11089.129
Agua Potable Rural | 02 | 40016173-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE | 466982 | 264540.807 | 202441.193
Agua Potable Rural | 02 | 40016181-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 444753 | 273295.955 | 171457.045
Agua Potable Rural | 02 | 40016181-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 80000 | 34624.967 | 45375.033
Agua Potable Rural | 02 | 40016181-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3068960 | 1885502.192 | 1183457.808
Agua Potable Rural | 02 | 40016428-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | MELIPILLA | CURACAVI | 200865 | 116856.989 | 84008.011
Agua Potable Rural | 02 | 40016428-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | MELIPILLA | CURACAVI | 1421868 | 947542.063 | 474325.937
Agua Potable Rural | 02 | 40017070-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 146223 | 83295.458 | 62927.542
Agua Potable Rural | 02 | 40017070-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 3093.167 | 146906.833
Agua Potable Rural | 02 | 40017070-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 713282 | 410078.292 | 303203.708
Agua Potable Rural | 02 | 40017073-0 | 002 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5549 | 0 | 5549
Agua Potable Rural | 02 | 40017073-0 | 003 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 88021.811 | 11978.189
Agua Potable Rural | 02 | 40017073-0 | 004 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 711330 | 0 | 711330
Agua Potable Rural | 02 | 40017074-0 | 002 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 164478 | 13998.198 | 150479.802
Agua Potable Rural | 02 | 40017074-0 | 003 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40000 | 4209.233 | 35790.767
Agua Potable Rural | 02 | 40017074-0 | 004 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1216552 | 139981.985 | 1076570.015
Agua Potable Rural | 02 | 40017159-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | CACHAPOAL | MACHALI | 132655 | 56575.815 | 76079.185
Agua Potable Rural | 02 | 40017159-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | CACHAPOAL | MACHALI | 50000 | 43026.478 | 6973.522
Agua Potable Rural | 02 | 40017159-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | CACHAPOAL | MACHALI | 885136 | 434427.665 | 450708.335
Agua Potable Rural | 02 | 40017218-0 | 001 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 0 | 150
Agua Potable Rural | 02 | 40017218-0 | 003 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Agua Potable Rural | 02 | 40017218-0 | 004 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 452200 | 0 | 452200
Agua Potable Rural | 02 | 40017218-0 | 999 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Agua Potable Rural | 02 | 40017219-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 116710 | 36918.726 | 79791.274
Agua Potable Rural | 02 | 40017219-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 40837.03 | 109162.97
Agua Potable Rural | 02 | 40017219-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1113711 | 339331.542 | 774379.458
Agua Potable Rural | 02 | 40017220-0 | 002 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 457301 | 42802.673 | 414498.327
Agua Potable Rural | 02 | 40017220-0 | 003 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 80000 | 0 | 80000
Agua Potable Rural | 02 | 40017220-0 | 004 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3161822 | 337501.752 | 2824320.248
Agua Potable Rural | 02 | 40018531-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 7068 | 0 | 7068
Agua Potable Rural | 02 | 40018531-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 48747 | 0 | 48747
Agua Potable Rural | 02 | 40020346-0 | 002 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 202686 | 94108.827 | 108577.173
Agua Potable Rural | 02 | 40020346-0 | 003 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 50000 | 3199.181 | 46800.819
Agua Potable Rural | 02 | 40020346-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1414778 | 929010.972 | 485767.028
Agua Potable Rural | 02 | 40023250-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 71228 | 58603.649 | 12624.351
Agua Potable Rural | 02 | 40023250-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 588125 | 588124.128 | 0.872
Agua Potable Rural | 02 | 40023364-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 306073 | 193754.109 | 112318.891
Agua Potable Rural | 02 | 40023364-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1236938 | 975603.081 | 261334.919
Agua Potable Rural | 02 | 40023375-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 682833 | 346789.98 | 336043.02
Agua Potable Rural | 02 | 40023375-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1230592 | 657909.61 | 572682.39
Agua Potable Rural | 02 | 40023499-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 77413 | 73738 | 3675
Agua Potable Rural | 02 | 40023499-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 25802 | 0 | 25802
Agua Potable Rural | 02 | 40023573-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 136611 | 34836.994 | 101774.006
Agua Potable Rural | 02 | 40023573-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 891680 | 272523.541 | 619156.459
Agua Potable Rural | 02 | 40010742-0 | 004 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR | HUASCO | FREIRINA | 163849 | 163576.078 | 272.922
Agua Potable Rural | 02 | 40029254-0 | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural | 02 | 40029254-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300000 | 0 | 300000
Agua Potable Rural | 02 | 40029545-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | HUASCO | VALLENAR | 100000 | 0 | 100000
Agua Potable Rural | 02 | 40029545-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | HUASCO | VALLENAR | 1850000 | 0 | 1850000
Agua Potable Rural | 02 | 40030584-0 | 001 | CONSERVACION CONSERVACIÓN APR ATACAMA 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural | 02 | 40030584-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN APR ATACAMA 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 124000 | 0 | 124000
Agua Potable Rural | 02 | 30402084-0 | 002 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 20657 | 9911.248 | 10745.752
Agua Potable Rural | 02 | 30402084-0 | 004 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 206564 | 99112.49 | 107451.51
Agua Potable Rural | 02 | 40000926-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | AYSEN | AYSEN | 32458 | 32457.846 | 0.154
Agua Potable Rural | 02 | 40000926-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | AYSEN | AYSEN | 193179 | 190928.505 | 2250.495
Agua Potable Rural | 02 | 40003461-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 189116 | 189054.049 | 61.951
Agua Potable Rural | 02 | 40003461-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1112446 | 1112079.738 | 366.262
Agua Potable Rural | 02 | 40003463-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 91709 | 0 | 91709
Agua Potable Rural | 02 | 40003463-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 447361 | 0 | 447361
Agua Potable Rural | 02 | 40027923-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 460323 | 318857.785 | 141465.215
Agua Potable Rural | 02 | 40002455-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 68761 | 66782.731 | 1978.269
Agua Potable Rural | 02 | 40002455-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 335418 | 325769.422 | 9648.578
Agua Potable Rural | 02 | 40013759-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 77622 | 50423.294 | 27198.706
Agua Potable Rural | 02 | 40013759-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 776212 | 454232.938 | 321979.062
Agua Potable Rural | 02 | 40027922-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1210432 | 329693.1 | 880738.9
Agua Potable Rural | 02 | 40024575-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 118778 | 118494.44 | 283.56
Agua Potable Rural | 02 | 40024575-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 1187775 | 1184944.393 | 2830.607
Agua Potable Rural | 02 | 40028324-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 94651 | 0 | 94651
Agua Potable Rural | 02 | 40028324-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 946501 | 0 | 946501
Agua Potable Rural | 02 | 40027401-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | TALAGANTE | TALAGANTE | 81184 | 0 | 81184
Agua Potable Rural | 02 | 40027401-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | TALAGANTE | TALAGANTE | 811833 | 0 | 811833
Agua Potable Rural | 02 | 40027523-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 136869 | 31679.741 | 105189.259
Agua Potable Rural | 02 | 40027523-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 738400 | 286466.863 | 451933.137
Agua Potable Rural | 02 | 40027634-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 137243 | 86576.746 | 50666.254
Agua Potable Rural | 02 | 40027634-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 809259 | 597081.008 | 212177.992
Agua Potable Rural | 02 | 40031792-0 | 002 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | MELIPILLA | SAN PEDRO | 30000 | 0 | 30000
Agua Potable Rural | 02 | 40031792-0 | 004 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | MELIPILLA | SAN PEDRO | 300000 | 0 | 300000
Agua Potable Rural | 02 | 40037872-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037872-0 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40036376-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESTACION POLPAICO TIL TIL | CHACABUCO | TIL TIL | 1450 | 0 | 1450
Agua Potable Rural | 02 | 40036376-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESTACION POLPAICO TIL TIL | CHACABUCO | TIL TIL | 10000 | 0 | 10000
Agua Potable Rural | 02 | 40015169-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | CONCEPCION | TOME | 354643 | 320305.441 | 34337.559
Agua Potable Rural | 02 | 40015169-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | CONCEPCION | TOME | 2917718 | 2574342.398 | 343375.602
Agua Potable Rural | 02 | 40020359-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 56011 | 20032.681 | 35978.319
Agua Potable Rural | 02 | 40020359-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 386281 | 200326.811 | 185954.189
Agua Potable Rural | 02 | 40020363-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME | CONCEPCION | TOME | 195336 | 83688.989 | 111647.011
Agua Potable Rural | 02 | 40020363-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME | CONCEPCION | TOME | 1347143 | 960639.343 | 386503.657
Agua Potable Rural | 02 | 40020368-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA | BIO BIO | LAJA | 57188 | 15895.449 | 41292.551
Agua Potable Rural | 02 | 40020368-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA | BIO BIO | LAJA | 394400 | 158954.488 | 235445.512
Agua Potable Rural | 02 | 40027929-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 695627 | 444620.437 | 251006.563
Agua Potable Rural | 02 | 40025725-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | BIO BIO | NACIMIENTO | 99362 | 91700.331 | 7661.669
Agua Potable Rural | 02 | 40025725-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | BIO BIO | NACIMIENTO | 685258 | 632416.08 | 52841.92
Agua Potable Rural | 02 | 40031621-0 | 002 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS | ARAUCO | LOS ALAMOS | 35722 | 0 | 35722
Agua Potable Rural | 02 | 40031621-0 | 004 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS | ARAUCO | LOS ALAMOS | 246351 | 0 | 246351
Agua Potable Rural | 02 | 40037913-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037913-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40035356-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA COMUNA DE SAN ROSENDO | BIO BIO | SAN ROSENDO | 19862 | 0 | 19862
Agua Potable Rural | 02 | 40035356-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA COMUNA DE SAN ROSENDO | BIO BIO | SAN ROSENDO | 198622 | 0 | 198622
Agua Potable Rural | 02 | 40042150-0 | 002 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y COIGÜE COMUNA DE NEGRETE | BIO BIO | NEGRETE | 6000 | 0 | 6000
Agua Potable Rural | 02 | 40042150-0 | 004 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y COIGÜE COMUNA DE NEGRETE | BIO BIO | NEGRETE | 60000 | 0 | 60000
Agua Potable Rural | 02 | 40042151-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGION DEL BIOBIO | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | 37000 | 0 | 37000
Agua Potable Rural | 02 | 40042151-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGION DEL BIOBIO | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL | 370000 | 0 | 370000
Agua Potable Rural | 02 | 40041762-0 | 002 | CONSERVACION SSR SARA DE LEBU COMUNA DE LOS ÁLAMOS | ARAUCO | LOS ALAMOS | 3200 | 0 | 3200
Agua Potable Rural | 02 | 40041762-0 | 004 | CONSERVACION SSR SARA DE LEBU COMUNA DE LOS ÁLAMOS | ARAUCO | LOS ALAMOS | 32000 | 0 | 32000
Agua Potable Rural | 02 | 40022600-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | DIGUILLÍN | QUILLON | 50000 | 0 | 50000
Agua Potable Rural | 02 | 40022600-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | DIGUILLÍN | QUILLON | 500000 | 0 | 500000
Agua Potable Rural | 02 | 40010200-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 76589 | 70044.196 | 6544.804
Agua Potable Rural | 02 | 40010200-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 528190 | 483063.418 | 45126.582
Agua Potable Rural | 02 | 40024931-0 | 002 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2866 | 0 | 2866
Agua Potable Rural | 02 | 40024931-0 | 004 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 19762 | 0 | 19762
Agua Potable Rural | 02 | 40027927-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4848443 | 915735.816 | 3932707.184
Agua Potable Rural | 02 | 40003295-0 | 002 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 20001 | 0 | 20001
Agua Potable Rural | 02 | 40003295-0 | 004 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 497387 | 0 | 497387
Agua Potable Rural | 02 | 40032999-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 50000 | 30955.68 | 19044.32
Agua Potable Rural | 02 | 40032999-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 500000 | 409334.898 | 90665.102
Agua Potable Rural | 02 | 40037864-0 | 002 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037864-0 | 004 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40019372-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 22583 | 22582.891 | 0.109
Agua Potable Rural | 02 | 40019372-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 173713 | 173712.535 | 0.465
Agua Potable Rural | 02 | 40027926-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3274348 | 1070421.06 | 2203926.94
Agua Potable Rural | 02 | 40024633-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 25503 | 20960.183 | 4542.817
Agua Potable Rural | 02 | 40024633-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 255022 | 229638.921 | 25383.079
Agua Potable Rural | 02 | 40031786-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 131160 | 116986.55 | 14173.45
Agua Potable Rural | 02 | 40031786-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 904546 | 806803.791 | 97742.209
Agua Potable Rural | 02 | 40019118-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | LLANQUIHUE | MAULLIN | 10875 | 0 | 10875
Agua Potable Rural | 02 | 40019118-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | LLANQUIHUE | MAULLIN | 75000 | 0 | 75000
Agua Potable Rural | 02 | 40018527-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 16820 | 0 | 16820
Agua Potable Rural | 02 | 40018527-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHEÑUE-PUNTA PIUTIL, COMUNA DE HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 116000 | 0 | 116000
Agua Potable Rural | 02 | 40019238-0 | 002 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON | CHILOE | QUELLON | 12325 | 0 | 12325
Agua Potable Rural | 02 | 40019238-0 | 004 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURANUE, COMUNA DE QUELLON | CHILOE | QUELLON | 85000 | 0 | 85000
Agua Potable Rural | 02 | 30069977-0 | 002 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | PETORCA | CABILDO | 137743 | 17654.045 | 120088.955
Agua Potable Rural | 02 | 30069977-0 | 004 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | PETORCA | CABILDO | 1377422 | 176540.454 | 1200881.546
Agua Potable Rural | 02 | 40002853-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 116000 | 0 | 116000
Agua Potable Rural | 02 | 40002853-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40019320-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 116000 | 0 | 116000
Agua Potable Rural | 02 | 40019320-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 800000 | 222444.963 | 577555.037
Agua Potable Rural | 02 | 40024026-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 26100 | 0 | 26100
Agua Potable Rural | 02 | 40024026-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 300000 | 0 | 300000
Agua Potable Rural | 02 | 40027924-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 966341 | 555066.699 | 411274.301
Agua Potable Rural | 02 | 40027013-0 | 002 | HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES, MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 7965 | 0 | 7965
Agua Potable Rural | 02 | 40027013-0 | 004 | HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES, MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 58383 | 44316.682 | 14066.318
Agua Potable Rural | 02 | 40027184-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO, NANCAGUA | COLCHAGUA | NANCAGUA | 95278 | 55086.136 | 40191.864
Agua Potable Rural | 02 | 40027184-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO, NANCAGUA | COLCHAGUA | NANCAGUA | 671117 | 529327.153 | 141789.847
Agua Potable Rural | 02 | 40027067-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 135132 | 0 | 135132
Agua Potable Rural | 02 | 40027067-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 931938 | 125053.43 | 806884.57
Agua Potable Rural | 02 | 40029550-0 | 002 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 80000 | 0 | 80000
Agua Potable Rural | 02 | 40029550-0 | 004 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40029552-0 | 002 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 53316 | 0 | 53316
Agua Potable Rural | 02 | 40029552-0 | 004 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 367694 | 61502.697 | 306191.303
Agua Potable Rural | 02 | 40028345-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 116000 | 94250 | 21750
Agua Potable Rural | 02 | 40028345-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 800000 | 799967.259 | 32.741
Agua Potable Rural | 02 | 40028419-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA | COLCHAGUA | CHEPICA | 116167 | 0 | 116167
Agua Potable Rural | 02 | 40028419-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA | COLCHAGUA | CHEPICA | 801147 | 0 | 801147
Agua Potable Rural | 02 | 40027775-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | CARDENAL CARO | LITUECHE | 116000 | 0 | 116000
Agua Potable Rural | 02 | 40027775-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | CARDENAL CARO | LITUECHE | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40031343-0 | 002 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 80000 | 0 | 80000
Agua Potable Rural | 02 | 40031343-0 | 004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40033934-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 72500 | 0 | 72500
Agua Potable Rural | 02 | 40033934-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 500000 | 0 | 500000
Agua Potable Rural | 02 | 40035712-0 | 002 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | COLCHAGUA | CHEPICA | 80000 | 0 | 80000
Agua Potable Rural | 02 | 40035712-0 | 004 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | COLCHAGUA | CHEPICA | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40034551-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | CACHAPOAL | MACHALI | 100000 | 0 | 100000
Agua Potable Rural | 02 | 40034551-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | CACHAPOAL | MACHALI | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 40038019-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40038019-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40027920-0 | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200 | 0 | 200
Agua Potable Rural | 02 | 40027920-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 353296 | 118917.052 | 234378.948
Agua Potable Rural | 02 | 40030559-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 230 | 0 | 230
Agua Potable Rural | 02 | 40030559-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 120000 | 0 | 120000
Agua Potable Rural | 02 | 40030559-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 313 | 0 | 313
Agua Potable Rural | 02 | 40030562-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | 02 | 40030562-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | 02 | 40030562-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | 02 | 40020278-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 57275 | 0 | 57275
Agua Potable Rural | 02 | 40020278-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 395000 | 0 | 395000
Agua Potable Rural | 02 | 40027918-0 | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 560 | 391.065 | 168.935
Agua Potable Rural | 02 | 40027918-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 891607 | 146433.75 | 745173.25
Agua Potable Rural | 02 | 40027918-0 | 999 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 543 | 0 | 543
Agua Potable Rural | 02 | 40033081-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUNCHURI II ETAPA 2021-2022 | EL LOA | CALAMA | 224497 | 224496.764 | 0.236
Agua Potable Rural | 02 | 40033087-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DEL ALFALFA, CALAMA RURAL 2021-2022 | EL LOA | CALAMA | 225333 | 225332.262 | 0.738
Agua Potable Rural | 02 | 40033090-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 350524 | 312164.46 | 38359.54
Agua Potable Rural | 02 | 40033090-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | 02 | 40038636-0 | 004 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 200000 | 0 | 200000
Agua Potable Rural | 02 | 40038636-0 | 999 | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40038637-0 | 004 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA QUILLAGUA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 85550 | 0 | 85550
Agua Potable Rural | 02 | 40038637-0 | 999 | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA QUILLAGUA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40038638-0 | 004 | CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA COMUNA DE CALAMA | EL LOA | INTERCOMUNAL | 136428 | 0 | 136428
Agua Potable Rural | 02 | 40038638-0 | 999 | CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA COMUNA DE CALAMA | EL LOA | INTERCOMUNAL | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40040852-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE CHIU-CHIU | EL LOA | CALAMA | 77898 | 0 | 77898
Agua Potable Rural | 02 | 40040852-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE CHIU-CHIU | EL LOA | CALAMA | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40040851-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 110081 | 0 | 110081
Agua Potable Rural | 02 | 40040851-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40040850-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 128222 | 0 | 128222
Agua Potable Rural | 02 | 40040850-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40040847-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TALABRE | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 74154 | 0 | 74154
Agua Potable Rural | 02 | 40040847-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TALABRE | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 300 | 0 | 300
Agua Potable Rural | 02 | 40040856-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 200000 | 0 | 200000
Agua Potable Rural | 02 | 40021573-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL | CAMIÑA | 114963 | 112963.165 | 1999.835
Agua Potable Rural | 02 | 40021573-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL | CAMIÑA | 525440 | 511657.071 | 13782.929
Agua Potable Rural | 02 | 40027944-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 362935 | 110923.039 | 252011.961
Agua Potable Rural | 02 | 40042205-0 | 002 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | 49300 | 3848.221 | 45451.779
Agua Potable Rural | 02 | 40042205-0 | 004 | CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | 340000 | 26539.453 | 313460.547
Agua Potable Rural | 02 | 30392034-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 42535 | 17974.264 | 24560.736
Agua Potable Rural | 02 | 30392034-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 292762 | 122600.684 | 170161.316
Agua Potable Rural | 02 | 30478137-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO | LIMARI | RIO HURTADO | 47936 | 40757.535 | 7178.465
Agua Potable Rural | 02 | 30478137-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO | LIMARI | RIO HURTADO | 330728 | 281086.449 | 49641.551
Agua Potable Rural | 02 | 30478246-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA | 148257 | 0 | 148257
Agua Potable Rural | 02 | 30478246-0 | 003 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA | 10140 | 0 | 10140
Agua Potable Rural | 02 | 30478246-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA | 1022466 | 0 | 1022466
Agua Potable Rural | 02 | 40030981-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | LINARES | LONGAVI | 72500 | 11115.319 | 61384.681
Agua Potable Rural | 02 | 40030981-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | LINARES | LONGAVI | 500000 | 85502.451 | 414497.549
Agua Potable Rural | 02 | 40023489-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | LINARES | PARRAL | 88056 | 13966.94 | 74089.06
Agua Potable Rural | 02 | 40023489-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | LINARES | PARRAL | 607284 | 96323.724 | 510960.276
Agua Potable Rural | 02 | 40037927-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037927-0 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40027928-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 604984 | 431651.259 | 173332.741
Agua Potable Rural | 02 | 40018517-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MALITO, COMUNA DE PALENA | PALENA | PALENA | 17319 | 14233.691 | 3085.309
Agua Potable Rural | 02 | 40018517-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MALITO, COMUNA DE PALENA | PALENA | PALENA | 173183 | 142336.909 | 30846.091
Agua Potable Rural | 02 | 40018522-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TERAO, COMUNA DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 54895 | 51305.203 | 3589.797
Agua Potable Rural | 02 | 40018522-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TERAO, COMUNA DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 457455 | 427543.372 | 29911.628
Agua Potable Rural | 02 | 40018488-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE | CHILOE | DALCAHUE | 254394 | 132982.246 | 121411.754
Agua Potable Rural | 02 | 40018488-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE | CHILOE | DALCAHUE | 1720831 | 917118.932 | 803712.068
Agua Potable Rural | 02 | 40019119-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RÍO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 89010 | 61885.92 | 27124.08
Agua Potable Rural | 02 | 40019119-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RÍO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 613863 | 426799.45 | 187063.55
Agua Potable Rural | 02 | 40027914-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 99708 | 0 | 99708
Agua Potable Rural | 02 | 40027914-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 692792 | 0 | 692792
Agua Potable Rural | 02 | 40033639-0 | 002 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 27115 | 0 | 27115
Agua Potable Rural | 02 | 40033639-0 | 004 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 187000 | 0 | 187000
Agua Potable Rural | 02 | 40033638-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE PUERTO VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 8700 | 0 | 8700
Agua Potable Rural | 02 | 40033638-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COLONIA TRES PUENTES, COMUNA DE PUERTO VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 60000 | 0 | 60000
Agua Potable Rural | 02 | 40029731-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 108750 | 36361.11 | 72388.89
Agua Potable Rural | 02 | 40029731-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 750000 | 250766.274 | 499233.726
Agua Potable Rural | 02 | 40029773-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 108750 | 0 | 108750
Agua Potable Rural | 02 | 40029773-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 750000 | 0 | 750000
Agua Potable Rural | 02 | 40029557-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 124541 | 71666.43 | 52874.57
Agua Potable Rural | 02 | 40029557-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 858904 | 494251.238 | 364652.762
Agua Potable Rural | 02 | 40037882-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037882-0 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40006910-0 | 002 | CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 95329 | 0 | 95329
Agua Potable Rural | 02 | 40006910-0 | 004 | CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 657441 | 0 | 657441
Agua Potable Rural | 02 | 40013290-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 50000 | 0 | 50000
Agua Potable Rural | 02 | 40013290-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 500000 | 0 | 500000
Agua Potable Rural | 02 | 40006591-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA | CHACABUCO | COLINA | 92209 | 81649.141 | 10559.859
Agua Potable Rural | 02 | 40006591-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA | CHACABUCO | COLINA | 922094 | 919370.93 | 2723.07
Agua Potable Rural | 02 | 40021463-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | DIGUILLÍN | BULNES | 88008 | 0 | 88008
Agua Potable Rural | 02 | 40021463-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | DIGUILLÍN | BULNES | 606951 | 0 | 606951
Agua Potable Rural | 02 | 40022343-0 | 002 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 72989 | 0 | 72989
Agua Potable Rural | 02 | 40022343-0 | 004 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 503372 | 21692.368 | 481679.632
Agua Potable Rural | 02 | 40022320-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 85698 | 45785.57 | 39912.43
Agua Potable Rural | 02 | 40022320-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | PUNILLA | SAN CARLOS | 591015 | 390442.817 | 200572.183
Agua Potable Rural | 02 | 30472185-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE, COLLIPULLI | MALLECO | COLLIPULLI | 58000 | 0 | 58000
Agua Potable Rural | 02 | 30472185-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE, COLLIPULLI | MALLECO | COLLIPULLI | 400000 | 0 | 400000
Agua Potable Rural | 02 | 40006345-0 | 002 | REPOSICION AMPLIACION SISTEMA APR LLAULLAU COMUNA DE VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 3045 | 0 | 3045
Agua Potable Rural | 02 | 40006345-0 | 004 | REPOSICION AMPLIACION SISTEMA APR LLAULLAU COMUNA DE VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 21000 | 0 | 21000
Agua Potable Rural | 02 | 30096766-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA | MALLECO | VICTORIA | 192406 | 159627.447 | 32778.553
Agua Potable Rural | 02 | 30096766-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA | MALLECO | VICTORIA | 1326936 | 1100877.401 | 226058.599
Agua Potable Rural | 02 | 40027952-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3519489 | 2876044.289 | 643444.711
Agua Potable Rural | 02 | 40021127-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN | MALLECO | CURACAUTIN | 8117 | 0 | 8117
Agua Potable Rural | 02 | 40021127-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN | MALLECO | CURACAUTIN | 55976 | 0 | 55976
Agua Potable Rural | 02 | 40021869-0 | 002 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 870 | 0 | 870
Agua Potable Rural | 02 | 40021869-0 | 004 | AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 6000 | 0 | 6000
Agua Potable Rural | 02 | 40037945-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Agua Potable Rural | 02 | 40031680-0 | 002 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LOICA PULON PITRUFQUEN | CAUTIN | PITRUFQUEN | 1908 | 0 | 1908
Agua Potable Rural | 02 | 40031680-0 | 004 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LOICA PULON PITRUFQUEN | CAUTIN | PITRUFQUEN | 13156 | 0 | 13156
Agua Potable Rural | 02 | 40037702-0 | 001 | CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural | 02 | 40037702-0 | 004 | CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 249000 | 0 | 249000
Agua Potable Rural | 02 | 40037701-0 | 001 | CONSERVACION SSR LAS BREAS Y LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural | 02 | 40037701-0 | 004 | CONSERVACION SSR LAS BREAS Y LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 249000 | 0 | 249000
Agua Potable Rural | 02 | 40037712-0 | 001 | CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022 COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural | 02 | 40037712-0 | 004 | CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022 COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 124000 | 0 | 124000
Agua Potable Rural | 02 | 30458777-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 100000 | 0 | 100000
Agua Potable Rural | 02 | 30458777-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural | 02 | 30240872-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 80000 | 0 | 80000
Agua Potable Rural | 02 | 30240872-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 600000 | 0 | 600000
Agua Potable Rural | 02 | 30457325-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | CACHAPOAL | MALLOA | 43500 | 0 | 43500
Agua Potable Rural | 02 | 30457325-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA | CACHAPOAL | MALLOA | 300000 | 0 | 300000
Agua Potable Rural | 02 | 40005934-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 82334 | 42767.412 | 39566.588
Agua Potable Rural | 02 | 40005934-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 823340 | 469545.739 | 353794.261
Agua Potable Rural | 02 | 30484560-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA | CHOAPA | CANELA | 27902 | 27901.284 | 0.716
Agua Potable Rural | 02 | 30484560-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA | CHOAPA | CANELA | 192426 | 192423.577 | 2.423
Agua Potable Rural | 02 | 40027919-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3881850 | 386371.892 | 3495478.108
Agua Potable Rural | 02 | 40027703-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | ELQUI | LA HIGUERA | 142449 | 0 | 142449
Agua Potable Rural | 02 | 40027703-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | ELQUI | LA HIGUERA | 982410 | 0 | 982410
Agua Potable Rural | 02 | 40038271-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40038271-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40020293-0 | 002 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA | VALPARAISO | CASABLANCA | 57939 | 22570.828 | 35368.172
Agua Potable Rural | 02 | 40020293-0 | 004 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA | VALPARAISO | CASABLANCA | 579388 | 225708.282 | 353679.718
Agua Potable Rural | 02 | 30464535-0 | 002 | AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 18252 | 13808.821 | 4443.179
Agua Potable Rural | 02 | 30464535-0 | 004 | AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 182517 | 151088.297 | 31428.703
Agua Potable Rural | 02 | 40027921-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2653133 | 1362115.195 | 1291017.805
Agua Potable Rural | 02 | 30470140-0 | 002 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 50340 | 22794.147 | 27545.853
Agua Potable Rural | 02 | 30470140-0 | 004 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 503395 | 227941.471 | 275453.529
Agua Potable Rural | 02 | 40033411-0 | 002 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 145109 | 20028.528 | 125080.472
Agua Potable Rural | 02 | 40033411-0 | 004 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 1000752 | 200285.282 | 800466.718
Agua Potable Rural | 02 | 40037946-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037946-0 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 30103535-9 | 002 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 30103535-9 | 004 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40020457-9 | 002 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40020457-9 | 004 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40016653-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | LINARES | LINARES | 229867 | 0 | 229867
Agua Potable Rural | 02 | 40016653-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | LINARES | LINARES | 1585290 | 0 | 1585290
Agua Potable Rural | 02 | 40027925-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1690707 | 310101.511 | 1380605.489
Agua Potable Rural | 02 | 40039024-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40039024-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40003460-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 39879 | 0 | 39879
Agua Potable Rural | 02 | 40003460-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 194530 | 0 | 194530
Agua Potable Rural | 02 | 40020289-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 46400 | 0 | 46400
Agua Potable Rural | 02 | 40020289-0 | 004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 320000 | 0 | 320000
Agua Potable Rural | 02 | 40027917-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1175924 | 464191.357 | 711732.643
Agua Potable Rural | 02 | 40028428-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 55825 | 0 | 55825
Agua Potable Rural | 02 | 40028428-0 | 004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 385000 | 0 | 385000
Agua Potable Rural | 02 | 40028460-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 53650 | 0 | 53650
Agua Potable Rural | 02 | 40028460-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN COMUNA DE ARICA | ARICA | ARICA | 370000 | 0 | 370000
Agua Potable Rural | 02 | 40023310-0 | 002 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 176226 | 61271.05 | 114954.95
Agua Potable Rural | 02 | 40023310-0 | 004 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 992466 | 422558.975 | 569907.025
Agua Potable Rural | 02 | 40034910-0 | 002 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO | VALDIVIA | LANCO | 43525 | 0 | 43525
Agua Potable Rural | 02 | 40034910-0 | 004 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO | VALDIVIA | LANCO | 300166 | 0 | 300166
Agua Potable Rural | 02 | 40033597-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 160031 | 0 | 160031
Agua Potable Rural | 02 | 40033597-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 1103660 | 0 | 1103660
Agua Potable Rural | 02 | 40036418-0 | 002 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 58466 | 0 | 58466
Agua Potable Rural | 02 | 40036418-0 | 004 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 403208 | 0 | 403208
Agua Potable Rural | 02 | 40036829-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 94164 | 35012.107 | 59151.893
Agua Potable Rural | 02 | 40036829-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 649404 | 241462.806 | 407941.194
Agua Potable Rural | 02 | 40036781-0 | 002 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 67322 | 0 | 67322
Agua Potable Rural | 02 | 40036781-0 | 004 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 464285 | 0 | 464285
Agua Potable Rural | 02 | 40037868-0 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037868-0 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40037193-0 | 002 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 88328 | 0 | 88328
Agua Potable Rural | 02 | 40037193-0 | 004 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 609165 | 0 | 609165
Agua Potable Rural | 02 | 40029728-9 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 40029728-9 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 5 | 0 | 5
Agua Potable Rural | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 484187 | 0 | 484187
Dirección de Aeropuertos | 01 | 40023099-0 | 002 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 324178 | 264554.612 | 59623.388
Dirección de Aeropuertos | 01 | 40036659-0 | 001 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | BIO BIO | LOS ANGELES | 100 | 71.484 | 28.516
Dirección de Aeropuertos | 01 | 40036659-0 | 002 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | BIO BIO | LOS ANGELES | 26638 | 0 | 26638
Dirección de Aeropuertos | 01 | 40037023-0 | 001 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100 | 75.69 | 24.31
Dirección de Aeropuertos | 01 | 40037023-0 | 002 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 25680 | 0 | 25680
Dirección de Aeropuertos | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30084724-0 | 002 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 40856 | 0 | 40856
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30084724-0 | 003 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 15000 | 2116.569 | 12883.431
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30084724-0 | 004 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 75006 | 0 | 75006
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30084724-0 | 999 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 329277 | 242639.157 | 86637.843
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30407488-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS | DIGUILLÍN | CHILLAN | 7900 | 7900 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30436325-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 52342 | 0 | 52342
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30451033-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 62501 | 62475.836 | 25.164
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30453826-0 | 999 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | VALDIVIA | MARIQUINA | 45091 | 0 | 45091
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30462638-0 | 004 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 90000 | 16440.543 | 73559.457
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30463922-0 | 004 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 88052 | 88051.434 | 0.566
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465589-0 | 999 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | OSORNO | OSORNO | 363768 | 53278.712 | 310489.288
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30467388-0 | 004 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 482524 | 290250.118 | 192273.882
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30468388-0 | 003 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | PALENA | PALENA | 273961 | 0 | 273961
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30471983-0 | 001 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 100 | 0 | 100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30471983-0 | 002 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 113665 | 0 | 113665
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30480162-0 | 004 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 205000 | 101401.053 | 103598.947
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30480664-0 | 004 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, NATALES | 250000 | 122913.803 | 127086.197
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30485932-0 | 001 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 200 | 67.28 | 132.72
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30485932-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 124788 | 0 | 124788
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30485932-0 | 004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 1668598 | 0 | 1668598
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30485932-0 | 999 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 1000 | 77.484 | 922.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30486549-0 | 002 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 310000 | 85078.14 | 224921.86
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30486549-0 | 004 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 12102429 | 6893381.286 | 5209047.714
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30486549-0 | 999 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 16000 | 3322.184 | 12677.816
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40000412-0 | 999 | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO | LA UNION | 1387 | 0 | 1387
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40002462-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 128468 | 79530.634 | 48937.366
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40002462-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 702998 | 671548.546 | 31449.454
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40006817-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 112645 | 32674.97 | 79970.03
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40006839-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40006840-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40007451-0 | 001 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 53 | 52.152 | 0.848
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40007451-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 273035 | 25196.425 | 247838.575
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009039-0 | 004 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2825977 | 616019.421 | 2209957.579
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009039-0 | 999 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 8980 | 5725.188 | 3254.812
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009109-0 | 004 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 201797 | 192768.757 | 9028.243
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009164-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | VALDIVIA | MARIQUINA | 63340 | 0 | 63340
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009164-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40009164-0 | 999 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | VALDIVIA | MARIQUINA | 71850 | 0 | 71850
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40011580-0 | 004 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200000 | 74507.571 | 125492.429
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40011593-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 154406 | 106053.27 | 48352.73
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40011616-0 | 002 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 61973 | 15259.908 | 46713.092
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40017276-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | VALDIVIA | MARIQUINA | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40017761-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 49660 | 0 | 49660
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40017769-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | CHILOE | DALCAHUE | 457506 | 289676.387 | 167829.613
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40019547-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 21300 | 21266.1 | 33.9
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40019547-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 1395138 | 364121.939 | 1031016.061
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40019547-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 4260 | 1498.044 | 2761.956
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40019910-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | CAUTIN | PUCON | 411776 | 337657.956 | 74118.044
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020821-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | ARICA | ARICA | 223949 | 223948.532 | 0.468
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40021172-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30227878-0 | 999 | NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | CAUTIN | FREIRE | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031610-0 | 001 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 200 | 147.174 | 52.826
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031610-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 42248 | 0 | 42248
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100036-9 | 002 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100036-9 | 004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100036-9 | 999 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036488-0 | 001 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 200 | 147.174 | 52.826
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036488-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 61128 | 0 | 61128
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031105-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | IQUIQUE | IQUIQUE | 41 | 0 | 41
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031105-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | IQUIQUE | IQUIQUE | 160000 | 68605.159 | 91394.841
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031105-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | IQUIQUE | IQUIQUE | 4286601 | 1140397.236 | 3146203.764
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031105-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2210 | 1007.292 | 1202.708
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034902-0 | 001 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034902-0 | 004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 318400 | 0 | 318400
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034902-0 | 999 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 400 | 0 | 400
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40012727-0 | 001 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | IQUIQUE | IQUIQUE | 200 | 67.28 | 132.72
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40012727-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | IQUIQUE | IQUIQUE | 91100 | 0 | 91100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020097-0 | 004 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 158500 | 52686.099 | 105813.901
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40026169-0 | 001 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 64 | 63.007 | 0.993
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40026169-0 | 002 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 313479 | 158940.25 | 154538.75
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039660-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 100 | 0 | 100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039660-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 500000 | 0 | 500000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039660-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 1200 | 0 | 1200
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030542-0 | 001 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 75 | 74.821 | 0.179
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030542-0 | 002 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 348979 | 29010.571 | 319968.429
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40024610-0 | 001 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 100 | 67.28 | 32.72
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40024610-0 | 002 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 108982 | 0 | 108982
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034983-0 | 004 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 1687646 | 1636485.928 | 51160.072
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034983-0 | 999 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030148-0 | 002 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | MALLECO | ANGOL | 328824 | 280773.44 | 48050.56
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40037871-0 | 001 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 200 | 117.74 | 82.26
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40037871-0 | 002 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 120000 | 19507.41 | 100492.59
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40037871-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 988090 | 0 | 988090
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40037871-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 3100 | 77.484 | 3022.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040552-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | MALLECO | VICTORIA | 100 | 58.87 | 41.13
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040552-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | MALLECO | VICTORIA | 800000 | 0 | 800000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040552-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | MALLECO | VICTORIA | 1400 | 0 | 1400
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031330-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 100 | 75.69 | 24.31
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031330-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 109043 | 22308 | 86735
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031330-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 1716379 | 312074.557 | 1404304.443
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40031330-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 1077 | 0 | 1077
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036316-0 | 004 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS | VALDIVIA | VALDIVIA | 602892 | 0 | 602892
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40038020-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | VALDIVIA | VALDIVIA | 281 | 71.484 | 209.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40038020-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | VALDIVIA | VALDIVIA | 91812 | 0 | 91812
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40038020-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS | VALDIVIA | VALDIVIA | 673207 | 0 | 673207
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40044687-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES-REGIÓN DE LOS RÍOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 544925 | 0 | 544925
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40044687-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES-REGIÓN DE LOS RÍOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 800 | 0 | 800
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40044694-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHOY | VALDIVIA | MARIQUINA | 546210 | 0 | 546210
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40044694-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHOY | VALDIVIA | MARIQUINA | 800 | 0 | 800
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40003574-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 76 | 75.69 | 0.31
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40003574-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 179975 | 26615.959 | 153359.041
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40003574-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2408115 | 194103.32 | 2214011.68
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40003574-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 1056 | 293.468 | 762.532
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40029474-0 | 004 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIOBÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 254067 | 100995.129 | 153071.871
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030715-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 624000 | 0 | 624000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030685-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | CORONEL | 469970 | 89829.941 | 380140.059
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030685-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | CORONEL | 6360 | 430 | 5930
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030667-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030667-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036352-0 | 001 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | ARAUCO | TIRUA | 100 | 71.484 | 28.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036352-0 | 002 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | ARAUCO | TIRUA | 89816 | 0 | 89816
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036352-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | ARAUCO | TIRUA | 1050000 | 0 | 1050000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036352-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023 | ARAUCO | TIRUA | 19407 | 20.962 | 19386.038
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40027215-0 | 001 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | ELQUI | LA SERENA | 340 | 332.194 | 7.806
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40027215-0 | 002 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | ELQUI | LA SERENA | 73460 | 0 | 73460
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100481-0 | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | SANTIAGO | PUDAHUEL | 209 | 134.56 | 74.44
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100481-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | SANTIAGO | PUDAHUEL | 133474 | 0 | 133474
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30100481-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2257787 | 0 | 2257787
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035043-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 87244 | 86989.582 | 254.418
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035043-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 2098641 | 1478395.899 | 620245.101
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035043-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | CHACABUCO | COLINA | 1000 | 749.012 | 250.988
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036873-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | SANTIAGO | PUDAHUEL | 100 | 67.28 | 32.72
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036873-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | SANTIAGO | PUDAHUEL | 107573 | 0 | 107573
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40036873-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | SANTIAGO | PUDAHUEL | 1735452 | 0 | 1735452
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040537-0 | 001 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 100 | 71.484 | 28.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040537-0 | 002 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 135000 | 0 | 135000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40040537-0 | 004 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 1315000 | 0 | 1315000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40042204-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 100 | 0 | 100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40042204-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40042204-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 1200000 | 0 | 1200000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40007010-0 | 004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | CAMARONES | 239000 | 0 | 239000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40037141-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | ARICA | ARICA | 2263025 | 0 | 2263025
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40038986-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | ARICA | 1671286 | 0 | 1671286
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465788-0 | 001 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 100 | 0 | 100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465788-0 | 002 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465788-0 | 003 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 100 | 18.352 | 81.648
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465788-0 | 004 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 30465788-0 | 999 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020355-0 | 001 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO | OSORNO | 157 | 0 | 157
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020355-0 | 002 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO | OSORNO | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020355-0 | 004 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO | OSORNO | 10 | 0 | 10
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40020355-0 | 999 | CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035053-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | PALENA | CHAITEN | 71100 | 0 | 71100
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035053-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | PALENA | CHAITEN | 484725 | 0 | 484725
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40035053-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | PALENA | CHAITEN | 4000 | 138 | 3862
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034256-0 | 001 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034256-0 | 002 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | PALENA | CHAITEN | 122400 | 13191.208 | 109208.792
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034256-0 | 004 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | PALENA | CHAITEN | 406394 | 207987.189 | 198406.811
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40034256-0 | 999 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | PALENA | CHAITEN | 780 | 160 | 620
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039046-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2023 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 150 | 0 | 150
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039046-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2023 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039046-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2023 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039046-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2023 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 568 | 0 | 568
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039047-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 150 | 0 | 150
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039047-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039047-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039047-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 800 | 0 | 800
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039048-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022-2023 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 150 | 0 | 150
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039048-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022-2023 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039048-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022-2023 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039048-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022-2023 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039077-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022-2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 150 | 0 | 150
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039077-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022-2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 12000 | 0 | 12000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039077-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022-2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039077-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022-2023 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 500 | 0 | 500
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039672-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | CHILOE | DALCAHUE | 72 | 71.484 | 0.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039672-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | CHILOE | DALCAHUE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039672-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | CHILOE | DALCAHUE | 500528 | 0 | 500528
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40039672-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022-2023 | CHILOE | DALCAHUE | 1200 | 0 | 1200
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40027663-0 | 004 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD | CHILOE | ANCUD | 775054 | 0 | 775054
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40027663-0 | 999 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD | CHILOE | ANCUD | 2428 | 0 | 2428
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030985-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | COPIAPO | CALDERA | 200 | 79.895 | 120.105
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030985-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | COPIAPO | CALDERA | 89160 | 67093.203 | 22066.797
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030985-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | COPIAPO | CALDERA | 1569658 | 86258.677 | 1483399.323
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030985-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | COPIAPO | CALDERA | 4070 | 1676.278 | 2393.722
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030838-0 | 001 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 200 | 71.484 | 128.516
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030838-0 | 002 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 126487 | 0 | 126487
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030838-0 | 004 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 425954 | 123728.77 | 302225.23
Dirección de Aeropuertos | 02 | 40030838-0 | 999 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 1000 | 116.227 | 883.773
Dirección de Aeropuertos | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | 01 | 30458731-0 | 002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 34361 | 0 | 34361
Dirección de Arquitectura | 01 | 40002867-0 | 002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40495 | 0 | 40495
Dirección de Arquitectura | 01 | 40011233-0 | 002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 24522 | 24028.237 | 493.763
Dirección de Arquitectura | 01 | 40010780-0 | 001 | DIAGNOSTICO ESTADO DE INMUEBLES MOP REGION DE LOS LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200 | 0 | 200
Dirección de Arquitectura | 01 | 40010780-0 | 002 | DIAGNOSTICO ESTADO DE INMUEBLES MOP REGION DE LOS LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Arquitectura | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | 02 | 20155346-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 500 | 0 | 500
Dirección de Arquitectura | 02 | 20155346-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 40476 | 27810.438 | 12665.562
Dirección de Arquitectura | 02 | 20155346-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 524390 | 347820.543 | 176569.457
Dirección de Arquitectura | 02 | 30114382-0 | 004 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | SANTIAGO | SANTIAGO | 154000 | 0 | 154000
Dirección de Arquitectura | 02 | 30310626-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1000 | 50.46 | 949.54
Dirección de Arquitectura | 02 | 30310626-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | 47000 | 35838.527 | 11161.473
Dirección de Arquitectura | 02 | 30310626-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | 184088 | 0 | 184088
Dirección de Arquitectura | 02 | 30310626-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | 316912 | 133446.148 | 183465.852
Dirección de Arquitectura | 02 | 30459272-0 | 002 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, ARICA | ARICA | ARICA | 4191 | 4191 | 0
Dirección de Arquitectura | 02 | 30459830-0 | 002 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 72625 | 0 | 72625
Dirección de Arquitectura | 02 | 30459830-0 | 004 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 703941 | 703298.724 | 642.276
Dirección de Arquitectura | 02 | 40002551-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 23067 | 0 | 23067
Dirección de Arquitectura | 02 | 40012463-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN | 54000 | 54000 | 0
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030424-0 | 001 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | SANTIAGO | SANTIAGO | 835 | 183.455 | 651.545
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030424-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | SANTIAGO | SANTIAGO | 261000 | 20850.841 | 240149.159
Dirección de Arquitectura | 02 | 30078248-0 | 004 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 22000 | 21000 | 1000
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030197-0 | 001 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10440 | 3129.817 | 7310.183
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030197-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2651349 | 693961.403 | 1957387.597
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030197-0 | 005 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185000 | 5652.5 | 179347.5
Dirección de Arquitectura | 02 | 40033267-0 | 001 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Arquitectura | 02 | 40033267-0 | 004 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 65000 | 0 | 65000
Dirección de Arquitectura | 02 | 40033267-0 | 006 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 14930 | 0 | 14930
Dirección de Arquitectura | 02 | 40029845-0 | 001 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Arquitectura | 02 | 40029845-0 | 004 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 395754 | 347377.694 | 48376.306
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030439-0 | 001 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 500 | 0 | 500
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030439-0 | 004 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Arquitectura | 02 | 40045190-0 | 001 | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 500 | 0 | 500
Dirección de Arquitectura | 02 | 40045190-0 | 004 | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Arquitectura | 02 | 40011575-0 | 001 | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | CONCEPCION | 25 | 0 | 25
Dirección de Arquitectura | 02 | 40011575-0 | 002 | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | CONCEPCION | 38114 | 0 | 38114
Dirección de Arquitectura | 02 | 30483232-0 | 002 | NORMALIZACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO MOP, REGIÓN DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 65065 | 55305.25 | 9759.75
Dirección de Arquitectura | 02 | 30132033-9 | 002 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 10 | 0 | 10
Dirección de Arquitectura | 02 | 30132033-9 | 004 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 10 | 0 | 10
Dirección de Arquitectura | 02 | 30430022-0 | 002 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PUBLICO N°2, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 78900 | 0 | 78900
Dirección de Arquitectura | 02 | 30309972-9 | 001 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 425 | 0 | 425
Dirección de Arquitectura | 02 | 30309972-9 | 002 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Arquitectura | 02 | 30309972-9 | 004 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 1410910 | 0 | 1410910
Dirección de Arquitectura | 02 | 40019008-0 | 001 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTIN | TEMUCO | 1776 | 0 | 1776
Dirección de Arquitectura | 02 | 40019008-0 | 002 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTIN | TEMUCO | 46275 | 6940.8 | 39334.2
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030522-0 | 001 | CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 500 | 331.535 | 168.465
Dirección de Arquitectura | 02 | 40030522-0 | 004 | CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 25172 | 0 | 25172
Dirección de Arquitectura | 02 | 30309972-0 | 002 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 51250.984 | -51250.984
Dirección de Arquitectura | 02 | 30309972-0 | 004 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 1217226.095 | -1217226.095
Dirección de Arquitectura | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 1297414 | 0 | 1297414
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30483536-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 277685 | 172628.429 | 105056.571
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40007763-0 | 002 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 7860 | 0 | 7860
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30450772-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS COMUNA DE LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 178490 | 130102 | 48388
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40020319-0 | 002 | DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA | ARICA | ARICA | 257269 | 162663.638 | 94605.362
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40020240-0 | 002 | DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA | ARICA | ARICA | 231668 | 171370.869 | 60297.131
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40020242-0 | 001 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 100 | 0 | 100
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40020242-0 | 002 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40021382-0 | 002 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL CANAL LAUCA | PARINACOTA | PUTRE | 198767 | 177600.56 | 21166.44
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40021389-0 | 001 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | ARICA | 100 | 67.28 | 32.72
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40021389-0 | 002 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | ARICA | 189644 | 0 | 189644
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30122047-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | CHILOE | QUELLON | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30122047-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | CHILOE | QUELLON | 132263 | 0 | 132263
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40002537-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40002537-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30404138-0 | 002 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 199467 | 127362.67 | 72104.33
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40029075-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40029075-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30469884-0 | 001 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 71.484 | 78.516
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 30469884-0 | 002 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026397-0 | 001 | DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 100 | 44.153 | 55.847
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026397-0 | 002 | DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 45576 | 0 | 45576
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026201-9 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO | CONTULMO | 100 | 0 | 100
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026201-9 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO | CONTULMO | 54469 | 0 | 54469
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40031139-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M. | MAIPO | BUIN, PAINE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40033694-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS | 150 | 71.484 | 78.516
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40033694-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS | 1 | 0 | 1
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026218-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 150 | 134.56 | 15.44
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026218-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 106095 | 0 | 106095
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40010741-0 | 001 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40010741-0 | 002 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1 | 0 | 1
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40000148-0 | 001 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | 100 | 63.916 | 36.084
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40000148-0 | 002 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | 22875 | 0 | 22875
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 40026201-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO | CONTULMO | 0 | 44.152 | -44.152
Dirección de Obras Hidráulicas | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 777481 | 0 | 777481
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 20159135-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | TALCA | EMPEDRADO | 200 | 0 | 200
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 20159135-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | TALCA | EMPEDRADO | 426512 | 340510.146 | 86001.854
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 20159135-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | TALCA | EMPEDRADO | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 20159135-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | TALCA | EMPEDRADO | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 20159135-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | TALCA | EMPEDRADO | 12000 | 0 | 12000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30002745-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30034469-0 | 002 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | CAUTIN | TEMUCO | 158413 | 134970.4 | 23442.6
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30034659-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | ARICA | ARICA | 1667118 | 485603.705 | 1181514.295
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30034659-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | ARICA | ARICA | 11202129 | 6706284.411 | 4495844.589
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30044279-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 282045 | 203949 | 78096
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30044279-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 2487686 | 587052.073 | 1900633.927
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30063942-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30063942-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 370000 | 259457.78 | 110542.22
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30063942-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 2330965 | 731332.916 | 1599632.084
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30068336-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 641924 | 393391.021 | 248532.979
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30068336-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | DIGUILLÍN | CHILLAN | 7420132 | 4488541.64 | 2931590.36
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072036-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 600 | 0 | 600
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072036-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 838177 | 490608.072 | 347568.928
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072036-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 258926 | 498.272 | 258427.728
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072036-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 4345030 | 2168670.702 | 2176359.298
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072036-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 32667 | 0 | 32667
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30075236-0 | 002 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 326895 | 224008.384 | 102886.616
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30075236-0 | 004 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 3437946 | 1975820.135 | 1462125.865
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30086036-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 182983 | 0 | 182983
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30086036-0 | 003 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 3378 | 3377.919 | 0.081
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091693-0 | 002 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 479177 | 342710.8 | 136466.2
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091693-0 | 004 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 2865214 | 1963149.276 | 902064.724
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091693-0 | 999 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 1900 | 0 | 1900
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091704-0 | 001 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 463 | 63.007 | 399.993
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091704-0 | 002 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 163324 | 57218.2 | 106105.8
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30091704-0 | 004 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 87680 | 87679.2 | 0.8
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30097900-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | SANTIAGO | MACUL | 199254 | 171908.715 | 27345.285
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30097900-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | SANTIAGO | MACUL | 1720304 | 1621735.262 | 98568.738
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30098257-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 300000 | 226959.4 | 73040.6
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30098257-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 180000 | 21051.396 | 158948.604
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30098257-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2000000 | 564609.383 | 1435390.617
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30098257-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 3960 | 0 | 3960
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30099554-0 | 001 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30099554-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | 522000 | 521943.876 | 56.124
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30099554-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30105724-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | 75824 | 0 | 75824
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30109452-0 | 002 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 87134 | 87133.802 | 0.198
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30109452-0 | 004 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 247688 | 197950.923 | 49737.077
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30114484-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 132679 | 98544.22 | 34134.78
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30114484-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 4130133 | 2542612.499 | 1587520.501
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30121995-0 | 004 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 114578 | 113268.439 | 1309.561
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30121995-0 | 999 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | CAUTIN | PITRUFQUEN | 800 | 0 | 800
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30121996-0 | 001 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30121996-0 | 002 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 463998 | 434450.345 | 29547.655
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30125305-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | CACHAPOAL | CODEGUA | 469134 | 402564.593 | 66569.407
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30190522-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 200 | 0 | 200
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30190522-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 253816 | 110500 | 143316
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30228872-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | 1022000 | 0 | 1022000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30228872-0 | 999 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30236422-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | 150 | 60.552 | 89.448
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30236422-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | 522000 | 182800.5 | 339199.5
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30236422-0 | 999 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309372-0 | 001 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309372-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | 100000 | 16099.059 | 83900.941
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309372-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | 1399999 | 70559.76 | 1329439.24
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309372-0 | 999 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309772-0 | 001 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | 300 | 218.658 | 81.342
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309772-0 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | 42156 | 23344.58 | 18811.42
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309772-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | 3864036 | 1483315.414 | 2380720.586
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309774-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 323 | 0 | 323
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309774-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 76114 | 0 | 76114
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30311674-0 | 001 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | MARGA MARGA | LIMACHE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30311674-0 | 002 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | MARGA MARGA | LIMACHE | 366234 | 82058.674 | 284175.326
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30311674-0 | 004 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | MARGA MARGA | LIMACHE | 660024 | 260023.3 | 400000.7
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30386473-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30386473-0 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 1763559 | 1763558.743 | 0.257
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30386473-0 | 999 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394679-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | COPIAPO | COPIAPO | 20010 | 0 | 20010
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394679-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | COPIAPO | COPIAPO | 1800000 | 0 | 1800000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394680-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 27510 | 0 | 27510
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394728-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 52489 | 0 | 52489
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394731-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 24365 | 0 | 24365
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394732-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 8502 | 0 | 8502
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30396475-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | VALDIVIA | LANCO | 2278 | 0 | 2278
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30436823-0 | 002 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS | SANTIAGO | HUECHURABA | 154694 | 63408.34 | 91285.66
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30437781-0 | 001 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE | PUTAENDO | 209 | 59.069 | 149.931
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30437781-0 | 002 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE | PUTAENDO | 448848 | 285047.74 | 163800.26
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30437781-0 | 004 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE | PUTAENDO | 1277843 | 733199.985 | 544643.015
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30437781-0 | 999 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE | PUTAENDO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449126-0 | 001 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | 80 | 79.895 | 0.105
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449126-0 | 002 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | 452950 | 115770 | 337180
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449126-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | 470365 | 0 | 470365
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449126-0 | 999 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | 1566 | 0 | 1566
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30452123-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30462223-0 | 003 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | QUILLOTA | NOGALES | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30462223-0 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | QUILLOTA | NOGALES | 64470 | 14277.763 | 50192.237
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30482512-0 | 002 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | CONCEPCION | CONCEPCION | 34762 | 20411.45 | 14350.55
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30482706-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30482706-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 385130 | 244724.094 | 140405.906
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30482706-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485804-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | 150 | 94.19 | 55.81
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485804-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | 352695 | 242188.464 | 110506.536
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485804-0 | 999 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485825-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | 150 | 75.69 | 74.31
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485825-0 | 002 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | 2526 | 0 | 2526
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485825-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | 1878640 | 956967.751 | 921672.249
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485829-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | 118 | 67.28 | 50.72
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485829-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | 586586 | 282376.776 | 304209.224
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485829-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | 760334 | 223230.791 | 537103.209
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30485829-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | 1125 | 0 | 1125
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002532-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 350 | 150 | 200
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002532-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 162247 | 68464.8 | 93782.2
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002532-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 881553 | 291714.52 | 589838.48
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002532-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002534-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | 150 | 71.484 | 78.516
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002534-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | 364250 | 125954.932 | 238295.068
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002534-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002538-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 218 | 142.968 | 75.032
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002538-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 57772 | 0 | 57772
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002538-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 824734 | 115740.416 | 708993.584
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002538-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002958-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 313 | 0 | 313
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002958-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 845000 | 0 | 845000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40002958-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005310-0 | 001 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | LINARES | LINARES | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005310-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | LINARES | LINARES | 762324 | 501958.571 | 260365.429
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005310-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | LINARES | LINARES | 4528465 | 2231061.656 | 2297403.344
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005310-0 | 999 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | LINARES | LINARES | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005311-0 | 001 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | ARICA | ARICA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005311-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | ARICA | ARICA | 948 | 0 | 948
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005311-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | ARICA | ARICA | 404026 | 280686.203 | 123339.797
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005311-0 | 999 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005316-0 | 001 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | TALCA | EMPEDRADO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005316-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | TALCA | EMPEDRADO | 331137 | 238469.25 | 92667.75
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005316-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | TALCA | EMPEDRADO | 123883 | 70954.492 | 52928.508
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40005316-0 | 999 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | TALCA | EMPEDRADO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40006053-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO, CHACABUCO | CONCHALI, HUECHURABA, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, COLINA, LAMPA | 130026 | 2728 | 127298
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40009380-0 | 001 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40009380-0 | 002 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 374589 | 321676.152 | 52912.848
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40009380-0 | 004 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 395513 | 98606.257 | 296906.743
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010186-0 | 001 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010186-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | 1204471 | 521947.791 | 682523.209
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010774-0 | 001 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 142.968 | 7.032
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010774-0 | 002 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 413968 | 99320.315 | 314647.685
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010774-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3380007 | 161282.184 | 3218724.816
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010774-0 | 999 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010792-0 | 001 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010792-0 | 004 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1044000 | 344708.855 | 699291.145
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010792-0 | 999 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010859-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | SANTIAGO | MACUL | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010873-0 | 002 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 64574 | 0 | 64574
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010874-0 | 002 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 38272 | 0 | 38272
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010994-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010994-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1452160 | 748260.894 | 703899.106
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40010994-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1500 | 335.764 | 1164.236
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40011012-0 | 001 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40011012-0 | 004 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 118447 | 14046.971 | 104400.029
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40011012-0 | 999 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 500 | 0 | 500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40011017-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 152201 | 0 | 152201
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40011017-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 500 | 0 | 500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40015379-0 | 002 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | CONCEPCION | TOME | 278003 | 123102.272 | 154900.728
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40015379-0 | 004 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | CONCEPCION | TOME | 2488139 | 1020639.288 | 1467499.712
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40017801-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | 248 | 47.095 | 200.905
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40017801-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | 1044000 | 400996.713 | 643003.287
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40017801-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | 4220 | 0 | 4220
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020911-0 | 002 | CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, LAUTARO, NUEVA IMPERIAL, ANGOL, COLLIPULLI | 5 | 0 | 5
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40022429-0 | 001 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 67.28 | 82.72
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40022429-0 | 002 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 618074 | 0 | 618074
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40022429-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2912564 | 1873911.256 | 1038652.744
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039439-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EL LOA | CALAMA | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039439-0 | 002 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EL LOA | CALAMA | 120000 | 0 | 120000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039439-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EL LOA | CALAMA | 1367865 | 0 | 1367865
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039439-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EL LOA | CALAMA | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039453-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | 104 | 0 | 104
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039453-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | 212872 | 0 | 212872
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40025945-9 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | TALTAL | 5 | 0 | 5
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40003026-0 | 001 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 | VALDIVIA | VALDIVIA | 216 | 0 | 216
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40003026-0 | 004 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 | VALDIVIA | VALDIVIA | 414569 | 388857.212 | 25711.788
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40003027-0 | 001 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 | VALDIVIA | VALDIVIA | 216 | 0 | 216
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40003027-0 | 004 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 | VALDIVIA | VALDIVIA | 450178 | 134426.839 | 315751.161
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020452-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020452-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 321000 | 28817.722 | 292182.278
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020452-0 | 999 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039444-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | VALDIVIA | VALDIVIA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039444-0 | 002 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | VALDIVIA | VALDIVIA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039444-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | VALDIVIA | VALDIVIA | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309022-0 | 004 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | 313200 | 219744.072 | 93455.928
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40035370-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | ARICA | 70949 | 0 | 70949
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40035370-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | ARICA | 106317 | 0 | 106317
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039438-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | ARICA | ARICA, CAMARONES | 150 | 67.28 | 82.72
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039438-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | ARICA | ARICA, CAMARONES | 783000 | 69512.912 | 713487.088
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039438-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | ARICA | ARICA, CAMARONES | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40025792-0 | 002 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40021417-0 | 002 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 151451 | 83828 | 67623
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039447-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039447-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 838683 | 184830.8 | 653852.2
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039447-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394729-0 | 001 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 300 | 181.322 | 118.678
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394729-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 59436 | 0 | 59436
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30394729-0 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 762000 | 38062.6 | 723937.4
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031615-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150 | 57.188 | 92.812
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031615-0 | 003 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 17000 | 71.472 | 16928.528
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031615-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1758250 | 0 | 1758250
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031611-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ATACAMA 2022-2024 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | 150 | 57.188 | 92.812
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031611-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ATACAMA 2022-2024 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | 261000 | 93119.283 | 167880.717
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030523-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030523-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 325288 | 95423.469 | 229864.531
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030554-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030554-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 176190 | 0 | 176190
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030554-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030555-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030555-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40030555-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40019965-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 228462 | 142111.583 | 86350.417
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30101997-0 | 001 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | CAUTIN | LONCOCHE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30101997-0 | 002 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | CAUTIN | LONCOCHE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30101997-0 | 004 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | CAUTIN | LONCOCHE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40027158-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40036950-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 147 | 75.69 | 71.31
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40036950-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40036950-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039443-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | CAUTIN | TEMUCO | 250 | 0 | 250
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039443-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | CAUTIN | TEMUCO | 1625250 | 0 | 1625250
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039443-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | CAUTIN | TEMUCO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039926-0 | 004 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 697000 | 0 | 697000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031973-9 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 2522 | 0 | 2522
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031973-9 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 1 | 0 | 1
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039448-0 | 002 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039448-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 690000 | 305250 | 384750
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039440-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | ELQUI | LA SERENA | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039440-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | ELQUI | LA SERENA | 835200 | 288716.847 | 546483.153
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039440-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | ELQUI | LA SERENA | 1350 | 0 | 1350
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039931-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 59000 | 0 | 59000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039931-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 1215442 | 0 | 1215442
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30131607-9 | 001 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30131607-9 | 002 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 1 | 0 | 1
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30131607-9 | 004 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 1 | 0 | 1
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30120090-0 | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | BIO BIO | LOS ANGELES | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30120090-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | BIO BIO | LOS ANGELES | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30120090-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | BIO BIO | LOS ANGELES | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40025787-0 | 001 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | CONCEPCION | CORONEL | 150 | 138.764 | 11.236
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40025787-0 | 002 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | CONCEPCION | CORONEL | 80000 | 0 | 80000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40025787-0 | 004 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | CONCEPCION | CORONEL | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40027202-0 | 001 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 150 | 75.69 | 74.31
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40027202-0 | 002 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 49000 | 0 | 49000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40027202-0 | 003 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 180000 | 0 | 180000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40027202-0 | 004 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 410000 | 0 | 410000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020697-9 | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN-HUALPÉN Y TALCAHUANO | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020697-9 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN-HUALPÉN Y TALCAHUANO | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | 133117 | 0 | 133117
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30102291-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | SANTIAGO | LA FLORIDA | 276001 | 192502.498 | 83498.502
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30102291-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | SANTIAGO | LA FLORIDA | 3197115 | 2697113.887 | 500001.113
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40018779-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | SANTIAGO | MAIPU | 200043 | 42989.344 | 157053.656
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039452-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039452-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 240000 | 92962.8 | 147037.2
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30125282-0 | 001 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | 68 | 0 | 68
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30125282-0 | 002 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | 1168110 | 369243.268 | 798866.732
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039451-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN NICOLAS | 143 | 67.28 | 75.72
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039451-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN NICOLAS | 2044000 | 0 | 2044000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039451-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN NICOLAS | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039925-0 | 002 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLIN REGIÓN DEL ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN | 235000 | 0 | 235000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30309473-0 | 004 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449527-0 | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | CURICO | CURICO | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30449527-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | CURICO | CURICO | 10212 | 0 | 10212
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039442-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | CURICO | LICANTEN | 200 | 0 | 200
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039442-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | CURICO | LICANTEN | 1566000 | 0 | 1566000
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40039442-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | CURICO | LICANTEN | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031561-0 | 001 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40031561-0 | 004 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30460144-0 | 001 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 64 | 0 | 64
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30460144-0 | 002 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 996915 | 918221.854 | 78693.146
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020302-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | 150 | 60.552 | 89.448
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020302-0 | 002 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | 169600 | 69742.592 | 99857.408
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020302-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | 3864736 | 1659249.256 | 2205486.744
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020303-0 | 001 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020303-0 | 002 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020303-0 | 004 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | 1142852 | 27786.138 | 1115065.862
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40026468-0 | 002 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 948 | 0 | 948
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40026468-0 | 004 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 393257 | 387011.7 | 6245.3
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 30072051-0 | 002 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | 492183 | 477014.79 | 15168.21
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 40020697-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN-HUALPÉN Y TALCAHUANO | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | 0 | 91175.51 | -91175.51
Dirección de Obras Hidráulicas | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 14885011 | 0 | 14885011
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40010934-0 | 002 | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO PRODUCTIVO DE BORDE COSTERO Y PESCA ARTESANAL, REGION ÑUBLE | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | 22924 | 11037.4 | 11886.6
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40020220-0 | 001 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | ARICA | ARICA | 200 | 67.28 | 132.72
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40020220-0 | 002 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | ARICA | ARICA | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40025888-0 | 002 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES CALETA LA BARRA, TOLTÉN | CAUTIN | TOLTEN | 125258 | 0 | 125258
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40013434-0 | 002 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PATRIMONIAL MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR, LOTA | CONCEPCION | LOTA | 95850 | 0 | 95850
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40030330-0 | 001 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 68 | 67.28 | 0.72
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40030330-0 | 002 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 44124 | 0 | 44124
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40030076-0 | 001 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | CHOAPA | LOS VILOS | 1000 | 60.552 | 939.448
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 40030076-0 | 002 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | CHOAPA | LOS VILOS | 100001 | 0 | 100001
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 30486360-0 | 001 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 120 | 107.648 | 12.352
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 30486360-0 | 002 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 222880 | 0 | 222880
Dirección de Obras Portuarias | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 16624 | 0 | 16624
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 20196156-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 300 | 111.012 | 188.988
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 20196156-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 20196156-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 800000 | 0 | 800000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 20196156-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2200 | 0 | 2200
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30064914-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 15240 | 0 | 15240
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30065797-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | ARICA | ARICA | 70990 | 50438 | 20552
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30065993-0 | 004 | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 143555 | 143551.926 | 3.074
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30081565-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30089888-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | AYSEN | AYSEN | 59810 | 48650 | 11160
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30091811-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 26649 | 0 | 26649
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30097985-0 | 004 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | AYSEN | CISNES | 397860 | 378084.234 | 19775.766
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30098093-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | CHOAPA | CANELA | 397760 | 0 | 397760
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30099427-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30100547-0 | 002 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | 82823 | 64895 | 17928
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30101114-0 | 001 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, TORTEL, RIO IBAÑEZ | 500 | 248.095 | 251.905
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30101114-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, TORTEL, RIO IBAÑEZ | 850001 | 320205.505 | 529795.495
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30101114-0 | 999 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, TORTEL, RIO IBAÑEZ | 1088 | 0 | 1088
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30113782-0 | 001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 31 | 0 | 31
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30113782-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 373420 | 323407.517 | 50012.483
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30117142-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30120610-0 | 004 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 1290848 | 450648.925 | 840199.075
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30127100-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 86998 | 75308.917 | 11689.083
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30127885-0 | 002 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | VALDIVIA | VALDIVIA | 152370 | 84310.25 | 68059.75
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30127885-0 | 006 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30130800-0 | 004 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | AYSEN | CISNES | 2093698 | 1997716.914 | 95981.086
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30133906-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 733840 | 723539.579 | 10300.421
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30137224-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 3100000 | 1840971.35 | 1259028.65
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30171727-0 | 002 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30195622-0 | 002 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | ARICA | ARICA | 56590 | 56590 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30195622-0 | 004 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | ARICA | ARICA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30210972-0 | 003 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30291024-0 | 006 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | 1662763 | 0 | 1662763
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30295175-0 | 006 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30295225-0 | 006 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000000 | 222041.361 | 1777958.639
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30305772-0 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30339273-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 23671 | 23670.934 | 0.066
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30339273-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CHILOE | CHONCHI | 707387 | 696565.117 | 10821.883
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30339323-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | CHILOE | QUEMCHI | 82803 | 82378.189 | 424.811
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30339323-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | CHILOE | QUEMCHI | 2475021 | 2368182.588 | 106838.412
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30352373-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | CHILOE | QUEILEN | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30361828-0 | 003 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30366073-0 | 004 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | ARAUCO | LEBU | 700000 | 0 | 700000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30366073-0 | 999 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | ARAUCO | LEBU | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30369676-0 | 001 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | AYSEN | GUAITECAS | 300 | 79.895 | 220.105
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30369676-0 | 002 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | AYSEN | GUAITECAS | 204930 | 46355.547 | 158574.453
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30369676-0 | 004 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | AYSEN | GUAITECAS | 3960000 | 1147223.551 | 2812776.449
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30370352-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | CARDENAL CARO | PAREDONES | 10232 | 9799.5 | 432.5
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30371695-0 | 002 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 130000 | 62472.363 | 67527.637
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30371695-0 | 004 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 2632710 | 1546902.812 | 1085807.188
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30380327-0 | 002 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 76950 | 0 | 76950
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30404227-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 70625 | 0 | 70625
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30404274-0 | 004 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | OSORNO | SAN PABLO | 1000 | 670.478 | 329.522
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30426422-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA | ELQUI | LA HIGUERA | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30427824-0 | 004 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2182587 | 796446.593 | 1386140.407
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30437224-0 | 002 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30437224-0 | 004 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | 1633284 | 819346.542 | 813937.458
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30437224-0 | 999 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30468946-0 | 002 | CONSTRUCCION TERMINAL CONECTIVIDAD MAYOR QUELLÓN | CHILOE | QUELLON | 104370 | 0 | 104370
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30484435-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30484435-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 77418 | 77407.365 | 10.635
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30486050-0 | 002 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | CAUTIN | TOLTEN | 88875 | 84554.95 | 4320.05
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30486144-0 | 004 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 570266 | 544145 | 26121
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40002414-0 | 001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 136 | 0 | 136
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40002414-0 | 002 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 61926 | 0 | 61926
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40002951-0 | 004 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | CURICO | LICANTEN | 9666 | 9665.369 | 0.631
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40005866-0 | 002 | CONSTRUCCION VARADERO COMUNA DE DALCAHUE | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40010966-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE, PALENA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40010966-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE, PALENA | 6444148 | 4336035.584 | 2108112.416
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40010966-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE, PALENA | 1566 | 0 | 1566
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011498-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL | 496616 | 379442.373 | 117173.627
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40012744-0 | 002 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 96119 | 80280.668 | 15838.332
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40012744-0 | 004 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 1678350 | 1650591.245 | 27758.755
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40017187-0 | 002 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 86259 | 78942.024 | 7316.976
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40017187-0 | 004 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2076449 | 2076448.782 | 0.218
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40017907-0 | 002 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 205149 | 86292.706 | 118856.294
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40018434-0 | 001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | 418 | 0 | 418
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40018434-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | 64724 | 59126.283 | 5597.717
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30087893-0 | 002 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 134160 | 110313.968 | 23846.032
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30087893-0 | 004 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 1925669 | 1143558.237 | 782110.763
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30113786-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30113786-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30482320-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | CAUTIN | CARAHUE | 208802 | 0 | 208802
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011984-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN | 282638 | 277399.78 | 5238.22
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40027037-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 450000 | 376614.751 | 73385.249
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011982-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CUREPTO, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | 1800 | 0 | 1800
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30455872-0 | 002 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 113120 | 83168.503 | 29951.497
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30455872-0 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2377554 | 2276761.398 | 100792.602
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30354128-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 53156 | 0 | 53156
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30363375-0 | 004 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIBERA SUR RIO LEBU | ARAUCO | LEBU | 714400 | 146533.116 | 567866.884
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30363375-0 | 999 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIBERA SUR RIO LEBU | ARAUCO | LEBU | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30486100-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | CONCEPCION | LOTA | 100001 | 0 | 100001
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40016426-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 3531867 | 2713937.028 | 817929.972
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40013702-0 | 004 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA, PENCO | CONCEPCION | PENCO | 764033 | 762889.579 | 1143.421
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40026006-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LO ROJAS, CORONEL | CONCEPCION | CORONEL | 1865554 | 1350379.694 | 515174.306
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40027033-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | ARAUCO | ARAUCO | 11581 | 0 | 11581
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40037692-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30485059-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNION | RANCO | LA UNION | 537579 | 523069.794 | 14509.206
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30130917-0 | 004 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 420525 | 200699.815 | 219825.185
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30211072-0 | 001 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 143 | 71.484 | 71.516
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30211072-0 | 002 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 52057 | 0 | 52057
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30469789-0 | 002 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | IQUIQUE | IQUIQUE | 80625 | 0 | 80625
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40030332-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIAS Y OBRAS MENORES TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 482982 | 80758.75 | 402223.25
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40030961-0 | 001 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) | IQUIQUE | IQUIQUE | 68 | 67.28 | 0.72
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40030961-0 | 002 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) | IQUIQUE | IQUIQUE | 76162 | 0 | 76162
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40037626-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. | IQUIQUE | IQUIQUE | 150001 | 0 | 150001
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40021339-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30371276-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 1463021 | 202184.179 | 1260836.821
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40037373-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | ANTOFAGASTA | TALTAL | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40037373-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | ANTOFAGASTA | TALTAL | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40037373-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | ANTOFAGASTA | TALTAL | 1638 | 0 | 1638
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40027031-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40031149-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2021-2025 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO | PICHILEMU, NAVIDAD, PAREDONES | 58526 | 0 | 58526
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40039409-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30136601-0 | 001 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 307 | 0 | 307
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30136601-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30136601-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 500000 | 0 | 500000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30069169-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30305725-0 | 001 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | CAPITAN PRAT | TORTEL | 200 | 0 | 200
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30305725-0 | 002 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | CAPITAN PRAT | TORTEL | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40041711-0 | 001 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | CAPITAN PRAT | TORTEL | 200 | 0 | 200
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40041711-0 | 004 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | CAPITAN PRAT | TORTEL | 68990 | 0 | 68990
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40039469-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO MAIPO SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40039470-0 | 004 | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 450000 | 0 | 450000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40041421-0 | 004 | CONSERVACION AVDA. ESCUADRA LIBERTADORA, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 512000 | 0 | 512000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40041401-0 | 004 | CONSERVACION AVDA. ALTAMIRANO, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | VALPARAISO | 890000 | 0 | 890000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30081567-0 | 002 | MEJORAMIENTO EMBARQUE-DESEMBARQUE DE PASAJEROS SECTOR PUNTA CHOROS | ELQUI | LA HIGUERA | 185990 | 0 | 185990
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30096566-0 | 001 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 42 | 41.65 | 0.35
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30096566-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2370153 | 1384426.038 | 985726.962
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30426872-0 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | LIMARI | OVALLE | 111892 | 110872.923 | 1019.077
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30426831-0 | 002 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA RIO LIMARI, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 71015 | 71015 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30352477-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30352477-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 214801 | 0 | 214801
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40032524-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | CHILOE | PUQUELDON | 25220 | 0 | 25220
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40032524-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | CHILOE | PUQUELDON | 222987 | 0 | 222987
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40032524-0 | 999 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | CHILOE | PUQUELDON | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40002840-0 | 004 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | CHILOE | QUELLON | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40027063-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | 1322 | 926.445 | 395.555
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40029707-0 | 002 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40029707-0 | 004 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 19963 | 0 | 19963
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40038153-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD, COMUNA DE QUELLÓN | CHILOE | QUELLON | 348001 | 0 | 348001
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40038155-0 | 004 | CONSERVACION RAMPA FISCAL Y PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | CHILOE | QUELLON | 306001 | 202529.259 | 103471.741
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40044538-0 | 004 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBARCADERO FLOTANTE DE PETROHUÉ , LAGO TODOS LOS SANTOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 504374 | 0 | 504374
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40020432-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, ARICA 2021-2025 | ARICA | ARICA, CAMARONES | 348492 | 348417.215 | 74.785
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40020225-0 | 001 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | ARICA | ARICA | 104 | 71.484 | 32.516
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40020225-0 | 002 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | ARICA | ARICA | 75601 | 0 | 75601
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40008050-9 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | ARICA | ARICA | 111959 | 0 | 111959
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40008050-9 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | ARICA | ARICA | 1584071 | 0 | 1584071
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40009191-0 | 001 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | MAGALLANES | RIO VERDE | 180 | 100.866 | 79.134
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40009191-0 | 002 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | MAGALLANES | RIO VERDE | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011475-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | 400 | 0 | 400
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011475-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | 151000 | 125562.003 | 25437.997
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40011475-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | 2390 | 0 | 2390
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40035437-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES PLAN RECUPERACION, 2022 | ANTARTICA CHILENA, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40038133-9 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40040596-0 | 004 | CONSERVACION RAMPAS PUERTO NATALES Y PUNTA DAROCH | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 80000 | 0 | 80000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40009757-0 | 004 | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE | CAUQUENES | PELLUHUE | 19766 | 19765.726 | 0.274
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40015295-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | CURICO | VICHUQUEN | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40038908-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | TALCA | CONSTITUCION | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40043535-0 | 004 | CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | CURICO | VICHUQUEN | 10 | 0 | 10
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40018798-0 | 004 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 4874676 | 962370.608 | 3912305.392
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40018798-0 | 999 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40020247-0 | 002 | AMPLIACION MUELLE PESCADORES CALETA EL QUISCO. EL QUISCO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 55045 | 55044.5 | 0.5
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40026617-0 | 001 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 61 | 60.552 | 0.448
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40026617-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 111939 | 0 | 111939
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40026617-0 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 30456822-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | ITATA | COBQUECURA | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40025408-0 | 004 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 834188 | 796063.324 | 38124.676
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40025410-0 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 11 | 0 | 11
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40026233-0 | 004 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 250000 | 0 | 250000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40040602-0 | 004 | CONSERVACION MUELLES FLUVIALES COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 450000 | 0 | 450000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40040614-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA NIEBLA | VALDIVIA | VALDIVIA | 350000 | 0 | 350000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 40040626-0 | 004 | CONSERVACION COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO I | VALDIVIA | VALDIVIA | 500000 | 0 | 500000
Dirección de Obras Portuarias | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | 01 | 40032044-0 | 001 | ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200 | 75.69 | 124.31
Dirección de Planeamiento | 01 | 40032044-0 | 002 | ANALISIS PLAN INVERSIONES CONECTIVIDAD INTERURBANA 2050-CORREDOR INTERMEDIO CENTRAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Planeamiento | 01 | 40032811-0 | 001 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200 | 75.69 | 124.31
Dirección de Planeamiento | 01 | 40032811-0 | 002 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION SERVICIOS SANITARIOS RURALES MACROZONA NORTE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 31943 | 0 | 31943
Dirección de Planeamiento | 01 | 40037789-0 | 001 | ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES INTEREGIONAL | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA, TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ, TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 200 | 79.895 | 120.105
Dirección de Planeamiento | 01 | 40037789-0 | 002 | ANALISIS PLAN DE INVERSIÓN EN SOLUCIONES DE REUSO 12 LOCALIDADES RURALES INTEREGIONAL | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA, TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ, TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 29800 | 0 | 29800
Dirección de Planeamiento | 01 | 30464985-0 | 002 | ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | INTERCOMUNAL | 60300 | 60300 | 0
Dirección de Planeamiento | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 01 | 30290424-0 | 002 | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 57000 | 0 | 57000
Dirección de Vialidad | 01 | 30466233-0 | 002 | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 202000 | 201086.55 | 913.45
Dirección de Vialidad | 01 | 30481671-0 | 002 | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 421000 | 419583.78 | 1416.22
Dirección de Vialidad | 01 | 40006609-0 | 002 | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30000 | 27000 | 3000
Dirección de Vialidad | 01 | 40011260-0 | 002 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 807000 | 806892.36 | 107.64
Dirección de Vialidad | 01 | 40017124-0 | 002 | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 467000 | 315073.6 | 151926.4
Dirección de Vialidad | 01 | 40012642-0 | 002 | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN FABIAN | 174000 | 34743.8 | 139256.2
Dirección de Vialidad | 01 | 40011597-0 | 002 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 91000 | 26947.8 | 64052.2
Dirección de Vialidad | 01 | 40024381-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 303000 | 205977.95 | 97022.05
Dirección de Vialidad | 01 | 40024373-0 | 002 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 407000 | 223403.18 | 183596.82
Dirección de Vialidad | 01 | 40024372-0 | 001 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40024372-0 | 002 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 01 | 40015705-0 | 001 | DIAGNOSTICO MANUAL DE CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS DE ESPECIF. TECNICAS POR DESEMPEÑO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40015705-0 | 002 | DIAGNOSTICO MANUAL DE CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS DE ESPECIF. TECNICAS POR DESEMPEÑO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 01 | 40011652-0 | 001 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES | CAPITAN PRAT, ULTIMA ESPERANZA | O'HIGGINS, TORTEL, NATALES | 65 | 63.007 | 1.993
Dirección de Vialidad | 01 | 40011652-0 | 002 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES | CAPITAN PRAT, ULTIMA ESPERANZA | O'HIGGINS, TORTEL, NATALES | 454935 | 0 | 454935
Dirección de Vialidad | 01 | 40024375-0 | 002 | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 49000 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | 01 | 40028081-0 | 002 | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 251000 | 200059.731 | 50940.269
Dirección de Vialidad | 01 | 40027667-0 | 002 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - ETAPA III | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 110000 | 51249.2 | 58750.8
Dirección de Vialidad | 01 | 40032572-0 | 001 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40032572-0 | 002 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 41760 | 0 | 41760
Dirección de Vialidad | 01 | 40032573-0 | 001 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40032573-0 | 002 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 01 | 40032587-0 | 001 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40032587-0 | 002 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 01 | 40035305-0 | 001 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL - | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 01 | 40035305-0 | 002 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL - | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 01 | 40021412-9 | 002 | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA. | VALDIVIA | VALDIVIA | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 01 | 40031052-0 | 001 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 500 | 53.824 | 446.176
Dirección de Vialidad | 01 | 40031052-0 | 002 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 53384 | 0 | 53384
Dirección de Vialidad | 01 | 40033127-0 | 001 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | 500 | 50.46 | 449.54
Dirección de Vialidad | 01 | 40033127-0 | 002 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 01 | 40032598-0 | 002 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 01 | 40020615-9 | 002 | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SECTOR QUILACAHUIN-TRINIDAD. PROVINCIA DE OSORNO. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 45314 | 0 | 45314
Dirección de Vialidad | 02 | 20079319-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | 273000 | 0 | 273000
Dirección de Vialidad | 02 | 20079319-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | 235601 | 208509.081 | 27091.919
Dirección de Vialidad | 02 | 20079319-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | 1303000 | 0 | 1303000
Dirección de Vialidad | 02 | 20080167-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | LLANQUIHUE | COCHAMO | 250000 | 0 | 250000
Dirección de Vialidad | 02 | 20080167-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | LLANQUIHUE | COCHAMO | 153000 | 9499.384 | 143500.616
Dirección de Vialidad | 02 | 20080167-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2293000 | 909576.402 | 1383423.598
Dirección de Vialidad | 02 | 20090722-1 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | 172900 | 52263.441 | 120636.559
Dirección de Vialidad | 02 | 20090722-1 | 003 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | 15000 | 11868.118 | 3131.882
Dirección de Vialidad | 02 | 20090722-1 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | 330000 | 0 | 330000
Dirección de Vialidad | 02 | 20154656-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 1252000 | 0 | 1252000
Dirección de Vialidad | 02 | 20158178-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 20166923-1 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | 35000 | 2701.099 | 32298.901
Dirección de Vialidad | 02 | 20166923-1 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | 285000 | 0 | 285000
Dirección de Vialidad | 02 | 20174576-0 | 004 | AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 827000 | 0 | 827000
Dirección de Vialidad | 02 | 20177442-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | CURICO | ROMERAL | 30000 | 2700.53 | 27299.47
Dirección de Vialidad | 02 | 20183209-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 208800 | 0 | 208800
Dirección de Vialidad | 02 | 20184422-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | CAUTIN | CURARREHUE | 23000 | 0 | 23000
Dirección de Vialidad | 02 | 20184423-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 20184423-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 300000 | 8302.938 | 291697.062
Dirección de Vialidad | 02 | 20187901-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | 185100 | 184849.639 | 250.361
Dirección de Vialidad | 02 | 20187901-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 20187901-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | 1839610 | 0 | 1839610
Dirección de Vialidad | 02 | 20187901-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | 290 | 0 | 290
Dirección de Vialidad | 02 | 20193112-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | ELQUI | LA SERENA | 296000 | 23004.881 | 272995.119
Dirección de Vialidad | 02 | 20193112-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | ELQUI | LA SERENA | 1000 | 48.006 | 951.994
Dirección de Vialidad | 02 | 20193112-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | ELQUI | LA SERENA | 5631000 | 1367076.244 | 4263923.756
Dirección de Vialidad | 02 | 20193112-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | ELQUI | LA SERENA | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30005719-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | VALPARAISO | CONCON | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 30005719-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | VALPARAISO | CONCON | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 30035697-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 30036251-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE | 22000 | 21205.8 | 794.2
Dirección de Vialidad | 02 | 30043498-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | CACHAPOAL | MOSTAZAL | 200000 | 6437.952 | 193562.048
Dirección de Vialidad | 02 | 30046029-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | MALLECO | VICTORIA | 216000 | 120444.916 | 95555.084
Dirección de Vialidad | 02 | 30046029-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | MALLECO | VICTORIA | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 30046029-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | MALLECO | VICTORIA | 1125500 | 1082748.391 | 42751.609
Dirección de Vialidad | 02 | 30046029-0 | 999 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | MALLECO | VICTORIA | 500 | 25.828 | 474.172
Dirección de Vialidad | 02 | 30051950-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30057800-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | RANCO | LAGO RANCO | 208000 | 0 | 208000
Dirección de Vialidad | 02 | 30062103-0 | 002 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30062103-0 | 003 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | 50000 | 318.087 | 49681.913
Dirección de Vialidad | 02 | 30062103-0 | 004 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | 1686000 | 1375714.235 | 310285.765
Dirección de Vialidad | 02 | 30062890-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 61000 | 0 | 61000
Dirección de Vialidad | 02 | 30062890-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 90000 | 39186.684 | 50813.316
Dirección de Vialidad | 02 | 30062947-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | ITATA | COELEMU, RANQUIL | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Vialidad | 02 | 30065433-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 80000 | 27995.545 | 52004.455
Dirección de Vialidad | 02 | 30065433-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 76900 | 76863.297 | 36.703
Dirección de Vialidad | 02 | 30065433-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 2359100 | 405875.537 | 1953224.463
Dirección de Vialidad | 02 | 30066206-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | 1000 | 55.896 | 944.104
Dirección de Vialidad | 02 | 30069055-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | CHILOE | ANCUD | 90000 | 76256.708 | 13743.292
Dirección de Vialidad | 02 | 30069070-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | CHILOE | ANCUD | 77000 | 0 | 77000
Dirección de Vialidad | 02 | 30069070-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | CHILOE | ANCUD | 100000 | 77367.845 | 22632.155
Dirección de Vialidad | 02 | 30069070-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | CHILOE | ANCUD | 1384000 | 1208630.023 | 175369.977
Dirección de Vialidad | 02 | 30069291-0 | 002 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EL LOA | OLLAGUE | 389000 | 296351.384 | 92648.616
Dirección de Vialidad | 02 | 30069291-0 | 004 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EL LOA | OLLAGUE | 2100000 | 881836.255 | 1218163.745
Dirección de Vialidad | 02 | 30069292-0 | 003 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | MALLECO | LUMACO, PUREN | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 30069463-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | CHACABUCO | TIL TIL | 166000 | 61116.336 | 104883.664
Dirección de Vialidad | 02 | 30069739-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | MELIPILLA | MELIPILLA | 372000 | 314655.866 | 57344.134
Dirección de Vialidad | 02 | 30069739-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | MELIPILLA | MELIPILLA | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 30069739-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | MELIPILLA | MELIPILLA | 14808690 | 6312669.017 | 8496020.983
Dirección de Vialidad | 02 | 30069739-0 | 999 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | MELIPILLA | MELIPILLA | 6310 | 0 | 6310
Dirección de Vialidad | 02 | 30070213-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ¿ SAN BERNARDO | SANTIAGO | LO ESPEJO | 63000 | 0 | 63000
Dirección de Vialidad | 02 | 30070449-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | COLCHAGUA | CHEPICA | 282000 | 85562.195 | 196437.805
Dirección de Vialidad | 02 | 30070463-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | VALDIVIA | VALDIVIA | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Vialidad | 02 | 30070463-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | VALDIVIA | VALDIVIA | 7634000 | 2447474.597 | 5186525.403
Dirección de Vialidad | 02 | 30070762-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | OSORNO | PUYEHUE | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 30070762-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | OSORNO | PUYEHUE | 85000 | 0 | 85000
Dirección de Vialidad | 02 | 30070762-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | OSORNO | PUYEHUE | 5035000 | 0 | 5035000
Dirección de Vialidad | 02 | 30071340-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | 128000 | 56424.666 | 71575.334
Dirección de Vialidad | 02 | 30071340-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | 1000 | 540.11 | 459.89
Dirección de Vialidad | 02 | 30071340-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | 338000 | 306114.351 | 31885.649
Dirección de Vialidad | 02 | 30071390-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | RANCO | RIO BUENO | 137000 | 116518.605 | 20481.395
Dirección de Vialidad | 02 | 30071390-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | RANCO | RIO BUENO | 740000 | 695040.656 | 44959.344
Dirección de Vialidad | 02 | 30071806-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 22500 | 0 | 22500
Dirección de Vialidad | 02 | 30072419-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 1700 | 0 | 1700
Dirección de Vialidad | 02 | 30072725-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | 306000 | 101846.515 | 204153.485
Dirección de Vialidad | 02 | 30072725-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | 4698000 | 2100954.8 | 2597045.2
Dirección de Vialidad | 02 | 30073043-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | AYSEN, GENERAL CARRERA | AYSEN, RIO IBAÑEZ | 162280 | 136331.26 | 25948.74
Dirección de Vialidad | 02 | 30073331-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 4000 | 3680.405 | 319.595
Dirección de Vialidad | 02 | 30073648-0 | 002 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 301000 | 226109.507 | 74890.493
Dirección de Vialidad | 02 | 30073648-0 | 003 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 30000 | 1601.854 | 28398.146
Dirección de Vialidad | 02 | 30073648-0 | 004 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 8307000 | 3351159.265 | 4955840.735
Dirección de Vialidad | 02 | 30074253-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 170000 | 47743.41 | 122256.59
Dirección de Vialidad | 02 | 30074253-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 32200 | 0 | 32200
Dirección de Vialidad | 02 | 30075545-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 88374 | 0 | 88374
Dirección de Vialidad | 02 | 30075545-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 1247156 | 991014.58 | 256141.42
Dirección de Vialidad | 02 | 30076653-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 83473 | 0 | 83473
Dirección de Vialidad | 02 | 30076653-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 355917 | 135916.131 | 220000.869
Dirección de Vialidad | 02 | 30076726-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | ARICA | ARICA | 2000 | 616.778 | 1383.222
Dirección de Vialidad | 02 | 30077015-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | 106000 | 0 | 106000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077015-0 | 003 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | 118000 | 115316.471 | 2683.529
Dirección de Vialidad | 02 | 30077015-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | 2281000 | 0 | 2281000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077029-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 85700 | 0 | 85700
Dirección de Vialidad | 02 | 30077029-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 35000 | 6245.645 | 28754.355
Dirección de Vialidad | 02 | 30077029-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 1120000 | 0 | 1120000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077061-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | PARINACOTA | PUTRE | 185000 | 0 | 185000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077144-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 584000 | 295883.765 | 288116.235
Dirección de Vialidad | 02 | 30077144-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 23100 | 0 | 23100
Dirección de Vialidad | 02 | 30077144-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 9285000 | 5988532.502 | 3296467.498
Dirección de Vialidad | 02 | 30077414-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | CAUQUENES | PELLUHUE | 373000 | 0 | 373000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077630-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 400600 | 209547.092 | 191052.908
Dirección de Vialidad | 02 | 30077630-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 10000 | 3388.214 | 6611.786
Dirección de Vialidad | 02 | 30077630-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 3695000 | 3242956.752 | 452043.248
Dirección de Vialidad | 02 | 30077630-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 7400 | 0 | 7400
Dirección de Vialidad | 02 | 30077710-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30077710-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 25000 | 0 | 25000
Dirección de Vialidad | 02 | 30078323-0 | 002 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | ARICA | ARICA | 264000 | 211638.56 | 52361.44
Dirección de Vialidad | 02 | 30078323-0 | 004 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | ARICA | ARICA | 12000000 | 9087536.116 | 2912463.884
Dirección de Vialidad | 02 | 30078323-0 | 999 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | ARICA | ARICA | 14800 | 0 | 14800
Dirección de Vialidad | 02 | 30078400-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | LINARES | LINARES | 22500 | 0 | 22500
Dirección de Vialidad | 02 | 30080312-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | 296100 | 226332.16 | 69767.84
Dirección de Vialidad | 02 | 30080312-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | 2000 | 17.187 | 1982.813
Dirección de Vialidad | 02 | 30080312-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | 3850400 | 3707270.701 | 143129.299
Dirección de Vialidad | 02 | 30080507-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | OSORNO | PUYEHUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30080507-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | OSORNO | PUYEHUE | 8500 | 329.392 | 8170.608
Dirección de Vialidad | 02 | 30080507-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | OSORNO | PUYEHUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30080514-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | VALPARAISO | QUINTERO | 25000 | 0 | 25000
Dirección de Vialidad | 02 | 30080515-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 617100 | 0 | 617100
Dirección de Vialidad | 02 | 30080601-0 | 002 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | RANCO | RIO BUENO | 215000 | 151150.022 | 63849.978
Dirección de Vialidad | 02 | 30080601-0 | 003 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | RANCO | RIO BUENO | 110000 | 2596.646 | 107403.354
Dirección de Vialidad | 02 | 30080601-0 | 004 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | RANCO | RIO BUENO | 540700 | 373455.982 | 167244.018
Dirección de Vialidad | 02 | 30080831-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | MALLECO | CURACAUTIN | 231640 | 157422.189 | 74217.811
Dirección de Vialidad | 02 | 30080831-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | MALLECO | CURACAUTIN | 56000 | 1233.045 | 54766.955
Dirección de Vialidad | 02 | 30080831-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | MALLECO | CURACAUTIN | 5679720 | 5678990.246 | 729.754
Dirección de Vialidad | 02 | 30080831-0 | 999 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | MALLECO | CURACAUTIN | 6480 | 0 | 6480
Dirección de Vialidad | 02 | 30080833-0 | 002 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 130000 | 0 | 130000
Dirección de Vialidad | 02 | 30080833-0 | 004 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 2339000 | 1797650.368 | 541349.632
Dirección de Vialidad | 02 | 30080989-0 | 002 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | 48000 | 0 | 48000
Dirección de Vialidad | 02 | 30080989-0 | 003 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | 306000 | 187528.363 | 118471.637
Dirección de Vialidad | 02 | 30080989-0 | 004 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | 282000 | 0 | 282000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081108-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081108-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 357440 | 264308.798 | 93131.202
Dirección de Vialidad | 02 | 30081108-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 47710 | 0 | 47710
Dirección de Vialidad | 02 | 30081108-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 8343300 | 2433032.128 | 5910267.872
Dirección de Vialidad | 02 | 30081108-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 9750 | 0 | 9750
Dirección de Vialidad | 02 | 30081182-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | COLCHAGUA | PERALILLO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081183-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | MALLECO | LUMACO | 9000 | 0 | 9000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081246-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | MELIPILLA | MELIPILLA | 191000 | 0 | 191000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081316-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | LINARES | SAN JAVIER | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30081316-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | LINARES | SAN JAVIER | 600000 | 105263.425 | 494736.575
Dirección de Vialidad | 02 | 30081316-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | LINARES | SAN JAVIER | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30081343-0 | 002 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081350-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081378-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | LINARES | LINARES, COLBUN | 442600 | 228550.21 | 214049.79
Dirección de Vialidad | 02 | 30081378-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | LINARES | LINARES, COLBUN | 858000 | 119861.191 | 738138.809
Dirección de Vialidad | 02 | 30081378-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | LINARES | LINARES, COLBUN | 4202000 | 0 | 4202000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081378-0 | 999 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | LINARES | LINARES, COLBUN | 7400 | 0 | 7400
Dirección de Vialidad | 02 | 30081385-0 | 002 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | CAUTIN | TEMUCO | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081497-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | MAIPO | PAINE | 4000 | 1006.804 | 2993.196
Dirección de Vialidad | 02 | 30081497-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | MAIPO | PAINE | 746000 | 721188.173 | 24811.827
Dirección de Vialidad | 02 | 30081531-0 | 002 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | QUILLOTA | QUILLOTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30081531-0 | 003 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | QUILLOTA | QUILLOTA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30081531-0 | 004 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | QUILLOTA | QUILLOTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30082059-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 70 | 0 | 70
Dirección de Vialidad | 02 | 30082059-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 226930 | 0 | 226930
Dirección de Vialidad | 02 | 30082059-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 30000 | 3422.311 | 26577.689
Dirección de Vialidad | 02 | 30082059-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | 1784000 | 583988.028 | 1200011.972
Dirección de Vialidad | 02 | 30082955-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | CORDILLERA, CHACABUCO, TALAGANTE | PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE MAIPO | 10010 | 0 | 10010
Dirección de Vialidad | 02 | 30083016-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 366000 | 255649.975 | 110350.025
Dirección de Vialidad | 02 | 30083016-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 70000 | 105.117 | 69894.883
Dirección de Vialidad | 02 | 30083016-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 5992970 | 3912067.009 | 2080902.991
Dirección de Vialidad | 02 | 30083016-0 | 999 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 7030 | 0 | 7030
Dirección de Vialidad | 02 | 30083090-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | BIO BIO | LOS ANGELES, LAJA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30083248-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | ARICA | ARICA | 305000 | 289038.5 | 15961.5
Dirección de Vialidad | 02 | 30083248-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | ARICA | ARICA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30083248-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | ARICA | ARICA | 4300760 | 3785087.229 | 515672.771
Dirección de Vialidad | 02 | 30083248-0 | 999 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | ARICA | ARICA | 10240 | 0 | 10240
Dirección de Vialidad | 02 | 30083427-0 | 002 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | ARICA | CAMARONES | 85000 | 0 | 85000
Dirección de Vialidad | 02 | 30083432-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | TALCA | SAN CLEMENTE | 77000 | 0 | 77000
Dirección de Vialidad | 02 | 30083432-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | TALCA | SAN CLEMENTE | 30000 | 4165.382 | 25834.618
Dirección de Vialidad | 02 | 30083432-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | TALCA | SAN CLEMENTE | 400000 | 354806.275 | 45193.725
Dirección de Vialidad | 02 | 30083477-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | LOS ANDES | LOS ANDES | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30083784-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | ARICA | ARICA | 18000 | 18000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30085173-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | 242000 | 195365.556 | 46634.444
Dirección de Vialidad | 02 | 30085173-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | 2260000 | 1499978.121 | 760021.879
Dirección de Vialidad | 02 | 30090837-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 278000 | 206596.456 | 71403.544
Dirección de Vialidad | 02 | 30090837-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 250000 | 0 | 250000
Dirección de Vialidad | 02 | 30090914-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30090914-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 72344 | 1067.972 | 71276.028
Dirección de Vialidad | 02 | 30090914-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 19656 | 18860.953 | 795.047
Dirección de Vialidad | 02 | 30091216-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | ARICA | ARICA | 127000 | 0 | 127000
Dirección de Vialidad | 02 | 30091314-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | TALCA | SAN CLEMENTE | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 30091314-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | TALCA | SAN CLEMENTE | 13000 | 0 | 13000
Dirección de Vialidad | 02 | 30091314-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | TALCA | SAN CLEMENTE | 807000 | 0 | 807000
Dirección de Vialidad | 02 | 30091479-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | ARICA | ARICA | 1000 | 853.975 | 146.025
Dirección de Vialidad | 02 | 30093165-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | IQUIQUE | 15120 | 0 | 15120
Dirección de Vialidad | 02 | 30093190-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 552000 | 0 | 552000
Dirección de Vialidad | 02 | 30093406-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 263500 | 160301.177 | 103198.823
Dirección de Vialidad | 02 | 30093406-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 50000 | 480.952 | 49519.048
Dirección de Vialidad | 02 | 30093406-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 1400000 | 1397274.768 | 2725.232
Dirección de Vialidad | 02 | 30093450-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 25340 | 4516.352 | 20823.648
Dirección de Vialidad | 02 | 30098568-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 496000 | 447080.344 | 48919.656
Dirección de Vialidad | 02 | 30098568-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 5000 | 1880.342 | 3119.658
Dirección de Vialidad | 02 | 30098568-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 8069000 | 4454596.913 | 3614403.087
Dirección de Vialidad | 02 | 30098796-0 | 004 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | MALLECO | INTERCOMUNAL | 1000 | 343.473 | 656.527
Dirección de Vialidad | 02 | 30099077-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | HUASCO | FREIRINA | 1500 | 387.695 | 1112.305
Dirección de Vialidad | 02 | 30099077-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | HUASCO | FREIRINA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30099344-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 2500 | 0 | 2500
Dirección de Vialidad | 02 | 30099344-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 10500 | 10320.059 | 179.941
Dirección de Vialidad | 02 | 30099347-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | 8000 | 843.866 | 7156.134
Dirección de Vialidad | 02 | 30099347-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | 181000 | 0 | 181000
Dirección de Vialidad | 02 | 30099500-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30099535-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 302650 | 52241.35 | 250408.65
Dirección de Vialidad | 02 | 30099535-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 100000 | 90968.828 | 9031.172
Dirección de Vialidad | 02 | 30099535-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 632770 | 632757.105 | 12.895
Dirección de Vialidad | 02 | 30099652-0 | 002 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 156450 | 19428.244 | 137021.756
Dirección de Vialidad | 02 | 30099652-0 | 003 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 136774 | 72941.554 | 63832.446
Dirección de Vialidad | 02 | 30099652-0 | 004 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 4393050 | 3735940.506 | 657109.494
Dirección de Vialidad | 02 | 30099652-0 | 999 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 12950 | 0 | 12950
Dirección de Vialidad | 02 | 30099803-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 12000 | 0 | 12000
Dirección de Vialidad | 02 | 30100820-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | 5000 | 372.732 | 4627.268
Dirección de Vialidad | 02 | 30101329-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | CHILOE | DALCAHUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30101577-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7000 | 0 | 7000
Dirección de Vialidad | 02 | 30101663-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | LLANQUIHUE | COCHAMO | 70000 | 63924.962 | 6075.038
Dirección de Vialidad | 02 | 30102080-0 | 003 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 106000 | 67272.573 | 38727.427
Dirección de Vialidad | 02 | 30104149-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | 55000 | 1750.313 | 53249.687
Dirección de Vialidad | 02 | 30106138-0 | 002 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | VALDIVIA | MAFIL | 252000 | 132271.749 | 119728.251
Dirección de Vialidad | 02 | 30106138-0 | 004 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | VALDIVIA | MAFIL | 4529000 | 3237619.629 | 1291380.371
Dirección de Vialidad | 02 | 30106221-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200000 | 88974.375 | 111025.625
Dirección de Vialidad | 02 | 30106226-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30106248-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 1342000 | 1227724.219 | 114275.781
Dirección de Vialidad | 02 | 30106296-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | 81000 | 77990.015 | 3009.985
Dirección de Vialidad | 02 | 30106296-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | 465000 | 139.753 | 464860.247
Dirección de Vialidad | 02 | 30106296-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | 985000 | 898694.937 | 86305.063
Dirección de Vialidad | 02 | 30106302-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 559000 | 336958.143 | 222041.857
Dirección de Vialidad | 02 | 30106302-0 | 003 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 1055000 | 13541.515 | 1041458.485
Dirección de Vialidad | 02 | 30106302-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 4216000 | 3100944.183 | 1115055.817
Dirección de Vialidad | 02 | 30106619-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | TAMARUGAL | HUARA | 128000 | 90019.995 | 37980.005
Dirección de Vialidad | 02 | 30106702-0 | 002 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | SAN FELIPE | LLAILLAY | 2000 | 1262.516 | 737.484
Dirección de Vialidad | 02 | 30106702-0 | 003 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | SAN FELIPE | LLAILLAY | 6600 | 6595.885 | 4.115
Dirección de Vialidad | 02 | 30106702-0 | 004 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | SAN FELIPE | LLAILLAY | 38000 | 36059.254 | 1940.746
Dirección de Vialidad | 02 | 30106843-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | RANCO | RIO BUENO | 2000 | 197.136 | 1802.864
Dirección de Vialidad | 02 | 30107026-0 | 002 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30107026-0 | 003 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | 135000 | 27010.123 | 107989.877
Dirección de Vialidad | 02 | 30107026-0 | 004 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30107084-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30107084-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30107157-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 30107157-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | 680000 | 117529.067 | 562470.933
Dirección de Vialidad | 02 | 30107162-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | CAUTIN | CUNCO | 585000 | 132806.754 | 452193.246
Dirección de Vialidad | 02 | 30107176-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | 30000 | 574.606 | 29425.394
Dirección de Vialidad | 02 | 30107547-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | 62600 | 0 | 62600
Dirección de Vialidad | 02 | 30107547-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | 1624500 | 111833.543 | 1512666.457
Dirección de Vialidad | 02 | 30108960-0 | 001 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30108960-0 | 002 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 49500 | 0 | 49500
Dirección de Vialidad | 02 | 30108960-0 | 003 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 300000 | 162497.061 | 137502.939
Dirección de Vialidad | 02 | 30108960-0 | 004 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30109089-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR | CAUTIN | PUCON | 4190 | 0 | 4190
Dirección de Vialidad | 02 | 30109123-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 9000 | 0 | 9000
Dirección de Vialidad | 02 | 30110978-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | 157000 | 0 | 157000
Dirección de Vialidad | 02 | 30110978-0 | 006 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | 589000 | 0 | 589000
Dirección de Vialidad | 02 | 30112219-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | 123000 | 0 | 123000
Dirección de Vialidad | 02 | 30112272-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | IQUIQUE | IQUIQUE | 198000 | 172548.024 | 25451.976
Dirección de Vialidad | 02 | 30112579-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | 37000 | 0 | 37000
Dirección de Vialidad | 02 | 30112736-0 | 002 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 54440 | 53855.502 | 584.498
Dirección de Vialidad | 02 | 30112736-0 | 004 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 1084760 | 926426.591 | 158333.409
Dirección de Vialidad | 02 | 30113704-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 30113737-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 300800 | 212449.668 | 88350.332
Dirección de Vialidad | 02 | 30113737-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 32000 | 2167.047 | 29832.953
Dirección de Vialidad | 02 | 30113737-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 1062000 | 260423.514 | 801576.486
Dirección de Vialidad | 02 | 30114347-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 522000 | 162079.459 | 359920.541
Dirección de Vialidad | 02 | 30114347-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2037000 | 1636881.184 | 400118.816
Dirección de Vialidad | 02 | 30114721-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | 381000 | 274256.813 | 106743.187
Dirección de Vialidad | 02 | 30114721-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | 10000 | 184.328 | 9815.672
Dirección de Vialidad | 02 | 30114721-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | 8006000 | 7118703.103 | 887296.897
Dirección de Vialidad | 02 | 30115111-0 | 004 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Vialidad | 02 | 30115547-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 250000 | 200358.398 | 49641.602
Dirección de Vialidad | 02 | 30115547-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 60000 | 10323.19 | 49676.81
Dirección de Vialidad | 02 | 30115547-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | PALENA | HUALAIHUE | 1758000 | 546277.629 | 1211722.371
Dirección de Vialidad | 02 | 30118027-0 | 003 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | CAUTIN | TEMUCO | 7000 | 1750.969 | 5249.031
Dirección de Vialidad | 02 | 30119366-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | ARICA | ARICA | 160000 | 0 | 160000
Dirección de Vialidad | 02 | 30121190-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30121205-0 | 001 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 200 | 71.484 | 128.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30121205-0 | 002 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30121205-0 | 003 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 2000 | 666.4 | 1333.6
Dirección de Vialidad | 02 | 30121205-0 | 004 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 260800 | 0 | 260800
Dirección de Vialidad | 02 | 30121997-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 96000 | 3568.533 | 92431.467
Dirección de Vialidad | 02 | 30121997-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30121997-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | CHILOE | ANCUD | 338000 | 0 | 338000
Dirección de Vialidad | 02 | 30122007-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 600 | 0 | 600
Dirección de Vialidad | 02 | 30122114-0 | 003 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30122114-0 | 004 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | 533000 | 484763.625 | 48236.375
Dirección de Vialidad | 02 | 30122160-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 213500 | 132323.074 | 81176.926
Dirección de Vialidad | 02 | 30122160-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 30000 | 1262.537 | 28737.463
Dirección de Vialidad | 02 | 30122160-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 1040000 | 756865.669 | 283134.331
Dirección de Vialidad | 02 | 30122160-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2500 | 154.968 | 2345.032
Dirección de Vialidad | 02 | 30122170-0 | 002 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | OSORNO | PUYEHUE | 112000 | 0 | 112000
Dirección de Vialidad | 02 | 30122189-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | 892900 | 177541.954 | 715358.046
Dirección de Vialidad | 02 | 30122219-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30122219-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 760000 | 97883.28 | 662116.72
Dirección de Vialidad | 02 | 30122907-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | MALLECO | VICTORIA | 128000 | 128000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30122993-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123307-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123307-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123520-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | LINARES | LINARES | 315000 | 212109.645 | 102890.355
Dirección de Vialidad | 02 | 30123520-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | LINARES | LINARES | 550000 | 67142.56 | 482857.44
Dirección de Vialidad | 02 | 30123520-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | LINARES | LINARES | 4663520 | 3649987.029 | 1013532.971
Dirección de Vialidad | 02 | 30123520-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | LINARES | LINARES | 6480 | 0 | 6480
Dirección de Vialidad | 02 | 30123631-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | 5000 | 1197.411 | 3802.589
Dirección de Vialidad | 02 | 30123640-0 | 002 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EL LOA | CALAMA | 119000 | 117564.702 | 1435.298
Dirección de Vialidad | 02 | 30123729-0 | 002 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 162000 | 0 | 162000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123729-0 | 003 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123729-0 | 004 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 1256270 | 0 | 1256270
Dirección de Vialidad | 02 | 30123729-0 | 999 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 3730 | 0 | 3730
Dirección de Vialidad | 02 | 30123736-0 | 001 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30123736-0 | 002 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30123736-0 | 003 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 30123736-0 | 004 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30123771-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | 115000 | 0 | 115000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123771-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | 150000 | 48972.518 | 101027.482
Dirección de Vialidad | 02 | 30123771-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123847-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | MARGA MARGA | LIMACHE | 232000 | 67222.22 | 164777.78
Dirección de Vialidad | 02 | 30123855-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | 129000 | 60151.49 | 68848.51
Dirección de Vialidad | 02 | 30123950-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | 129150 | 0 | 129150
Dirección de Vialidad | 02 | 30123990-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | 14000 | 0 | 14000
Dirección de Vialidad | 02 | 30124429-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 458640 | 333381.291 | 125258.709
Dirección de Vialidad | 02 | 30124429-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 82000 | 152.584 | 81847.416
Dirección de Vialidad | 02 | 30124429-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 3911220 | 2547010.761 | 1364209.239
Dirección de Vialidad | 02 | 30124429-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 8140 | 0 | 8140
Dirección de Vialidad | 02 | 30124651-0 | 002 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | 1130 | 0 | 1130
Dirección de Vialidad | 02 | 30124651-0 | 004 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | 19000 | 0 | 19000
Dirección de Vialidad | 02 | 30124738-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 841000 | 154122.68 | 686877.32
Dirección de Vialidad | 02 | 30124739-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30125021-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | 9452000 | 35819.703 | 9416180.297
Dirección de Vialidad | 02 | 30125021-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | 82966700 | 72309563.779 | 10657136.221
Dirección de Vialidad | 02 | 30125021-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | 48300 | 3173.345 | 45126.655
Dirección de Vialidad | 02 | 30125637-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 142000 | 129401.604 | 12598.396
Dirección de Vialidad | 02 | 30125637-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 850010 | 784439.977 | 65570.023
Dirección de Vialidad | 02 | 30128290-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | AYSEN | CISNES | 420000 | 255289.32 | 164710.68
Dirección de Vialidad | 02 | 30128290-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | AYSEN | CISNES | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30128290-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | AYSEN | CISNES | 3600000 | 3275270.407 | 324729.593
Dirección de Vialidad | 02 | 30130385-0 | 002 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | 1121000 | 196248.168 | 924751.832
Dirección de Vialidad | 02 | 30130956-0 | 002 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30130956-0 | 004 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131057-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 1221000 | 1028878.193 | 192121.807
Dirección de Vialidad | 02 | 30131057-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 5743000 | 4421439.183 | 1321560.817
Dirección de Vialidad | 02 | 30131237-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131389-0 | 002 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 267000 | 0 | 267000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131391-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 36155 | 1323.415 | 34831.585
Dirección de Vialidad | 02 | 30131391-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 5 | 3.557 | 1.443
Dirección de Vialidad | 02 | 30131463-0 | 002 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 192000 | 183300.42 | 8699.58
Dirección de Vialidad | 02 | 30131463-0 | 004 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2008000 | 780204.711 | 1227795.289
Dirección de Vialidad | 02 | 30131496-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 7000 | 3254.991 | 3745.009
Dirección de Vialidad | 02 | 30131496-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 267000 | 0 | 267000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131878-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | CHILOE | CHONCHI | 2500 | 0 | 2500
Dirección de Vialidad | 02 | 30131977-0 | 002 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131977-0 | 004 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | 650000 | 0 | 650000
Dirección de Vialidad | 02 | 30132075-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 564000 | 478132.784 | 85867.216
Dirección de Vialidad | 02 | 30132075-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | 12105000 | 12104584.358 | 415.642
Dirección de Vialidad | 02 | 30132426-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | CURICO | RAUCO, TENO | 25000 | 0 | 25000
Dirección de Vialidad | 02 | 30132606-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 474000 | 352746.017 | 121253.983
Dirección de Vialidad | 02 | 30132606-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 5143000 | 232186.02 | 4910813.98
Dirección de Vialidad | 02 | 30132620-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 45000 | 0 | 45000
Dirección de Vialidad | 02 | 30132633-0 | 004 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | CURICO | CURICO | 25000 | 0 | 25000
Dirección de Vialidad | 02 | 30132761-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | 290000 | 42927.5 | 247072.5
Dirección de Vialidad | 02 | 30132824-0 | 002 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | PETORCA | LA LIGUA | 112000 | 112000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30134894-0 | 002 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | COPIAPO | COPIAPO | 551000 | 327436.499 | 223563.501
Dirección de Vialidad | 02 | 30135076-0 | 003 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 30135076-0 | 004 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | 146000 | 145061.89 | 938.11
Dirección de Vialidad | 02 | 30135171-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | MALLECO | VICTORIA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30135536-0 | 002 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | 200000 | 162163.02 | 37836.98
Dirección de Vialidad | 02 | 30135925-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Vialidad | 02 | 30136611-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30136611-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 51000 | 0 | 51000
Dirección de Vialidad | 02 | 30136611-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 541500 | 184740.64 | 356759.36
Dirección de Vialidad | 02 | 30136611-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30137590-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | PALENA | CHAITEN | 226500 | 0 | 226500
Dirección de Vialidad | 02 | 30137598-0 | 002 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | TALCA | TALCA | 1000 | 448.873 | 551.127
Dirección de Vialidad | 02 | 30137944-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 561000 | 213987.383 | 347012.617
Dirección de Vialidad | 02 | 30137944-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 7560000 | 3859975.93 | 3700024.07
Dirección de Vialidad | 02 | 30172125-0 | 003 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 30172125-0 | 004 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 8000 | 0 | 8000
Dirección de Vialidad | 02 | 30174772-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30174772-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 19000 | 0 | 19000
Dirección de Vialidad | 02 | 30181672-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | CAUTIN | CARAHUE | 48000 | 46713.047 | 1286.953
Dirección de Vialidad | 02 | 30181672-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | CAUTIN | CARAHUE | 5186 | 0 | 5186
Dirección de Vialidad | 02 | 30181672-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | CAUTIN | CARAHUE | 988000 | 88800 | 899200
Dirección de Vialidad | 02 | 30213422-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | LIMARI | COMBARBALA | 320000 | 10065.381 | 309934.619
Dirección de Vialidad | 02 | 30218272-0 | 002 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 307000 | 251622.93 | 55377.07
Dirección de Vialidad | 02 | 30218272-0 | 003 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 1055000 | 2854.981 | 1052145.019
Dirección de Vialidad | 02 | 30218272-0 | 004 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | QUILLOTA | QUILLOTA | 6515900 | 2791065.81 | 3724834.19
Dirección de Vialidad | 02 | 30222322-0 | 003 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30222322-0 | 004 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 19000 | 0 | 19000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224034-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 172000 | 0 | 172000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224036-0 | 003 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 2663.762 | 7336.238
Dirección de Vialidad | 02 | 30224126-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185 | 0 | 185
Dirección de Vialidad | 02 | 30224126-0 | 003 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2815 | 0 | 2815
Dirección de Vialidad | 02 | 30224128-0 | 003 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224128-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224223-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 255940 | 0 | 255940
Dirección de Vialidad | 02 | 30224223-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 60 | 0 | 60
Dirección de Vialidad | 02 | 30224273-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 429000 | 0 | 429000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224326-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 306.538 | 4693.462
Dirección de Vialidad | 02 | 30224327-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 75.469 | 149924.531
Dirección de Vialidad | 02 | 30224329-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 35000 | 3701.84 | 31298.16
Dirección de Vialidad | 02 | 30224372-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 26.764 | 973.236
Dirección de Vialidad | 02 | 30224372-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 5724.492 | 275.508
Dirección de Vialidad | 02 | 30224373-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 172000 | 0 | 172000
Dirección de Vialidad | 02 | 30224375-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 124000 | 52817.936 | 71182.064
Dirección de Vialidad | 02 | 30224375-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 8000 | 1876.87 | 6123.13
Dirección de Vialidad | 02 | 30224674-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | VALDIVIA | VALDIVIA | 40000 | 1072.644 | 38927.356
Dirección de Vialidad | 02 | 30231173-0 | 001 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30231173-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30231173-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30231576-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 30231672-0 | 002 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 164700 | 0 | 164700
Dirección de Vialidad | 02 | 30231672-0 | 003 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 95000 | 90226.021 | 4773.979
Dirección de Vialidad | 02 | 30231672-0 | 004 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 752000 | 0 | 752000
Dirección de Vialidad | 02 | 30235322-0 | 004 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | 1000 | 520.994 | 479.006
Dirección de Vialidad | 02 | 30249622-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | CHOAPA | SALAMANCA | 41000 | 0 | 41000
Dirección de Vialidad | 02 | 30255173-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30255173-0 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30255722-0 | 002 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 333000 | 196471.432 | 136528.568
Dirección de Vialidad | 02 | 30257623-0 | 001 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 1000 | 79.895 | 920.105
Dirección de Vialidad | 02 | 30257623-0 | 002 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 152000 | 0 | 152000
Dirección de Vialidad | 02 | 30257623-0 | 003 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30257623-0 | 004 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259123-0 | 002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259123-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 19000 | 0 | 19000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259272-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259523-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | 338000 | 0 | 338000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259523-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | 30000 | 2820.169 | 27179.831
Dirección de Vialidad | 02 | 30259523-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | 3200000 | 0 | 3200000
Dirección de Vialidad | 02 | 30259623-0 | 002 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL | 22000 | 0 | 22000
Dirección de Vialidad | 02 | 30276122-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 80000 | 0 | 80000
Dirección de Vialidad | 02 | 30276122-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 15000 | 90.442 | 14909.558
Dirección de Vialidad | 02 | 30276122-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 962400 | 0 | 962400
Dirección de Vialidad | 02 | 30276122-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 600 | 0 | 600
Dirección de Vialidad | 02 | 30279622-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 43000 | 0 | 43000
Dirección de Vialidad | 02 | 30280722-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | 116000 | 48647.364 | 67352.636
Dirección de Vialidad | 02 | 30280722-0 | 003 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | 1500000 | 203905.659 | 1296094.341
Dirección de Vialidad | 02 | 30280722-0 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30281072-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | BIO BIO | YUMBEL | 11000 | 10936.224 | 63.776
Dirección de Vialidad | 02 | 30283077-0 | 002 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30283077-0 | 004 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1000 | 670.117 | 329.883
Dirección de Vialidad | 02 | 30283222-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 340000 | 170264.003 | 169735.997
Dirección de Vialidad | 02 | 30283222-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 80000 | 7122.238 | 72877.762
Dirección de Vialidad | 02 | 30283222-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 1774000 | 667184.005 | 1106815.995
Dirección de Vialidad | 02 | 30283224-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 838000 | 360532.43 | 477467.57
Dirección de Vialidad | 02 | 30285922-0 | 002 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | DIGUILLÍN | QUILLON | 48000 | 0 | 48000
Dirección de Vialidad | 02 | 30285922-0 | 004 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | DIGUILLÍN | QUILLON | 675000 | 0 | 675000
Dirección de Vialidad | 02 | 30285922-0 | 006 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | DIGUILLÍN | QUILLON | 135000 | 0 | 135000
Dirección de Vialidad | 02 | 30287426-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | PALENA | FUTALEUFU | 360000 | 257565.193 | 102434.807
Dirección de Vialidad | 02 | 30287426-0 | 003 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | PALENA | FUTALEUFU | 5000 | 273.368 | 4726.632
Dirección de Vialidad | 02 | 30287426-0 | 004 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | PALENA | FUTALEUFU | 1950000 | 700104.273 | 1249895.727
Dirección de Vialidad | 02 | 30290173-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | BIO BIO | ANTUCO | 186000 | 46684.264 | 139315.736
Dirección de Vialidad | 02 | 30290178-0 | 001 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 490 | 90.573 | 399.427
Dirección de Vialidad | 02 | 30290178-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 671400 | 0 | 671400
Dirección de Vialidad | 02 | 30294774-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | PARINACOTA | PUTRE | 132500 | 79752.4 | 52747.6
Dirección de Vialidad | 02 | 30294774-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | PARINACOTA | PUTRE | 1599500 | 520433.815 | 1079066.185
Dirección de Vialidad | 02 | 30295575-0 | 002 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | PARINACOTA | PUTRE | 243000 | 0 | 243000
Dirección de Vialidad | 02 | 30295772-0 | 002 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | ARICA | CAMARONES | 65000 | 0 | 65000
Dirección de Vialidad | 02 | 30300972-0 | 004 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | PARINACOTA | PUTRE | 185000 | 2088.522 | 182911.478
Dirección de Vialidad | 02 | 30301322-0 | 002 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | ARICA | ARICA | 274000 | 21154.92 | 252845.08
Dirección de Vialidad | 02 | 30305872-0 | 001 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | AYSEN | CISNES | 200 | 71.484 | 128.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30305872-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | AYSEN | CISNES | 519800 | 0 | 519800
Dirección de Vialidad | 02 | 30307374-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 122000 | 30738.136 | 91261.864
Dirección de Vialidad | 02 | 30309675-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | PALENA | CHAITEN | 210000 | 192450.196 | 17549.804
Dirección de Vialidad | 02 | 30309675-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | PALENA | CHAITEN | 2266000 | 0 | 2266000
Dirección de Vialidad | 02 | 30309676-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | PALENA | CHAITEN | 251000 | 0 | 251000
Dirección de Vialidad | 02 | 30309676-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | PALENA | CHAITEN | 827000 | 0 | 827000
Dirección de Vialidad | 02 | 30332172-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 18000 | 17794.528 | 205.472
Dirección de Vialidad | 02 | 30332172-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 30341330-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30346072-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | COLCHAGUA | NANCAGUA, PLACILLA, SANTA CRUZ | 91500 | 0 | 91500
Dirección de Vialidad | 02 | 30353632-0 | 002 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 3000 | 2598.579 | 401.421
Dirección de Vialidad | 02 | 30353632-0 | 004 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 280000 | 0 | 280000
Dirección de Vialidad | 02 | 30366537-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 131000 | 53550.26 | 77449.74
Dirección de Vialidad | 02 | 30370477-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 62000 | 0 | 62000
Dirección de Vialidad | 02 | 30370479-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30370479-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | 623000 | 0 | 623000
Dirección de Vialidad | 02 | 30370523-0 | 003 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | MARGA MARGA | LIMACHE | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 30370826-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1319 | 1318.811 | 0.189
Dirección de Vialidad | 02 | 30370826-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 32681 | 5566.122 | 27114.878
Dirección de Vialidad | 02 | 30370937-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7000 | 0 | 7000
Dirección de Vialidad | 02 | 30370974-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 29000 | 22870.908 | 6129.092
Dirección de Vialidad | 02 | 30370974-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 551000 | 355465.445 | 195534.555
Dirección de Vialidad | 02 | 30371041-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 209000 | 109508.169 | 99491.831
Dirección de Vialidad | 02 | 30371043-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 174.176 | 325.824
Dirección de Vialidad | 02 | 30371076-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 298000 | 238606.134 | 59393.866
Dirección de Vialidad | 02 | 30371076-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2614300 | 1016291.372 | 1598008.628
Dirección de Vialidad | 02 | 30371076-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 700 | 0 | 700
Dirección de Vialidad | 02 | 30371077-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 1095.922 | 904.078
Dirección de Vialidad | 02 | 30371083-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30371083-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 17610.042 | 2389.958
Dirección de Vialidad | 02 | 30371173-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30371173-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 234000 | 205344.489 | 28655.511
Dirección de Vialidad | 02 | 30371173-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 2517010 | 1243454.042 | 1273555.958
Dirección de Vialidad | 02 | 30371173-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 500 | 25.828 | 474.172
Dirección de Vialidad | 02 | 30371175-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | 152000 | 6957.171 | 145042.829
Dirección de Vialidad | 02 | 30371175-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | 1998000 | 76810.94 | 1921189.06
Dirección de Vialidad | 02 | 30371272-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 30000 | 29810.687 | 189.313
Dirección de Vialidad | 02 | 30371272-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 475000 | 209865.429 | 265134.571
Dirección de Vialidad | 02 | 30371376-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 30371878-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | 35950 | 0 | 35950
Dirección de Vialidad | 02 | 30376625-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | LIMARI | MONTE PATRIA | 223680 | 94925.752 | 128754.248
Dirección de Vialidad | 02 | 30376625-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | LIMARI | MONTE PATRIA | 443400 | 301677.959 | 141722.041
Dirección de Vialidad | 02 | 30381293-0 | 002 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | LIMARI | OVALLE, MONTE PATRIA | 22000 | 0 | 22000
Dirección de Vialidad | 02 | 30381293-0 | 004 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | LIMARI | OVALLE, MONTE PATRIA | 31000 | 28047.872 | 2952.128
Dirección de Vialidad | 02 | 30382574-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | OSORNO | OSORNO | 284000 | 120961.545 | 163038.455
Dirección de Vialidad | 02 | 30384172-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | 64000 | 0 | 64000
Dirección de Vialidad | 02 | 30384479-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | TAMARUGAL | HUARA | 35000 | 0 | 35000
Dirección de Vialidad | 02 | 30387092-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | COPIAPO | COPIAPO | 283000 | 251659.758 | 31340.242
Dirección de Vialidad | 02 | 30387092-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | COPIAPO | COPIAPO | 2900010 | 2183797.538 | 716212.462
Dirección de Vialidad | 02 | 30387097-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | BIO BIO | YUMBEL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30387097-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | BIO BIO | YUMBEL | 78300 | 2128.725 | 76171.275
Dirección de Vialidad | 02 | 30388735-0 | 002 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 210000 | 0 | 210000
Dirección de Vialidad | 02 | 30390475-0 | 002 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 288000 | 0 | 288000
Dirección de Vialidad | 02 | 30390475-0 | 004 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 1450020 | 0 | 1450020
Dirección de Vialidad | 02 | 30391322-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 20000 | 11836.468 | 8163.532
Dirección de Vialidad | 02 | 30391322-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30391322-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30394274-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 652000 | 0 | 652000
Dirección de Vialidad | 02 | 30394274-0 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 4465000 | 0 | 4465000
Dirección de Vialidad | 02 | 30395625-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30395625-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | ARAUCO | TIRUA | 15400 | 71.902 | 15328.098
Dirección de Vialidad | 02 | 30395625-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30398835-0 | 002 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | TALCA | SAN CLEMENTE | 28000 | 0 | 28000
Dirección de Vialidad | 02 | 30399374-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | 34000 | 0 | 34000
Dirección de Vialidad | 02 | 30400090-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | MALLECO | ANGOL | 90000 | 45245.373 | 44754.627
Dirección de Vialidad | 02 | 30400090-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | MALLECO | ANGOL | 10000 | 94.993 | 9905.007
Dirección de Vialidad | 02 | 30400090-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | MALLECO | ANGOL | 913000 | 911475.02 | 1524.98
Dirección de Vialidad | 02 | 30400090-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | MALLECO | ANGOL | 1000 | 51.656 | 948.344
Dirección de Vialidad | 02 | 30400279-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | CAUTIN | CARAHUE | 268000 | 0 | 268000
Dirección de Vialidad | 02 | 30402087-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | 327000 | 150781.906 | 176218.094
Dirección de Vialidad | 02 | 30402087-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | 40000 | 22.941 | 39977.059
Dirección de Vialidad | 02 | 30402087-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | 2041900 | 2041900 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30402087-0 | 999 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | 6110 | 0 | 6110
Dirección de Vialidad | 02 | 30402182-0 | 002 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 359000 | 127866.04 | 231133.96
Dirección de Vialidad | 02 | 30402423-0 | 003 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | MALLECO | LOS SAUCES | 10000 | 6284.926 | 3715.074
Dirección de Vialidad | 02 | 30402825-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | 550010 | 0 | 550010
Dirección de Vialidad | 02 | 30404773-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 943940 | 0 | 943940
Dirección de Vialidad | 02 | 30404773-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 60 | 0 | 60
Dirección de Vialidad | 02 | 30406382-0 | 004 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | LOS ANDES | LOS ANDES | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30407375-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2000000 | 1976274.715 | 23725.285
Dirección de Vialidad | 02 | 30407825-0 | 004 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | 370000 | 0 | 370000
Dirección de Vialidad | 02 | 30416124-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 28000 | 0 | 28000
Dirección de Vialidad | 02 | 30416124-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 214000 | 0 | 214000
Dirección de Vialidad | 02 | 30418483-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 56460 | 21210 | 35250
Dirección de Vialidad | 02 | 30430772-0 | 002 | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 169490 | 14910.191 | 154579.809
Dirección de Vialidad | 02 | 30433477-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 36000 | 0 | 36000
Dirección de Vialidad | 02 | 30440736-0 | 003 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | 77000 | 3439.5 | 73560.5
Dirección de Vialidad | 02 | 30444722-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad | 02 | 30444722-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 386600 | 359114.075 | 27485.925
Dirección de Vialidad | 02 | 30444722-0 | 999 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | CAUTIN | CURARREHUE | 400 | 31.448 | 368.552
Dirección de Vialidad | 02 | 30445322-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 185000 | 0 | 185000
Dirección de Vialidad | 02 | 30445322-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 1106000 | 0 | 1106000
Dirección de Vialidad | 02 | 30446273-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | 477000 | 87904.862 | 389095.138
Dirección de Vialidad | 02 | 30447885-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Vialidad | 02 | 30447930-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 387000 | 375538.352 | 11461.648
Dirección de Vialidad | 02 | 30447930-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 2199380 | 952533.919 | 1246846.081
Dirección de Vialidad | 02 | 30447930-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 620 | 129.14 | 490.86
Dirección de Vialidad | 02 | 30447937-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 1642000 | 1399859.97 | 242140.03
Dirección de Vialidad | 02 | 30447937-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 14800000 | 9069320.843 | 5730679.157
Dirección de Vialidad | 02 | 30447937-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 15000 | 6186.364 | 8813.636
Dirección de Vialidad | 02 | 30447972-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 617000 | 528919.63 | 88080.37
Dirección de Vialidad | 02 | 30447972-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 6437000 | 4007571.281 | 2429428.719
Dirección de Vialidad | 02 | 30447972-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30447974-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | 399000 | 203552.101 | 195447.899
Dirección de Vialidad | 02 | 30447974-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | 3402000 | 519610.767 | 2882389.233
Dirección de Vialidad | 02 | 30447975-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 497000 | 436775.219 | 60224.781
Dirección de Vialidad | 02 | 30447975-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 4632000 | 3091811.968 | 1540188.032
Dirección de Vialidad | 02 | 30447975-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 5000 | 157.24 | 4842.76
Dirección de Vialidad | 02 | 30447978-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 568000 | 551456.275 | 16543.725
Dirección de Vialidad | 02 | 30447978-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 5869000 | 4420897.515 | 1448102.485
Dirección de Vialidad | 02 | 30447979-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 292000 | 140953.733 | 151046.267
Dirección de Vialidad | 02 | 30447979-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 3571500 | 2571249.967 | 1000250.033
Dirección de Vialidad | 02 | 30447979-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Vialidad | 02 | 30451072-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 349000 | 206287.274 | 142712.726
Dirección de Vialidad | 02 | 30451072-0 | 004 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 4394530 | 1308636.412 | 3085893.588
Dirección de Vialidad | 02 | 30451072-0 | 999 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | COLCHAGUA | PLACILLA | 11470 | 0 | 11470
Dirección de Vialidad | 02 | 30451323-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | ITATA | COELEMU, RANQUIL | 35 | 34.947 | 0.053
Dirección de Vialidad | 02 | 30455272-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 8000 | 0 | 8000
Dirección de Vialidad | 02 | 30456923-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | 210000 | 141980.385 | 68019.615
Dirección de Vialidad | 02 | 30456923-0 | 004 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | 490000 | 0 | 490000
Dirección de Vialidad | 02 | 30457123-0 | 002 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | 240000 | 0 | 240000
Dirección de Vialidad | 02 | 30457895-0 | 002 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 381000 | 297576.574 | 83423.426
Dirección de Vialidad | 02 | 30457895-0 | 003 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 30000 | 104.352 | 29895.648
Dirección de Vialidad | 02 | 30457895-0 | 004 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 3673860 | 3258327.468 | 415532.532
Dirección de Vialidad | 02 | 30457895-0 | 999 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | 8140 | 0 | 8140
Dirección de Vialidad | 02 | 30458053-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 426000 | 21987.84 | 404012.16
Dirección de Vialidad | 02 | 30458378-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA | 58090 | 0 | 58090
Dirección de Vialidad | 02 | 30458385-0 | 003 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | TALCA | TALCA | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458843-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458843-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458843-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458845-0 | 001 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | RANCO | LAGO RANCO | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30458845-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | RANCO | LAGO RANCO | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 30458847-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 166000 | 127231.545 | 38768.455
Dirección de Vialidad | 02 | 30458864-0 | 002 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | VALPARAISO | CONCON | 239000 | 239000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458864-0 | 004 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | VALPARAISO | CONCON | 1240000 | 0 | 1240000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458869-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | CHILOE | QUELLON | 296000 | 285934.05 | 10065.95
Dirección de Vialidad | 02 | 30458869-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | CHILOE | QUELLON | 3707000 | 2875140.521 | 831859.479
Dirección de Vialidad | 02 | 30458870-0 | 002 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | 270000 | 45584.011 | 224415.989
Dirección de Vialidad | 02 | 30458870-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | 80000 | 70242.52 | 9757.48
Dirección de Vialidad | 02 | 30458870-0 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | 2417000 | 1739207.808 | 677792.192
Dirección de Vialidad | 02 | 30458872-0 | 003 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | CHILOE | QUEILEN | 8000 | 188.604 | 7811.396
Dirección de Vialidad | 02 | 30458872-0 | 004 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | CHILOE | QUEILEN | 26000 | 0 | 26000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458874-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | ARAUCO | TIRUA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458878-0 | 002 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | 65 | 64.812 | 0.188
Dirección de Vialidad | 02 | 30458878-0 | 004 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | 85 | 82.684 | 2.316
Dirección de Vialidad | 02 | 30458879-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | CAUTIN | TOLTEN | 502000 | 380675.861 | 121324.139
Dirección de Vialidad | 02 | 30458882-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458882-0 | 003 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 110000 | 5576.945 | 104423.055
Dirección de Vialidad | 02 | 30458882-0 | 004 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458888-0 | 004 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | ARICA | ARICA | 555829 | 555822.472 | 6.528
Dirección de Vialidad | 02 | 30458888-0 | 999 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | ARICA | ARICA | 171 | 0 | 171
Dirección de Vialidad | 02 | 30458889-0 | 002 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | ARICA | ARICA | 252000 | 0 | 252000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458973-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | CAUTIN | FREIRE | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 30458973-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | CAUTIN | FREIRE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458988-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | 600 | 121.945 | 478.055
Dirección de Vialidad | 02 | 30458988-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | 199400 | 0 | 199400
Dirección de Vialidad | 02 | 30458988-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | 60000 | 41886.27 | 18113.73
Dirección de Vialidad | 02 | 30458988-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | 924700 | 68416.941 | 856283.059
Dirección de Vialidad | 02 | 30458988-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | 300 | 0 | 300
Dirección de Vialidad | 02 | 30458989-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 5000 | 1700.793 | 3299.207
Dirección de Vialidad | 02 | 30459001-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA | 260000 | 207732.928 | 52267.072
Dirección de Vialidad | 02 | 30459001-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459001-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA | 1812200 | 1525067.159 | 287132.841
Dirección de Vialidad | 02 | 30459161-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | RANCO | LA UNION | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459183-0 | 002 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30459183-0 | 004 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30459291-0 | 003 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 10440 | 0 | 10440
Dirección de Vialidad | 02 | 30459307-0 | 001 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459307-0 | 002 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 10184 | 0 | 10184
Dirección de Vialidad | 02 | 30459307-0 | 004 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459307-0 | 006 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459307-0 | 999 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459736-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | PARINACOTA | PUTRE | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30459747-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 13000 | 0 | 13000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459773-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 317000 | 33664.657 | 283335.343
Dirección de Vialidad | 02 | 30459970-0 | 002 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | 33000 | 0 | 33000
Dirección de Vialidad | 02 | 30459970-0 | 003 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | 106000 | 53.117 | 105946.883
Dirección de Vialidad | 02 | 30459998-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | RANCO | LA UNION | 130000 | 0 | 130000
Dirección de Vialidad | 02 | 30460172-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | CAUTIN | VILLARRICA | 243000 | 50905.336 | 192094.664
Dirección de Vialidad | 02 | 30460679-0 | 002 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 221700 | 10659.825 | 211040.175
Dirección de Vialidad | 02 | 30461075-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | 245000 | 168730.428 | 76269.572
Dirección de Vialidad | 02 | 30461075-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | 405000 | 55697.511 | 349302.489
Dirección de Vialidad | 02 | 30461075-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | 8152629 | 1437684.544 | 6714944.456
Dirección de Vialidad | 02 | 30464383-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | MALLECO | ANGOL | 198000 | 0 | 198000
Dirección de Vialidad | 02 | 30466089-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 751.965 | 248.035
Dirección de Vialidad | 02 | 30466158-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4700 | 4677.692 | 22.308
Dirección de Vialidad | 02 | 30466405-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | 328000 | 244890.563 | 83109.437
Dirección de Vialidad | 02 | 30466405-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30466405-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | 11233000 | 9997576.666 | 1235423.334
Dirección de Vialidad | 02 | 30466542-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | ARICA | ARICA | 383000 | 303055.999 | 79944.001
Dirección de Vialidad | 02 | 30466542-0 | 003 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | ARICA | ARICA | 40000 | 26408.576 | 13591.424
Dirección de Vialidad | 02 | 30466542-0 | 004 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | ARICA | ARICA | 3000000 | 1135824.277 | 1864175.723
Dirección de Vialidad | 02 | 30468383-0 | 001 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30468383-0 | 002 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 105000 | 0 | 105000
Dirección de Vialidad | 02 | 30468383-0 | 004 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 2089510 | 0 | 2089510
Dirección de Vialidad | 02 | 30480962-0 | 001 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 500 | 107.648 | 392.352
Dirección de Vialidad | 02 | 30480962-0 | 002 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 65000 | 0 | 65000
Dirección de Vialidad | 02 | 30480962-0 | 003 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 53374 | 0 | 53374
Dirección de Vialidad | 02 | 30480962-0 | 004 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30480981-0 | 002 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | VALDIVIA | MARIQUINA | 147100 | 138804.23 | 8295.77
Dirección de Vialidad | 02 | 30480981-0 | 003 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | VALDIVIA | MARIQUINA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30480981-0 | 004 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | VALDIVIA | MARIQUINA | 2556000 | 1665722.354 | 890277.646
Dirección de Vialidad | 02 | 30480983-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 121500 | 96746.118 | 24753.882
Dirección de Vialidad | 02 | 30480983-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 14900 | 1955.558 | 12944.442
Dirección de Vialidad | 02 | 30480983-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 1378110 | 1094960.011 | 283149.989
Dirección de Vialidad | 02 | 30480995-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481230-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 290000 | 153146.526 | 136853.474
Dirección de Vialidad | 02 | 30481230-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 404970 | 3950 | 401020
Dirección de Vialidad | 02 | 30481230-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 30 | 0 | 30
Dirección de Vialidad | 02 | 30481232-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 13000 | 11971.18 | 1028.82
Dirección de Vialidad | 02 | 30481232-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 36000 | 0 | 36000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481234-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 75000 | 0 | 75000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481234-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 22000 | 17175.62 | 4824.38
Dirección de Vialidad | 02 | 30481236-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 35100 | 0 | 35100
Dirección de Vialidad | 02 | 30481236-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 1330900 | 1318764.441 | 12135.559
Dirección de Vialidad | 02 | 30481236-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481241-0 | 003 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 10000 | 3682.883 | 6317.117
Dirección de Vialidad | 02 | 30481241-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 352000 | 40968.363 | 311031.637
Dirección de Vialidad | 02 | 30481242-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 162000 | 84670.98 | 77329.02
Dirección de Vialidad | 02 | 30481242-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 498000 | 437765.035 | 60234.965
Dirección de Vialidad | 02 | 30481243-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 683400 | 233191.746 | 450208.254
Dirección de Vialidad | 02 | 30481243-0 | 003 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 20000 | 224.333 | 19775.667
Dirección de Vialidad | 02 | 30481243-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 1742600 | 1135377.532 | 607222.468
Dirección de Vialidad | 02 | 30481243-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 1000 | 154.968 | 845.032
Dirección de Vialidad | 02 | 30481245-0 | 003 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 107000 | 40507.899 | 66492.101
Dirección de Vialidad | 02 | 30481245-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 4681000 | 1948386.491 | 2732613.509
Dirección de Vialidad | 02 | 30481246-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 434500 | 66227.753 | 368272.247
Dirección de Vialidad | 02 | 30481246-0 | 003 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481246-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1015000 | 980725.633 | 34274.367
Dirección de Vialidad | 02 | 30481248-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 115000 | 97181.687 | 17818.313
Dirección de Vialidad | 02 | 30481251-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 174500 | 110396.83 | 64103.17
Dirección de Vialidad | 02 | 30481251-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 55000 | 31475.332 | 23524.668
Dirección de Vialidad | 02 | 30481266-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 233000 | 189311.959 | 43688.041
Dirección de Vialidad | 02 | 30481266-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 1623000 | 750937.405 | 872062.595
Dirección de Vialidad | 02 | 30481266-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481267-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | 615000 | 551616.183 | 63383.817
Dirección de Vialidad | 02 | 30481267-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | 3839000 | 3505295.108 | 333704.892
Dirección de Vialidad | 02 | 30481267-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | 15000 | 3770.888 | 11229.112
Dirección de Vialidad | 02 | 30481268-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 432800 | 367243.636 | 65556.364
Dirección de Vialidad | 02 | 30481268-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 2510000 | 755566.247 | 1754433.753
Dirección de Vialidad | 02 | 30481268-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 5000 | 154.968 | 4845.032
Dirección de Vialidad | 02 | 30481269-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | 617000 | 553772.138 | 63227.862
Dirección de Vialidad | 02 | 30481269-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | 2675300 | 1616063.388 | 1059236.612
Dirección de Vialidad | 02 | 30481269-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | 4700 | 0 | 4700
Dirección de Vialidad | 02 | 30481272-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1244000 | 1030074.697 | 213925.303
Dirección de Vialidad | 02 | 30481272-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6497010 | 5858437.972 | 638572.028
Dirección de Vialidad | 02 | 30481272-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 719.816 | 2280.184
Dirección de Vialidad | 02 | 30481274-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1017000 | 754390.232 | 262609.768
Dirección de Vialidad | 02 | 30481274-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 4206000 | 4205871.092 | 128.908
Dirección de Vialidad | 02 | 30481275-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | TAMARUGAL | PICA | 617000 | 0 | 617000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481282-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | 358000 | 310817.174 | 47182.826
Dirección de Vialidad | 02 | 30481282-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | 2712000 | 1904380.858 | 807619.142
Dirección de Vialidad | 02 | 30481284-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 294000 | 244242.865 | 49757.135
Dirección de Vialidad | 02 | 30481284-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 1505680 | 890484.75 | 615195.25
Dirección de Vialidad | 02 | 30481284-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 3320 | 0 | 3320
Dirección de Vialidad | 02 | 30481286-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CUREPTO, PELARCO, CAUQUENES, CHANCO, LICANTEN, RAUCO, ROMERAL, COLBUN, LONGAVI, YERBAS BUENAS | 671000 | 456129.02 | 214870.98
Dirección de Vialidad | 02 | 30481287-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 425.188 | 4574.812
Dirección de Vialidad | 02 | 30481307-0 | 002 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | 63000 | 0 | 63000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481309-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8000 | 0 | 8000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481310-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 30481311-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 64000 | 58979.238 | 5020.762
Dirección de Vialidad | 02 | 30481973-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | 2759000 | 2361697.707 | 397302.293
Dirección de Vialidad | 02 | 30482066-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 748000 | 589407.031 | 158592.969
Dirección de Vialidad | 02 | 30482066-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6097600 | 4782579.452 | 1315020.548
Dirección de Vialidad | 02 | 30482066-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2400 | 464.904 | 1935.096
Dirección de Vialidad | 02 | 30482091-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | TAMARUGAL | HUARA | 280000 | 277689.743 | 2310.257
Dirección de Vialidad | 02 | 30482091-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | TAMARUGAL | HUARA | 1132000 | 917443.046 | 214556.954
Dirección de Vialidad | 02 | 30482963-0 | 002 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | CAUTIN | CUNCO, FREIRE | 218000 | 93721.236 | 124278.764
Dirección de Vialidad | 02 | 30483037-0 | 002 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | CAUTIN | PUCON | 215100 | 0 | 215100
Dirección de Vialidad | 02 | 30483079-0 | 002 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | ARICA | ARICA | 212000 | 71862.5 | 140137.5
Dirección de Vialidad | 02 | 30483132-0 | 004 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 5250 | 0 | 5250
Dirección de Vialidad | 02 | 30483134-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | CAUTIN | LONCOCHE | 60000 | 5098.756 | 54901.244
Dirección de Vialidad | 02 | 30483134-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | CAUTIN | LONCOCHE | 150000 | 129940.759 | 20059.241
Dirección de Vialidad | 02 | 30483136-0 | 002 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30483136-0 | 003 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | RANCO | LAGO RANCO | 900000 | 6647.43 | 893352.57
Dirección de Vialidad | 02 | 30483136-0 | 004 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30483141-0 | 003 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | ARICA | ARICA | 30280 | 0 | 30280
Dirección de Vialidad | 02 | 30483148-0 | 001 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | 440 | 0 | 440
Dirección de Vialidad | 02 | 30483148-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 30483150-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 7000 | 0 | 7000
Dirección de Vialidad | 02 | 30483167-0 | 001 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | MALLECO | ANGOL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30483167-0 | 002 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | MALLECO | ANGOL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30483167-0 | 003 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | MALLECO | ANGOL | 180000 | 0 | 180000
Dirección de Vialidad | 02 | 30483167-0 | 004 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | MALLECO | ANGOL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30483236-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | 153750 | 59800 | 93950
Dirección de Vialidad | 02 | 30483261-0 | 002 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | CURICO | MOLINA | 144000 | 67184.44 | 76815.56
Dirección de Vialidad | 02 | 30483803-0 | 002 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | VALPARAISO | VALPARAISO | 320000 | 214238.096 | 105761.904
Dirección de Vialidad | 02 | 30483803-0 | 003 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | VALPARAISO | VALPARAISO | 330000 | 26.764 | 329973.236
Dirección de Vialidad | 02 | 30483803-0 | 004 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | VALPARAISO | VALPARAISO | 8322000 | 3576001.932 | 4745998.068
Dirección de Vialidad | 02 | 30483981-0 | 004 | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | TALCA | CONSTITUCION | 22000 | 0 | 22000
Dirección de Vialidad | 02 | 30484026-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | VALDIVIA | VALDIVIA | 139000 | 42555.6 | 96444.4
Dirección de Vialidad | 02 | 30484612-0 | 004 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | LOS ANDES | LOS ANDES | 63000 | 0 | 63000
Dirección de Vialidad | 02 | 30484616-0 | 004 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | 489000 | 367309.065 | 121690.935
Dirección de Vialidad | 02 | 30484616-0 | 006 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | 81000 | 60794.378 | 20205.622
Dirección de Vialidad | 02 | 30484630-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 645000 | 31554.007 | 613445.993
Dirección de Vialidad | 02 | 30484904-0 | 001 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 200 | 0 | 200
Dirección de Vialidad | 02 | 30484904-0 | 002 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 30484904-0 | 003 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 238487 | 12244.936 | 226242.064
Dirección de Vialidad | 02 | 30484904-0 | 004 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 500010 | 0 | 500010
Dirección de Vialidad | 02 | 30485310-0 | 002 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 164820 | 12169.091 | 152650.909
Dirección de Vialidad | 02 | 30485332-0 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 30485416-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 773000 | 426240.312 | 346759.688
Dirección de Vialidad | 02 | 30485416-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 8264010 | 5027774.274 | 3236235.726
Dirección de Vialidad | 02 | 30485803-0 | 002 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | 156000 | 0 | 156000
Dirección de Vialidad | 02 | 30485976-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, OVALLE, RIO HURTADO | 260000 | 0 | 260000
Dirección de Vialidad | 02 | 30486473-0 | 003 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI | VICUÑA | 350000 | 0 | 350000
Dirección de Vialidad | 02 | 30487155-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 4000 | 1497.24 | 2502.76
Dirección de Vialidad | 02 | 30487155-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 50200 | 0 | 50200
Dirección de Vialidad | 02 | 30487251-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | LIMARI | RIO HURTADO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002583-0 | 004 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | 25000 | 0 | 25000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002588-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 212500 | 188615.126 | 23884.874
Dirección de Vialidad | 02 | 40002588-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 48260 | 42029.092 | 6230.908
Dirección de Vialidad | 02 | 40002588-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | 1500000 | 426669.96 | 1073330.04
Dirección de Vialidad | 02 | 40002678-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 1426000 | 1424548.143 | 1451.857
Dirección de Vialidad | 02 | 40002686-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 47500 | 41301.542 | 6198.458
Dirección de Vialidad | 02 | 40002686-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 431000 | 173371.428 | 257628.572
Dirección de Vialidad | 02 | 40002696-0 | 002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 331000 | 244802.85 | 86197.15
Dirección de Vialidad | 02 | 40002696-0 | 004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 4475600 | 2122560.197 | 2353039.803
Dirección de Vialidad | 02 | 40002696-0 | 999 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 2400 | 208.122 | 2191.878
Dirección de Vialidad | 02 | 40002698-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002704-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | 987010 | 413947.468 | 573062.532
Dirección de Vialidad | 02 | 40002704-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002708-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA | 120660 | 101681.689 | 18978.311
Dirección de Vialidad | 02 | 40002708-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA | 417620 | 417566.698 | 53.302
Dirección de Vialidad | 02 | 40002708-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA | 3720 | 903.98 | 2816.02
Dirección de Vialidad | 02 | 40002709-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 778000 | 629354.918 | 148645.082
Dirección de Vialidad | 02 | 40002709-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 3334970 | 2235602.233 | 1099367.767
Dirección de Vialidad | 02 | 40002709-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 5040 | 2389.119 | 2650.881
Dirección de Vialidad | 02 | 40002710-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 213000 | 173816.411 | 39183.589
Dirección de Vialidad | 02 | 40002710-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 1707000 | 1671919.855 | 35080.145
Dirección de Vialidad | 02 | 40002710-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 4000 | 1239.76 | 2760.24
Dirección de Vialidad | 02 | 40002712-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002712-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 899000 | 697951.513 | 201048.487
Dirección de Vialidad | 02 | 40002712-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 8810000 | 8320504.768 | 489495.232
Dirección de Vialidad | 02 | 40002721-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | 10000 | 635.251 | 9364.749
Dirección de Vialidad | 02 | 40002722-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 128900 | 0 | 128900
Dirección de Vialidad | 02 | 40002722-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 158500 | 151142.472 | 7357.528
Dirección de Vialidad | 02 | 40002723-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 83890 | 0 | 83890
Dirección de Vialidad | 02 | 40002723-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 110 | 25.828 | 84.172
Dirección de Vialidad | 02 | 40002724-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 405000 | 253953.031 | 151046.969
Dirección de Vialidad | 02 | 40002724-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2278410 | 1772537.314 | 505872.686
Dirección de Vialidad | 02 | 40002724-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1600 | 0 | 1600
Dirección de Vialidad | 02 | 40002727-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 147000 | 83840.628 | 63159.372
Dirección de Vialidad | 02 | 40002728-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 1312000 | 0 | 1312000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002731-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 27000 | 26989.907 | 10.093
Dirección de Vialidad | 02 | 40002735-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002736-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 726000 | 120314.043 | 605685.957
Dirección de Vialidad | 02 | 40002748-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 24000 | 0 | 24000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002920-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 1238900 | 1007592.702 | 231307.298
Dirección de Vialidad | 02 | 40002920-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 6543000 | 5606187.578 | 936812.422
Dirección de Vialidad | 02 | 40002995-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 484000 | 326016.89 | 157983.11
Dirección de Vialidad | 02 | 40002995-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 77000 | 20637.095 | 56362.905
Dirección de Vialidad | 02 | 40002995-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 7188000 | 3614819.488 | 3573180.512
Dirección de Vialidad | 02 | 40002995-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 3000 | 845.879 | 2154.121
Dirección de Vialidad | 02 | 40003276-0 | 002 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 632640 | 457248.887 | 175391.113
Dirección de Vialidad | 02 | 40003276-0 | 003 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 42000 | 850.582 | 41149.418
Dirección de Vialidad | 02 | 40003276-0 | 004 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 6316760 | 5184731.508 | 1132028.492
Dirección de Vialidad | 02 | 40003478-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 11790 | 0 | 11790
Dirección de Vialidad | 02 | 40003559-0 | 002 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 114000 | 0 | 114000
Dirección de Vialidad | 02 | 40003559-0 | 003 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 1360000 | 0 | 1360000
Dirección de Vialidad | 02 | 40003559-0 | 004 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 726000 | 0 | 726000
Dirección de Vialidad | 02 | 40003640-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE | LIMARI | OVALLE | 74000 | 26536.312 | 47463.688
Dirección de Vialidad | 02 | 40003669-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 166000 | 128471.254 | 37528.746
Dirección de Vialidad | 02 | 40003772-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | 65000 | 47032.59 | 17967.41
Dirección de Vialidad | 02 | 40003806-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 452590 | 184956.654 | 267633.346
Dirección de Vialidad | 02 | 40003861-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | CORDILLERA | PIRQUE | 331000 | 111417.375 | 219582.625
Dirección de Vialidad | 02 | 40004078-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE RM | MAIPO, TALAGANTE | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 81000 | 80983.215 | 16.785
Dirección de Vialidad | 02 | 40004148-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | TALCA | PENCAHUE | 307000 | 306981.652 | 18.348
Dirección de Vialidad | 02 | 40004153-0 | 003 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | LINARES | PARRAL | 28000 | 0 | 28000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004153-0 | 004 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | LINARES | PARRAL | 141000 | 0 | 141000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004155-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | 53000 | 0 | 53000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004174-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | EL LOA | CALAMA | 658000 | 169548.357 | 488451.643
Dirección de Vialidad | 02 | 40004175-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS | 71410 | 71380.645 | 29.355
Dirección de Vialidad | 02 | 40004175-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS | 8000 | 101.6 | 7898.4
Dirección de Vialidad | 02 | 40004175-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS | 21590 | 21382.375 | 207.625
Dirección de Vialidad | 02 | 40004289-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | 235500 | 182397.287 | 53102.713
Dirección de Vialidad | 02 | 40004289-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | 60000 | 5462.929 | 54537.071
Dirección de Vialidad | 02 | 40004289-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | 673500 | 673295.963 | 204.037
Dirección de Vialidad | 02 | 40004384-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | CORRAL | 138500 | 108782.949 | 29717.051
Dirección de Vialidad | 02 | 40004533-0 | 002 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 247100 | 246976.616 | 123.384
Dirección de Vialidad | 02 | 40004534-0 | 004 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | BIO BIO | TUCAPEL | 408000 | 390975.681 | 17024.319
Dirección de Vialidad | 02 | 40004538-0 | 002 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 175100 | 65037.5 | 110062.5
Dirección de Vialidad | 02 | 40004542-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA ¿ TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 44890 | 26928.153 | 17961.847
Dirección de Vialidad | 02 | 40004543-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 137000 | 0 | 137000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004545-0 | 002 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | PALENA | CHAITEN | 161000 | 0 | 161000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004548-0 | 002 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | LIMARI | MONTE PATRIA | 10000 | 7618.762 | 2381.238
Dirección de Vialidad | 02 | 40004549-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | 202000 | 190404.253 | 11595.747
Dirección de Vialidad | 02 | 40004549-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | 15000 | 2366.114 | 12633.886
Dirección de Vialidad | 02 | 40004549-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | 1685000 | 978028.774 | 706971.226
Dirección de Vialidad | 02 | 40004855-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, ÑUBLE | PUNILLA | ÑIQUEN | 2500 | 0 | 2500
Dirección de Vialidad | 02 | 40006136-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DIGUILLÍN | QUILLON | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 40006434-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 49000 | 0 | 49000
Dirección de Vialidad | 02 | 40006568-0 | 002 | CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR | LOS ANDES | LOS ANDES | 344000 | 87835.176 | 256164.824
Dirección de Vialidad | 02 | 40006610-0 | 004 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2020 | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA | 18800 | 0 | 18800
Dirección de Vialidad | 02 | 40006898-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1661000 | 183042.346 | 1477957.654
Dirección de Vialidad | 02 | 40006900-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 11000 | 4232 | 6768
Dirección de Vialidad | 02 | 40007060-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | QUILLOTA | HIJUELAS | 82000 | 0 | 82000
Dirección de Vialidad | 02 | 40007060-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | QUILLOTA | HIJUELAS | 50000 | 2643.111 | 47356.889
Dirección de Vialidad | 02 | 40007060-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | QUILLOTA | HIJUELAS | 495000 | 0 | 495000
Dirección de Vialidad | 02 | 40007337-0 | 002 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | ELQUI | PAIGUANO | 10000 | 6946.2 | 3053.8
Dirección de Vialidad | 02 | 40007464-0 | 001 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40007464-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | 1000 | 638.138 | 361.862
Dirección de Vialidad | 02 | 40007464-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40007799-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Vialidad | 02 | 40008530-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 250000 | 197479.756 | 52520.244
Dirección de Vialidad | 02 | 40008530-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 420000 | 261607.301 | 158392.699
Dirección de Vialidad | 02 | 40008536-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 222000 | 154644.846 | 67355.154
Dirección de Vialidad | 02 | 40008536-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 1390000 | 1389961.228 | 38.772
Dirección de Vialidad | 02 | 40008538-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 526.295 | 1473.705
Dirección de Vialidad | 02 | 40008544-0 | 003 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | 5000 | 3570.913 | 1429.087
Dirección de Vialidad | 02 | 40008544-0 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | 88000 | 0 | 88000
Dirección de Vialidad | 02 | 40008858-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | 240000 | 110380.442 | 129619.558
Dirección de Vialidad | 02 | 40008921-0 | 002 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 158800 | 114459 | 44341
Dirección de Vialidad | 02 | 40010935-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 945000 | 770942.81 | 174057.19
Dirección de Vialidad | 02 | 40010935-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 6319509 | 6319507.764 | 1.236
Dirección de Vialidad | 02 | 40010935-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 11491 | 0 | 11491
Dirección de Vialidad | 02 | 40010936-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 170829 | 98818.98 | 72010.02
Dirección de Vialidad | 02 | 40010936-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 171 | 0 | 171
Dirección de Vialidad | 02 | 40010985-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | 463000 | 417230.9 | 45769.1
Dirección de Vialidad | 02 | 40010985-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | 1998760 | 1386558.261 | 612201.739
Dirección de Vialidad | 02 | 40010985-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | 1240 | 1058.948 | 181.052
Dirección de Vialidad | 02 | 40010986-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | 1582070 | 0 | 1582070
Dirección de Vialidad | 02 | 40010986-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | 930 | 0 | 930
Dirección de Vialidad | 02 | 40011007-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | 275000 | 269384.69 | 5615.31
Dirección de Vialidad | 02 | 40011007-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | 3323000 | 2282096.255 | 1040903.745
Dirección de Vialidad | 02 | 40011009-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | 30000 | 0 | 30000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011013-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 2000 | 304.414 | 1695.586
Dirección de Vialidad | 02 | 40011013-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 1361000 | 866753.645 | 494246.355
Dirección de Vialidad | 02 | 40011013-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 6270000 | 5937545.458 | 332454.542
Dirección de Vialidad | 02 | 40011013-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 3000 | 1861.116 | 1138.884
Dirección de Vialidad | 02 | 40011014-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 62000 | 35358.776 | 26641.224
Dirección de Vialidad | 02 | 40011016-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011016-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 135000 | 40064.172 | 94935.828
Dirección de Vialidad | 02 | 40011016-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 575000 | 284760.229 | 290239.771
Dirección de Vialidad | 02 | 40011016-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 1000 | 929.818 | 70.182
Dirección de Vialidad | 02 | 40011041-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | 778358 | 657297.394 | 121060.606
Dirección de Vialidad | 02 | 40011041-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | 3896000 | 3511097.41 | 384902.59
Dirección de Vialidad | 02 | 40011041-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | 8642 | 3796.716 | 4845.284
Dirección de Vialidad | 02 | 40011043-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | 21000 | 21000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011044-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | 34000 | 34000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011056-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | 459000 | 431126.691 | 27873.309
Dirección de Vialidad | 02 | 40011056-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | 4398000 | 3497735.579 | 900264.421
Dirección de Vialidad | 02 | 40011056-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | 7000 | 1778.02 | 5221.98
Dirección de Vialidad | 02 | 40011058-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | 40000 | 0 | 40000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011058-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011061-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 70 | 0 | 70
Dirección de Vialidad | 02 | 40011061-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 1237930 | 736612.571 | 501317.429
Dirección de Vialidad | 02 | 40011061-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 2930000 | 1972382.269 | 957617.731
Dirección de Vialidad | 02 | 40011063-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 1006000 | 0 | 1006000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011064-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40011081-0 | 002 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | 195000 | 0 | 195000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011081-0 | 004 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | 1080000 | 0 | 1080000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011088-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 509000 | 408201.256 | 100798.744
Dirección de Vialidad | 02 | 40011088-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1500000 | 1499745.65 | 254.35
Dirección de Vialidad | 02 | 40011089-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | 152000 | 100825.843 | 51174.157
Dirección de Vialidad | 02 | 40011090-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 33930 | 14589.389 | 19340.611
Dirección de Vialidad | 02 | 40011090-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 160070 | 159607.866 | 462.134
Dirección de Vialidad | 02 | 40011090-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1000 | 710.279 | 289.721
Dirección de Vialidad | 02 | 40011094-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 450000 | 446903.172 | 3096.828
Dirección de Vialidad | 02 | 40011094-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 2444000 | 2437397.846 | 6602.154
Dirección de Vialidad | 02 | 40011095-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | 132000 | 65990.822 | 66009.178
Dirección de Vialidad | 02 | 40011095-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | 1000 | 998.743 | 1.257
Dirección de Vialidad | 02 | 40011096-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | 131000 | 65199.684 | 65800.316
Dirección de Vialidad | 02 | 40011096-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | 22010 | 21804.305 | 205.695
Dirección de Vialidad | 02 | 40011102-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 1500 | 697.707 | 802.293
Dirección de Vialidad | 02 | 40011102-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 1420500 | 814750.469 | 605749.531
Dirección de Vialidad | 02 | 40011102-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 5345000 | 5344981.414 | 18.586
Dirección de Vialidad | 02 | 40011102-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 5000 | 1575.508 | 3424.492
Dirección de Vialidad | 02 | 40011103-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | 232000 | 232000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011103-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | 13000 | 1879.832 | 11120.168
Dirección de Vialidad | 02 | 40011103-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011104-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | 213000 | 187030.705 | 25969.295
Dirección de Vialidad | 02 | 40011105-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011105-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 354250 | 145599.066 | 208650.934
Dirección de Vialidad | 02 | 40011105-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 716000 | 1883.128 | 714116.872
Dirección de Vialidad | 02 | 40011107-0 | 002 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | 30000 | 29966.615 | 33.385
Dirección de Vialidad | 02 | 40011111-0 | 002 | REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO | ITATA | TREGUACO | 37000 | 37000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011113-0 | 002 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL | DIGUILLÍN | PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 270500 | 233500.935 | 36999.065
Dirección de Vialidad | 02 | 40011127-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 180 | 158.054 | 21.946
Dirección de Vialidad | 02 | 40011127-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 1594820 | 872416.069 | 722403.931
Dirección de Vialidad | 02 | 40011127-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 6524000 | 6246489.02 | 277510.98
Dirección de Vialidad | 02 | 40011131-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | 618000 | 434644.708 | 183355.292
Dirección de Vialidad | 02 | 40011131-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | 2000000 | 1517189.585 | 482810.415
Dirección de Vialidad | 02 | 40011133-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | 11000 | 0 | 11000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011134-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | 60 | 50.406 | 9.594
Dirección de Vialidad | 02 | 40011134-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | 224940 | 169896.2 | 55043.8
Dirección de Vialidad | 02 | 40011134-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | 1823000 | 1247433.255 | 575566.745
Dirección de Vialidad | 02 | 40011156-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | 58 | 0 | 58
Dirección de Vialidad | 02 | 40011156-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | 1784942 | 714572.76 | 1070369.24
Dirección de Vialidad | 02 | 40011156-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | 10326000 | 10227522.36 | 98477.64
Dirección de Vialidad | 02 | 40011158-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | 1107000 | 313363.422 | 793636.578
Dirección de Vialidad | 02 | 40011160-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | 94000 | 2612.665 | 91387.335
Dirección de Vialidad | 02 | 40011160-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | 586000 | 0 | 586000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011162-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | 352000 | 18910.57 | 333089.43
Dirección de Vialidad | 02 | 40011167-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | 353000 | 25401.834 | 327598.166
Dirección de Vialidad | 02 | 40011167-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | 7825000 | 5028388.51 | 2796611.49
Dirección de Vialidad | 02 | 40011167-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | 5000 | 321.166 | 4678.834
Dirección de Vialidad | 02 | 40011169-0 | 003 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | 44500 | 16333.781 | 28166.219
Dirección de Vialidad | 02 | 40011169-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | 2809832 | 2660468.593 | 149363.407
Dirección de Vialidad | 02 | 40011169-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | 168 | 120.172 | 47.828
Dirección de Vialidad | 02 | 40011171-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 170000 | 135170.33 | 34829.67
Dirección de Vialidad | 02 | 40011171-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1394000 | 508577.992 | 885422.008
Dirección de Vialidad | 02 | 40011171-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011177-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 100000 | 61999.74 | 38000.26
Dirección de Vialidad | 02 | 40011228-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 1785500 | 1155661.658 | 629838.342
Dirección de Vialidad | 02 | 40011228-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 4730000 | 4452325.174 | 277674.826
Dirección de Vialidad | 02 | 40011228-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 6500 | 3667.61 | 2832.39
Dirección de Vialidad | 02 | 40011230-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | 7000 | 6678.61 | 321.39
Dirección de Vialidad | 02 | 40011257-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | 42000 | 11255.922 | 30744.078
Dirección de Vialidad | 02 | 40011261-0 | 002 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 147000 | 146999.754 | 0.246
Dirección de Vialidad | 02 | 40011494-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | LIMARI | MONTE PATRIA | 2050000 | 1428295.239 | 621704.761
Dirección de Vialidad | 02 | 40011494-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | LIMARI | MONTE PATRIA | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011769-0 | 002 | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | LIMARI | MONTE PATRIA | 194000 | 38846.72 | 155153.28
Dirección de Vialidad | 02 | 40011781-0 | 002 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | CHOAPA | ILLAPEL | 91000 | 90870.755 | 129.245
Dirección de Vialidad | 02 | 40011794-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU | 81000 | 22459.657 | 58540.343
Dirección de Vialidad | 02 | 40011806-0 | 002 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | 118000 | 77479.073 | 40520.927
Dirección de Vialidad | 02 | 40012124-0 | 002 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | CACHAPOAL | GRANEROS | 17000 | 0 | 17000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012124-0 | 003 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | CACHAPOAL | GRANEROS | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012124-0 | 004 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | CACHAPOAL | GRANEROS | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012126-0 | 002 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | CACHAPOAL | REQUINOA | 17000 | 0 | 17000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012126-0 | 003 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | CACHAPOAL | REQUINOA | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012126-0 | 004 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | CACHAPOAL | REQUINOA | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012457-0 | 002 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | CAUTIN | CUNCO | 295000 | 207246.729 | 87753.271
Dirección de Vialidad | 02 | 40012473-0 | 002 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 71000 | 71000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40012596-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | AYSEN | CISNES | 364000 | 247356.3 | 116643.7
Dirección de Vialidad | 02 | 40012596-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | AYSEN | CISNES | 9361000 | 6536447.454 | 2824552.546
Dirección de Vialidad | 02 | 40012977-0 | 002 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD | 161000 | 124184.149 | 36815.851
Dirección de Vialidad | 02 | 40013556-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | 37000 | 37000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40017106-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON, COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40017172-0 | 001 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 1000 | 67.28 | 932.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40017172-0 | 002 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 209000 | 0 | 209000
Dirección de Vialidad | 02 | 40017172-0 | 003 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 150000 | 138640.1 | 11359.9
Dirección de Vialidad | 02 | 40017172-0 | 004 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 1094270 | 0 | 1094270
Dirección de Vialidad | 02 | 40017277-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | CAUTIN | GALVARINO | 278000 | 214470.754 | 63529.246
Dirección de Vialidad | 02 | 40017277-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | CAUTIN | GALVARINO | 136470 | 136067.783 | 402.217
Dirección de Vialidad | 02 | 40017277-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | CAUTIN | GALVARINO | 2833810 | 1177837.691 | 1655972.309
Dirección de Vialidad | 02 | 40017277-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | CAUTIN | GALVARINO | 1200 | 104.81 | 1095.19
Dirección de Vialidad | 02 | 40017840-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL SUR | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 164000 | 94649.377 | 69350.623
Dirección de Vialidad | 02 | 40020009-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR | VALPARAISO | QUILPUE | 167000 | 133207.589 | 33792.411
Dirección de Vialidad | 02 | 40020702-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 28000 | 0 | 28000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020702-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 57000 | 0 | 57000
Dirección de Vialidad | 02 | 30063344-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | 29500 | 26848.4 | 2651.6
Dirección de Vialidad | 02 | 20169881-0 | 004 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | TALCA | TALCA | 491000 | 0 | 491000
Dirección de Vialidad | 02 | 30091237-0 | 003 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | MAIPO | PAINE | 350000 | 0 | 350000
Dirección de Vialidad | 02 | 20191064-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | 750000 | 230334.843 | 519665.157
Dirección de Vialidad | 02 | 30131601-0 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | IQUIQUE | IQUIQUE | 196000 | 180583.449 | 15416.551
Dirección de Vialidad | 02 | 30131601-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | IQUIQUE | IQUIQUE | 1935000 | 0 | 1935000
Dirección de Vialidad | 02 | 30124648-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30124648-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 30458426-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458426-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30458426-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30091009-0 | 004 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | 999000 | 222864.158 | 776135.842
Dirección de Vialidad | 02 | 30091009-0 | 999 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031004-0 | 001 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40031004-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30388473-0 | 001 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 30388473-0 | 002 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 30290175-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 500 | 79.895 | 420.105
Dirección de Vialidad | 02 | 30290175-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 187920 | 0 | 187920
Dirección de Vialidad | 02 | 40003955-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | COPIAPO | COPIAPO | 133000 | 78569.852 | 54430.148
Dirección de Vialidad | 02 | 30083002-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30083002-0 | 003 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 1100000 | 1073698.718 | 26301.282
Dirección de Vialidad | 02 | 30083002-0 | 004 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30284822-0 | 001 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | 500 | 53.824 | 446.176
Dirección de Vialidad | 02 | 30284822-0 | 002 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | 262184 | 0 | 262184
Dirección de Vialidad | 02 | 30458842-0 | 002 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO | LA UNION | 280000 | 103320.75 | 176679.25
Dirección de Vialidad | 02 | 30384429-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | 300000 | 91241.4 | 208758.6
Dirección de Vialidad | 02 | 40003392-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | PALENA | PALENA | 250000 | 2509.408 | 247490.592
Dirección de Vialidad | 02 | 40020032-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 250010 | 0 | 250010
Dirección de Vialidad | 02 | 40029771-0 | 003 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 242781 | 27874.575 | 214906.425
Dirección de Vialidad | 02 | 40012113-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | 228000 | 0 | 228000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027997-0 | 001 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 500 | 228.752 | 271.248
Dirección de Vialidad | 02 | 40027997-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | 73080 | 0 | 73080
Dirección de Vialidad | 02 | 40026957-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40026957-0 | 003 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026957-0 | 004 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | OSORNO | OSORNO | 675 | 0 | 675
Dirección de Vialidad | 02 | 40027820-9 | 004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40030679-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030679-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | 80000 | 0 | 80000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030679-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | 220000 | 0 | 220000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030679-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030637-0 | 004 | CONSERVACION RED VIALADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 9125000 | 5143064.204 | 3981935.796
Dirección de Vialidad | 02 | 40035395-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4470000 | 451853.075 | 4018146.925
Dirección de Vialidad | 02 | 40035408-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2421000 | 400647.784 | 2020352.216
Dirección de Vialidad | 02 | 40035405-0 | 004 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1251000 | 0 | 1251000
Dirección de Vialidad | 02 | 40003435-9 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | CHILOE | CHONCHI | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40003435-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | CHILOE | CHONCHI | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020617-9 | 002 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA | 452000 | 0 | 452000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025145-0 | 004 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 48000 | 35395.479 | 12604.521
Dirección de Vialidad | 02 | 40011268-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 92000 | 50843.802 | 41156.198
Dirección de Vialidad | 02 | 40003142-0 | 001 | MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40003142-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 1800 | 0 | 1800
Dirección de Vialidad | 02 | 40011255-0 | 002 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | 549010 | 269647.635 | 279362.365
Dirección de Vialidad | 02 | 30107046-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | CAUTIN | CUNCO | 280 | 71.484 | 208.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30107046-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | CAUTIN | CUNCO | 31320 | 0 | 31320
Dirección de Vialidad | 02 | 30460155-0 | 001 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL BALSAS RÍO TOLTÉN | CAUTIN | TOLTEN | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 30460155-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL BALSAS RÍO TOLTÉN | CAUTIN | TOLTEN | 10450 | 0 | 10450
Dirección de Vialidad | 02 | 30123000-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 40017888-0 | 004 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 0 | 1072588.988 | -1072588.988
Dirección de Vialidad | 02 | 30458839-0 | 002 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | 294000 | 91082.306 | 202917.694
Dirección de Vialidad | 02 | 40030688-0 | 001 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | ITATA | RANQUIL | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40030688-0 | 002 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | ITATA | RANQUIL | 104410 | 0 | 104410
Dirección de Vialidad | 02 | 40021426-0 | 004 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 | DIGUILLÍN | QUILLON | 44000 | 32406.318 | 11593.682
Dirección de Vialidad | 02 | 40011118-0 | 002 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | 219000 | 131535.003 | 87464.997
Dirección de Vialidad | 02 | 40011118-0 | 004 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | 1598000 | 1207363.942 | 390636.058
Dirección de Vialidad | 02 | 40011106-0 | 001 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DIGUILLÍN | YUNGAY | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40011106-0 | 002 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DIGUILLÍN | YUNGAY | 30400 | 0 | 30400
Dirección de Vialidad | 02 | 40026112-0 | 001 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40026112-0 | 002 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026112-0 | 003 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026112-0 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026112-0 | 999 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123731-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020032-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 0 | 228887.553 | -228887.553
Dirección de Vialidad | 02 | 30121216-0 | 001 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30121216-0 | 002 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 83520 | 0 | 83520
Dirección de Vialidad | 02 | 30370522-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | 500 | 63.916 | 436.084
Dirección de Vialidad | 02 | 30370522-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40018637-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | 137000 | 137000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40018637-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | 100000 | 90204.994 | 9795.006
Dirección de Vialidad | 02 | 40018637-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | 788810 | 788065.767 | 744.233
Dirección de Vialidad | 02 | 40018637-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | 1200 | 51.656 | 1148.344
Dirección de Vialidad | 02 | 30466033-0 | 001 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 30466033-0 | 002 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 31320 | 0 | 31320
Dirección de Vialidad | 02 | 30483632-0 | 002 | AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM | SANTIAGO | CERRILLOS | 193000 | 179712.562 | 13287.438
Dirección de Vialidad | 02 | 40011368-0 | 002 | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | 95000 | 0 | 95000
Dirección de Vialidad | 02 | 40012035-0 | 002 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, CURACAVI | 278010 | 96298.393 | 181711.607
Dirección de Vialidad | 02 | 40017888-9 | 004 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 1072590 | 0 | 1072590
Dirección de Vialidad | 02 | 40017888-9 | 999 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | TALAGANTE | EL MONTE | 2410 | 0 | 2410
Dirección de Vialidad | 02 | 40011380-0 | 001 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | MELIPILLA | CURACAVI | 1022 | 1022 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011380-0 | 002 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | MELIPILLA | CURACAVI | 22978 | 0 | 22978
Dirección de Vialidad | 02 | 40020241-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 156000 | 156000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40020214-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 60 | 0 | 60
Dirección de Vialidad | 02 | 40020214-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 794000 | 784993.813 | 9006.187
Dirección de Vialidad | 02 | 40020214-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 8762940 | 6614217.249 | 2148722.751
Dirección de Vialidad | 02 | 40020214-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031146-0 | 001 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 1000 | 71.484 | 928.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40031146-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 40031145-0 | 001 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M. | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | 500 | 75.69 | 424.31
Dirección de Vialidad | 02 | 40031145-0 | 002 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M. | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | 52210 | 0 | 52210
Dirección de Vialidad | 02 | 40030641-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 5417000 | 3915245.436 | 1501754.564
Dirección de Vialidad | 02 | 40027104-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035413-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40017890-0 | 002 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 397000 | 122056.48 | 274943.52
Dirección de Vialidad | 02 | 40027180-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2413000 | 2279826.568 | 133173.432
Dirección de Vialidad | 02 | 40027180-0 | 999 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020418-0 | 002 | NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 311000 | 289743.41 | 21256.59
Dirección de Vialidad | 02 | 40035427-0 | 001 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100 | 50.406 | 49.594
Dirección de Vialidad | 02 | 40035427-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1298630 | 1093619.443 | 205010.557
Dirección de Vialidad | 02 | 40035427-0 | 999 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2370 | 361.592 | 2008.408
Dirección de Vialidad | 02 | 40035428-0 | 001 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 320 | 0 | 320
Dirección de Vialidad | 02 | 40035428-0 | 002 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 178000 | 74086.541 | 103913.459
Dirección de Vialidad | 02 | 40035428-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4877772 | 4774808.133 | 102963.867
Dirección de Vialidad | 02 | 40035428-0 | 999 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 13000 | 5219.327 | 7780.673
Dirección de Vialidad | 02 | 40026598-9 | 004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30479809-0 | 003 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | LINARES | LINARES | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 30479809-0 | 004 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | LINARES | LINARES | 531000 | 0 | 531000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025899-0 | 004 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | LINARES | LINARES, LONGAVI | 148000 | 0 | 148000
Dirección de Vialidad | 02 | 30399282-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | LINARES | VILLA ALEGRE | 90000 | 0 | 90000
Dirección de Vialidad | 02 | 30399282-0 | 003 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | LINARES | VILLA ALEGRE | 100000 | 11832.29 | 88167.71
Dirección de Vialidad | 02 | 30399282-0 | 004 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | LINARES | VILLA ALEGRE | 720000 | 0 | 720000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019881-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR- TUNGA SUR, PROV.CHOAPA | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | 712000 | 590440.393 | 121559.607
Dirección de Vialidad | 02 | 40019881-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR- TUNGA SUR, PROV.CHOAPA | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | 3000 | 619.88 | 2380.12
Dirección de Vialidad | 02 | 40011842-0 | 001 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | CHOAPA | SALAMANCA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40011842-0 | 002 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | CHOAPA | SALAMANCA | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 40017867-0 | 002 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 410000 | 0 | 410000
Dirección de Vialidad | 02 | 40017867-0 | 003 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019882-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | ELQUI | LA SERENA | 1233000 | 1059741.372 | 173258.628
Dirección de Vialidad | 02 | 40019882-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | ELQUI | LA SERENA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019884-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | CHOAPA | SALAMANCA | 1809000 | 1806000 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019884-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | CHOAPA | SALAMANCA | 3000 | 309.94 | 2690.06
Dirección de Vialidad | 02 | 40020258-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 370000 | 264530.147 | 105469.853
Dirección de Vialidad | 02 | 40020258-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 810000 | 805786.162 | 4213.838
Dirección de Vialidad | 02 | 40020258-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 4000 | 1239.76 | 2760.24
Dirección de Vialidad | 02 | 40020339-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 142000 | 82390.184 | 59609.816
Dirección de Vialidad | 02 | 40019295-0 | 001 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | 560 | 207.305 | 352.695
Dirección de Vialidad | 02 | 40019295-0 | 002 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | 456370 | 0 | 456370
Dirección de Vialidad | 02 | 40027835-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40028928-9 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | ELQUI | VICUÑA | 1121000 | 0 | 1121000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030673-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030673-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 102000 | 0 | 102000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030673-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 556000 | 0 | 556000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030673-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030665-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 6679000 | 2624407.331 | 4054592.669
Dirección de Vialidad | 02 | 40018841-0 | 004 | CONSERVACION GLOSA 07 CALLE ACCESO LOS LEICES, COMUNA DE OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 93000 | 0 | 93000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035401-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 597810 | 447418.847 | 150391.153
Dirección de Vialidad | 02 | 40035401-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3200 | 0 | 3200
Dirección de Vialidad | 02 | 40035387-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027837-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30319122-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | CHILOE | QUEILEN | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30319122-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | CHILOE | QUEILEN | 83520 | 0 | 83520
Dirección de Vialidad | 02 | 30319122-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | CHILOE | QUEILEN | 130800 | 0 | 130800
Dirección de Vialidad | 02 | 30131861-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | CHILOE | ANCUD | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30131861-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | CHILOE | ANCUD | 62640 | 0 | 62640
Dirección de Vialidad | 02 | 30131861-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | CHILOE | ANCUD | 563760 | 0 | 563760
Dirección de Vialidad | 02 | 30231223-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 208800 | 0 | 208800
Dirección de Vialidad | 02 | 30257572-0 | 002 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30257572-0 | 003 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | AYSEN | CISNES | 301290 | 291427.946 | 9862.054
Dirección de Vialidad | 02 | 30257572-0 | 004 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30231622-9 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR BALSA BAKER, COCHRANE | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 355000 | 0 | 355000
Dirección de Vialidad | 02 | 30255323-0 | 001 | REPOSICION PUENTE PINUER, COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30255323-0 | 002 | REPOSICION PUENTE PINUER, COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30403479-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 500 | 209.914 | 290.086
Dirección de Vialidad | 02 | 30403479-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30403479-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 492000 | 1766.632 | 490233.368
Dirección de Vialidad | 02 | 30403479-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 701000 | 0 | 701000
Dirección de Vialidad | 02 | 30130944-0 | 003 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 329000 | 140482.112 | 188517.888
Dirección de Vialidad | 02 | 30391776-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 563000 | 345988.791 | 217011.209
Dirección de Vialidad | 02 | 30354173-0 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 120000 | 41050 | 78950
Dirección de Vialidad | 02 | 40035373-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027840-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027840-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 20075928-0 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 14000 | 0 | 14000
Dirección de Vialidad | 02 | 20075933-0 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40021411-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA S/R MAQUEHUE - LICANCO | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 500 | 147.175 | 352.825
Dirección de Vialidad | 02 | 40021411-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S/R MAQUEHUE - LICANCO | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 52210 | 0 | 52210
Dirección de Vialidad | 02 | 40020285-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | 426000 | 175890.187 | 250109.813
Dirección de Vialidad | 02 | 40020285-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | 1211200 | 1211198.84 | 1.16
Dirección de Vialidad | 02 | 40020285-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | 1800 | 0 | 1800
Dirección de Vialidad | 02 | 40020287-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | 591000 | 358362.43 | 232637.57
Dirección de Vialidad | 02 | 40020287-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | 1446400 | 1309486.24 | 136913.76
Dirección de Vialidad | 02 | 40020287-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | 3600 | 413.248 | 3186.752
Dirección de Vialidad | 02 | 40020021-0 | 002 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 250000 | 229933.881 | 20066.119
Dirección de Vialidad | 02 | 40020021-0 | 003 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 25000 | 16702.429 | 8297.571
Dirección de Vialidad | 02 | 40020021-0 | 004 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 1072000 | 1050109.11 | 21890.89
Dirección de Vialidad | 02 | 40020211-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 319000 | 221520.26 | 97479.74
Dirección de Vialidad | 02 | 40020211-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 25000 | 21898.239 | 3101.761
Dirección de Vialidad | 02 | 40020211-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 1195800 | 517341.263 | 678458.737
Dirección de Vialidad | 02 | 40020211-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 1200 | 361.592 | 838.408
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-9 | 002 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 112000 | 0 | 112000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-9 | 003 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 128710 | 0 | 128710
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-9 | 004 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 683000 | 0 | 683000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025844-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 104000 | 0 | 104000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025844-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 120000 | 4620.174 | 115379.826
Dirección de Vialidad | 02 | 40025844-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 1449600 | 0 | 1449600
Dirección de Vialidad | 02 | 40025844-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 400 | 0 | 400
Dirección de Vialidad | 02 | 40031194-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 300 | 0 | 300
Dirección de Vialidad | 02 | 40031194-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027817-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40029496-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40030672-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 1200 | 0 | 1200
Dirección de Vialidad | 02 | 40030672-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 35000 | 0 | 35000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030672-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 31000 | 0 | 31000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030672-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 400 | 0 | 400
Dirección de Vialidad | 02 | 40030677-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030677-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 62000 | 0 | 62000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030677-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 346000 | 0 | 346000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030677-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | 3600 | 0 | 3600
Dirección de Vialidad | 02 | 40030634-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 10089000 | 6221254.695 | 3867745.305
Dirección de Vialidad | 02 | 40034547-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA GLOSA 7 RURAL | CAUTIN | CUNCO | 291400 | 178121.194 | 113278.806
Dirección de Vialidad | 02 | 40034547-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA GLOSA 7 RURAL | CAUTIN | CUNCO | 600 | 146.734 | 453.266
Dirección de Vialidad | 02 | 30076636-9 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 168000 | 0 | 168000
Dirección de Vialidad | 02 | 30076636-9 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 1162000 | 0 | 1162000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-9 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 290000 | 0 | 290000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-9 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 3337100 | 0 | 3337100
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-9 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 900 | 0 | 900
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 148000 | 0 | 148000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 3145000 | 0 | 3145000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-9 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40016546-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | CAUTIN | CUNCO | 295000 | 231642.35 | 63357.65
Dirección de Vialidad | 02 | 40016546-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | CAUTIN | CUNCO | 26310 | 856.693 | 25453.307
Dirección de Vialidad | 02 | 40016546-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | CAUTIN | CUNCO | 4051800 | 1870750.087 | 2181049.913
Dirección de Vialidad | 02 | 40016546-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | CAUTIN | CUNCO | 1200 | 51.656 | 1148.344
Dirección de Vialidad | 02 | 30485466-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 0 | 236404.489 | -236404.489
Dirección de Vialidad | 02 | 30485466-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 0 | 4120.227 | -4120.227
Dirección de Vialidad | 02 | 30091212-0 | 002 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | 295000 | 164203.674 | 130796.326
Dirección de Vialidad | 02 | 40011110-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | 244100 | 112127.276 | 131972.724
Dirección de Vialidad | 02 | 30273579-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 139000 | 33317.334 | 105682.666
Dirección de Vialidad | 02 | 40020326-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 132000 | 3423.9 | 128576.1
Dirección de Vialidad | 02 | 40011741-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | 143000 | 0 | 143000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030664-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | 5976000 | 3750100.273 | 2225899.727
Dirección de Vialidad | 02 | 40035386-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 74.821 | 925.179
Dirección de Vialidad | 02 | 40035386-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 542000 | 83039.28 | 458960.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40035386-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1368000 | 187304.537 | 1180695.463
Dirección de Vialidad | 02 | 40035386-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 77.484 | 922.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40035400-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 582.821 | 417.179
Dirección de Vialidad | 02 | 40035400-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 630000 | 183863.175 | 446136.825
Dirección de Vialidad | 02 | 40035400-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6778000 | 2496099.603 | 4281900.397
Dirección de Vialidad | 02 | 40035400-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 464.904 | 535.096
Dirección de Vialidad | 02 | 40037770-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | 1000 | 79.895 | 920.105
Dirección de Vialidad | 02 | 40037770-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad | 02 | 40037770-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | 600000 | 0 | 600000
Dirección de Vialidad | 02 | 40037770-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011827-0 | 001 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 60 | 60 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011827-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 289940 | 0 | 289940
Dirección de Vialidad | 02 | 40021402-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 186000 | 48606.45 | 137393.55
Dirección de Vialidad | 02 | 40027826-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40031046-0 | 001 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | VALDIVIA | MAFIL | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40031046-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | VALDIVIA | MAFIL | 32494 | 0 | 32494
Dirección de Vialidad | 02 | 40029499-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40030690-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030690-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030690-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030690-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030691-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 500 | 57.188 | 442.812
Dirección de Vialidad | 02 | 40030691-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030691-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030691-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030644-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 4645000 | 3020646.498 | 1624353.502
Dirección de Vialidad | 02 | 40035388-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 360 | 302.436 | 57.564
Dirección de Vialidad | 02 | 40035388-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 367640 | 135610.891 | 232029.109
Dirección de Vialidad | 02 | 40035388-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1583000 | 1582914.364 | 85.636
Dirección de Vialidad | 02 | 40035385-0 | 001 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 420 | 406.666 | 13.334
Dirección de Vialidad | 02 | 40035385-0 | 002 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 299580 | 172569.674 | 127010.326
Dirección de Vialidad | 02 | 40035385-0 | 004 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 680000 | 679921.859 | 78.141
Dirección de Vialidad | 02 | 30093222-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 113000 | 0 | 113000
Dirección de Vialidad | 02 | 30093222-0 | 003 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 50000 | 48191.337 | 1808.663
Dirección de Vialidad | 02 | 30093222-0 | 004 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 990000 | 0 | 990000
Dirección de Vialidad | 02 | 40021516-9 | 002 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 307400 | 0 | 307400
Dirección de Vialidad | 02 | 30067364-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 30067364-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30132117-0 | 002 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | ARICA | ARICA | 418000 | 0 | 418000
Dirección de Vialidad | 02 | 30124737-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN | PARINACOTA | PUTRE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30124737-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN | PARINACOTA | PUTRE | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 30241272-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | ARICA | ARICA | 960440 | 5082.093 | 955357.907
Dirección de Vialidad | 02 | 30364289-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30364289-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | ARICA | ARICA | 22000 | 20779.768 | 1220.232
Dirección de Vialidad | 02 | 30364289-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30364290-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30364290-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | ARICA | ARICA | 2000 | 684.26 | 1315.74
Dirección de Vialidad | 02 | 30364290-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40020590-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 137000 | 69084.24 | 67915.76
Dirección de Vialidad | 02 | 40027833-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027833-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40031012-0 | 001 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40031012-0 | 002 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40031012-0 | 004 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40029491-9 | 002 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40029491-9 | 004 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40030649-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 4590000 | 2335199.006 | 2254800.994
Dirección de Vialidad | 02 | 40033971-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 250 | 67.28 | 182.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40033971-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 261000 | 0 | 261000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035403-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 179500 | 32235 | 147265
Dirección de Vialidad | 02 | 40035403-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 71000 | 0 | 71000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035403-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40032217-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 500 | 200.156 | 299.844
Dirección de Vialidad | 02 | 40032217-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 83520 | 0 | 83520
Dirección de Vialidad | 02 | 30131282-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | 209000 | 0 | 209000
Dirección de Vialidad | 02 | 30131282-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | 2000000 | 0 | 2000000
Dirección de Vialidad | 02 | 40004194-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 262000 | 110916.439 | 151083.561
Dirección de Vialidad | 02 | 40004194-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 3250000 | 2528308.632 | 721691.368
Dirección de Vialidad | 02 | 40003476-9 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 277000 | 0 | 277000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035398-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40020589-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30241072-0 | 001 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 30241072-0 | 002 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 62640 | 0 | 62640
Dirección de Vialidad | 02 | 30241072-0 | 003 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 12000 | 0 | 12000
Dirección de Vialidad | 02 | 30241072-0 | 004 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 541320 | 0 | 541320
Dirección de Vialidad | 02 | 40020521-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | IQUIQUE | IQUIQUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40020521-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | IQUIQUE | IQUIQUE | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 40020281-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | 211000 | 60853.511 | 150146.489
Dirección de Vialidad | 02 | 40020281-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | 2608520 | 2605335.077 | 3184.923
Dirección de Vialidad | 02 | 40020281-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | 2480 | 670.784 | 1809.216
Dirección de Vialidad | 02 | 40027830-0 | 004 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, PICA | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40026739-0 | 001 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40026739-0 | 002 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40026739-0 | 004 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40031013-0 | 001 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | COLCHANE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40031013-0 | 002 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | COLCHANE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031013-0 | 004 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | COLCHANE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031013-0 | 999 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | COLCHANE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030506-0 | 001 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 500 | 168.2 | 331.8
Dirección de Vialidad | 02 | 40030506-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 40030668-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030668-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030668-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030668-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030671-0 | 001 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030671-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030671-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030671-0 | 999 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030643-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 3313000 | 903938.978 | 2409061.022
Dirección de Vialidad | 02 | 40035382-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 79000 | 0 | 79000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035382-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 641910 | 0 | 641910
Dirección de Vialidad | 02 | 40035382-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1100 | 0 | 1100
Dirección de Vialidad | 02 | 40035397-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 30106622-9 | 002 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30106622-9 | 004 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027083-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30106685-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 94451.398 | -94451.398
Dirección de Vialidad | 02 | 40020617-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 339642.267 | -339642.267
Dirección de Vialidad | 02 | 40026087-9 | 002 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | CONCEPCION | CONCEPCION | 310000 | 0 | 310000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026087-9 | 004 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | CONCEPCION | CONCEPCION | 4838000 | 0 | 4838000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027218-0 | 001 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | CONCEPCION | HUALQUI | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40027218-0 | 002 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | CONCEPCION | HUALQUI | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 02 | 40027219-0 | 001 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | LEBU | 500 | 75.69 | 424.31
Dirección de Vialidad | 02 | 40027219-0 | 002 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | LEBU | 73080 | 0 | 73080
Dirección de Vialidad | 02 | 40027842-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027842-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40025518-0 | 001 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | CONCEPCION | CONCEPCION | 65 | 63.007 | 1.993
Dirección de Vialidad | 02 | 40025518-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | CONCEPCION | CONCEPCION | 157435 | 0 | 157435
Dirección de Vialidad | 02 | 40025518-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | CONCEPCION | CONCEPCION | 5000 | 1304.126 | 3695.874
Dirección de Vialidad | 02 | 40025518-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | CONCEPCION | CONCEPCION | 1724000 | 221166.469 | 1502833.531
Dirección de Vialidad | 02 | 40030393-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | BIO BIO | NACIMIENTO | 500 | 130.65 | 369.35
Dirección de Vialidad | 02 | 40030393-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | BIO BIO | NACIMIENTO | 50400 | 0 | 50400
Dirección de Vialidad | 02 | 40030384-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 500 | 202.145 | 297.855
Dirección de Vialidad | 02 | 40030384-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 41760 | 0 | 41760
Dirección de Vialidad | 02 | 40029493-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | 2000 | 267.675 | 1732.325
Dirección de Vialidad | 02 | 40029493-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | 386000 | 168033.899 | 217966.101
Dirección de Vialidad | 02 | 40029493-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | 1784000 | 616347.837 | 1167652.163
Dirección de Vialidad | 02 | 40030670-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 2500 | 0 | 2500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030670-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030670-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030652-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | 7257000 | 3318839.113 | 3938160.887
Dirección de Vialidad | 02 | 40029507-9 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, ANTUCO | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035396-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 759.81 | 1240.19
Dirección de Vialidad | 02 | 40035396-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 281000 | 211108.866 | 69891.134
Dirección de Vialidad | 02 | 40035396-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 818000 | 817994.53 | 5.47
Dirección de Vialidad | 02 | 40035058-0 | 001 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40035058-0 | 002 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Vialidad | 02 | 30286872-9 | 002 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 199000 | 0 | 199000
Dirección de Vialidad | 02 | 30286872-9 | 004 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 1840000 | 0 | 1840000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-9 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1230000 | 0 | 1230000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 16033000 | 0 | 16033000
Dirección de Vialidad | 02 | 40037547-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, SENDA EFE, REGION DEL BIOBIO, GLOSA 11 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 250000 | 0 | 250000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027103-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40027106-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40030515-9 | 004 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 170000 | 0 | 170000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031617-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40039454-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40026084-9 | 004 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30461122-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 550000 | 203616 | 346384
Dirección de Vialidad | 02 | 40021378-0 | 002 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 469000 | 461931.644 | 7068.356
Dirección de Vialidad | 02 | 40031003-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40031003-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 114840 | 0 | 114840
Dirección de Vialidad | 02 | 40012479-0 | 002 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR ROTONDA A CAMINO 1 EN PUERTO NATALES | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 122440 | 98391.6 | 24048.4
Dirección de Vialidad | 02 | 40020217-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | 262000 | 244081.824 | 17918.176
Dirección de Vialidad | 02 | 40020217-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | 4183000 | 4068236.737 | 114763.263
Dirección de Vialidad | 02 | 40026116-0 | 001 | CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40026116-0 | 002 | CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 40026125-0 | 001 | NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40026125-0 | 002 | NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 93960 | 0 | 93960
Dirección de Vialidad | 02 | 40027823-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40029497-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 1255000 | 152125.011 | 1102874.989
Dirección de Vialidad | 02 | 40030689-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030689-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030689-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030689-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030642-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 4269000 | 2611851.994 | 1657148.006
Dirección de Vialidad | 02 | 30485466-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Vialidad | 02 | 30485466-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 41000 | 0 | 41000
Dirección de Vialidad | 02 | 30485466-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 4074010 | 0 | 4074010
Dirección de Vialidad | 02 | 40035415-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1231000 | 0 | 1231000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025069-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 76000 | 0 | 76000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025069-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2000 | 508.93 | 1491.07
Dirección de Vialidad | 02 | 40025069-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027109-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30 | 0 | 30
Dirección de Vialidad | 02 | 40042824-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2022-2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020878-0 | 003 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40020878-0 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 585000 | 584921.919 | 78.081
Dirección de Vialidad | 02 | 30132689-0 | 001 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 30132689-0 | 002 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | 104410 | 0 | 104410
Dirección de Vialidad | 02 | 40030369-0 | 001 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | CONCEPCION | TOME | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030369-0 | 002 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | CONCEPCION | TOME | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40030369-0 | 003 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | CONCEPCION | TOME | 31320 | 0 | 31320
Dirección de Vialidad | 02 | 40030369-0 | 004 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | CONCEPCION | TOME | 563770 | 0 | 563770
Dirección de Vialidad | 02 | 30145872-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 217000 | 183520.549 | 33479.451
Dirección de Vialidad | 02 | 30145872-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | BIO BIO | LOS ANGELES | 2980000 | 2275754.548 | 704245.452
Dirección de Vialidad | 02 | 30136947-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 550000 | 167733.933 | 382266.067
Dirección de Vialidad | 02 | 40027217-0 | 001 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | BIO BIO | TUCAPEL | 500 | 55.199 | 444.801
Dirección de Vialidad | 02 | 40027217-0 | 002 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | BIO BIO | TUCAPEL | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 02 | 40022986-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | PARINACOTA | PUTRE | 266000 | 231816.794 | 34183.206
Dirección de Vialidad | 02 | 30113752-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 47000 | 0 | 47000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 211303.325 | -211303.325
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 2890642.543 | -2890642.543
Dirección de Vialidad | 02 | 40026294-0 | 999 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 103.312 | -103.312
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 148000 | -148000
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 4023.752 | -4023.752
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 1389371.563 | -1389371.563
Dirección de Vialidad | 02 | 40026906-0 | 999 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 206.624 | -206.624
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 0 | 111999.854 | -111999.854
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 0 | 24696.633 | -24696.633
Dirección de Vialidad | 02 | 40019598-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 0 | 360741.845 | -360741.845
Dirección de Vialidad | 02 | 30076636-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 0 | 38758.5 | -38758.5
Dirección de Vialidad | 02 | 30076636-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 0 | 47863.014 | -47863.014
Dirección de Vialidad | 02 | 40003476-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 220867 | -220867
Dirección de Vialidad | 02 | 30257872-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | 340000 | 136760.425 | 203239.575
Dirección de Vialidad | 02 | 40003396-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40003396-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 150000 | 46902.177 | 103097.823
Dirección de Vialidad | 02 | 40003396-0 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 30076559-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 62000 | 0 | 62000
Dirección de Vialidad | 02 | 30399823-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | LLANQUIHUE | FRESIA | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027088-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40027089-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40023736-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | LLANQUIHUE | COCHAMO | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027087-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40012482-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 30480980-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002601-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 40002601-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 10000 | 634.309 | 9365.691
Dirección de Vialidad | 02 | 40002601-0 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 105000 | 0 | 105000
Dirección de Vialidad | 02 | 30458861-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 1370000 | 2553.078 | 1367446.922
Dirección de Vialidad | 02 | 40025148-0 | 004 | CONSERVACION Y OPERACION TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | LOS ANDES | LOS ANDES | 769150 | 427279.835 | 341870.165
Dirección de Vialidad | 02 | 40025148-0 | 999 | CONSERVACION Y OPERACION TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | LOS ANDES | LOS ANDES | 10850 | 0 | 10850
Dirección de Vialidad | 02 | 30469338-0 | 003 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | PETORCA | CABILDO | 20880 | 0 | 20880
Dirección de Vialidad | 02 | 40004451-0 | 002 | AMPLIACION PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40004451-0 | 004 | AMPLIACION PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40011219-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | LOS ANDES, PETORCA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, PETORCA, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, PANQUEHUE, PUTAENDO, LIMACHE, OLMUE | 236000 | 62384.637 | 173615.363
Dirección de Vialidad | 02 | 40024557-0 | 001 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | QUILLOTA | HIJUELAS | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40024557-0 | 004 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | QUILLOTA | HIJUELAS | 481704 | 0 | 481704
Dirección de Vialidad | 02 | 30285173-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Vialidad | 02 | 30123015-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7000 | 4211.573 | 2788.427
Dirección de Vialidad | 02 | 30458860-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | VALDIVIA | VALDIVIA | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027825-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035380-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035380-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40016268-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | 80000 | 0 | 80000
Dirección de Vialidad | 02 | 30371047-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030971-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA A-13 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40030971-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A-13 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 30294726-0 | 001 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 450 | 0 | 450
Dirección de Vialidad | 02 | 30294726-0 | 002 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 76000 | 0 | 76000
Dirección de Vialidad | 02 | 30294726-0 | 004 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 137000 | 0 | 137000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030647-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 3864000 | 1884566.949 | 1979433.051
Dirección de Vialidad | 02 | 40027285-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | ARICA | ARICA | 49000 | 0 | 49000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035392-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40039735-0 | 004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2022-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad | 02 | 40011784-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | 0 | 158194.876 | -158194.876
Dirección de Vialidad | 02 | 30286872-0 | 002 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 185778.077 | -185778.077
Dirección de Vialidad | 02 | 30286872-0 | 004 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 1732797.124 | -1732797.124
Dirección de Vialidad | 02 | 40026087-0 | 002 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | CONCEPCION, BIO BIO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | 0 | 174135.74 | -174135.74
Dirección de Vialidad | 02 | 40026087-0 | 004 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | CONCEPCION, BIO BIO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | 0 | 4604393.487 | -4604393.487
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 2378.39 | -2378.39
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 264478.922 | -264478.922
Dirección de Vialidad | 02 | 40035384-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 2395144.101 | -2395144.101
Dirección de Vialidad | 02 | 40027442-0 | 003 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | PETORCA | ZAPALLAR | 105210 | 0 | 105210
Dirección de Vialidad | 02 | 40027490-0 | 003 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | PETORCA | PETORCA | 30000 | 18662.842 | 11337.158
Dirección de Vialidad | 02 | 40027490-0 | 004 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | PETORCA | PETORCA | 41760 | 0 | 41760
Dirección de Vialidad | 02 | 40025778-0 | 002 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | 203000 | 85870.2 | 117129.8
Dirección de Vialidad | 02 | 40027838-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40030676-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 150 | 0 | 150
Dirección de Vialidad | 02 | 40030676-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 70000 | 0 | 70000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030676-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 875000 | 0 | 875000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030676-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030654-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 1900 | 198.476 | 1701.524
Dirección de Vialidad | 02 | 40030654-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 317000 | 0 | 317000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030654-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 2754000 | 0 | 2754000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030654-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 13000 | 0 | 13000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030638-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 6288000 | 4187534.926 | 2100465.074
Dirección de Vialidad | 02 | 40035390-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200 | 67.28 | 132.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40035390-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 21000 | 0 | 21000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035390-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 680800 | 676898.144 | 3901.856
Dirección de Vialidad | 02 | 40033877-0 | 001 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | MARGA MARGA | QUILPUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40033877-0 | 002 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | MARGA MARGA | QUILPUE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40033877-0 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | MARGA MARGA | QUILPUE | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40033877-0 | 999 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | MARGA MARGA | QUILPUE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027085-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027839-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40011199-0 | 002 | CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | 609000 | 528168.3 | 80831.7
Dirección de Vialidad | 02 | 40019922-0 | 002 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 286000 | 239492.87 | 46507.13
Dirección de Vialidad | 02 | 40027821-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 910000 | 896799.4 | 13200.6
Dirección de Vialidad | 02 | 40027821-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 517000 | 399785.106 | 117214.894
Dirección de Vialidad | 02 | 40027821-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 2000 | 1738.163 | 261.837
Dirección de Vialidad | 02 | 40027822-0 | 001 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 42 | 41.888 | 0.112
Dirección de Vialidad | 02 | 40027822-0 | 002 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 276000 | 244252.295 | 31747.705
Dirección de Vialidad | 02 | 40027822-0 | 004 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 459000 | 301585.503 | 157414.497
Dirección de Vialidad | 02 | 40027822-0 | 999 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1958 | 1252.669 | 705.331
Dirección de Vialidad | 02 | 40029640-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 270000 | 144309.368 | 125690.632
Dirección de Vialidad | 02 | 40029640-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1740000 | 519087.143 | 1220912.857
Dirección de Vialidad | 02 | 40030640-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 4546000 | 2790500.05 | 1755499.95
Dirección de Vialidad | 02 | 40030681-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030681-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030681-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030681-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035416-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1333000 | 194831.541 | 1138168.459
Dirección de Vialidad | 02 | 40035412-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027112-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40040274-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000000 | 0 | 2000000
Dirección de Vialidad | 02 | 40029641-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 210000 | 177947.651 | 32052.349
Dirección de Vialidad | 02 | 40029641-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 810000 | 726361.707 | 83638.293
Dirección de Vialidad | 02 | 40030648-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2022 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 4401000 | 2235342.144 | 2165657.856
Dirección de Vialidad | 02 | 40020935-0 | 001 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40020935-0 | 002 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40020935-0 | 003 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | PUNILLA | SAN CARLOS | 20000 | 1935.324 | 18064.676
Dirección de Vialidad | 02 | 40020935-0 | 004 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | PUNILLA | SAN CARLOS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40033699-0 | 001 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | 500 | 79.895 | 420.105
Dirección de Vialidad | 02 | 40033699-0 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035393-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad | 02 | 40035393-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 297000 | 296997.825 | 2.175
Dirección de Vialidad | 02 | 40027107-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027831-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035383-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 30231622-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR BALSA BAKER, COCHRANE | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 199973.6 | -199973.6
Dirección de Vialidad | 02 | 40021345-0 | 002 | HABILITACION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL | LINARES | PARRAL | 116000 | 106662.571 | 9337.429
Dirección de Vialidad | 02 | 40021482-0 | 003 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | LINARES | RETIRO | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 40021482-0 | 004 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | LINARES | RETIRO | 530000 | 0 | 530000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027841-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027841-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40025776-0 | 002 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | 200000 | 38007 | 161993
Dirección de Vialidad | 02 | 40030658-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030658-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 34000 | 0 | 34000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030658-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 638000 | 0 | 638000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030658-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030651-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 6212000 | 3392798.045 | 2819201.955
Dirección de Vialidad | 02 | 40031630-0 | 001 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | TALCA | TALCA | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40031630-0 | 002 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | TALCA | TALCA | 41760 | 0 | 41760
Dirección de Vialidad | 02 | 40035375-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2381000 | 413747.095 | 1967252.905
Dirección de Vialidad | 02 | 30106685-9 | 002 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | CAUQUENES | CAUQUENES | 469000 | 0 | 469000
Dirección de Vialidad | 02 | 40037551-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 11 2022 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 230000 | 0 | 230000
Dirección de Vialidad | 02 | 40027077-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027080-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027080-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035374-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40021516-0 | 002 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 122599.46 | -122599.46
Dirección de Vialidad | 02 | 40011764-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 503010 | 193760.16 | 309249.84
Dirección de Vialidad | 02 | 30242773-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Vialidad | 02 | 40031002-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40031002-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 40004256-0 | 001 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40004256-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 104400 | 0 | 104400
Dirección de Vialidad | 02 | 30483372-0 | 002 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 377000 | 271277.09 | 105722.91
Dirección de Vialidad | 02 | 40004072-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | ANTOFAGASTA | TALTAL | 387000 | 106995.03 | 280004.97
Dirección de Vialidad | 02 | 40011784-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 308000 | 0 | 308000
Dirección de Vialidad | 02 | 40021441-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | ELQUI | LA HIGUERA | 416000 | 328240.01 | 87759.99
Dirección de Vialidad | 02 | 40019886-0 | 002 | REPOSICION PUENTE PAMA EN RUTA D-775, COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARÍ | LIMARI | COMBARBALA | 157500 | 92070.41 | 65429.59
Dirección de Vialidad | 02 | 40017885-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO 2020 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 500 | 67.28 | 432.72
Dirección de Vialidad | 02 | 40017885-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO 2020 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 52000 | 0 | 52000
Dirección de Vialidad | 02 | 40017885-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO 2020 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40037498-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA SENDAS EFE, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 11 2022 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 750000 | 0 | 750000
Dirección de Vialidad | 02 | 40025154-9 | 004 | CONSERVACION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE TUNEL LAS RAICES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40027996-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30 | 0 | 30
Dirección de Vialidad | 02 | 40027818-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20 | 0 | 20
Dirección de Vialidad | 02 | 40035399-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40035399-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10 | 0 | 10
Dirección de Vialidad | 02 | 40003014-0 | 003 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 150000 | 4912.854 | 145087.146
Dirección de Vialidad | 02 | 40019931-0 | 002 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | 378000 | 190082.066 | 187917.934
Dirección de Vialidad | 02 | 40016792-0 | 002 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | CACHAPOAL | REQUINOA | 120000 | 47338 | 72662
Dirección de Vialidad | 02 | 40018404-0 | 002 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | 200010 | 0 | 200010
Dirección de Vialidad | 02 | 40016790-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CARRETERA DEL COBRE - RIO LOCO - RUTA 5 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 102000 | 102000 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40020791-0 | 002 | AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 378000 | 84233.738 | 293766.262
Dirección de Vialidad | 02 | 40018101-0 | 002 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | COLCHAGUA | PUMANQUE | 60000 | 17280 | 42720
Dirección de Vialidad | 02 | 40018104-0 | 002 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 60000 | 17100 | 42900
Dirección de Vialidad | 02 | 40026726-0 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | 379000 | 353903.1 | 25096.9
Dirección de Vialidad | 02 | 40026726-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | 2475000 | 1061885.031 | 1413114.969
Dirección de Vialidad | 02 | 40026726-0 | 999 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | 5000 | 1317.228 | 3682.772
Dirección de Vialidad | 02 | 40027986-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 408000 | 320652.285 | 87347.715
Dirección de Vialidad | 02 | 40027986-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 1758000 | 1235142.141 | 522857.859
Dirección de Vialidad | 02 | 40027986-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | 3000 | 1523.852 | 1476.148
Dirección de Vialidad | 02 | 40030551-0 | 001 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40030551-0 | 002 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | 52200 | 0 | 52200
Dirección de Vialidad | 02 | 40028273-0 | 001 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad | 02 | 40028273-0 | 002 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | 104410 | 0 | 104410
Dirección de Vialidad | 02 | 40018099-0 | 001 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 500 | 71.484 | 428.516
Dirección de Vialidad | 02 | 40018099-0 | 002 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | CARDENAL CARO | PAREDONES | 41760 | 0 | 41760
Dirección de Vialidad | 02 | 40030657-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030657-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030657-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030657-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad | 02 | 40030645-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2022 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 5193000 | 3730749.183 | 1462250.817
Dirección de Vialidad | 02 | 40035402-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300 | 63.007 | 236.993
Dirección de Vialidad | 02 | 40035402-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 02 | 40035402-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 511010 | 0 | 511010
Dirección de Vialidad | 02 | 40018408-0 | 001 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 100 | 39.833 | 60.167
Dirección de Vialidad | 02 | 40018408-0 | 002 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40018408-0 | 003 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2000 | 133.053 | 1866.947
Dirección de Vialidad | 02 | 40018408-0 | 004 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 709900 | 0 | 709900
Dirección de Vialidad | 02 | 40020380-0 | 001 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 100 | 39.833 | 60.167
Dirección de Vialidad | 02 | 40020380-0 | 002 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 750 | 0 | 750
Dirección de Vialidad | 02 | 40020380-0 | 003 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2000 | 128.878 | 1871.122
Dirección de Vialidad | 02 | 40020380-0 | 004 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 590900 | 0 | 590900
Dirección de Vialidad | 02 | 40019930-0 | 001 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 200 | 66.946 | 133.054
Dirección de Vialidad | 02 | 40019930-0 | 002 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 40019930-0 | 003 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 100000 | 2551.283 | 97448.717
Dirección de Vialidad | 02 | 40019930-0 | 004 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 1989395 | 0 | 1989395
Dirección General de Aguas | 01 | 40012044-0 | 002 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 77213 | 77212.671 | 0.329
Dirección General de Aguas | 01 | 40009216-0 | 002 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 127649 | 0 | 127649
Dirección General de Aguas | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 3770 | 0 | 3770
Dirección General de Aguas | 02 | 30089740-0 | 002 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 180481 | 67709.423 | 112771.577
Dirección General de Aguas | 02 | 30089740-0 | 004 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 214036 | 152685.337 | 61350.663
Dirección General de Aguas | 02 | 30089740-0 | 005 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5112 | 0 | 5112
Dirección General de Aguas | 02 | 30089740-0 | 006 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 51125 | 314.16 | 50810.84
Dirección General de Aguas | 02 | 30089740-0 | 999 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 53039.147 | 96960.853
Dirección General de Aguas | 02 | 30089747-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 35421 | 20000 | 15421
Dirección General de Aguas | 02 | 30089747-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 34765 | 0 | 34765
Dirección General de Aguas | 02 | 30089747-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 26624 | 2003.229 | 24620.771
Dirección General de Aguas | 02 | 30089748-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 93720 | 46184.72 | 47535.28
Dirección General de Aguas | 02 | 30130205-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15338 | 0 | 15338
Dirección General de Aguas | 02 | 30130205-0 | 005 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6528 | 2915.5 | 3612.5
Dirección General de Aguas | 02 | 30130205-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 14955 | 855.502 | 14099.498
Dirección General de Aguas | 02 | 30130213-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 227174 | 12500 | 214674
Dirección General de Aguas | 02 | 30130213-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 102600 | 0 | 102600
Dirección General de Aguas | 02 | 30130213-0 | 006 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 207306 | 184812.411 | 22493.589
Dirección General de Aguas | 02 | 30130213-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 264345 | 141955.798 | 122389.202
Dirección General de Aguas | 02 | 30130218-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 209202 | 0 | 209202
Dirección General de Aguas | 02 | 30130218-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 103000 | 80582.555 | 22417.445
Dirección General de Aguas | 02 | 30130218-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 795158 | 749934.772 | 45223.228
Dirección General de Aguas | 02 | 30130218-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 110000 | 71820.263 | 38179.737
Dirección General de Aguas | 02 | 30130229-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10128 | 0 | 10128
Dirección General de Aguas | 02 | 30130229-0 | 999 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40243 | 29527.805 | 10715.195
Dirección General de Aguas | 02 | 30130257-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 58000 | 25642.83 | 32357.17
Dirección General de Aguas | 02 | 30130257-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 93352 | 53686.152 | 39665.848
Dirección General de Aguas | 02 | 30130267-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 51750 | 30222.878 | 21527.122
Dirección General de Aguas | 02 | 30130267-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1265519 | 158831.258 | 1106687.742
Dirección General de Aguas | 02 | 30130267-0 | 005 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 66675 | 13380.412 | 53294.588
Dirección General de Aguas | 02 | 30130267-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 25202 | 8012.278 | 17189.722
Dirección General de Aguas | 02 | 30130267-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 107356 | 19260.56 | 88095.44
Dirección General de Aguas | 02 | 30135814-0 | 002 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 227000 | 83788.107 | 143211.893
Dirección General de Aguas | 02 | 30135814-0 | 006 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20814 | 319.99 | 20494.01
Dirección General de Aguas | 02 | 30135814-0 | 999 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15808 | 11322.436 | 4485.564
Dirección General de Aguas | 02 | 30294322-0 | 002 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 92011 | 16725.039 | 75285.961
Dirección General de Aguas | 02 | 30294322-0 | 999 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 91694 | 42117.704 | 49576.296
Dirección General de Aguas | 02 | 30483327-0 | 004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 90000 | 49875.28 | 40124.72
Dirección General de Aguas | 02 | 30484775-0 | 002 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 209612 | 0 | 209612
Dirección General de Aguas | 02 | 30484775-0 | 005 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5112 | 158.6 | 4953.4
Dirección General de Aguas | 02 | 30484775-0 | 006 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 25562 | 10849.447 | 14712.553
Dirección General de Aguas | 02 | 30484775-0 | 999 | CONSERVACION INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 102035 | 71216.768 | 30818.232
Dirección General de Aguas | 02 | 40020601-0 | 002 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 203361 | 49629.779 | 153731.221
Dirección General de Aguas | 02 | 40020601-0 | 004 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 439935 | 152447.376 | 287487.624
Dirección General de Aguas | 02 | 40020601-0 | 006 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección General de Aguas | 02 | 40020601-0 | 999 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 77000 | 2284.219 | 74715.781
Dirección General de Aguas | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000001-0 | 002 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2013375 | 1609803.578 | 403571.422
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000002-0 | 002 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 714096 | 440967.049 | 273128.951
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000004-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 121444 | 60612.115 | 60831.885
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000004-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 32 | 31.448 | 0.552
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000005-0 | 001 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000005-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 529904 | 166086.387 | 363817.613
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000008-0 | 004 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO) | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 33255758 | 0 | 33255758
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000010-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | 1184018 | 802076.374 | 381941.626
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000010-0 | 999 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | 2705 | 2704.558 | 0.442
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000011-0 | 004 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3396858 | 0 | 3396858
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000013-0 | 004 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 18110 | 0 | 18110
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000016-0 | 002 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 401364 | 277891.024 | 123472.976
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000018-0 | 001 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 70 | 69.129 | 0.871
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000018-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 950500 | 531572.042 | 418927.958
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000019-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 975976 | 702904.487 | 273071.513
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000020-0 | 002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2409928 | 1235166.501 | 1174761.499
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000021-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 742230 | 679510.582 | 62719.418
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000023-0 | 004 | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 1958888 | 90132.8 | 1868755.2
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000024-0 | 002 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 410443 | 304048.89 | 106394.11
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000027-0 | 001 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000027-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 866361 | 395970.303 | 470390.697
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000030-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 871817 | 698456.019 | 173360.981
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000032-0 | 004 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 1816549 | 1774600.177 | 41948.823
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000034-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 902369 | 550792.628 | 351576.372
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000036-0 | 001 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 42 | 41.348 | 0.652
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000036-0 | 002 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 258428 | 106783.161 | 151644.839
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000038-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 329342 | 217180.343 | 112161.657
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000040-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | MELIPILLA | MELIPILLA | 506334 | 473284.182 | 33049.818
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000042-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 673491 | 421821.076 | 251669.924
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000044-0 | 002 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 536510 | 339550.046 | 196959.954
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000046-0 | 001 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 70 | 69.13 | 0.87
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000046-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 604417 | 329254.283 | 275162.717
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000047-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 377942 | 307330.403 | 70611.597
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000048-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | 1016074 | 753427.266 | 262646.734
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000048-0 | 999 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | 1063 | 974.898 | 88.102
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000049-0 | 001 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 400 | 239.515 | 160.485
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000049-0 | 002 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 1309423 | 859546.861 | 449876.139
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000049-0 | 999 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 2657 | 1808.279 | 848.721
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000050-0 | 002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | 1116931 | 761679.8 | 355251.2
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000050-0 | 999 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | 1237 | 754.76 | 482.24
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000051-0 | 002 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | COPIAPO | CALDERA | 287897 | 208043.696 | 79853.304
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000051-0 | 999 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | COPIAPO | CALDERA | 2196 | 408.824 | 1787.176
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000052-0 | 002 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 725223 | 563495.578 | 161727.422
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000052-0 | 999 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 3136 | 1509.52 | 1626.48
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000053-0 | 002 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | ARICA | ARICA | 988256 | 572233.877 | 416022.123
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000053-0 | 999 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | ARICA | ARICA | 3816 | 1808.279 | 2007.721
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000054-0 | 002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 410443 | 304347.241 | 106095.759
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000056-0 | 002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | SANTIAGO | LA CISTERNA | 460712 | 319813.215 | 140898.785
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000057-0 | 001 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 246 | 45.286 | 200.714
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000057-0 | 002 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 202633 | 62389.908 | 140243.092
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000058-0 | 001 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 246 | 45.287 | 200.713
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000058-0 | 002 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 202633 | 62389.909 | 140243.091
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000059-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 1148886 | 670094.988 | 478791.012
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000062-0 | 001 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 600 | 142.8 | 457.2
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000062-0 | 002 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 1733377 | 1303804.154 | 429572.846
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000063-0 | 001 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 91 | 90.573 | 0.427
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000063-0 | 002 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 328348 | 275388.806 | 52959.194
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000068-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | IQUIQUE | IQUIQUE | 1242247 | 625428.644 | 616818.356
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000069-0 | 002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 216162 | 144493.527 | 71668.473
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000070-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 1100306 | 753223.778 | 347082.222
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000070-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 2060 | 2059.864 | 0.136
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000072-0 | 002 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | 306764 | 152492.338 | 154271.662
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000072-0 | 999 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | 347 | 188.69 | 158.31
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000073-0 | 001 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | LA SERENA | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000073-0 | 002 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | LA SERENA | 359960 | 208043.698 | 151916.302
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000073-0 | 999 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | LA SERENA | 1499 | 1305.107 | 193.893
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000074-0 | 001 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EL LOA | CALAMA | 42 | 41.349 | 0.651
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000074-0 | 002 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EL LOA | CALAMA | 258207 | 106783.161 | 151423.839
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000074-0 | 999 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EL LOA | CALAMA | 221 | 220.136 | 0.864
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000075-0 | 002 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 524099 | 342668.831 | 181430.169
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000075-0 | 999 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2116 | 1132.14 | 983.86
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000077-0 | 002 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 289743 | 229116.203 | 60626.797
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000077-0 | 999 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 315 | 314.48 | 0.52
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000078-0 | 002 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | 642670 | 290060.894 | 352609.106
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000078-0 | 999 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | 504 | 503.168 | 0.832
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000084-0 | 002 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 708585 | 363683.385 | 344901.615
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000084-0 | 999 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 1463 | 1084.968 | 378.032
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000085-0 | 002 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 355189 | 275557.814 | 79631.186
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000086-0 | 002 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | LOS ANDES | LOS ANDES | 361702 | 234418.978 | 127283.022
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000086-0 | 999 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | LOS ANDES | LOS ANDES | 1164 | 0 | 1164
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000103-0 | 004 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 1807103 | 1806191.591 | 911.409
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000108-0 | 004 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 3498085 | 3478584.836 | 19500.164
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000110-0 | 004 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 446044 | 444190.693 | 1853.307
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000111-0 | 004 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 4290141 | 4095055.968 | 195085.032
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000114-0 | 004 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | SANTIAGO | 5597029 | 5355201.69 | 241827.31
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000116-0 | 004 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 9540000 | 9518322 | 21678
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000121-0 | 002 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO, LA GRANJA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | 144546 | 143404.692 | 1141.308
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000121-0 | 999 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | SANTIAGO, LA GRANJA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | 2492 | 1381.817 | 1110.183
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000123-0 | 004 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 7879732 | 6579622.85 | 1300109.15
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000127-0 | 004 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 324800 | 33430.396 | 291369.604
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000135-0 | 002 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 18250 | 18250 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000153-0 | 004 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 28332468 | 28296762.425 | 35705.575
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000159-0 | 002 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | CAUTIN | FREIRE | 214746 | 144493.528 | 70252.472
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000159-0 | 999 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | CAUTIN | FREIRE | 1416 | 581.793 | 834.207
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000169-0 | 004 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 2119658 | 2110426.338 | 9231.662
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000172-0 | 004 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 132543 | 131962.851 | 580.149
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000183-0 | 004 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | SANTIAGO | LA CISTERNA | 2182050 | 2182049.277 | 0.723
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000184-0 | 002 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 449964 | 368275.113 | 81688.887
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000185-0 | 001 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 400 | 59.5 | 340.5
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000185-0 | 002 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 701908 | 222117.727 | 479790.273
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000185-0 | 999 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 1092 | 566.07 | 525.93
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000205-0 | 001 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 100 | 0 | 100
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000205-0 | 002 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 21906 | 18906 | 3000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000208-0 | 001 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | 100 | 0 | 100
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000208-0 | 002 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | 21906 | 18905.52 | 3000.48
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000222-0 | 002 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | 1016385 | 632714.998 | 383670.002
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000224-0 | 002 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 325720 | 166086.395 | 159633.605
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000225-0 | 002 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 946007 | 823928.974 | 122078.026
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000225-0 | 999 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 2265 | 2012.672 | 252.328
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000230-0 | 004 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | 4515312 | 4115410.452 | 399901.548
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000231-0 | 003 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 137605 | 0 | 137605
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000231-0 | 999 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 19000 | 0 | 19000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000232-0 | 999 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000233-0 | 003 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 67338 | 62396.802 | 4941.198
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000233-0 | 999 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 20000 | 694.555 | 19305.445
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000234-0 | 999 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | MELIPILLA | MELIPILLA | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000235-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 0 | 20000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000236-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | 5000 | 77.588 | 4922.412
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000237-0 | 999 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000238-0 | 999 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000239-0 | 999 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000240-0 | 999 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000241-0 | 003 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 40000 | 29478.431 | 10521.569
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000241-0 | 999 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 12000 | 446.522 | 11553.478
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000242-0 | 999 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000243-0 | 999 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000244-0 | 003 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 15307355 | 13033.958 | 15294321.042
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000244-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 50000 | 946.542 | 49053.458
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000245-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 16000 | 0 | 16000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000246-0 | 999 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | CONCEPCION | CONCEPCION | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000247-0 | 003 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 89042 | 18882.956 | 70159.044
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000247-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 40000 | 4604.923 | 35395.077
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000248-0 | 003 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | CAUTIN | TEMUCO | 196764 | 0 | 196764
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000248-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | CAUTIN | TEMUCO | 40000 | 5809.24 | 34190.76
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000249-0 | 003 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 354960 | 0 | 354960
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000249-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 50000 | 2345.724 | 47654.276
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000250-0 | 003 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 945000 | 0 | 945000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000250-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 36000 | 1024.59 | 34975.41
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000251-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000254-0 | 001 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | 75 | 0 | 75
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000254-0 | 002 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | 478830 | 320709.533 | 158120.467
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000255-0 | 002 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 290000 | 222117.731 | 67882.269
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000256-0 | 002 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | 492333 | 372654.411 | 119678.589
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000258-0 | 002 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | 379133 | 213437.022 | 165695.978
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000268-0 | 004 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 16288250 | 14853233.22 | 1435016.78
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000269-0 | 003 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 252000 | 239525.109 | 12474.891
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000269-0 | 999 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 50000 | 3515.377 | 46484.623
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000270-0 | 999 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000271-0 | 999 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000272-0 | 999 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | LA CISTERNA | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000273-0 | 999 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000274-0 | 999 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000275-0 | 999 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000276-0 | 999 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 6000 | 547.563 | 5452.437
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000277-0 | 999 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000278-0 | 999 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | CAUTIN | FREIRE | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000281-0 | 002 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | 358874 | 276850.51 | 82023.49
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000294-0 | 999 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | IQUIQUE | IQUIQUE | 2000 | 101.959 | 1898.041
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000295-0 | 999 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000296-0 | 999 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000297-0 | 999 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 14000 | 953.619 | 13046.381
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000299-0 | 002 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 937131 | 725615.268 | 211515.732
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000304-0 | 004 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 315392 | 315392 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000305-0 | 002 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 346432 | 200248.506 | 146183.494
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000306-0 | 002 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 1211015 | 993062.662 | 217952.338
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000306-0 | 999 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 3428 | 3427.868 | 0.132
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000307-0 | 003 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 6469956 | 5894560.849 | 575395.151
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000307-0 | 999 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 60000 | 34443.691 | 25556.309
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000356-0 | 003 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 30000 | 23761.439 | 6238.561
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000356-0 | 999 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8000 | 0 | 8000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000450-0 | 999 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 0 | 4000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000456-0 | 001 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 100 | 0 | 100
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000456-0 | 002 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 3534 | 534 | 3000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000468-0 | 004 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) | CAUTIN | FREIRE | 317186 | 317185.4 | 0.6
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000469-0 | 001 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 400 | 243.72 | 156.28
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000469-0 | 002 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 1313359 | 716284.005 | 597074.995
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000482-0 | 002 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 1145250 | 859237.186 | 286012.814
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000487-0 | 002 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 866764 | 815154.11 | 51609.89
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000489-0 | 002 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 706511 | 454450.552 | 252060.448
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000491-0 | 002 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | LOS ANDES | LOS ANDES | 361419 | 234418.981 | 127000.019
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000491-0 | 999 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | LOS ANDES | LOS ANDES | 1447 | 1415.17 | 31.83
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000494-0 | 002 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | VALPARAISO | VALPARAISO | 167425 | 0 | 167425
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000498-0 | 999 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 4000 | 0 | 4000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000499-0 | 004 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 10019987 | 6432675.581 | 3587311.419
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000501-0 | 004 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 828240 | 789793.22 | 38446.78
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000502-0 | 004 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | 2353418 | 1963245.504 | 390172.496
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000503-0 | 003 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 261000 | 0 | 261000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000503-0 | 999 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 20000 | 32.226 | 19967.774
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000504-0 | 001 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000504-0 | 002 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | 197469 | 65235.632 | 132233.368
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000509-0 | 004 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 1554140 | 1322149.727 | 231990.273
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000510-0 | 999 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 0 | 6000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000511-0 | 999 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | QUILLOTA | NOGALES | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000522-0 | 004 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 9991330 | 9744071.435 | 247258.565
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000523-0 | 003 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 130000 | 93801.43 | 36198.57
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000523-0 | 999 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 70000 | 5768.672 | 64231.328
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000525-0 | 002 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 709726 | 554293.726 | 155432.274
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000525-0 | 999 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 1667 | 1509.504 | 157.496
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000526-0 | 002 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 503567 | 374216.709 | 129350.291
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000527-0 | 002 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | 1064670 | 659106.678 | 405563.322
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000528-0 | 001 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 400 | 142.8 | 257.2
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000528-0 | 002 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 1121116 | 651038.65 | 470077.35
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000529-0 | 002 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | PETORCA | PETORCA | 965432 | 723060.066 | 242371.934
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000529-0 | 999 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | PETORCA | PETORCA | 5113 | 3412.145 | 1700.855
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000531-0 | 004 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | SANTIAGO | PUDAHUEL | 12691253 | 11284313.406 | 1406939.594
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000533-0 | 001 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | 400 | 239.515 | 160.485
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000533-0 | 002 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | 452915 | 361875.931 | 91039.069
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000542-0 | 004 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | 18412667 | 11648882.486 | 6763784.514
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000545-0 | 003 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 22016051 | 15444524.571 | 6571526.429
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000545-0 | 999 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 70000 | 8215.168 | 61784.832
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000546-0 | 999 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 20000 | 71.715 | 19928.285
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000547-0 | 003 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | 4212525 | 3711303.735 | 501221.265
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000547-0 | 999 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | 70000 | 27197.311 | 42802.689
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000548-0 | 999 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | PETORCA | PETORCA | 10000 | 227.734 | 9772.266
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000549-0 | 003 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 13298258 | 0 | 13298258
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000549-0 | 999 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 31400 | 4451.771 | 26948.229
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000551-0 | 002 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 524391 | 342668.835 | 181722.165
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000551-0 | 999 | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1824 | 943.45 | 880.55
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40010574-0 | 002 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 606642 | 329986.45 | 276655.55
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40010575-0 | 002 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | 879021 | 113250.07 | 765770.93
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40010576-0 | 002 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 1323353 | 470000.617 | 853352.383
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40010577-0 | 002 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 244124 | 186702.29 | 57421.71
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40017370-0 | 002 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RELICITACIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | 1231318 | 603018.243 | 628299.757
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40017381-0 | 002 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 1069683 | 425833.588 | 643849.412
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000562-0 | 002 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | COQUIMBO | 266539 | 0 | 266539
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000563-0 | 001 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | LA SERENA | 87 | 86.636 | 0.364
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000563-0 | 002 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | ELQUI | LA SERENA | 473622 | 0 | 473622
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000570-0 | 001 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | CHILOE | INTERCOMUNAL | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000570-0 | 002 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | CHILOE | INTERCOMUNAL | 38942 | 0 | 38942
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40028387-0 | 002 | AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | 163230 | 70884.84 | 92345.16
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000603-9 | 004 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 10 | 0 | 10
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000566-0 | 002 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | PUNILLA | INTERCOMUNAL | 612310 | 338537.6 | 273772.4
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000566-0 | 004 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | PUNILLA | INTERCOMUNAL | 121700 | 115010.649 | 6689.351
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000566-0 | 999 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | PUNILLA | INTERCOMUNAL | 2488147 | 593069.479 | 1895077.521
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000003-0 | 004 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 11265365 | 3890642.7 | 7374722.3
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000444-0 | 004 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | 4270027 | 3838072.28 | 431954.72
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000554-0 | 002 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | 981866 | 791329.276 | 190536.724
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000610-0 | 001 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 87 | 0 | 87
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000610-0 | 002 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 589319 | 0 | 589319
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000612-0 | 004 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 2230972 | 0 | 2230972
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40024939-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 1763543 | 194062.88 | 1569480.12
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40031802-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 80072 | 0 | 80072
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000568-0 | 001 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 457 | 90.573 | 366.427
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000568-0 | 002 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 405476 | 0 | 405476
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000577-0 | 004 | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 645237 | 0 | 645237
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000567-0 | 001 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | 79 | 78.759 | 0.241
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000567-0 | 002 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | 507514 | 0 | 507514
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000575-0 | 004 | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 2067000 | 2062303.1 | 4696.9
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40021079-0 | 002 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 1705213 | 0 | 1705213
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000608-0 | 004 | RUTA 60CH (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 192512 | 0 | 192512
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000605-0 | 004 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | QUILLOTA | NOGALES | 10412698 | 3830969.64 | 6581728.36
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000544-0 | 003 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | 4937331 | 1264204.555 | 3673126.445
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000544-0 | 999 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | 70000 | 16634.288 | 53365.712
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000565-0 | 004 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 44848350 | 44848349.958 | 0.042
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000609-0 | 003 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES - COVID) | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 307959 | 0 | 307959
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000624-0 | 002 | AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 672946 | 432748.041 | 240197.959
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000626-0 | 001 | AMERICO VESPUCIO SUR (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 91 | 0 | 91
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000626-0 | 002 | AMERICO VESPUCIO SUR (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 896192 | 0 | 896192
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000627-0 | 004 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 36608120 | 774591.69 | 35833528.31
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000625-0 | 004 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 40832212 | 552904.222 | 40279307.778
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000629-0 | 004 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | SANTIAGO | SANTIAGO, LAS CONDES, PROVIDENCIA | 10000 | 0 | 10000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40026163-0 | 002 | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | SANTIAGO | SANTIAGO | 1754919 | 179123.99 | 1575795.01
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000571-0 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000571-0 | 002 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 374976 | 0 | 374976
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000573-0 | 001 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 400 | 0 | 400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000573-0 | 002 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 556116 | 0 | 556116
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000576-0 | 004 | -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 15833950 | 13798588.165 | 2035361.835
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000569-0 | 001 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | PUDAHUEL | 79 | 78.759 | 0.241
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000569-0 | 002 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | SANTIAGO | PUDAHUEL | 122840 | 0 | 122840
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000553-0 | 002 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | 1592938 | 1192521.314 | 400416.686
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40034171-0 | 001 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 2000 | 113.534 | 1886.466
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 40034171-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 924773 | 0 | 924773
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000630-0 | 004 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 905117 | 253581.032 | 651535.968
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000532-0 | 004 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | CONCEPCION | CONCEPCION | 2031813 | 1400879.998 | 630933.002
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000552-0 | 001 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 244 | 100.92 | 143.08
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000552-0 | 002 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 728521 | 0 | 728521
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000162-0 | 004 | VARIANTE MELIPILLA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000199-0 | 001 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | 100 | 0 | 100
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000199-0 | 002 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | 3000 | 0 | 3000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000302-0 | 001 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | 100 | 0 | 100
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000302-0 | 002 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | 21905 | 18904.5 | 3000.5
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000328-0 | 004 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | SANTIAGO | SANTIAGO | 1383291 | 1343290.925 | 40000.075
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000303-0 | 999 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2000 | 0 | 2000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000631-0 | 003 | -- CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (EXPROPIACIONES - COVID) | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 138582 | 0 | 138582
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000572-0 | 001 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | 400 | 142.197 | 257.803
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 29000572-0 | 002 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | 408999 | 0 | 408999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 9954 | 0 | 9954
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 01 | 40020615-0 | 002 | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SECTOR QUILACAHUIN-TRINIDAD. PROVINCIA DE OSORNO. | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | 173000 | 105952.064 | 67047.936
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 01 | 40021412-0 | 002 | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA. | VALDIVIA | VALDIVIA | 260000 | 0 | 260000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 29436 | 0 | 29436
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077015-0 | 003 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | 0 | 186281.609 | -186281.609
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077630-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 0 | 1250 | -1250
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30080195-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | ARICA | ARICA | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30081505-0 | 002 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | 70000 | 33780.541 | 36219.459
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30099535-0 | 003 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 0 | 9590.394 | -9590.394
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30099535-0 | 004 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | 0 | 1000000 | -1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30122001-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | LINARES | LINARES, LONGAVI | 0 | 300.886 | -300.886
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30231173-0 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 65824.293 | -65824.293
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30458864-0 | 004 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | VALPARAISO | CONCON | 0 | 1600000 | -1600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30481274-0 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 0 | 1680916.377 | -1680916.377
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40002586-0 | 002 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | VALDIVIA | MARIQUINA | 73000 | 72938.74 | 61.26
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40002586-0 | 003 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | VALDIVIA | MARIQUINA | 7000 | 342.72 | 6657.28
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40002586-0 | 004 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | VALDIVIA | MARIQUINA | 775000 | 719632.748 | 55367.252
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40003276-0 | 004 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 0 | 521594.911 | -521594.911
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40003618-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | VALPARAISO | VALPARAISO | 135000 | 117850.158 | 17149.842
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40006608-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 0 | 718806.635 | -718806.635
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40006608-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 0 | 314.43 | -314.43
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40007464-0 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | 0 | 3788.358 | -3788.358
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011064-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 0 | 70947.84 | -70947.84
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011064-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | 0 | 195783.806 | -195783.806
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011088-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 0 | 980743.096 | -980743.096
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011094-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 0 | 1044878.989 | -1044878.989
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011102-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | 0 | 1583261.316 | -1583261.316
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020243-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | MARGA MARGA | LIMACHE | 114000 | 112475.815 | 1524.185
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40023736-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | LLANQUIHUE | COCHAMO | 735000 | 0 | 735000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40023736-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | LLANQUIHUE | COCHAMO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025624-0 | 004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | CARDENAL CARO | LITUECHE | 164000 | 161486.597 | 2513.403
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025624-0 | 999 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | CARDENAL CARO | LITUECHE | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027075-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 960000 | 845218.979 | 114781.021
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027075-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 24795000 | 19545255.392 | 5249744.608
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027075-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 2531.144 | 7468.856
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027076-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 463000 | 331970.603 | 131029.397
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027076-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 103.312 | 1896.688
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027077-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1072000 | 794339.101 | 277660.899
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027077-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 9505000 | 7924668.467 | 1580331.533
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027077-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027078-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 519000 | 396824.035 | 122175.965
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027078-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6940000 | 5691300.449 | 1248699.551
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027078-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 1282.603 | 3717.397
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027079-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | 1329000 | 904087.541 | 424912.459
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027079-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | 3000 | 154.968 | 2845.032
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027080-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 328000 | 151877.527 | 176122.473
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027080-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4818000 | 2834839.413 | 1983160.587
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027080-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027081-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1328600 | 1291137.126 | 37462.874
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027081-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1400 | 0 | 1400
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027082-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1743000 | 1495723.052 | 247276.948
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027082-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15500600 | 13311773.019 | 2188826.981
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027082-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15400 | 0 | 15400
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027083-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TAMARUGAL | HUARA | 130000 | 129999.999 | 0.001
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027083-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TAMARUGAL | HUARA | 1199000 | 807000.453 | 391999.547
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027083-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TAMARUGAL | HUARA | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027084-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, TALTAL, CALAMA | 284000 | 151346.817 | 132653.183
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027084-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, TALTAL, CALAMA | 600 | 0 | 600
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027085-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | MARGA MARGA | OLMUE | 724000 | 541868.719 | 182131.281
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027085-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | MARGA MARGA | OLMUE | 911000 | 713350.994 | 197649.006
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027085-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | MARGA MARGA | OLMUE | 9000 | 813.396 | 8186.604
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027087-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | PALENA | CHAITEN | 410000 | 121760.88 | 288239.12
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027087-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | PALENA | CHAITEN | 19378000 | 10191053.276 | 9186946.724
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027087-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | PALENA | CHAITEN | 10000 | 77.484 | 9922.516
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027088-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | 428000 | 159355 | 268645
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027088-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | 7003000 | 6189487.249 | 813512.751
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027088-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | 10000 | 981.474 | 9018.526
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027089-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | 144000 | 65044.608 | 78955.392
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027089-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | 1883000 | 847411.531 | 1035588.469
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027089-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | 2000 | 46.79 | 1953.21
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027090-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | 180000 | 180000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027090-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | 964000 | 846218.683 | 117781.317
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027090-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027103-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | BIO BIO | MULCHEN | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027103-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | BIO BIO | MULCHEN | 240000 | 199080.164 | 40919.836
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027103-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | BIO BIO | MULCHEN | 12646000 | 7902167.27 | 4743832.73
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027103-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | BIO BIO | MULCHEN | 10000 | 2786.134 | 7213.866
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027104-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1641000 | 1155627.452 | 485372.548
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027104-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 21553000 | 15311857.101 | 6241142.899
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027104-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 3094.122 | 6905.878
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027106-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027106-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2090000 | 1915177.337 | 174822.663
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027106-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 28598000 | 21995320.731 | 6602679.269
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027106-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 7344.311 | 2655.689
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027107-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | 201100 | 201100 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027107-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | 9325000 | 6124978.297 | 3200021.703
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027107-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | 10000 | 1291.4 | 8708.6
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027109-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 2442000 | 2075962.977 | 366037.023
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027109-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027112-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ | 245 | 243.36 | 1.64
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027112-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ | 442000 | 341211.323 | 100788.677
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027112-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ | 2000500 | 839053.756 | 1161446.244
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027112-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | COIHAIQUE, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, RIO IBAÑEZ | 7755 | 0 | 7755
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30063344-0 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | 0 | 216225.222 | -216225.222
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30132448-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | RANCO | LA UNION | 0 | 10025.622 | -10025.622
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035413-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7550000 | 3285193.394 | 4264806.606
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035413-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 393.784 | 19606.216
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020214-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 885000 | 0 | 885000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025508-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | 0 | 18713.832 | -18713.832
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027820-0 | 002 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 749000 | 616999.975 | 132000.025
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027820-0 | 004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 19318000 | 16604600.986 | 2713399.014
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027820-0 | 999 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 124.274 | 9875.726
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031619-0 | 004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2942000 | 1773131.94 | 1168868.06
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031619-0 | 999 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035408-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000000 | 0 | 2000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035395-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2530000 | 0 | 2530000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020214-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | 0 | 628912.344 | -628912.344
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027831-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 140 | 138.764 | 1.236
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027831-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 366600 | 309803.706 | 56796.294
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027831-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5931260 | 5028392.505 | 902867.495
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027831-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 723.184 | 5276.816
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025508-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | 1593350 | 0 | 1593350
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40028665-0 | 004 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 214000 | 103940.132 | 110059.868
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035383-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035383-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2310000 | 403327.464 | 1906672.536
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035383-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011094-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1650000 | 0 | 1650000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011118-9 | 004 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | 1480000 | 0 | 1480000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029641-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 440000 | 0 | 440000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035393-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 280000 | 0 | 280000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035393-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1784000 | 0 | 1784000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30099535-9 | 003 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | CHILLAN, YUNGAY | 3800000 | 0 | 3800000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30099535-9 | 004 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DIGUILLÍN | CHILLAN, YUNGAY | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035427-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 131756.917 | -131756.917
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035428-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 2073966.291 | -2073966.291
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30319122-0 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | CHILOE | QUEILEN | 0 | 41663.999 | -41663.999
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131861-0 | 003 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | CHILOE | ANCUD | 0 | 291798.746 | -291798.746
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30387326-0 | 002 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | 156000 | 144646.802 | 11353.198
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30387326-0 | 004 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | 2939000 | 1659267.486 | 1279732.514
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30387326-0 | 999 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026598-0 | 004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8994000 | 8740346.631 | 253653.369
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026598-0 | 999 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 232.452 | 9767.548
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029507-0 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3520000 | 3001403.571 | 518596.429
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029507-0 | 999 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 1011.297 | 2988.703
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035428-9 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2239008 | 0 | 2239008
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035427-9 | 004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1700000 | 0 | 1700000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020285-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | 0 | 251348.651 | -251348.651
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30280722-9 | 002 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | 101000 | 0 | 101000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30280722-9 | 004 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | 1499000 | 0 | 1499000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027823-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027823-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2036000 | 1998047.061 | 37952.939
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027823-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035411-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 913000 | 355712.783 | 557287.217
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035411-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 0 | 5000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035386-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 1012896.88 | -1012896.88
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30458864-9 | 004 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | VALPARAISO | CONCON | 1600000 | 0 | 1600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025149-0 | 004 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | LOS ANDES | LOS ANDES | 124000 | 45847.368 | 78152.632
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027839-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 267000 | 119357.95 | 147642.05
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027839-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2759000 | 2756998.755 | 2001.245
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027839-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 981.464 | 4018.536
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029858-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | QUILLOTA | OLMUE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30106369-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | 1600000 | 0 | 1600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30081531-9 | 003 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | 1390000 | 0 | 1390000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027838-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8153000 | 8152897.571 | 102.429
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027838-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7000 | 3585.98 | 3414.02
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035379-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100 | 59.857 | 40.143
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035379-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 491000 | 114776.297 | 376223.703
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035379-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15947900 | 6751851.264 | 9196048.736
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035379-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 6951.854 | 13048.146
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30107026-9 | 003 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | 1100000 | 0 | 1100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30241072-0 | 003 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 0 | 6263.808 | -6263.808
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027830-0 | 004 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, PICA | 0 | 222396.07 | -222396.07
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027830-0 | 999 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, PICA | 0 | 309.936 | -309.936
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30106622-0 | 002 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 110000 | 0 | 110000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30106622-0 | 004 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 1823000 | 0 | 1823000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30106622-0 | 999 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 1000 | 258.28 | 741.72
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027832-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5174000 | 4728026.829 | 445973.171
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027832-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 206.624 | 4793.376
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027830-9 | 004 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 820000 | 0 | 820000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027830-9 | 999 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035397-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 279000 | 0 | 279000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035397-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 24658342 | 0 | 24658342
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035397-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 14200 | 0 | 14200
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131601-9 | 002 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | IQUIQUE | IQUIQUE | 110000 | 0 | 110000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131601-9 | 004 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | IQUIQUE | IQUIQUE | 700000 | 0 | 700000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40010986-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1200000 | 0 | 1200000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035382-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035382-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1687000 | 0 | 1687000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011064-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 172000 | 0 | 172000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011064-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 763000 | 0 | 763000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011064-9 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027841-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 268000 | 152007.2 | 115992.8
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027841-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3276000 | 2548088.46 | 727911.54
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027841-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30122001-9 | 003 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | LINARES | LINARES, LONGAVI | 1500000 | 0 | 1500000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035374-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 841000 | 134574.639 | 706425.361
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035374-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30063344-9 | 003 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077630-9 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 990000 | 0 | 990000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077630-9 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | 1170000 | 0 | 1170000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30123520-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | LINARES | LINARES | 1500000 | 0 | 1500000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011061-9 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011061-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1780000 | 0 | 1780000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025899-9 | 004 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | LINARES | LINARES, LONGAVI | 800000 | 0 | 800000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035375-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 900000 | 0 | 900000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30399823-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | 350000 | 257350.738 | 92649.262
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30458870-9 | 004 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | 1100000 | 0 | 1100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40007464-9 | 003 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131861-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | CHILOE | ANCUD | 483330 | 0 | 483330
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30319122-9 | 003 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | CHILOE | CHONCHI, QUEILEN | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035396-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 208081.673 | -208081.673
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020878-0 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 0 | 219445.461 | -219445.461
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025154-0 | 004 | CONSERVACION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE TUNEL LAS RAICES | MALLECO | LONQUIMAY | 66000 | 49017.528 | 16982.472
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027818-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 222.903 | 777.097
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027818-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 437000 | 421163.31 | 15836.69
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027818-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6025000 | 4260438.4 | 1764561.6
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027818-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 1516.08 | 8483.92
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027996-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 400 | 58.87 | 341.13
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027996-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 367500 | 265527.9 | 101972.1
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027996-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3116100 | 2646651.68 | 469448.32
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027996-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 1123.334 | 2876.666
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027817-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 58.87 | 941.13
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027817-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 458000 | 285379.008 | 172620.992
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027817-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4347000 | 2121631.596 | 2225368.404
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027817-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 1256.966 | 4743.034
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029496-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 117.74 | 882.26
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029496-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 542000 | 182923.054 | 359076.946
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029496-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8683992 | 6413320.973 | 2270671.027
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029496-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 1665.348 | 8334.652
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40006608-9 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | CAUTIN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN | 721000 | 0 | 721000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40006608-9 | 999 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | CAUTIN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029650-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | 200 | 0 | 200
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029650-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | 112800 | 29949.749 | 82850.251
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035399-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1200 | 114.002 | 1085.998
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035399-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 250000 | 66340 | 183660
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035399-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000800 | 2597906.686 | 1402893.314
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035399-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 20000 | 981.092 | 19018.908
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30076636-0 | 002 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30076636-0 | 004 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | CAUTIN | LAUTARO | 500000 | 0 | 500000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025844-9 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40025844-9 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | CAUTIN | FREIRE | 58000 | 0 | 58000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020287-9 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020287-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2300000 | 0 | 2300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020285-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020211-9 | 004 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | CAUTIN | VILLARRICA | 966000 | 0 | 966000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011167-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011167-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000000 | 0 | 3000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30482066-9 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3900000 | 0 | 3900000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30276122-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 170000 | 0 | 170000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30276122-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | CAUTIN | TOLTEN | 750000 | 0 | 750000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131282-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30131282-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40004194-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020589-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 380000 | 259263.39 | 120736.61
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027833-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 418000 | 337127.823 | 80872.177
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027833-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3400000 | 1980020.184 | 1419979.816
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027833-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029491-0 | 002 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 306000 | 119904.74 | 186095.26
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029491-0 | 004 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3870000 | 2445707.589 | 1424292.411
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029491-0 | 999 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035398-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100 | 0 | 100
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035398-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 355900 | 103977.824 | 251922.176
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035398-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5654000 | 826624.554 | 4827375.446
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035398-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 0 | 10000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035403-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035403-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1600000 | 0 | 1600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035400-9 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035400-9 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300000 | 0 | 300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011013-9 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011013-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1350000 | 0 | 1350000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035386-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1480000 | 0 | 1480000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029505-0 | 002 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE, GENERAL LAGOS | 0 | 271082.616 | -271082.616
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029505-0 | 004 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE, GENERAL LAGOS | 0 | 594848.816 | -594848.816
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40004544-0 | 002 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | CHOAPA | CANELA | 142400 | 71611.635 | 70788.365
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027837-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5808000 | 3606219.919 | 2201780.081
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027837-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 1252.671 | 1747.329
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027835-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 291000 | 229969.935 | 61030.065
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027835-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4531000 | 3757176.02 | 773823.98
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027835-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 167.883 | 4832.117
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027836-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 771000 | 602356.817 | 168643.183
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027836-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4823000 | 3240238.41 | 1582761.59
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027836-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 1710.266 | 3289.734
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035387-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035387-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5237000 | 1153528.218 | 4083471.782
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40017867-9 | 003 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 1990000 | 0 | 1990000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40019881-9 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR- TUNGA SUR, PROV.CHOAPA | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | 1260000 | 0 | 1260000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40019884-9 | 004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | CHOAPA | SALAMANCA | 600000 | 0 | 600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020258-9 | 002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 60000 | 0 | 60000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020258-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1400000 | 0 | 1400000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035401-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2950000 | 0 | 2950000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30445322-9 | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30445322-9 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 1500000 | 0 | 1500000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026081-0 | 002 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | 234000 | 180488.328 | 53511.672
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026081-0 | 004 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | 2764000 | 2622127.381 | 141872.619
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026081-0 | 999 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | 3000 | 718.729 | 2281.271
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026084-0 | 004 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, LOS ALAMOS | 3310000 | 3031852.074 | 278147.926
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026084-0 | 999 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, LOS ALAMOS | 3000 | 723.304 | 2276.696
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30259523-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40030515-0 | 004 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7000 | 0 | 7000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027842-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 102000 | 102000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027842-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5807000 | 3766648.647 | 2040351.353
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027842-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 1718.778 | 4281.222
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031617-0 | 001 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031617-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031617-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3159000 | 2286642.664 | 872357.336
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40031617-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 516.56 | 3483.44
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035384-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4750000 | 0 | 4750000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035396-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100000 | 0 | 100000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035396-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2900000 | 0 | 2900000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020878-9 | 004 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | 600000 | 0 | 600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011102-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2650000 | 0 | 2650000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40003276-9 | 004 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | 1400000 | 0 | 1400000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30257623-9 | 004 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | 600000 | 0 | 600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077015-9 | 002 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | CONCEPCION, BIO BIO | CHIGUAYANTE, NACIMIENTO | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077015-9 | 003 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | CONCEPCION, BIO BIO | CHIGUAYANTE, NACIMIENTO | 350000 | 0 | 350000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077015-9 | 004 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | CONCEPCION, BIO BIO | CHIGUAYANTE, NACIMIENTO | 900000 | 0 | 900000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40039454-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 500 | 0 | 500
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40039454-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185000 | 0 | 185000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40039454-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1565000 | 0 | 1565000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40039454-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035393-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 209401.295 | -209401.295
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30231173-9 | 003 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1110000 | 0 | 1110000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035412-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 42 | 41.888 | 0.112
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035412-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3212000 | 1459553.473 | 1752446.527
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035412-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4958 | 3512.642 | 1445.358
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020702-9 | 002 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020702-9 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1300000 | 0 | 1300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40011088-9 | 004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40002995-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 1500000 | 0 | 1500000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30481274-9 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4600000 | 0 | 4600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30403479-9 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 148000 | 0 | 148000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30403479-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 34000 | 0 | 34000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30283222-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 3700000 | 0 | 3700000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027829-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 546000 | 339973.293 | 206026.707
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027829-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3001800 | 2908366.267 | 93433.733
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027829-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5200 | 0 | 5200
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029505-9 | 002 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 519000 | 0 | 519000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029505-9 | 004 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 595000 | 0 | 595000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035392-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6489800 | 2250470.404 | 4239329.596
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035392-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 17200 | 0 | 17200
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30093222-9 | 002 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 140000 | 0 | 140000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30093222-9 | 004 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | VALDIVIA | CORRAL | 600000 | 0 | 600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30458860-0 | 002 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | VALDIVIA | VALDIVIA | 269000 | 131719.138 | 137280.862
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027825-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 672000 | 609836.419 | 62163.581
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027825-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2203000 | 1360056.165 | 842943.835
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027825-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3000 | 516.56 | 2483.44
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30132448-9 | 003 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | RANCO | LA UNION | 490000 | 0 | 490000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027826-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 155000 | 141988.439 | 13011.561
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027826-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5471000 | 3716355.413 | 1754644.587
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027826-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 311.434 | 5688.566
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029499-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185000 | 185000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029499-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6886000 | 5052617.575 | 1833382.425
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40029499-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6000 | 2789.432 | 3210.568
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035380-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1100 | 104.23 | 995.77
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035380-0 | 002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 471000 | 0 | 471000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035380-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6500900 | 906218.25 | 5594681.75
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035380-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 1533.212 | 8466.788
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035388-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2600000 | 0 | 2600000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035385-9 | 004 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 920000 | 0 | 920000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30480962-9 | 004 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 386000 | 0 | 386000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30106302-9 | 004 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30085173-9 | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30080601-9 | 004 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | RANCO | RIO BUENO | 740000 | 0 | 740000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30077029-9 | 002 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 151000 | 0 | 151000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30071390-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | RANCO | RIO BUENO | 1400000 | 0 | 1400000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40019930-9 | 002 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 69000 | 0 | 69000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40019930-9 | 004 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | COLCHAGUA | PALMILLA | 699000 | 0 | 699000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020380-9 | 002 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 78000 | 0 | 78000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40020380-9 | 004 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 9000 | 0 | 9000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027840-0 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 441000 | 327167.967 | 113832.033
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027840-0 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1972000 | 824321.003 | 1147678.997
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40027840-0 | 999 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4000 | 955.642 | 3044.358
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30122160-9 | 004 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 1300000 | 0 | 1300000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30241072-9 | 003 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | COLCHAGUA | LOLOL | 12000 | 0 | 12000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40018408-9 | 002 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 99000 | 0 | 99000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40018408-9 | 004 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 90000 | 0 | 90000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30083002-9 | 003 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 10900000 | 0 | 10900000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035373-0 | 001 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1500 | 63.007 | 1436.993
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035373-0 | 004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7664200 | 4299326.483 | 3364873.517
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035373-0 | 999 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 5000 | 826.496 | 4173.504
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30108960-9 | 004 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | 499000 | 0 | 499000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30121205-9 | 002 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30121205-9 | 004 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 549000 | 0 | 549000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 30123729-9 | 004 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 50000 | 0 | 50000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40026726-9 | 004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 700000 | 0 | 700000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035402-9 | 002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 150000 | 0 | 150000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 40035402-9 | 004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1800000 | 0 | 1800000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 210020 | 0 | 210020
Superintendencia de Servicios Sanitarios | 02 | 40032665-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SISS PISO 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | 540150 | 0 | 540150
Superintendencia de Servicios Sanitarios | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 40004185-0 | 002 | ANALISIS HIDROLOGICO Y MECANICO FLUVIAL QUEBRADA DE ACHA | ARICA | ARICA | 157629 | 155353.125 | 2275.875
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 40020200-0 | 002 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA RIO SAN JOSE | ARICA | ARICA | 135729 | 131958.363 | 3770.637
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 40020201-0 | 002 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA QUEBRADA VITOR | ARICA | ARICA | 107208 | 107207.6 | 0.4
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 40020202-0 | 002 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES A LA CUENCA CAMARONES | ARICA | CAMARONES | 136000 | 129776.955 | 6223.045
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 40020324-0 | 002 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES EN CUENCA RIO LLUTA | ARICA | ARICA | 29725 | 29724.033 | 0.967
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 20499 | 0 | 20499
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30086978-0 | 003 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 8519.106 | -8519.106
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30109452-0 | 004 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 0 | 1440717.018 | -1440717.018
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30226672-0 | 004 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE | 0 | 429838.202 | -429838.202
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025928-0 | 001 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | SANTIAGO | SANTIAGO | 150 | 75.69 | 74.31
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025928-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | SANTIAGO | SANTIAGO | 153904 | 133290.36 | 20613.64
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025950-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2021 - 2023 - RECUP | SANTIAGO | SANTIAGO | 300 | 66.946 | 233.054
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025950-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2021 - 2023 - RECUP | SANTIAGO | SANTIAGO | 2533043 | 2332172.147 | 200870.853
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 104250.765 | -104250.765
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-0 | 003 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 453423.989 | -453423.989
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-0 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 501799.877 | -501799.877
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025931-0 | 001 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | 150 | 71.484 | 78.516
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025931-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | 364356 | 147088.223 | 217267.777
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025996-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2021 - 2023 - RECUP | PUNILLA | COIHUECO | 150 | 142.968 | 7.032
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025996-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2021 - 2023 - RECUP | PUNILLA | COIHUECO | 5205000 | 1374381.781 | 3830618.219
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025996-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2021 - 2023 - RECUP | PUNILLA | COIHUECO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025953-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | 76233 | 56089.46 | 20143.54
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40033162-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | PUNILLA | COIHUECO | 594153 | 330997.404 | 263155.596
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40033162-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | PUNILLA | COIHUECO | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025960-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | 551711 | 551710.367 | 0.633
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40019965-0 | 002 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 134330.38 | -134330.38
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025929-0 | 001 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | CACHAPOAL | RANCAGUA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025929-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | CACHAPOAL | RANCAGUA | 266872 | 0 | 266872
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025994-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE O'HIGGINS 2021 - 2023 - RECUP | CACHAPOAL | RANCAGUA | 230000 | 0 | 230000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025951-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | CACHAPOAL | RANCAGUA | 3530710 | 2887273.305 | 643436.695
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025951-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | CACHAPOAL | RANCAGUA | 7000 | 0 | 7000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40019965-9 | 002 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 253402 | 0 | 253402
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40019967-0 | 002 | MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOÉ Y CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 57952 | 52852 | 5100
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025959-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025959-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 490745 | 29145.701 | 461599.299
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30080455-0 | 004 | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO., COLECTOR MELGAREJO | VALPARAISO | VALPARAISO | 804537 | 804531.571 | 5.429
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025926-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 491157 | 491156.513 | 0.487
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025992-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025992-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 838580 | 638074.399 | 200505.601
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025992-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 20596885 | 14820110.783 | 5776774.217
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025992-0 | 006 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 306574 | 0 | 306574
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025992-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025949-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE VALPARAISO 2021 - 2023 - RECUP | VALPARAISO | VALPARAISO | 659329 | 659327.321 | 1.679
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40033732-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPO - RECUP | PETORCA | PETORCA | 908450 | 899514.181 | 8935.819
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30120090-0 | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 27 | -27
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025988-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | TAMARUGAL | HUARA, PICA | 39500 | 37835.457 | 1664.543
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025988-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | TAMARUGAL | HUARA, PICA | 2229348 | 551987.492 | 1677360.508
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025988-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | TAMARUGAL | HUARA, PICA | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025942-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 500 | 0 | 500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025942-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | 6946403 | 2379455.356 | 4566947.644
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025995-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | CURICO | CURICO | 222 | 142.968 | 79.032
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025995-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | CURICO | CURICO | 698052 | 194480 | 503572
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025995-0 | 003 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | CURICO | CURICO | 38000 | 0 | 38000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025995-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | CURICO | CURICO | 5940015 | 481152.874 | 5458862.126
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025995-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | CURICO | CURICO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025952-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025952-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | 1867455 | 1657680.585 | 209774.415
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025952-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025935-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2021 - 2023 - RECUP | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 1203266 | 765799.721 | 437466.279
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025957-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 318826 | 161914.78 | 156911.22
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025957-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 3623547 | 1924715.693 | 1698831.307
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30226672-9 | 001 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30226672-9 | 004 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE | 747243 | 0 | 747243
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30226672-9 | 999 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025933-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2023 - RECUP | CAUTIN | TEMUCO | 319276 | 312613.355 | 6662.645
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025997-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2023 - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 3066021 | 1049571.851 | 2016449.149
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025955-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | CAUTIN | TEMUCO | 85435 | 66604.5 | 18830.5
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025955-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | CAUTIN | TEMUCO | 2398138 | 2195041.63 | 203096.37
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030492-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | CURACAUTIN | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030492-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | CURACAUTIN | 45590 | 45367.803 | 222.197
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030493-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | VICTORIA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030493-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | VICTORIA | 96441 | 96290.938 | 150.062
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030495-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | ANGOL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40030495-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO | ANGOL | 72166 | 72007.703 | 158.297
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40031973-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 150 | 71.484 | 78.516
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40031973-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 195215 | 78440.871 | 116774.129
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40031973-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN | VILCUN | 395000 | 0 | 395000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40032449-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | CAUTIN | VILCUN | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40032449-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | CAUTIN | VILCUN | 13272 | 0 | 13272
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40032449-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40032449-0 | 999 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40037012-0 | 001 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40037012-0 | 002 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 173272 | 0 | 173272
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40036991-0 | 001 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40036991-0 | 002 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 173272 | 0 | 173272
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40037013-0 | 001 | CONSERVACION CANAL BOQUIHUE, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40037013-0 | 002 | CONSERVACION CANAL BOQUIHUE, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025989-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 240 | 146.574 | 93.426
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025989-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 444047 | 158630.074 | 285416.926
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025989-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 1807494 | 732904.469 | 1074589.531
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025989-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025945-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025945-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2377422 | 952334.989 | 1425087.011
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025945-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025805-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 70672 | 70671.045 | 0.955
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025805-0 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2314226 | 2314225.688 | 0.312
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025805-0 | 999 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40029466-0 | 001 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2021-2022 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40029466-0 | 004 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2021-2022 - RECUP | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 300000 | 150911.818 | 149088.182
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 20183313-0 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA ANTOFA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 363887 | 181984.511 | 181902.489
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30451040-0 | 004 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA. | AYSEN | AYSEN | 0 | 399997.487 | -399997.487
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025946-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2021 - 2023 - RECUP | COPIAPO | COPIAPO | 150 | 57.188 | 92.812
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025946-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2021 - 2023 - RECUP | COPIAPO | COPIAPO | 1079235 | 732499.395 | 346735.605
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025946-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2021 - 2023 - RECUP | COPIAPO | COPIAPO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-9 | 001 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-9 | 002 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 164500 | 0 | 164500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-9 | 003 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 1457089 | 0 | 1457089
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-9 | 004 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 1560000 | 0 | 1560000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30394729-9 | 999 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | COPIAPO | COPIAPO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30131607-0 | 002 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 565000 | 0 | 565000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30131607-0 | 003 | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 500000 | 507.904 | 499492.096
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025990-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | ELQUI | COQUIMBO | 279 | 128.672 | 150.328
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025990-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | ELQUI | COQUIMBO | 285266 | 87422.186 | 197843.814
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025990-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | ELQUI | COQUIMBO | 3748667 | 829057.233 | 2919609.767
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025990-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | ELQUI | COQUIMBO | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025932-0 | 001 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025932-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025932-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 991586 | 367333.524 | 624252.476
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025954-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025954-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025954-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | 1724629 | 1282333.482 | 442295.518
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30120090-9 | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | BIO BIO | LOS ANGELES | 5000000 | 0 | 5000000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30086978-9 | 003 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO | 4000000 | 0 | 4000000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40041240-0 | 001 | CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | BIO BIO | QUILACO | 300 | 0 | 300
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40041240-0 | 004 | CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | BIO BIO | QUILACO | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025937-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025937-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 533745 | 145534.176 | 388210.824
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025937-0 | 999 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025998-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | 20000 | 20000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025998-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | 538000 | 369237.748 | 168762.252
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025998-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025958-0 | 001 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025958-0 | 004 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 266872 | 257411.64 | 9460.36
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025958-0 | 999 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 500 | 0 | 500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40029471-0 | 001 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2021 - 2022 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40029471-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2021 - 2022 - RECUP | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 323640 | 36723.584 | 286916.416
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30109452-9 | 001 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30109452-9 | 004 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 2354714 | 0 | 2354714
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 30451040-9 | 004 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA. | AYSEN | AYSEN | 400000 | 0 | 400000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025987-0 | 002 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 104836 | 55217.179 | 49618.821
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025987-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 4386055 | 2542907.662 | 1843147.338
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025987-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 6000 | 0 | 6000
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025941-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA | ARICA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025941-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA | ARICA | 2530032 | 809777.293 | 1720254.707
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025941-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | ARICA | ARICA | 1500 | 0 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025934-0 | 001 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2021 - 2023 - RECUP | VALDIVIA | VALDIVIA | 150 | 0 | 150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025934-0 | 004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2021 - 2023 - RECUP | VALDIVIA | VALDIVIA | 480370 | 0 | 480370
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025956-0 | 001 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | 867 | 0 | 867
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025956-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | 112193 | 97704.345 | 14488.655
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 40025956-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | 1894190 | 1402001.902 | 492188.098
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 5644705 | 0 | 5644705
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 40010004-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 199475 | 199399.945 | 75.055
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 40010005-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 277440 | 228308.899 | 49131.101
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 40010356-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 198000 | 106468.254 | 91531.746
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 40010002-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 93182 | 93181.25 | 0.75
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 40009993-0 | 002 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 240650 | 240616.089 | 33.911
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-0 | 002 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 122104.656 | -122104.656
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-0 | 003 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 7999.674 | -7999.674
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-0 | 004 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 1267220.415 | -1267220.415
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027127-0 | 002 | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 105000 | 104554.431 | 445.569
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027127-0 | 004 | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 663380 | 661703.846 | 1676.154
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027135-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 80066 | 80065.342 | 0.658
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027135-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | SANTIAGO | PUDAHUEL | 1111818 | 1111817.836 | 0.164
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030402-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | SANTIAGO | PUDAHUEL | 78545 | 78544.64 | 0.36
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030402-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | SANTIAGO | PUDAHUEL | 208690 | 208689.935 | 0.065
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033023-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION. | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 38666 | 38665.222 | 0.778
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033023-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION. | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 649711 | 649710.556 | 0.444
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033023-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION. | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 600 | 209.62 | 390.38
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033048-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 220000 | 155515.065 | 64484.935
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033048-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 1628233 | 1596779.718 | 31453.282
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033048-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 4320 | 0 | 4320
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033052-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 192000 | 153129.346 | 38870.654
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033052-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 1377590 | 1362452.634 | 15137.366
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033052-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 4320 | 0 | 4320
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033054-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 209000 | 153887.927 | 55112.073
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033054-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 996817 | 886026.336 | 110790.664
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033054-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 4320 | 0 | 4320
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031050-0 | 004 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | PALENA | CHAITEN | 278000 | 275339.414 | 2660.586
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031050-0 | 999 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | PALENA | CHAITEN | 2294 | 383.312 | 1910.688
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030766-0 | 001 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN | CHILLAN | 104 | 0 | 104
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030766-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN | CHILLAN | 1000000 | 0 | 1000000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030766-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION | DIGUILLÍN | CHILLAN | 1566 | 0 | 1566
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030399-0 | 002 | CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | 40462 | 40461.173 | 0.827
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030399-0 | 004 | CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | 171443 | 171442.627 | 0.373
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030399-0 | 999 | CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | 78 | 77.484 | 0.516
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30100036-0 | 002 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 356859 | 256612.544 | 100246.456
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30100036-0 | 004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 8898127 | 4551956.523 | 4346170.477
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30100036-0 | 999 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 11658 | 3435.124 | 8222.876
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027097-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 116150 | 115762.389 | 387.611
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027097-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 1144505 | 955489.475 | 189015.525
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027097-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 11551 | 2529.832 | 9021.168
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30485530-0 | 002 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN) | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 65880 | 65878.981 | 1.019
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30485530-0 | 004 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN) | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 384262 | 383563.533 | 698.467
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 30485530-0 | 999 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN) | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 3000 | 2459.591 | 540.409
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40044994-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 753195 | 0 | 753195
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030400-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 119600 | 115462.078 | 4137.922
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030400-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 1287963 | 1287962.781 | 0.219
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030400-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 646 | 645.7 | 0.3
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032168-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 100 | 0 | 100
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032168-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 751665 | 71861.43 | 679803.57
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032168-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | IQUIQUE | IQUIQUE | 1000 | 129.14 | 870.86
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031269-0 | 004 | CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 520000 | 0 | 520000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031269-0 | 999 | CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 1184 | 0 | 1184
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030955-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | CURICO | CURICO | 572400 | 0 | 572400
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030955-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | CURICO | CURICO | 885 | 0 | 885
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033264-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 86373 | 80428.201 | 5944.799
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033264-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2426329 | 2426328.345 | 0.655
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030907-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 200 | 75.69 | 124.31
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030907-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 206654 | 26420.419 | 180233.581
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030907-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 3064265 | 2070739.544 | 993525.456
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030907-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030904-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EL LOA | CALAMA | 200 | 75.69 | 124.31
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030904-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EL LOA | CALAMA | 184666 | 0 | 184666
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030904-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EL LOA | CALAMA | 627085 | 0 | 627085
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40030904-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EL LOA | CALAMA | 1800 | 25.828 | 1774.172
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40029865-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN | COPIAPO | COPIAPO | 45474 | 45473.244 | 0.756
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40029865-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN | COPIAPO | COPIAPO | 238140 | 238139.223 | 0.777
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40029865-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN | COPIAPO | COPIAPO | 1377 | 1376.643 | 0.357
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033965-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 74380 | 74379.795 | 0.205
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033965-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 816817 | 816815.825 | 1.175
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033965-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 427 | 426.165 | 0.835
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033968-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | COPIAPO | COPIAPO | 75614 | 74470.044 | 1143.956
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033968-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | COPIAPO | COPIAPO | 340549 | 340548.678 | 0.322
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033968-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | COPIAPO | COPIAPO | 155 | 154.97 | 0.03
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033041-0 | 002 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | 70549 | 70548.311 | 0.689
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033041-0 | 004 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | 655479 | 655478.03 | 0.97
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033041-0 | 999 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | 553 | 552.045 | 0.955
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033978-0 | 002 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | ELQUI | LA SERENA | 71860 | 71859.466 | 0.534
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033978-0 | 004 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | ELQUI | LA SERENA | 823352 | 823351.284 | 0.716
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033978-0 | 999 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031192-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | COMBARBALA | 162 | 158.108 | 3.892
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031192-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031192-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | COMBARBALA | 736000 | 0 | 736000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031192-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | COMBARBALA | 1338 | 0 | 1338
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033178-0 | 001 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | OVALLE | 169 | 168.2 | 0.8
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033178-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | OVALLE | 104400 | 38638.63 | 65761.37
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033178-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | OVALLE | 1997000 | 161596.112 | 1835403.888
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033178-0 | 999 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | LIMARI | OVALLE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027138-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | CONCEPCION | TALCAHUANO | 107851 | 103597.11 | 4253.89
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40027138-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | CONCEPCION | TALCAHUANO | 3106995 | 2664009.302 | 442985.698
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-9 | 002 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 126914 | 0 | 126914
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-9 | 003 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2857431 | 0 | 2857431
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40009728-9 | 004 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | CONCEPCION | TALCAHUANO | 1437916 | 0 | 1437916
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40011266-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 348988 | 348987.994 | 0.006
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40011266-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | AYSEN | AYSEN | 285 | 284.108 | 0.892
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020104-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1314085 | 841011.502 | 473073.498
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020104-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 1063 | 156.466 | 906.534
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020100-0 | 001 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 300 | 212.352 | 87.648
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020100-0 | 002 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 339800 | 169856.723 | 169943.277
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020100-0 | 004 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1064494 | 612721.253 | 451772.747
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40020100-0 | 999 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4667 | 3857.843 | 809.157
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033035-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 1270000 | 715322.406 | 554677.594
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40026092-0 | 002 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | ARICA | ARICA | 85307 | 68404.769 | 16902.231
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40026092-0 | 004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | ARICA | ARICA | 265900 | 261748 | 4152
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40038963-0 | 004 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACIÓN | PARINACOTA | PUTRE | 2375630 | 310677.914 | 2064952.086
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40038963-0 | 999 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACIÓN | PARINACOTA | PUTRE | 3000 | 0 | 3000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40031234-0 | 002 | CONSERVACION AREA DE MOV. AD. LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, DE LA UNIÓN- PLAN DE RECUPERACIÓN | RANCO | LA UNION | 19865 | 19864.5 | 0.5
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032982-0 | 002 | CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS-PLAN RECUPERACIÓN | VALDIVIA | VALDIVIA | 70462 | 39754.65 | 30707.35
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032982-0 | 004 | CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS-PLAN RECUPERACIÓN | VALDIVIA | VALDIVIA | 606598 | 606590.386 | 7.614
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40033073-0 | 004 | CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHOY-PLAN RECUPERACIÓN | VALDIVIA | MARIQUINA | 258742 | 255633.668 | 3108.332
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032227-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 1000 | 67.28 | 932.72
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032227-0 | 002 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032227-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 1100000 | 0 | 1100000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 40032227-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 4000 | 0 | 4000
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013637-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 187368 | 87783.323 | 99584.677
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013637-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 1424609 | 863213.182 | 561395.818
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013635-0 | 002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR COLONIA KENNEDY,COMUNA DE PAINE | MAIPO | PAINE | 297135 | 87924.62 | 209210.38
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013635-0 | 004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR COLONIA KENNEDY,COMUNA DE PAINE | MAIPO | PAINE | 1808595 | 748036.984 | 1060558.016
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013252-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 127896 | 53153.562 | 74742.438
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40013252-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | MELIPILLA | 929446 | 366576.294 | 562869.706
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40022913-0 | 002 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 89025 | 0 | 89025
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40022913-0 | 004 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | CHACABUCO | LAMPA | 613972 | 0 | 613972
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030360-0 | 001 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 76 | 0 | 76
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030360-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 187956 | 113949.065 | 74006.935
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030360-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2357087 | 1737435.105 | 619651.895
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034092-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR QUILAPILUN. COMUNA DE COLINA | CHACABUCO | COLINA | 21800 | 0 | 21800
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034092-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR QUILAPILUN. COMUNA DE COLINA | CHACABUCO | COLINA | 196200 | 0 | 196200
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034067-0 | 002 | CONSERVACION SSR PELVÍN, COMUNA DE PEÑAFLOR | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 9385 | 0 | 9385
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034067-0 | 004 | CONSERVACION SSR PELVÍN, COMUNA DE PEÑAFLOR | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 84465 | 0 | 84465
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034085-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR LA ISLITA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 28515 | 0 | 28515
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034085-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR LA ISLITA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 256635 | 0 | 256635
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034084-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR MIRAFLORES, COMUNA DE CURACAVI | MELIPILLA | CURACAVI | 40300 | 0 | 40300
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034084-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR MIRAFLORES, COMUNA DE CURACAVI | MELIPILLA | CURACAVI | 362700 | 0 | 362700
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037872-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 14500 | 0 | 14500
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037872-9 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 200000 | 0 | 200000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018435-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | LLANQUIHUE | MAULLIN | 5889 | 5888.723 | 0.277
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018435-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | LLANQUIHUE | MAULLIN | 40612 | 40611.892 | 0.108
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40019309-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 85293 | 68452.017 | 16840.983
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40019309-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 656100 | 526553.976 | 129546.024
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018784-0 | 002 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR LLAICHA HACIA POLLOLLO Y PERGÜE, ISLA PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 53836 | 53835.403 | 0.597
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018784-0 | 004 | AMPLIACION DEL SISTEMA APR LLAICHA HACIA POLLOLLO Y PERGÜE, ISLA PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 538336 | 538335.032 | 0.968
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018505-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUEMPELEO - ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | LLANQUIHUE | FRESIA | 24818 | 24685.669 | 132.331
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40018505-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUEMPELEO - ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | LLANQUIHUE | FRESIA | 171154 | 170248.087 | 905.913
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029307-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 11058 | 10513.161 | 544.839
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029307-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | CHILOE | QUINCHAO | 110573 | 105131.605 | 5441.395
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029310-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | CHILOE | CASTRO | 30500 | 0 | 30500
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029310-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | CHILOE | CASTRO | 210000 | 0 | 210000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029320-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON | CHILOE | PUQUELDON | 6557 | 5601.468 | 955.532
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029320-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON | CHILOE | PUQUELDON | 65570 | 62425.408 | 3144.592
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029309-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 3809 | 2387.523 | 1421.477
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029309-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 38081 | 35249.247 | 2831.753
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029333-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 502 | 501.229 | 0.771
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029333-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 5013 | 5012.28 | 0.72
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029346-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 5192 | 4758.929 | 433.071
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029346-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 79221 | 47589.288 | 31631.712
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40033817-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CHILOE | QUEILEN | 21198 | 19023.551 | 2174.449
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40033817-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CHILOE | QUEILEN | 146191 | 131196.905 | 14994.095
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034116-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | 54810 | 0 | 54810
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034116-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | 378000 | 0 | 378000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037882-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 79750 | 0 | 79750
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037882-9 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 550000 | 0 | 550000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010073-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | DIGUILLÍN | YUNGAY | 25203 | 15093.638 | 10109.362
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010073-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | DIGUILLÍN | YUNGAY | 173809 | 104094.059 | 69714.941
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010068-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 39232 | 35311.242 | 3920.758
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010068-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 270563 | 243525.804 | 27037.196
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029353-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | PEMUCO | 6518 | 0 | 6518
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029357-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE DIGUILLIN COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | PEMUCO | 6280 | 0 | 6280
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029352-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BERNARDO O'HIGGINS COMUNA DE COIHUECO | PUNILLA | COIHUECO | 5881 | 5880.181 | 0.819
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029351-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS | PUNILLA | SAN NICOLAS | 5805 | 0 | 5805
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029351-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS | PUNILLA | SAN NICOLAS | 20840 | 17930.874 | 2909.126
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030361-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1577693 | 1102054.754 | 475638.246
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030361-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1233937 | 1189183.204 | 44753.796
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037864-9 | 002 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 297587 | 0 | 297587
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037864-9 | 004 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGIÓN ÑUBLE | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 1411829 | 0 | 1411829
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40026219-0 | 002 | CONSERVACION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 2021-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 237472 | 197538.758 | 39933.242
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40026219-0 | 004 | CONSERVACION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 2021-2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3105803 | 2562349.223 | 543453.777
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029433-0 | 002 | CONSERVACION APR QUIMAN COMUNA FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 3180 | 3180 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029433-0 | 004 | CONSERVACION APR QUIMAN COMUNA FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 31797 | 31797 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029442-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACION APR DOLLINCO FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 995 | 993.678 | 1.322
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029442-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACION APR DOLLINCO FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 9946 | 9944.525 | 1.475
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029436-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR TRUMAO COMUNA DE LA UNION | RANCO | LA UNION | 5816 | 5770.126 | 45.874
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029436-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR TRUMAO COMUNA DE LA UNION | RANCO | LA UNION | 58152 | 57701.257 | 450.743
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029399-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR DE QUILQUILCO, LOS LAGOS | RANCO | RIO BUENO | 2912 | 2912 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029399-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR DE QUILQUILCO, LOS LAGOS | RANCO | RIO BUENO | 29120 | 29120 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029428-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 4304 | 3236.485 | 1067.515
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029428-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 43040 | 32364.847 | 10675.153
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029447-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR CAYURRUCA COMUNA RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 1863 | 1862.947 | 0.053
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029447-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR CAYURRUCA COMUNA RIO BUENO | RANCO | RIO BUENO | 18630 | 18629.473 | 0.527
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029439-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR AMARGO SAN CARLOS | VALDIVIA | CORRAL | 461 | 461 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029439-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR AMARGO SAN CARLOS | VALDIVIA | CORRAL | 4606 | 4606 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029438-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR CIRUELOS DOLLINCO | VALDIVIA | MARIQUINA | 2164 | 2164 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029438-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR CIRUELOS DOLLINCO | VALDIVIA | MARIQUINA | 21635 | 21635 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029435-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO APR DE SANTA FILOMENA 2, PAILLACO | VALDIVIA | PAILLACO | 1066 | 1066 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029435-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO APR DE SANTA FILOMENA 2, PAILLACO | VALDIVIA | PAILLACO | 10656 | 10655.26 | 0.74
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029443-0 | 002 | CONSERVACION DEL SISTEMA APR NELTUME | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 584 | 584 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029443-0 | 004 | CONSERVACION DEL SISTEMA APR NELTUME | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 5831 | 5831 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029444-0 | 002 | CONSERVACION DEL SISTEMA APR DE PAILLAO, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 4602 | 4062.507 | 539.493
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029444-0 | 004 | CONSERVACION DEL SISTEMA APR DE PAILLAO, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 46012 | 40643.069 | 5368.931
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029719-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | VALDIVIA | LANCO | 30011 | 30010.557 | 0.443
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029719-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | VALDIVIA | LANCO | 300106 | 265054.99 | 35051.01
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40027798-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 83432 | 56246.183 | 27185.817
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40027798-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 834312 | 562461.824 | 271850.176
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029785-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 94290 | 75729.678 | 18560.322
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029785-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS | VALDIVIA | LOS LAGOS | 942899 | 757296.776 | 185602.224
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029728-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | RANCO | LA UNION | 172892 | 0 | 172892
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029728-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | RANCO | LA UNION | 1192353 | 0 | 1192353
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029744-0 | 002 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 179724 | 72645.242 | 107078.758
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029744-0 | 004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 1797236 | 726452.429 | 1070783.571
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034115-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LAGO RANCO | 16469 | 0 | 16469
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034115-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LAGO RANCO | 145722 | 0 | 145722
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034086-0 | 002 | CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 36805 | 15903.192 | 20901.808
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034086-0 | 004 | CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 253825 | 109677.186 | 144147.814
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034089-0 | 002 | CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 35386 | 20157.063 | 15228.937
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034089-0 | 004 | CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | VALDIVIA | 244037 | 139014.23 | 105022.77
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037868-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 145000 | 0 | 145000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037868-9 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 1000000 | 0 | 1000000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030238-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 27903 | 27901.817 | 1.183
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40020457-0 | 002 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 48747 | 0 | 48747
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40020457-0 | 004 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 487463 | 0 | 487463
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029412-0 | 002 | CONSERVACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | SAN FELIPE | CATEMU | 339 | 338.198 | 0.802
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029412-0 | 004 | CONSERVACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | SAN FELIPE | CATEMU | 3382 | 3381.98 | 0.02
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029414-0 | 002 | CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN COMUNA DE LA CALERA | QUILLOTA | CALERA | 8838 | 2613.774 | 6224.226
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029414-0 | 004 | CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN COMUNA DE LA CALERA | QUILLOTA | CALERA | 60943 | 18026.032 | 42916.968
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30103535-0 | 002 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 25694 | 0 | 25694
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30103535-0 | 004 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | PETORCA | LA LIGUA | 256946 | 0 | 256946
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030354-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 999729 | 578784.796 | 420944.204
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030354-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 14783407 | 10706194.384 | 4077212.616
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037946-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 905400 | 0 | 905400
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037946-9 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, PUTAENDO, SANTA MARIA, QUILPUE, LIMACHE, OLMUE, VILLA ALEMANA | 9054000 | 0 | 9054000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40011145-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 5447 | 5445.224 | 1.776
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40011145-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 13074 | 0 | 13074
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40012719-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 53249 | 26190.795 | 27058.205
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40012719-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE | TALCA | SAN CLEMENTE | 365668 | 180626.167 | 185041.833
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010492-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS | LINARES | YERBAS BUENAS | 8352 | 8351.931 | 0.069
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40010492-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS | LINARES | YERBAS BUENAS | 57600 | 57599.821 | 0.179
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40011426-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | CURICO | TENO | 159058 | 108601.841 | 50456.159
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40011426-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | CURICO | TENO | 1096950 | 748978.212 | 347971.788
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029403-0 | 002 | CONSERVACION DE FILTROS APR LORA, COMUNA DE LICANTEN | CURICO | LICANTEN | 1721 | 1720.911 | 0.089
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029403-0 | 004 | CONSERVACION DE FILTROS APR LORA, COMUNA DE LICANTEN | CURICO | LICANTEN | 11869 | 11868.351 | 0.649
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030359-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 169332 | 169286.399 | 45.601
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030359-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1167780 | 1167699.292 | 80.708
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40027258-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | TALCA | PENCAHUE | 123165 | 109725.35 | 13439.65
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40027258-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | TALCA | PENCAHUE | 849414 | 756726.549 | 92687.451
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037927-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 25361 | 0 | 25361
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037927-9 | 004 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 149538 | 0 | 149538
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30068174-0 | 002 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 72500 | 71741.338 | 758.662
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30068174-0 | 004 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | MALLECO | LONQUIMAY | 500000 | 494767.854 | 5232.146
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40000183-0 | 004 | REPOSICIÓN SISTEMA APR TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE | CAUTIN | CARAHUE | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40001395-0 | 002 | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 121182 | 80242.413 | 40939.587
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40001395-0 | 004 | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 835736 | 553392.497 | 282343.503
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30101514-0 | 002 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 54385 | 35527.407 | 18857.593
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30101514-0 | 004 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 278997 | 148946.732 | 130050.268
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30132104-0 | 002 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN | CAUTIN | PITRUFQUEN | 116000 | 43065.909 | 72934.091
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30132104-0 | 004 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN | CAUTIN | PITRUFQUEN | 800000 | 297006.27 | 502993.73
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037945-9 | 002 | CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 675000 | 0 | 675000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40000717-0 | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS | EL LOA | CALAMA | 77544 | 77372.289 | 171.711
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40000717-0 | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS | EL LOA | CALAMA | 1089525 | 1089212.138 | 312.862
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030304-0 | 004 | CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 557620 | 403672.897 | 153947.103
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029349-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN APR CHOLLAY REGIÓN DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 86007 | 86007 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40036726-0 | 001 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1000 | 114.376 | 885.624
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40036726-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40000 | 0 | 40000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40036726-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 380572 | 49742 | 330830
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037699-0 | 001 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS | HUASCO | VALLENAR | 1000 | 0 | 1000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037699-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS | HUASCO | VALLENAR | 50000 | 0 | 50000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037699-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS | HUASCO | VALLENAR | 516463 | 104073.663 | 412389.337
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30478237-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | LIMARI | MONTE PATRIA | 207694 | 6497.428 | 201196.572
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30478237-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | LIMARI | MONTE PATRIA | 1432368 | 353903.258 | 1078464.742
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029378-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE | CHOAPA | CANELA | 23556 | 0 | 23556
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029378-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE | CHOAPA | CANELA | 162455 | 0 | 162455
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029391-0 | 002 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO | CHOAPA | SALAMANCA | 13024 | 0 | 13024
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029391-0 | 004 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO | CHOAPA | SALAMANCA | 89821 | 0 | 89821
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030351-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 431783 | 256560.019 | 175222.981
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030351-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2776021 | 1754320.949 | 1021700.051
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035369-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE | LIMARI | OVALLE | 49808 | 0 | 49808
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035369-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE | LIMARI | OVALLE | 343500 | 13623.846 | 329876.154
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035406-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA | LIMARI | OVALLE | 44225 | 0 | 44225
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035406-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA | LIMARI | OVALLE | 304500 | 0 | 304500
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035442-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY | LIMARI | MONTE PATRIA | 38280 | 0 | 38280
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035442-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY | LIMARI | MONTE PATRIA | 263500 | 0 | 263500
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035444-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA HIGUERA | 98912 | 70519.46 | 28392.54
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035444-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA | ELQUI | LA HIGUERA | 682150 | 486341.1 | 195808.9
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035446-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS | ELQUI | LA HIGUERA | 28925 | 25548.072 | 3376.928
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035446-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS | ELQUI | LA HIGUERA | 199500 | 182999.309 | 16500.691
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035448-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO | ELQUI | LA HIGUERA | 28925 | 14522.285 | 14402.715
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035448-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO | ELQUI | LA HIGUERA | 199500 | 93358.43 | 106141.57
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40038271-9 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 800000 | 0 | 800000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40038271-9 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 1000000 | 0 | 1000000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40021327-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | BIO BIO | LAJA | 50756 | 49846.918 | 909.082
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40021327-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | BIO BIO | LAJA | 292583 | 292582.397 | 0.603
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029295-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 803 | 800 | 3
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029295-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO | 38307 | 38292.415 | 14.585
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029298-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | ARAUCO | CAÑETE | 6468 | 3883.789 | 2584.211
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029298-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | ARAUCO | CAÑETE | 44610 | 37013.967 | 7596.033
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029299-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO | BIO BIO | CABRERO | 2015 | 2015 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029313-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO COMUNA DE QUILACO | BIO BIO | QUILACO | 9015 | 9015 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029313-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO COMUNA DE QUILACO | BIO BIO | QUILACO | 99345 | 89591.798 | 9753.202
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029315-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE COMUNA DE QUILACO | BIO BIO | QUILACO | 12755 | 7082.373 | 5672.627
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029315-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE COMUNA DE QUILACO | BIO BIO | QUILACO | 91660 | 69260.696 | 22399.304
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029482-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE | ARAUCO | CAÑETE | 11762 | 11747.315 | 14.685
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029484-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA | ARAUCO | CAÑETE | 29000 | 0 | 29000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029484-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA | ARAUCO | CAÑETE | 200000 | 0 | 200000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029483-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE | ARAUCO | CAÑETE | 6389 | 5192.827 | 1196.173
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029483-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE | ARAUCO | CAÑETE | 44062 | 34615.849 | 9446.151
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030362-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 553521 | 400337.928 | 153183.072
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030362-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 84675 | 0 | 84675
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40033196-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI | CONCEPCION | HUALQUI | 19063 | 11795.749 | 7267.251
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40033196-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI | CONCEPCION | HUALQUI | 131470 | 131381.236 | 88.764
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034111-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 71386 | 32452.568 | 38933.432
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034111-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 492316 | 473933.872 | 18382.128
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037913-9 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 1111775 | 0 | 1111775
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40037913-9 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 600000 | 0 | 600000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029321-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA OHIGGINS, REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 23650 | 0 | 23650
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029321-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA OHIGGINS, REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 115359 | 0 | 115359
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029339-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ, REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 14358 | 3450.089 | 10907.911
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029339-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ, REGION DE AYSEN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 68182 | 16831.535 | 51350.465
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029329-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RAUL MARIN, REGION DE AYSEN | AYSEN | CISNES | 1355 | 0 | 1355
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029329-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RAUL MARIN, REGION DE AYSEN | AYSEN | CISNES | 6246 | 0 | 6246
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029334-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGION DE AYSEN | AYSEN | CISNES | 16129 | 0 | 16129
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029334-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGION DE AYSEN | AYSEN | CISNES | 63283 | 0 | 63283
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029297-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REPOLLAL, REGION DE AYSEN | AYSEN | GUAITECAS | 12008 | 0 | 12008
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029297-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REPOLLAL, REGION DE AYSEN | AYSEN | GUAITECAS | 58368 | 0 | 58368
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029347-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 6893 | 0 | 6893
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029347-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 35211 | 0 | 35211
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029343-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 4221 | 0 | 4221
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029343-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGION DE AYSEN | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 19976 | 0 | 19976
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030286-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 4621 | 2570.709 | 2050.291
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030286-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 22540 | 12540.385 | 9999.615
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030281-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 23699 | 23469.228 | 229.772
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030281-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 115602 | 114484.047 | 1117.953
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030284-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 13203 | 11768.746 | 1434.254
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030284-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN | AYSEN | AYSEN | 64403 | 57408.568 | 6994.432
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030283-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 10518 | 1918.253 | 8599.747
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030283-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 63631 | 21682.923 | 41948.077
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034117-0 | 002 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE AYSÉN | AYSEN | AYSEN | 32103 | 17340.155 | 14762.845
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40034117-0 | 004 | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE AYSÉN | AYSEN | AYSEN | 156602 | 84586.116 | 72015.884
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40039024-9 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 324725 | 0 | 324725
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40039024-9 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 655000 | 0 | 655000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030459-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 29547 | 25684.451 | 3862.549
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030459-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE | PARINACOTA | PUTRE | 203767 | 188005.833 | 15761.167
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40024558-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 52682 | 7164.403 | 45517.597
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40024558-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 363322 | 59703.359 | 303618.641
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40022371-0 | 002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 102275 | 86119.527 | 16155.473
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40022371-0 | 004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | RANCO | FUTRONO | 852284 | 717662.728 | 134621.272
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40023867-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 8684 | 8683.548 | 0.452
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40023867-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | 66797 | 66796.518 | 0.482
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40024936-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 20651 | 20650.423 | 0.577
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40024936-0 | 004 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 206505 | 206504.223 | 0.777
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40002294-0 | 004 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 34482 | 34481.648 | 0.352
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40002812-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 20763 | 0 | 20763
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40002812-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 207621 | 87779.903 | 119841.097
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40002676-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 84650 | 28823.393 | 55826.607
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40002676-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 846991 | 594406.211 | 252584.789
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30485713-0 | 002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 5949 | 0 | 5949
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 30485713-0 | 004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 12161 | 0 | 12161
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40009604-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 132285 | 53418.175 | 78866.825
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40009604-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | CACHAPOAL | RENGO | 912309 | 402394.335 | 509914.665
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40017094-0 | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | CACHAPOAL | OLIVAR | 145578 | 111168.124 | 34409.876
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40017094-0 | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | CACHAPOAL | OLIVAR | 1111928 | 906779.165 | 205148.835
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029369-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA, COMUNA DE DOÑIHUE | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 7714 | 0 | 7714
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029369-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA, COMUNA DE DOÑIHUE | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 53210 | 53208.885 | 1.115
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029370-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA DE DOÑIHUE | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 11493 | 11492.004 | 0.996
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029370-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA DE DOÑIHUE | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 79256 | 79255.203 | 0.797
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029371-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR DE CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA | CACHAPOAL | REQUINOA | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029371-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR DE CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA | CACHAPOAL | REQUINOA | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029373-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA, COMUNA DE CODEGUA | CACHAPOAL | CODEGUA | 6670 | 5744.528 | 925.472
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029373-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA, COMUNA DE CODEGUA | CACHAPOAL | CODEGUA | 46006 | 39624.061 | 6381.939
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029377-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 12252 | 0 | 12252
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029377-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 84490 | 84490 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029380-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIL. COMUNA DE PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 17400 | 0 | 17400
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029380-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIL. COMUNA DE PICHILEMU | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 120000 | 0 | 120000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029382-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | COLCHAGUA | PERALILLO | 17621 | 8705.066 | 8915.934
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40029382-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | COLCHAGUA | PERALILLO | 121522 | 117334 | 4188
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030357-0 | 002 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 28471 | 10504.396 | 17966.604
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030357-0 | 004 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 154600 | 137977.168 | 16622.832
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035548-0 | 002 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA, LA ESTRELLA | (en blanco) | (en blanco) | 36250 | 0 | 36250
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40035548-0 | 004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA, LA ESTRELLA | (en blanco) | (en blanco) | 240000 | 0 | 240000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030010-9 | 002 | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE | CARDENAL CARO | LITUECHE | 50750 | 0 | 50750
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40030010-9 | 004 | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE | CARDENAL CARO | LITUECHE | 350000 | 0 | 350000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40036962-9 | 002 | CONSERVACION HABILITACIÓN FUENTE SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40036962-9 | 004 | CONSERVACION HABILITACIÓN FUENTE SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | CACHAPOAL | RANCAGUA | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40038019-9 | 002 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 1304728 | 0 | 1304728
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 40038019-9 | 004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 40478616 | 0 | 40478616
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30304223-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 1561744 | 1383248.105 | 178495.895
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30481607-0 | 002 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | CHILOE | CASTRO | 44660 | 44659.318 | 0.682
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30481607-0 | 004 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | CHILOE | CASTRO | 688990 | 683606.03 | 5383.97
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30485805-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | ITATA | COBQUECURA | 637378 | 497571.445 | 139806.555
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30485805-0 | 999 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | ITATA | COBQUECURA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038132-0 | 004 | CONSERVACION CALETA PESQUERA DE PUERTO NATALES - 2022 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 300000 | 194953.013 | 105046.987
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038133-0 | 004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 400000 | 303842.981 | 96157.019
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30091812-0 | 002 | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 32912 | 32911.78 | 0.22
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30091812-0 | 004 | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 437680 | 437679.956 | 0.044
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40021339-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | 68 | 0 | 68
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40021339-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | 1134058 | 493043.587 | 641014.413
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40031349-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 124467 | 61717.094 | 62749.906
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40043535-9 | 004 | CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | CURICO | VICHUQUEN | 200000 | 0 | 200000
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30426876-0 | 002 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 0 | 1432.65 | -1432.65
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40027031-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | 300 | 67.28 | 232.72
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40027031-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | 198938 | 15455.537 | 183482.463
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40027031-0 | 999 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | 2548 | 0 | 2548
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30361828-9 | 003 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | ANTOFAGASTA | TALTAL | 1250190 | 0 | 1250190
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038129-0 | 004 | CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA DE CALDERA | HUASCO | HUASCO | 550000 | 121445.586 | 428554.414
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038131-0 | 001 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 150 | 124.468 | 25.532
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038131-0 | 004 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 249850 | 52365.074 | 197484.926
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30426376-0 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 1000 | 0 | 1000
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40024046-0 | 001 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | 251 | 250.618 | 0.382
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40024046-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | 3716194 | 2401401.82 | 1314792.18
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30426876-9 | 001 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 400 | 0 | 400
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30426876-9 | 002 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 2000 | 0 | 2000
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30426876-9 | 003 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | LIMARI | OVALLE | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40031347-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA BIOBIO | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, PENCO, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO | 1798353 | 1041355.865 | 756997.135
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40025790-0 | 004 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | CONCEPCION | CORONEL | 712651 | 696290.716 | 16360.284
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40008050-0 | 002 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40008050-0 | 004 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038140-0 | 004 | CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA CORAZONES - ARICA | ARICA | ARICA | 300000 | 115508.421 | 184491.579
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40038142-0 | 004 | CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - ARICA | ARICA | ARICA | 500000 | 118472.397 | 381527.603
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40035438-0 | 004 | CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1983600 | 352025.842 | 1631574.158
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 30486144-9 | 004 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | VALDIVIA | MARIQUINA | 1018260 | 0 | 1018260
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40025410-9 | 004 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | RANCO | LAGO RANCO | 1231687 | 0 | 1231687
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40037606-0 | 006 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 840000 | 0 | 840000
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40037605-0 | 006 | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1300000 | 1978.3 | 1298021.7
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40024705-0 | 004 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O'HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES | 224770 | 67374.989 | 157395.011
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 40024705-0 | 999 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O'HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES | 186 | 0 | 186
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 13 | 0 | 13
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - FET-COVID-19 | 02 | 29000600-0 | 002 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 825665 | 0 | 825665
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - FET-COVID-19 | 02 | 29000603-0 | 004 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 10947236 | 0 | 10947236
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30132033-0 | 001 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 1000 | 928.2 | 71.8
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30132033-0 | 002 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 49029 | 0 | 49029
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30132033-0 | 004 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2499500 | 0 | 2499500
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30132033-0 | 999 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 20000 | 0 | 20000
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30482662-0 | 001 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PORVENIR, NATALES | 300 | 168.98 | 131.02
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 30482662-0 | 004 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PORVENIR, NATALES | 692959 | 0 | 692959
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40013823-0 | 001 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN | 898 | 0 | 898
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40013823-0 | 002 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN | 72077 | 0 | 72077
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40013823-0 | 003 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN | CHILLAN | 1418233 | 0 | 1418233
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40020020-0 | 004 | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | IQUIQUE | IQUIQUE | 101605 | 95658.641 | 5946.359
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40020701-0 | 004 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50) | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 156999 | 142985.649 | 14013.351
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 40030513-0 | 004 | CONSERVACION DS50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL REGION DE AYSEN-PLAN DE RECUPERACION | AYSEN | AYSEN | 149346 | 149345.966 | 0.034
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección General de Obras Públicas | 01 | 40024523-0 | 002 | ANALISIS DE REDUCCION DE EMISION DE GEI EN PROYECTOS AEROPORTUARIOS Y DE CONECTIVIDAD | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, MALLECO, ARICA | INTERCOMUNAL | 35186 | 0 | 35186
Dirección General de Obras Públicas | 01 | 40017311-0 | 002 | DIAGNOSTICO DE CUENCAS DE LA REGION METROPOLITANA PARA UN PLAN PREVENTIVO | SANTIAGO | SANTIAGO | 6540 | 6540 | 0
Dirección General de Obras Públicas | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 75773 | 0 | 75773
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 01 | 40027964-0 | 002 | ANALISIS PARA LA FORMULACION NACIONAL PLANES ESTRATEGICOS GESTION HIDRICA | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1386955 | 981641.738 | 405313.262
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 01 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027052-0 | 004 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 309000 | 204687.622 | 104312.378
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027052-0 | 006 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 248938 | 230430.488 | 18507.512
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027052-0 | 999 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 51875 | 30177.25 | 21697.75
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027055-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DERECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 868000 | 352512.256 | 515487.744
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027055-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DERECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 378938 | 306940.738 | 71997.262
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027055-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DERECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 24400 | 723.192 | 23676.808
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027054-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 180103 | 0 | 180103
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027054-0 | 004 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 470725 | 44824.92 | 425900.08
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027054-0 | 006 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 170000 | 0 | 170000
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027056-0 | 002 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 215179 | 125485.628 | 89693.372
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027056-0 | 006 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 80000 | 7913.5 | 72086.5
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027057-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 208000 | 112061.901 | 95938.099
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027057-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 37528 | 0 | 37528
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027058-0 | 002 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 190382 | 75941 | 114441
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027058-0 | 004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1463000 | 125720.523 | 1337279.477
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027058-0 | 006 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 845329 | 22603.567 | 822725.433
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027058-0 | 999 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10000 | 1809.3 | 8190.7
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027062-0 | 002 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 380000 | 29889.6 | 350110.4
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027062-0 | 006 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 120000 | 0 | 120000
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40027062-0 | 999 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 130921 | 34295.632 | 96625.368
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40028923-0 | 002 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 295000 | 80550 | 214450
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40028923-0 | 004 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1857520 | 322712.844 | 1534807.156
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40028923-0 | 006 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 628666 | 168616 | 460050
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 40028923-0 | 999 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 156500 | 55406.942 | 101093.058
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | 02 | 000 | 000 | 31.02.001 | (en blanco) | (en blanco) | 25612 | 0 | 25612
Total general | [6 empty] | 2954434369 | 1502826924.649 | 1451607444.351

## Resumen Avance Financiero
Glosa N° 5: Resumen de Avance Financiero Por Región
ST 31 - Iniciativas de Inversión
Miles de pesos
Valores
Regiones | Presupuesto Decretado | Gasto | Saldo
Arica y Parinacota | 123399316 | 78039962.891 | 45359353.109
Tarapacá | 88364653 | 26777807.042 | 61586845.958
Antofagasta | 87189738 | 40842375.176 | 46347362.824
Atacama | 109867992 | 57371966.772 | 52496025.228
Coquimbo | 142200438 | 72032764.414 | 70167673.586
Valparaíso | 259739127 | 150705191.284 | 109033935.716
Metropolitana de Santiago | 390654731 | 209474298.625 | 181180432.375
O'Higgins | 115916230 | 46828304.435 | 69087925.565
Maule | 129150386 | 58048059.033 | 71102326.967
Ñuble | 97218300 | 44233803.941 | 52984496.059
Biobío | 262574151 | 145051625.204 | 117522525.796
La Araucanía | 193437104 | 102169196.795 | 91267907.205
Los Ríos | 164824158 | 78226821.159 | 86597336.841
Los Lagos | 319715283 | 196439611.001 | 123275671.999
Aysén | 122714014 | 65011245.026 | 57702768.974
Magallanes y de la Antártica Chilena | 86945780 | 43812841.656 | 43132938.344
Interregional | 194529144 | 87761050.195 | 106768093.805
(en blanco) | 65993824 | 0 | 65993824
Total general | 2954434369 | 1502826924.649 | 1451607444.351

## Avance Financiero Servicio
Glosa N° 5 : Avance Financiero por Servicio
ST 31 - Iniciativas de Inversión
Miles de pesos
Valores
Servicio | Decretado | Gastado | Saldo
Agua Potable Rural | 148440561 | 56515226.179 | 91925334.821
Dirección de Aeropuertos | 62487413 | 17494131.862 | 44993281.138
Dirección de Arquitectura | 8890172 | 3753694.451 | 5136477.549
Dirección de Obras Hidráulicas | 144824178 | 55522280.374 | 89301897.626
Dirección de Obras Portuarias | 76882481 | 38180760.152 | 38701720.848
Dirección de Planeamiento | 182643 | 60531.275 | 122111.725
Dirección de Vialidad | 1082339533 | 616595779.4 | 465743753.6
Dirección General de Aguas | 6473691 | 2493824.406 | 3979866.594
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 502291478 | 272066891.085 | 230224586.915
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | 568556478 | 296345623.906 | 272210854.094
Superintendencia de Servicios Sanitarios | 540150 | 0 | 540150
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | 118966016 | 55903835.846 | 63062180.154
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | 54501060 | 32849491.483 | 21651568.517
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | 129810300 | 42215499.281 | 87594800.719
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | 21463298 | 9118782.872 | 12344515.128
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - FET-COVID-19 | 11772901 | 0 | 11772901
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | 5161946 | 389087.436 | 4772858.564
Dirección General de Obras Públicas | 117499 | 6540 | 110959
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | 10706959 | 3314944.641 | 7392014.359
Instituto Nacional de Hidráulica | 25612 | 0 | 25612
Total general | 2954434369 | 1502826924.649 | 1451607444.351

## Avance Fisico
Glosa N° 5 : - AVANCE FÍSICO DE CONTRATOS DE OBRA Primer Trimestre 2020
Servicio | Región | Código BIP | Nombre Proyecto | Nombre Contrato | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance Físico
Agua Potable Rural | Arica y Parinacota | 30418837-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural localidad de Camarones Comuna de Camarones | 10-09-2020 | 28-09-2022 | 98
|  | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 14-12-2020 | 12-10-2022 | 95.72
| Tarapacá | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | 08-07-2022 | 04-01-2023 | 37.42
|  | 40021573-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 25-03-2021 | 18-06-2022 | 98
| Atacama | 40010742-0 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR | Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar | 09-03-2021 | 21-06-2022 | 100
| Coquimbo | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Etapa II comuna de Ovalle | 04-10-2021 | 23-05-2022 | 90.87
|  | 30392034-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 19-04-2021 | 13-02-2022 | 74.14
|  | 30478137-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS COMUNA DE RÍO HURTADO | Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado | 13-09-2021 | 23-09-2022 | 83.02
|  | 30484560-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO | Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela | 19-05-2021 | 27-07-2022 | 100
| Valparaíso | 30069977-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO CABILDO | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | 01-08-2022 | 25-10-2023 | 0
|  | 30402084-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 29-03-2021 | 22-02-2022 | 98.07
|  | 30464535-0 | AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL PASO V REGION | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 29-04-2021 | 03-07-2022 | 91.88
|  | 30470140-0 | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | 16-05-2022 | 12-03-2023 | 13
|  | 40020293-0 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA | MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE COMUNA DE CASABLANCA | 23-05-2022 | 19-03-2023 | 18.29
|  | 40033411-0 | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY LA LIGUA | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 08-06-2022 | 01-09-2023 | 9.91
| Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 29-10-2018 | 05-09-2023 | 54
|  | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, COMUNA ISLA DE MAIPO | Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 25-05-2020 | 16-12-2021 | 96.2
|  | 40003798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 21-09-2020 | 01-09-2022 | 98.95
|  | 40009342-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte | 11-10-2019 | 10-01-2022 | 100
|  | 40000690-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 20-06-2022 | 16-04-2023 | 18.73
|  | 40001283-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco | 12-05-2021 | 22-05-2022 | 93.2
|  | 40006591-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ | Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina | 09-08-2021 | 31-01-2023 | 64
|  | 40013759-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA MARIA PINTO | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | 31-05-2021 | 22-11-2022 | 66.2
|  | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 09-11-2020 | 23-08-2022 | 85.3
|  | 40024575-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMEN MELIPILLA | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 30-05-2022 | 29-05-2025 | 14.3
|  | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 31-05-2022 | 22-11-2023 | 12.3
|  | 40027634-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CHOROMBO MARIA PINTO | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 13-04-2022 | 05-10-2023 | 22.3
| Maule | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | Obras de Terminación Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Vega de Salas, Linares | 30-11-2020 | 26-09-2021 | 99.1
|  | 40023489-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 01-07-2022 | 28-03-2023 | 32.3
|  | 40030981-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | 04-07-2022 | 27-09-2023 | 12
| Ñuble | 40010200-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN | Construcción Servicio de APR Huechupin Colliguay comuna de Chillán región de Ñuble | 27-05-2021 | 25-08-2022 | 93.45
|  | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | 19-04-2022 | 13-02-2023 | 65.8
|  | 40022343-0 | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | 01-07-2022 | 27-04-2023 | 0
|  | 40032999-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLAN | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 31-05-2022 | 22-11-2023 | 21.06
| Biobío | 40015153-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 20-10-2020 | 25-01-2022 | 100
|  | 40015169-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS TOME | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | 10-06-2021 | 31-05-2023 | 74.31
|  | 40020359-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES | Construcción Servicio Sanitario Rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles | 06-07-2022 | 01-07-2023 | 0
|  | 40020363-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO DE APR DE COLIUMO | Mejoramiento y ampliación de la capacidad productiva del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 09-11-2021 | 20-10-2022 | 81.87
|  | 40020368-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA | Construcción del Servicio Sanitario Rural de Santa Elena y Villa San Francisco, comuna de Laja | 18-05-2022 | 13-01-2023 | 30
|  | 40025725-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | 25-05-2021 | 06-09-2022 | 95.22
| La Araucanía | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 27-09-2018 | 27-07-2022 | 99.36
|  | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 18-04-2020 | 02-06-2022 | 99.96
|  | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 07-10-2020 | 29-07-2022 | 96.32
|  | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 22-08-2018 | 29-12-2021 | 94.75
|  | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 16-06-2018 | 26-08-2022 | 99
|  | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 26-04-2019 | 11-12-2021 | 88
|  | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 31-01-2020 | 21-11-2021 | 60.11
|  | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 04-02-2020 | 24-04-2022 | 91
|  | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 03-06-2020 | 23-06-2022 | 89.7
|  | 30045445-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 08-04-2021 | 02-06-2022 | 96.58
|  | 30068174-0 | APLICACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 31-03-2022 | 22-09-2023 | 28.41
|  | 30096766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria | 03-11-2021 | 29-10-2022 | 76.71
|  | 30132104-0 | CONSTRUCCION APR BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 01-04-2022 | 03-09-2023 | 33.99
|  | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin | 23-09-2021 | 18-09-2022 | 20.38
| Los Ríos | 30390023-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 29-07-2020 | 21-11-2021 | 99.07
|  | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | 14-07-2020 | 03-01-2022 | 100
|  | 40006860-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 02-12-2020 | 26-01-2022 | 100
|  | 40009040-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 30-04-2021 | 20-05-2022 | 94.04
|  | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 30-04-2021 | 22-09-2022 | 65.46
|  | 40019372-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 27-02-2021 | 23-04-2022 | 100
|  | 40023310-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA REGION DE LOS RIOS | Reposición servicio APR Pufudi, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 14-01-2022 | 09-01-2023 | 25.22
|  | 40024558-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA REGION DE LOS RIOS | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 27-02-2021 | 24-11-2021 | 41.3
|  | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | 15-05-2021 | 26-11-2022 | 96
|  | 40027798-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | (PLAN RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 17-11-2021 | 13-10-2022 | 60.16
|  | 40029744-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE, LOS MANIOS, LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 13-11-2021 | 08-11-2022 | 32.8
|  | 40031786-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE PANGUIPULLI | Construcción Servicio Agua Potable Rural de Punahue comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 09-10-2021 | 03-11-2022 | 90.27
|  | 40036829-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE PON PON COMUNA DE MARIQUINA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA | 11-06-2022 | 07-05-2023 | 23.58
| Los Lagos | 40018488-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ASTILLEROS - PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | Construcción Servicio APR Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 22-12-2021 | 17-11-2022 | 56.86
|  | 40018517-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA | Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 18-06-2021 | 13-06-2022 | 94.81
|  | 40018522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, COMUNA DE CHONCHI | Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 21-04-2021 | 14-08-2022 | 95.03
|  | 40019119-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT | Construcción Sistema APR Río Chico, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 23-12-2021 | 20-08-2022 | 69.53
|  | 40019309-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN | Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 21-04-2021 | 14-08-2022 | 92.18
|  | 40029557-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CANAN, COMUNA DE CHONCHI | Construcción Servicio Sanitario Rural de Canan Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 10-05-2022 | 06-12-2022 | 32.57
|  | 40029731-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 10-05-2022 | 06-03-2023 | 7.44
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 40000926-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | 03-03-2021 | 01-07-2022 | 97.17
|  | 40002455-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL CHILE CHICO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHIILE CHICO | 08-10-2021 | 30-07-2022 | 100
|  | 40003461-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | 04-03-2021 | 10-09-2022 | 100
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 24-01-2020 | 20-12-2021 | 96
|  | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU | 15-11-2019 | 15-09-2021 | 95.68
|  | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 30-11-2019 | 19-11-2021 | 97
|  | 40005934-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 02-04-2021 | 26-07-2022 | 100
|  | 40009604-0 | MEJORAMIENTO APR LA CHIMBA, RENGO REGION DE O HIGGINS | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA DE RENGO | 18-01-2022 | 15-09-2022 | 64.8
|  | 40010858-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 27-11-2020 | 30-11-2022 | 97
|  | 40019320-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | 01-04-2022 | 25-06-2023 | 1.3
|  | 40027067-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA PEDRINA PICHIDEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | 27-05-2022 | 22-05-2023 | 13.82
|  | 40027184-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUQUILLAY BAJO COMUNA DE NANCAGUA | 29-07-2021 | 25-04-2022 | 95
|  | 40028345-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 11-11-2021 | 06-11-2022 | 34.56
|  | 40029552-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIEQUE PALMILLA | HABILITACION FUENTE SSR EL HUIQUE, PALMILLA | 30-06-2022 | 27-11-2022 | 17.25
Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40009109-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 22-08-2020 | 01-01-2022 | 99.45
| La Araucanía | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN | 30-07-2022 | 27-12-2022 | 2.31
| Los Lagos | 40034256-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 30-07-2022 | 25-07-2023 | 19
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 26-03-2021 | 29-12-2022 | 49
|  |  |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | 26-07-2022 | 23-12-2022 | 13
Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | OBRAS PREVIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO | 30-12-2021 | 13-02-2022 | 100
|  | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO | 06-08-2021 | 03-04-2022 | 100
|  | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 10-09-2021 | 13-01-2024 | 20.93
| Los Ríos | 30309972-0 | AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) | 21-09-2021 | 28-10-2023 | 22.1
Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 05-05-2017 | 09-07-2022 | 96.41
| Atacama | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 04-03-2022 | 29-12-2022 | 22.25
|  |  |  | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 11-08-2022 | 02-04-2024 | 0.64
| Coquimbo | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL 2021-2022 | 31-12-2020 | 24-06-2022 | 100
|  |  |  | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 2021-2022 | 31-12-2020 | 24-06-2022 | 100
|  |  |  | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector parcela 73 y cola del Embalse El Bato 2021-2022 | 31-12-2020 | 24-06-2022 | 100
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación en sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse el Bato 2021-2022 | 31-12-2020 | 24-06-2022 | 100
|  |  |  | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan Canal Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-2022 | 31-12-2020 | 24-06-2022 | 100
| Valparaíso | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 14-08-2021 | 06-05-2023 | 35.5
|  |  |  | Mantención de Reforestación de 4,57 ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2021-2023, Etapa N° 1 | 06-12-2021 | 06-12-2023 | 34
| Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL REGION METROPOLITANA SEGUNDO LLAMADO | 19-03-2021 | 22-05-2022 | 91
|  | 30102291-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA, RM. | 21-07-2021 | 20-08-2022 | 74.8
| Ñuble | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE | 14-04-2021 | 07-03-2023 | 66
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE. | 20-04-2021 | 27-08-2022 | 86.35
| Biobío | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 05-06-2020 | 19-04-2022 | 100
|  | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 25-09-2020 | 04-09-2022 | 73.3
|  | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | Conservación ribera derecha de estero Nonguén sector aguas arriba puente Castellón ciudad de Concepción | 29-06-2022 | 26-11-2022 | 13
|  |  |  | Construcción de obras fluviales en río Andalien ciudad de Concepción Etapa 3 B | 14-12-2021 | 10-10-2022 | 28
|  | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO | 23-04-2021 | 25-08-2022 | 78.9
| La Araucanía | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 02-07-2020 | 27-09-2021 | 99.99
|  |  |  | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 01-02-2022 | 26-07-2023 | 14.71
|  | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 25-01-2022 | 20-04-2023 | 39.56
|  |  |  | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 30-06-2022 | 23-09-2023 | 4
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 3era etapa - 2021 | 29-07-2021 | 29-07-2022 | 100
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE MERINO | 25-05-2021 | 04-06-2022 | 100
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR KALSTROMM | 27-05-2021 | 23-03-2022 | 100
Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | Construcción Borde Costero Caleta Chanavayita, Iquique | 19-01-2022 | 15-11-2022 | 45
| Antofagasta | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 05-05-2022 | 28-08-2023 | 1.7
| Coquimbo | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de Coquimbo | 17-08-2020 | 12-10-2022 | 75
|  | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | Mejoramiento Borde Costero Socos - Tongoy | 17-08-2021 | 08-02-2023 | 59.55
|  | 30426872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | Construcción de Inf Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle | 28-01-2021 | 28-01-2022 | 100
| Biobío | 30363375-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIBERA SUR RIO LEBU | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE SERVICIO RIBERA SUR RIO LEBU | 28-03-2022 | 21-06-2023 | 21
|  | 40013702-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA, PENCO | Mejoramiento Borde Costero Playa Negra Penco 2do llamado | 31-05-2021 | 29-06-2022 | 100
|  | 40016426-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | Mejoramiento Borde Costero Fragata Reina Maria Isabel Talcahuano | 30-04-2021 | 16-11-2022 | 90
|  | 40026006-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LO ROJAS CORONEL | Mejoramiento Borde Costero Lo Rojas | 12-10-2021 | 06-12-2022 | 81
| La Araucanía | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa III, Sector Sur | 04-03-2021 | 24-04-2022 | 100
| Los Ríos | 30065993-0 | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 23-09-2016 | 11-09-2022 | 98.4
|  | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 01-02-2021 | 20-12-2022 | 79
|  | 30485059-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNIÓN | Mejoramiento Borde Fluvial Puerto Lapi comuna de la Unión | 23-09-2021 | 15-07-2022 | 99
|  | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 16-10-2020 | 14-06-2022 | 100
|  | 40025408-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA FUTRONO | Construcción Borde Lacustre Huequecura comuna de Futrono | 08-07-2021 | 01-09-2022 | 99.3
| Los Lagos | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 27-08-2020 | 24-06-2022 | 100
|  | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | Mejoramiento borde costero Quemchi | 01-09-2020 | 09-08-2022 | 100
|  | 30087893-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | 31-03-2021 | 07-12-2022 | 64
|  | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | Mejoramiento Playa Venado Comuna de Puerto Varas | 01-09-2021 | 28-01-2023 | 50.3
|  | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | Construcción Borde Costero comuna de Puerto Octay | 28-05-2021 | 02-09-2022 | 100
|  | 40012744-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 09-02-2021 | 11-06-2022 | 100
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 23-08-2018 | 20-05-2022 | 100
|  | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 27-01-2020 | 16-01-2023 | 78
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 03-04-2020 | 08-05-2022 | 99
|  | 30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 08-09-2020 | 28-05-2022 | 100
|  | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 29-01-2022 | 21-09-2023 | 13.67
Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 20-01-2020 | 16-05-2022 | 100
|  |  |  | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO, SECTOR EL AGUILA - CUESTA CARDONES, TRAMO KM. 70,84 AL KM. 76,611 COMUNA DE ARICA, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 14-02-2022 | 06-11-2023 | 9.2
|  | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 21-01-2020 | 23-09-2022 | 76
|  | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 09-03-2020 | 23-03-2023 | 100
|  |  |  | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 07-09-2021 | 28-08-2023 | 55.52
|  | 30294774-0 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 12-02-2021 | 30-10-2022 | 46.51
|  | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 10-06-2021 | 29-08-2023 | 20.78
| Tarapacá | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 23-08-2021 | 01-07-2022 | 62.56
| Antofagasta | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 05-03-2020 | 22-08-2022 | 33.45
|  | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 09-04-2020 | 23-03-2022 | 0
|  | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 15-07-2020 | 04-07-2022 | 0
|  | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 21-08-2020 | 10-10-2022 | 27.15
|  | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 26-01-2022 | 16-01-2024 | 0
| Atacama | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 09-12-2019 | 23-11-2022 | 50.17
|  | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 20-03-2019 | 11-06-2022 | 100
|  | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 03-02-2021 | 26-10-2022 | 88.89
|  | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo II, Región de Atacama | 16-01-2021 | 06-01-2023 | 63.07
| Coquimbo | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 23-06-2020 | 15-11-2021 | 96.91
|  | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 23-06-2020 | 15-11-2021 | 96.48
|  | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 29-09-2020 | 21-07-2022 | 64.37
|  | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 13-10-2020 | 06-01-2022 | 93
|  | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 08-10-2020 | 10-11-2022 | 40.78
|  | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 27-10-2020 | 20-01-2022 | 100
|  | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 23-06-2021 | 30-09-2022 | 34.03
|  | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja) sector Lambert-Santa Gracia, Dm. 9.740,00 a Dm. 20.020,00. Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2021) | 16-06-2021 | 24-05-2022 | 94.94
|  | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 24-09-2021 | 14-09-2023 | 31.93
| Valparaíso | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 12-07-2019 | 12-03-2022 | 100
|  | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda - Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 21-01-2021 | 31-12-2022 | 61.34
|  | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 31-03-2021 | 21-10-2022 | 69.75
|  | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 06-03-2021 | 15-08-2022 | 61.05
|  | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 24-06-2021 | 11-12-2023 | 27
|  | 40025149-0 | CONSTRUCCION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 (NUEVO 2021) | 16-11-2021 | 16-11-2023 | 20
| Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 21-09-2018 | 26-05-2022 | 100
|  | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 20-01-2020 | 13-06-2023 | 72
|  | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 13-01-2020 | 02-01-2022 | 100
|  | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 08-03-2021 | 14-03-2023 | 45.81
|  | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 27-08-2020 | 01-02-2022 | 100
|  | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 23-02-2021 | 04-04-2022 | 98
| Maule | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 31-07-2021 | 21-07-2023 | 26.55
|  | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 08-04-2021 | 28-01-2023 | 42.65
|  | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria) | 26-11-2020 | 21-11-2021 | 99.3
| Ñuble | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 29-03-2022 | 20-09-2023 | 15.29
|  | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 04-11-2020 | 28-04-2022 | 74.75
|  | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 21-01-2021 | 15-07-2022 | 83.23
| Biobío | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 10-09-2020 | 27-04-2022 | 100
|  | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | 30-12-2020 | 24-05-2022 | 12.37
|  | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 21-07-2021 | 12-01-2023 | 85.12
|  | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 09-08-2022 | 29-07-2024 | 0.01
|  | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 14-09-2021 | 25-08-2022 | 54.42
|  | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 26-04-2021 | 15-02-2023 | 55.22
|  |  |  | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 23-10-2021 | 16-04-2023 | 51.37
|  | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio | 02-05-2022 | 22-01-2024 | 0.12
|  |  |  | Habilitación Faja Vial Viaducto Puente Bicentenario, Calle Andrés Bello, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío 3° llamado | 29-04-2021 | 02-08-2022 | 51.81
| La Araucanía | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 01-03-2017 | 01-10-2022 | 90
|  | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 04-03-2020 | 02-06-2022 | 100
|  | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 23-01-2020 | 09-08-2021 | 95.23
|  | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 04-08-2020 | 26-01-2022 | 33
|  | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 11-07-2020 | 27-01-2022 | 99.34
|  | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 18-10-2019 | 13-05-2022 | 56
|  | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 17-09-2019 | 03-01-2021 | 82.03
|  | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 | 02-10-2020 | 17-09-2022 | 95.49
|  | 30076636-0 | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 31-05-2022 | 26-05-2023 | 2.54
|  | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 27-11-2020 | 20-04-2022 | 100
|  | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 12-12-2020 | 07-12-2021 | 94.41
|  | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 18-02-2021 | 16-09-2021 | 98.22
|  | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 10-06-2021 | 02-12-2022 | 63
|  | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 25-12-2020 | 15-12-2022 | 43.7
|  | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 07-07-2021 | 29-12-2022 | 38
|  | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía 2do Llamado | 05-11-2021 | 29-04-2023 | 2.79
|  | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 30-08-2021 | 02-10-2022 | 80.12
|  | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 03-06-2021 | 25-11-2022 | 19.54
|  | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 13-07-2021 | 04-01-2023 | 71.87
|  | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 23-11-2021 | 17-05-2023 | 37.97
| Los Ríos | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 22-12-2021 | 10-07-2023 | 33.5
|  | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 05-06-2019 | 18-08-2022 | 60.49
|  | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 06-02-2019 | 13-04-2022 | 100
|  | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau (2021) | 21-07-2021 | 31-12-2021 | 0
|  | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 24-09-2020 | 26-10-2022 | 77.4
|  | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 14-02-2022 | 02-08-2024 | 6.46
|  | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 11-02-2020 | 11-10-2022 | 72.54
|  | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | Reposición Ruta T-85 | 07-08-2021 | 31-05-2023 | 11.67
|  | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 23-02-2021 | 15-03-2023 | 24.16
|  | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 23-02-2021 | 19-05-2022 | 96.87
|  | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 23-02-2021 | 18-06-2022 | 77.25
|  | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 08-06-2021 | 08-02-2024 | 15.4
|  | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 30-01-2021 | 30-01-2023 | 99.68
|  | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 21-07-2021 | 21-07-2022 | 69.55
|  | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 08-06-2021 | 02-08-2022 | 98.79
|  | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 23-03-2021 | 14-10-2022 | 26.4
| Los Lagos | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 08-06-2021 | 19-03-2025 | 10.16
|  | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 04-08-2018 | 01-07-2021 | 50.8
|  | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 01-07-2019 | 07-01-2022 | 0
|  | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 16-07-2020 | 11-03-2022 | 98.31
|  | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 19-02-2014 | 24-03-2025 | 35.36
|  | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 09-02-2017 | 10-08-2022 | 46.74
|  | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 26-04-2019 | 31-03-2022 | 88
|  | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 28-05-2020 | 14-08-2022 | 78.29
|  | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 18-09-2020 | 06-01-2023 | 0
|  | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 31-07-2021 | 22-05-2023 | 11.68
|  | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 18-02-2021 | 08-09-2022 | 98.42
|  | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 10-12-2020 | 10-04-2022 | 95.12
|  | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 01-02-2021 | 15-12-2022 | 77.57
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 05-02-2018 | 31-03-2022 | 100
|  | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 14-01-2014 | 30-06-2024 | 65.16
|  | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 08-04-2021 | 25-09-2023 | 43.35
|  | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 22-04-2021 | 04-08-2024 | 3.19
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 15-05-2019 | 10-06-2021 | 0
|  | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 20-06-2018 | 19-06-2023 | 72.85
|  | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 20-09-2016 | 08-04-2022 | 95.82
|  | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - Coyhaique, Tramo: KM 0,000 a KM 0,598, Comunas de Aysén y Coyhaique, Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 15-08-2018 | 28-01-2021 | 81.18
|  | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 (Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 12-02-2021 | 21-11-2022 | 59.8
|  | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 18-02-2021 | 27-02-2025 | 14.66
|  | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 07-09-2020 | 28-02-2023 | 49.78
|  | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 04-08-2021 | 25-07-2023 | 1.62
|  | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 22-04-2021 | 01-04-2023 | 0
|  | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 26-01-2021 | 10-07-2022 | 69.98
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 15-05-2020 | 04-02-2022 | 100
|  | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 06-04-2021 | 30-06-2022 | 37.84
|  |  |  | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 18-04-2022 | 13-05-2023 | 34.33
|  | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 12-12-2020 | 27-12-2022 | 45.63
| Interregional | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATIO DE ESTIBA DE LA PLAZA PESAJE CURACAVÍ. | 18-10-2021 | 18-06-2022 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA CIUDAD DE TALTAL | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS, SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL, CIUDAD DE TALTAL | 07-08-2021 | 01-04-2022 | 100
| Atacama | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 04-03-2022 | 29-12-2022 | 22.25
| Valparaíso | 30080455-0 | ESTUDIO MEJ. SIST. DE AVAC. A LLUVIAS GRAN VALPSO. COLECTOR MELGAREJO VALPARAISO | MEJORAMIENTO SISTEMA MELGAREJO RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 20-10-2021 | 25-06-2022 | 94.18
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, MEJORAMIENTO CANAL TURBIO 2 ETAPA I | 26-05-2021 | 21-05-2022 | 100
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR HUMBERTO GARCIA | 19-10-2021 | 17-05-2022 | 100
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, CANAL KALSTROMM | 21-05-2022 | 18-10-2022 | 91.87
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR COSTANERA CONDELL | 09-06-2022 | 06-11-2022 | 62
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR SARGENTO ALDEA SUR | 21-06-2022 | 18-11-2022 | 71.02
|  | 30451040-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA, ETAPA III | 26-11-2021 | 25-04-2022 | 100
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR - TUNGA SUR, PROV. CHOAPA | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 23-06-2021 | 30-09-2022 | 34.03
|  | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILLA, PROVINCIA DE CHOAPA | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 24-09-2021 | 14-09-2023 | 31.93
| Maule | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 31-07-2021 | 21-07-2023 | 26.55
|  | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 08-04-2021 | 28-01-2023 | 42.65
| Ñuble | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 29-03-2022 | 20-09-2023 | 15.29
|  | 40011118-0 | CONSTRUCCION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 07-10-2021 | 17-06-2022 | 64.01
|  |  |  | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | 02-03-2022 | 29-08-2022 | 45.17
| Biobío | 40003276-0 | AMPLIACION CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 26-04-2021 | 15-02-2023 | 55.22
|  |  |  | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 23-10-2021 | 16-04-2023 | 51.37
| Los Ríos | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 22-12-2021 | 10-07-2023 | 33.5
|  | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | Reposición Ruta T-85 | 07-08-2021 | 31-05-2023 | 11.67
|  | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 23-02-2021 | 15-03-2023 | 24.16
|  | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 08-06-2021 | 08-02-2024 | 15.4
|  | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 01-04-2021 | 29-06-2022 | 95.26
| Los Lagos | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 26-04-2019 | 31-03-2022 | 88
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 04-08-2021 | 25-07-2023 | 1.62
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | Habilitación borde costero península Cavancha Iquique | 26-04-2021 | 28-03-2022 | 100
| Ñuble | 30485805-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | Mejoramiento Borde Costero Buchupureo | 12-05-2021 | 13-03-2022 | 100
| Biobío | 40025790-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | Construcción Protección Costera Chollin Schwager | 29-12-2021 | 28-06-2022 | 100
| Los Lagos | 30304223-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | 26-04-2021 | 30-07-2022 | 100
|  | 30481607-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | Reposición Rampa Rilán comuna de Castro | 22-01-2021 | 26-03-2022 | 100
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 12-05-2021 | 05-08-2022 | 96.09
| Los Lagos | 40031050-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 08-02-2022 | 08-06-2022 | 100
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 23-04-2021 | 31-05-2023 | 43.13
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS CALAMA | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE VERDES CAMPIÑAS | 18-08-2021 | 10-06-2022 | 100
| Coquimbo | 30478237-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN COMUNA DE MONTE PARIA | Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 12-04-2021 | 04-10-2022 | 54.82
| Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 23-12-2020 | 16-06-2022 | 81.6
|  | 40013635-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 21-04-2021 | 13-10-2022 | 61.15
|  | 40013637-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Cordillera Plan Recuperación económica | 23-12-2020 | 31-10-2022 | 81.3
| Maule | 40011145-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 25-01-2021 | 14-08-2022 | 75
|  | 40011426-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 27-10-2021 | 23-08-2022 | 74
|  | 40027258-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL PLUMERO PENCAHUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 26-10-2021 | 23-07-2022 | 87
| Ñuble | 40010068-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | Construcción Servicio de APR Trehualemu comuna de El Carmen | 11-03-2021 | 04-06-2022 | 97.22
|  | 40010073-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Economica) | 11-01-2021 | 08-02-2022 | 99.81
| Biobío | 40021327-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | 08-06-2021 | 16-05-2022 | 100
| La Araucanía | 30068174-0 | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 31-03-2022 | 22-09-2023 | 28.41
|  | 30132104-0 | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 01-04-2022 | 03-09-2023 | 33.99
|  | 30101514-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 16-04-2021 | 09-08-2022 | 92.12
|  | 40001395-0 | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 05-03-2021 | 25-11-2022 | 89.38
| Los Ríos | 40024558-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 27-02-2021 | 24-11-2021 | 41.3
|  | 40027798-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA | (PLAN RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 17-11-2021 | 13-10-2022 | 60.16
|  | 40029744-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 13-11-2021 | 08-11-2022 | 32.8
|  | 40022371-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 22-04-2021 | 07-11-2022 | 93.95
|  | 40024936-0 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | (Plan Recuperación Económica) Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 30-04-2021 | 17-07-2022 | 99.98
|  | 40029719-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | 18-05-2021 | 12-06-2022 | 100
|  | 40029785-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE LOS LAGOS | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 24-09-2021 | 29-09-2022 | 82.11
| Los Lagos | 40019309-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 21-04-2021 | 14-08-2022 | 92.18
|  | 40018435-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 02-12-2020 | 19-08-2022 | 100
|  | 40018505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 21-04-2021 | 25-07-2022 | 99.88
|  | 40018784-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 24-06-2021 | 19-07-2022 | 98.7
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 40009604-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA DE RENGO | 18-01-2022 | 15-09-2022 | 64.8
|  | 30485713-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 25-03-2021 | 19-01-2022 | 100
|  | 40002676-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO | 25-12-2020 | 19-04-2022 | 92
|  | 40002812-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 29-12-2020 | 24-12-2021 | 98.69
|  | 40017094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 29-12-2020 | 04-12-2021 | 99
Dirección General de Aguas | Maule | 30483327-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS REGIÓN DEL MAULE | Ampliación Red de Monitoreo Piezométricos Región del Maule Estación Maule Norte Nilahue Alto y Vichuquen | 03-05-2022 | 22-06-2022 | 100
Total general

## Estudios
Servicio | Región | Nombre Contrato | Monto Contratado | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Agua Potable Rural | Indeterminado | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 83968.874 | 83968.874 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Indeterminado | REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 25000 | 0 | 0 | 12500 | 25000
|  | Asesoría para la definición y revisión de productos estratégicos para la difusión e implementación de los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica (PEGH) | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0
|  | ANALISIS DE POTENCIALES CAUSAS DEL DESCENSO DEL LAGO CABURGUA | 26850 | 0 | 26850 | 0 | 0
|  | CONSTRUCCION DE REGISTROS DE COMUNEROS Y COMUNERAS PARA LAS COMUNIDADES DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LOS SECTORES HIDROGEOLOGICOS DE APROVECHAMIENTO COMUN CHALINGA CHOAPA ALTO - CHOAPA BAJO - CANELA Y CHAOPA MEDIO | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
Dirección General de Obras Públicas | Indeterminado | ASESORÍA PARA COMPLEMENTAR LAS METODOLOGÍAS DE PROYECTOS HIDRICOS | 39972 | 0 | 19986 | 9993 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Indeterminado | Construccion de registros de comuneros y comuneras para la comunidad de aguas subterraneas del sector hidrogeologico de aprovechamiento comun requinoa rosario rengo quinta de tulcoco | 19937.5 | 0 | 0 | 0 | 19937.5
|  | CONSULTORIA EN GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 30000 | 0 | 0 | 12900 | 30000
|  | construcción de registro de comuneros y comuneras para la comunidad de aguas subterráneas del sector hidrogeológico de aprovechamiento común teno - lontue | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
|  | Servicio de analisis y procesamiento de informacion remitida por los conservadores de bienes raices referia al CPA en funcion del Plan nacional de Recursos Hidricos | 18994 | 0 | 0 | 0 | 18994
Total general |  |  | 297222.374 | 83968.874 | 59336 | 35393 | 133931.5

## EST SISS
Ejecución de Estudios e Investigaciones al 30 de Septiembre
Folio | Título | Número Identificación | Principal | Número Documento | Concepto Presupuesto | Monto Comprometido | Monto Pagado al 30sept | Monto por Pagar
126 | SGS CHILE LTDA., Muestreo y análisis de PTAS de ESSESA | 80914400-3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 1593-3-AG22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 1198432 | 1198432 | 0
134 | DICTUC S.A., R.E.323 Controles de calidad de agua potable 2022 de feb-jul | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 1593-60-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 11843597 | 11843597 | 0
135 | SGS CHILE LTDA., R.E.323 Control de calidad de agua potable 2022 de feb-jul | 80914400-3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 1593-61-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 111615736 | 111615736 | 0
161 | ECONOMIXTA CONSULTORES LTDA., R.E.396 Estudio Levantamiento base de transacciones de derechos de agua período 2023-2028 | 76494588-3 | ECONOMIXTA CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA | 396 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 7698700 | 6329300 | 1369400
204 | PROYES INGENIERIA, R.E.629 Estudio tarifario para Aguas Santiago Poniente, ESSSI S.A.- Huertos Familiares, Aguas Las Lilas y Aguas Colina S.A. | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 629 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 58500000 | 34398000 | 24102000
246 | SGS CHILE LTDA., Muestreo y análisis de PTAS y E.I.- Control directo de Aguas Residuales año 2022 | 80914400-3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 1593-100-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 70000000 | 38815429 | 31184571
254 | PROYES INGENIERIA LTDA., R.E.997 Determinación de tarifas aplicación de art.12A componente adicional empresas ESSBIO y Nuevosur | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 997 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 8550000 | 8550000 | 0
259 | AKROS INGENIERIA LTDA., Res. 06,Estudio de PTAS para el VII proceso de fijación de tarifaria | 77037220-8 | AKROS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 06 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 1000000 | 1000000 | 0
260 | AKROS INGENIERIA, Estudio de PTAS para proceso de fijación tarifaria de la empresa ESSI S.A.-Sector costa Chinquío | 77037220-8 | AKROS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1821 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 500000 | 500000 | 0
261 | PROYES INGENIERIA LTDA., R.E.1961 Determinación de tarifas 2021-2026 empresa ESSAL S.A. | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1961 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 27000000 | 27000000 | 0
262 | SANTIBAÑEZ Y ARTIGAS LTDA., R.E.2511/21 Implementación segunda etapa tarificación SSR | 78895800-5 | SANTIBANEZ Y ARTIGAS CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA | 2511 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 80004000 | 30000000 | 50004000
271 | SCL- ECONOMETRIC, R.E.1848 Determinación del Valor de los Derechos de Agua de las empresas, Coopagua, Nuevosur S.A, ESSBIO S.A., Aguas Patagonia de Aysén S.A., ESSSI- Labranza, ESSSI-Puertas de Padre | 76360890-5 | SCL ECONOMETRICS S.A. | 1848 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 187654 | 187654 | 0
280 | PROYES INGENIERIA, R.E.1663 Determinación de tarifas 2021-2026 de Aguas del Valle | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1663 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 27050000 | 27000000 | 50000
281 | ICNOVA SPA, R.E.2029 Determinación rotura y reposición de pavimentos empresas ESSAL, ESSBIO,NuevoSur, y otros | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.P.A. | 2029 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 8149140 | 8149140 | 0
282 | TYPSA CHILE, R.E.1979 Determinación de Tarifas 2021-2026 Empresa Aguas Patagonia de Aysén | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S A. AGENCIA EN CHILE | 1979 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 24000000 | 24000000 | 0
283 | SGS SIGA INGENIERIA, R.E.1733 Determinación de tarifas 2021-2026 empresas Coopagua, ESSSI-Labranza, ESSSI- | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1733 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 11250000 | 11250000 | 0
284 | CG INGENIERIA LTDA., R.E.1584 Dimensionamiento y valorización E.S. de ESSBIO, ESSAL, Aguas del Valle, Aguas | 76086995-3 | CG INGENIERIA LTDA. | 1584 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 1609196 | 1609196 | 0
285 | INSTITUTO DE SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA, R.E.1662 Determinación de Gastos e Inversiones en Tecnologías | 65908140-7 | INSTITUTO SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA | 1662 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 1635350 | 1635350 | 0
286 | TYPSA CHILE, R.E.1425 Determinación de tarifas 2021-2026 empresa ESSSI S.A., sector Costa Chinquío de Pto. Montt | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S A. AGENCIA EN CHILE | 1425 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 2125000 | 2125000 | 0
287 | T&T CONSULTORES, R.E.2097 Determinación de Gastos y Otras Inversiones VII Proceso de Fijación Tarifaria para las | 77133360-5 | T & T CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA | 2097 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 6687500 | 6687500 | 0
288 | TYPSA CHILE, R.E.1851 Determinación de Precios Unitarios VII proceso de Fijación Tarifaria para las empresas Aguas San Pedro, ESSAL, ESSBIO, Nuevosur, Aguas del Valle, COOPAGUA, Aguas Patagonia, Agu | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S A. AGENCIA EN CHILE | 1851 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 13169979 | 13169979 | 0
289 | T & T CONSULTORIA LTDA., R.E.2784 Estudio Etapa 1 Puesta en Marcha Nuevo Plan de cuentas Sector Urbano y Encuesta de Remuneraciones | 77133360-5 | T & T CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA | 2784 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 42000000 | 42000000 | 0
308 | JAIME ARTIGAS, R.E.3071 Asesoría especializada para la elaboración del documento de defensa sobre discrepancias realizadas Aguas Patagonia comisión de expertos | 4968910-1 | JAIME ARTIGAS MORENO | 3071 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 6500000 | 6500000 | 0
341 | UNIVERSIDAD DE CHILE, R.E.1392 Determinación de dda. VII proceso tarifario para Aguas Poniente, Huertos Familiares, Aguas Las Lilas, Aguas Quepe, Aguas Colina, Nuevosur, Aguas Décima y otras | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1392 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 10820600 | 7870600 | 2950000
353 | RCOF CONSULTORES LTDA., Determinación de precios de terrenos, servidumbres y costos de arriendo de oficinas y bodegas período 2023-2028 | 76366327-2 | RCOF CONSULTORES LIMITADA | 1193 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 3850500 | 1504500 | 2346000
38 | SGS LTDA., Autocontrol de la calidad del agua potable ESSESA 2022 | 80914400-3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 1593-39-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 13738788 | 10194552 | 3544236
384 | SCL ECONOMETRICS S.A., R.E. 1611 Revisión de proceso de licitaciones y otorgamiento de concesiones sanitarias | 76360890-5 | SCL ECONOMETRICS S.A. | 1593-150-SE22 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 9800000 | 4900000 | 4900000
473 | PROYES LTDA. Diseño de mecanismos de validación - base de infraestructura de empresas sanitarias | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1593-188-SE22 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 30000000 | 12000000 | 18000000
479 | ELIZABETH ECHEVERRIA, Auditoria de verificación de cumplimiento de la norma NCH 3205, año 2022 | 7041581-K | ELIZABETH ECHEVERRIA ORTEGA | 1593-184-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 34900000 | 17450000 | 17450000
514 | PROYES INGENIERIA LTDA., Análisis crítico de data de EESS, determinación de balances de agua y diseño conceptual de sistema para su cálculo automatizado | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1593-209-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 20000000 | 0 | 20000000
55 | UNIVERSIDAD CATOLICA, Estudio de la jurisprudencia administrativa y judicial para la SISS | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 1593-42-SE22 | 2211001004 Estudios e Investigaciones Fiscalía | 12000000 | 12000000 | 0
552 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION, Estudio de la norma NCh3374 parte 5 y 6 según lo suscrito mediante contrato de fecha 12 de mayo de 2022 | 70049100-5 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 1593-231-SE22 | 2211001014 Estudios e Investigaciones Area Estudios y Normas | 0 | 0 | 0
555 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION, Estudio de la norma NCh3374 parte 5 y 6 según lo suscrito mediante contrato de fecha 12 de mayo de 2022 | 70049100-5 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 1593-231-SE22 | 2211001014 Estudios e Investigaciones Area Estudios y Normas | 0 | 0 | 0
559 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION, Estudio de la norma NCh3374 parte 5 y 6 según lo suscrito mediante contrato de fecha 12 de mayo de 2022 | 70049100-5 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 1593-234-SE22 | 2211001014 Estudios e Investigaciones Area Estudios y Normas | 14000000 | 14000000 | 0
585 | ICNOVA SPA, R.E.1479 Determinación rotura y reposición de pavimentos empresas Agua Santiago Poniente, Essi, Huertos Familiares, y otros | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.P.A. | 1479 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 34191260 | 0 | 34191260
588 | EUROFINS TESTING CHILE S.A., Control Calidad del Agua Potable 2022 - Julio a Octubre | 99521990-5 | GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S A | 1593-249-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 18819640 | 0 | 18819640
589 | APIUX TECNOLOGIA SPA, Diagnóstico y Propuesta Técnica para Implementación de Mejoras a los Mecanismos de Ingesta Almacenamiento y Disposición de Datos y Archivos aportados por las empresas sanitarias | 76516485-0 | APIUX TECNOLOGIA SPA | 1593-248-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 40000000 | 0 | 40000000
596 | TARJETA CREDITO, Renovación suscripción individuais developing countries | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 1741 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 0 | 0 | 0
615 | J&A AUDITORES CONSULTORES LTDA., R.E.2070 Auditoría de información servicios no regulados (SNR) VII proceso tarifario | 76412576-2 | JERIA AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | 2070 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 35000000 | 10500000 | 24500000
639 | GTD INGENIEROS CONSULTORES, R.E.2257 Análisis eficiencia energética por instalación de variadores de frecuencia en bombas de elevación | 78288630-4 | GTD INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 2257 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 30000000 | 12000000 | 18000000
640 | PROYES LTDA., R.E.2150 Diseño conceptual e implementación de vistas para la definición de fuentes eficientes a considerar en estudios tarifarios y validación de información entregada en PR018001 | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 2150 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 20000000 | 0 | 20000000
672 | ECONOMIXTA CONSULTORES LTDA., R.E.1217 Estudio Determinación Valor Derechos de Agua 2023-2028 | 76494588-3 | ECONOMIXTA CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA | 1217 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 7500000 | 2340000 | 5160000
680 | INSTITUTO DE SISTEMAS COMPLEJOS, R.E.2200 Det. gastos en TIC , VII proceso de Aguas Santiago Poniente, Huertos Familiares, Aguas Las Lilas, Comité Quepe, Aguas Colina, Nuevosur loteo Doña Carmen, etc. | 65908140-7 | INSTITUTO SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA | 2200 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 7000000 | 4800000 | 2200000
681 | T & T CONSULTORIA LTDA., R.E.2201 Det. de gastos y otras inversiones VII proceso tarifario Aguas Santiago Poniente, Huertos Familiares, Aguas Las Lilas, Comité Quepe, Aguas Colina, Nuevosur, etc. | 77133360-5 | T & T CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA | 2201 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 13995800 | 9597120 | 4398680
684 | INGEMAG SPA, R.E.2291 Auditoría Protocolo de Información Balance Oferta Demanda PR033 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 1593-263-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 19000000 | 0 | 19000000
685 | PROYES LTDA., R.E.2293 Auditoría integral al protocolo de información plan de acción por cortes reiterados | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1593-264-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 15000000 | 0 | 15000000
695 | TYPSA CHILE, R.E.1883 Determinación de Precios Unitarios VII proceso de Fijación Tarifaria para las empresas Aguas Santiago Poniente, Huertos Familiares, Aguas las lilas, Aguas Quepe, Aguas de Colina | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S A. AGENCIA EN CHILE | 1883 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 10100000 | 7200000 | 2900000
704 | PROYES LTDA., R.E.2146 Actualización y mejoramiento de matrices de valorización de infraestructura sanitaria tipo | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 2146 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 80000000 | 16000000 | 64000000
715 | UNIVERSIDAD DE CHILE, R.E.2074 Análisis de alternativas a la actual estructura tarifaria | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2074 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 49000000 | 14700000 | 34300000
719 | INGEOBRAS CONSULTORES LTDA., R.E.2513 Análisis de prórroga y actualización de resultados tarifarios: grupo empresas centro sur 2022-2024 | 76604900-1 | INGENIERIA EN OBRAS CIVILES LIMITADA | 2513 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 12250000 | 0 | 12250000
748 | GUERNICA CONSULTORES SPA, Diseño de metodología para elaborar el estudio de percepción de clientes de SSR | 96705740-1 | GUERNICA CONSULTORES SPA | 1593-285-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 14250000 | 9975000 | 4275000
789 | GUERNICA CONSULTORES S.A., Estudio Encuesta y Análisis de Información por Actualización de la Norma Chilena NCh409 | 96705740-1 | GUERNICA CONSULTORES SPA | 1593-306-SE22 | 2211001014 Estudios e Investigaciones Area Estudios y Normas | 10000000 | 0 | 10000000
790 | EDUARDO ALARCON, Validación de los resultados 2021 del proceso de autocontrol de la calidad del agua potable | 7172133-7 | EDUARDO ALARCON MARTINEZ | 1593-305-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 9355500 | 0 | 9355500
814 | ELIZABETH ECHEVERRIA, R.E.2661 Auditoría de la Nch411/10 de 2005 y su Manual Operativo | 7041581-K | ELIZABETH ECHEVERRIA ORTEGA | 1593-329-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 37200000 | 0 | 37200000
815 | ICNOVA SPA, R.E.2647 Auditoría al diagnóstico de infraestructura | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.P.A. | 1593-319-SE22 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 29944000 | 0 | 29944000
816 | GINSMA JP ASESORIAS SPA, R.E.2683 Auditoría de procedimientos de control y fiscalización de Riles de concesionarias sanitarias PROCOF 2022 | 77569537-4 | GINSMA JP ASESORIAS SPA | 1593-332-SE22 | 2211001002 Estudios e Investigaciones Fiscalización | 30000000 | 0 | 30000000
91 | PROYES LTDA. R.E. 2450 Revisión planes de desarrollo Aguas del Valle | 76547581-3 | PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 1593-37-SE22 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 35000000 | 19000000 | 16000000
92 | ICNOVA SPA, R.E.2449 Revisión planes de desarrollo de Aguas del Altiplano S.A. | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.P.A. | 1593-38-SE22 | 2211001003 Estudios e Investigaciones Concesiones | 19920000 | 14940000 | 4980000
93 | GUERNICA CONSULTORES S.A., R.E.2315 Estudio de percepción de clientes de las empresas sanitarias 2021 | 96705740-1 | GUERNICA CONSULTORES SPA | 1593-36-SE22 | 2211001014 Estudios e Investigaciones Area Estudios y Normas | 26500000 | 26500000 | 0
[6 empty] | 1275410372 | 643036085 | 632374287

## Estudios Inherente INH
Servicio | Instituto Nacional de Hidráulica
Estudios Inherentes al 30 de Septiembre de 2022
Prioridad | Nombre | TOTAL PPTO | EJECUCIÓN
Servicio | Estudios Inherentes |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |  | Observaciones
| a la institución | [13 empty] | 2022 | 2021
1 | ANÁLISIS ASESORÍA EXPERTA EN SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE EVENTOS EXTREMOS | 16483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313 | 16313
2 | ESTUDIO ASESORÍA EXPERTA EN SOCAVACIÓN DE LECHO EN INFRAESTRUCTURA EN RÍOS | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 10525
3 | ESTUDIO ASESORÍA EXPERTA EN HIDROLOGÍA | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 10525
| Totales | 37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37363 | 37363 | 0 | 0

## Parametros (hidden)
(empty)
| Ultimo Respaldo Mes | Año Vigente SAFI | Mes Ultima Ejec Mano Obra | (empty)
| 9 | 2022 | 8
| Cod Mes | Decodifica Mes | ManoObra | MontoHacienda
Enero | 1 | Enero | Ejecutada | Ejecutado
Febrero | 2 | Febrero | Ejecutada | Ejecutado
Marzo | 3 | Marzo | Ejecutada | Ejecutado
Abril | 4 | Abril | Ejecutada | Ejecutado
Mayo | 5 | Mayo | Ejecutada | Ejecutado
Junio | 6 | Junio | Ejecutada | Ejecutado
Julio | 7 | Julio | Ejecutada | Ejecutado
Agosto | 8 | Agosto | Ejecutada | Ejecutado
Septiembre | 9 | Septiembre | Programada | Ejecutado
Octubre | 10 | Octubre | Programada | Programado
Noviembre | 11 | Noviembre | Programada | Programado
Diciembre | 12 | Diciembre | Programada | Programado

## DPCache
Ultimo Respaldo Mes | Ultimo Respaldo Año | Ultimo mes cerrado SICOF | Año Vigente SAFI | Año Vigente Exploratorio | Año Proyecto Ley | Mes Ultima Ejec Mano Obra
9 | 2022 | 9 | 2022 | 2022 |  | 8