## Glosa 20
Glosa 20: La Dirección deberá informar de los gastos asociados para la puesta en marcha y desarrollo del Plan Nacional de Accesibilidad Vial Portuaria del año 2021.
M$ 2021
ID Proyecto en PNDP | ID proyecto | Puerto | Nombre de Proyecto | Código BIP | Ejecutor | Ley Inicial | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Programado Cuarto Trimestre | Total Año 2021 | Observación | Comentario
PAV24 | IQU-05 | IQUIQUE | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 30080833-0 | Dirección de Vialidad | 3220876 | 0 | 0 | 107518 | 294724 | 402242 | Ejecución
PAV25 | IQU-06 | IQUIQUE | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | 30080044-0 | Dirección de Vialidad | 1227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto en modificación
PAV35 |  | ANTOFAGASTA | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCIÓN CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | 30341330-0 | Dirección de Vialidad | 224175 | 0 | 73098 | 0 | 142407 | 215505 | Prefactibilidad
PAV42 |  | COQUIMBO | MEJORAMIENTO ACCESO A PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | 30070450-0 | Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto reformulado a BIP: 40020339-0 con gasto en 2022 (prefactibilidad)
PAV42-1 | COQ-03 | COQUIMBO | CONCESIÓN DE RUTA 5 NORTE - CONURBACIÓN LA SERENA COQUIMBO | 29000010-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 1135793 | 189311 | 364080 | 225303 | 384919 | 1163613 | Asesorías
PAV43 | COQ-05 | COQUIMBO | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | 30095498-0 | Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminado
PAV44 |  | COQUIMBO | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41-CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | 30485976-0 | Dirección de Vialidad | 270522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prefactibilidad | Pago postergado a 2022
PAV55 | VAL-04 | VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO DE RUTA 68 | 40010576-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 2412181 | 84580 | 233057 | 95135 | 705266 | 1118038 | Estudios Integrales
PAV62 | SAN-02 | SAN ANTONIO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | 30137246-0 | Dirección de Vialidad | 475456 | 0 | 891313 | 761566 | 51670 | 1704549 | Expropiaciones
PAV64-1 | SAN-04 | SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO DE RUTA 78 | 40010577-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 399491 | 41845 | 172473 | 0 | 634532 | 848850 | Estudios Integrales
PAV64-2 | SAN-05 | SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO DE RUTA 66 | 29000307-0 29000225-0 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 861999 | 65357 | 338246 | 252006 | 241944 | 897553 | Asesoría y Expropiaciones | Ley incluye solo Asesorías
PAV65 |  | SAN ANTONIO | AMPLIACIÓN PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66 | 40017172-0 | Dirección de Vialidad | 2584881 | 0 | 0 | 4326 | 1137387 | 1141713 | Expropiaciones
PAV71 |  | SAN VICENTE | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | 30485803-0 | Dirección de Vialidad | 101716 | 0 | 0 | 49533 | 80587 | 130120 | Diseño
PAV101 | AUS-01 | PUNTA ARENAS - PUERTO AUSTRAL | MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN RUTA 9 - AV. FREI | 30099033-0 | Dirección de Vialidad | 5715775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto suspendido
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI
Cifras responden a la situación presupuestaria vigente al cierre presupuestario Diciembre 2021.