## ReporteHacienda (48)
INFORME GLOSA 6
Datos Actualizados al 20/06/2022 3:29:02
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
P R E S U P U E S T O 2022
Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2021 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Saldo
Arica y Parinacota | 30459272-0 | ' | ' | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, ARICA | [21 empty] | 25146 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25146 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459272-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 310915 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 41910 | Propuesta publica | 41910 | SR | 142 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 0 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 150 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | 90 | 25146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483232-0 | ' | ' | NORMALIZACION PROYECTO ELECTRICO EDIFICIO MOP TARAPACA | [21 empty] | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19519.5 | 0 | 16266.25 | 19519.5 | 9759.75 | 0 | 0 | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483232-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19519.5 | 0 | 16266.25 | 19519.5 | 9759.75 | 0 | 0 | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483232-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION ELECTRICA EDIFICIO MOP TARAPACA | 346509 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 73000 | Propuesta publica | 65065 | SR | 508 | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 0 | CRISTIAN A. SANHUEZA RIOS | 160 | 2021-12-30 | 2022-06-08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19519.5 | 0 | 16266.25 | 19519.5 | 9759.75 | 0 | 0 | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132033-0 | ' | ' | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 2069029 | 5327779 | 5040529 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2069029 | 5327779 | 5040529 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2069029 | 5327779 | 5040529 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30458731-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | [21 empty] | 169144.976 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30458731-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 169144.976 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30458731-0 | '01 | '002 | INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE REGION DE ATACAMA | 310950 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-04 | 2020-07-14 | 280103 | Propuesta publica | 260224 | OTR | 531 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0 | ARQCHOAPA SPA | 435 | 2020-09-07 | 2021-11-16 | 95 | 169144.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | [21 empty] | 79364.377 | 565366 | 0 | 0 | 88040.617 | 0 | 7606.273 | 276418.65 | 4040.832 | 0 | 200 | 0 | 176769 | 13000 | 566075.372 | 371150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 279.87 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 279.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 7130.882 | 40476 | 0 | 0 | 13073.283 | 0 | 7606.273 | 3565.441 | 4040.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 41285.829 | 371150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MOP VALPARAÍSO- SEGUNDO LLAMADO | 341418 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 35000 | Propuesta publica | 34942 | SR | 69 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 0 | CONSULTORIA E INSPECCION GONZALO TORO ISLA EIRL | 270 | 2021-10-23 | 2022-07-20 | 79.6 | 7130.882 | 0 | 0 | 0 | 13073.283 | 0 | 7606.273 | 3565.441 | 4040.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28285.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '002 | Prospección y rescate de hallazgos arqueológicos | 349871 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 358050 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 242 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 348050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Prospección y Rescate de Hallazgos Arqueológicos | 359056 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 26100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 243 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 71953.625 | 524390 | 0 | 0 | 74967.334 | 0 | 0 | 272853.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176569 | 0 | 524389.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO | 329937 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-05-19 | 420000 | Propuesta publica | 419775 | SR | 48 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 0 | CONSTRUCTORA SAN NICOLAS LTDA. | 240 | 2021-08-06 | 2022-04-03 | 20.14 | 71953.625 | 0 | 0 | 0 | 74967.334 | 0 | 0 | 272853.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347820.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20155346-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176569 | 0 | 176569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30078248-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 22000 | 1425298 | 1372500 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 22000 | 1425298 | 1372500 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '004 | OBRAS PREVIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO | 348357 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 21000 | Propuesta publica | 21000 | SR | 102 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 45 | 2021-12-30 | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30078248-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO, HABILITACIÓN TERRENO | 349947 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-29 | 2022-07-04 | 2745000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 689 | 2022-11-02 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1425298 | 1372500 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453874-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 1000 | 2811 | 630000 | 1099000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 630000 | 1099000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 325441 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 730946 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 630000 | 1099000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453923-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1800 | 520000 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 520000 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30453923-0 | '02 | '004 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA VALPARAÍSO | 325362 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 1540000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 520000 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30459830-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | [21 empty] | 88473.789 | 208340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208340 | 18156.25 | 18156.25 | 513757.25 | 18156.25 | 776566 | 470431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18156.25 | 18156.25 | 18156.25 | 18156.25 | 72625 | 59847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | 350085 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 132472 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 2022-03-31 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18156.25 | 18156.25 | 18156.25 | 18156.25 | 72625 | 59847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 88473.789 | 208340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208340 | 0 | 0 | 495601 | 0 | 703941 | 410584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30459830-0 | '02 | '004 | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 320058 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2021-06-08 | 7390497 | Propuesta publica | 1047744 | SR | 5 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 0 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 730 | 2021-09-10 | 2023-09-10 | 3 | 88473.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208340 | 0 | 0 | 495601 | 0 | 703941 | 410584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002867-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 40495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002867-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 40495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAISO | [21 empty] | 496.352 | 395754 | 0 | 0 | 0 | 126391.82 | 0 | 98315.134 | 102299.29 | 68743.762 | 200 | 200 | 300 | 300 | 396750.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 496.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 496.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 395754 | 0 | 0 | 0 | 126391.82 | 0 | 98315.134 | 102299.29 | 68743.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395750.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | 344849 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 201299 | Propuesta publica | 357158 | SR | 107 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 | MAESTRANZA HETOL LTDA | 75 | 2021-12-31 | 2022-03-16 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126391.82 | 0 | 98315.134 | 102299.29 | 30147.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357154.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº344849 , CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | 344849 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38596 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA HETOL LTDA | 127 | - | 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | ' | ' | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 173966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7432 | 55654.5 | 56154.5 | 55625 | 174966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 173966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7432 | 55654.5 | 55654.5 | 55625 | 174466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 2022-2024-obras 2022 | 351238 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-05-20 | 2022-07-12 | 171058 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7332 | 55554.5 | 55554.5 | 55525 | 173966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030439-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030440-0 | ' | ' | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 29400 | 104900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 29400 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL REGION DE VALPARAISO | 353680 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 91 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 29400 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | ' | ' | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30114382-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | [21 empty] | 100563.175 | 548000 | 0 | 0 | 17802.4 | 9008.3 | 35172.964 | 15451.291 | 15451.291 | 0 | 0 | 0 | 151884.454 | 267390.473 | 512161.173 | 548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9850 | SinInf |  | -- | // | 44144 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161.473 | 11161.473 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | INFORME SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA POSTENSADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 357501 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 35839 | Trato directo | 35839 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 31 | 2022-03-09 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161.473 | 11161.473 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21088.903 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 45000 | 170000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 670700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 21088.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 45000 | 170000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 79474.272 | 330000 | 0 | 0 | 17802.4 | 9008.3 | 35172.964 | 15451.291 | 15451.291 | 0 | 0 | 0 | 26884.454 | 210229 | 329999.7 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 670700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 79474.272 | 0 | 0 | 0 | 17802.4 | 9008.3 | 35172.964 | 15451.291 | 15451.291 | 0 | 0 | 0 | 26884.454 | 210229 | 329999.7 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 261835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 61784.54 | 261835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.54 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 835 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.54 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 61000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 (CONSERVACION 2022) | 351161 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-28 | 2022-06-03 | 261000 | Propuesta publica | 253254 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 150 | 2022-06-17 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 61000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40043268-0 | ' | ' | CONSERVACION TALLERES INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA MOP - PRIMERA ETAPA SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40043268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40043268-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40031087-0 | ' | ' | CONSERVACION DS-50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS MOP MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40031087-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40031087-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 552 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011233-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 177444.412 | 24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011233-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177444.412 | 24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011233-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ÑUBLE | 310849 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 273249 | Propuesta publica | 272992 | SR | 457 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 0 | FUNDACION ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANA Y APRENDIZ | 629 | 2020-09-03 | 2022-05-25 | 96 | 177444.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 186000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012463-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 305398 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 281500 | Propuesta publica | 270000 | SR | 74 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 615 | 2020-10-27 | 2022-07-04 | 92 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011575-0 | ' | ' | NORMALIZACION ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 38139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38139 | 38139 | 8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011575-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011575-0 | '02 | '001 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | 351163 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2022-06-22 | 2022-08-09 | 47096 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-09-21 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38114 | 38114 | 8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011575-0 | '02 | '002 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | 351163 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2022-06-22 | 2022-08-09 | 47096 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-09-21 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38114 | 38114 | 8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019008-0 | ' | ' | ANALISIS REPOSICION EDIFICIOS MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | [21 empty] | 0 | 48051 | 0 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 7240.8 | 10811.2 | 0 | 14259.6 | 200 | 8398.6 | 47851 | 23133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 378 | 200 | 298 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 378 | 200 | 298 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 46275 | 0 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 6940.8 | 10411.2 | 0 | 13881.6 | 0 | 8100.6 | 46275 | 23133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '002 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD REPOSICIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-3° LLAMADO | 347573 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 84136 | Propuesta publica | 69408 | SR | 265 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 0 | MM ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA | 430 | 2021-12-27 | 2023-03-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 6940.8 | 10411.2 | 0 | 13881.6 | 0 | 8100.6 | 46275 | 23133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40030522-0 | ' | ' | CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | [21 empty] | 0 | 132969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 43823 | 43823 | 43923 | 131969 | 70791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40030522-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40030522-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40030522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 132469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43823 | 43823 | 43823 | 131469 | 70791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40030522-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PISO 6(SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | 355134 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 202260 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-08-24 | 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43823 | 43823 | 43823 | 131469 | 70791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | ' | ' | AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 1481335 | 0 | 0 | 0 | 616467.17 | 122002.243 | 86684.911 | 86684.911 | 86684.911 | 86684.911 | 86684.911 | 86684.911 | 261127.741 | 1519706.62 | 2966593.488 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.974 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 61278.351 | 69634.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP" | 349840 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 137340 | Propuesta publica | 137598 | SR | 1271 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 480 | 2022-01-10 | 2023-05-05 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.974 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 61278.351 | 69634.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1430910 | 0 | 0 | 0 | 616467.17 | 107518.269 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 254442.83 | 1458428.269 | 2896959 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) | 253281 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-06-09 | 3941636 | Propuesta publica | 5341400 | SR | 1 | 2021-08-30 | 2021-09-20 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 540 | 2021-09-21 | 2023-03-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616467.17 | 107518.269 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 254442.83 | 1458428.269 | 2896959 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30430022-0 | ' | ' | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PUBLICO N°2 VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31187.1 | 0 | 30683.15 | 17029.75 | 78900 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30430022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31187.1 | 0 | 30683.15 | 17029.75 | 78900 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30430022-0 | '02 | '002 | NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PÚBLICO Nº2, VALDIVIA | 354816 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 87667 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-07-08 | 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31187.1 | 0 | 30683.15 | 17029.75 | 78900 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40002551-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40002551-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 23067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 2396788 | 0 | 0 | 0 | 584.622 | 881.074 | 440.263 | 68119.628 | 160381.183 | 291101.754 | 391864.507 | 481269 | 1421898.882 | 2816540.913 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 584.622 | 881.074 | 440.263 | 878.109 | 1250 | 710.5 | 970 | 446.465 | 4278.567 | 10439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.075 | 80 | 80 | 50 | 50 | 76.925 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 90.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.712 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 340.5 | 200 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 272.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.335 | 498.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 149.54 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.176 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.624 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.891 | 0 | 478.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 272.72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2351348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67241.519 | 153478.683 | 270391.254 | 370894.507 | 460822.535 | 1368272.815 | 2691101.313 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 349230 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-11 | 2022-05-18 | 80000 | Propuesta publica | 131886 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 90 | 2022-06-16 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26377.064 | 46159.862 | 59348.394 | 0 | 131885.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Coquimbo 2022 | 349516 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-03-28 | 2022-05-19 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 115 | 2022-06-06 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27741.519 | 48298.445 | 3000 | 960.036 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | 349769 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-05-13 | 139800 | Propuesta publica | 195925 | SR | 166 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 180 | 2022-05-30 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186424.69 | 195924.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2022) | 349775 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 250000 | Propuesta publica | 241456 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 165 | 2022-06-22 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 170200 | 320200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 | 349912 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-04-07 | 2022-05-09 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2022-06-27 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022/2024 - REG AYP AÑO 2022 | 349942 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-12 | 2022-05-13 | 80000 | Propuesta publica | 101660 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GEP INGENIERIA SPA. | 138 | 2022-06-20 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 24000 | 28000 | 29659.809 | 101659.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - obras Valparaíso 2022 | 350444 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-05-19 | 2022-07-12 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 350455 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-25 | 2022-06-01 | 102643 | Propuesta publica | 102643 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2022-07-18 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15396.409 | 20528.545 | 30792.818 | 35924.953 | 0 | 102642.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 REGION DE AYSEN | 350756 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-04 | 2022-05-12 | 80000 | Propuesta publica | 79957 | IPC | 175 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | SANTA EDUARDA SPA | 120 | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 31982.757 | 33581.895 | 4392.241 | 0 | 0 | 79956.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024-MAGALLANES 2022 | 357531 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-03-31 | 2022-05-24 | 72071 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11801.072 | 41303.75 | 47204.286 | 17701.607 | 0 | 118010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 360616 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-08-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022, REGIÓN DE ÑUBLE 2do llamado | 361058 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-10 | 2022-07-04 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-07-29 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 24000 | 32000 | 16000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2022 TIERRA AMARILLA (2) | 361288 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 79999 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-08-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 20000 | 28000 | 22400 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2024 - REGIÓN DE LOS RÍOS - AÑO 2022 (2do llamado) | 361639 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-20 | 2022-07-13 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGIÓN DE OHIGGINS AÑO 2022 | 361697 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-14 | 2022-07-06 | 88132 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-08-09 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 20000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Tarapacá | 362310 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-30 | 2022-08-11 | 101542 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25385.264 | 55847.581 | 20308.212 | 101541.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849280.104 | 849280.104 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.5 | 20000 | 20000 | 20000 | 49347.5 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '005 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP AÑO 2022 | 360521 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-13 | 2022-07-11 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-08-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40030197-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5653 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.5 | 0 | 0 | 0 | 29347.5 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | ' | ' | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 80430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 72195 | 7735 | 0 | 80430 | 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 2 | 351171 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 171232 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 7735 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40033267-0 | '02 | '006 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 2 | 351171 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 171232 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 7735 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | ' | ' | PROYECTOS | [21 empty] | 0 | 2319655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 2319655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Total | 826633.081 | 8974172 | 0 | 0 | 112783.817 | 752451.912 | 225732.514 | 503911.249 | 324556.572 | 602441.556 | 623721.765 | 832715.768 | 1676570.265 | 2288173.236 | 7943058.654 | 9646235.488 | 10018279 | 5040529 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 725293.684 | [13 empty] | 3482083.151 | 3400310.488 | 1200000