## Resumen proyectos
PLAN IMPULSO ARAUCANÍA 2018-2026
SEGUIMIENTO PROYECTOS - OBRAS PÚBLICAS
Comuna | (Todas)
(*)
Servicio | CARACTERIZACIÓN | Suma de N° Beneficiarios Total | Suma de N° Beneficiarios Mapuches | Suma de Enero ejecución | Suma de Febrero ejecución | Suma de Marzo ejecución
Agua Potable Rural | AGUA POTABLE RURAL | 70394 | 27524.504 | 0 | 38699 | 965911
Dirección de Obras Hidráulicas | OBRAS HIDRÁULICAS | 29500 | 6359 | 0
Dirección de Obras Portuarias | OBRAS PORTUARIAS | 1146639 | 407375 | 0 | 246091 | 113941
Dirección de Vialidad | CAMINOS BÁSICOS | 1819480 | 443988 | 0 | 2411200 | 1501981
| CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | 1170178 | 36844 | 0 | 240684 | 515009
| VIALIDAD INTERURBANA | 1160414 | 411424 | 0 | 2222232 | 1467534
Total general |  | 5396605 | 1333514.504 | 0 | 5158906 | 4564376
(*)Los beneficiarios se pueden repetir en los proyectos de los diferentes servicios.

## Detalle TD (hidden)
Servicio | Código BIP | Nombre de Proyecto | CARACTERIZACIÓN | Provincia | Comuna | Localidad | Sector | Área Indígena | N° Beneficiarios Total | N° Beneficiarios Mapuches | % Beneficiarios Mapuches | N° Comunidades Indígenas | Indicador | Unidades | Etapa Actual (Seleccionar alternativa en cada celda) | Estado (Seleccionar alternativa en cada celda) | RATE | Costo Total Etapa M$ | Fecha Inicio | Fecha Término | % Avance Físico | PCP | Monto Identificado 2022 M$ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL AÑO | % GASTO RESPECTO IDENTIFICADO | Costo Total Estimado del Proyecto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Avance Financiero Total % | OBSERVACIÓN | Iniciativa con Problemas (SI/NO) | FINANCIAMIENTO (SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MÁS REPRESENTATIVA) | ESTADO INICIATIVA (SELECCIONAR ESTADO MÁS REPRESENTATIVO) | ¿(MONTO COL. 44 ES IGUAL A MONTO COL. 36)? | ¿DEBE JUSTIFICAR O REPROGRAMAR DIFERENCIA (COL. 44 - COL. 36)?
Dirección de Vialidad | 30460172 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA S - 95 - T, TRAMO VILLARRICA - LICAN RAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 292143) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | VILLARRICA-LICAN RAY | RURAL | SI | 55478 | 15533 | 28% | 37 | kms. | 25 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 12286200 | 2019-08-05 | 2022-08-14 | 0% | 12-02-04-31-02 | 62900 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 62900 | 100% | 11726661 | 0 | 0 | 90012 | 201676 | 194917 | 62900 | 177156 | 3500000 | 5000000 | 2500000 | 4.15% | SE CAMBIA FECHA DE TERMINO (RESOLUCION DE DICIEMBRE 2021), SE PROGRAMA AÑO, SE AJUSTA INVERSION AÑO 2023 M$ 177.156 | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30400279 | PROYECTO REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS; COMUNA DE CARAHUE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 284052) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE | URBANO | SI | 24533 | 10303 | 42% | 115 | kms. | 1 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 11043500 | 2019-01-15 | 2022-08-07 | 75.79% | 12-02-04-31-02 | 267704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267704 | 267704 | 100% | 9248477 | 0 | 0 | 478649 | 341013 | 161111 | 267704 | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 10.6% | SE CAMBIA FECHA DE TERMINO, SE MODIFICA FLUJOS DE CAJAS PROGRAMACIÓN DEL AÑO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30107162 | MEJORAMIENTO RUTA S - 75 SECTOR: COLICO - CABURGA NORTE (SAFI 329379) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | CUNCO | LAGO COLICO | RURAL | SI | 17526 | 5608 | 32% | 28 | kms. | 12 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 39622129 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 100% | 30647382 | 0 | 1 | 882203 | 1803843 | 390335 | 585000 | 5349000 | 4637000 | 9000000 | 8000000 | 10.04% | SE PROGRAMAN PARA ESTE AÑO SÓLO EXPROPIACIONES | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30483134 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO PUENTE PAYA - HUIÑOCO; COMUNA DE LONCOCHE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278622) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | LONCOCHE | HUIÑOCO | RURAL | SI | 23612 | 8028 | 34% | 143 | kms. | 10 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3676943 | 2018-11-29 | 2020-09-19 | 96.81% | 12-02-04-31-02 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144586 | 100% | 4497171 | 0 | 1 | 2039214 | 1121326 | 1192044 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.78% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30276122 | MEJORAMIENTO RUTA S - 70, SECTOR POCOYÁN - PUENTE PEULE, TRAMO II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 263608) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | TOLTÉN | TOLTÉN | RURAL | SI | 9722 | 4277 | 43.99% | 30 | kms. | 16 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | RS | 10168743 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | 34.5% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5077256 | 0 | 105807 | 2578896 | 95997 | 60423 | 0 | 2236133 | 0 | 0 | 0 | 55.96% | CONTRATO CON TERMINO ANTICIPADO, EXISTE UN NUEVO CONTRATO PARA DAR TERMINO AL INICIAL, CON FECHA DE TERMINO EN MAYO DEL AÑO 2023, EL CUAL ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | NO | SECTORIAL | DEBERÁ SER REEMPLAZADA POR OTRA EQUIVALENTE | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30081385 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA S - 20 TEMUCO - CHOLCHOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278594) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | TEMUCO-CHOL CHOL | RURAL | SI | 294026 | 79543 | 27.05% | 241 | kms. | 21 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 10474789 | 2018-11-20 | 2021-03-09 | 75% | 12-02-04-31-02 | 51500 | 0 | 0 | 14100 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 100% | 10517986 | 0 | 1 | 82125 | 238929 | 145431 | 51500 | 1500000 | 3500000 | 3500000 | 1500000 | 4.435% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30458988 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO; MAQUEHUE - BOROA - PUENTE RAGÑINTULEUFU, COMUNAS DE PADRE LAS CASAS Y NUEVA IMPERIAL; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278581) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | MAQUEHUE BOROA-PUENTE RAGNINTULEUFU | RURAL | SI | 108636 | 77147 | 71.01% | 440 | kms. | 18 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3554214 | 2018-10-19 | 2023-04-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 426006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 138050 | 135550 | 129906 | 426006 | 100% | 6895172 | 0 | 1 | 1280748 | 2614651 | 1879549 | 426006 | 694217 | 0 | 0 | 0 | 83.75% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE MODIFICA INVERSION AÑO 2023 M$ 836.720 | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30482963 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA S - 51, TRAMO PADRE LAS CASAS - CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278595) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | PADRE LAS CASAS- CUNCO | RURAL | SI | 93652 | 64225 | 68.58% | 264 | kms. | 56 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 25030236 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 86.75% | 12-02-04-31-02 | 104550 | 0 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 104550 | 100% | 25169791 | 0 | 1 | 235101 | 553250 | 276889 | 104550 | 1500000 | 6500000 | 9500000 | 6500000 | 4.232% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30484343 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA S - 40 SECTOR: LABRANZA - IMPERIAL - CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 290758) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | TEMUCO-IMPERIAL-CARAHUE | RURAL | SI | 339458 | 99436 | 29.29% | 462 | kms. | 36.8 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 56800500 | 2019-05-17 | 2021-01-26 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56217581 | 0 | 0 | 81519 | 312611 | 73451 | 0 | 750000 | 0 | 5000000 | 50000000 | 0.8317% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Dirección de Vialidad | 20187901 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - NUEVO 2017 (SAFI 263587) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VILCÚN | CAJÓN | RURAL | SI | 28151 | 10134 | 36% | 66 | kms. | 1.5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 19568866 | 2018-10-25 | 2021-09-28 | 87.87% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25404024 | 0 | 1 | 5986285 | 9507913 | 9909825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30400090 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA R - 150 - P, ANGOL - PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA; COMUNA DE ANGOL; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 296548) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | ANGOL | ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | RURAL | SI | 53262 | 6924 | 13% | 15 | kms. | 12 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 5125547 | 2020-07-11 | 2022-01-12 | 79.8% | 12-02-04-31-02 | 956144 | 0 | 644000 | 179795 | 0 | 0 | 132349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956144 | 100% | 5398300 | 496239 | 92356 | 247 | 995318 | 2857996 | 956144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.29% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30080831 | REPOSICIÓN RUTA 181 CH, CAMINO CURACAUTÍN - MALALCAHUELLO, SECTOR DM 71.880,163 AL DM 86.628,163, COMUNA DE CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278592) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | CURACAUTÍN | MALALCAHUELLO | RURAL | SI | 17413 | 2437 | 14% | 13 | kms. | 13 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 28600582 | 2020-03-04 | 2022-05-08 | 83% | 12-02-04-31-02 | 4718777 | 0 | 1578232 | 708629 | 700884 | 25684 | 569843 | 500610 | 112595 | 677687 | 0 | 0 | 55932 | 4930096 | 100% | 32703510 | 0 | 1 | 640865 | 3553671 | 6879877 | 4929096 | 5360000 | 6340000 | 5000000 | 0 | 33.86% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO, SE AJUSTA AVANCE FÍSICO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -1000
Dirección de Vialidad | 30083093 | MEJORAMIENTO RUTA R - 925 - S CURACAUTÍN CONGUILLÍO - SECTOR HUEÑIVALES - CAPTREN; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 250678) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | CURACAUTÍN | HUEÑIVALES - CAPTRÉN | RURAL | SI | 17413 | 2437 | 14% | 13 | kms. | 13 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 5795212 | 2017-05-11 | 2019-11-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5835772 | 1257887 | 2250573 | 2002314 | 324998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30070887 | REPOSICIÓN RUTA R - 90 - P, SECTOR: LUMACO - CAPITÁN PASTENE ('SAFI S/N°) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | LUMACO | LUMACO-CAPITÁN PASTENE | RURAL | SI | 9548 | 4392 | 46% | 49 | kms. | 10 | PERFIL | TERMINADO | N/A | 4235450 | 2020-10-01 | 2022-06-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4015000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 500000 | 0.3736% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30132761 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 181 - CH, SECTOR: VICTORIA - CURACAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA(SAFI 278593) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | VARIAS | VICTORIA-CURACAUTÍN | RURAL | SI | 51595 | 12007 | 23.27% | 45 | kms. | 55 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 30080773 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 68.58% | 12-02-04-31-02 | 108131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 19250 | 0 | 108131 | 100% | 30141735 | 0 | 1 | 339348 | 396385 | 297870 | 108131 | 1500000 | 8500000 | 10500000 | 8500000 | 3.429% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30461075 | MEJORAMIENTO RUTA S - 61, MELIPEUCO - ICALMA, COMUNAS DE MELIPEUCO Y LONQUIMAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278618) | VIALIDAD INTERURBANA | TODAS | VARIAS | MELIPEUCO-LONQUIMAY | RURAL | SI | 16389 | 8993 | 54.87% | 47 | kms. | 24 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 14229001 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | 56% | 12-02-04-31-02 | 8139774 | 0 | 0 | 489250 | 575191 | 1458856 | 1419353 | 1396680 | 1401534 | 159650 | 834259 | 0 | 460156 | 8194929 | 100% | 14749722 | 0 | 1 | 1584 | 3188846 | 3308362 | 8194929 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 44.06% | SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 56% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30371043 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2016 - 2018 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 1431730 | 375425 | 26.22% |  | kms. | 75.2 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 16715060 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 71% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16252851 | 3512691 | 5746060 | 6019462 | 974638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30481288 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018 - 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 122994 | 16046 | 13.05% | 0 | kms. | 29 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 4587287 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4870914 | 0 | 3 | 2839808 | 2031103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Dirección de Vialidad | 40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 - 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 264756 | 52517 | 19.84% | 0 | kms. | 108153.75 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 18002735 | 2019-06-30 | 2026-12-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 4676495 | 0 | 1223006 | 640960 | 372739 | 204300 | 557349 | 118650 | 153046 | 315000 | 369318 | 430181.687 | 367668 | 4752217.687 | 100% | 102465524 | 610123 | 1394279 | 1549827 | 15823630 | 10767048 | 4720617 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 29.42% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -31600.687
Dirección de Vialidad | 40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI |  |  |  |  | kms. |  | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 0 | 2020-10-14 | 2022-06-30 |  | 12-02-04-31-02 | 5789843 | 0 | 1188194 | 861021 | 637243 | 374109 | 202848 | 146470 | 235611 | 289884 | 538251 | 547804 | 785442 | 5806877 | 100% | 14482416 | 0 | 0 | 0 | 108377 | 8554565 | 5819474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | 12597
Dirección de Vialidad | 30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 407395 | 18600 | 4.566% | 177 | kms. | 327.8 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 8552914 | 2016-08-01 | 2020-12-01 | 76% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8494602 | 2154330 | 4786838 | 1069784 | 483650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 30481309 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018 - 2019 | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 382747 | 4456 | 1.164% | 50 | kms. | 92 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 2916485 | 2018-11-01 | 2020-06-25 | 22% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2125524 | 0 | 5 | 1607711 | 517808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 40002704 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 380036 | 13788 | 3.628% | 61 | kms. | 269 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 85216569 | 2018-12-01 | 2026-12-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 719512 | 0 | 127239 | 223500 | 118347 | 40000 | 218776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727862 | 100% | 56814708 | 0 | 6 | 1143491 | 3926075 | 1817274 | 727862 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12.12% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Vialidad | 40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | [6 empty] | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS |  | 2020-05-05 | 2022-03-31 | 0% | 12-02-04-31-02 | 950029 | 0 | 113445 | 291509 | 264965 | 84245 | 167466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921630 | 100% | 6855838 | 0 | 0 | 0 | 1488459 | 4451432 | 915947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.64% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -5683
Agua Potable Rural | 30091688 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | AGUA TENDIDA | RURAL | SI | 460 | 193 | 41.96% | 5 | N° arranques | 115 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1267899.9521 | 2018-10-27 | 2020-12-25 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1491995 | 0 | 114500 | 1204539 | 172956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000174 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL COIGUE, CARAHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | EL COIGUE | RURAL | SI | 168 | 70 | 41.67% | 5 | N° arranques | 141 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 947903 | 2019-06-12 | 2021-08-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1174375 | 0 | 0 | 717239 | 377140 | 79996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000772 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIHUICHÉN, CHOLCHOL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CHOL CHOL | PIHUICHEN | RURAL | SI | 538 | 394 | 73.23% | 4 | N° arranques | 128 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 684605 | 2019-06-15 | 2020-12-04 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 850334 | 0 | 0 | 719824 | 90435 | 40075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30485110 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO Y SECTORES CHORRILLOS, YOLANDA, MARÍA LUISA, EL SOLAR, MIRAFLORES, SANTA ÁNGELA, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | VARIAS | RURAL | SI | 2528 | 773 | 30.58% | 3 | N° arranques | 604 | EJECUCIÓN | EN LICITACIÓN | RS | 5191442 | 2019-10-01 | 2021-12-15 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6218222 | 0 | 0 | 1082342 | 3606618 | 1529262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000627 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, CUNCO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | EL ESFUERZO | RURAL | SI | 235 | 12 | 5.106% | 0 | N° arranques | 56 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 406413 | 2019-12-15 | 2020-11-09 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 406413 | 0 | 0 | 0 | 402812 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40007532 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHOROICO, CUNCO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | CHOROICO | RURAL | MIXTO | 735 | 110.25 | 15% | 0 | N° Arranques | 175 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 788523 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 941259 | 0 | 40000 | 0 | 57250 | 844009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30458784 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | CORARREHUE, PUALA, ANGOSTURA, TRANCURA, CAREN, PUESCO, CAMINO POCOLPEN | RURAL | SI | 4492 | 3009 | 66.99% | 6 | N° arranques | 1123 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4211448 | 2018-08-22 | 2021-03-01 | 93% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3526133 | 0 | 739139 | 2428657 | 115150 | 243187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30485885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUENTE BASA GRANDE, CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | PUENTE BASA GRANDE | RURAL | SI | 1651 | 1053 | 63.78% | 3 | N° arranques | 393 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3623038 | 2019-06-30 | 2021-02-18 | 88% | 12-02-12-31-02 | 420525 | 0 | 0 | 0 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 90764 | 41221 | 420525 | 100% | 3626492 | 0 | 0 | 1337429 | 1070924 | 797614 | 420525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30488759 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI, RINCONADA Y AMPLIACIÓN A LONCOFILO, HUAMPOE Y SANTA ELENA, CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | CATRIPULLI-RINCONADA-LONCOFILO-HUAMPOE STA. ELENA | RURAL | SI | 2297 | 911 | 39.66% | 6 | N° arranques | 547 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3236709 | 2019-07-10 | 2021-04-02 | 60% | 12-02-12-31-02 | 687006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 114506 | 687006 | 100% | 3081719 | 0 | 0 | 218556 | 1504290 | 671867 | 687006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000292 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACIÓN A RUCAHUE, FREIRE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | FREIRE | DOLLINCO-QUEPE | RURAL | SI | 1382 | 206 | 14.91% | 14 | N° arranques | 329 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1484252 | 2019-12-15 | 2021-10-02 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1665092 | 0 | 0 | 0 | 705322 | 959770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30441773 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL, LAUTARO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | LAUTARO | TRES ESQUINAS LOS AROMOS | RURAL | SI | 2576 | 1004 | 38.98% | 9 | N° arranques | 644 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3793501.529 | 2017-07-05 | 2019-10-01 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4484311 | 254201 | 2729831 | 1192916 | 34041 | 273322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 30484751 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRAI TRAICO, NUEVA IMPERIAL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | TARITRAICO | RURAL | SI | 508 | 289 | 56.89% | 1 | N° arranques | 127 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 793447.9916 | 2018-10-27 | 2020-12-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1067039 | 0 | 70077 | 729306 | 267656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40001395 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ENTRE RÍOS, NUEVA IMPERIAL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | ENTRE RÍOS | RURAL | MIXTO | 1037 | 811.971 | 78.3% | 6 | N° Arranques | 247 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1621102 | 2020-09-01 | 2022-02-27 | 78% | 12-02-12-31-02 | 956918 | 0 | 38699 | 0 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 190070 | 62984 | 956998 | 100% | 2281975 | 0 | 30000 | 1419 | 0 | 1293558 | 956998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.06% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30068020 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | PITRELAHUE | RURAL | SI | 392 | 196 | 50% | 5 | N° arranques | 98 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 790728 | 2018-09-27 | 2020-11-20 | 54% | 12-02-12-31-02 | 470220 | 0 | 0 | 130163 | 24337 | 27250 | 57250 | 57250 | 57250 | 57250 | 47250 | 12220 | 0 | 470220 | 100% | 1024400 | 0 | 179283 | 203147 | 0 | 171750 | 470220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000342 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRUF TRUF, LAS MINAS, PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | TRUF TRUF-LAS MINAS | RURAL | SI | 445 | 212 | 47.64% | 6 | N° arranques | 106 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 632379 | 2019-06-01 | 2020-07-26 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 804828 | 0 | 0 | 424172 | 380656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000950 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPÍN Y AMPLIACIÓN A ISLA LICAN, TEODORO SCHMIDT | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | HUALPIN | RURAL | SI | 5060 | 155 | 3.063% | 3 | N° arranques | 1265 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4060836 | 2019-10-15 | 2021-08-05 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4274206 | 0 | 0 | 0 | 2380063 | 1894143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30033484 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | VILLA LOS BOLDOS | MIXTO | SI | 250 | 110 | 44% | 0 | metros lineales | 300 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 800967 | 2018-05-30 | 2019-07-23 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1024020 | 0 | 111808 | 887577 | 24635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 30464529 | AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL POCOYAN - RAKINCURA TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | POCOYAN, RAKINCURA | RURAL | SI | 968 | 425 | 43.9% | 13 | N° arranques | 242 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1539770.3487 | 2018-09-27 | 2020-08-18 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2115332 | 0 | 377242 | 1097629 | 640461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 30474089 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO, TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | CAYULFE, CHANQUÍN | RURAL | SI | 2248 | 989 | 43.99% | 6 | N° arranques | 562 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4353560.939 | 2018-08-14 | 2020-11-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4395805 | 0 | 795655 | 2491000 | 1109150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30348928 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILCÚN | COLLIN ALTO, COLLIN BAJO MUCO MILPIO | RURAL | SI | 1575 | 540 | 34.29% | 6 | N° arranques | 375 | PERFIL | TERMINADO | RS | 45000 | 2017-11-20 | 2019-06-30 | 81% | 12-02-12-31-02 | 727814 | 0 | 0 | 183199 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 63715 | 68700 | 0 | 727814 | 100% | 3102964 | 0 | 45000 | 7013 | 608439 | 1714698 | 727814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.54% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000835 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GENERAL LÓPEZ, VILCÚN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILCÚN | GENERAL LÓPEZ | RURAL | SI | 1075 | 387 | 36% | 0 | N° arranques | 256 | PERFIL | TERMINADO | N/A | 30000 | 2017-11-20 | 2020-12-30 | 60% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30066346 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | LIUMALLA SUR | RURAL | SI | 298 | 79 | 26.51% | 5 | N° arranques | 71 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 823097 | 2019-07-15 | 2021-06-14 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1070158 | 0 | 0 | 460336 | 579544 | 30278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30413725 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAURA, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | CHAURA | RURAL | SI | 512 | 143 | 27.93% | 1 | N° arranques | 128 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1032978 | 2018-02-23 | 2019-05-22 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1032978 | 0 | 689651 | 343327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 30460684 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | RAYENCO, AFUNALHUE | RURAL | SI | 812 | 227 | 27.96% | 13 | N° arranques | 203 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1027387 | 2018-06-16 | 2021-03-01 | 91% | 12-02-12-31-02 | 297000 | 0 | 0 | 108008 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 100% | 1518384 | 0 | 579558 | 230917 | 205455 | 205454 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.44% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30459967 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES, ANGOL | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | ANGOL | LOS CONFINES | RURAL | SI | 706 | 14 | 1.983% | 0 | N° arranques | 168 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 947906 | 2019-09-01 | 2021-11-25 | 43% | 12-02-12-31-02 | 76105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76105 | 76105 | 100% | 490101 | 0 | 0 | 128240 | 285756 | 0 | 76105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.47% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30044873 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE, ERCILLA | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | ERCILLA | PAILAHUEQUE | RURAL | SI | 2335 | 1240 | 53.1% | 0 | N° arranques | 556 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1529289 | 2020-08-01 | 2021-09-07 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1656809 | 0 | 0 | 0 | 1023624 | 633185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30044132 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS MORROS, LUMACO | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LUMACO | LOS MORROS | RURAL | SI | 806 | 356 | 44.17% | 2 | N° arranques | 192 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1955115 | 2020-08-01 | 2021-10-29 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2033422 | 0 | 0 | 0 | 1213898 | 819524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40003105 | CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TIJERAL RENAICO | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | RENAICO | TIJERAL | RURAL | SI | 3000 | 1330 | 44.33% | 0 | N° arranques | 50 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 563615.34 | 2018-08-23 | 2019-09-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 563615 | 0 | 498730 | 64885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
Agua Potable Rural | 40001909 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL BOYE, SECTORES CHUFQUÉN Y TERPELLE, TRAIGUÉN | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | TRAIGUÉN | EL BOYE | RURAL | SI | 1579 | 466 | 29.51% | 5 | N° arranques | 376 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3311827 | 2019-10-10 | 2021-05-05 | 91% | 12-02-12-31-02 | 370702 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 57250 | 57250 | 57250 | 57250 | 27202 | 0 | 0 | 0 | 370702 | 100% | 4083844 | 0 | 0 | 0 | 2046041 | 1667101 | 370702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.92% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30045445 | REPOSICIÓN PARCIAL HUALACURA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | HUALACURA | RURAL | MIXTO | 544 | 425.952 | 78.3% | 4 | N° Arranques | 132 | EJECUCIÓN | ADJUDICADO | RS | 847210 | 2020-02-01 | 2022-02-02 | 84% | 12-02-12-31-02 | 362583 | 0 | 0 | 124336 | 34350 | 34350 | 34350 | 45800 | 45800 | 43597 | 0 | 0 | 0 | 362583 | 100% | 1477677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115094 | 362583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.46% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40008030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MALLIN DEL TREILE | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LONQUIMAY | MALLIN DEL TREILE | RURAL | MIXTO | 756 | 694.764 | 91.9% | 1 | N° Arranques | 180 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1145436 | 2020-09-01 | 2021-07-29 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1355865 | 0 | 0 | 0 | 240450 | 1115415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30101514-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | TRIHUECHE | RURAL | MIXTO | 663 | 519.129 | 78.3% | 3 | N° Arranques | 158 | EJECUCIÓN | ADJUDICADO | RS | 521194 | 2021-03-31 | 2021-10-04 | 81% | 12-02-12-31-02 | 333382 | 0 | 0 | 68492 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 17570 | 333382 | 100% | 938703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605321 | 333382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 40000183 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TRANAPUENTE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | TRANAPUENTE | URBANO | MIXTO | 378 | 298.998 | 79.1% | 1 | N° Arranques | 90 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 423271 | 2021-02-01 | 2021-08-04 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 553807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30096766 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LOS SAUCES | PELON MAPU | RURAL | MIXTO | 777 | 683.76 | 88% | 6 | N° Arranques | 185 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 1586826 | 2021-10-11 | 2022-04-25 | 40% | 12-02-12-31-02 | 1519342 | 0 | 0 | 351713 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 48850 | 76829 | 1519342 | 100% | 1709761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190419 | 1519342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 30472185 | INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LINCO ORIENTE Y PONIENTE | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | COLLIPULLI | LINCO | RURAL | MIXTO | 424 | 294.68 | 69.5% | 30 | N° Arranques | 101 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 1425284 | 2021-08-15 | 2022-05-26 | 0% | 12-02-12-31-02 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 458000 | 100% | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Agua Potable Rural | 212049 | CONSTRUCCIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE RURAL IX REGIÓN (2018 - 2026): CÓDIGO MOP 212049 | AGUA POTABLE RURAL | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 26184 | 8902 | 34% | 148 | N° arranques | 6546 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 99162354 | 2019-01-02 | 2026-12-01 | N/A | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82632742 | 0 | 0 | 3900000 | 11132742 | 0 | 0 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 18.19% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30125120 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO NEHUENTUE, CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | NEHUENTUE | URBANO | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 700 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 20% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1460000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1399990 | 0 | 0 | 4.11% | No se incluyo en presupuesto 2022, por cambio de priorizacion por parte del Municipio | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30482320 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CENDYR NÁUTICO DE CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE | URBANO | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 200 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 208800 | [10 empty] | 158800 | 50000 | 208800 | 100% | 1922737 | 0 | 10 | 36933 | 10 | 10 | 208800 | 1676974 | 0 | 0 | 0 | 1.922% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486624 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO TURÍSTICO TRANAPUENTE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | TRANAPUENTE | RURAL | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 72 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 536943 | 0 | 10 | 36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 6.88% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486625 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS RÍO MONCUL, CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | MONCUL | RURAL | SI | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | Otro | 2 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2020-12-15 | 5% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30133906 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | PTO SAAVEDRA | URBANO | MIXTO | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 800 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3961803 | 2017-12-12 | 2022-12-01 | 80% | 12-02-06-31-02 | 636362 | 0 | 195131 | 113941 | 203965 | 60644 | 160158 | [6 empty] | 733839 | 100% | 4356015 | 10 | 1327874 | 323939 | 642960 | 1327393 | 733839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15% | la Inversion 2022 es mayor a la programada inicialmente por modificaciones de obra.Modificar INVERSION DE EJECUCION PARA AÑO 2022. | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486627 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO DOMÍNGUEZ, LAGO BUDI | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | PUERTO DOMINGUEZ | URBANO | SI | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 200 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1036943 | 0 | 10 | 36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 400000 | 3.563% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486628 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS LAGO BUDI, SAAVEDRA (CONSTRUCCIÓN MUELLE PARA TURISMO EN BOCA BUDI) | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | LAGO BUDI | RURAL | SI | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 72 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2020-12-31 | 0% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486188 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA PORMA, TEODORO SCHMIDT | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | PORMA | RURAL | SI | 15045 | 7880 | 52.38% | 70 | metros lineales | 200 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-30 | 2021-12-30 | 35% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486631 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE DESEMBARQUE PESCA RECREATIVA RÍO TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | N/A | RURAL | SI | 9722 | 4118 | 42.36% | 70 | metros lineales | 144 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-12-01 | 2021-12-30 | 10% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30132531 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR QUEULE, TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | QUEULE | URBANO | SI | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 1000 | PREFACTIBILIDAD | EJECUCIÓN | RS | 82002 | 2020-07-09 | 2021-07-14 | 70.65% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 5042962 | 0 | 0 | 0 | 42972 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 1499990 | 0.8521% | Inversion de ejecucion año 2022 es FNDR y corresponde a Terminacion de estudio de Prefactibilidad y no tiene programado Inversión para Diseño (que será también FNDR) | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30482321 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA RÍO TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | CALETA LA BARRA | URBANO | MIXTO | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 200 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | 50% | 12-02-06-31-02 | 125258 | [6 empty] | 121700 | 3558 |  |  |  |  | 125258 | 100% | 925258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125258 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Para año 2022 se considera Estudio Basico por 125258, debiendose desplazar la inversion de la ejecucion para el año 2023 | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486050 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR, RÍO QUEULE, TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | QUEULE | URBANO | MIXTO | 957224 | 314174 | 32.82% | 43 | metros lineales | 72 | DISEÑO/EJECUCIÓN | EN LICITACIÓN | RS | 222200 | 2021-03-22 | 2022-05-16 | 62% | 12-02-06-31-02 | 88875 |  | 50960 | 0 | 0 | 0 | 34168 | [6 empty] | 85128 | 100% | 6239992 | 0 | 0 | 0 | 224 | 154640 | 85128 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2.482% | Modificar INVERSION DE EJECUCION PARA AÑO 2022 Se pagara M$88.875 por conceptoDESARROLLO DISEÑO DE INGENIERIA | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FINANCIERA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Portuarias | 30486630 | CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS FLUVIALES NUEVA TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | NUEVA TOLTÉN | URBANO | MIXTO | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 72 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 1% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 600000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0.001667% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
Dirección de Obras Hidráulicas | 30063942 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIA SAN MARTIN, TEMUCO | OBRAS HIDRÁULICAS | CAUTÍN | TEMUCO | TEMUCO | URBANO | NO | 29500 | 6359 | 21.56% | 0 | metros lineales | 2100 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4002291.445 | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 66.09% | 12-02-03-31-02 | 0 | 0 |  |  |  | 419000 | 335527 | 285183 | 329000 | 529000 | 792512 | 849000 | 1161744 | 4700966 | - | 21785846 | 0 | 109014 | 3798006 | 2685846 | 4943161 | 4700966 | 2210340 | 2210340 | 1128173 | 0 | 52.95% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO

## Detalle de Proyectos
PLAN IMPULSO ARAUCANÍA 2018-2026
FICHA SEGUIMIENTO PROYECTOS - OBRAS PÚBLICAS
| FECHA INFORMACIÓN: | 2022-04-13
| INSTITUCIÓN RESPONSABLE: | Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN
| INSTITUCIÓN FINANCIERA: | Ministerio de Obras Publicas
| UNIDAD TÉCNICA: | Dirección de Vialidad /Dirección de Obras Hidráulicas /Dirección de Obras Portuarias
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
DATOS BÁSICOS | [6 empty] | INDICADORES PLAN |  |  |  |  | Magnitud Proyecto |  | DATOS SNI ETAPA ACTUAL |  |  |  | DATOS DE INICIO, TERMINO Y AVANCE ETAPA ACTUAL |  |  | DATOS PRESUPUESTARIOS |  | Estimación Gastos Ejecución Mensual 2022 M$ | [13 empty] | Gasto Plurianual: Real (2017 - 2021) - Estimado (2022 -2026) M$ | [11 empty] | OBSERVACIONES E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS |  | COLUMNAS AUXILIARES
Código BIP | Nombre de Proyecto | CARACTERIZACIÓN | Provincia | Comuna | Localidad | Sector | Área Indígena | N° Beneficiarios Total | N° Beneficiarios Mapuches | % Beneficiarios Mapuches | N° Comunidades Indígenas | Indicador | Unidades | Etapa Actual (Seleccionar alternativa en cada celda) | Estado (Seleccionar alternativa en cada celda) | RATE | Costo Total Etapa M$ | Fecha Inicio | Fecha Término | % Avance Físico | PCP | Monto Identificado 2022 M$ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL AÑO | % GASTO RESPECTO IDENTIFICADO | Costo Total Estimado del Proyecto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Avance Financiero Total % | OBSERVACIÓN | Iniciativa con Problemas (SI/NO) | FINANCIAMIENTO (SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MÁS REPRESENTATIVA) | ESTADO INICIATIVA (SELECCIONAR ESTADO MÁS REPRESENTATIVO) | ¿(MONTO COL. 44 ES IGUAL A MONTO COL. 36)? | ¿DEBE JUSTIFICAR O REPROGRAMAR DIFERENCIA (COL. 44 - COL. 36)?
30460172 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA S - 95 - T, TRAMO VILLARRICA - LICAN RAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 292143) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | VILLARRICA-LICAN RAY | RURAL | SI | 55478 | 15533 | 28% | 37 | kms. | 25 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 12286200 | 2019-08-05 | 2022-08-14 | 0% | 12-02-04-31-02 | 62900 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 62900 | 0% | 11726661 | 0 | 0 | 90012 | 201676 | 194917 | 62900 | 177156 | 3500000 | 5000000 | 2500000 | 4.15% | SE CAMBIA FECHA DE TERMINO (RESOLUCION DE DICIEMBRE 2021), SE PROGRAMA AÑO, SE AJUSTA INVERSION AÑO 2023 M$ 177.156 | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30400279 | PROYECTO REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS; COMUNA DE CARAHUE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 284052) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE | URBANO | SI | 24533 | 10303 | 42% | 115 | kms. | 1 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 11043500 | 2019-01-15 | 2022-08-07 | 75.79% | 12-02-04-31-02 | 267704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267704 | 267704 | 0% | 9248477 | 0 | 0 | 478649 | 341013 | 161111 | 267704 | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 10.6% | SE CAMBIA FECHA DE TERMINO, SE MODIFICA FLUJOS DE CAJAS PROGRAMACIÓN DEL AÑO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30107162 | MEJORAMIENTO RUTA S - 75 SECTOR: COLICO - CABURGA NORTE (SAFI 329379) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | CUNCO | LAGO COLICO | RURAL | SI | 17526 | 5608 | 32% | 28 | kms. | 12 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 39622129 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 0% | 30647382 | 0 | 1 | 882203 | 1803843 | 390335 | 585000 | 5349000 | 4637000 | 9000000 | 8000000 | 10.04% | SE PROGRAMAN PARA ESTE AÑO SÓLO EXPROPIACIONES | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30483134 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO PUENTE PAYA - HUIÑOCO; COMUNA DE LONCOCHE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278622) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | LONCOCHE | HUIÑOCO | RURAL | SI | 23612 | 8028 | 34% | 143 | kms. | 10 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3676943 | 2018-11-29 | 2020-09-19 | 96.81% | 12-02-04-31-02 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144586 | 0% | 4497171 | 0 | 1 | 2039214 | 1121326 | 1192044 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.78% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30276122 | MEJORAMIENTO RUTA S - 70, SECTOR POCOYÁN - PUENTE PEULE, TRAMO II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 263608) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | TOLTÉN | TOLTÉN | RURAL | SI | 9722 | 4277 | 43.99% | 30 | kms. | 16 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | RS | 10168743 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | 34.5% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5077256 | 0 | 105807 | 2578896 | 95997 | 60423 | 0 | 2236133 | 0 | 0 | 0 | 55.96% | CONTRATO CON TERMINO ANTICIPADO, EXISTE UN NUEVO CONTRATO PARA DAR TERMINO AL INICIAL, CON FECHA DE TERMINO EN MAYO DEL AÑO 2023, EL CUAL ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | NO | SECTORIAL | DEBERÁ SER REEMPLAZADA POR OTRA EQUIVALENTE | SI | NO
30081385 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA S - 20 TEMUCO - CHOLCHOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278594) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | TEMUCO-CHOL CHOL | RURAL | SI | 294026 | 79543 | 27.05% | 241 | kms. | 21 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 10474789 | 2018-11-20 | 2021-03-09 | 75% | 12-02-04-31-02 | 51500 | 0 | 0 | 14100 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0% | 10517986 | 0 | 1 | 82125 | 238929 | 145431 | 51500 | 1500000 | 3500000 | 3500000 | 1500000 | 4.435% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30458988 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO; MAQUEHUE - BOROA - PUENTE RAGÑINTULEUFU, COMUNAS DE PADRE LAS CASAS Y NUEVA IMPERIAL; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278581) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | MAQUEHUE BOROA-PUENTE RAGNINTULEUFU | RURAL | SI | 108636 | 77147 | 71.01% | 440 | kms. | 18 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3554214 | 2018-10-19 | 2023-04-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 426006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 138050 | 135550 | 129906 | 426006 | 0% | 6895172 | 0 | 1 | 1280748 | 2614651 | 1879549 | 426006 | 694217 | 0 | 0 | 0 | 83.75% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE MODIFICA INVERSION AÑO 2023 M$ 836.720 | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30482963 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA S - 51, TRAMO PADRE LAS CASAS - CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278595) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | PADRE LAS CASAS- CUNCO | RURAL | SI | 93652 | 64225 | 68.58% | 264 | kms. | 56 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 25030236 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 86.75% | 12-02-04-31-02 | 104550 | 0 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 104550 | 0% | 25169791 | 0 | 1 | 235101 | 553250 | 276889 | 104550 | 1500000 | 6500000 | 9500000 | 6500000 | 4.232% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30484343 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA S - 40 SECTOR: LABRANZA - IMPERIAL - CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 290758) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VARIAS | TEMUCO-IMPERIAL-CARAHUE | RURAL | SI | 339458 | 99436 | 29.29% | 462 | kms. | 36.8 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 56800500 | 2019-05-17 | 2021-01-26 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56217581 | 0 | 0 | 81519 | 312611 | 73451 | 0 | 750000 | 0 | 5000000 | 50000000 | 0.8317% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
20187901 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - NUEVO 2017 (SAFI 263587) | VIALIDAD INTERURBANA | CAUTÍN | VILCÚN | CAJÓN | RURAL | SI | 28151 | 10134 | 36% | 66 | kms. | 1.5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 19568866 | 2018-10-25 | 2021-09-28 | 87.87% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25404024 | 0 | 1 | 5986285 | 9507913 | 9909825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30400090 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA R - 150 - P, ANGOL - PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA; COMUNA DE ANGOL; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 296548) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | ANGOL | ANGOL-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | RURAL | SI | 53262 | 6924 | 13% | 15 | kms. | 12 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 5125547 | 2020-07-11 | 2022-01-12 | 79.8% | 12-02-04-31-02 | 956144 | 0 | 644000 | 179795 | 0 | 0 | 132349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956144 | 0% | 5398300 | 496239 | 92356 | 247 | 995318 | 2857996 | 956144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.29% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30080831 | REPOSICIÓN RUTA 181 CH, CAMINO CURACAUTÍN - MALALCAHUELLO, SECTOR DM 71.880,163 AL DM 86.628,163, COMUNA DE CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278592) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | CURACAUTÍN | MALALCAHUELLO | RURAL | SI | 17413 | 2437 | 14% | 13 | kms. | 13 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 28600582 | 2020-03-04 | 2022-05-08 | 83% | 12-02-04-31-02 | 4718777 | 0 | 1578232 | 708629 | 700884 | 25684 | 569843 | 500610 | 112595 | 677687 | 0 | 0 | 55932 | 4930096 | 0% | 32703510 | 0 | 1 | 640865 | 3553671 | 6879877 | 4929096 | 5360000 | 6340000 | 5000000 | 0 | 33.86% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO, SE AJUSTA AVANCE FÍSICO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -1000
30083093 | MEJORAMIENTO RUTA R - 925 - S CURACAUTÍN CONGUILLÍO - SECTOR HUEÑIVALES - CAPTREN; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 250678) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | CURACAUTÍN | HUEÑIVALES - CAPTRÉN | RURAL | SI | 17413 | 2437 | 14% | 13 | kms. | 13 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 5795212 | 2017-05-11 | 2019-11-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5835772 | 1257887 | 2250573 | 2002314 | 324998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30070887 | REPOSICIÓN RUTA R - 90 - P, SECTOR: LUMACO - CAPITÁN PASTENE ('SAFI S/N°) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | LUMACO | LUMACO-CAPITÁN PASTENE | RURAL | SI | 9548 | 4392 | 46% | 49 | kms. | 10 | PERFIL | TERMINADO | N/A | 4235450 | 2020-10-01 | 2022-06-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4015000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 500000 | 0.3736% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30132761 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 181 - CH, SECTOR: VICTORIA - CURACAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA(SAFI 278593) | VIALIDAD INTERURBANA | MALLECO | VARIAS | VICTORIA-CURACAUTÍN | RURAL | SI | 51595 | 12007 | 23.27% | 45 | kms. | 55 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 30080773 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 68.58% | 12-02-04-31-02 | 108131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 19250 | 0 | 108131 | 0% | 30141735 | 0 | 1 | 339348 | 396385 | 297870 | 108131 | 1500000 | 8500000 | 10500000 | 8500000 | 3.429% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30461075 | MEJORAMIENTO RUTA S - 61, MELIPEUCO - ICALMA, COMUNAS DE MELIPEUCO Y LONQUIMAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 278618) | VIALIDAD INTERURBANA | TODAS | VARIAS | MELIPEUCO-LONQUIMAY | RURAL | SI | 16389 | 8993 | 54.87% | 47 | kms. | 24 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 14229001 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | 56% | 12-02-04-31-02 | 8139774 | 0 | 0 | 489250 | 575191 | 1458856 | 1419353 | 1396680 | 1401534 | 159650 | 834259 | 0 | 460156 | 8194929 | 0% | 14749722 | 0 | 1 | 1584 | 3188846 | 3308362 | 8194929 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 44.06% | SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 56% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2016 - 2018 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 1431730 | 375425 | 26.22% |  | kms. | 75.2 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 16715060 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 71% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16252851 | 3512691 | 5746060 | 6019462 | 974638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CARAHUE - CATRIPULLI; DM 0;000 AL DM 9;540 COMUNA DE CARAHUE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 290608) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE - CATRIPULLI | RURAL | SI | 24533 | 10303 | 42% | N/A | kms. | 10 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1713808 | 2019-07-13 | 2020-05-08 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1713808 | 316042 | 501494 | 169988 | 726284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO CHOLCHOL - LAS PRADERAS; COMUNA DE CHOLCHOL; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SEGUNDO LLAMADO) (SAFI 284044) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CHOL CHOL | CHOL CHOL-LAS PRADERAS | RURAL | SI | 11611 | 8940 | 77% | N/A | kms. | 11.38 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1435775.339 | 2018-10-05 | 2020-02-02 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1505303 | 0 | 133033 | 1271334 | 100936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CRISTO CARHUELLO QUELHUE, COMUNA DE PUCÓN; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 272803) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | PUCÓN | CRISTO CARHUELLO | RURAL | SI | 28523 | 8271 | 29% | N/A | kms. | 5 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 835871 | 2018-02-20 | 2019-05-16 | 82.95% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 683844 | 0 | 530554 | 153290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO TRES ESQUINAS CURILEO; COMUNA DE VILCÚN; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 263268) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VILCÚN | TRES ESQUINAS- QUIRILEO | RURAL | SI | 28151 | 10134 | 36% | N/A | kms. | 4.56 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 626283 | 2017-07-05 | 2018-04-09 | 99.56% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 626283 | 191396 | 434887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CANCHA AVIACIÓN - RELUN Y COLLICO SUR TRES ESQUINAS SECTOR DM 4;040 - DM 10;495 Y DM 0;000 - DM 3;000, COMUNA DE VILLARRICA, PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 270356) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VILLARRICA | CANCHA AVIACIÓN-RALÚN Y COLLICO SUR-TRES ESQUINAS | RURAL | SI | 55478 | 15533 | 28% | N/A | kms. | 9.5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1288750 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1293830 | 0 | 515046 | 778784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CATRICO LA MAÑANA; COMUNA DE VILLARRICA; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 263266) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VILLARRICA | CATRICO-LA MAÑANA | RURAL | SI | 55478 | 15533 | 28% | N/A | kms. | 10.28 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 2086900 | 2017-05-11 | 2019-05-30 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1389756 | 629170 | 0 | 735943 | 24643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO ANGOL MONTE LAS DIUCAS; COMUNA DE ANGOL; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 263257) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | ANGOL | ANGOL/MONTE LAS DIUCAS | RURAL | SI | 53262 | 6924 | 13% | N/A | kms. | 6.2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1276607 | 2017-05-11 | 2018-07-05 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1171793 | 251821 | 809518 | 110454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 286385) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | LONQUIMAY | LONQUIMAY-TROYO | RURAL | SI | 10251 | 5740 | 55.99% | N/A | kms. | 12.34 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 2498045.74 | 2019-01-21 | 2020-01-16 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 2501701 | 0 | 0 | 2501701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RENAICO MININCO POR LAS VIÑAS; R - 164; COMUNA DE RENAICO; PROVINCIA DE MALLECO (SAFI 263262) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | RENAICO | RENAICO MININCO. LAS VIÑAS | RURAL | SI | 10250 | 1332 | 13% | N/A | kms. | 10.015 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1617750 | 2017-06-06 | 2018-07-05 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1617750 | 484666 | 1133084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2017 - 2018, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 273180) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | TODAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | TERMINADO | N/A | 387711 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 356488 | 0 | 66469 | 167244 | 122775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSULTORÍA DE PROYECTOS CAUTÍN 2 CAMINOS BÁSICOS 2015 - 2016; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 258871) | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | TERMINADO | N/A | 89646 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 89646 | 44823 | 44823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSULTORÍA DE PROYECTOS CAMINOS BÁSICOS 2017 - 2018 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 270359) | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N° informes | N/A | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | TERMINADO | N/A | 366434.44 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 235709 | 0 | 104985 | 130724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSULTORÍA PROYECTOS MALLECO CAMINOS BÁSICOS 2015 - 2016; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 258872) | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N° informes | N/A | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | TERMINADO | N/A | 239425 | 2017-05-01 | 2018-07-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 239425 | 85880 | 153545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30371043 | CONSULTORÍA PROYECTOS CAUTÍN 1 CAMINOS BÁSICOS 2015 - 2016; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 258868) | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | TERMINADO | N/A | 228563 | 2017-03-01 | 2018-08-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 228563 | 112575 | 115988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481288 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018 - 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 122994 | 16046 | 13.05% | 0 | kms. | 29 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 4587287 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4870914 | 0 | 3 | 2839808 | 2031103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481288 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN DM 4852;449 AL DM 9975;04 TOLTÉN LA BARRA, COMUNA DE TOLTÉN; PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 284963) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TOLTÉN | TOLTÉN LA BARRA | RURAL | SI | 9722 | 1086 | 11.17% | N/A | kms. | 5.12 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1118735 | 2019-03-30 | 2020-03-24 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1182992 | 0 | 0 | 777366 | 405626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481288 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA ÑANCUL - HUISCAPI; SECTOR DM 0;000 A DM 9;240; COMUNAS DE VILLARRICA Y LONCOCHE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 282582) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | ÑANCUL-HUISCAPI | RURAL | SI | 79090 | 13450 | 17.01% | N/A | kms. | 9.2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1237571.776 | 2018-11-20 | 2020-02-13 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1358413 | 0 | 0 | 881244 | 477169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481288 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO QUILLEM SELVA OSCURA VIALIDAD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 282561) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | VICTORIA | QUILEM-SELVA OSCURA | RURAL | SI | 34182 | 1510 | 4.418% | N/A | kms. | 15 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 2230979.965 | 2019-03-27 | 2020-07-19 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 2329506 | 0 | 0 | 1181198 | 1148308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 - 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 264756 | 52517 | 19.84% | 0 | kms. | 108153.75 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 18002735 | 2019-06-30 | 2026-12-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 4676495 | 0 | 1223006 | 640960 | 372739 | 204300 | 557349 | 118650 | 153046 | 315000 | 369318 | 430181.687 | 367668 | 4752217.687 | 0% | 102465524 | 610123 | 1394279 | 1549827 | 15823630 | 10767048 | 4720617 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 29.42% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -31600.687
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, MALALHUE LLAGUEPULLI S/ROL; CÓDIGO 69E - 596; COMUNA DE TEODORO SCHMIDT; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299187) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | MALALHUE - LLAGUEPUYI | RURAL | SI | 24533 | 10303 | 42% | N/A | kms. | 4.2 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 757523 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 58% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 930397 | 0 | 0 | 1 | 339900 | 590496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTAS S - 518 Y S - 440, CARAHUE CATRIPULLI 2ª ETAPA Y CATRIPULLI LA SIERRA; COMUNAS DE CARAHUE Y SAAVEDRA; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299184) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE- CATRIPULLI Y CATRIPULLI LA SIERRA | RURAL | SI | 24533 | 10303 | 42% | N/A | kms. | 15.72 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 3557036 | 2019-11-20 | 2021-01-29 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 4032248 | 0 | 0 | 0 | 3248767 | 783481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CARAHUE CAMARONES; COMUNA DE CARAHUE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299183) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE-CAMARONES DE CAUTÍN | RURAL | SI | 24533 | 10303 | 42% | N/A | kms. | 3,6 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 757979 | 2019-08-09 | 2020-05-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 803308 | 0 | 0 | 166731 | 636577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN FAJA 10.000 - LAS HORTENSIAS; COMUNA DE CUNCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299178) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CUNCO | LAS HORTENSIAS | RURAL | SI | 17526 | 1200 | 6.847% | N/A | kms. | 5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1003389 | 2020-07-23 |  | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 900208 | 0 | 0 | 186953 | 713255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, LOS LAURELES LAGO COLICO; COMUNA DE CUNCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299179) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CUNCO | LOS LAURELES-LAGO COLICO | RURAL | SI | 17526 | 1200 | 6.847% | N/A | kms. | 8,4 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1474266 | 2019-11-30 | 2021-01-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1561717 | 0 | 0 | 0 | 1233181 | 328536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S - 803 HUALAPULLI EMULPAN TRAMO KM 0,0 AL KM 11,50; COMUNA DE LONCOCHE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 306740) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | LONCOCHE | HUALAPULLI EMULPAN | RURAL | SI | 55002 | 7817 | 14.21% | 10 | kms. | 11.5 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 2427101 | 2020-10-03 | 2022-04-26 | 39.43% | 12-02-04-31-02 | 1749030 | 0 | 169688 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 128172 | 315000 | 369318 | 303183.687 | 367668 | 1749029.687 | 0% | 2736788 | 0 | 0 | 1 | 140000 | 841459 | 1755328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.86% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | 6298.313
40002696 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S - 803 HUALAPULLI EMULPAN TRAMO KM 11;5 AL KM 22;295; COMUNA DE VILLARRICA; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 306742) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | LONCOCHE | HUALAPULLI EMULPAN | RURAL | SI | 23612 | 7644 | 32.37% | 6 | kms. | 11.5 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 2287601 | 2020-07-28 | 2021-10-21 | 71.18% | 12-02-04-31-02 | 498678 | 0 | 125000 | 75000 | 75000 | 80000 | 80000 | 38804 | 24874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498678 | 0% | 1915475 | 0 | 0 | 1 | 493742 | 923054 | 498678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO ALMAGRO - MISIÓN BOROA; TRAMO DM 18;610 A DM 29;332; COMUNA DE NUEVA IMPERIAL; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 291782) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | ALMAGRO BOROA | RURAL | SI | 32510 | 736 | 2.264% | N/A | kms. | 10.7 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1344418 | 2019-05-25 | 2020-04-19 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1478622 | 0 | 0 | 792644 | 685978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS ('SAFI 303163) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | PUENTE QUEPE-CAIVICO-LOS NOTROS | RURAL | SI | 76126 | 6772 | 8.896% | N/A | kms. | 5 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 1132148 | 2019-10-07 | 2020-10-01 | 1.67% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1029432 | 0 | 0 | 0 | 1029432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN LOS GALPONES – QUINQUÉ COMUNA DE PITRUFQUÉN (SAFI 304558) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | PITRUFQUEN | LOS GALPONES –QUINQUE | RURAL | SI | 24287 | N/A |  | N/A | kms. | 15 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 3135001 | 2020-08-31 | 2022-05-07 | 88.7% | 12-02-04-31-02 | 1014134 | 0 | 442704 | 183231 | 18479 | 0 | 369720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014134 | 0% | 3282321 | 0 | 0 | 1 | 955723 | 1340312 | 986285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO, SE MODIFICA AVANCE FISICO 89% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -27849
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PELECO TRES ESQUINAS LA SIERRA (SAFI 299174) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | SAAVEDRA | PELECO-TRES ESQUINAS-LA SIERRA | RURAL | SI | 12450 | 880 | 7.068% | N/A | kms. | 6,5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1609073 | 2019-12-05 | 2021-01-31 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1697605 | 0 | 0 | 0 | 1230046 | 467559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO FUNDO EL CARMEN - PUENTE RUCAPANGUE (SAFI 302570) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TEMUCO | FUNDO EL CARMEN - PUENTE RUCAPANGUE | RURAL | SI | 282415 | 70603 | 25% | N/A | kms. | 12 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 550416 | 2020-05-13 | 2020-05-27 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1556329 | 355554 | 584761 | 0 | 589235 | 26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO LOS GUINDOS - COLLIMALLIN (SAFI 302571) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TEMUCO | LOS GUINDOS-COLLIMALLÍN | RURAL | SI | 282415 | 70603 | 25% | N/A | kms. | 9 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1140295 | 2020-05-02 | 2020-06-11 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 2227692 | 254569 | 809518 | 219631 | 939526 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 - 2020:RUTA 69D632, CRUCE S - 60 (HUALPÍN) - PORMA - PUYEHUE (SAFI 305555) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | HUALPIN - PORMA PUYEHUE | RURAL | SI | 15045 | 1728 | 11.49% | N/A | kms. | 4.5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 891002 | 2020-05-07 | 2020-12-03 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 755833 | 0 | 0 | 1 | 280205 | 475627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS CAMINOS BÁSICOS GALPONES - QUINQUE (SAFI 304558) Y CAMINOS BÁSICOS HUALAPULLI - EMULPÁN (SAFI 306740 Y 306742); PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA – REACTIVACIÓN (SAFI 306199) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | LOS GALPONES –QUINQUÉ Y HUALAPULLI EMULPAN | RURAL | SI | N/A | [5 empty] | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 37925 | 2020-11-30 | 2022-05-30 | 73.76% | 12-02-04-31-02 | 224713 | 0 | 65000 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 29713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224713 | 0% | 609076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384362 | 224713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.11% | SE MODIFICA AVANCE FISICO 74% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSULTORÍA PROYECTOS 1 CAMINOS BÁSICOS 2019 - 2020 (SAFI 303741) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 131976 | 2019-12-01 | 2021-03-24 | 98% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 226159 | 0 | 0 | 0 | 198440 | 27719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2018 - 2020) ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS (SAFI 303467) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | VARIOS CAMINOS | RURAL | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | Otro |  | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 300000 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 311521 | 0 | 0 | 1 | 127610 | 183910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO TERMINADO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2018 - 2020) CONSULTORÍA PROYECTOS CAMINOS BÁSICOS ETAPA 2 2019 - 2020 (SAFI 303336) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | VARIOS CAMINOS | RURAL | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | kms. |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 200001 | 2020-03-13 | 2021-05-07 | 54.72% | 12-02-04-31-02 | 48600 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 0% | 232601 | 0 | 0 | 1 | 95400 | 88600 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.11% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO ANGOL VEGAS BLANCAS POR EL ROSARIO (SAFI 305540) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | ANGOL | VEGAS BLANCAS-EL ROSARIO | RURAL | SI | 53262 | 6924 | 13% | N/A | kms. | 5,2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1034001 | 2020-05-16 | 2021-05-16 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1257572 | 0 | 0 | 1 | 562306 | 695265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA (SAFI 305543) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | LOS SAUCES | PIOMA-LOS SAUCES | RURAL | SI | 7265 | 608 | 8.369% | N/A | kms. | 9 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1477931 | 2020-07-30 | 2021-09-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1304887 | 0 | 0 | 1 | 531297 | 773589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO TRANAMAN NILHUE (SAFI 304242) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | PURÉN | TRANAMAN-NILHUE | RURAL | SI | 11779 | 520 | 4.415% | N/A | kms. | 2,6 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 484001 | 2020-07-28 | 2021-05-24 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 639384 | 0 | 0 | 1 | 297309 | 342074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 - 2020: RUTAS R - 42, R - 80 - P, 69S2029, VARIOS CAMINOS COMUNA DE PURÉN(SAFI 299188) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | PURÉN | VARIOS CAMINOS | RURAL | SI | 11779 | 520 | 4.415% | N/A | kms. | 4 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 759001 | 2020-09-30 | 2021-07-27 | 77.65% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 750068 | 0 | 0 | 1 | 127609 | 622458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PURÉN TRANAMAN (2DO. LLAMADO) (SAFI 298785) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | PURÉN | PURÉN-TRANAMAN | RURAL | SI | 11779 | 520 | 4.415% | N/A | kms. | 5 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 833082 | 2019-08-15 | 2020-08-09 | 9.5% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1016937 | 0 | 0 | 183855 | 833082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2018 - 2020) CONSULTORÍA DE PROYECTOS CAMINOS BÁSICOS ETAPA 2 2019 - 2020 (SAFI 303338) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | VARIAS | VARIOS CAMINOS | RURAL | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | kms. |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 200001 | 2020-05-11 | 2021-05-06 | 53.24% | 12-02-04-31-02 | 55760 | 0 | 0 | 0 | 55760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760 | 0% | 203361 | 0 | 0 | 1 | 57810 | 89790 | 55760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.58% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002696 | CONSULTORÍA DE PROYECTOS 1 CAMINOS BÁSICOS 2019 - 2020 (SAFI 303752) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 209974 | 2019-11-20 | 2021-03-14 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 243451 | 0 | 1 | 0 | 187200 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 - 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, MALALHUE LLAGUEPULLI S/ROL; CÓDIGO 69E - 596; COMUNA DE TEODORO SCHMIDT; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - 2DO LLAMADO (SAFI 310274) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | Teodoro Schmidt | MALALHUE - LLAGUEPULLI | RURAL | SI | 15045 | N/A | #VALUE! | N/A | kms. | 4 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A |  | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 100% | 5677% | 0 | [12 empty] | 0 | - | 885982 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 595982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2019 TERMINACIÓN CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PURÉN TRANAMAN TRAMO DM 00;000 A DM 5;245; COMUNA DE PURÉN; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA NUEVO 2019 (SAFI 318723) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | PURÉN | Puren - Tranaman | RURAL | SI | N/A | N/A |  | N/A | kms. | 5.245 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-06-30 | 2022-07-31 | 45% | 12-02-04-31-02 | 822203 | 0 | 214923 | 337018 | 95000 | 50000 | 75129 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822203 | 0% | 1111565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297822 | 813743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | FUE REEMPLAZADA POR OTRA EQUIVALENTE | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -8460
40002696 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2019 - 2020, TERMINACIÓN CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO QUEPE - CAIVICO - LOS NOTROS, CRUCE S - 405, COMUNA DE PADRE LAS CASAS, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318724) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Quepe - Caivico Los Notros | RURAL | SI | N/A | n/A |  | N/A | kms. | 4.9 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-03-19 | 2022-04-13 | 88% | 12-02-04-31-02 | 339100 | 0 | 198891 | 13211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126998 | 0 | 339100 | 0% | 1164986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827476 | 337510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.03% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 88% | SI | SECTORIAL | FUE REEMPLAZADA POR OTRA EQUIVALENTE | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -1590
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 | CAMINOS BÁSICOS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI |  |  |  |  | kms. |  | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 0 | 2020-10-14 | 2022-06-30 |  | 12-02-04-31-02 | 5789843 | 0 | 1188194 | 861021 | 637243 | 374109 | 202848 | 146470 | 235611 | 289884 | 538251 | 547804 | 785442 | 5806877 | 0% | 14482416 | 0 | 0 | 0 | 108377 | 8554565 | 5819474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | 12597
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CCBB PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318214) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | VARIAS | VARIAS | RURAL | N/A |  |  |  |  | kms. | N/A | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 72.5% | 12-02-04-31-02 | 51043 | 0 | 20541 | 15251 | 15251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51043 | 0% | 338623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287580 | 51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.93% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CCBB PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318215) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VARIAS | VARIAS | RURAL | N/A |  |  |  |  | kms. | N/A | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 89% | 12-02-04-31-02 | 65073 | 0 | 25400 | 24679 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65073 | 0% | 334809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269736 | 65073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CONSULTORÍA DE PROYECTOS CCBB ETAPA 2 2020-2021; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 326218) | CAMINOS BÁSICOS |  | VARIAS | VARIAS | RURAL | N/A |  |  |  |  | kms. | N/A | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49% | 12-02-04-31-02 | 155450 | 0 | 91230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64220 | 155450 | 0% | 241390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85940 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CONSULTORÍA DE PROYECTOS CCBB ETAPA 1 2020-2021; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 326494) | CAMINOS BÁSICOS |  | VARIAS | VARIAS | RURAL | N/A |  |  |  |  | kms. | N/A | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 47.56% | 12-02-04-31-02 | 83487 | 0 | 0 | 33089 | 50398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83487 | 0% | 229630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146143 | 83487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CAMINO LOS AROMOS AGUA SANTA S-169, COMUNA DE LAUTARO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 314624) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | LAUTARO | Camino Los Aromos Agua Santa S-169, | RURAL | SI | 38013 |  |  |  | kms. | 5.2 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | 57.85% | 12-02-04-31-02 | 24119 | 0 | 24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24119 | 0% | 1055506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1031386 | 24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.71% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CAMINO PUERTO BOLDOS - CRUCE LA BARRA, TRAMO DM 0;00 AL DM 2880;00 COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315829) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TOLTÉN | Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra | RURAL | SI | 9722 |  |  |  | kms. | 2.8 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | 83.63% | 12-02-04-31-02 | 30861 | 0 | 30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30861 | 0% | 695818 | 0 | 0 | 0 | 108376 | 556581 | 30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CAMINO TROLL PAILACOYAN, COMUNA DE CARAHUE, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315830) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue | RURAL | SI | 24533 |  |  |  | kms. |  | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  | 0 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1996264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN SAHUELHUE-CAREN, RUTA S-575; DM 0;000A DM 6;500 COMUNA DE MELIPEUCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318220) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sahuelhue-Caren. | RURAL | SI | 6138 |  |  |  | kms. | 6.5 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-02-15 | 2022-02-10 | 20.44% | 12-02-04-31-02 | 1482724 | 0 | 46692 | 60199 | 102600 | 47877 | 0 | 0 | 0 | 188018 | 241334 | 333204 | 462800 | 1482724 | 0% | 1867706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426399 | 1441307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 20% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -41417
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN TRINTRE - LOS SAUCES POR MIRAFLORES, TRAMO DM 13600;00 AL 23800;00; COMUNA DE LOS SAUCES, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318231) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | LOS SAUCES | Trintre - Los Sauces por Miraflores. | RURAL | SI | 7265 |  |  |  | kms. | 23.8 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | 64% | 12-02-04-31-02 | 1673514 | 0 | 441698 | 260793 | 85000 | 75000 | 65000 | 60000 | 70000 | 35701 | 107300 | 214600 | 258422 | 1673514 | 0% | 2715350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047095 | 1668255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.56% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 64% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -5259
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CAMINO CAJÓN VILCÚN REFUGIO LLAIMA, COMUNA DE VILCÚN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318232) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | VILCÚN | Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima | RURAL | SI | 28151 |  |  |  | kms. |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-01-05 | 2022-03-01 | 66% | 12-02-04-31-02 | 1084255 | 0 | 306653 | 182034 | 174000 | 200000 | 54255 | 54255 | 113058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084255 | 0% | 1979566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822026 | 1157540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.53% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 66% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | 73285
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN CUESTA LAS RAÍCES - CENTRO DE SKY, TRAMO DM 15;000 AL DM 19;065; COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318233) | CAMINOS BÁSICOS | MALLECO | LONQUIMAY | Cuesta Las Raíces - Centro de Sky. | RURAL | SI | 10251 |  |  |  | kms. | 19 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 6.95% | 12-02-04-31-02 | 944646 | 0 | 0 | 274271 | 195000 | 51232 | 83593 | 32215 | 52553 | 66165 | 189617 | 0 | 0 | 944646 | 0% | 1216634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 930634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.51% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -14012
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN TROVOLHUE - PILMAIQUENCO Y QUECHOCAHUÍN COMUNAS DE CARAHUE Y SAAVEDRA; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 324875) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | CARAHUE | Trovolhue - Pilmaiquenco y Quechocahuín. | RURAL | SI | 36983 |  |  |  | kms. |  | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN |  | 0 | 2020-12-31 | 2022-03-26 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | LICITACIÓN QUEDA DESIERTA | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 CAMINO BÁSICO TERMINACIÓN CRISTO CARHUELLO - QUELHUE; COMUNA DE PUCÓN; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 325007) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | PUCÓN | Cristo Carhuello - Quelhue | RURAL | SI | 28523 |  |  |  | kms. |  | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  | 0 | 2021-02-12 | 2021-10-10 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 699491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011167 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN PICHICHELLE - PELECO; COMUNA DE TEODORO SCHMIDT; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 325008) | CAMINOS BÁSICOS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Pichichelle - Peleco. | RURAL | SI | 15045 |  |  |  | kms. |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | 0 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 97% | 12-02-04-31-02 | 211705 | 0 | 201000 | 10705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211705 | 0% | 1111628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899923 | 211705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.96% | SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 97% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 407395 | 18600 | 4.566% | 177 | kms. | 327.8 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 8552914 | 2016-08-01 | 2020-12-01 | 76% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8494602 | 2154330 | 4786838 | 1069784 | 483650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 300781) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CARAHUE | comunidades de Luis Cariñanco; Juan Currimil; Currihual Y Huenchual; Kma y Ksau Mau; Ramón Levío; Fco Lázaro; Felipe Inan; Antonio Naipio; José Aillapán; Manuel Epullán; Paineo Collío; Painen Quilahueque; Vicente Paillalef y José Llancao | RURAL | SI | 24533 | 1160 | 4.728% | 14 | kms. | 20.6 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 452216 | 2019-09-25 | 2020-10-19 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 442388 | 0 | 0 | 23053 | 419335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263198) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | FREIRE | Epu Francisco; Santiago Coñoemnán; Millaqueo Colimán ; Fernando Hueche y Francisco Huenchuñir | RURAL | SI | 24606 | 660 | 2.682% | 5 | kms. | 22,2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 252003.175 | 2017-05-16 | 2018-03-12 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 252003 | 132221 | 119782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 267599) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | FREIRE | comunidades de Juan Rañileo; Aillapi 2; Juan Hueche; Quinchao Calderón; José Aillañir; Fermín Manquilef | RURAL | SI | 24606 | 792 | 3.219% | 6 | kms. | 22,2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 369283.828 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 369284 | 63709 | 305575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 254728) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | FREIRE | Comunidades de Pascual Temo; José Carvajal y Manuel Antonio Manquilef | RURAL | SI | 12450 | 264 | 2.12% | 3 | kms. | 14.7 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 217076.217 | 2017-03-25 | 2017-11-20 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 217076 | 213822 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270362) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | LAUTARO | Antonio Calluleo; Bernardo ñanco; Antonio Callupán; Pichinao; Juan Catrupai; Huinca Railao; José Chureo; Santos Curilao; Mateo Ñiripil; Juan Huenchunao; Quintrileo; Mario Cheuqueman y Traipe Cheuquel | RURAL | SI | 38013 | 1248 | 3.283% | 13 | kms. | 26,5 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 504310.886 | 2017-12-16 | 2018-08-28 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 504311 | 0 | 504311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 267640) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | comunidades de Lorenzo Quintrileo; Esteban Huiliñir; Martín Catrieo; Antonio Huilcan; Felipe Collihuín; Miguel Licanqueo; Cheuquecoi Fuchahuinca y Pedro Manquellán | RURAL | SI | 32510 | 736 | 2.264% | 8 | kms. | 15,7 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 379395.634 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 379396 | 11282 | 368114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 282930) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | Comunidades de Pullayán; Daullico; Cayurranqui; Cudaco; El Alma; Catrerehue; Llaguey; Juan Martín Rapimán; Pascual Paillalef y Huapi Comoe | RURAL | SI | 12450 | 880 | 7.068% | 10 | kms. | 18.3 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 417570 | 2018-12-29 | 2019-09-25 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 420401 | 0 | 0 | 420401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS ('SAFI 263222) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | comunidades de Rucacura; Nomellanqui; Quillaqueo; Yenehue; Malahue; Los Carreras; Llaguepulli; Lumahue; Milanhue; Pedro Pirul; Las Dalias y Margarita Quilaqueo | RURAL | SI | 15045 | 1728 | 11.49% | 12 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 437286.075 | 2017-09-08 | 2018-11-17 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 437286 | 21785 | 415501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270947) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | TOLTÉN | en las comunidades de Andrés Antillanca; Lorenzo Manquilaf; Antonio Antillanca y Eugenio Cural | RURAL | SI | 9722 | 432 | 4.444% | 4 | kms. | 8 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 125849.408 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 125849 | 123124 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 254733) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | TOLTÉN |  | RURAL | SI | 9722 | 1080 | 11.11% | 10 | kms. | 18 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 62928.308 | 2017-04-07 | 2017-10-04 | 12.01% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 62928 | 45358 | 17570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSULTORÍA OBRAS CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS RED VIAL COMUNAL CAUTÍN 3 (SAFI 273183) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 1 | 2018-12-30 | 2021-12-30 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270364) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VILCÚN | Llancao; Samil España; Collin Sur; Lican; José Epueque | RURAL | SI | 28151 | 560 | 1.989% | 5 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 654556 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | 99.58% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 654556 | 0 | 651857 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263226) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | CURACAUTÍN | Ignacio Trecanao; Miguel Cheuquepan y Rayen Lafquen | RURAL | SI | 17413 | 348 | 1.999% | 3 | kms. | 10 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 288111 | 2018-04-03 | 2018-12-29 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 288111 | 0 | 246586 | 41525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270366) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | CURACAUTÍN | comunidades de Ignacio Trecanao; Rayén Lafquén; Liempi Colipi y Tricauco II | RURAL | SI | 17413 | 464 | 2.665% | 4 | kms. | 10 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 206638.636 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 206638 | 70668 | 135970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270368) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | Dgo Cayuqueo; Benancio Cumillán de Cruzaco; Manuel Queupo; Pedro Calfuqueo; Fco Cayul; Kuilimento; Gregorio Nehuén y Paulino Huaiquillán | RURAL | SI | 10251 | 832 | 8.116% | 8 | kms. | 30 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 0 | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263245) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | comunidades de Pehuenco Bajo; Paulino Huaquillán; Atai Pehuén; Lof Mapu 1 y Lof Mapu 2 | RURAL | SI | 10251 | 520 | 5.073% | 5 | kms. | 19,4 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 301109.678 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 301110 | 109240 | 191870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 274800) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | comunidades de Cruzaco e Icalma | RURAL | SI | 10251 | 208 | 2.029% | 2 | kms. | 12.2 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 202064 | 2018-01-10 | 2019-01-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 202064 | 0 | 193814 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263248) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LOS SAUCES | Domingo Huentemán; Mapupelehuito; Toledo Cheguán; Domingo Huenchullán; Bartolo Melín Livahuén de Temulemu; Juana Nahuelpi; Manuel Quilapi y Petrona Paillaleo | RURAL | SI | 7265 | 608 | 8.369% | 8 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 332939.37 | 2017-05-16 | 2018-01-26 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 332939 | 252108 | 80831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 254754) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LUMACO | Hueico Lautaro; Reñico Grande; Juan Maril; Dibulco Liucura; Rucayenco; Reiñico Pellahuén; Didaico Pellahuén; Buta Rincón; Isla Catrileo; Fco Huilcaleo y José Luis Paillalí | RURAL | SI | 9548 | 1100 | 11.52% | 11 | kms. | 20 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 337958.304 | 2016-09-27 | 2017-12-06 | 85.77% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 337958 | 337958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263246) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LUMACO | josé Nahuelpán; Chanco; Reñico Pellahuén; Lorenzo Lorín; Quetrahue; Collinque; Reñico Grande; José Luis Paillalí; Pantano; Juana Raimán y Fco Cayumán | RURAL | SI | 9548 | 1100 | 11.52% | 11 | kms. | 21 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 532352.285 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 535052 | 401723 | 130630 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270369) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | PURÉN | comunidades Antonio Ancamilla; Andrés Maril; Juan Maril; Ignacio Quilapi y Bucha Hueico | RURAL | SI | 11779 | 520 | 4.415% | 5 | kms. | 25 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 729579 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 91% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 729508 | 0 | 369288 | 298604 | 61616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263249) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | TRAIGUÉN | comunidades de Lefuelán; Fco Quiñenao; Fco Huilcaleo; Juan Nahuelpi; Pichi Pantano II; Antonio Aniñir; Despertar de Aniñir; Ignacio Quilapi Cayupán; Colipi; Contreras; Juan Millán; Juan Marín de Pantano; Reñico El Avellano y Bartolo Pitrihuel | RURAL | SI | 18843 | 2128 | 11.29% | 14 | kms. | 20 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 471257.484 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | 97.03% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 471258 | 231332 | 239926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 263249) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | TRAIGUÉN | comunidades de Lefuelán; Fco Quiñenao; Fco Huilcaleo; Juan Nahuelpi; Pichi Pantano II; Antonio Aniñir; Despertar de Aniñir; Ignacio Quilapi Cayupán; Colipi; Contreras; Juan Millán; Juan Marín de Pantano; Reñico El Avellano y Bartolo Pitrihuel | RURAL | SI | 18843 | 2128 | 11.29% | 14 | kms. | 20 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 471278 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | 97% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 471278 | 140000 | 331278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30370477 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2017 - 2018 (SAFI 273180) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 452473 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 233842 | 0 | 56689 | 177153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSULTORÍA OBRAS CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS RED VIAL COMUNAL MALLECO 2 (SAFI 273184) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 225000.203 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 225000 | 0 | 126901 | 98099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30370477 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 270372) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VICTORIA | en las comunidades de Pailahueque; Chanco; Pedro Loncón Melinao; Trangol; Ignacio Huenchullán; Las Cardas y Parceleros Cullinco | RURAL | SI | 34182 | 1232 | 3.604% | 7 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 294364.707 | 2017-12-02 | 2018-05-31 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 294365 | 0 | 294365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018 - 2019 | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 382747 | 4456 | 1.164% | 50 | kms. | 92 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 2916485 | 2018-11-01 | 2020-06-25 | 22% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2125524 | 0 | 5 | 1607711 | 517808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE CARAHUE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 289090) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CARAHUE | comunidades de José Modesto Huenuman; Yokon Galpón; Fresia Huenchuman; Lastenia Paredes; Pablo Antin; Acceso a Casa de Piedra; Gloria Cayuhuan y José Nieves Rodríguez Carril | RURAL | SI | 24533 | 672 | 2.739% | 8 | kms. | 17 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 370352 | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 180252 | 0 | 1 | 1 | 180250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30481309 | PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE CUNCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 300782) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CUNCO | Catrilaf; Juan Huenchlaf; Juan Morales; Loncoche Quecherehue; Segundo Pichun Peralta; Vicente Catrilaf; Juan Paillao; Bartolo Pilquiman; Rayen Lafquen alto, Rayen Lafquen bajo; Francisco Painem; Calbun Llanquihuen 2; Tumuntuco | RURAL | SI | 17526 | 1200 | 6.847% | 12 | kms. | 13.29 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 312468 | 2019-08-30 | 2020-06-25 | 83% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 128677 | 0 | 0 | 0 | 128677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE CUNCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 300782) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CUNCO | Catrilaf Pitrunco; Juan Huenchulaf; Juan Morales; Loncoche Quecherehue; Segundo Pichún; Vicente Catrilaf; Juan Paillao; Bartolo Pilquiman; Rayén Lafquén; Fco Painen; Calbún Llanquihuén y Tumuntuco | RURAL | SI | 17526 | 1200 |  | 11 | kms. | 13.29 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A |  | 2019-08-30 | 2020-06-25 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 167448 | 0 | 0 | 167448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE LONCOCHE; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 282587) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | LONCOCHE | comunidades de Rancahue; Nilcauhin Bajo; Muken Ancapulli; La Herradura y Tres Lingues | RURAL | SI | 23612 | 380 | 1.609% | 5 | kms. | 15 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 469713.482 | 2018-12-19 | 2019-10-15 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 476457 | 0 | 1 | 407977 | 68479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE MELIPEUCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 299777) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | MELIPEUCO | comunidades de Pailepaile; María Perquil; Alfaro Carrasco; Legnay; Huechelepun; Tranol Alonso y Juanito Lepin | RURAL | SI | 6138 | 672 | 10.95% | 7 | kms. | 14 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 338496.965 | 2019-08-02 | 2020-02-28 | 55% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 155421 | 0 | 1 | 122834 | 32586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE PUCÓN; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 288646) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | PUCÓN | Comunidades de Ancapulli y Menetue | RURAL | SI | 28523 | 272 | 0.9536% | 2 | kms. | 4 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 137175.581 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 107612 | 0 | 1 | 107611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 PLAN DE DESARROLLO INDÍGENA COMUNA DE TEMUCO; PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 282590) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | TEMUCO | comunidades de Pedro Millanao; Bochoco; Petruhue; Laurel; Tuguillinhue; Paillao Mapu; Mollulco; Lladquihui; Juan Cariqueo; Juan Camumil; Juan Queupan; Mario Levillan; Juan Huichalaf; Lucio Llanquin y Juan Marhual | RURAL | SI | 282415 | 1260 | 0.4462% | 15 | kms. | 15 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 334210 | 2018-12-13 | 2019-10-09 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 312315 | 0 | 1 | 312314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 CONSULTORÍA DE PROYECTOS, CAUTÍN 1, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 283570) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 214577 | 2018-11-26 | 2019-11-26 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 195612 | 0 | 0 | 195612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 CONSERVACIÓN DE CAMINOS A COMUNIDADES INDÍGENAS AÑOS 2018 - 2020 CONSULTORÍA DE PROYECTOS, CAUTÍN 2, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 283565) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 215025 | 2019-04-23 | 2020-04-22 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 217390 | 0 | 0 | 118694 | 98696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30481309 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 CONSULTORÍA DE PROYECTOS, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 283573) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 199832 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 184340 | 0 | 0 | 175220 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 380036 | 13788 | 3.628% | 61 | kms. | 269 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 85216569 | 2018-12-01 | 2026-12-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 719512 | 0 | 127239 | 223500 | 118347 | 40000 | 218776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727862 | 0% | 56814708 | 0 | 6 | 1143491 | 3926075 | 1817274 | 727862 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12.12% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI S/N°) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Collipulli |  | RURAL | SI | 24598 | 4525 | 18.4% |  | kms. |  | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 436947 | N/A | N/A | N/A | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE CHOLCHOL 1, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 305545) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Chol Chol | comunidades de Juan Melinao; Pitraco Bandera; Ayihueco; Malalche; Sta. Graciela; Cohiue; Rucapangue y Bisquico | RURAL | SI | 11611 | 756 | 6.511% | 9 | kms. | 22,24 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | N/A | 513889 | 2021-03-02 | 2022-01-26 | 50% | 12-02-04-31-02 | 406468 | 0 | 107692 | 40000 | 0 | 40000 | 218776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406468 | 0% | 683760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277291 | 406468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 50% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE CHOLCHOL 2, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 309153) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Chol Chol | COMUNIDADES DE BISQUICO: EL PERAL; PEUCHÉN; ROMULHUE Y BOLDOCHE | RURAL | SI | 11611 |  | 0% |  | kms. | 15 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 483529 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 600460 | 0 | 0 | 1 | 482408 | 118051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 291803) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Freire | Comunidades de Escuela Quitraco; Domingo Painemil; Juan Huichumil; Huente Grande; Mongao Millahueque; Camino Peralta; Escuela Huente Curaco; Juan Millachi; Martín Curihuinca; Marinao Canulef; Posta Rucatraro; Callunao Raimir; Antrilef Rucatraro; Valentín Antilef; José Millafil; Cancha La Estrella; Camino Cantarilla Traitraico y La Selva San José | RURAL | SI | 24606 | 2376 | 9.656% | 18 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 430359 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 381406 | 0 | 1 | 381405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE GALVARINO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299192) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Galvarino | Quetre, Percán, Rucatraro Alto, Chupilco Alto, Pitraco Dollinco, Huampomallin, Pelantaro, Fenache Huenchual | RURAL | SI | 11996 | 896 | 7.469% | 8 | kms. | 21.15 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 711743 | 2019-09-27 | 2020-05-24 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 47882 | 0 | 0 | 47881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PADRE LAS CASAS 1, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299194) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Padre Las Casas | Juan Cristo; Antonio Alka; José Gineo; Huete Llancavil; Ignacia Viuda de Panguinao; Pedro Carril; Juan de Dios Namoncura; Albino Torres; Juan Quilen; Pedro Lafquén; Claudina Vitallo; Antonio Mariqueo; Juan Llanquileo y Fco Coñoenao | RURAL | SI | 76126 | 1500 | 1.97% | 15 | kms. | 22.39 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 618132 | 2019-11-26 | 2020-09-21 | 99.78% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 496752 | 0 | 0 | 0 | 496752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, PADRE LAS CASAS 02 (SAFI S/N°) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Padre Las Casas |  | RURAL | SI | 76126 | 6550 | 8.604% |  | kms. |  | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 483529 | 2019-09-30 | 2022-12-31 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAAVEDRA 01, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 298757) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Saavedra | comunidades de Pubudi; Juan Calfucura; Romopulli; Juan Aillapán; Leucullín; Juan Huaquipán; Tragua Tragua; Antonio Llanquín; Isla Huapi; Zoncolli; Piedra Alta; Conoco Budi; Remeco Budi; Trablaco; Jacinto Calvuin; Puaucho ; Llangui; Pascual Coña; Boyeco; Pedro Painen; Filomena Alonso; Llaguey; El Temo y Llecomahuida | RURAL | SI | 12450 | 2112 | 16.96% | 24 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 395604.667 | 2019-06-06 | 2020-02-01 | 63% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 359246 | 0 | 1 | 135211 | 224034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAAVEDRA 02, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 300712) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Saavedra | comunidades de Llarquenco; Daullico Alto; Manuel Huaracán; Calof Alto; Cudaco; Cayurranquili; Quilhue; Alma Quifo; Pascual Paillalef; María Deumacán; Victoriano Trureo; Perquiñán; Martín Imio; Llifoco Luisa Balbul; Nilquilco; Juan Ramón Huenchu y Pubudi | RURAL | SI | 12450 | 1496 | 12.02% | 17 | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 443238.655 | 2019-11-16 | 2020-10-11 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 650467 | 0 | 1 | 50248 | 551517 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 291806) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Toltén | Comunidades de Fco Huiquian y Simón Imihuala | RURAL | SI | 9722 | 216 | 2.222% | 2 | kms. | 7 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO | N/A | 288599.14 | 2019-04-04 | 2019-09-09 | 91% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 341969 | 0 | 1 | 341968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSULTORÍA PROYECTOS CONSERVACIÓN DE CAMINOS A COMUNIDADES INDÍGENAS AÑOS 2018 - 2020 (SAFI 291801) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 210046 | 2019-08-31 | 2020-08-30 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 200000 | 0 | 1 | 57999 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE VILLARRICA, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 299189) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Villarrica | comunidades de Manuel Huenulef; Raúl Ibarra; Antonio Manquelipi; Pichipillán; Fco Antimilla; Saladino Coñuen; Ignacio Nahuelpan; Lincopan Kimey; Hualapulli; Hugo Cabrapan; Benito Antilef; Juan Callulef; Chesque Bajo; Manuel Lefiñir; Juan Licantue; Gerónimo Calfipan; Antonio Huilipan y José Coliñanco | RURAL | SI | 55478 | 1512 | 2.725% | 21 | kms. | 29 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 716323 | 2020-01-20 | 2020-10-31 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 997091 | 0 | 0 | 69376 | 897592 | 30123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSULTORÍA PROYECTOS CONSERVACIÓN DE CAMINOS A COMUNIDADES INDÍGENAS AÑOS 2018 - 2020 (SAFI 291802) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VARIAS | N/A | RURAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Otro | N/A | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 214321 | 2019-08-31 | 2020-08-30 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 220000 | 0 | 1 | 59399 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE VICTORIA, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 312446) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VICTORIA | Paillacán Coliche; Merileo; Pelón Mapu; Martín Pichiquiñinao; Huenula Curilén 1; Marcelo Zuñiga 2; Bayo Toro; Trangol; Antinao; Colicheo; Maitén 2; Maitén 1; Trangol 2 y Canuleo Pinoleo 1 | RURAL | SI | 53262 | 2924 | 5.49% | 17 | kms. | 29.45 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | N/A | 1198097 | 2020-06-09 | 2021-07-04 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 832365 | 0 | 0 | 1 | 723541 | 108823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI 303468) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | VARIAS |  | RURAL | SI | N/A | N/A | #VALUE! |  | kms. |  | EJECUCIÓN | TERMINADO | N/A | 300000 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 94.6% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 288582 | 0 | 0 | 1 | 93130 | 195451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO TERMINADO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS (SAFI S/N°) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | VARIAS |  | RURAL | SI | N/A | N/A |  | N/A | kms. | 100 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 1130000 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 309154) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | comunidades de Benancio Cumillan de Cruzaco; Manuel Queupo; Pedro Calfuqueo; Francisco Cayul; Gregorio Ñehuen; Paulino Huaiquillan; Paulino Huaiquillan III - Diñe Pehuen; Cou Cou Mapu y Quilmahue Pedregoso | RURAL | SI | N/A | N/A |  | 8 | kms. | 14.7 | DISEÑO/EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A |  | 2020-06-30 | 2021-04-26 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 154500 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE GALVARINO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO LLAMADO) (SAFI 322841) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | Galvarino | comunidades de Quetre; Percán; Rucatraro; Chupilco; Pitraco; Huampomallín; Pelantaro y Fenache | RURAL | SI | N/A | N/A |  |  | kms. | 21.15 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-02-23 | 2021-10-21 | 59% | 12-02-04-31-02 | 253082 | 0 | 0 | 183500 | 69582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253082 | 0% | 794719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541637 | 253082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.15% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40002704 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 324403) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | comunidades de Benancio Cumillan de Cruzaco; Manuel Queupo; Pedro Calfuqueo; Francisco Cayul; Gregorio Ñehuen; Paulino Huaiquillan; Paulino Huaiquillan III - Diñe Pehuen; Cou Cou Mapu y Quilmahue Pedregoso | RURAL | SI | N/A | N/A |  |  | kms. | 14.458 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2020-12-10 | 2022-01-04 | 32.79% | 12-02-04-31-02 | 68312 | 0 | 19547 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68312 | 0% | 565509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497197 | 68312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.92% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | [6 empty] | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS |  | 2020-05-05 | 2022-03-31 | 0% | 12-02-04-31-02 | 950029 | 0 | 113445 | 291509 | 264965 | 84245 | 167466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921630 | 0% | 6855838 | 0 | 0 | 0 | 1488459 | 4451432 | 915947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.64% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -5683
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 - 2021 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE CCI PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318209) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | VARIAS |  | RURAL | N/A | N/A | [5 empty] | DISEÑO/EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-02-23 | 2022-02-23 | 74.37% | 12-02-04-31-02 | 90875 | 0 | 0 | 19547 | 14319 | 47676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81542 | 0% | 345279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263737 | 81542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.38% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 - 2021 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CCI PROVINCIA DE CAUTÍN; REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 318210) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | VARIAS |  | RURAL | N/A | N/A | [5 empty] | DISEÑO/EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-02-23 | 2022-02-23 | 96% | 12-02-04-31-02 | 78377 | 0 | 0 | 22560 | 11588 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53628 | 0% | 323250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269622 | 53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 96% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE CUNCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 306937) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CUNCO | Comunidades de Juan Sandoval; Juan Peralta Quidel; Tromelafquén; Juan Quidel y Quiñetrur Morales | RURAL | SI | 17526 |  |  |  | kms. | 20.3 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO |  |  | 2020-06-27 | 2021-06-22 | 66% | 12-02-04-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 481344 | 0 | 0 | 0 | 241501 | 239843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO CON TERMINO ANTICIPADO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PERQUENCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 306938) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | PERQUENCO | Comunidades de Juan Savaria; Colimán-Cayumil; Pintilual Zapata; Jacinta Millalén; Lorenzo Necul y José Huenchual | RURAL | SI | 6905 |  |  |  | kms. | 20.7 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  |  | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 547779 | 0 | 0 | 0 | 374016 | 173763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PITRUFQUEN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 306939) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Comunidades de Puraquina; Quilquilco; Antumapu; Pascual Coña; Mariano Epulef; Molcoche y Valentín Llancafil | RURAL | SI | 24837 |  |  |  | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  |  | 2020-06-18 | 2021-06-13 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 579038 | 0 | 0 | 0 | 298689 | 280349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PUREN I, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 309108) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | PURÉN | Comunidades de Jacinto Caniupán; Juan Puen; Domingo Paillao II; Pascual Huenupi y Goñotui Tañi Mapu Lonco Llao | RURAL | SI | 11779 |  |  |  | kms. | 17 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  |  | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 784458 | 0 | 0 | 0 | 491852 | 292606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE CARAHUE 1/2020, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315530) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | CARAHUE | Comunidades de Gonzalo Tranamil; Camilo Gallardo; Jose Cariqueo; Jose Maripan; Chapo Alma Riffo; Benito Gallardo; Maria Rebeca Toro; Colegio Cantera; Manuel Toro; Ines de Toro; Juan Huchalao; Vicente Paillalef | RURAL | SI | 24533 |  |  |  | kms. | 20 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 94% | 12-02-04-31-02 | 104597 | 0 | 0 | 106837 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110280 | 0% | 910819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806222 | 104597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.52% | SE PROGRAMA INVERSIÓN DEL AÑO Y SE AJUSTA AVANCE FÍSICO 94% | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -5683
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LOS SAUCES 1/2020, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315542) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LOS SAUCES | Comunidades de Bartolo Melín; Domingo Huentemán; Lorenzo Quilapi Cabetón; Antonio Pailaqueo: Domingo Huenchullán; Fco Piutri; Osvaldo Mulato; Margarita Cayuqueo; Juana Manquiñir; José Loncomil; José Luis Porma; Toledo Cheguan Antipi II y José Nahuelpi | RURAL | SI | 7265 |  |  |  | kms. | 16.9 | DISEÑO/EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-29 | 0% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | LICITACIÓN QUEDA DESIERTA | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PURÉN 2/2020, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315545) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | PURÉN | Comunidades de Luis Marileo Colipi; Pascual Huenupi; José Pino Levi; Lonko José Pino Levi; José Manuel Catrileo Inal; Juan Maril y Juan Canuleo Pinoleo | RURAL | SI | 11779 |  |  |  | kms. | 17.8 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  |  | 2020-10-29 | 2021-12-23 | 100% | 12-02-04-31-02 | 32372 | 0 | 32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32372 | 0% | 827018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794646 | 32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE GORBEA 1/2020, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 315548) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | CAUTÍN | GORBEA | Comunidades de Pedro Millanao; Nicolas Ailio II; Jose Blas Namoncura; Lorenzo Cariman; Toribio Namoncura y Hilario Catrilaf | RURAL | SI | 14414 |  |  |  | kms. | 20 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN |  |  | 2020-10-16 | 2021-12-10 | 100% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 655024 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 603524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO EN OPERACIÓN | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2DO LLAMADO) (SAFI 322284) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | CURACAUTÍN | Comunidades de Ignacio Tricanao; Liempi Colipi; Benancio Huenchupan; Huentecol Cheuquepan; Bernardo Ñanco y Pedro Huilcal | RURAL | SI | 17413 |  |  |  | kms. | 19.9 | EJECUCIÓN | CON TÉRMINO ANTICIPADO |  |  | 2020-10-29 | 2021-08-25 | 5% | 12-02-04-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 375609 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 344709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | CONTRATO CON TERMINO ANTICIPADO | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40011171 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2020 CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LONQUIMAY 2/2020, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SAFI 324750) | CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS | MALLECO | LONQUIMAY | Comunidades de Atay Pehuen; Pedregoso; Huiquilan; Mallin del Treile; Pehuenco Alto; Mitraquen Bajo; Benancio Cumilan; Pichirucanuco | RURAL | SI | 10251 |  |  |  | kms. | 18 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | 2021-02-22 | 2022-03-19 | 43% | 12-02-04-31-02 | 643808 | 0 | 81073 | 142565 | 235615 | 17089 | 167466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643808 | 0% | 1026220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382411 | 643808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26% | SE MANTIENE LO INFORMADO DEL MES DE FEBRERO | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30091688 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | AGUA TENDIDA | RURAL | SI | 460 | 193 | 41.96% | 5 | N° arranques | 115 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1267899.9521 | 2018-10-27 | 2020-12-25 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1491995 | 0 | 114500 | 1204539 | 172956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40000174 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL COIGUE, CARAHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | EL COIGUE | RURAL | SI | 168 | 70 | 41.67% | 5 | N° arranques | 141 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 947903 | 2019-06-12 | 2021-08-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1174375 | 0 | 0 | 717239 | 377140 | 79996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000772 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIHUICHÉN, CHOLCHOL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CHOL CHOL | PIHUICHEN | RURAL | SI | 538 | 394 | 73.23% | 4 | N° arranques | 128 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 684605 | 2019-06-15 | 2020-12-04 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 850334 | 0 | 0 | 719824 | 90435 | 40075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30485110 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO Y SECTORES CHORRILLOS, YOLANDA, MARÍA LUISA, EL SOLAR, MIRAFLORES, SANTA ÁNGELA, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | VARIAS | RURAL | SI | 2528 | 773 | 30.58% | 3 | N° arranques | 604 | EJECUCIÓN | EN LICITACIÓN | RS | 5191442 | 2019-10-01 | 2021-12-15 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6218222 | 0 | 0 | 1082342 | 3606618 | 1529262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000627 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, CUNCO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | EL ESFUERZO | RURAL | SI | 235 | 12 | 5.106% | 0 | N° arranques | 56 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 406413 | 2019-12-15 | 2020-11-09 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 406413 | 0 | 0 | 0 | 402812 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40007532 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHOROICO, CUNCO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CUNCO | CHOROICO | RURAL | MIXTO | 735 | 110.25 | 15% | 0 | N° Arranques | 175 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 788523 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 941259 | 0 | 40000 | 0 | 57250 | 844009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30458784 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | CORARREHUE, PUALA, ANGOSTURA, TRANCURA, CAREN, PUESCO, CAMINO POCOLPEN | RURAL | SI | 4492 | 3009 | 66.99% | 6 | N° arranques | 1123 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4211448 | 2018-08-22 | 2021-03-01 | 93% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3526133 | 0 | 739139 | 2428657 | 115150 | 243187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30485885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUENTE BASA GRANDE, CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | PUENTE BASA GRANDE | RURAL | SI | 1651 | 1053 | 63.78% | 3 | N° arranques | 393 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3623038 | 2019-06-30 | 2021-02-18 | 88% | 12-02-12-31-02 | 420525 | 0 | 0 | 0 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 41220 | 90764 | 41221 | 420525 | 0% | 3626492 | 0 | 0 | 1337429 | 1070924 | 797614 | 420525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30488759 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI, RINCONADA Y AMPLIACIÓN A LONCOFILO, HUAMPOE Y SANTA ELENA, CURARREHUE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CURARREHUE | CATRIPULLI-RINCONADA-LONCOFILO-HUAMPOE STA. ELENA | RURAL | SI | 2297 | 911 | 39.66% | 6 | N° arranques | 547 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3236709 | 2019-07-10 | 2021-04-02 | 60% | 12-02-12-31-02 | 687006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 114506 | 687006 | 0% | 3081719 | 0 | 0 | 218556 | 1504290 | 671867 | 687006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000292 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACIÓN A RUCAHUE, FREIRE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | FREIRE | DOLLINCO-QUEPE | RURAL | SI | 1382 | 206 | 14.91% | 14 | N° arranques | 329 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1484252 | 2019-12-15 | 2021-10-02 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1665092 | 0 | 0 | 0 | 705322 | 959770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30441773 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL, LAUTARO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | LAUTARO | TRES ESQUINAS LOS AROMOS | RURAL | SI | 2576 | 1004 | 38.98% | 9 | N° arranques | 644 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 3793501.529 | 2017-07-05 | 2019-10-01 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4484311 | 254201 | 2729831 | 1192916 | 34041 | 273322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | SI | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30484751 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRAI TRAICO, NUEVA IMPERIAL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | TARITRAICO | RURAL | SI | 508 | 289 | 56.89% | 1 | N° arranques | 127 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 793447.9916 | 2018-10-27 | 2020-12-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1067039 | 0 | 70077 | 729306 | 267656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40001395 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ENTRE RÍOS, NUEVA IMPERIAL | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | ENTRE RÍOS | RURAL | MIXTO | 1037 | 811.971 | 78.3% | 6 | N° Arranques | 247 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1621102 | 2020-09-01 | 2022-02-27 | 78% | 12-02-12-31-02 | 956918 | 0 | 38699 | 0 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 95035 | 190070 | 62984 | 956998 | 0% | 2281975 | 0 | 30000 | 1419 | 0 | 1293558 | 956998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.06% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30068020 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | PITRELAHUE | RURAL | SI | 392 | 196 | 50% | 5 | N° arranques | 98 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 790728 | 2018-09-27 | 2020-11-20 | 54% | 12-02-12-31-02 | 470220 | 0 | 0 | 130163 | 24337 | 27250 | 57250 | 57250 | 57250 | 57250 | 47250 | 12220 | 0 | 470220 | 0% | 1024400 | 0 | 179283 | 203147 | 0 | 171750 | 470220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000342 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRUF TRUF, LAS MINAS, PADRE LAS CASAS | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | TRUF TRUF-LAS MINAS | RURAL | SI | 445 | 212 | 47.64% | 6 | N° arranques | 106 | FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN | OPERACIÓN | RS | 632379 | 2019-06-01 | 2020-07-26 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 804828 | 0 | 0 | 424172 | 380656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40000950 | REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPÍN Y AMPLIACIÓN A ISLA LICAN, TEODORO SCHMIDT | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | HUALPIN | RURAL | SI | 5060 | 155 | 3.063% | 3 | N° arranques | 1265 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4060836 | 2019-10-15 | 2021-08-05 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4274206 | 0 | 0 | 0 | 2380063 | 1894143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30033484 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | VILLA LOS BOLDOS | MIXTO | SI | 250 | 110 | 44% | 0 | metros lineales | 300 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 800967 | 2018-05-30 | 2019-07-23 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1024020 | 0 | 111808 | 887577 | 24635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30464529 | AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL POCOYAN - RAKINCURA TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | POCOYAN, RAKINCURA | RURAL | SI | 968 | 425 | 43.9% | 13 | N° arranques | 242 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1539770.3487 | 2018-09-27 | 2020-08-18 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2115332 | 0 | 377242 | 1097629 | 640461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30474089 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO, TOLTÉN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | TOLTÉN | CAYULFE, CHANQUÍN | RURAL | SI | 2248 | 989 | 43.99% | 6 | N° arranques | 562 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4353560.939 | 2018-08-14 | 2020-11-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4395805 | 0 | 795655 | 2491000 | 1109150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30348928 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILCÚN | COLLIN ALTO, COLLIN BAJO MUCO MILPIO | RURAL | SI | 1575 | 540 | 34.29% | 6 | N° arranques | 375 | PERFIL | TERMINADO | RS | 45000 | 2017-11-20 | 2019-06-30 | 81% | 12-02-12-31-02 | 727814 | 0 | 0 | 183199 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 63715 | 68700 | 0 | 727814 | 0% | 3102964 | 0 | 45000 | 7013 | 608439 | 1714698 | 727814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.54% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000835 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GENERAL LÓPEZ, VILCÚN | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILCÚN | GENERAL LÓPEZ | RURAL | SI | 1075 | 387 | 36% | 0 | N° arranques | 256 | PERFIL | TERMINADO | N/A | 30000 | 2017-11-20 | 2020-12-30 | 60% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30066346 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | LIUMALLA SUR | RURAL | SI | 298 | 79 | 26.51% | 5 | N° arranques | 71 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 823097 | 2019-07-15 | 2021-06-14 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1070158 | 0 | 0 | 460336 | 579544 | 30278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30413725 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHAURA, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | CHAURA | RURAL | SI | 512 | 143 | 27.93% | 1 | N° arranques | 128 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 1032978 | 2018-02-23 | 2019-05-22 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1032978 | 0 | 689651 | 343327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
30460684 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | VILLARRICA | RAYENCO, AFUNALHUE | RURAL | SI | 812 | 227 | 27.96% | 13 | N° arranques | 203 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1027387 | 2018-06-16 | 2021-03-01 | 91% | 12-02-12-31-02 | 297000 | 0 | 0 | 108008 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0% | 1518384 | 0 | 579558 | 230917 | 205455 | 205454 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.44% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30459967 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES, ANGOL | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | ANGOL | LOS CONFINES | RURAL | SI | 706 | 14 | 1.983% | 0 | N° arranques | 168 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 947906 | 2019-09-01 | 2021-11-25 | 43% | 12-02-12-31-02 | 76105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76105 | 76105 | 0% | 490101 | 0 | 0 | 128240 | 285756 | 0 | 76105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.47% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30044873 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE, ERCILLA | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | ERCILLA | PAILAHUEQUE | RURAL | SI | 2335 | 1240 | 53.1% | 0 | N° arranques | 556 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1529289 | 2020-08-01 | 2021-09-07 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1656809 | 0 | 0 | 0 | 1023624 | 633185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30044132 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS MORROS, LUMACO | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LUMACO | LOS MORROS | RURAL | SI | 806 | 356 | 44.17% | 2 | N° arranques | 192 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1955115 | 2020-08-01 | 2021-10-29 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2033422 | 0 | 0 | 0 | 1213898 | 819524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40003105 | CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TIJERAL RENAICO | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | RENAICO | TIJERAL | RURAL | SI | 3000 | 1330 | 44.33% | 0 | N° arranques | 50 | EJECUCIÓN | TERMINADO | RS | 563615.34 | 2018-08-23 | 2019-09-20 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 563615 | 0 | 498730 | 64885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | SI | NO
40001909 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL BOYE, SECTORES CHUFQUÉN Y TERPELLE, TRAIGUÉN | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | TRAIGUÉN | EL BOYE | RURAL | SI | 1579 | 466 | 29.51% | 5 | N° arranques | 376 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3311827 | 2019-10-10 | 2021-05-05 | 91% | 12-02-12-31-02 | 370702 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 57250 | 57250 | 57250 | 57250 | 27202 | 0 | 0 | 0 | 370702 | 0% | 4083844 | 0 | 0 | 0 | 2046041 | 1667101 | 370702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.92% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30045445 | REPOSICIÓN PARCIAL HUALACURA | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | HUALACURA | RURAL | MIXTO | 544 | 425.952 | 78.3% | 4 | N° Arranques | 132 | EJECUCIÓN | ADJUDICADO | RS | 847210 | 2020-02-01 | 2022-02-02 | 84% | 12-02-12-31-02 | 362583 | 0 | 0 | 124336 | 34350 | 34350 | 34350 | 45800 | 45800 | 43597 | 0 | 0 | 0 | 362583 | 0% | 1477677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115094 | 362583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.46% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40008030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MALLIN DEL TREILE | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LONQUIMAY | MALLIN DEL TREILE | RURAL | MIXTO | 756 | 694.764 | 91.9% | 1 | N° Arranques | 180 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 1145436 | 2020-09-01 | 2021-07-29 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1355865 | 0 | 0 | 0 | 240450 | 1115415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30101514-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | TRIHUECHE | RURAL | MIXTO | 663 | 519.129 | 78.3% | 3 | N° Arranques | 158 | EJECUCIÓN | ADJUDICADO | RS | 521194 | 2021-03-31 | 2021-10-04 | 81% | 12-02-12-31-02 | 333382 | 0 | 0 | 68492 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 17570 | 333382 | 0% | 938703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605321 | 333382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
40000183 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TRANAPUENTE | AGUA POTABLE RURAL | CAUTÍN | CARAHUE | TRANAPUENTE | URBANO | MIXTO | 378 | 298.998 | 79.1% | 1 | N° Arranques | 90 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 423271 | 2021-02-01 | 2021-08-04 | 100% | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 553807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30096766 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | LOS SAUCES | PELON MAPU | RURAL | MIXTO | 777 | 683.76 | 88% | 6 | N° Arranques | 185 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 1586826 | 2021-10-11 | 2022-04-25 | 40% | 12-02-12-31-02 | 1519342 | 0 | 0 | 351713 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 148850 | 48850 | 76829 | 1519342 | 0% | 1709761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190419 | 1519342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30472185 | INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LINCO ORIENTE Y PONIENTE | AGUA POTABLE RURAL | MALLECO | COLLIPULLI | LINCO | RURAL | MIXTO | 424 | 294.68 | 69.5% | 30 | N° Arranques | 101 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | RS | 1425284 | 2021-08-15 | 2022-05-26 | 0% | 12-02-12-31-02 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 458000 | 0% | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
212049 | CONSTRUCCIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE RURAL IX REGIÓN (2018 - 2026): CÓDIGO MOP 212049 | AGUA POTABLE RURAL | TODAS | TODAS | N/A | RURAL | SI | 26184 | 8902 | 34% | 148 | N° arranques | 6546 | EJECUCIÓN | PREPARACIÓN ANTECEDENTES LICITACIÓN | N/A | 99162354 | 2019-01-02 | 2026-12-01 | N/A | 12-02-12-31-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82632742 | 0 | 0 | 3900000 | 11132742 | 0 | 0 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 16900000 | 18.19% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30125120 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO NEHUENTUE, CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | NEHUENTUE | URBANO | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 700 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 20% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1460000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1399990 | 0 | 0 | 4.11% | No se incluyo en presupuesto 2022, por cambio de priorizacion por parte del Municipio | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30482320 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CENDYR NÁUTICO DE CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | CARAHUE | URBANO | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 200 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 208800 | [10 empty] | 158800 | 50000 | 208800 | 0% | 1922737 | 0 | 10 | 36933 | 10 | 10 | 208800 | 1676974 | 0 | 0 | 0 | 1.922% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486624 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO TURÍSTICO TRANAPUENTE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | TRANAPUENTE | RURAL | MIXTO | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | metros lineales | 72 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 536943 | 0 | 10 | 36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 6.88% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486625 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS RÍO MONCUL, CARAHUE | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | CARAHUE | MONCUL | RURAL | SI | 24533 | 9842 | 40.12% | 88 | Otro | 2 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2020-12-15 | 5% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30133906 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | PTO SAAVEDRA | URBANO | MIXTO | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 800 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 3961803 | 2017-12-12 | 2022-12-01 | 80% | 12-02-06-31-02 | 636362 | 0 | 195131 | 113941 | 203965 | 60644 | 160158 | [6 empty] | 733839 | 0% | 4356015 | 10 | 1327874 | 323939 | 642960 | 1327393 | 733839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15% | la Inversion 2022 es mayor a la programada inicialmente por modificaciones de obra.Modificar INVERSION DE EJECUCION PARA AÑO 2022. | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486627 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO DOMÍNGUEZ, LAGO BUDI | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | PUERTO DOMINGUEZ | URBANO | SI | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 200 | PREFACTIBILIDAD | TERMINADO | N/A | 50000 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 100% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 1036943 | 0 | 10 | 36933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 400000 | 3.563% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486628 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS LAGO BUDI, SAAVEDRA (CONSTRUCCIÓN MUELLE PARA TURISMO EN BOCA BUDI) | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | SAAVEDRA | LAGO BUDI | RURAL | SI | 12450 | 9827 | 78.93% | 93 | metros lineales | 72 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2020-12-31 | 0% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486188 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA PORMA, TEODORO SCHMIDT | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | PORMA | RURAL | SI | 15045 | 7880 | 52.38% | 70 | metros lineales | 200 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-06-30 | 2021-12-30 | 35% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486631 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE DESEMBARQUE PESCA RECREATIVA RÍO TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | N/A | RURAL | SI | 9722 | 4118 | 42.36% | 70 | metros lineales | 144 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-12-01 | 2021-12-30 | 10% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30132531 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR QUEULE, TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | QUEULE | URBANO | SI | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 1000 | PREFACTIBILIDAD | EJECUCIÓN | RS | 82002 | 2020-07-09 | 2021-07-14 | 70.65% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 5042962 | 0 | 0 | 0 | 42972 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 1499990 | 0.8521% | Inversion de ejecucion año 2022 es FNDR y corresponde a Terminacion de estudio de Prefactibilidad y no tiene programado Inversión para Diseño (que será también FNDR) | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30482321 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA RÍO TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | CALETA LA BARRA | URBANO | MIXTO | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 200 | DISEÑO ARQUITECTURA/INGENIERÍA | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | 50% | 12-02-06-31-02 | 125258 | [6 empty] | 121700 | 3558 |  |  |  |  | 125258 | 0% | 925258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125258 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Para año 2022 se considera Estudio Basico por 125258, debiendose desplazar la inversion de la ejecucion para el año 2023 | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486050 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR, RÍO QUEULE, TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | QUEULE | URBANO | MIXTO | 957224 | 314174 | 32.82% | 43 | metros lineales | 72 | DISEÑO/EJECUCIÓN | EN LICITACIÓN | RS | 222200 | 2021-03-22 | 2022-05-16 | 62% | 12-02-06-31-02 | 88875 |  | 50960 | 0 | 0 | 0 | 34168 | [6 empty] | 85128 | 0% | 6239992 | 0 | 0 | 0 | 224 | 154640 | 85128 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2.482% | Modificar INVERSION DE EJECUCION PARA AÑO 2022 Se pagara M$88.875 por conceptoDESARROLLO DISEÑO DE INGENIERIA | SI | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FINANCIERA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30486630 | CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS FLUVIALES NUEVA TOLTÉN | OBRAS PORTUARIAS | CAUTÍN | TOLTÉN | NUEVA TOLTÉN | URBANO | MIXTO | 9722 | 4118 | 42.36% | 43 | metros lineales | 72 | PERFIL | EJECUCIÓN | N/A | 0 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 1% | 12-02-06-31-02 | 0 | [12 empty] | 0 | - | 600000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0.001667% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
30063942 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIA SAN MARTIN, TEMUCO | OBRAS HIDRÁULICAS | CAUTÍN | TEMUCO | TEMUCO | URBANO | NO | 29500 | 6359 | 21.56% | 0 | metros lineales | 2100 | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | RS | 4002291.445 | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 66.09% | 12-02-03-31-02 | 0 | 0 |  |  |  | 419000 | 335527 | 285183 | 329000 | 529000 | 792512 | 849000 | 1161744 | 4700966 | - | 21785846 | 0 | 109014 | 3798006 | 2685846 | 4943161 | 4700966 | 2210340 | 2210340 | 1128173 | 0 | 52.95% |  | NO | SECTORIAL | TIENE SÓLO EJECUCIÓN FÍSICA 2022 Y/O POSTERIORES | SI | NO
TOTAL | [21 empty] | 35439843 | 0 | 5158906 | 4564376 | 3659027 | 3220089 | 4377207 | 3285613 | 2900656 | 2783680 | 3413375 | 2843604.687 | 4367267 | 40573800.687 | 0% | 684577393 | 8345481 | 22843328 | 55052417 | 84266687 | 77096053 | 40548114 | 78509820 | 91287330 | 100628173 | 125999990 | 36.17% |  |  |  |  | JUSTIFICAR DIFERENCIA | -25686.687
Nota: Las filas destacadas en color azul corresponden a iniciativas incorporadas a contar de septiembre del año 2020 al Plan por parte del MOP
RESPONSABLE INFORMACIÓN
| NOMBRE: | EVELYN BRIONES
| CORREO ELECTRÓNICO: | evelyn.briones@mop.gov.cl
| TELÉFONO: | 452-462042
| CARGO: | ANALISTA PRESUPUESTARIO
| INSTITUCIÓN: | MOP - DIRECCIÓN DE VIALIDAD
| NOMBRE: | ALEX CATALÁN
| CORREO ELECTRÓNICO: | alex.catalan@mop.gov.cl
| TELÉFONO: | 452-462143
| CARGO: | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO
| INSTITUCIÓN: | DOH
| NOMBRE: | CLAUDIA MÜLLER
| CORREO ELECTRÓNICO: | claudia.muller@mop.gov.cL
| TELÉFONO: | 452-462003
| CARGO: | COORDINADORA REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
| INSTITUCIÓN: | MOP - DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
| NOMBRE: | JHONY VALVERDE
| CORREO ELECTRÓNICO: | jhony.valverde@mop.gov.cl
| TELÉFONO: | 452-462121
| CARGO: | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO
| INSTITUCIÓN: | DOH - AGUA POTABLE RURAL