## Hoja1
Programa de Inversiones MOP
Cierre julio de 2024
Item | Programa Presupuestario | Servicio | Región | Cod BIP | Etapa | Nombre Iniciativa | Nuevo/ Arrastre | Programado anual (Miles de $) | Inversión materializada a Junio 2024 (Miles de $) | Clasificación Inversión | Nombre Contrato | Fecha inicio | Fecha Término | Avance Físico | Provincia | Comuna
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40020264-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 129162 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | 2023-07-10 | 2025-02-24 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Antofagasta | 20178475-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 151749.635 | 121399.708 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONICO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | 2023-04-25 | 2024-12-10 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | O Higgins | 40020660-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | A | 132420.816 | 88280.544 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | 2023-06-22 | 2025-04-07 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40039092-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | N | 69678 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-10-01 | 2026-07-23 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40039092-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | N | 75 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto administrativos Publicación Estudio Básico ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40010780-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 255719.75 | 255718 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | 2023-04-11 | 2024-03-21 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40031083-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | A | 84653.893 | 84653.893 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS | 2023-11-10 | 2026-02-27 | 15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40020242-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | A | 139961.925 | 139961.925 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | 2022-12-09 | 2024-03-18 | 100 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021389-0 | EJECUCION | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 9390 | 0 | 2. ESTUDIOS | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 2022-12-31 | 2024-06-13 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40021389-0 | EJECUCION | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 134739.384 | 73579.255 | 2. ESTUDIOS | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 2022-12-31 | 2024-06-13 | 36.85 | ARICA | ARICA
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | A | 7307.159 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 2021-08-30 | 2024-02-07 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30483536-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | A | 52519.619 | 30796.052 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 2021-08-30 | 2024-02-07 | 97.6 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40000148-0 | EJECUCION | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | A | 21342.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 2022-09-08 | 2024-07-14 | 0 | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40000148-0 | EJECUCION | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | A | 116427.059 | 49388.34 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 2022-09-08 | 2024-07-14 | 85.6 | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | A | 325275 | 124275 | 2. ESTUDIOS | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | 2023-12-30 | 2025-01-18 | 35 | MAIPO | BUIN, PAINE
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | MAIPO | BUIN, PAINE
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40010741-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | 2024-11-11 | 2025-09-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40026218-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | N | 119425.885 | 0 | 2. ESTUDIOS | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 2024-04-23 | 2026-04-14 | 0 | LINARES | PARRAL
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058936-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | N | 139744.446 | 59890.477 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 2024-01-30 | 2025-04-13 | 31 | CURICO | LICANTEN
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40063140-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | A | 330106 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Emergencia Estación Fluviometrica, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 2024-07-10 | 2024-11-07 | 0
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40063140-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | A | 323680 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 2024-07-26 | 2025-05-17 | 0
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40063140-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | N | 152206.564 | 0 | 2. ESTUDIOS | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | 2024-07-04 | 2025-05-15 | 0
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40033694-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 86033.767 | 18038.125 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 2022-12-27 | 2025-01-10 | 43.6 | PUNILLA | SAN CARLOS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40026201-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 29226.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-07-20 | 2024-08-18 | 0 | ARAUCO | CONTULMO
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40026201-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 195788.32 | 151234.72 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-07-20 | 2024-08-18 | 75.5 | ARAUCO | CONTULMO
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40060126-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | N | 37195.518 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-06-17 | 2025-06-27 | 0 | BIO BIO | LAJA
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30450772-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 106415.5 | 40030 | 2. ESTUDIOS | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 2021-08-25 | 2023-12-03 | 84 | VALDIVIA | LOS LAGOS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30122047-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | A | 115719 | 24092.6 | 2. ESTUDIOS | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 2022-09-26 | 2025-06-03 | 61 | CHILOE | QUELLON
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | EJECUCION | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | N | 89880.77 | 75320.086 | 2. ESTUDIOS | MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LAS MINAS, SECTOR PUENTE ZENTENO PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 73 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | EJECUCION | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | N | 77 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | A | 92903.051 | 24157.661 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2do llamado | 2022-12-28 | 2024-10-23 | 88.17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | N | 52556 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de la Mano y Estero Llau Llau Punta Arenas 2024 2do llamado | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | A | 69492.889 | 69492.889 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de las Minas, sector Poniente Av. Circunvalación Punta Arenas | 2022-12-28 | 2024-10-18 | 100 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 30469884-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | A | 603005.27 | 444766.689 | 2. ESTUDIOS | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | 2022-11-14 | 2025-03-11 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40058837-0 | EJECUCION | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | N | 303233.942 | 89204.127 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | 2024-01-31 | 2025-01-25 | 47 | VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, CHILLAN
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054384-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTADÍSTICAS DE PESOS EN RUTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 51750 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico estadísticas de pesos en ruta de la región de antofagasta (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | N | 81500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 2024-04-26 | 2025-12-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40050514-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA INTERSECCIÓN RUTA 76 CON AVENIDA LOS PAJARITOS | N | 56925 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnostico estructura de la intersección de la Ruta 76 con Avda. Pajaritos (Nuevo 2024) | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | SANTIAGO | MAIPU
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40017124-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | A | 10499.968 | 1430.325 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | 2021-12-23 | 2023-07-01 | 99 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40043105-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 306000 | 81474.497 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021412-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | A | -900 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 2022-01-13 | 2023-01-08 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021412-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | A | 2491.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 2022-01-13 | 2023-01-08 | 99.57 | VALDIVIA | VALDIVIA
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031052-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | A | 46200 | 35478.4 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | 2022-10-27 | 2023-10-22 | 100 | RANCO | RIO BUENO
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40033127-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA | A | 28597.747 | 21923.129 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Estructural Puentes Quinchilca y San José, Comunas de Los Lagos y Mariquina | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 97.2 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40054530-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico instrumentación, evaluación estructural y trazabilidad elem estructuras modulares | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | A | -76350 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40011260-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | A | 581257 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 79.38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40015705-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 2020) | 2024-12-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40016879-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40016879-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40024372-0 | EJECUCION | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | A | 167866.31 | 61306.595 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | 2023-08-16 | 2024-12-08 | 21.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40024373-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | A | 501661.16 | 360414.6 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 2022-01-17 | 2026-04-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40024375-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | A | 111064.58 | 96185.642 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | 2021-12-28 | 2024-07-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40024381-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | A | 380497.82 | 240975.9 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 2022-01-21 | 2025-01-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40032572-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | N | 175000 | 73185 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | 2024-02-19 | 2025-04-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40032573-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40032573-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | N | 90355.311 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | 2024-09-27 | 2026-02-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40032587-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40032598-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | A | 215827.225 | 215827.225 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | 2022-12-15 | 2024-02-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035305-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | A | 523000.436 | 172100.145 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial | 2022-12-22 | 2024-07-14 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40043117-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | N | 403737.929 | 250645.227 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | 2024-01-12 | 2026-04-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40043135-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | A | 658066.883 | 440805.75 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | 2023-10-06 | 2025-11-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40043145-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2029-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40043828-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | A | 247766.387 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | 2023-12-27 | 2027-01-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40048171-0 | EJECUCION | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | N | 81212.23 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | 2024-04-05 | 2025-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40050091-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | A | 487461.691 | 207865.415 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | 2023-09-12 | 2025-02-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40020220-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40049585-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | N | 4703.22 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Caracterización Arqueológica sectores Arenillas Negras y Quiane L3 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40060321-0 | EJECUCION | PROSPECCION MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Prospección Muelle Chinchorro | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40060321-0 | EJECUCION | PROSPECCION MUELLES BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación EB Prospección Muelle Chinchorro | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | ARICA | ARICA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40030330-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 26186.634 | 26186.634 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | 2022-11-02 | 2023-10-28 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40049936-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40053776-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE INSPECCIÓN SUBMARINA CALETA CAVANCHA, IQUIQUE , REGION DE TARAPACA | A | 141121.812 | 141121.812 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORIA DIAGNOSTICO INSPECCION SUBMARINA CALETA CAVANCHA - IQUIQUE | 2023-12-29 | 2024-07-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40037992-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA CHIGUALOCO - LOS VILOS | A | 60758.171 | 60758.171 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Chigualoco Los Vilos | 2023-04-13 | 2024-01-28 | 100 | CHOAPA | LOS VILOS
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40038109-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | A | 68828.509 | 68828.509 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS BÁSICOS ¿DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA EL SAUCE- OVALLE | 2023-04-13 | 2024-01-28 | 100 | LIMARI | OVALLE
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40047254-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LA CEBADA , OVALLE | A | 67338.721 | 67338.721 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Mejoramiento Caleta La Cebada Ovalle | 2023-08-10 | 2024-05-26 | 100 | LIMARI | OVALLE
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049858-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | N | 106470.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | 2024-03-25 | 2025-01-09 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40051050-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | N | 128070.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | 2024-03-25 | 2025-02-23 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40056106-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | N | 118884.651 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | 2024-10-08 | 2025-04-25 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40056106-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | publicacion Diagnóstico consulta indigena Rapa Nui Isla de Pascua | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40056106-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | N | 197 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Estudio básico Consulta Indígena Rapa Nui para Isla de Pascua | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40059911-0 | EJECUCION | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | N | 299363.1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | 2024-05-28 | 2024-10-10 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40036895-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | N | 96112.951 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-04-08 | 2025-03-09 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40059155-0 | EJECUCION | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | N | 94739.088 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038350-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 503933.909 | 240902.624 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | 2023-08-02 | 2024-08-05 | 52 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038931-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 569777.449 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | EJECUCION | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | A | 24000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 2022-08-26 | 2024-04-13 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | EJECUCION | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | A | 101292 | 0 | 2. ESTUDIOS | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 2022-08-26 | 2024-04-13 | 71 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | EJECUCION | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | A | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 2023-06-30 | 2024-10-02 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | EJECUCION | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | A | 61606.652 | 61606.652 | 2. ESTUDIOS | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 2023-06-30 | 2024-10-02 | 47 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | EJECUCION | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-08-30 | 2025-12-03 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
01 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | EJECUCION | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | N | 143.033 | 63.033 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global pago publicaciones ESBA Infraestructura mayor en Puerto Natales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40058872-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 2024-10-01 | 2025-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40010356-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | A | 46427.204 | 46427.204 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | 2021-05-14 | 2024-02-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40037023-0 | EJECUCION | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | A | 312731.415 | 64079.801 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | 2023-08-16 | 2025-06-01 | 28.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40057499-0 | EJECUCION | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | 2024-09-16 | 2025-03-16 | 0 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40057499-0 | EJECUCION | ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | N | 305.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVO ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40059941-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40059941-0 | EJECUCION | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 207 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZACIÓN PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Interregional | 40064804-0 | EJECUCION | INVESTIGACION Y AUTOMATIZACIÓN DEL PCI AEROPORTUARIO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | INVESTIGACION Y AUTOMATIZACIÓN DEL PCI AEROPORTUARIO | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Coquimbo | 40040006-0 | EJECUCION | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | A | 101745 | 50872.5 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DE COQUIMBO | 2023-05-31 | 2024-07-24 | 67.24 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Valparaíso | 40053829-0 | EJECUCION | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | N | 64462 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | 2024-09-16 | 2025-09-21 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Valparaíso | 40053829-0 | EJECUCION | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Transporte de Carga Valparaiso | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | EJECUCION | ANALISIS ESTRATEGICO RED VIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 64462 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Estrategico Red Vial Region Metropolitana de Santiago | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | 40053825-0 | EJECUCION | ANALISIS ESTRATEGICO RED VIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Estrategico Red Vial RM | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | O Higgins | 40053810-0 | EJECUCION | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | N | 86300 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | 2024-09-05 | 2025-09-30 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | O Higgins | 40053810-0 | EJECUCION | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Maule | 40043910-0 | EJECUCION | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | A | 133990.757 | 80394.454 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS PARA REMOCIONES EN MASA, RUTA 115 CH PASO PEHUENCHE, REGIÓN DEL MAULE | 2023-09-25 | 2024-12-23 | 72.11 | TALCA | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40040020-0 | EJECUCION | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | A | 83499 | 83499 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS REQUERIMIENTO CONECTIVIDAD INTERNACIONAL ZONA NORTE | 2023-08-17 | 2024-05-13 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA, COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO, ARICA, PARINACOTA | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA, COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALT
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40041808-0 | EJECUCION | ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2025-2055 | A | 14608 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Integral Plan Director de Infraestructura 2025-2055 | 2023-08-11 | 2024-10-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40041808-0 | EJECUCION | ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2025-2055 | A | 296548 | 207583.6 | 2. ESTUDIOS | Analisis Integral Plan Director de Infraestructura 2025-2055 | 2023-08-11 | 2024-10-19 | 82.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40047356-0 | EJECUCION | ANALISIS, MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | A | 137278.9 | 68639.45 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS , MODELACION Y EVALUACION PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO PARA PDI 2055 | 2023-06-14 | 2024-09-06 | 71.07 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40048720-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION ARICA Y PARINACOTA | A | 32912.559 | 32912.559 | 2. ESTUDIOS | Diagnostico Plan de Inversion Servicios Sanitarios Rurales Región Arica y Parinacota | 2023-07-25 | 2024-02-10 | 100 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40048972-0 | EJECUCION | ANALISIS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LARGO PLAZO 2025-2055 | A | 176120 | 88060 | 2. ESTUDIOS | Analisis Requerimientos de Infraestructura Hidrica de Largo Plazo 2025-2055 | 2023-09-25 | 2024-09-23 | 70.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40053785-0 | EJECUCION | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | N | 28000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Analisis Infraestructura para Intercambio Modal de Carga | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0211 | Dirección de Planeamiento | Interregional | 40053785-0 | EJECUCION | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | N | 215.784 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Administrativo Publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Analisis Infraestructura para intercambio Modal de Carga | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037912-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 17404.94 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037912-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 174049.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037929-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 10938.044 | 10938.044 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-04-24 | 2024-05-18 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037929-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 29352.526 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | 2023-04-24 | 2024-05-18 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037929-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 109380.43 | 109380.43 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO | 2023-04-24 | 2024-05-18 | 87.1 | VALPARAISO | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40045971-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | A | 479573.531 | 178694.065 | 2. ESTUDIOS | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 100 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Biobío | 2024-10-18 | 2026-02-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de O´Higgins zona 3 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 100 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones de Los Lagos Aysén y Magallanes zona 7 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 100 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones Ñuble, Araucanía y Los Ríos | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 200 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO | 2024-11-04 | 2026-02-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40056357-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | N | 200 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y METROPOLITANA | 2024-12-31 | 2026-04-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40058602-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Biobío y Ñuble | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0
01 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 40058602-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | N | 517 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación estudio básico Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Biobío y Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40050137-0 | EJECUCION | ANALISIS Catastro DAA Superficiales y Subterráneas cuenca Codpa Vitor | N | 80000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | O Higgins | 40049996-0 | EJECUCION | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | N | 144900 | 0 | 2. ESTUDIOS | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | 2024-09-13 | 2025-10-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 30480777-0 | EJECUCION | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 96896.525 | 0 | 2. ESTUDIOS | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 40009216-0 | EJECUCION | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | N | 615355 | 0 | 2. ESTUDIOS | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | 2024-10-27 | 2026-05-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | EJECUCION | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | N | 82800 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | 2024-08-19 | 2026-11-19 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 53439.22 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-08-30 | 2026-12-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 71412.781 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-05-31 | 2025-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 49307.269 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW Y RÍO HOLLEMBERG PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-09-04 | 2025-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 5065.037 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW-RÍO HOLLEMBERG E ISLAS AL ORIENTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 68737.637 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-09-20 | 2025-12-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 78626.287 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-05-31 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 76086.41 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA ITATA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 87194.715 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-07-31 | 2025-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 107503.446 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-07-31 | 2025-12-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA SALAR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 109011.033 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2024-07-31 | 2025-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40041450-0 | EJECUCION | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 33599 | 0 | 2. ESTUDIOS | Elaboración de una Metodología para la Delimitación de Cuencas de Planificiación | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40054271-0 | EJECUCION | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | N | 217475.471 | 0 | 2. ESTUDIOS | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 2024-05-31 | 2026-12-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
01 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40059706-0 | EJECUCION | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | N | 220919 | 0 | 2. ESTUDIOS | INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 2024-09-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40029750-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | N | 66497.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS PREVIOS MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA ARICA | 2024-06-12 | 2024-09-15 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40029750-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | N | 80000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40029750-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | N | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | pago de premios | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40047074-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | N | 337690.2 | 253085.903 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | 2024-02-22 | 2024-08-20 | 74.95 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40047081-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA | N | 443383.518 | 54172.108 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP - ARICA Y PARINACOTA | 2024-05-15 | 2024-10-12 | 12.3 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40048448-0 | EJECUCION | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | N | 211932 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Mercado Central Arica | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 400 | 22.8 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-10-31 | 2026-01-24 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Arica y Parinacota | 40053823-0 | EJECUCION | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | 2024-10-29 | 2026-01-22 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40043776-0 | EJECUCION | AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE | N | 76396.563 | 26738.796 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP TARAPACA - IQUIQUE | 2024-03-19 | 2024-10-25 | 55 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40047082-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA | A | 262364.589 | 256866.55 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2023-09-28 | 2024-06-09 | 99 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Tarapacá | 40047083-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | N | 288233.77 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA 2023 | 2024-05-29 | 2024-09-16 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 14946.375 | 11446.375 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | NORMALIZACION DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 2023-04-03 | 2024-01-18 | 92.9 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 31424 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 78595 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | 2024-12-01 | 2027-05-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 3080 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30132033-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 1180 | 537.998 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 1281275.923 | 570063.337 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 2023-12-15 | 2025-06-07 | 11.93 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 260 | 260 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 30395227-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | N | 28900 | 13504.85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | 2024-03-25 | 2025-06-18 | 25.24 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | A | 240 | 118.036 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD, HUASCO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | N | 964268.61 | 172587.546 | 1. OBRAS | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 2024-03-05 | 2025-08-27 | 4.24 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 40003348-0 | EJECUCION | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | N | 28900 | 6857.856 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 2024-05-20 | 2025-08-13 | 12.47 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 40044199-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | N | 166094.515 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | 2024-09-17 | 2025-01-15 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Atacama | 40044199-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | N | 200 | 64.033 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA MEJORAM. PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40039083-0 | EJECUCION | CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO | N | 235000.096 | 153919.239 | 1. OBRAS | Conservación MOP 2023 Recinto Provincial Coquimbo | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 67 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40047776-0 | EJECUCION | CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA | A | 102610 | 102610 | 1. OBRAS | Conservación Ventanas Fachadas Edificio MOP La Serena | 2023-08-01 | 2024-02-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40049554-0 | EJECUCION | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | N | 260000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | 2024-06-28 | 2025-04-24 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40049952-0 | EJECUCION | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | N | 590000 | 136238.852 | 1. OBRAS | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | 2024-04-24 | 2024-12-20 | 10.5 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40049954-0 | EJECUCION | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | N | 465000 | 81801.667 | 1. OBRAS | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | 2024-04-24 | 2024-12-20 | 9.5 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40054897-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | N | 88475.964 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | 2024-09-11 | 2025-05-09 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Coquimbo | 40054897-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | N | 622.069 | 192.069 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos Conservación Colegio Germán Riesco. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 43108 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DERECHOS MUNICIPALES ASCENSOR ARTILLERÍA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 539.63 | 124.63 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 31724.215 | 19635 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD ASCENSOR ARTILLERÍA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 52478 | 0 | 1. OBRAS | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO -LLAMADO 2023 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 2024-12-01 | 2027-01-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453829-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 21386 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | REVISORES INDEPENDIENTES RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA | 2024-11-01 | 2027-03-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 83330 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 38470 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30453874-0 | EJECUCION | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 27500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | A | 17390.394 | 16748.976 | 1. OBRAS | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 2021-09-10 | 2024-02-12 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | A | 28722 | 10375 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | N | 17391 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | iglesia baron | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30459830-0 | EJECUCION | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | N | 16749 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO BARÓN, VALPARAÍSO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 30478299-0 | EJECUCION | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40029845-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 53126.646 | 53126.646 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | 2021-12-30 | 2022-09-01 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40029845-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40030439-0 | EJECUCION | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | N | 391350.046 | 46886.874 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024- TALUD RESIDENCIA PRESIDENCIAL | 2024-04-10 | 2024-09-04 | 14.87 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40030440-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 396391.872 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-03 | 2025-03-30 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40030440-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 500 | 200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VLAPARAÍSO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Valparaíso | 40045190-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | A | 5051.313 | 5051.313 | 1. OBRAS | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | 2023-06-08 | 2023-12-26 | 100 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30104173-0 | EJECUCION | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | N | 793994 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA (TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | SANTIAGO | MACUL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 351757.151 | 178816.151 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 8) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 172051 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 152200.002 | 75600.002 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | 67.7 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 1012.995 | 12.995 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 2014-01-01 | 2019-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 1263745 | 0 | 1. OBRAS | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | 2024-09-25 | 2025-02-22 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos- CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 30484245-0 | EJECUCION | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON | N | 6612222.09 | 5208353.09 | 1. OBRAS | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON -TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS | 2024-01-24 | 2024-10-07 | 80 | SANTIAGO | SAN RAMON
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | A | 172741.285 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | 2023-12-07 | 2024-10-02 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | A | 1017669.715 | 379588.217 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | 2023-12-07 | 2024-10-02 | 55 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | A | 299 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIO INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MOP | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | N | 885000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 2024-07-12 | 2025-06-07 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | A | 139296 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | OTROS GASTOS "MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO" | 2023-12-01 | 2024-08-01 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | A | 3072.037 | 72.037 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | N | 269290 | 0 | 1. OBRAS | OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (SEGUNDO LLAMADO) | 2024-10-14 | 2025-06-21 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | N | 79197.155 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS LO PRADO | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | N | 802.845 | 802.845 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | LO PRADO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 4932191 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 63063 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-10-14 | 2025-11-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 1133.68 | 1133.68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | REVISIÓN DE DISEÑO EMPALME COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PROYECTO HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 5194.474 | 227.246 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTRO GASTOS-HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | EJECUCION | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 802.845 | 802.845 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO NUDO BAQUEDANO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | N | 78768.896 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | 2024-08-27 | 2024-12-05 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | N | 300 | 56.029 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | conservación edificio ex congreso nacional piso 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | 40060491-0 | EJECUCION | REPOSICION CON RELOCALIZACION MONUMENTO PUBLICO MUJERES EN LA MEMORIA, P. BULNES SANTIAGO | N | 230529 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | reposición con relocalización monumento publico, mujeres en la memoria paseo bulnes, santiago | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | O Higgins | 40047002-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS | A | 629352.449 | 569681.258 | 1. OBRAS | CONSERVACION INSPECTORIAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS | 2023-11-28 | 2024-08-24 | 98 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Maule | 40038828-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 801207.886 | 479572.172 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD MOP - MAULE | 2023-12-27 | 2024-09-22 | 72 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Maule | 40049345-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | N | 204843.531 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | 2024-07-13 | 2025-04-09 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Maule | 40049345-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | N | 390.031 | 60.031 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DEL MAULE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40039094-0 | EJECUCION | CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 | N | 476466.97 | 309703.531 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 2DO LLAMADO | 2024-03-19 | 2024-10-15 | 24 | DIGUILLÍN | PINTO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40046320-0 | EJECUCION | CONSERVACION LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 | N | 398440.787 | 99610.197 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL DRV ÑUBLE 2023-2024 | 2024-03-14 | 2024-12-09 | 10 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Ñuble | 40056226-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | N | 179608.262 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | 2024-09-03 | 2025-01-31 | 0
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Biobío | 30132335-0 | EJECUCION | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | N | 420000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | 2024-11-05 | 2026-04-29 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Biobío | 30132335-0 | EJECUCION | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | N | 300 | 273.89 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | REPOSICIÓN LICEO JOSE DELA CRUZ MIRANDA CORREA, CAÑETE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Biobío | 30400047-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHAHCEN ANTUCO | N | 557927 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHACHEN, 3° LLAMADO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | ANTUCO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Biobío | 40011575-0 | DISEÑO | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2350 | 2350 | 2. ESTUDIOS | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | 2022-09-26 | 2023-11-20 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30460322-0 | EJECUCION | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 190000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 2024-08-01 | 2026-04-23 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 30460322-0 | EJECUCION | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 2024-10-03 | 2026-06-25 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40038821-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | A | 168149.978 | 168149.978 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | 2023-08-22 | 2024-02-18 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40047090-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | N | 243710.001 | 34745.144 | 1. OBRAS | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 2024-05-09 | 2024-10-06 | 14.26 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40047090-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | N | 281.386 | 281.386 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40047091-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 446854.579 | 84885.409 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 2024-04-02 | 2024-11-28 | 16.77 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40056526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 465963.306 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | 2024-05-29 | 2024-12-25 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40056526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 75.039 | 75.039 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICACION CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | La Araucanía | 40060619-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | N | 500 | 433.255 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS LICITACION OBRA CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30046819-0 | EJECUCION | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | N | 437145 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | 2024-10-25 | 2025-08-21 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30086714-0 | EJECUCION | RESTAURACION Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICO MOP - VALDIVIA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | N | 1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | AMPLIACIÓN 2 ETAPA EIDIFICIO MOP VALDIVIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 30309972-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | N | 200001 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40046324-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | N | 204350 | 0 | 1. OBRAS | ¿CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS¿ | 2024-07-08 | 2024-11-15 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40046324-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | N | 23.214 | 23.214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40050387-0 | PREFACTIBILIDAD | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | N | 16184 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | 2024-08-29 | 2026-02-12 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Ríos | 40050387-0 | PREFACTIBILIDAD | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | N | 23.215 | 23.215 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA VALDIVIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40036897-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | A | 16381.459 | 16381.459 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | 2023-08-10 | 2024-02-06 | 4.41 | PALENA | CHAITEN
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40037024-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | A | 713 | 713 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ARQUITECTURA PROVINCIA DE CHILOE | 2023-05-27 | 2023-11-23 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40047094-0 | EJECUCION | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS MOP_GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40047094-0 | EJECUCION | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | N | 261470.566 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | 2024-07-09 | 2025-03-06 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40047095-0 | EJECUCION | CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | A | 705378.024 | 572709.684 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 15.67 | OSORNO | OSORNO
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Los Lagos | 40048777-0 | EJECUCION | CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023-2024 | A | 508519.974 | 500000 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-10-24 | 11.64 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Aysén | 40021160-0 | DISEÑO | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | A | 74700 | 33200 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | 2023-11-23 | 2025-08-04 | 25 | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Aysén | 40021160-0 | DISEÑO | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | N | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS PASO SAN CARLOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Aysén | 40049252-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | N | 290592.644 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Aysén | 40049517-0 | EJECUCION | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | N | 134307.108 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | N | 718518 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSTRUCCIÓN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL XII REGIÓN. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40002551-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | N | 45000 | 0 | 1. OBRAS | OBRA: "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022, AÑO 2020 - SEGUNDA ETAPA" ¿ SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 137445 | 137445 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - OBRAS DCYF 2023/2024 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 626313.656 | 552497.656 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023) | 2023-06-02 | 2024-03-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 200 | 176.241 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACION DE APOYO 2024 ATACAMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 126000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2022-2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 120000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022-2024 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 4800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 500 | 264.034 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GADMTVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 300 | 60.031 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023 - PISO 6) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 300 | 56.029 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 353.213 | 353.213 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONS. INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGION DE LA ARAUCANIA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 300 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 300 | 120.062 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos Conservación Infraestructura MOP 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 318775.203 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE VALPARAÍSO. OBRAS 2024 | 2024-07-04 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 172231.296 | 99540.579 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 - VALDIVIA | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 330560.759 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE APOYO 2024 - COPIAPO | 2024-06-11 | 2024-11-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 469631.072 | 108668.265 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-04-30 | 2024-09-27 | 23.14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 236702.601 | 8000.177 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE 2024 | 2024-06-19 | 2024-11-20 | 5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 214370.17 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DE ÑUBLE 2024, 3er LLAMADO | 2024-07-30 | 2024-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 274261.697 | 78430.451 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | 2024-04-17 | 2024-11-03 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 190211.685 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REG AYP - AÑO 2024 | 2024-06-15 | 2024-10-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 203722.345 | 59312.369 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REGION TARAPACA | 2024-05-03 | 2024-08-21 | 27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 270464.147 | 204970.944 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (2024) | 2024-04-09 | 2024-09-06 | 25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 221765.771 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (3er llamado) | 2024-09-30 | 2024-12-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 413899.606 | 40164.596 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (EDIFICIO SEREMI MOP 2024) | 2024-05-31 | 2024-11-27 | 11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 1038816.247 | 41874.829 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | 2024-06-03 | 2025-02-28 | 12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 201623.299 | 165427.175 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-04-05 | 2024-09-02 | 81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 359405.469 | 281378.391 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | 2024-04-16 | 2024-08-14 | 78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 175522.214 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 234973.702 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 LIC2 AÑO 2024 | 2024-07-11 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024_GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 300 | 203.757 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION INSFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024_GASTOS ADMINISTRATIVO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 300 | 120.062 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MOP 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 81.168 | 81.168 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 300 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN DE APOYO MOP - REGIÓN ÑUBLE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 139.23 | 139.23 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 299.997 | 299.997 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 406.204 | 246.204 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0202 | Dirección de Arquitectura | Interregional | 40030197-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA NIVEL APOYO MOP 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 1615864.195 | 1615864.195 | 1. OBRAS | Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | 2023-10-06 | 2024-03-04 | 97.84 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | -11329.299 | 0 | 1. OBRAS | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 2017-05-05 | 2022-12-10 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 11329.299 | 0 | 1. OBRAS | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 2017-05-05 | 2022-12-10 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 1096086 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | A | 211990 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 2017-06-22 | 2023-01-10 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 30034659-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | N | 450731.238 | 0 | 1. OBRAS | Obras Complementarias Embalse Chironta Año 2024 | 2024-09-07 | 2025-03-16 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40035370-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 7333.067 | 0 | 1. OBRAS | Convenio INIA | 2022-10-20 | 2025-03-07 | 66 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40035370-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 42052.8 | 0 | 1. OBRAS | Convenio UTA | 2022-07-15 | 2026-01-15 | 65 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40035370-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 105898.051 | 105898.051 | 2. ESTUDIOS | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | 2022-12-30 | 2024-05-21 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40035370-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 9302.4 | 9302.4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047421-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 797784.592 | 797784.592 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-06 | 2024-09-02 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047421-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 148780.731 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 2024-01-06 | 2024-09-12 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047421-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 454438.616 | 438840.037 | 1. OBRAS | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 2024-01-06 | 2024-09-12 | 96.57 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047421-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 802738.062 | 400726.074 | 1. OBRAS | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 49.92 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | A | 594710.856 | 594710.856 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-23 | 2023-11-22 | 2024-04-20 | 67.58 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | A | 98315.722 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | A | 1244351.058 | 1235529.405 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | 99.64 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 189580.233 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 95512.323 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 1175737.862 | 1157503.336 | 1. OBRAS | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 98.8 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40047574-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | N | 40581.951 | 0 | 1. OBRAS | CO-OCEC-24 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2024 Region de Arica y Parinacota | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2024 Región de Arica y Parinacota | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2024 Región de Arica y Parinacota | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40057987-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2024, Región de Arica y Parinacota | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40062264-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1100000 | 0 | 1. OBRAS | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | 2024-10-04 | 2025-06-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Arica y Parinacota | 40062264-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 4423 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Equipos conservación entubamiento canal matriz Azapa | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | A | 167440.893 | 167440.893 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | 2022-12-30 | 2024-04-23 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30086036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 2024-09-30 | 2026-06-12 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 30228872-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 42766.38 | 42766.38 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2023 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2023-08-04 | 2023-12-22 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | A | 1915.119 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2021-11-15 | 2022-04-14 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40025942-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | A | 2986.56 | 2986.56 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40045155-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | A | 6595.955 | 6595.955 | 1. OBRAS | Conservación de Obras Fluviales 2023 Quebrada de Camiña Region de Tarapacá | 2023-05-23 | 2023-12-19 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40045155-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | A | 5000.023 | 5000.023 | 1. OBRAS | Servicio de limpieza de cauce 2023 valle de Quisma región de Tarapacá | 2023-11-03 | 2023-12-18 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | A | 741833.148 | 741833.148 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2023 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA TERCER LLAMADO | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | A | 245316.508 | 245316.508 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCE SECTOR CHAPIQUILTA | 2023-10-12 | 2024-02-09 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | A | 278802.299 | 278802.299 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2023-2024, RÍO TARAPACÁ COMUNA DE HUARA | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2024 - 2025, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | 2024-10-21 | 2025-04-09 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | N | 216666.4 | 216666.4 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR ALTUZA COMUNA DE CAMIÑA | 2024-04-10 | 2024-07-19 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | N | 424026.036 | 424026.036 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR LA LINCA PACHICA COMUNA DE HUARA | 2024-04-08 | 2024-07-27 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40047422-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | N | 40777 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCES 2024, VALLE DE QUISMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40057989-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40057989-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40058584-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2024, SECTOR SIBAYA Y ACHACAGUA | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Tarapacá | 40063840-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183318-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | A | 300 | 95.049 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES DOH - 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183318-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | N | 1307046 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 2024-08-19 | 2025-04-16 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183318-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | N | 1477708 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | 2024-07-12 | 2025-08-06 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183318-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | N | 160183 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | 2024-08-19 | 2025-10-13 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 20183318-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | N | 199817 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 2024-09-27 | 2025-06-24 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 1663506.778 | 1663506.778 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023. | 2023-04-04 | 2024-02-28 | 100 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 30449126-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 100526.468 | 100526.468 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO : CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | 100 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047423-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | A | 1902386.376 | 1902386.376 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | 2023-09-28 | 2024-07-07 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047423-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES DOH - 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047423-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | 2024-07-09 | 2025-06-04 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047423-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | 2024-07-29 | 2025-02-24 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047567-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | A | 499086.255 | 499086.255 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL 2023 ¿ EN QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERAS RIO LOA ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA ENTRE LA QUEBRADA LA NEGRA Y QUEBRADA PAN DE AZUCAR - REGION DE ANTOFAGASTA¿. | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40047567-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 ¿ 2025 CUENCA QUEBRADA CARACOLES, CUENCAS COSTERAS ENTRE QDA. LA NEGRA Y QDA. PAN DE AZÚCAR, CUENCAS COSTERAS RÍO LOA ¿ QDA. CARACOLES - II ETAPA | 2024-07-31 | 2024-10-29 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40059245-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | N | 101000 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40059245-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | N | 21000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 18730 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Antofagasta | 40063116-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 26238 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | A | 14617.034 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2016-11-21 | 2024-01-19 | 98.6 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | A | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2017-04-14 | 2020-06-10 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | A | 2714 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2017-04-14 | 2020-06-10 | 95 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | A | 146496.155 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-07-07 | 2019-06-04 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | A | 22611.781 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-07-07 | 2019-06-04 | 96.57 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394680-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | A | 4905.343 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | A | 4764287.887 | 2717825.73 | 1. OBRAS | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado Chañaral Etapa I | 2023-10-14 | 2024-12-07 | 60.5 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | A | 399212.224 | 202845.928 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | 58.97 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 2024-10-30 | 2026-06-22 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 633837.09 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 9622 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 20 - ROL - 182-8 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 7647.45 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 21 - ROL - 182-7 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 10342.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 22 - ROL - 182-6 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 8998.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 23 - ROL - 182-5 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 10234.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 25 - ROL - 182-3 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 10099.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 26 - ROL - 182-2 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 10642 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 27 - ROL 182-1 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 16907.892 | 6477.837 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 4677.348 | 1777.348 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 1071414.185 | 1071414.185 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 317 - 4 - LOTE 79 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | N | 40 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 136964 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 2023-11-14 | 2024-09-09 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 585497.669 | 582463.455 | 1. OBRAS | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 2023-11-14 | 2024-09-09 | 99.56 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | -1595430.627 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 1595430.627 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 2022-08-11 | 2024-07-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 1374301.129 | 1052904.804 | 1. OBRAS | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 2022-08-11 | 2024-07-01 | 95.97 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 200744.025 | 148550.55 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | 2022-08-11 | 2024-08-01 | 90.6 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | -4938.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | 2023-07-31 | 2024-05-26 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | A | 100495.5 | 95557 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | 2023-07-31 | 2024-05-26 | 96.2 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | N | 4240633.016 | 925633.016 | 1. OBRAS | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 2024-04-23 | 2025-07-17 | 12.77 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | N | 200000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394729-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | N | 461920.244 | 38413.739 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 2024-05-27 | 2026-01-17 | 5.4 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 30394731-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | A | 8703.476 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2016-10-24 | 2024-01-19 | 99 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 388149.454 | 282188.27 | 1. OBRAS | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | 2024-01-23 | 2024-07-21 | 72.7 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 493726.478 | 378530.383 | 1. OBRAS | Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | 2024-01-24 | 2024-07-22 | 85 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 139239.532 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 2024-01-16 | 2024-08-13 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 464131.773 | 402385.731 | 1. OBRAS | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 2024-01-16 | 2024-08-13 | 86.7 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 363748.826 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | 2024-08-06 | 2025-02-02 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047425-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 602000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | 2024-09-16 | 2025-03-15 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047509-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 170000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047509-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 94950.919 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40047509-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | N | 316503.062 | 71342.88 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 22.54 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Atacama | 40063148-0 | EJECUCION | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | A | 9247.506 | 9247.506 | 1. OBRAS | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 2023-05-31 | 2023-12-27 | 94.84 | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | A | 237002.144 | 237002.144 | 1. OBRAS | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 100 | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | A | 5956.753 | 5956.753 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 2023-07-07 | 2024-01-03 | 100 | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 30485829-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | A | 28212.645 | 28212.645 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2023-07-08 | 2024-03-04 | 92.92 | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | -28544.735 | 0 | 1. OBRAS | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 28544.735 | 0 | 1. OBRAS | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | 100 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 37268.969 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 2021-03-17 | 2023-02-25 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 11440.297 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 2021-03-17 | 2023-02-25 | 80 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 33318.8 | 33318.8 | 2. ESTUDIOS | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | 2021-11-16 | 2024-03-05 | 99 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40009380-0 | EJECUCION | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3170160.655 | 1939129.548 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Camino de Acceso a Embalse Valle Hermoso, Km 0,0 al Km 21 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limari, Región de Coquimbo, segundo llamado | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 61.78 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | A | 2541.402 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 2022-06-29 | 2022-11-11 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | A | 2758.003 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 2022-06-29 | 2022-11-11 | 100 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | A | 16000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 2021-10-26 | 2022-04-26 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40025990-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | A | 7521.676 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 2021-10-26 | 2022-04-26 | 100 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 203 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | 2022-11-10 | 2023-07-30 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 16184 | 16184 | 1. OBRAS | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO CHEQUEN, SECTOR HUINTIL (17 HAS), 2022-2024 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 15232 | 15232 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MANTENCIÓN REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL CANAL NUEVO COCINERA, EMBALSE EL BATO, IV REGIÓN, PERÍODO 2022 2024 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 13185.2 | 13185.2 | 1. OBRAS | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION GUAYACAN, CANAL NUEVA COCINERA EL BATO 2022-2024 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 17136 | 17136 | 1. OBRAS | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION SECTOR PARCELA 73 Y COLA DEL EMBALSE EL BATO 2022-2024 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 18564 | 18564 | 1. OBRAS | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2024 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 117000 | 77545 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | 2022-12-01 | 2024-08-27 | 95 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40039931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 14767.234 | 14767.234 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 3, AÑO 2023 | 2023-03-28 | 2024-01-22 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 299836.815 | 299836.815 | 1. OBRAS | Conservación con encauzamiento, desembanque y refuerzo de riberas en quebrada Los Maitenes, Fundina, El Espinal y El Arrayán, comuna de Río Hurtado | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 97.5 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 115391.127 | 115391.127 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada El Ingenio, localidad de Recoleta, comuna de Ovalle | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 106378.503 | 106378.503 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Monte Patria, comuna de Monte Patria | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 105088.785 | 105088.785 | 1. OBRAS | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Totorita, localidad de San Isidro-Calingasta, comuna de Vicuña | 2023-11-24 | 2024-03-23 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 76802.887 | 76802.887 | 1. OBRAS | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena | 2023-10-06 | 2024-02-03 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 22591.436 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | 2024-06-26 | 2024-10-24 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 82778.963 | 14990.406 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | 2024-06-26 | 2024-10-24 | 18.1 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 70942.945 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Islon, localidad Islón, comuna de La Serena | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río Tulahuencito, localidad Pedregal, comuna de Monte Patria | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 60823.399 | 60823.399 | 1. OBRAS | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 76015.415 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada El Peral, comuna de Punitaqui | 2024-09-13 | 2024-12-12 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 205000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047427-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 510 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047510-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | N | 67544.991 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | 2024-05-21 | 2024-12-17 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047510-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | N | 221713.056 | 68194.139 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | 2024-05-21 | 2024-12-17 | 30 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047510-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | N | 44295.634 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | 2024-05-24 | 2024-12-10 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047510-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | N | 148145.933 | 56504.643 | 1. OBRAS | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | 2024-05-24 | 2024-12-10 | 38 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047510-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | N | 170 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 331866.029 | 331866.029 | 1. OBRAS | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-06-08 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 238365.529 | 238365.529 | 1. OBRAS | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 35105 | 35105 | 1. OBRAS | Mantención válvula de entrega embalse Culimo 2023-2024 | 2023-12-28 | 2024-03-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 401131.75 | 401131.75 | 1. OBRAS | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 81277 | 81277 | 1. OBRAS | Servicio conservación infraestructura de riego campamento Tamelcura y Embalse Paloma 2023 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 72917.25 | 72917.25 | 1. OBRAS | Servicio conservación obras varias embalse El Bato 2023-2024 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 44565.5 | 44565.5 | 1. OBRAS | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 109271.75 | 109271.75 | 1. OBRAS | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | A | 69258 | 69258 | 1. OBRAS | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2023-2024 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 107084.114 | 0 | 1. OBRAS | Conservación infraestructura de Embalse Paloma y en campamento Tamelcura, 2024 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 141157.503 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sifón Peñones 2024 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 307072.2 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 130739.35 | 39246.2 | 1. OBRAS | Mantención canal matriz Corrales y derivado Panguesillo año 2024 | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 30 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 165410 | 0 | 1. OBRAS | Mantención cierres de seguridad embalse Culimo 2024 | 2024-08-16 | 2024-11-14 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 23904.954 | 0 | 1. OBRAS | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | 2024-05-23 | 2024-08-21 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 98413 | 70091 | 1. OBRAS | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | 2024-05-23 | 2024-08-21 | 71 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 349501.81 | 0 | 1. OBRAS | Mantención y desembanque piscinas sector delta embalse El Bato 2024 | 2024-09-06 | 2024-12-15 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 299130.3 | 299130.3 | 1. OBRAS | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Río Grande, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 279174 | 279174 | 1. OBRAS | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Sector Huatulame, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 320574.1 | 320574.1 | 1. OBRAS | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Río Limari, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-07-14 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 189558.75 | 82779.375 | 1. OBRAS | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2024 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 175985.56 | 0 | 1. OBRAS | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | 2024-05-21 | 2024-10-18 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 597325.629 | 347044.698 | 1. OBRAS | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | 2024-05-21 | 2024-10-18 | 29.2 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 11007.5 | 11007.5 | 1. OBRAS | Servicio conexo de mantención sistema de medición cámaras tipo B red predial, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 para reparación funcionamiento ramal 10 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 7259 | 7259 | 1. OBRAS | Servicio Conexo de Mantenciones Varias Embalse Corrales para Reposición de Plataforma maniobras bocatoma Coirón Año 2024 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 22991.713 | 0 | 1. OBRAS | Servicio conservación obras varias embalse Corrales 2024 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 80057.25 | 58072 | 1. OBRAS | Servicio conservación obras varias embalse Corrales 2024 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 73 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 86731.365 | 30940 | 1. OBRAS | Servicio de mantención Canal Alimentador Corrales 2024 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 36 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 77171.5 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2024 | 2024-08-10 | 2024-11-08 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 67235 | 0 | 1. OBRAS | Servicio mantención campamento embalse Culimo 2024 | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 12142.284 | 0 | 1. OBRAS | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 41650 | 30940 | 1. OBRAS | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 74 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 110353.936 | 0 | 1. OBRAS | Servicio mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 61023.2 | 0 | 1. OBRAS | Servicio mantenciones varias embalse Culimo 2024 | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40047578-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | N | 1105 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40058622-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | A | 843922.794 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40058622-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | N | 2446477.688 | 516335.72 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 2024-05-03 | 2024-12-29 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40058622-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | N | 114327.206 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 2024-07-15 | 2025-01-11 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Coquimbo | 40058670-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | N | 3898566.741 | 572523.467 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | 2024-04-22 | 2024-10-23 | 15.16 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 5742633.188 | 1655895.151 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-01-03 | 2024-08-25 | 41.4 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 1572769.426 | 1459523.987 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 2021-08-14 | 2024-03-31 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | -23297.588 | 0 | 1. OBRAS | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | 2023-12-29 | 2025-10-04 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 36373.838 | 13076.25 | 1. OBRAS | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | 2023-12-29 | 2025-10-04 | 10 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | -27629.42 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | 2023-11-10 | 2025-08-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 57278.503 | 29649.083 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | 2023-11-10 | 2025-08-31 | 6 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 212646.388 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 2023-05-25 | 2025-01-14 | 53.96 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 306184.037 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 2021-08-31 | 2022-03-13 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 31578.595 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 2021-08-31 | 2022-03-13 | 99.55 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 130252 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | A | 411950.225 | 400918.214 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 84.92 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072036-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | N | 250000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072051-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | A | 66215.58 | 0 | 2. ESTUDIOS | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 2021-12-30 | 2023-12-15 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072051-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | A | 118084.451 | 28693.418 | 2. ESTUDIOS | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 2021-12-30 | 2023-12-15 | 59.5 | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072051-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | A | 67555.141 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 2021-09-06 | 2024-04-14 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072051-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | A | 134365.416 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 2021-09-06 | 2024-04-14 | 66.7 | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30072051-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | EIA Unificación de bocatomas | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30080451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | N | 1050716.55 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-04-06 | 2024-12-02 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30311674-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | A | 172149.6 | 172149.6 | 1. OBRAS | SERVICIO CONTROL OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 100 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 37555.324 | 37555.324 | 1. OBRAS | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2023 | 2022-12-05 | 2023-12-25 | 100 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 28186.697 | 28186.697 | 1. OBRAS | MEJORAS SILVICULTURALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, 2023 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 100 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | -16374.8 | 0 | 2. ESTUDIOS | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30437781-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 144190.8 | 78286 | 2. ESTUDIOS | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | 67 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | A | 427379.208 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2021-09-22 | 2024-04-24 | 91.1 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | A | 165643.412 | 78962.632 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2021-11-02 | 2024-06-14 | 83.13 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 30460144-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | EIA Embalse La chupalla | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | N | 12435.5 | 12435.5 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de pozos en la cuenca del Aconcagua Región de Valparaíso | 2024-05-17 | 2024-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40010774-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | N | 8627.218 | 8627.218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO ENERGIZACIÓN SECTOR POZOS DOH EN CURIMÓN, LLA-LLAY Y 12 DE FEBRERO, AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | A | 66914.898 | 66685.829 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN EN POBLACIÓN PÉREZ COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 100 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | N | 601510.108 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-06-05 | 2024-12-02 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | N | 805016.866 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN SAN FELIPE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2024-06-05 | 2025-01-31 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | N | 183601.444 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047428-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | N | 385513.97 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-10 | 2025-02-05 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 29425.519 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 1311102.087 | 773163.02 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 59.25 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 295767.715 | 231096.137 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 78.07 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 896467.106 | 613082.874 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 68.6 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 440616.67 | 325856.69 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 74.1 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 20233.386 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 45498.097 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047511-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 286513.744 | 239292.649 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 88.1 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | A | 734762 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | N | 1812163.014 | 382920.9 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | 2024-05-31 | 2024-11-21 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | N | 466656.55 | 190492.671 | 1. OBRAS | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | N | 488965.263 | 488965.263 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | 2024-03-16 | 2024-07-24 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | N | 200054.944 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 2024-03-14 | 2024-10-10 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40047579-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | N | 692243.394 | 686190.078 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 2024-03-14 | 2024-10-10 | 99.1 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40055896-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | A | 66187.8 | 66187.8 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA POR PRECIPITACIONES PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA ENTRE SECTORES PUENTE LO ROJAS , COMUNA DE LA CRUZ Y PUENTE BOCO COMUNAS DE QUILLOTA | 2023-11-09 | 2024-02-07 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40055896-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | A | 112594.781 | 112594.781 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO Y HORMIGÓN EN ESTERO RIECILLO Y QUEBRADA LAS GUALTATAS SECTOR RIECILLO Y ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS HORNILLOS SECTOR RÍO BLANCO COMUNA Y PROVINCIA LOS ANDES REGIÓN VALPARAÍSO | 2023-08-03 | 2023-12-25 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40055940-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO | A | 672780.129 | 672780.129 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia en Canal Fiscal entre pozos DOH en sector Curimón y puente El Rey en la comuna de San Felipe | 2023-08-17 | 2024-02-13 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056036-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | A | 618106.825 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056036-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | A | 1935842.403 | 1552453.09 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 71.1 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056036-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | A | 75921.503 | 75921.503 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | 2023-09-26 | 2024-03-24 | 76.6 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 9902707.201 | 9373610.467 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-09-01 | 2024-11-24 | 94 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 658591.077 | 422540.727 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA IF OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-09-06 | 2024-04-03 | 60 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 13992.101 | 13992.101 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO CON-GEO-CRN-01 CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-09-08 | 2023-11-07 | 100 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 150805.15 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | A | 151368 | 151368 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ES-EM-CRN-02 DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA, COLECTOR BALAGUER SOSA,TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO | 2023-10-04 | 2024-04-01 | 100 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | N | 1158703.829 | 0 | 1. OBRAS | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40056990-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40057288-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS DE RIEGO FISCAL ALEDAÑAS AL RIO ACONCAGUA REG. VALPO. 2023 | A | 480060.601 | 480060.601 | 1. OBRAS | OBRAS DE EMERGENCIA EN TUBERÍA SOTERRADA DE HDPE, PARA LA CONTINUIDAD DE AGUAS PROVENIENTES DEL CANAL FISCAL, DESDE EL SECTOR PUENTE EL REY HASTA EL PK 342.811 EN PANQUEHUE | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 100 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40058731-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | A | 36232 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40058731-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | N | 308692.322 | 35119.3 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 2024-05-10 | 2024-11-06 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40058731-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | N | 80110 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40059108-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Rehabilitación de Embalse Catapilco Comuna de Zapallar Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2024-06-24 | 2024-11-11 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Valparaíso | 40062190-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES POR INCENDIO VIÑA DEL MAR Y QUILPUE 2024 | N | 1007710.915 | 0 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE CAUCES DE LAS CUENCAS DE LOS ESTEROS VIÑA DEL MAR Y REÑACA COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-04-22 | 2024-10-19 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | A | 7498.192 | 7498.192 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2015-12-11 | 2022-02-13 | 100 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | N | 170420 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | 2024-07-09 | 2025-06-24 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 35584.987 | 0 | 1. OBRAS | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | 2023-11-10 | 2024-09-10 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 705759.393 | 418946.831 | 1. OBRAS | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | 2023-11-10 | 2024-09-10 | 60 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 7793.316 | 0 | 1. OBRAS | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 2023-08-18 | 2024-03-19 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | A | 709065.372 | 693700.108 | 1. OBRAS | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 2023-08-18 | 2024-03-19 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 306694 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y VIGILANCIA PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 4000000 | 0 | 1. OBRAS | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-08-30 | 2026-11-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 351950 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-PLA-04 ASESORÍA A LAS INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 2024-08-31 | 2026-10-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 387.365 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 195.112 | 195.112 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1228.913 | 1228.913 | 5. EXPROPIACIONES | Rol 1001-21 | 2024-01-01 | 2024-03-28 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | N | 116 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 2024-08-21 | 2026-12-29 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | A | 160810.54 | 160810.54 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA 2023 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 100 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | N | 418289.82 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 2024-03-14 | 2026-08-06 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-10-30 | 2026-05-28 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | N | 77 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | A | 72519.395 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 2021-03-04 | 2024-03-31 | 85 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | N | 3463324.205 | 766104.162 | 1. OBRAS | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 7 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | N | 166745.37 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 0 | SANTIAGO | MAIPU
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | A | 311158.644 | 0 | 1. OBRAS | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 2022-12-09 | 2024-07-01 | 0 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | A | 482184.857 | 458467.789 | 1. OBRAS | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 2022-12-09 | 2024-07-01 | 98.22 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | N | 10 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | EJECUCION | CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Canal el Vínculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | A | 1313749.511 | 376573.062 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 14.5 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | N | 592234 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | N | 980208.408 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-04-05 | 2025-03-01 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | N | 1492487.182 | 49595.425 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | 2024-04-05 | 2025-03-31 | 3 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | N | 633984.4 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de Desembanque río Mapocho entre puentes San Francisco de Asís ¿ Tabancura, comuna de Vitacura, región Metropolitana, año 2024 | 2024-08-13 | 2024-11-21 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | N | 115400.25 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESMALEZADO QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2024 | 2024-07-08 | 2024-10-06 | 56 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 45696 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 301372.805 | 82566.329 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | 26.96 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 338293 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 204869.211 | 0 | 1. OBRAS | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 2024-03-21 | 2024-10-17 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 875289.179 | 108839.712 | 1. OBRAS | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 2024-03-21 | 2024-10-17 | 34.5 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 319206.79 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 2024-08-28 | 2024-12-26 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 582056.02 | 582056.02 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DEL RÍO MAIPO, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-02 | 2024-04-21 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 22498.277 | 22498.277 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO Y CONSERVACIÓN MEDIANTE PERFILAMIENTO, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIO ANGOSTURA, SECTOR CHAMPA, COMUNA PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 272242.34 | 272242.34 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 299356.936 | 299356.936 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO, DESEMBANQUE, PERFILAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE ESTERO SAN JOSÉ Y RIBERA DERECHA RÍO MAIPO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-03 | 2024-03-01 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 314254.133 | 194888.742 | 1. OBRAS | REFUERZO Y CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y PRETIL POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO SECTOR SAN VICENTE, COMUNA PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-03 | 2024-05-20 | 76 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 232787.111 | 232787.111 | 1. OBRAS | REFUERZO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DE ESTERO LAS CUCAS, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-10-06 | 2024-04-03 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 16916.98 | 16916.98 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA QUEBRADA LA MADERA, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 2023-08-17 | 2023-12-15 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 5360.355 | 5360.355 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE EMERGENCIA- SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESMALEZAMIENTO Y DESEMBANQUE DE LA QUEBRADA DE RAMON, COMUNAS DE LAS CONDES Y LA REINA | 2023-07-19 | 2023-11-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | A | 175442.995 | 175442.995 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE EMERGENCIA: ¿SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA RESTITUCION DEL RIO MAPOCHO, SECTOR ORIENTE, COMUNAS DE LO BARNECHEA Y VITACURA¿ | 2023-12-21 | 2024-04-19 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 441966 | 441966 | 1. OBRAS | Contrato conservación estero Alhué y varios cauces, comunas de Alhué y Melipilla Emergencia de agosto 2023 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 100 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 406409.987 | 406409.987 | 1. OBRAS | Contrato de conservación varios cauce: estero Cardonal, Paine y La Berlina, comuna de Paine Emergencia de agosto 2023 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 100 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 145270.44 | 145189.734 | 1. OBRAS | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 85 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 804839.114 | 804839.114 | 1. OBRAS | Servicio de Montaje y Suministro de Barreras Dinámicas y Malla para Control de Erosión, Quebrada del Cerro Fajas Blancas, localidad de San Alfonso, comuna San José de Maipo, Región Metropolitana | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 100 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | A | 45934.828 | 45934.828 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE DE LA QDA RAMON | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 0 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | N | 139632.302 | 83812.06 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Tranque Nuevo Horizonte comuna de Paine, Región Metropolitana | 2024-04-23 | 2024-10-20 | 70 | MAIPO | PAINE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 514651.805 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 2024-03-07 | 2024-09-03 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 342839.732 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 1196842.344 | 206424.602 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 2024-04-27 | 2024-10-24 | 17.18 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | N | 518401.863 | 201636.702 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | 2024-05-28 | 2024-08-26 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40063765-0 | EJECUCION | CONSERVACION RIO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | N | 320723 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR PUDAHUEL, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal El Vínculo Región Metropolitana | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | 40065443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO PUANGUE SECTOR CAMPO LINDO, COMUNA DE CURACAVÍ | N | 321300 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de maquinaria en estero Puangue, por emergencia de sistema frontal de junio del 2024, sector Campo Lindo, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, región Metropolitana | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 30125305-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | A | 96000 | 96000 | 2. ESTUDIOS | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 2022-04-06 | 2024-11-16 | 58.7 | CACHAPOAL | CODEGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 30125305-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | A | 127383.346 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 2021-12-28 | 2024-03-02 | 0 | CACHAPOAL | CODEGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 30125305-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | A | 849495.741 | 252115.179 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 2021-12-28 | 2024-03-02 | 66.21 | CACHAPOAL | CODEGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 30125305-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | EIA Embalse Codegua | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | CACHAPOAL | CODEGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 30133205-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | N | 9000 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40025929-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | A | 4507.486 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | A | 10095.103 | 10095.103 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 207 - 48 - LOTE 2 | 2023-07-01 | 2023-12-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 2024-08-30 | 2026-11-08 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL CENTRO SU RENGO ETAPA 1 RENGO REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS | 2024-08-01 | 2028-08-01 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40031561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | N | 3727.977 | 727.977 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047430-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | N | 353542.16 | 287645.876 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES CON MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSAS COMUNAS, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2024 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 81.68 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047430-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | N | 20800 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | 2024-10-21 | 2025-04-19 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047430-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | N | 382381.395 | 274262.368 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA EXCAVADORA COMUNAS DE SAN FERNANDO LOLOL Y MOSTAZAL PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (03-2023-2024) | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 52.57 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047513-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 45341.192 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40047513-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 192369.759 | 179226.915 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | 68.43 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 987680.165 | 0 | 1. OBRAS | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | -984.694 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-11-02 | 2024-10-27 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 977632.12 | 631950.689 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-11-02 | 2024-10-27 | 64.6 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 207191.682 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 700425.69 | 636129.037 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 69.78 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 12579.597 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 791830.799 | 619521.449 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 78 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 214025.076 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-20 | 2024-06-17 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 852432.633 | 356163.042 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-20 | 2024-06-17 | 18 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 1702167.647 | 642913.992 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-20 | 2024-12-14 | 40 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | -1.86 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-20 | 2024-12-14 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 161409.593 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-21 | 2024-12-15 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 702196.282 | 317800.625 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2023-12-21 | 2024-12-15 | 45.3 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 262557.792 | 262557.792 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA ESTERO LAS VERTIENTES, EL BUITRE, PIDIHUINCO Y PUDIMÁVIDA, COMUNAS DE CHIMBARONGO, PLACILLA Y NANCAGUA, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS - DESBORDES AÑO 2023 | 2023-12-20 | 2024-05-18 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | A | 16170.116 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCA DE CLASE 1000 KG SECTOR LOS ARENEROS RITINGUIRIRICA COMUNA DE CHIMBARONGO | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 619561.426 | 378733.738 | 1. OBRAS | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 56.04 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | -45.592 | 0 | 1. OBRAS | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 467539.318 | 329046.539 | 1. OBRAS | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2024-01-05 | 2024-07-03 | 24.06 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 375751.901 | 375751.901 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO CACHAPOAL, COMUNAS DE PICHIDEGUA Y SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-04 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 457696.253 | 457696.253 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 6. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA EN RIO CLARO Y ESTERO TIPAUME, COMUNAS DE RENGO, MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO, VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | 2024-01-03 | 2024-05-02 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 633496.5 | 633496.5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO TINGUIRIRICA, COMUNA DE PLACILLA, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | 2024-01-03 | 2024-06-01 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40057542-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | N | 662383.75 | 662383.75 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA, VARIOS CAUCES, COMUNAS DE PERALILLO, SANTA CRUZ, LOLOL Y PAREDONES, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | 2024-01-03 | 2024-07-31 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE EMRGENCIA POR CONTRATOS GLOBALES | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 150715.775 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2024-02-19 | 2024-07-18 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 538614.081 | 412312.935 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2024-02-19 | 2024-07-18 | 66 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR PUENTE COINCO AGUAS ABAJO RIBERA DERECHA, COMUNA DE DOÑIHUE, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 2024-02-20 | 2024-07-19 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 26522.091 | 0 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40060874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | N | 1042332.524 | 392482.719 | 1. OBRAS | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 37 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | O Higgins | 40062260-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, REGION DE OHIGGINS | N | 10400 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI REGION DE OHIGGINS | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 1499323 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | 2023-02-07 | 2024-10-29 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 4185675.496 | 2403057.989 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | 2023-02-07 | 2024-10-29 | 75.19 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 113035.363 | 26849.97 | 1. OBRAS | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2023 - 2024 | 2023-10-26 | 2024-11-14 | 41 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 73808.355 | 18474.305 | 1. OBRAS | Servicio de Seguimiento y Mantención reforestación Embalse Empedrado 2023- 2024 | 2023-12-30 | 2024-11-13 | 25 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 85820 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 38400.021 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 2023-05-12 | 2025-01-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 132512.73 | 86272.001 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 2023-05-12 | 2025-01-31 | 83.93 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | A | 554555.304 | 349844.37 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | 2023-02-08 | 2024-10-30 | 75.1 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2024 - 2025 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2024 - 2025 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 180000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 5117.982 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 2193.279 | 393.279 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 20159135-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | N | 20412 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Informe peritos Empedrado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 30449527-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | A | 27587.25 | 15234.75 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | 2022-11-07 | 2023-12-24 | 82.8 | CURICO | CURICO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | A | -295484.125 | 0 | 1. OBRAS | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | 2021-12-13 | 2024-04-15 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | A | 679674.018 | 152189.893 | 1. OBRAS | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | 2021-12-13 | 2024-04-15 | 93 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | A | 37953.384 | 37953.384 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Radal 7 Tazas, Periodo 2022-2023 | 2022-12-31 | 2024-01-06 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | A | 16200 | 16200 | 2. ESTUDIOS | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2024 | 2022-12-29 | 2024-01-08 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005310-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | A | 85312.42 | 47859.662 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 2021-12-31 | 2024-04-17 | 94.4 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | A | 173654.049 | 167786.777 | 1. OBRAS | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2023-2024 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | 81 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | A | 36000 | 18000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2023-2024 | 2023-06-13 | 2025-03-19 | 48 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40005316-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | A | 59180 | 29720 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2023-2024 | 2023-06-13 | 2024-12-04 | 57 | TALCA | EMPEDRADO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | A | 1427.42 | 1427.42 | 1. OBRAS | DREN PIE DE PRESA EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE | 2023-04-05 | 2023-09-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | A | 54639.12 | 54639.12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | 2022-01-06 | 2022-04-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40022429-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | N | 9817.5 | 9817.5 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de Pozos Región del Maule | 2024-05-02 | 2024-06-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40046918-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 849750.88 | 567197.949 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | 2023-09-20 | 2024-04-24 | 80 | CURICO | ROMERAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40046919-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | A | 294933.443 | 193611.554 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 20 | CURICO | ROMERAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40046923-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | A | 60414.058 | 47676.588 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | 2023-08-07 | 2024-02-03 | 100 | TALCA | RIO CLARO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40046924-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG DEL MAULE | A | 201533.057 | 165905.938 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Tranque Carmen oriente, comuna de Retiro, Región del Maule | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 59.65 | LINARES | RETIRO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047431-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | A | -109.98 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047431-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 537138.829 | 509442.388 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | 90 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047431-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 705837.852 | 705837.852 | 1. OBRAS | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO COMUNA DE TENO SECTOR VENTANA DEL BAJO Y COMUNA DE CURICO SECTOR LOS GUINDOS | 2023-12-30 | 2024-05-18 | 100 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047431-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047431-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTOR LOS GUINDOS COMUNA DE CURICO 2024-2025 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047514-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 712451.11 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2023-2024 | 2024-06-28 | 2024-11-25 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 618321.128 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Ancoa, obras de distribución y sus obras anexas | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 1178535.54 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, obras de distribución y sus obras anexas | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40047583-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 111923.07 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule, obras de distribución y sus obras anexas | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40055901-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | A | 108997.968 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 2023-08-16 | 2023-12-22 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40055901-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | A | 47118.098 | 47118.098 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 2023-08-16 | 2023-12-22 | 90 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40055941-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 485788.689 | 485788.689 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, PLANTA IMPULSION CANAL PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 90.05 | TALCA | TALCA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057312-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE ANCOA, REGION DEL MAULE 2023 | A | 4243.933 | 4243.933 | 1. OBRAS | Obras de Reparación de Emergencia Quebrada Piuquenes, Embalse Ancoa, Región del Maule | 2023-10-04 | 2024-01-02 | 100 | LINARES | COLBUN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 343624.4 | 343624.4 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO CHEQUENLEMILLO, SECTOR CHEQUENLEMU EL RINCÓN Y ZAPALLAR POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023,REGIÓN DEL MAULE | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 67954.95 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 232862.175 | 232862.175 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 98 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 1054693.49 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGI | 2023-10-24 | 2024-01-22 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 2173121.78 | 2173121.78 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 1047275 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 108670.8 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAULE EN EL SECTOR DUAO, LA MINA Y 3 KILOMETROS AGUAS DEBAJO DE PUENTE LA MINA, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 2023-10-03 | 2023-12-12 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 161589.281 | 161589.281 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO PERQUILAUQUEN SECTOR ISLA PENCAHUA 2, REGION DEL MAULE. | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 299446.84 | 299446.84 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PUTAGAN, RÍO LIRCAY Y ESTERO LOS ROBLES, REGIÓN DEL MAULE | 2023-12-21 | 2024-03-20 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 622281.956 | 622281.956 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 2023-10-19 | 2024-01-17 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 886669 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR ACCION INMINENTE DE ENCAUZAMIENTO RIO LONTUÉ. SECTOR EL DURAZNITO-TUTUQUEN, ESTERO SECO, POTRERO GRANDE, PIRIHUIN, LO VALDIVIA Y LAS VEINTICINCO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 2023-11-20 | 2024-02-18 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 308885.396 | 308885.396 | 1. OBRAS | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO UPEO, REGION DEL MAULE., SECTOR AGUAS ABAJO DE CORRAL DE PEREZ, CORRAL DE PEREZ Y UPEO | 2023-10-25 | 2024-01-23 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 456513.887 | 456513.887 | 1. OBRAS | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 2023-09-22 | 2023-12-21 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 713702.405 | 713702.405 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANCOA, SECTOR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 100 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 1322829.585 | 776473.929 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE, SECTORES LA MINA Y LINARES DE PERALES, COMUNA DE SAN CLEMENTE Y MAULE, REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 50 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 450547.341 | 382945.357 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO UPEO, SECTOR CORRAL DE PEREZ, COMUNA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 85 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 1057511.326 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR SANTA ANA DE HUAPI, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 0 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 1299490.639 | 649740.773 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE NAVARRO, MAJADILLA, PARCELAS DE IDAHUE, VILLA PRAT, DOCAMAVIDA Y PORVENIR, COMUNA DE HUALAÑE, RAUCO, LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 49 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 1489994.24 | 512880.48 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO PERQUILAUQUÉN, SECTOR ISLA PENCAHUA, COMUNA DE PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 34 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40057543-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 582066.842 | 402885.567 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LONGAVI, REGION DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-04-30 | 85 | TALCA | PENCAHUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058471-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | A | 189116.466 | 189116.466 | 1. OBRAS | CO-OE-CSC-1.2 OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058471-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | A | 27137.766 | 27137.766 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI OE CS 01 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRA DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058619-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 1505779.438 | 394354.324 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 2024-04-23 | 2024-12-19 | 26.4 | LINARES | PARRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058619-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | N | 79207.183 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 2024-07-15 | 2025-01-11 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058621-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | A | 34887 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058621-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | N | 615752.535 | 77518.455 | 1. OBRAS | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40058873-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | N | 558776.8 | 456894.707 | 1. OBRAS | Obras de Rehabilitación de Compuerta de Seguridad y Regulación del Embalse Bullileo comuna de Parral Región del Maule | 2024-04-11 | 2024-09-08 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060525-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | N | 100198.119 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | 2024-01-31 | 2025-01-02 | 0 | CURICO | CURICO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060722-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 100 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060722-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060722-0 | EJECUCION | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | A | 892732.291 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 5546876.183 | 2445931.265 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO LONTUÉ, SECTOR PIRIHUIN, ESTERO SECO, LAS VEINTICINCO, EL DURAZNITO ¿ TUTUQUEN Y BUENA PAZ, REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 44 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 484358.679 | 400882.916 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO PICHUCO, SECTOR ESTERO PICHUCO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-21 | 2024-10-18 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 1131038.755 | 824565.964 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO SECTORES PAULA, PARCELAS DE IDAHUE 1 Y 2, CONSTANTUÉ COMUNAS DE LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 72.9 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 4487493.798 | 4041841.807 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 90 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 570386.216 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Mataquito Región del Maule | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 570386.216 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Maule, Región del Maule | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 359721.968 | 359721.968 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, SECTOR CORINTO | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40060734-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | N | 185937.024 | 185937.024 | 1. OBRAS | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR PICHILEMU, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 90 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40065721-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Maule | 40065721-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | N | 446511 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | A | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | A | 48209.9 | 0 | 2. ESTUDIOS | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30068336-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN DESCARGA CANAL DEFENSA NORTE SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30121996-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | N | 38000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PAGUESE CONSULTORÍA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, PERÍODO 16 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SAFI 307655 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30125282-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | A | 950844.229 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 2021-11-11 | 2023-12-01 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30125282-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | A | 512825.028 | 512825.028 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 2021-11-11 | 2023-12-01 | 74.8 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30125282-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | A | 189000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 2022-06-14 | 2024-10-11 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30125282-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | A | 61293.013 | 43770.623 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 2022-06-14 | 2024-10-11 | 53.4 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30125282-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | EIA embalse Chillán | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 8450 | 8450 | 2. ESTUDIOS | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 2019-12-31 | 2024-02-23 | 100 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 143868.684 | 143868.684 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Encuestas del área de Influencias Agropecuaria del Embalse Zapallar Región de Ñuble | 2023-12-28 | 2024-06-15 | 100 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | A | 319563.463 | 319563.463 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 147000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 116973.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-10 | 2024-11-16 | 59 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 123992.05 | 20590.57 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-30 | 2024-12-06 | 49 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 102532.78 | 9330.483 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Actualización Y Estimación De Disponibilidad De Recursos Hídricos Y De Seguridad Hídrica En Contexto De Cambio Climático Para El Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo Llamado | 2024-05-15 | 2024-11-11 | 9.1 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 459459 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | 2024-06-21 | 2025-01-14 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 466531.968 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio Adecuación de Ingeniería de Detalles Red de Canales Embalse Zapallar Región de Ñuble | 2024-07-18 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 194457.951 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Evaluación Económica Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | 2024-08-29 | 2025-02-10 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 100217.04 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio conexo a para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 280746.049 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 2024-07-22 | 2025-02-07 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 7600596 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 189570.9 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION DOH | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 30190522-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | N | 237 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Licitación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 481340.669 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 35.89 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 497414.443 | 497414.443 | 1. OBRAS | Conservación global cuencas costeras, Región de Ñuble 2023-2024 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 180000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL 1 DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE, 2024-2025 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047432-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL 2 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047515-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 71000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047515-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 783820.197 | 644472.959 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | 41.95 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047585-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 409288.561 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047585-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 1249363.538 | 1198653.249 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 46 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40047585-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 1049903.96 | 1049903.96 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2023 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 56.87 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 52086.3 | 52086.3 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio arriendo de maquinaria para protección de ribera sur en río Chillan Km 7 al 10, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble | 2023-07-10 | 2023-10-18 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 93403.1 | 93403.1 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de arriendo de maquinaria para desembanque y encauzamiento en rio Itata y estero Coyanco Comuna de Quillón | 2023-12-01 | 2024-03-10 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 65569 | 65569 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Laja y estero Trilaleo, Comuna de Yungay | 2023-11-03 | 2024-02-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 97597.85 | 97597.85 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Ñuble Y Perquilauquén, Comuna de San Fabián | 2023-11-03 | 2024-02-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 56239.448 | 56239.448 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento sector desembocadura a rio Itata Comuna de Coelemu y Trehuaco | 2023-12-11 | 2024-03-20 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055902-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 221827.9 | 221827.9 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamientos en los sectores Bajo el Ala y Puente Ñuble Comuna de San Nicolas | 2023-11-03 | 2024-02-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055945-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | A | 548801.421 | 548801.421 | 1. OBRAS | EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-08-01 | 2023-12-26 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40055945-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | A | 718222.571 | 718222.571 | 1. OBRAS | Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | 2023-08-03 | 2023-12-02 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 616035.749 | 616035.749 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO NIBLINTO, SECTOR PRIMERA HIJUELA, COMUNA DE COIHUECO | 2023-10-12 | 2024-04-29 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 274890 | 274890 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO DIGUILLÍN, SECTORES LAS QUILAS Y EL CALVARIO, COMUNA DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-13 | 2024-02-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 342666.45 | 342666.45 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RIO CATO, SECTOR BUSTAMANTE, COMUNA DE COIHUECO | 2023-10-16 | 2024-08-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 322453.92 | 322453.92 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA SUR Y DESEMBANQUE DEL RÍO ÑUBLE, SECTOR DE ORO VERDE, COMUNA DE CHILLÁN | 2023-11-24 | 2024-03-03 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 1902204.279 | 660420.168 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | 2024-02-19 | 2024-11-05 | 22.89 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 1610146.481 | 0 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-01-10 | 2024-07-28 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40057546-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | N | 5508971.428 | 2652219.333 | 1. OBRAS | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-01-10 | 2024-07-28 | 52 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 539070 | 539070 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CHACAYAL Y FLOR DE QUIHUA, COMUNA DE COIHUECO Y SAN FABIÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-13 | 2024-02-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | A | 133795.984 | 133795.984 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO CHOLGUÁN, SECTOR SANTA LUCÍA BAJO, COMUNA DE YUNGAY | 2023-10-23 | 2024-01-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 454895.754 | 454895.754 | 1. OBRAS | Servicio Arriendo de Maquinaria para desembanque y encauzamiento en Estero El Manzano Sector La Esperanza Comuna de Trehuaco y Estero Colliguay Sector Quinchamali Comuna de Chillán | 2024-02-19 | 2024-05-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 178485.72 | 178485.72 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ÑUBLE SECTOR CARRIZAL, SAN CARLOS | 2024-02-14 | 2024-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 260600.48 | 260600.48 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO CHILLÁN, VARIOS SECTORES CHILLÁN VIEJO | 2024-02-16 | 2024-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 366517.62 | 366517.62 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO ESTEROS EL BURRO Y BOYEN, COMUNA DE CHILLAN | 2024-01-09 | 2024-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 212415 | 212415 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO CHILLÁN, EN VARIOS SECTORES, COIHUECO Y PINTO | 2024-02-16 | 2024-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 295366.568 | 295366.568 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CAPILLA COX Y MUTICURA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-01-04 | 2024-04-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 137580.244 | 137580.244 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN ESTERO SAN ANTONIO, SECTOR ATACALCO Y DE RIBERA RIO DIGUILLÍN, SECTOR PUENTE ATACALCO, COMUNA DE EL CARMEN | 2024-02-12 | 2024-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 484883.35 | 484883.35 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Servicio de Arriendo de Maquinaria para Protección de Ribera en Río Diguillín, Sector Santa Margarita, comuna de El Carmen. | 2024-02-14 | 2024-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Ñuble | 40060879-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | N | 173314.932 | 173314.932 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO ÑUBLE, SECTOR LOS GALPONES, COMUNA DE SAN CARLOS | 2024-02-02 | 2024-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30044279-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | N | 71967.588 | 0 | 2. ESTUDIOS | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | 2024-03-12 | 2025-03-17 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | A | 74625.811 | 74625.811 | 1. OBRAS | CO-CCB-31 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN TRAMO EFE LOTA BIO BÍO | 2023-06-13 | 2023-12-29 | 100 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30075236-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | A | 1127.692 | 1127.692 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-CCB-3.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN, TRAMO EFE, LOTA, BIOBÍO | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 100 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de obra reguladora de sedimentados en rio Andalien sector trinitarias región del biobío | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 13759.479 | 13759.479 | 5. EXPROPIACIONES | 21498-76 - LOTE 20 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 271701.834 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 8483.376 | 8483.376 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 622.745 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES - DOH -ENTRE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA Y LA REGIÓN DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 7736.974 | 2736.974 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 12343.765 | 12343.765 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 16 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 11287.213 | 11287.213 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 17 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 9996.61 | 9996.61 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 18 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 919205.17 | 919205.17 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 42 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 3673.033 | 3673.033 | 5. EXPROPIACIONES | Rol 21496-29 | 2024-01-01 | 2024-03-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 33961.307 | 33961.307 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 21496-29 - LOTE 25 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 34684.767 | 34684.767 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 21498-77 - LOTE 21 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 34750.47 | 34750.47 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 21498-78 - LOTE 22 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30086978-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | N | 34764.549 | 34764.549 | 5. EXPROPIACIONES | ROL 21498-79 - LOTE 23 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | -897316.569 | 0 | 1. OBRAS | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1369903.848 | 14633.38 | 1. OBRAS | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 100 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1735322.22 | 116826.214 | 1. OBRAS | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30114484-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 255036.842 | 32712.509 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 2024-06-05 | 2025-01-05 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 937802.291 | 246555.103 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 2023-06-01 | 2024-08-26 | 63 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 53156.511 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 211878.718 | 179425.356 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | A | 286399.909 | 118879.68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 7 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 3 LOS ANGELES BIOBIO | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Adecuación Diseño Estero Quilque Los Ángeles Región del Biobío Cuarto llamado | 2024-11-01 | 2026-06-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 111865 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIO BIO | 2024-12-01 | 2026-05-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30120090-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | N | 98 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | A | 2562368.357 | 745483.307 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 2023-11-28 | 2025-11-17 | 25.5 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | A | 192492.78 | 140378.469 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 2023-12-18 | 2025-12-18 | 29 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | N | 100000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | N | 82 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 30482512-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | N | 82 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | A | 47802.798 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2020-09-25 | 2023-06-16 | 100 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | A | 63852 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2020-10-27 | 2023-01-02 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40015379-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | A | 9450.864 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2020-10-27 | 2023-01-02 | 99 | CONCEPCION | TOME
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025787-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | A | 1072017.342 | 1072017.342 | 1. OBRAS | Etapa 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel Segundo Llamado | 2023-04-14 | 2024-03-02 | 100 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40025787-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | A | 57493.574 | 43733.124 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | 2023-06-12 | 2024-03-01 | 77 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40027202-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | A | 2263.306 | 2263.306 | 1. OBRAS | Mejoramiento Canal Papen Etapa II-B Tramo Pinares Santa Justina Comuna Chiguayante, Región del Biobío (Tercer llamado) | 2022-10-28 | 2023-11-07 | 100 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40027202-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | N | 400633.56 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40027202-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | N | 26055 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE 18 - ROL: 2479-7 | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40027202-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | N | 7767.94 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | A | 507314.318 | 507314.318 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | A | 256537.49 | 256537.49 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES CUENCAS COSTERAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN, FLORIDA Y TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | A | 332222.29 | 332222.29 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES CUENCA DEL BIOBÍO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | A | 258718.415 | 258718.415 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES RÍO LÍA, MALECÓN YUNGAY Y CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 495000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-09-05 | 2025-05-03 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Estero Coliumo en la Comuna de Tomé y Quebrada sin nombre en la Comuna de Nacimiento, Región del Biobío | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 240000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | 2024-08-30 | 2025-03-18 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 376980.1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CLARO Y RIO DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBIO | 2024-06-21 | 2024-11-18 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 140500 | 0 | 1. OBRAS | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-08-30 | 2025-03-18 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 166 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047435-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | N | 166 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047516-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 11851.614 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047516-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 306079.677 | 270178.472 | 1. OBRAS | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 82 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047516-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 62968.589 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047516-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 316365.419 | 315351.035 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 94 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047586-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | A | 1513903.47 | 1458041.182 | 1. OBRAS | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 68.81 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047586-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | A | 112158.055 | 0 | 1. OBRAS | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047586-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | A | 1459363.082 | 1186089.794 | 1. OBRAS | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 64 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047650-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-12 | 2025-09-12 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40047650-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | N | 155 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40055903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | A | 261268.495 | 261268.495 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA DERECHA CON ENROCADO EN ESTERO BATUCO, SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2023-09-21 | 2024-04-18 | 100 | CONCEPCION | PENCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40055903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | A | 281136.346 | 281136.346 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA IZQUIERDA CON ENROCADO RÍO PICHILO, SECTOR LA CURVA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2023-10-10 | 2024-04-07 | 100 | CONCEPCION | PENCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40055903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | A | 715538.011 | 715538.011 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE DEL RÍO LAJA, SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 100 | CONCEPCION | PENCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40055903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | A | 63632.293 | 63632.293 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE RÍO DUQUECO, SECTOR CALDERONES Y SAN ANTONIO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2023-10-25 | 2024-02-02 | 100 | CONCEPCION | PENCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40056989-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | A | 1635706.752 | 1175044.647 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 2023-09-29 | 2024-05-26 | 80 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40056989-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | A | 193540.886 | 193540.886 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | 2023-10-02 | 2024-04-29 | 100 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40057544-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 636518.216 | 617835.768 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | 2023-12-14 | 2024-07-11 | 83 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40057544-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 213324.467 | 212677.264 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 99.8 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40057544-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 204085 | 204085 | 1. OBRAS | Servicio de maquinaria Encauzamiento Río Andalién, sector ex peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2023-12-15 | 2024-02-13 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40057544-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | A | 520006.2 | 520006.2 | 1. OBRAS | Servicio de maquinaria Encauzamiento río Biobío, sector La Suerte, comuna de Los Ángeles | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40057544-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | N | 60223 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40059157-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | N | 48937.146 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE RIBERAS EN RIO ANDALIEN VARIOS SECTORES REGION DE BIOBIO | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40059157-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | N | 32850.854 | 32850.854 | 1. OBRAS | Servicios de Maquinarias para limpieza y despeje de estero Nonguén en la comuna de Concepción | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40062225-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO HUALQUI Y LA ARAUCANA, COMUNA DE HUALQUI, AÑO 2024 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTEROS HUALQUI Y LA ARAUCANA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO 2024-2025 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40063421-0 | EJECUCION | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 53310 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40063554-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 42415 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estero Dichato y Collen, Comuna de Tomé, Región del Biobío | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40063638-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA, ESTERO LAS ÁNIMAS, COMUNA DE HUALQUI 2024-2025 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Biobío | 40064860-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | N | 1827468.369 | 1078848.268 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 2024-01-11 | 2025-07-04 | 38.54 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 20188580-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | N | 499137.948 | 181598.76 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 2024-02-03 | 2025-08-26 | 18.2 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 948815.743 | 139286.137 | 2. ESTUDIOS | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2022-12-29 | 2024-05-01 | 45.64 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30002745-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 130418.16 | 91862.4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2022-12-15 | 2024-05-01 | 89.98 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | A | 39448 | 0 | 2. ESTUDIOS | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30034469-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | A | 29952 | 0 | 2. ESTUDIOS | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 98.82 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | A | 114149.627 | 114149.627 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2022-02-01 | 2023-12-18 | 99.9 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | A | 14656.3 | 14656.3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | 2022-02-01 | 2023-12-29 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | N | 1120273 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30063942-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | N | 135000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 2024-10-07 | 2026-04-30 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | A | 57869.374 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 2022-06-30 | 2023-09-23 | 100 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | A | 4521.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | AROLDO CURIFIL HUIRIQUEO Y OTROS - LOTE 6 | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | A | 8974.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RICARDO BRUN FREY - LOTE 6A | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | A | 747.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RICARDO BRUN FREY - LOTE 6A | 2023-03-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | N | 1420.45 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO DEFINITIVO DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CANALES DE RIEGO PROYECTO FAJA MAISAN, OBRA CANAL CALIFORNIA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | N | 9009.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | ESTUDIO DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CANALES FAJA MAISAN, OBRA CANAL LOS AVELLANOS SUR | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | N | 51000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30098257-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | N | 4247.849 | 247.849 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30099413-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | A | 369241.401 | 114637.893 | 2. ESTUDIOS | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 2023-12-14 | 2025-02-06 | 23.93 | MALLECO | LUMACO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | A | 277209.903 | 277209.903 | 1. OBRAS | Construccion Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 100 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | A | 24739.826 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 60.93 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | N | 440000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 2024-09-06 | 2026-08-27 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 30101997-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | N | 83737.45 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 2024-09-27 | 2026-09-17 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40010186-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | A | 110781.3 | 110781.3 | 1. OBRAS | Conservacion Global Colectores Primarios de Aguas Lluvia Comunas de Temuco y P. las Casas, 2023 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 100 | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40025997-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | A | 5473.166 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | 100 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40027158-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | A | 826972.066 | 466648.652 | 2. ESTUDIOS | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 2023-08-23 | 2024-12-20 | 37.68 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40027158-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | A | 361636.934 | 142649.114 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 2023-08-15 | 2024-12-07 | 60.2 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40039443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | A | 1736.053 | 1736.053 | 1. OBRAS | Conservación con enrocado en Río Alpehue en sector Alpehue, Comuna de Melipeuco Región de la Araucanía. | 2022-09-13 | 2023-02-10 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40039443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | A | 109159.372 | 109159.372 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco 2023, Región de la Araucanía | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40039443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | A | 11412.533 | 11412.533 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2023, Región de la Araucanía | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40039443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | A | 814601.592 | 814601.592 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Cautín, sector Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 2023-06-29 | 2024-03-15 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40039443-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | A | 135471.151 | 135471.151 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera en Río Huichahue, sector Coipolafquén, comuna de Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | 2023-04-20 | 2024-01-18 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047390-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Ajuste Decreto Arica- Aysén | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047390-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047390-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 14938 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 727486.123 | 727486.123 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Pedregoso, comuna de Freire, Región de la Araucanía 2023 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 840062.786 | 840062.786 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Toltén, sector Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía 2023 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 904916.495 | 612716.61 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Enrocado y Gaviones en Estero Pirén, comuna de Toltén, Región de la Araucanía 2023 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 70 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 422955.496 | 150367.323 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | 2023-12-12 | 2024-07-09 | 35.32 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | A | 182620.711 | 182620.711 | 1. OBRAS | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Mazanoco, sector urbano de Curacautín, Región de la Araucanía 2023 | 2023-12-12 | 2024-05-10 | 74.58 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | 2024-08-01 | 2025-03-29 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | 2024-08-03 | 2025-04-30 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 220228.458 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | 2024-07-31 | 2025-04-27 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | 2024-08-08 | 2025-03-06 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047436-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | N | 180000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Riberas 2024 Global | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047517-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | N | 333610.385 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047517-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | N | 944663.152 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | N | 162408.82 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ BIOBÍO SUR TERCERA ETAPA, KM 114 Y 125, COMUNAS DE COLLIPULLI Y ANGOL - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-09-30 | 2024-11-14 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | N | 280000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | N | 282591.559 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa IV, Comuna de N. Imperial, año 2024 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | N | 619865.621 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40047587-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | N | 250000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | 2024-09-05 | 2025-02-02 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40058564-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | A | 2208809.85 | 1670652.357 | 1. OBRAS | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector Amanecer y Villa el Portal, Comuna de Temuco | 2023-12-12 | 2024-08-18 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40058564-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | A | 873380.386 | 764480.425 | 1. OBRAS | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector urbano de Lautaro, Región de la Araucanía | 2023-12-12 | 2024-07-09 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40060716-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40064630-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | La Araucanía | 40064630-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Boquihue, Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 30396475-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | A | 2277.916 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | 100 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40039444-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | A | 426499.73 | 426499.73 | 1. OBRAS | Conservación de riberas río San Juan en Corral Región de los Ríos 2023 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40039444-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | A | 8524.036 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2023-01-24 | 2024-09-15 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40039444-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | A | 181034.366 | 41916 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2023-01-24 | 2024-09-15 | 50 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 34613.252 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 2024-01-24 | 2024-08-11 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 280174.119 | 213652.167 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 2024-01-24 | 2024-08-11 | 76 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 1183213.963 | 104750.437 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | 2024-03-23 | 2025-01-17 | 8.7 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 712959.128 | 354719.098 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 49.8 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA PARTE 2 REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 175000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 COMUNAS DE PANGUIPULLI Y LOS LAGOS | 2024-09-23 | 2025-05-21 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047438-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | N | 187247.388 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | 2024-08-30 | 2025-04-27 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047518-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 58940.129 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047518-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 300888.233 | 198213.804 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 66.2 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047518-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 381802.558 | 297747.452 | 1. OBRAS | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 2024-01-23 | 2024-11-10 | 79 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40047518-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 70033.08 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 2024-01-23 | 2024-11-10 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Ríos | 40057995-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30131955-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | N | 132962 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2024-08-08 | 2026-04-30 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30131955-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | N | 310 | 64.033 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Construcción Obras de Control Aluviona Parque Vicente Pérez Rosales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | A | 1219548 | 741583.907 | 1. OBRAS | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2023-12-21 | 2025-04-14 | 41 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | A | 167313 | 92668.681 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 38 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | N | 3461.25 | 3461.25 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376622-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | N | 5298.311 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | N | 6346.26 | 6346.26 | 5. EXPROPIACIONES | LOTE V-7B ROL 2189-101 COMUNA PUERTO MONTT | 2024-02-01 | 2024-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | N | 5063.684 | 63.684 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 30376623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | N | 18446.005 | 18446.005 | 5. EXPROPIACIONES | Resol. Fiscalia Nº 50 DE FECHA 19/04/23 Lote(s) Nº A6 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR LOS COIGUES DE ALERCE REGION DE LOS LAGOS | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010873-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | A | 112570 | 49400 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40010874-0 | DISEÑO | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | A | 111279 | 67084.246 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40021417-0 | DISEÑO | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | A | 20700 | 20700 | 2. ESTUDIOS | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2021-10-22 | 2024-07-07 | 96 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40021417-0 | EJECUCION | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025792-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | A | 4848 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2022-12-22 | 2024-09-12 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40025792-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | A | 103024.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2022-12-22 | 2024-09-12 | 59 | OSORNO | OSORNO
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036789-0 | DISEÑO | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | N | 88602 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036789-0 | DISEÑO | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | N | 155 | 32.015 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036790-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | N | 84873 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40036790-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | N | 155 | 32.018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | A | 403618.5 | 391864.77 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Río Puñon, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2023-10-12 | 2024-03-30 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 475624.142 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río El Salto, Sector valle El Tigre, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 2024-09-20 | 2024-12-29 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 456375.858 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2024-09-06 | 2025-01-04 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047439-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 17195.5 | 0 | 1. OBRAS | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Matadero, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 2024-09-27 | 2024-12-11 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40047519-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | A | 875670 | 861770.539 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2023-12-30 | 2024-06-17 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40049756-0 | DISEÑO | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | N | 700 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40049756-0 | DISEÑO | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diario Oficial Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40058647-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES COMUNA DE PTO. VARAS, REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 49104.16 | 49104.16 | 1. OBRAS | Servicio de Arriendo de Maquinaria en Cauce Sin Nombre y Río Rollizo, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2023-12-14 | 2024-03-13 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40064691-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Atravieso Red Primaria Quebrada Honda, calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Los Lagos | 40064775-0 | EJECUCION | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 30109452-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | A | 258294.731 | 258294.731 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, CANAL SARGENTO ALDEA SUR | 2023-11-04 | 2024-05-02 | 100 | AYSEN | AYSEN
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 740967.594 | 740967.594 | 1. OBRAS | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 2023-12-30 | 2024-07-07 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 264247.654 | 264247.654 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA EN RÍO CHIRIFO, PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 2023-12-14 | 2024-05-12 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 662120.593 | 662120.593 | 1. OBRAS | Conservación con refuerzo de ribera Río jeinimeni, Comuna Chile Chico | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 172747.677 | 172747.677 | 1. OBRAS | Conservación con refuerzo de ribera, desembanque y restitución en río Pascua, Puyuhuapi y desembanque y corte de vegertación arroyo Sin Nombre, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes. | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 673985.214 | 673985.214 | 1. OBRAS | Conservación con refuerzo de riberas Río Lechoso, Comuna Río Ibañez | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 490583.969 | 490583.969 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL ENGAÑO Y RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2023-12-22 | 2024-06-28 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 397851.637 | 397851.637 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR POLIDEPORTIVO, ETAPA II, AÑO 2023 | 2023-11-10 | 2024-06-07 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 3979.36 | 3979.36 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHIRIFO PUERTO RIO TRANQUILO COMUNA DE RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN 2023 | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | A | 16000.001 | 16000.001 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023 | 2023-11-23 | 2024-01-22 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | 2024-12-25 | 2025-06-23 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 284270.767 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO LECHOSO, ETAPA 2 LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, AÑO 2024 | 2024-08-07 | 2025-01-04 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2024-10-28 | 2025-05-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Restitución de Cauce Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 60000 | 60000 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023-2024, ETAPA II | 2024-01-24 | 2024-03-24 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 53550 | 19170.9 | 1. OBRAS | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 | 2024-05-30 | 2024-09-07 | 35.8 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 60021.919 | 51799.93 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O´HIGGINS, AÑO 2024 | 2024-04-23 | 2024-06-22 | 58 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA III | 2024-09-10 | 2024-12-19 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047440-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | N | 135000 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Maquinaria para Rehabilitación y Encauzamiento Río Turbio Comuna de Lago Verde Región de Aysén 2024 | 2024-07-08 | 2024-10-16 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047520-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | A | 1028572.048 | 754637.208 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Ciudad de Coyhaique 2023-2024 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 73 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047520-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | A | 1092273.889 | 921640.044 | 1. OBRAS | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Puerto Aysén, Año 2023 | 2023-12-22 | 2024-07-29 | 89 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047520-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 230000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | 2024-08-09 | 2025-03-07 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047569-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 293397.946 | 89007.129 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA SIN NOMBRE, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2023 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 30 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047569-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 337300.17 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, COYHAIQUE, 2023 | 2024-05-17 | 2024-11-13 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047591-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | A | 657163.163 | 657163.163 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL CHILE CHICO 2023-2024 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047591-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | A | 505381.47 | 505381.47 | 1. OBRAS | Conservación Canal Matriz, Sistema de Riego Canal Fachinal 2023 - 2024 | 2023-12-30 | 2024-06-13 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047591-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 288680.672 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | 2024-08-15 | 2025-02-11 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047591-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 393237.061 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | 2024-08-08 | 2025-02-04 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40047591-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | N | 237005.064 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL BAHÍA JARA 2024 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO LOS SAUCES, COMUNA DE CHILE CHICO | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL BOSQUE, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 1, COMUNA DE CHILE CHICO | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 51900 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO BLANCO, COMUNA AYSEN | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO EMPERADOR GUILLERMO, COMUNA DE AYSEN | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 30000 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 3, COMUNA DE CHILE CHICO | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Aysén | 40064355-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | N | 45000 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | N | 194066.985 | 55780.06 | 2. ESTUDIOS | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | 2024-03-05 | 2025-04-14 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | N | 78245.415 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones DOH 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | N | 258155.577 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | 2024-07-29 | 2025-09-17 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | N | 207.038 | 72.038 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones DOH 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO COL FREI-STA ANA Y CONST COL CAÑAS 1 Y 2, RÍO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | N | 321 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones DOH 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | FACTIBILIDAD | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | A | 13155.741 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 2023-11-28 | 2025-01-23 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | FACTIBILIDAD | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | A | 288087.1 | 168109.891 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 2023-11-28 | 2025-01-23 | 74.1 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | A | 174604.38 | 174604.38 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS E ISLAS ENTRE RIO HOLLEMBERG Y LAGUNA BLANCA, 2023-2025; ETAPA II: LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, 2023_2024 | 2023-12-27 | 2024-05-25 | 100 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | N | 133413.831 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, Comuna Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2024 | 2024-07-09 | 2024-12-06 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | N | 87084.311 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2024 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | N | 294682.616 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Rio Agua Fresca y Leñadura mediante limpieza y perfilamiento, Punta Arenas, 2024 | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | N | 140099.36 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante limpieza y desembanque, Punta Arenas 2024 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | N | 705001.816 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL SISTEMA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS - 2024 | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2023 - 2025 | N | 151567.465 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2024 | 2024-07-10 | 2024-12-07 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40059766-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | A | 203500 | 203500 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | pagos Convenio Arriendo Maquinaria DOH - DV | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0203 | Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | 40059766-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | N | 203500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | pago 2 DV convenio maquinaria fiscal DOH DV | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30077061-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | N | 31280 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 2024-11-01 | 2030-07-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | A | 23000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2020-01-21 | 2023-04-01 | 95.29 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | A | 532000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083248-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | N | 310000 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA A-133 SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-11-19 | 2025-07-17 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | DISEÑO | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | A | 13499.976 | 13192.976 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2016-03-08 | 2023-06-30 | 100 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30083427-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | N | 50000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 14 15 SENDA DE PENETRACION CARITAYA-MULLURI S: CONDUMAYA-EMPALME RUTA A-387 | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091216-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | A | 69200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30091479-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132075-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | A | 192357.144 | 67605.412 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 2021-09-07 | 2023-08-28 | 9 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30132117-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | A | 146800 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30135076-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | A | 15000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 2020-10-06 | 2021-10-16 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | A | 27599560.404 | 15275145.26 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | 15.82 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | A | 577000 | 314145.94 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2023-07-31 | 2026-07-31 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30239372-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | N | 29440 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 2024-11-01 | 2030-07-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | A | 8754.219 | 8754.219 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | A | 181304.8 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 89035.738 | 89035.738 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 9423 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 24546 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 41 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 11555.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 18445.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8-A 9-A 10-A 12-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 32028.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13-A 15-A 21-A 22-A 24-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 21299.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 43-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 39590.045 | 39590.045 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 27 29 30 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 62894.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25-A 26-A 39-A 40-A 45-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 26756.319 | 26756.319 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 49 50 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 38634 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46-A 48-A 49-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30241272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | N | 5732.979 | 5732.979 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta A-27 S: KM 32 al 40,2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | A | 12364.508 | 12364.508 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | N | 15325.324 | 15325.324 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 96 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | N | 6903.488 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 63 64 65 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30244022-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | N | 84406.68 | 84406.68 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30300972-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | N | 31280 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 2024-11-01 | 2030-07-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | A | -27380 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2019-06-19 | 2022-12-17 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | A | 28957.6 | 1577.6 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2019-06-19 | 2022-12-17 | 89.44 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | A | -18451.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2016-05-27 | 2024-10-23 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30301322-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | A | 96967.687 | 39322.4 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2016-05-27 | 2024-10-23 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30364289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | N | 1392010 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30364289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | N | 65000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30364290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | N | 1009000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30364290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | N | 151000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458888-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | A | 4000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | 2020-10-03 | 2021-10-28 | 97.79
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30458889-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | A | 81963.156 | 12654.846 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 82.7 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459183-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | A | 12277798.962 | 8937659.962 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 2023-11-15 | 2025-02-07 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30459736-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | A | 117366 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2017-09-14 | 2025-05-10 | 99.86 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | A | 1170470 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 2021-06-10 | 2024-04-29 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | A | 1874215.077 | 1874215.077 | 1. OBRAS | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 2021-06-10 | 2024-04-29 | 24 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | A | 84995.253 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 2021-06-29 | 2024-01-29 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30466542-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | A | 118586.673 | 118586.673 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 2021-06-29 | 2024-01-29 | 95 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | A | -1070861.805 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 2019-06-15 | 2023-05-25 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481284-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | A | 1083785.59 | 12923.785 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 2019-06-15 | 2023-05-25 | 100 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30481307-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | A | 73500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2018-11-23 | 2020-09-13 | 100 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 30483079-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | A | 156850 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 2021-01-01 | 2022-10-23 | 46.58 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 1149967.759 | 206556.924 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 85.49 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | -740000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | -571209 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 884592.904 | 112383.594 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 87.49 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | -855000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 1185563.027 | 134969.568 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 82.54 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 503301.996 | 312675.163 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 77.28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 1200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 478550.635 | 275862.452 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-12-25 | 2024-12-04 | 86.36 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | -176373.51 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2020-12-25 | 2024-12-04 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | -132292.956 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-01-01 | 2024-12-11 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 363708.445 | 216778.685 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-01-01 | 2024-12-11 | 87.48 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40010935-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | A | 321026.927 | 186617.972 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-10-16 | 2025-09-25 | 66.67 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40022986-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | A | 389883 | 295675.16 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 2021-08-17 | 2024-12-29 | 87 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 52339.215 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-03-19 | 2022-01-23 | 99.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 34813.121 | 34813.121 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-06-03 | 2022-02-28 | 99.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 138951.093 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-04-17 | 2022-05-02 | 94.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 69004.584 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-03-25 | 2022-02-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | -7757.809 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 45710.309 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 98.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 29978.9 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-04-08 | 2022-04-05 | 99.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 148738.994 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2021-04-07 | 2022-05-15 | 95.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027082-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 145229.376 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 2021-03-12 | 2023-05-25 | 79.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40027285-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | A | 468418.311 | 40813.311 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2023-10-18 | 2025-06-29 | 5.39 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | EJECUCION | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | A | 5000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2021-04-07 | 2022-06-01 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40029505-0 | EJECUCION | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | A | 5000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2021-03-24 | 2022-05-18 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40030971-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | A | 266003 | 184881.191 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A&#8208;135 Sector Acceso Central &#8208; Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | 2022-12-28 | 2024-06-20 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40033187-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | A | 95219.663 | 35334.433 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 2023-10-25 | 2025-07-06 | 9.22 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40035392-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 2746.355 | 2746.355 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2022-07-28 | 2023-05-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40037286-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | A | 229802.415 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | 2023-11-28 | 2025-12-17 | 0 | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | N | 1233180 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | N | 2243764.922 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | N | 130000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | N | 130000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038462-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | N | 206 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 1261369.431 | 1238451.933 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-10-03 | 2024-07-29 | 98.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 2604596.49 | 1871801.46 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-13, SECTOR PAMPA CONCORDIA ¿ SAN MARTIN, DM. 0,00 AL DM. 33.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-10-26 | 2024-11-02 | 71.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 5462288.461 | 2758666.483 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-10-31 | 2024-11-06 | 50.411 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 106079.527 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2023-10-31 | 2024-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | A | 5038931.991 | 3188236.302 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2023-10-31 | 2024-10-25 | 63.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40038474-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | N | 1866187.693 | 22182.256 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2024-02-06 | 2024-09-03 | 0.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40039735-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2023 | A | 4500 | 4500 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022,SECTOR 1 KM. 2027 AL KM. 2031 CUESTA CHACA NORTE; POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2023-01-21 | 2023-10-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 3183556.278 | 1794688.456 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-20 | 2024-10-19 | 57.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 3297009.305 | 573997.715 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-10 | 2024-10-01 | 19.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 3595606.266 | 696977.011 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-10 | 2024-10-21 | 21.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 295587.476 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-21 | 2024-11-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 2807467.777 | 1452350.402 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-21 | 2024-11-18 | 53.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 90899.025 | 90899.025 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-20 | 2024-07-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 4431532.27 | 1193282.242 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-04-26 | 2024-11-13 | 38.44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 817054.225 | 617305.523 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR AYCO ¿ CRUCE RUTA A-319, DM. 29.600,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-01 | 2024-07-09 | 90.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 1925956.306 | 1382104.232 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - AYCO, DM. 0,00 AL DM. 29.600,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-04-27 | 2024-08-03 | 83.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 22788.997 | 22788.997 | 1. OBRAS | Conservacion de Elementos de Seguridad Vial en Caminos Basicos, por Sectores, varias rutas, Región de Arica y Parinacota | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 69770.175 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-17 | 2024-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 412760.821 | 331771.625 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-17 | 2024-06-11 | 87.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 107386.528 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 401624.022 | 364317.701 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 94.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 677146.402 | 392470.656 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-08-22 | 2024-11-14 | 65.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 398623.688 | 384428.968 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - CRUCE RUTA A-319, DM. 0,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-17 | 2024-08-03 | 98.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40043720-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | A | 15412.014 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - CRUCE RUTA A-319, DM. 0,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2023-06-17 | 2024-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40047683-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | A | 976367.631 | 966895.231 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 1955 al 2053 y del km 2063 al 2080 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2023-05-18 | 2024-02-11 | 99.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40047683-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | A | 238649.796 | 238649.796 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 2053,00 al 2058,700 por sectores. Región de Arica y Parinacota | 2023-05-18 | 2024-03-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40047683-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | A | 440332.528 | 397527.977 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023,Cuesta Acha, km 2058,700 al Km 2063,00 por sectores | 2023-05-18 | 2024-03-19 | 96.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40047686-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 XV REGIÓN | A | 231485.901 | 161663.468 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2023-07-20 | 2024-06-14 | 90.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40047688-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | A | 158123.399 | 151919.017 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 99.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 2096000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-11-05 | 2025-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 994861 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-04 | 2025-07-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 139573 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 93048 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40049918-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40051786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 279000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-25 | 2025-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 345000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI -CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-25 | 2025-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-07-26 | 2025-03-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-25 | 2026-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 223000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | 2024-11-13 | 2025-07-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-25 | 2026-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 480000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 2024-11-25 | 2026-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054024-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | N | 1000 | 220.114 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054740-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | A | 1615029.345 | 1118488.654 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 18 al 33 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2023-12-30 | 2024-09-22 | 77.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054740-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | N | 1583983.812 | 828423.322 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 33 al 42,8 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2024-01-06 | 2024-09-12 | 52.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054740-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | N | 72426.836 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054740-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | N | 1498935.406 | 612379.609 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 41.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40054740-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | N | 1532829.592 | 529764.93 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 34.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40055517-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA - AÑO 2024 | N | 184311.615 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA, DM. 47.100,00 AL DM. 47.300,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Arica y Parinacota | 40055517-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA - AÑO 2024 | N | 100.052 | 100.052 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30076559-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | A | 62058.89 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 2010-03-16 | 2012-03-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30076559-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | A | 489.982 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 2010-03-16 | 2012-03-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | 16328.744 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | -10000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-08-23 | 2022-07-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | 46917.689 | 36917.689 | 1. OBRAS | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-08-23 | 2022-07-01 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | 222143.161 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 2015-04-18 | 2019-05-05 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30080833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | A | 79610.327 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 2015-04-18 | 2019-05-05 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30081350-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | A | 3500 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Periodica Ruta 15 CH Km 67 al Km 84 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 2011-07-07 | 2011-12-29 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30099566-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | A | 59628.886 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | 2011-01-15 | 2013-04-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | A | -89050 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2020-12-03 | 2022-11-23 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30106619-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | A | 94550 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2020-12-03 | 2022-11-23 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30113684-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | A | -353204.482 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30113684-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | A | 453204.482 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 93.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | A | -227607.106 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 2014-07-04 | 2018-06-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30122957-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | A | 257607.106 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 2014-07-04 | 2018-06-13 | 95.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | A | 4717.377 | 0 | 1. OBRAS | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2017-05-03 | 2018-04-08 | 98.68 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | A | -2408.273 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 2017-08-14 | 2018-03-12 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | A | 10599.213 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 2017-08-14 | 2018-03-12 | 90 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30224223-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | A | 7000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 2019-09-03 | 2020-10-26 | 99.9 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | A | -1327.679 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2015-07-06 | 2016-06-06 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30259123-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | A | 6327.679 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2015-07-06 | 2016-06-06 | 43
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30371041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | A | 4000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 2019-12-12 | 2021-09-12 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | A | 338.788 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | N | 1089010 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | N | 169000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30398852-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | N | 161.212 | 161.212 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | A | -746602.359 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2019-06-04 | 2020-08-22 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | A | 897467.314 | 150864.955 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2019-06-04 | 2020-08-22 | 79.66 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30404773-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | N | 149135.045 | 0 | 1. OBRAS | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | A | 3490564.558 | 407008.951 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 40.3 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30447930-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | A | -3083555.607 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | A | 32572.255 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458378-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | A | 42354.845 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 70.77 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458426-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | A | 414.955 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30458426-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | N | 170.09 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 12000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-07-24 | 2020-02-19 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 359118.503 | 351510.994 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-08-30 | 2020-01-27 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 4364.095 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-10-15 | 2020-07-26 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 3500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-08-19 | 2020-02-15 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 40143.706 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2019-08-19 | 2020-06-14 | 96.75 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 4540.552 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481230-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | A | 42109.664 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | A | 385810.899 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2018-12-03 | 2019-07-31 | 20 | TAMARUGAL | PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | A | 158439.018 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-05-24 | 2020-01-19 | 0 | TAMARUGAL | PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30481275-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | A | 482.037 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-05-24 | 2020-01-19 | 100 | TAMARUGAL | PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | A | 4800 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 2020-09-16 | 2022-09-16 | 97.25 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | A | 6240 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 2021-03-23 | 2022-09-23 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30482091-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | A | 26458.789 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | A | 5016.162 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 2019-05-31 | 2020-09-22 | 99.79 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 30483132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | A | 6000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | A | 2330.001 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 2020-09-24 | 2021-05-22 | 98.89 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | A | 800 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-12-19 | 2020-10-12 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | A | 1700.022 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-12-19 | 2020-10-12 | 100 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40002723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | A | 114891.581 | 106646.813 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2019-08-07 | 2020-09-01 | 67.76 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40003986-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | N | 66000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 2024-05-14 | 2026-08-02 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | A | 40083.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | A | 18700 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 90.48 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40004533-0 | DISEÑO | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | A | 96460 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 2021-11-17 | 2022-12-12 | 91.93 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010982-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | A | 2500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 99.55 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | A | -117031.019 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 2021-04-27 | 2023-04-17 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | A | 126731.019 | 9700 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 2021-04-27 | 2023-04-17 | 95.99 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | A | 1318190.092 | 389917.161 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 2021-04-16 | 2025-03-26 | 81.7 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | A | 1064421.499 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 2021-04-16 | 2025-03-26 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40010985-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | A | 325472.169 | 186887.569 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 2021-11-05 | 2025-10-05 | 55.82 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40011757-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | N | 1807331.898 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | 2024-07-30 | 2025-03-27 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 1332603.527 | 526771.128 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 2021-09-13 | 2025-08-23 | 68.27 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 125600.146 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 2021-09-13 | 2025-08-23 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 188973.206 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 2184817.863 | 1525372.788 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 70.85 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | A | 351667.109 | 193469.109 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 2022-06-07 | 2026-05-07 | 47.47 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | N | 121362.606 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 2024-09-30 | 2026-03-30 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020281-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020521-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | N | 55000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-09-30 | 2026-08-03 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020525-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | N | 964881.666 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2024-09-30 | 2025-04-28 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 15 Ch; Acceso Tarapacá - Alto Pachica ; Región Tarapacá (Nuevo 2024) - Km 20 al 38,2 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40020526-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch; Acceso Tarapacá - Alto Pachica ; Región Tarapacá (Nuevo 2024) - Km 20 al 38,2 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 4500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 2021-06-22 | 2022-04-27 | 98.75 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027079-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 11744.617 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 99.98 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | -638447.889 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 719881.527 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 25.97 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 7099.44 | 7099.44 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | 2020-10-22 | 2021-07-19 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 2637 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 2021-03-26 | 2021-10-22 | 93.51 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 192830.059 | 185557.291 | 1. OBRAS | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 2021-05-25 | 2022-05-20 | 99.65 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027083-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 78999.905 | 69922.905 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 2021-04-23 | 2023-08-17 | 98.98 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027830-0 | EJECUCION | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | A | 11400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2021-05-11 | 2022-07-10 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 3000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 2021-03-08 | 2021-12-10 | 99.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 2400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 2021-09-09 | 2022-07-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | -151.247 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 2021-05-20 | 2021-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 3151.247 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 2021-05-20 | 2021-12-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 89.99 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 2021-08-26 | 2022-04-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 3000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 98.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 4500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 97.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 80.367 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40027832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | A | 1429.633 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 99.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030506-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | A | 313598.527 | 198455.779 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 2023-09-08 | 2025-05-30 | 22.55 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 272157.695 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Segundo Llamado, Región de Tarapacá | 2024-09-30 | 2026-07-21 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 207005.651 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 25463.397 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2024-09-30 | 2026-08-30 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 33462.417 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 2024-12-01 | 2026-11-01 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030668-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | N | 400 | 195.101 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | N | 2870980.154 | 1258909.968 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | N | 1611329.384 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | N | 217949.22 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 2024-06-14 | 2028-05-14 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | N | 32051.096 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-10-15 | 2028-09-15 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40030671-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40031013-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 355928.57 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | 2024-07-20 | 2025-04-16 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40031013-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 60406.684 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40031015-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | N | 27857.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | 2024-08-20 | 2025-12-13 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035382-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | N | 330000 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 409.732 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2022-11-09 | 2023-04-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 167175.285 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 87.362 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | -134701.841 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 1450735.752 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 2525541.873 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 15-Ch, Sector Km. 84,00 al Km. 96,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2024-01-19 | 2024-11-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40035397-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 2771145.193 | 549131.847 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 11.804 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40047506-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | N | 1748900.103 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40047506-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | N | 90.72 | 90.72 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | N | 1100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino A-45, sector km 43.1 a km 58,1 comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2024-09-30 | 2025-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | N | 1500667 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | N | 2200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 2024-10-15 | 2025-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | N | 2200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | 2024-09-30 | 2025-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40049828-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | N | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40050066-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40050066-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | 2024-09-05 | 2026-08-26 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40051714-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 5 POZO ALMONTE - HUARA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40051714-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 5 POZO ALMONTE - HUARA | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta 5 Pozo Almonte - Huara (Nuevo 2024) Segundo llamado | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40054565-0 | DISEÑO | REPOSICION PLAZA DE PESAJE HUARA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposicion Plaza de Pesaje Huara (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40055976-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | N | 8044401.483 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 2024-05-28 | 2025-01-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Tarapacá | 40056185-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION CAMINOS COMUNA DE HUARA R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | N | 605000.133 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | A | 1840000 | 1021966.253 | 1. OBRAS | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 2020-03-05 | 2024-12-20 | 55.15 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | A | 27535 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 97.77 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30069291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | A | 459114.795 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 0 | EL LOA | OLLAGUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | A | 698000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 502305.68 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 MEJ CIRCUNVALACION CALAMA, S: YALQUINCHA-POBLACION TUCNAR HUASI | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30123640-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 3462.336 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Circunvalación Calama, S: Yalquincha-Población Tucnar Huasi | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | A | 2685226 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-08-03 | 2024-07-19 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | A | 11635818.442 | 11100741.397 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-08-03 | 2024-07-19 | 0.8 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | A | 389320.098 | 243307.018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-08-16 | 2024-07-16 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | N | 162235.433 | 0 | 1. OBRAS | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | 2024-06-27 | 2025-04-23 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30131463-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | N | 4795270 | 4309940.898 | 1. OBRAS | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | 2024-06-27 | 2025-04-23 | 94.03 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30132606-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | A | 301000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2020-08-21 | 2024-10-29 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30388473-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | A | 49270.592 | 49270.592 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta B-207 Sector: Río Grande - Machuca, Región de Antofagasta. | 2022-10-03 | 2024-04-30 | 100 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30390475-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 573761 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-06-30 | 2024-07-05 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30390475-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3020739 | 3020430.78 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-06-30 | 2024-07-05 | 95 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30390475-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 11738.349 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-07-08 | 2024-07-08 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30390475-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 126761.651 | 70896.375 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 2022-07-08 | 2024-07-08 | 99.99 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 51800001.021 | 19997511.021 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 2023-01-24 | 2026-01-08 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 270051.41 | 231492.125 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 2023-01-31 | 2026-01-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30427024-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 69368 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | 2024-11-29 | 2026-03-29 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | A | 419.958 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | N | 706960 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 2024-08-30 | 2027-05-19 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | N | 96187 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458834-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | N | 160.084 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta 23 - CH, sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo dm 68.518,561 - dm 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 2024-09-30 | 2026-12-19 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo DM 68.518,561 al DM 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 2024-08-29 | 2027-01-29 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30458843-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | A | 418.83 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 2024-08-28 | 2027-07-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | N | 89209 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | N | 164.213 | 164.213 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483148-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2029-04-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483353-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | N | 90084 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 30483353-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | N | 550 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Publicación Licitaciones Mejoramiento ruta B-243. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 3793081.625 | 1885510.779 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 73.67 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 2534916.512 | 1458299.775 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 86.92 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 331448.831 | 192283.852 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 2021-03-10 | 2025-01-18 | 82.64 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 323552.282 | 191837.282 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | 2021-02-02 | 2024-12-13 | 84.03 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | -107426.125 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | 2021-03-10 | 2024-04-10 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40002709-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | A | 116085.494 | 4716.386 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | 2021-03-10 | 2024-04-10 | 86.75 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40003476-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | A | 44539.2 | 44539.2 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | 2021-10-12 | 2024-03-02 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | A | 334204.42 | 160122.42 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 2021-11-17 | 2024-12-31 | 30 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004174-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | A | 226071.765 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 2021-03-04 | 2023-11-19 | 76.71 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004256-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | A | 249035.9 | 119935.9 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 71.63 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40004311-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | A | 729730.82 | 631056.82 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | 2023-09-29 | 2026-02-15 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 161463.543 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 2386539.67 | 1747368.093 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | 75.5 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 1260999.84 | 733999.84 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 2020-10-31 | 2024-10-10 | 86.1 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 1108989.489 | 615136.329 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | 53.1 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 176923.001 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 2021-05-18 | 2025-04-27 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 1382842.849 | 734563.023 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 2021-05-18 | 2025-04-27 | 75.24 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 1210141.234 | 837141.234 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 70.45 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 70152.922 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 921206.967 | 643386.28 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 76.87 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 1231440.491 | 1000356.729 | 1. OBRAS | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | 38.28 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 279378.331 | 108519.754 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | 65.2 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 322428.106 | 178682.278 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 2021-02-08 | 2024-12-19 | 86.39 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | -165281.845 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 2021-02-01 | 2024-12-12 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 329533.474 | 164251.629 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 2021-02-01 | 2024-12-12 | 83.7 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | -327060.96 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 202 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 473148.658 | 146087.698 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 202 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | 68.28 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 339938.123 | 195652.698 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUE | 2022-07-12 | 2026-05-22 | 49.37 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | -461289.595 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 612589.641 | 151300.046 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | 49.54 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011228-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | A | 339616.417 | 210572.772 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | 2023-11-09 | 2026-02-09 | 30.63 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40011764-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | A | 142510.502 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 2021-10-22 | 2025-05-24 | 79.85 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40020590-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema Iluminación Túnel Galleguillos; 3er llamado; Nuevo 2023 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40020590-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Iluminación Túnel Galleguillos; Segundo llamado; Nuevo 2023 | 2024-12-01 | 2025-11-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40027833-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | A | 8500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32500 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2022-07-21 | 2022-12-28 | 99.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40029491-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | A | 1775 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 2021-02-26 | 2023-05-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40031002-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | A | 436026.606 | 76883.606 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | 2022-12-12 | 2025-07-29 | 30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40031004-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | A | 394673.832 | 302680.832 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción conexión Vial Sector Pan de Azúcar - Aguas Calientes - Cr. Ruta 5 CMT, Región de Antofagasta. | 2022-12-28 | 2024-09-23 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40031012-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40031012-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 2024-12-30 | 2026-02-27 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40031012-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 200001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 2024-10-30 | 2026-04-30 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40032217-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | 2024-12-30 | 2027-10-21 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40033971-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | A | 141997.6 | 93336.936 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 &#8208; Taltal, Región de Antofagasta | 2022-08-30 | 2024-10-18 | 80 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40034120-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | A | 44655.55 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 2023-11-14 | 2025-02-06 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40034120-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | A | 349169.665 | 101410.115 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 2023-11-14 | 2025-02-06 | 13.1 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40035398-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 346.292 | 346.292 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 29, KM. 13,000 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2022-10-05 | 2023-03-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40035398-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 662867.383 | 662867.383 | 1. OBRAS | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 2023-05-19 | 2024-01-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40035398-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1461163.836 | 1056225.975 | 1. OBRAS | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 48.127 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40035403-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | A | 12500 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | 2022-07-26 | 2023-02-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40035403-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | A | 66310 | 49999.399 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 2022-03-07 | 2024-01-01 | 97.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 488499.088 | 166499.088 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 2023-09-15 | 2026-02-11 | 13.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 660691.456 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | 2024-08-12 | 2028-07-22 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 106181.545 | 0 | 1. OBRAS | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 32347.856 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | 2024-09-30 | 2028-08-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 21880 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | 2024-09-30 | 2028-08-30 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40038495-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Conservacion G.Mixtas Caminos Red Vial Reg. Antofagasta 2023 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40039401-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | A | 622194.392 | 512623.202 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | 2023-10-03 | 2025-09-22 | 0 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40039586-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 2022-2023 | A | 456500.315 | 288487.811 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2022 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | 77.325 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40039622-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40039622-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 2025-07-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40039622-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 2025-07-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40040172-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | A | 1111675.599 | 1034436.884 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONSERVACION RUTA B-357, KM. 0,000 AL KM. 12,500 Y RUTA S/-R-B-361, KM. 0,000 AL KM. 3,900, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 2023-08-10 | 2024-03-07 | 98.95 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40040172-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | A | 12042.375 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA CONSERVACION RED VIAL; PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2023 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 100 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40040172-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | N | 1779100 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 2024-05-28 | 2025-03-24 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043722-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | A | 4256743.884 | 2862983.734 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | 45.024 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043722-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | A | 2193.502 | 2193.502 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-145, S: CRUCE RUTA 21CH - ACC. CUPO, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA | 2023-04-20 | 2023-12-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043722-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | A | -57421.861 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 2023-07-17 | 2024-10-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043722-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | A | 439146.803 | 275846.524 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 2023-07-17 | 2024-10-09 | 63.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043722-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | A | 146714.891 | 146714.891 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO;NUEVO 2023 | 2023-06-02 | 2024-05-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043821-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | 2024-12-30 | 2027-10-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40043821-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | N | 90.046 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Publicidad Licitaciones Estudio de Impacto Ambiental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40046667-0 | DISEÑO | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-09-17 | 2025-12-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-09-17 | 2025-05-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 2103500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-09-17 | 2025-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-10-08 | 2025-12-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049829-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Propuestas Proyecto CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049879-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-710 SECTOR PARANAL - VARILLA | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-710 Sector Paranal - Varilla (Nuevo 2024) | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049895-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construccion Ruta Costera Sector: Caleta El Cobre - Caleta Coloso CMT (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-09-25 | 2025-07-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | N | 315000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40049903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | N | 1500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones, Proyecto CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | 2024-11-28 | 2028-11-07 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395524); NUEVO 2024 | 2024-11-28 | 2028-11-07 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050017-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050180-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | A | 404.951 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40050180-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | N | 190.098 | 95.049 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054926-0 | EJECUCION | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Publicidad Proyecto AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, REGION ANTOFAGASTA; NUEVO 2023. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054926-0 | EJECUCION | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | N | 163118.4 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 2024-03-19 | 2024-09-15 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054926-0 | EJECUCION | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | N | 1540632.04 | 973810.04 | 1. OBRAS | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 2024-03-19 | 2024-09-15 | 23.03 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054926-0 | EJECUCION | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | N | -56967.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 2024-04-09 | 2024-10-09 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40054926-0 | EJECUCION | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | N | 311977.75 | 123267.694 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 2024-04-09 | 2024-10-09 | 57.05 | EL LOA | CALAMA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056260-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056260-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | N | 223752.85 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 2024-05-24 | 2025-08-17 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056260-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | N | 90.046 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Publicidad Licitaciones Mejoramiento Ruta B-262 acc. Norte Mejillones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056263-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056263-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Pavimento Ruta 24 S: Colupo-Crucero .Prov Tocopilla, Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 2024-08-01 | 2026-06-01 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | N | 68473 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 2024-06-04 | 2025-10-27 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40056277-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | N | 80.042 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Publicidad Licitaciones Mejoramiento Ruta B-180 y B 168 Acc M. Elena . | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40058856-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Proyecto Conservación Caminos Básicos, Región de Antofagasta 2023-2025; Región de Antofagasta | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40058856-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | N | 733409.732 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 2024-09-30 | 2025-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40058856-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | N | 65000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 2024-10-02 | 2025-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Antofagasta | 40058856-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | N | 462897.604 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta Sin Rol (B-270), Km. 0,000 al Km. 2,100, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta;Nuevo 2024 | 2024-06-07 | 2025-02-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30081108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | A | 14000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30106221-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | A | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 2013-05-28 | 2017-09-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 300 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2015-12-01 | 2017-10-06 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 6260524.679 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 2023-11-04 | 2025-06-26 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 5440 | 3696 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 2021-02-03 | 2022-10-26 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | -1744 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 2021-02-03 | 2022-10-26 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 487941.735 | 281788.541 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 2023-11-14 | 2025-05-07 | 26.37 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | A | 13000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124429-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | N | 71.484 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124738-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | A | 445000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2018-11-29 | 2025-10-08 | 23.4 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | A | 2158.419 | 1123.128 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | A | 74661.764 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 33857.087 | 33857.087 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 8-A 8-B MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 29009.209 | 29009.209 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 128710.068 | 128710.068 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 19 20 21 22 23 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 72988.294 | 72988.294 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 25 26 27 28 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 138038.488 | 138038.488 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 217898.874 | 217898.874 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 33 34 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 275886.208 | 275886.208 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 11 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30124739-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | N | 126791.589 | 126791.589 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 12 13 14 15 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30131594-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | A | 297424.07 | 135313.745 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | 2023-07-14 | 2025-11-30 | 0 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30132982-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | A | 200 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 2019-07-18 | 2020-10-23 | 100 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30134894-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | A | 265000.155 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 2021-04-05 | 2023-02-24 | 99 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30224273-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | A | 3721.694 | 3721.694 | 1. OBRAS | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 2019-12-27 | 2020-06-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30273579-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | A | 33424 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30273579-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | A | 48878 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30290175-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | A | 528427.8 | 142714.8 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2022-12-17 | 2025-12-01 | 51.7 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30370926-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | A | 1500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 124122.862 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 98.28 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | -592697.475 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 662697.475 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 90.05 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | -313218.173 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 333218.173 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 95.48 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | -360245.273 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30371173-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | A | 493245.273 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 93.6 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 500010 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 2024-07-03 | 2026-06-23 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30387092-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | N | 75000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30388972-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | N | 390600 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2024-08-15 | 2027-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30388972-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30455272-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | A | 990.8 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2017-12-12 | 2021-06-30 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30456923-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | A | 4450 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 2019-03-20 | 2022-06-11 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30457123-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | A | 26710 | 14111 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 85 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30458877-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | N | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 31-Ch Sectores Cuesta Codoceo y El Salto (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2028-02-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30460679-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | A | 230080 | 110119.2 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 2019-07-12 | 2024-03-27 | 98.65 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30481234-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | A | 150 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | 2018-10-19 | 2019-04-17 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30481278-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | A | 938.759 | 938.759 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 2018-08-09 | 2019-06-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30481760-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | N | 272336 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | 2024-04-29 | 2026-04-19 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30483189-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-489 S: Alto Del Carmen - El Corral (Nuevo 2024) | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30487155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | A | 416.957 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 30487155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | N | 83.043 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40002728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | A | 22524.216 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 2019-06-26 | 2021-12-12 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40004538-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | A | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2021-10-06 | 2023-09-26 | 27.18 | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1321391.096 | 647654.34 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 55.95 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 2127323.321 | 1305305.485 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 46.4 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1921000 | 1273693.035 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 2021-04-08 | 2025-03-18 | 68.88 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 2059875.715 | 1234093.855 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 2022-06-08 | 2026-05-18 | 44.41 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1788989.677 | 896716.777 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-08-20 | 2025-07-30 | 51.39 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1504736.2 | 1053539.132 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 73.5 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 1276683.953 | 1030953.953 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 67.11 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 336833.584 | 202121.198 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 56.66 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 326625.312 | 209077.612 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 66.19 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 328130 | 206713.801 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 62.27 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 267807.944 | 147206.141 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 2022-09-07 | 2026-07-18 | 42.61 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 337065.956 | 209780.507 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 67.42 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 104664.688 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 2023-01-16 | 2026-11-26 | 12.97 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011013-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 298872.256 | 193980.306 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 53.04 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | A | 442.246 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2020-12-18 | 2021-10-14 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011014-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | A | 2006.87 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2020-12-18 | 2021-10-14 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 39132.241 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 2020-11-18 | 2022-03-01 | 94.93 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 600 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 2021-05-01 | 2022-01-10 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 24763.043 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 2021-02-23 | 2022-02-13 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011016-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | A | 7618.603 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 2021-02-23 | 2022-02-13 | 97.65 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011110-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | A | 62181 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | 2021-09-14 | 2024-04-01 | 75.39 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011741-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2024-08-16 | 2026-02-07 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40011741-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | N | 81.17 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40020320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE PAIPOTE 1 Y 2 | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40020326-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | A | -11290 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40020326-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | A | 24016.363 | 5632.876 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2021-08-09 | 2024-01-26 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40020330-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | N | 22883 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, Tierra Amarilla y Puente Maitencillo y Accesos (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40026114-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | A | 666635 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama | 2023-12-22 | 2026-07-09 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 3056.146 | 3056.146 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 2021-05-12 | 2022-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 453.578 | 453.578 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 2021-05-26 | 2022-07-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 7977.467 | 7977.467 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 2021-05-12 | 2022-08-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 25610.381 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 2021-08-04 | 2023-05-08 | 99.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 81.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027075-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 18140.108 | 18140.108 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 2021-09-23 | 2022-12-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 12055.295 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 2021-12-24 | 2022-12-29 | 97.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 26626.612 | 26626.612 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 2021-03-16 | 2022-02-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 59034.002 | 26504.014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 2021-05-04 | 2022-11-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 8551.428 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 2021-05-01 | 2022-04-21 | 98.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 44463.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 2021-07-13 | 2022-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40027078-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 23000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 2021-07-13 | 2022-05-24 | 94.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40034246-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | 2024-10-01 | 2027-05-14 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035386-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | A | 397962.947 | 397962.947 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2022-03-30 | 2023-05-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035386-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | A | 12634.705 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 2022-04-19 | 2023-05-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035386-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | A | 24299.925 | 24299.925 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | 2022-04-13 | 2023-05-29 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035400-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 7899.639 | 7899.639 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-358 KM 0;000 AL KM 31;840;PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2023-04-15 | 2023-10-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035400-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 11205.002 | 3027.941 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 99.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035400-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 180530.211 | 47320.211 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | 2022-12-05 | 2024-02-28 | 52.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40035400-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 75.69 | 75.69 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 1734086.855 | 1150993.385 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 21.25 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 2279783.516 | 2148599.215 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 2023-05-16 | 2027-04-25 | 39.75 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | A | 324400.501 | 200444.858 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 2023-07-17 | 2027-05-27 | 23.91 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40037770-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | N | 310552.422 | 178223.303 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | 2024-01-10 | 2027-11-20 | 11.51 | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40038423-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 2024-06-24 | 2027-02-04 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40038423-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40038812-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED PERIODO 2022-2023 REGIÓN DE ATACAMA | A | 2950 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | 2023-05-24 | 2024-01-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40038812-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED PERIODO 2022-2023 REGIÓN DE ATACAMA | A | 11971.926 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | 2023-05-24 | 2024-01-04 | 98.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 1342371.318 | 1342371.318 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 16,4 al km 24,5 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 1050741.035 | 1050741.035 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 8,26 al km 16,4 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 1439321.916 | 1439321.916 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica a Ruta C-183 y Ruta C-163, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) | 2023-04-13 | 2024-04-07 | 99.94 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 112823.621 | 50880.237 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-33; km 7;7 al km 18;237; Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 2023-05-20 | 2024-05-14 | 99.74 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 3569159.88 | 2401681.54 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-354, km 0;0 al km 4;2 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 2023-10-14 | 2024-09-08 | 67.97 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 332980.844 | 303378.243 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 2023-05-20 | 2024-06-01 | 99.45 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 23352.92 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-11-14 | 2024-08-10 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 236601.068 | 165734.52 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-11-14 | 2024-08-10 | 64.15 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 118308.273 | 118308.273 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica, Rutas C-183 y C-163), Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 2023-07-03 | 2024-04-07 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | -67427.102 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 0 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 228186.685 | 158287.783 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 100 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40040095-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | A | 133016.749 | 133016.749 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación la red vial (Conservacion Periódica Ruta C-33), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-06-29 | 2024-06-01 | 89.17 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 155000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2023-07-27 | 2024-07-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 4327950.782 | 2560058.806 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2023-07-27 | 2024-07-21 | 55.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 161602.672 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | 2023-07-13 | 2024-09-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 1548055.139 | 916180.129 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | 2023-07-13 | 2024-09-02 | 63.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 2762184.454 | 1563663.429 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | 2023-04-15 | 2024-07-22 | 71.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 3784526.893 | 2842909.564 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | 2023-07-08 | 2024-08-31 | 56.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 2501680.438 | 2358186.711 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-547, Cruce C-509 (Agua Amarga) - Cruce C-561 (Santa Juana), km 0;000 al km 19,785 y ruta C-509;cruce Ruta 5 (agua amarga) -Viscachita- el Orito; km 0;000 al km 0;915; Provincia Huasco Region de Atacama | 2023-06-16 | 2024-06-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 252924.83 | 175513.808 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-451, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2023-07-03 | 2024-08-21 | 87.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 28895 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40043723-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | A | 194179.747 | 184067.134 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | 2023-06-29 | 2024-06-23 | 97.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047679-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 617784.617 | 596803.72 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Rutas C-485 km 10,800 al km 11,823 y Ruta C-571 km 0 al 980, Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2023-08-31 | 2024-05-27 | 97.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047679-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 188583.833 | 148347.426 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de la Seguridad Vial en zonas de escuela, Travesía Rutas C-485 y C-571; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 2023-10-20 | 2024-07-16 | 54.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 313693.656 | 237917.554 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 2023-05-13 | 2024-03-01 | 95.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 260122.961 | 180661.106 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2023-05-17 | 2024-04-11 | 89.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 80291.003 | 80291.003 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-13; Provincia de Chañaral; Region de Atacama | 2023-07-03 | 2024-03-01 | 85.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | A | 129390.265 | 108726.478 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | 2023-07-03 | 2024-03-29 | 91.63 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40047681-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | N | 95.494 | 95.494 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40050111-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | A | 414.955 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40050111-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | N | 44049 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | 2024-10-11 | 2026-12-30 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40050111-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40050114-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40050114-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 435103 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Via de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Via de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 1645125 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | 2024-08-16 | 2025-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 921270 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | 2024-08-07 | 2025-08-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 1704350 | 721176.236 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | 2024-06-04 | 2025-05-30 | 14.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 1704350 | 395850.513 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 6.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 1689807 | 309582.746 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 6.55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 102698.492 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-08-16 | 2025-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 108000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 72000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058609-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | N | 1300 | 650.339 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 209000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2024-11-16 | 2025-11-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 297000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 330000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 36000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-10-03 | 2025-09-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058775-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 163371 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-147,Cruce C-15 - Cruce C-125 (Quebrada Saladito), Km 0 al Km 6,348 Y Ruta S/R C-122, Cruce C-120 - El Faro, Km 0 a Km 8,982, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 2024-11-23 | 2025-07-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 155550 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-395, Cruce C-389 (Juntas del Potro) - El Torín, Km 0,000 al 14,589, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 89478 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-447, Cruce C-350 - Embalse Lautaro - Amolanas, Km 0 al Km 2,529; Ruta C-539 ,Cruce C-350 (San Antonio) - Cruce C-350 (Goyo Díaz), Km 0,000 al Km 5,800; Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 244989 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-3 | 2024-11-30 | 2025-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Chañaral, Region de Atacama | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 36000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Atacama | 40058803-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Huasco, Region de Atacama | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | A | 114928.393 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 2020-09-29 | 2023-05-31 | 99 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | N | 146000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-04-18 | 2025-06-27 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 20193112-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | N | 72 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30101424-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30101424-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | A | 98000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30101424-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | N | 90496 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 5 7 CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30102057-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | A | 338369.377 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 2012-06-05 | 2015-01-02 | 98.7 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | A | -361440.18 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30122993-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | A | 381440.18 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | A | 1000 | 871.556 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | A | 1575.041 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30224036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | N | 54424.959 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 76-A MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA), SECTOR AVENIDA DEL MAR - RUTA 43, TRAMO RUTA 5 - RUTA 43 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30376625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | N | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | A | 3816.477 | 3816.477 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | A | 15994.697 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | N | 200500 | 0 | 1. OBRAS | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-09-02 | 2025-10-27 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30423923-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | N | 152 | 151.662 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | A | -110008.575 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 2018-07-03 | 2022-12-30 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | A | 172987.723 | 26978.58 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 2018-07-03 | 2022-12-30 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | A | 77820.515 | 77820.515 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 2018-09-20 | 2022-10-29 | 98.41 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | A | 6071.421 | 5987.421 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 2018-11-15 | 2022-12-30 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30447972-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | A | 4628.81 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 2018-12-27 | 2022-11-27 | 99.01 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | A | 1321053.791 | 1240510.491 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 2020-10-08 | 2022-12-16 | 100 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30466405-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | A | 37475.353 | 37475.353 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2020-10-14 | 2022-12-14 | 0 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | A | 1021000.537 | 888200 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 2019-08-21 | 2023-11-28 | 99.01 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | A | -61300.537 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 2019-08-21 | 2023-11-28 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | A | -38131.193 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 2019-09-24 | 2024-02-24 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30481266-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | A | 83631.161 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 2019-09-24 | 2024-02-24 | 99.33 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2109.17 | 660.685 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 7890.83 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 418608 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 2024-08-30 | 2026-08-20 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 30486473-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 123120 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | 2024-08-20 | 2026-08-20 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | A | 336000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | A | 2411545.743 | 707020.667 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 83.15 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | A | 16000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 2020-10-21 | 2024-09-21 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40002710-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | A | 200511.118 | 138807.446 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 2020-10-21 | 2024-09-21 | 96.36 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | N | 63000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | 2024-04-18 | 2026-02-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40003478-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | N | 250 | 66.846 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004314-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | A | 60238.689 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004314-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | A | 126682.782 | 96918.782 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 81 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004544-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40004548-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | A | 701.209 | 701.209 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2019-08-14 | 2021-07-04 | 100 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | A | 10995.6 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | N | 68500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40007337-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | N | 51004.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3 4 MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE EN RUTA D-487 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | PAIGUANO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011494-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | A | 19070.784 | 19070.784 | 1. OBRAS | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 2020-10-27 | 2023-07-14 | 100 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011769-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | A | 1288.4 | 1288.4 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2020-12-31 | 2023-01-20 | 100 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011774-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | A | 277935.331 | 107291.531 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | 2023-10-16 | 2025-09-05 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011781-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | A | 5800 | 5800 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 2021-01-07 | 2023-01-27 | 100 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011784-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 156183.037 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 2021-11-30 | 2025-05-03 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011784-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 12651 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 2021-11-30 | 2025-05-03 | 59.94 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40011842-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | A | 123190.627 | 50906.892 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 2022-11-22 | 2024-11-26 | 69 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | A | 1417.104 | 1417.104 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | A | 3542923.972 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 322371.835 | 322371.835 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 139405.083 | 139405.083 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 42 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 133592.854 | 133592.854 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017867-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 393789.054 | 393789.054 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 46 47 48 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40017885-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2022 - AÑO 2025 | A | 738000.057 | 708066.921 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LA PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO 2023 | 2023-07-14 | 2024-06-15 | 97.175 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40019295-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | N | 303648 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 2024-04-29 | 2025-08-22 | 0 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 1609223.701 | 956782.176 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 2021-08-16 | 2025-09-19 | 61.83 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 143000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 2021-08-16 | 2025-09-19 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 2031281.89 | 1579164.5 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 52.58 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 303490.091 | 154131.518 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 2022-05-24 | 2026-04-24 | 53.81 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40020258-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | A | 323551.606 | 158631.033 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 2021-10-12 | 2025-09-12 | 67.83 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40021441-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | A | 60550.193 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 2021-11-08 | 2024-05-26 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40021441-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | A | 151460 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 2021-11-08 | 2024-05-26 | 67.16 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | A | 22889.687 | 22889.687 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2021-02-23 | 2023-12-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027836-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | A | 270210.222 | 219946.191 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2021-02-23 | 2024-05-09 | 97.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | A | 717154.335 | 704184.365 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2022-09-01 | 2024-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | A | 842.493 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2022-09-01 | 2024-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40027837-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | N | 723135 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-05-22 | 2025-05-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40028928-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | A | 1862964.404 | 1662963.508 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2022-07-28 | 2024-05-18 | 98.27 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | A | 373402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 1923010.351 | 1425624.1 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-05-03 | 2027-04-12 | 35.76 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 168183.014 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 2202219.847 | 1362505.626 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 31.65 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 166797.487 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 2817789.252 | 2008996.564 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 32.54 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 321893.633 | 181004.628 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-06-02 | 2027-05-02 | 27.29 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 296019.168 | 174325.26 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 2023-07-04 | 2027-06-04 | 24.68 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40030673-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | A | 293486.777 | 164672.623 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 2023-07-26 | 2027-06-26 | 22.91 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40031211-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40035387-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 225710.46 | 225710.46 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 2022-08-17 | 2024-01-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40035401-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | N | 1260928 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40035401-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038040-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO OSCURO (RUTA D-760) | N | 10350 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-760, Acceso a Caleta de Puerto Oscuro, Comuna de Canela (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038040-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO OSCURO (RUTA D-760) | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038056-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038056-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | N | 10810 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-09-02 | 2026-07-24 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038056-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIMARI | COMBARBALA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038081-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA D-51 SECTOR: CRUCE RUTA 43-ANDACOLLO | N | 52000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-51, Sector Cruce Ruta 43 - Andacollo, Prov. De Elqui, Región De Coquimbo (Nuevo 2024) | 2025-03-01 | 2026-09-01 | 0 | ELQUI | ANDACOLLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038081-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA D-51 SECTOR: CRUCE RUTA 43-ANDACOLLO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | ANDACOLLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038498-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | N | 1930492.656 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 2024-05-22 | 2028-05-01 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038498-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | N | 146016 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | 2024-07-03 | 2028-06-03 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038498-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40038987-0 | DISEÑO | CONSERVACION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA 47 - | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 87090 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de la Red Vial Básica, Conservacion Periodica, Camino D-485: Cruce Ruta 41 CH ( Rivadavia ) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Km. 16,60 al Km. 20,30, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 773178.923 | 196016.717 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 19.422 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 830000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-06-14 | 2025-06-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 108200 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 960000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 104301.963 | 0 | 1. OBRAS | Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-04-04 | 2024-09-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 365942.918 | 213000.433 | 1. OBRAS | Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-04-04 | 2024-09-04 | 58.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 672564.038 | 112966.538 | 1. OBRAS | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-04-01 | 2025-03-27 | 8.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 543920 | 0 | 1. OBRAS | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-04-11 | 2025-04-06 | 11.909 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 446864.679 | 0 | 1. OBRAS | Programa de sellos: Conservación Periódica camino ruta D-505-cruce Ruta 5 (Quebrada Seca ) - cruce Ruta 45( Ovalle) , sector Dm. 19.000,0 al Dm. 24.000,0 y Dm 34.000,0 al km 36.120,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 6.144 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-09-23 | 2025-05-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 1001937.389 | 381913.087 | 1. OBRAS | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 27.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40040178-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 1000 | 611.164 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40043709-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 2406396.543 | 2093831.528 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: camino D-540, cruce D-560 (Cerrillos Pobres)-Punilla-Parque Fray Jorge, sector km.8.900 (término pavimento existente) al km.26.790, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2023-06-02 | 2024-07-03 | 97.78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40043709-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 3811358.014 | 3105640.762 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 8.431,0 a Dm. 25.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimb | 2023-07-20 | 2024-09-30 | 77.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40043709-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 2854.429 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: Camino D-845, Cruce D-81 (Salamanca) - Zapallar, Sector Km 19,060 al Km 30,528, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40043709-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 1765391.426 | 1394149.109 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: Camino D-845, Cruce D-81 (Salamanca) - Zapallar, Sector Km 19,060 al Km 30,528, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 84.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40043709-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 750 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40046622-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | N | 118166 | 36897.99 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana De La Ruta 41-CH por la comuna de La Serena | 2024-02-16 | 2025-05-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40048592-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | N | 103000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela 2023, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40048592-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | N | 462948.78 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40048592-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | N | 542051.276 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-05-17 | 2025-01-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40048592-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | N | 262 | 162.34 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049000-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | N | 305550 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, secto | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049000-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | N | 305550 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049000-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | N | 305550 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049000-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | N | 500 | 250.132 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049813-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049813-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | N | 41400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Cortina Embalse La Laguna - Limite Fronterizo, Vicuña (Nuevo 2024) | 2024-09-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049814-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | N | 68400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-04-11 | 2026-03-02 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049814-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | N | 250 | 71.62 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049815-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049815-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049816-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 39900 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2026-01-24 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049816-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049817-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-11-15 | 2026-06-08 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049817-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049819-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049819-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | 2024-11-25 | 2026-05-19 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049823-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | N | 250 | 76.396 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049824-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | N | 315000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 2024-11-04 | 2026-01-28 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049824-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | N | 200 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-11-04 | 2025-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta 41 CH: Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector km 44,400 al km 47,600, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-485 : Cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector km 0,000 al km 15,100, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Pabellón, sector km 16,000 al km 19,000, Tabaqueros, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-81: Cruce D-705 (Illapel ) - Cruce D-835 (Salamanca), Sector km 24,500 al km 27,270, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | 2024-10-01 | 2025-09-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105390 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-11-04 | 2025-12-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-09-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Programa de Sello Conservación Periódica Ruta D-110, cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Límite Regional, sector Dm 0,00 al Dm 16.900,0. Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-11-15 | 2025-09-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Red Vial Región de Coquimbo 2024 Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy), sector Dm. 3.600,00 a Dm 10.728. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 57055 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 113055 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de la Red Vial Provincias de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049832-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | N | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40049905-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 1500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40050479-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40051090-0 | EJECUCION | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 - | N | 10350 | 0 | 1. OBRAS | Normalización de Seguridad Vial en Ruta D-687 (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40055384-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 119250.001 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250, | 2024-07-24 | 2025-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40055384-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 1390000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-05-06 | 2025-05-01 | 10.555 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40055384-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | N | 172 | 171.89 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Puente El Maitén, largo: 20 ml, Ruta D-577, Cruce D-597 (Carén) - Pedregal - El Maitén, Dm 19,645. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373, cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm. 20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Puente Los Clonquis, largo=20 ml, Ruta D-733, Cruce D-557 - Los Clonquis - Las Mollacas - Cruce D-557, Dm.613, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región De Coquimbo. | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 357500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red vial: Conservación Puente San Marcos, ruta D-685, cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehua), sector Dm.1,117, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2024-09-10 | 2025-09-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Coquimbo | 40059557-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | N | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | A | 2069.141 | 1213.678 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 4948.261 | 4948.261 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 21659.604 | 21659.604 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 21689.885 | 21689.885 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 3400 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 11782.271 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 515.026 | 515.026 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 39273.82 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 89 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 7558.719 | 7558.719 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 90 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 49011.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 19 20 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 1685 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 62 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 52401.72 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 82 89 90 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 20191064-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | N | 9004.753 | 9004.753 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 82 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | A | 134000 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnizaciòn contrato Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso (Original 263573) | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30005719-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | N | 22500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 2024-08-01 | 2028-02-01 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | A | 2000 | 170.7 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073648-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | A | 498000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30073701-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE LA DRAGA EN CAMINO LAS DICHAS - MIRASOL | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080312-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080514-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 1233570 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-08 | 2024-08-02 | 1.34 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 52836.236 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 176039.101 | 91261.071 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 65.97 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 2000 | 180.084 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | A | 27224.018 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30080632-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | N | 775.982 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 36 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081505-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | A | 678.724 | 678.724 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) &#8208; RUTA F&#8208;366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2021-03-14 | 2023-06-17 | 100 | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081531-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | A | 72.576 | 72.576 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081531-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | N | 190646.925 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-06-24 | 2025-09-17 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30081891-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-46, PROV. DE PETORCA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30091212-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | A | 62504.643 | 62504.643 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2021-10-21 | 2023-11-16 | 100 | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | A | 2119.044 | 119.044 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | A | 7783.988 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30102080-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | N | 96.968 | 96.968 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Receptor Judicial Obra: Conservación Red Vial Valparaíso 20212-2014 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 13786.063 | 13786.063 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 27 29 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI | 2021-01-01 | 2021-12-28 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 1000 | 55.036 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30104149-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 213.937 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | A | 2021.834 | 635.21 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | A | 91115.242 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 8338.436 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 769.58 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 32844.25 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 26065.496 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 81139.936 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 9 18 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 23852.35 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 26 28 29 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 25841.563 | 25841.563 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTES Nº 30 32 36 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 9969.567 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 54317.742 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | N | 93724.004 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106452-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106452-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106452-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30106702-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 329.467 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | A | 10367.828 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 2024-10-01 | 2027-11-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 22500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 2024-08-01 | 2028-02-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 125000 | 0 | 2. ESTUDIOS | REDISEÑO CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (TRES ESTRUCTURAS) AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 | 2024-08-01 | 2029-04-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 2024-10-01 | 2027-11-01 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 1913.043 | 1913.043 | 5. EXPROPIACIONES | Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 2980 | 2980 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 5739.129 | 5739.129 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30107026-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | N | 170.533 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30121216-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 302873.85 | 103407.07 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | 2022-08-29 | 2024-11-01 | 76 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | A | 6562.032 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | N | 1341 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 70-A MEJORAMIENTO RUTA F-50, SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 2 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123830-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | N | 96.968 | 96.968 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta F-50 S: Lo Orozco-Quilpue, Tramo 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30123847-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | A | 41942.408 | 41942.408 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 2021-03-22 | 2023-06-30 | 100 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | A | 1057.12 | 81.433 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | A | 338.788 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | A | 1942.88 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | N | 1639437 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión vial acceso Norte a San Antonio, Tramo Ruta G-82 - Camino Viejo a Cartagena Región de Valparaíso. | 2024-08-19 | 2026-07-02 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | N | 253225 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Acceso Norte a San Antonio, Tramo Ruta G-82 Camino Viejo a Cartagena, Provincia de San Antonio, Comuna de San Antonio, Región de Valparaiso. | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30137246-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | N | 161.212 | 161.212 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | A | 2000 | 403.405 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | A | 23800.821 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | N | 7730.282 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | N | 7459.546 | 7459.546 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5-A AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | N | 2922.765 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 39 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | N | 109289.618 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30218272-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | N | 1796.968 | 1796.968 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Receptor Judicial Obra: Amp Ruta 62 S: Quillota Cr Ruta F-390 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30219274-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30370522-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 397643.477 | 195197.877 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | 2022-12-20 | 2024-06-12 | 70.83 | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | A | 2000 | 917.999 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | A | 119250.06 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | N | 31138.127 | 31138.127 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 16 17 18 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | N | 6149.813 | 6149.813 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 23 24 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | N | 40518 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 28 29 30 32 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30469338-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | N | 20944 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 32 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30480266-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | A | 335351.329 | 119708.8 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | 2023-11-16 | 2025-09-06 | 29.77 | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30482391-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | A | 245.152 | 145.152 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30482391-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | 2024-09-30 | 2025-10-30 | 0 | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | A | 3890192.197 | 3203792.197 | 1. OBRAS | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 2021-06-24 | 2024-05-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | A | 19820.305 | 19820.305 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 2021-07-07 | 2024-01-07 | 91 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 30483803-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | A | 31594.1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | N | 3659.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300 | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40007060-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | N | 26405.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300 | 2024-06-01 | 2024-08-28 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 1907192.181 | 1022613.379 | 1. OBRAS | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 2021-05-13 | 2025-04-22 | 68.77 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 1672621.905 | 1149467.195 | 1. OBRAS | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 2021-07-27 | 2025-07-06 | 67.11 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 1946889.059 | 1423809.076 | 1. OBRAS | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 2020-10-20 | 2024-09-29 | 91.4 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 1973297.222 | 1647179.68 | 1. OBRAS | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 2021-07-13 | 2025-06-22 | 84.2 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 258638.153 | 150453.271 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2021-11-18 | 2025-08-18 | 66.56 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 588103.067 | 369781.327 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | 2021-12-30 | 2025-05-30 | 78.8 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | A | 267258.628 | 145193.235 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2021-12-21 | 2025-09-21 | 68.51 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40011794-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | A | 4851.368 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2020-10-22 | 2023-04-30 | 100 | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | A | 25954016.164 | 1279036.162 | 1. OBRAS | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 2023-11-23 | 2028-03-21 | 2.2 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 470000.294 | 210236.436 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 2024-02-01 | 2028-06-01 | 5 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 4263.702 | 4263.702 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Puente Lo Gallardo en Ruta 68 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40017172-0 | EJECUCION | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 45406.762 | 406.762 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Receptor Judicial Obra: Amp Puente Lo Gallardo en Ruta 66 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40024557-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | A | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | HIJUELAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40026101-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40026101-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40026107-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE COLMO Y PASO FF EN RUTA F-190 | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40026108-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | A | 155576.188 | 63219.188 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | 2023-08-30 | 2025-01-21 | 10.15 | SAN ANTONIO | ALGARROBO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40026516-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | N | 546100 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 2024-09-25 | 2024-12-22 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | N | 65800 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 2024-09-25 | 2024-03-09 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027404-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027442-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | ZAPALLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40027490-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | A | 1000 | 67.755 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | A | 328593.19 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 161582.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 157 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 755 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 169 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 142869.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 177 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 8890 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 186 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 147666.356 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 131 132 136 137 138 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 44428.884 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 133 148 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 37278.143 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 140 142 143 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 107685.347 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 141 145 146 147 149 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 27228.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 150 153 165 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 154230.623 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 160 161 162 164 167 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 200241.508 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 170 171 173 174 177 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 59563.618 | 59563.618 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 170 171 173 174 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 25527 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 172 176 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 29539.546 | 29539.546 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 180 181 182 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 306646.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 183 184 185 187 188 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 7172.454 | 7172.454 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40029858-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | N | 8100.831 | 8100.831 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 846707.016 | 643326.416 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 65.96 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1869544.305 | 1233938.156 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 2022-12-06 | 2027-11-10 | 35.33 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 793792.029 | 541675.829 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 43.06 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1596534.161 | 1054664.321 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 44.04 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1574221.586 | 1323571.953 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 2022-09-22 | 2026-09-01 | 52.92 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 160791.63 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 1423009.535 | 1073778.451 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 42.33 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 229200.47 | 113275.142 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 38.77 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 313347.338 | 172920.299 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-05-04 | 2027-12-09 | 25.3 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 228034.611 | 132373.366 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 41.88 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 266638.651 | 153899.303 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 40.48 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | A | 160.431 | 160.431 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030654-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | N | 311778.616 | 120335.541 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | 2024-04-05 | 2027-04-05 | 8.97 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030676-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | A | 161000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes - Cristo Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso | 2022-09-27 | 2024-09-16 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030676-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | A | 1025959.289 | 599679.699 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes - Cristo Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso | 2022-09-27 | 2024-09-16 | 93.49 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030676-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | A | -52787.955 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-08-07 | 2025-01-28 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40030676-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | A | 256679.3 | 128889.761 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-08-07 | 2025-01-28 | 61.82 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40031020-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | A | 91.674 | 91.674 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40031020-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | N | 52000 | 0 | 2. ESTUDIOS | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | 2024-06-24 | 2027-05-10 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40031025-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40031033-0 | DISEÑO | NORMALIZACION VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO (ACT SISMICA) | A | 136515.808 | 38186.576 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes Región de Valparaíso (Actualización Sísmica) | 2023-11-29 | 2024-11-23 | 0 | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40035379-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 25011.986 | 25011.986 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 2022-03-01 | 2022-12-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40035379-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 27314.413 | 27314.413 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 2022-04-27 | 2023-11-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40036124-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40036449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | A | 156594.131 | 32118.814 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-11-20 | 2025-10-10 | 8 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40038706-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | A | 235980.391 | 61447.168 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | 2023-08-11 | 2024-11-25 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 263404.517 | 263404.517 | 1. OBRAS | "CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA F-718 , COMUNAS DE VALPARAÍSO Y CASABLANCA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-06-16 | 2024-01-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 57362.705 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-210, SECTOR BASE AEREA, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-09-20 | 2024-02-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 143587.262 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-210, SECTOR BASE AEREA, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-09-20 | 2024-02-02 | 65.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 4042966.576 | 4006309.413 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, TRAMO II, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-05-05 | 2024-12-25 | 99.362 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 46778 | 0 | 2. ESTUDIOS | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-03 | 2025-10-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 174799.066 | 137577.662 | 2. ESTUDIOS | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-03 | 2025-10-14 | 67.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | -1167.752 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-12 | 2024-05-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 130240.458 | 83537.791 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-12 | 2024-05-11 | 99.73 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | -1190.618 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-12 | 2024-05-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 111711.364 | 86580.175 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-04-12 | 2024-05-11 | 99.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 221435.331 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-05-04 | 2024-04-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 316009.598 | 302214.177 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 2023-05-04 | 2024-04-28 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 89775.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-16 | 2025-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40040131-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 677561.157 | 429795.67 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 2023-08-16 | 2025-08-15 | 59.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40043374-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2024-2026. REGION VALPARAISO | N | 174800 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial En Rutas De La Red 2024-2026, Región de Valparaiso (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40046963-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | A | 254536.58 | 179028.42 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 2023-12-29 | 2025-11-18 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40047046-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40047046-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | N | 138920.355 | 0 | 2. ESTUDIOS | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 2024-05-13 | 2025-12-04 | 0 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40047503-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2023-2024 | A | 3220 | 3220 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS, RUTAS E-244, E-464, E-797, F-301-E, F-350, F-311 Y F-351, PROVINCIAS DE QUILLOTA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-04-27 | 2023-10-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40047704-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2410 | 2410 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL, SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, RUTA G-934, G-880, G-974 Y F-694 , COMUNAS DE SANTO DOMINGO,EL TABO Y OLMUE, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-04-26 | 2023-10-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40047707-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 20263.445 | 20263.445 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTA E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-03-29 | 2023-11-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40049949-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40049949-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-12-11 | 2027-04-30 | 0 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2028 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 2024-11-20 | 2028-10-30 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050021-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2028 | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050022-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050022-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-C.REDENTOR, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050022-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-C.REDENTOR, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 2024-12-01 | 2026-11-01 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050216-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | EL QUISCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050216-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | EL QUISCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050245-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050245-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050397-0 | DISEÑO | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050398-0 | DISEÑO | AMPLIACION AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta F-62 S: CR. Ruta 64 (San Pedro) - CR. Ruta F-610, Com. Quillota y Limache (Nuevo 2024) | 2025-03-01 | 2026-05-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40050636-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-85 CON E-755 ,COMUNA SAN ESTEBAN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Normalización Cruce Vial 5 en Ruta E-85: Los Andes-San Felipe por Santa Maria (Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40054531-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056533-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | A | 1676812.986 | 1676812.986 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, EMERGENCIA I INVIERNO 2023, COMUNA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-10-13 | 2024-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056533-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | A | 1858636.633 | 1858636.633 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA F-72, EMERGENCIA INVIERNO 2023, COMUNA , PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2023-10-13 | 2024-03-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056533-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | A | 2426834.865 | 2426834.865 | 1. OBRAS | REPARACION RUTA 60-CH, SECTOR PRIMERA QUEBRADA, RIECILLO Y RIO BLANCO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 2023-09-13 | 2024-02-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | A | 136.609 | 136.609 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 2024-08-30 | 2025-09-24 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40056583-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | 2024-10-30 | 2026-03-02 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1800000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-10-30 | 2025-05-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1873260 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-10-30 | 2025-05-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-09-09 | 2026-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-09-01 | 2025-01-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 1200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | 2024-08-08 | 2025-01-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 237040 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057409-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | N | 74040 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 2024-10-30 | 2026-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 1597580.373 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 748093.458 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 2024-08-19 | 2024-12-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 912057.174 | 220055.361 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 556492.409 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-275, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 1988432.395 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-06-05 | 2024-11-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 1748127.756 | 146193.326 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 8.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 658838.186 | 147638.417 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-461, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-05-13 | 2024-10-10 | 22.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 1251669.703 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 373066.395 | 87480.063 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-889 Y E-949, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057432-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | N | 420524.588 | 32186.274 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 2024-05-23 | 2024-10-20 | 7.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057593-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 481542.815 | 0 | 1. OBRAS | CCONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057593-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 483514.535 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057593-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 605976.509 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 492391.579 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANA, TRAVESIAS, RUTA G-986, COMUNA DEL TABO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 563043.47 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-646 Y E-432 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 680983.845 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS E-30-F Y E-462, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 568204.909 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 682004.406 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40057594-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | N | 891429.849 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40059867-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40059867-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40060242-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 304000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 2024-10-14 | 2025-03-13 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40060670-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40061571-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposicion Puente Catapilco En Ruta E-46, Prov. De Petorca (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Valparaíso | 40063716-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSULTORIAS POR EMERGENCIA REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 128994.077 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 2024-08-20 | 2025-05-27 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | A | 731925.448 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 2018-09-21 | 2022-05-26 | 100 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | A | 73000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | A | 100553 | 15990.862 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 2019-07-24 | 2022-02-23 | 74.17 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 2966159.376 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 2020-01-20 | 2025-01-21 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 10533840.718 | 4186802.439 | 1. OBRAS | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 2020-01-20 | 2025-01-21 | 78.5 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 43723.361 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 2020-04-08 | 2023-11-08 | 100 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 656277 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 2020-04-08 | 2023-11-08 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | A | 39000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ? SAN BERNARDO | A | 76000 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 0 | SANTIAGO | LO ESPEJO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | A | 19000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | A | 30000 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) Contrato original 263704 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 235000.375 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 2019-04-04 | 2021-05-23 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | A | 19654.629 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 | MAIPO | PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 4471153 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 2021-03-08 | 2023-06-12 | 65.99 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | A | 88000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALAGANTE | PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | A | 5000000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAIPO | PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | EJECUCION | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 242766 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 2022-12-31 | 2024-08-22 | 0 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | EJECUCION | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 4550243.889 | 2942328.294 | 1. OBRAS | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 2022-12-31 | 2024-08-22 | 84.49 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | EJECUCION | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 532450.075 | 421417.341 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | 2022-12-31 | 2024-08-31 | 56.1 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | EJECUCION | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | N | 18660 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2024-08-01 | 2027-11-01 | 0 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | 2024-11-12 | 2025-12-27 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | A | 182000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 2017-07-04 | 2021-09-17 | 100 | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | A | 169486 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2017-01-19 | 2022-10-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 138370 | 124056.693 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 2021-02-23 | 2022-11-25 | 100 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 1000 | 156.137 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | A | 54000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | N | 300 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2024-08-01 | 2027-11-01 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | N | 89000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 0 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | A | 110000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | N | 400 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2024-08-01 | 2027-11-01 | 0 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | N | 82700 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 0 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | A | 456708.805 | 206201.473 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 94.91 | CORDILLERA | PIRQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | A | 100576.927 | 43066.441 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | 2022-08-04 | 2024-04-25 | 89.23 | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | DISEÑO | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | A | 40600 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 2022-12-19 | 2024-05-12 | 30 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAIPO | BUIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | A | 33145.358 | 33145.358 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 2021-12-22 | 2023-12-12 | 100 | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, CURACAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | 2024-11-29 | 2027-07-17 | 0 | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 62592 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 2021-10-07 | 2025-09-16 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 1637763.507 | 1140694.544 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 2021-10-07 | 2025-09-16 | 70.08 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 2114761.301 | 1620130.618 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-10-01 | 2025-09-10 | 64.05 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 1589441.082 | 956129.702 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-09-30 | 2025-09-09 | 71.94 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 252000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-09-30 | 2025-09-09 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 1124738.249 | 852559.73 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | 2022-03-21 | 2026-02-28 | 65.34 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 2225187.722 | 1689155.697 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 47.59 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 727002.238 | 410394.214 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 2022-06-06 | 2026-05-16 | 53.43 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 126000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 2060523.783 | 1411926.048 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 67.91 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 302980.227 | 139114.967 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 61.8 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 342897.357 | 170125.357 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 61.1 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 336671.038 | 171554.238 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 65.76 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 321148.578 | 158648.578 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 2022-03-21 | 2026-02-21 | 57.21 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 74737.943 | 74737.943 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 2021-10-04 | 2025-09-04 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 313073.699 | 185573.699 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | 2023-02-08 | 2027-01-08 | 33.51 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 307033.798 | 160783.798 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 53.29 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | A | 295457.666 | 172915.779 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 64.88 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | 2024-09-25 | 2025-10-20 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 75532.183 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 2021-09-02 | 2022-07-14 | 96.77 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 7447.527 | 6880.569 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 2022-03-03 | 2023-11-23 | 99.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | DISEÑO | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | A | 192210 | 45386.205 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | 2022-12-15 | 2025-06-02 | 59 | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | A | 114422.873 | 78893.018 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | 2022-11-10 | 2024-02-23 | 88 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1459916.604 | 1459916.604 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino El Salto - La Pirámide, km 0,0 al km 5,926; Comuna de Huechuraba; Provincia de Santiago, RM; 2° llamado | 2023-07-05 | 2024-04-15 | 97.454 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | -35372.796 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 2022-03-17 | 2023-05-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 70727.677 | 35354.881 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 2022-03-17 | 2023-05-21 | 99.23 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40039119-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIONAL REGION METROPOLITANA | A | 7500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Camino Cruce Ruta 78 (Paso Superior Malloco)-Malloco- Cruce Ruta 78 (Puangue), rol G-78, Km 25,000 al Km 34,550, Comuna de El Monte y Comuna de Melipilla (ADELANTADOS 2022) | 2022-12-08 | 2023-12-15 | 99.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 2024-09-01 | 2025-04-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 2024-07-08 | 2025-05-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | 2024-09-15 | 2025-09-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 1400000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 340000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 320000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino San Vicente de Macul Rol G-411, kms 0,0 al 3,0, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RMS. | 2024-09-16 | 2025-05-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 1400000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 2024-09-01 | 2025-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 190000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Estancilla- Valdivia de Paine-Abrantes Rol G-500 km 0,0 al 6,500, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | 2024-10-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 190000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 km 0,0 al 1,5 comuna de Talagante, provincia de Talagante, RMS | 2024-08-26 | 2025-04-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Filomena -Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 190000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa-Melipilla (Puente Ing Marambio Ant) Rol G-54 km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, RMS | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 190000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Camino Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 comunas de Buin y Paine, provincia de Maipo, RMS | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacav | 2024-09-15 | 2025-09-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 a | 2024-08-26 | 2025-08-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | N | 1300 | 188.098 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación en Diario Oficial de Propuestas Públicas, DVRM, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | A | 446177.489 | 269875.689 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 2023-11-27 | 2025-05-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | A | 481459.968 | 92899.968 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 2023-11-24 | 2025-05-17 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALAGANTE | EL MONTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40049872-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LO SALDES EN REGION METROPOLITANA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Reposición puente lo saldes región metropolitana (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | SANTIAGO | VITACURA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 4988572.507 | 3855278.211 | 1. OBRAS | C. P. Obras de Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Para Reposición Baden San Alfonso Con Obras de Protección Km 47,0 Al 48,0 y Reparación de Plataforma y Obras de Protección De Infraestructura, Km 49,0 al Km 50,0; Sectores | 2023-10-12 | 2024-06-08 | 77.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 1555771.632 | 1184014.639 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | 2023-10-12 | 2024-04-09 | 76.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 5239074.098 | 5193578.798 | 1. OBRAS | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS | 2023-10-12 | 2024-06-08 | 99.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 383736.948 | 364507.636 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF C P. Obras Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Repos. Baden San Alfonso Obras Prot Km 47,3 Al 47,5 Rep de Plat, Obras Prot De Infr , Km 49,8 Y Km 50,0; Sec El Tinoco Y Queb El Jaboncillo Y C.P. Obras Emer Cam Acceso Bañ | 2023-10-12 | 2024-06-12 | 95.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 216185.563 | 202518.713 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal por Obras de Emergencia de Ruta Camino Farellones ¿Valle Nevado ROL G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación de Elementos de Saneamiento y Drenaje, Comuna de Lo Barnechea, Provinc | 2023-10-13 | 2024-04-13 | 93.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | A | 247435.287 | 229207.058 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periodica por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Para Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Ch | 2023-10-26 | 2024-06-26 | 93.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | N | 3571184 | 2840666.999 | 1. OBRAS | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 80.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | N | 6985980.41 | 5418576.738 | 1. OBRAS | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | 2024-01-10 | 2024-11-05 | 66.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | N | 708984.071 | 324978.566 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | 2024-01-10 | 2024-11-10 | 47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | A | 2000 | 393.46 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | A | 25865.666 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 2024-11-29 | 2026-01-23 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 15789.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46-A 46-B 52-A 56-A 56-B MEJORAMIENTO RUTA G-45, SECTOR CUESTA CHADA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 5000.987 | 5000.987 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57 58 60 MEJORAMIENTO RUTA G-45, SECTOR CUESTA CHADA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 1343.547 | 1343.547 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej. Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30043498-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | N | 301.693 | 211.693 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MOSTAZAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30071800-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30081182-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | A | 1000 | 57.477 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | A | 7000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | N | 1830000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30083002-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | N | 275500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | A | 1800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Tramo II, Sector DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Región de O´Higgins. (Segundo llamado) | 2024-08-19 | 2026-08-06 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30108960-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta H-27, sector Carretera el Cobre, Tramo II, DM 2.100 al DM 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins (segundo llamado) | 2024-09-12 | 2026-11-12 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121205-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | A | 182529.696 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 2023-01-23 | 2024-08-31 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121205-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | A | 2053231.336 | 1675977.019 | 1. OBRAS | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 2023-01-23 | 2024-08-31 | 93.4 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121205-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | A | 61744.52 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-04-19 | 2024-05-19 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121205-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | A | 144497.1 | 123549.028 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-04-19 | 2024-05-19 | 93.27 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 19902 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 81036.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 230762.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 24 25 26 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 107237.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 15 16 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 192369.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 18 19 20 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 111922.699 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 21 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 290765 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 62461 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 11 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 97256 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTES Nº 5 7 8 9 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30121431-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | N | 4287.501 | 4287.501 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Paso Desnivelado Gultro-Lo Conti, Olivar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30122160-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | A | 316499.282 | 297658.475 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2022-04-18 | 2024-03-30 | 99.61 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30122160-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2024-10-31 | 2025-11-25 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30122160-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | N | 185.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30123729-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | A | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 2021-08-10 | 2023-08-30 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30123729-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 2024-10-30 | 2026-11-30 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30131977-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | A | 77214.477 | 0 | 1. OBRAS | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30131977-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | A | 338493 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30135536-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | A | -15750 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 0 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30135536-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | A | 81141.505 | 49624.428 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 100 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30222322-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30241072-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-11-29 | 2026-01-23 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30241072-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 2022 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30418483-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | A | 4500 | 4500 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2020-04-02 | 2022-05-12 | 100 | CARDENAL CARO | PICHILEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30447937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | A | -293991.695 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 2018-07-31 | 2023-01-26 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30447937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | A | 311991.695 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 2018-07-31 | 2023-01-26 | 100 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30451072-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | A | 57040.109 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 2020-12-12 | 2023-06-06 | 100 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30459773-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | A | 382063.988 | 255253.546 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 2020-12-24 | 2024-08-05 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 2210367.389 | 999383.754 | 1. OBRAS | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | 2023-07-26 | 2024-09-18 | 36.85 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 340390.489 | 201535.365 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 2023-09-21 | 2024-11-21 | 61.42 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | A | 2416 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30484904-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | N | 1584 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 CONSTRUCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-880 S: CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30485128-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-08-13 | 2026-02-04 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30485310-0 | DISEÑO | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | A | -2100 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2021-02-26 | 2022-12-18 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 30485310-0 | DISEÑO | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | A | 2752.296 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2021-02-26 | 2022-12-18 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 2000 | 36.39 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 3245.5 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | N | 6754.5 | 6754.5 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 REPOSICION PUENTE POBLACIONAL CANAL S CRUZ Y CHOMEDAHUE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40003014-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40008921-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | A | 13185.853 | 12555.853 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 2021-07-27 | 2022-10-10 | 100 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40011056-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | A | 1193659.361 | 390188.677 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-01-05 | 2024-12-15 | 66.99 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40011056-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | A | 913147.235 | 275074.557 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 2021-02-02 | 2025-01-12 | 87.81 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40011056-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | A | 283029.646 | 141441.326 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-03-25 | 2025-03-25 | 82.99 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40011056-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | A | 269202.083 | 148770.953 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-03-24 | 2025-03-24 | 83.43 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012124-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | A | 115978.557 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 0 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012124-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | A | 2797279.421 | 1920783.298 | 1. OBRAS | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 71.4 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012124-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | A | 95624.352 | 95624.352 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-10-23 | 2024-12-23 | 45.47 | CACHAPOAL | GRANEROS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012126-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | A | 73406.459 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012126-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | A | 1355184.337 | 1045132.157 | 1. OBRAS | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 71.4 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40012126-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | A | 49130.001 | 49130.001 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 2023-10-23 | 2024-12-23 | 45.47 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40016792-0 | DISEÑO | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | A | -10450 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40016792-0 | DISEÑO | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | A | 61448.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 100 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018099-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | A | 54145.84 | 33039.44 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, Comuna de Paredones | 2022-12-14 | 2024-04-07 | 85.56 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018101-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | A | 12260 | 3260 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 100 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018104-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11100 | 1800 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 100 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018404-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | A | 148100 | 24250 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 2022-07-14 | 2024-01-05 | 76.44 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018408-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | A | 991237.384 | 991237.384 | 1. OBRAS | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 38.87 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40018408-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | A | 77702.29 | 77702.29 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 2023-10-23 | 2024-11-23 | 38.84 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40019930-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | A | 133000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 2023-12-28 | 2025-02-20 | 0 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40019930-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | A | 2066843.596 | 406345.365 | 1. OBRAS | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 2023-12-28 | 2025-02-20 | 14.39 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40019930-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | N | 181993.091 | 46132.909 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 13.98 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40019931-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | A | 96403.958 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | 2021-09-09 | 2023-10-29 | 67 | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40020380-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | A | 492999.505 | 492822.505 | 1. OBRAS | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | 2023-07-05 | 2024-08-28 | 38.87 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40020380-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | A | 58179.935 | 56965.935 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | 2023-10-23 | 2024-11-23 | 38.84 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 1745571.969 | 1228787.907 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-05-18 | 2024-07-31 | 88.34 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-07-28 | 2024-11-19 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 1807689.53 | 884070.215 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-07-28 | 2024-11-19 | 78.57 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 44475.57 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-06-24 | 2023-12-24 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 5490.344 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-06-24 | 2023-12-24 | 99.1 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 80423.76 | 75979.688 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-09-13 | 2024-05-13 | 99.98 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40026726-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | A | 54044.753 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2021-09-13 | 2024-05-13 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40027840-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | -2365918.204 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40027840-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 2425918.204 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 30.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40027986-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | A | 28374.761 | 28374.744 | 1. OBRAS | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2022-07-06 | 2022-12-18 | 100 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40028273-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | A | 563019.835 | 402360.835 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 2023-07-03 | 2024-12-24 | 67.22 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030551-0 | DISEÑO | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | A | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | 2022-10-03 | 2024-12-31 | 94.16 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 159000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1064684.576 | 310436.7 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 5.56 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 3557664.309 | 2764426.819 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 2023-07-11 | 2027-06-20 | 53.58 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 166143.834 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1395888.336 | 770495.399 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 14.43 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 450000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 2083497.722 | 1412901.319 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 29.11 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 2204249.62 | 1649848.577 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 35.24 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 160122.763 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1651941.571 | 997729.501 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 26.9 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 568669.354 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 1193371.806 | 583973.585 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 19.73 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | A | 269584.569 | 116126.594 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 2023-12-29 | 2027-11-08 | 12 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 380000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 260000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2024-09-30 | 2028-09-09 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 56000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-09-30 | 2028-07-30 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 224011.789 | 89931.983 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 2024-02-12 | 2027-12-23 | 9.27 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 237209.172 | 116441.518 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-01-04 | 2027-11-14 | 11.94 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 229690.821 | 75986.844 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-01-05 | 2027-11-15 | 11.42 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 213916.28 | 76462.991 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | 2024-03-04 | 2028-01-13 | 7.38 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 225686.13 | 103286.693 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 2024-01-31 | 2027-12-11 | 11.85 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | 2024-06-17 | 2028-05-17 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 2024-11-29 | 2028-10-29 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40030657-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | N | 613.6 | 413.6 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | A | 2000 | 44.756 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | A | 22243.6 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | N | 11273.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 23 CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI EN RUTA H-265 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40031614-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | N | 154482.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14 15 16 17 18 CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI EN RUTA H-265 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40032185-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | 2024-11-29 | 2026-09-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40032185-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40032264-0 | DISEÑO | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | A | 426000.482 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | 2022-12-22 | 2025-01-10 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40035373-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 166014.49 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | 2022-03-31 | 2022-12-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40035373-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 181310.371 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 2022-07-04 | 2024-02-19 | 92.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40035373-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 55000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 2022-07-04 | 2024-02-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40035402-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | A | 499186.102 | 483311.391 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos Región de O Higgins | 2023-05-22 | 2024-03-02 | 98.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40036827-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | 2024-11-28 | 2026-05-22 | 0 | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40036827-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | N | 85.944 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 2024-10-31 | 2028-10-10 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40038452-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | N | 145.076 | 145.076 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40039345-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2024-09-30 | 2025-12-24 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40039345-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 Y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40039345-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 3848114.598 | 3337481.761 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 2023-11-06 | 2024-07-03 | 88.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 169265.765 | 139884.767 | 1. OBRAS | Conservación de Puntos de Control de Pesaje en Camino I-86 km 7, Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua y Ruta 90 km 84 Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-05-30 | 2024-01-05 | 89.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 639783.93 | 639783.93 | 1. OBRAS | Conservación de Red Vial Camino H-30, Comunas de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2023-06-27 | 2024-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 2602637.321 | 2571741.943 | 1. OBRAS | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 2023-06-28 | 2024-04-23 | 99.48 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 1280465.838 | 1133524.237 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial Caminos Pavimentados Grupo 12, Varias Comunas, Año 2023, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-08-09 | 2024-08-03 | 80.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 2023-11-20 | 2024-12-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 1055995.525 | 182174.001 | 1. OBRAS | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 2023-11-20 | 2024-12-14 | 8.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 1231854.867 | 1198298.896 | 1. OBRAS | Reposición de Barreras de Hormigón a Insitu, Ruta 5, Comunas de Codegua,Graneros y Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2023-06-19 | 2024-03-27 | 99.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 201923.961 | 167732.443 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal conservación Red Vial Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras, Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | 2023-10-03 | 2024-07-03 | 86.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 251170.277 | 167320.161 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 2023-12-28 | 2024-07-28 | 78.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 322342.65 | 230239.027 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento Grupo 12, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-10-17 | 2024-09-17 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | A | 172886.023 | 141088.642 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación Red Vial Camino H-30, Comuna de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 2023-09-21 | 2024-05-21 | 73.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | N | 280000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10 varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40040112-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043394-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | A | 210012.192 | 119594.235 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | 2023-12-29 | 2025-04-12 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 95771.769 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 2014392.719 | 577551.33 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 25.28 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-09-07 | 2024-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 3462306.56 | 1531256.658 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-09-07 | 2024-09-01 | 39.07 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 355000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 2082498.937 | 1044553.492 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-06 | 2024-09-01 | 61.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | -6.661 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 45, Varias Comunas Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-07-26 | 2024-07-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 2090305.724 | 1879874.688 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 45, Varias Comunas Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-07-26 | 2024-07-20 | 93.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 4381753.895 | 2934764.023 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-10-02 | 2024-09-06 | 68.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 253198.441 | 186363.988 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-28 | 2024-08-28 | 73.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 56500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-11-28 | 2024-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 208395.11 | 130803.526 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y la Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-12-20 | 2024-09-20 | 52.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | -130626.897 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-10-16 | 2024-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 281149.332 | 150522.435 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2023-10-16 | 2024-09-16 | 57.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | A | 253695.788 | 173908.972 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2023-12-04 | 2024-09-04 | 68.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 1835514.159 | 104195.454 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2024-03-04 | 2025-01-28 | 2.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 1342187.617 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 840000 | 0 | 1. OBRAS | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Peralillo, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 259131.187 | 157920.598 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | 2024-01-16 | 2024-10-16 | 61.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 180899.762 | 40209.065 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | 2024-04-23 | 2025-02-23 | 14.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2024-09-30 | 2025-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40043726-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | N | 261.262 | 261.262 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40044663-0 | DISEÑO | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40044675-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | N | 51300 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-04-29 | 2025-07-23 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40044675-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | N | 85.944 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40046668-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2024-12-31 | 2026-02-24 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40046668-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Conservación Puente Cachapoal, Ruta 5 Interior km 88,075, Comuna de Rancagua - Olivar, Región de O Higgins | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40046668-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | N | 185.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047677-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | A | 155537.48 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047677-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | A | 1675573.206 | 1468318.696 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 97.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047678-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 2024-01-05 | 2025-01-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047678-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | N | 2077300.392 | 1524045.533 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 2024-01-05 | 2025-01-04 | 71.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047708-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | N | 834386.012 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa IV, Región de O Higgins | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047708-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | N | 870445.268 | 0 | 1. OBRAS | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 2024-03-19 | 2024-12-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40047847-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | N | 702000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-10-31 | 2025-09-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-11-29 | 2025-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40049909-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | N | 270.09 | 170.09 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40054783-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región del Libertador Gral. Bernardo O`Higgins | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 53505.465 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Camino H-665 y H-774, Comuna Rengo y Peumo, Cachapoal, Región de O´higgins | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 828461.105 | 820334.582 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Camino H-665 y H-774, Comuna Rengo y Peumo, Cachapoal, Región de O´higgins | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 99.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 6851880.989 | 2408010.294 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 2024-06-11 | 2025-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 369326.962 | 369326.962 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Relleno Estructural, Puente Chacayes, Camino H-365, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2024-04-23 | 2024-09-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 244226.22 | 244226.22 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Red Vial Defensas Fluviales y Encausamiento Puente La Gloria, Camino I-40, Comuna de Nancagua, Región de O Higgins | 2024-05-09 | 2024-10-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 393269.634 | 357925.713 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2024-06-10 | 2024-11-07 | 93.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40056844-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 226171.239 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 2024-07-10 | 2025-05-10 | 51.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1050000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 170898.543 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1636984.407 | 1162430.943 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 72.7 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1227690 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 2024-08-31 | 2025-02-27 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 549099.14 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | 2024-06-24 | 2024-12-21 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1758387 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-318, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | 2024-08-31 | 2025-02-27 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1212031.634 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 2024-07-08 | 2025-01-04 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1070253.052 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Grupo 2, Camino I-654, I- S/R I-656, I-594, I-572, I-568, I-70-J, I-570, Comuna Pumanque y Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 2024-08-12 | 2025-03-10 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 949176.937 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia Grupo 3, Camino I-510, I-566-J, I-550, S/R I-460, I-462, I-938, Comuna Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-07-17 | 2024-11-14 | 43.4 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 1000546.211 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 2024-08-01 | 2024-11-29 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 864199.226 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 2024-07-15 | 2024-10-13 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 781485.616 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 2024-06-25 | 2024-10-23 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | -40.479 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | O Higgins | 40058353-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | N | 2197314.433 | 1557637.709 | 1. OBRAS | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 69.78 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20124526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | A | 162827 | 0 | 1. OBRAS | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 2004-09-08 | 2006-03-02 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | A | 8000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20166923-1 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | N | 227837 | 0 | 1. OBRAS | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | 2024-09-01 | 2027-02-01 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | A | 490842.988 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Habilitación Circunvalación Sur Talca (Contrato original 194843) | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | A | 77191.25 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 2012-01-06 | 2013-08-28 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | A | 6055.05 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 2012-01-06 | 2013-08-28 | 99.41 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20169881-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | A | 237000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20177442-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | A | 113171 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | ROMERAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | A | 5289.242 | 5289.242 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | A | 2539.192 | 2410.948 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 20184423-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | A | 2171.566 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 338661.817 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 2019-12-09 | 2021-11-28 | 100 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 2137.754 | 2137.754 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 99-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: PELLINES - CRUCE VIÑALES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 500 | 44.506 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | A | 1744.343 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | N | 21000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30062103-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | N | 417.903 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 75-C1 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 51 AL 75-C) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 402889.267 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 13009.822 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | E Lote(s) Nº 3-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 7449.331 | 7449.331 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 12102.754 | 12102.754 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 40 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 11334.683 | 11334.683 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 60 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 42952.291 | 42952.291 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 128 129 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 3725 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 104 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 4797 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 143 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 11333.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 162 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 955 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 166 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 3934 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 171 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 122418 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 176-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 42328 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 182 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5710.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 4834.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 39 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 2675 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 4974 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 57 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 2103.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 2639.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 65 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 21252 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 13203.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 10219 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 26173.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 119 120 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 11448.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 119 120 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 65683.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 134 135 136 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 8385.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 5-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 48650.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 160 161 163 175 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 17549.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 162 163 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 14696.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 164 165 167 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 22115.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 168 169 173 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 66435.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 177 180 183 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 13303 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 195 195-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5126 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 34094 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 46 52 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 6568 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 64 66 76 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 8018.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 77-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 10963 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 91-G 91-H 91-I REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5939.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 95 96 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 76539 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 97 98 102 103 105 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 7946.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIAS JUDICIAL LOTES Nº 76 77 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 6541.242 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 1799.474 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 101 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 36179.706 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 49281.451 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 113 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 15658.961 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 39924.759 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 121 123 124-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 21399.39 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 6784.876 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 4043.856 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 236217 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 131 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 106947 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 132 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 15880.656 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 144 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 7969.837 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 145 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 51309.133 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 146 147 150 155 156 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 13130.255 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 9942.628 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 166-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 2771.454 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 6233.061 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 185 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 1237.13 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 196 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 1662.633 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5762.623 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 2130.604 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 19494.787 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 3881.995 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 58 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 4388.58 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 68 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 38179 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 79 82 86 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 73519.978 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 80 81 83 84 85 88 90 91-A 91-C 91-D 91-E 91-F REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 11992.286 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 87 89 92 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 1490.042 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 91-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30063344-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 7768.555 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 3564124.821 | 3388261.609 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 2021-07-31 | 2024-01-13 | 80 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 140587.489 | 129999.999 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2021-08-13 | 2024-01-13 | 99 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 2136.012 | 564.544 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | A | 775368.796 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 19526.834 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 124-H3 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30077630-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | N | 2968.358 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 148-A1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30078400-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 572 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 100 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 46166 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 1000 | 33.427 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | A | 19777.137 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | N | 130151.113 | 130151.113 | 5. EXPROPIACIONES | Exproipacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1196-2017 Lote(s) Nº 127-F CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | N | 51164.848 | 51164.848 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2301-2018 Lote(s) Nº 61-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30080989-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | N | 17906.902 | 17906.902 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones SENTENCIA CAUSA ROL C-97-2021 Lote(s) Nº 55-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 3150000 | 816106.683 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 2023-08-23 | 2025-09-11 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 352736 | 203349.661 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | 2023-08-30 | 2026-02-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 2942.392 | 2942.392 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 9915.133 | 9915.133 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60-A MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 6169.537 | 6169.537 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-B MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 25200.177 | 25200.177 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 97 98 99 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 3113.464 | 476.159 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | A | 44858.904 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 6155.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 3906.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 34 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 5644.23 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 95 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 10250.77 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 16604.627 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 3211.345 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 3785.906 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 92 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 5046.485 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 1570 | 1570 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Judicial Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081316-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | N | 1624.53 | 1624.53 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 1631.161 | 1631.161 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 100 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 4167.594 | 4167.594 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 194 196 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 5212.062 | 5212.062 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 196-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 10096.995 | 10096.995 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 224 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 4571.11 | 4571.11 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 1951.32 | 1951.32 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 235 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 1139.656 | 1139.656 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 239 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 781.332 | 781.332 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 241 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 2245.221 | 2245.221 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 249 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 822.038 | 822.038 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 254 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 1280.664 | 1280.664 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 263 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 2023.825 | 2023.825 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 301 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | A | 3154.038 | 1295.869 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1742165 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule (Terminación de contrato) | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2289.76 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Exporpiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 191 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1112.344 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 209 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3261.383 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 217 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1470.777 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 219-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1027.326 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 221 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2651.067 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 221-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3014.658 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 314 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 16295.077 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 176 177 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 25587.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 171 178 181 182 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1018.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 183 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 4297.052 | 4297.052 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 226 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 737.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 232 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2956.938 | 2956.938 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 262 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1206.097 | 1206.097 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 305 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 26606.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 171 178 181 182 183 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 32072.554 | 32072.554 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 180 188 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 5704.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-B 229-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 10890.065 | 10890.065 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 198 200 201 202 208 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-07-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 6966 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 198 200 201 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 24917.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 203 204 205 206 207 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 28912.266 | 28912.266 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 210 212 214 215 220 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 21734.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 223 225 227 228 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 9328.293 | 9328.293 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 230 231 233 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 2183.11 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 189 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 1532.633 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 8034.291 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 218 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 7521.074 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 219 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 3456 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 250 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 4090.692 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 294 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 877.896 | 877.896 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasadores Obra: Rep Pav Ruta L-111-11 S: Colbun-Panimavida-Linares | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30081378-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | N | 801.192 | 801.192 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAVIMENTO RUTA L-111-11 S: CR RUTA 126 COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | A | -136929.595 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 2018-07-13 | 2021-09-12 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | A | 139079.595 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 2018-07-13 | 2021-09-12 | 100 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | A | 500 | 74.444 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | N | 21053.017 | 21053.017 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 155 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30082059-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | N | 3446.983 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 155 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (DVIA343) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30083432-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | A | 67712 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 2016-11-03 | 2018-09-26 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | A | 291790.858 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 2016-11-03 | 2018-09-26 | 100 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30091314-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | A | 45000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30100820-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | A | 2500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30106685-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | A | 176609.352 | 29544.867 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 2022-01-28 | 2024-08-15 | 96.03 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 59260.74 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 8249.35 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 98.8 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 7959.008 | 7959.008 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Nº 103 DE FECHA 4/7/2021 Lote(s) Nº 109 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 72776.808 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropoiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24-D MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 9921.785 | 9921.785 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | A | 1280760.093 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 508611 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 2024-08-12 | 2027-01-29 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 51995 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2024-08-30 | 2026-09-29 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 1988.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 131 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 15267.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 132 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 102847.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 140 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 102847.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 140 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 18005.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 8930.377 | 8930.377 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 164 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 20289.939 | 20289.939 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 185 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 19103.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 200 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 15594.4 | 15594.4 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 4196.747 | 4196.747 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 15590.019 | 15590.019 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 1699.232 | 1699.232 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 23104.34 | 23104.34 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 11190.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62-O MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 30118.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 98 99 100 101 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 17256 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 131 132 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 83137.702 | 83137.702 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 134 135 136 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 84143 | 84143 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 139 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 22952.748 | 22952.748 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 148 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 62207.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 149 150 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 6461.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 15-A 19-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 60205.569 | 60205.569 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 157 163 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 45360.973 | 45360.973 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 158 159 160 161 162 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 105322.164 | 105322.164 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 165 166 169 170 171 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 29757.989 | 29757.989 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 186 187 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 57125.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 191 192 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 91238.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 195 198 199 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 11735.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 196 197 201 201-B 201-C MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 6572.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 201-A 201-E 201-F MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 6177 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56-A 75-A1 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 11053.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 62-T 67-A 67-C 67-D 67-E MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 7788 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-B 67-K 67-M MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 8584.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-G 67-J 67-L MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 23940.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-I 67-O 67-P 67-R MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 10020.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74-B 74-C 74-D 74-E MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 10954.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 89 90 91 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 28330.611 | 28330.611 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 93 94 95 96 97 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 3219.332 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 3225.748 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62-G MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 3195.037 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62-H MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 5397.803 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67-N MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30107547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | N | 5221.284 | 5221.284 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | EJECUCION | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | A | 771.112 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | EJECUCION | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | N | 398220.192 | 398220.192 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5-A AMPLIACION INTERCONEXION VIAL CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN TALCA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30116610-0 | EJECUCION | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | N | 1008.696 | 1008.696 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Amp Interconexión Vial Circunvalación Norte y Sur en Talca | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | A | 1998000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 41316.25 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 105 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30122001-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | N | 381898.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 108 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | A | 163000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 2021-04-08 | 2023-06-22 | 96.86 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | A | 264597.363 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 2210.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 36-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 15915.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 68-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 6177 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56-A 75-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 4106.089 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30123520-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | N | 4993.248 | 4993.248 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej. Ruta L-45 S: El Peñasco-Reten Los Hualles | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | -450360 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 474203.7 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 86.58 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 148034.86 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 89.31 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | -123835 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 581157.619 | 307163.413 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2019-05-14 | 2023-04-23 | 92.82 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | -196364 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2019-05-14 | 2023-04-23 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 3289742.928 | 1672305.031 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 19.28 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 89309.84 | 10181.12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 2019-07-23 | 2023-07-02 | 85.37 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 14910.841 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 2019-08-08 | 2023-07-18 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | A | 159 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLAMENTE, PELARCO Y COLBUN ETAPA III, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | N | 126000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30131057-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30132620-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | A | 69977 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 | CURICO | SAGRADA FAMILIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30132633-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | A | 27000.158 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 | CURICO | CURICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30132633-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | A | 7200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | CURICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30137598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | A | 1352281 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | A | 91845.803 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento estabilización de taludes ruta 115-ch sector: la mina - límite internacional. (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | N | 14905.433 | 14905.433 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPAACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 5 MEJ ESTABILIZACION DE TALUDES EN RUTA 115-CH S: LA MINA-LIMITE INTERNACIONAL | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30398835-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | N | 5380.764 | 5380.764 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Estabilización de taludes en Ruta 115-CH S: La Mina-Límite Internacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30399282-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | A | 7008200.393 | 4005314.31 | 1. OBRAS | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 2023-10-25 | 2025-10-14 | 61.32 | LINARES | VILLA ALEGRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30399282-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | A | 16048.551 | 96.017 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | VILLA ALEGRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30399282-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | N | 2651.449 | 2651.449 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Pte Río Putagan en Ruta L-214 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | VILLA ALEGRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | A | 49.028 | 49.028 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | A | 7686.372 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | N | 3444.093 | 3444.093 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 5 6 7 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30479809-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | N | 1082.817 | 1082.817 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 9 10 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | A | 1000 | 276.238 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481241-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 2792478.946 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 55.92 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | -2792476.946 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 262216.66 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 94.26 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | -215272 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 1319048.824 | 1022296.035 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 2020-01-21 | 2023-12-31 | 86.14 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 51248.997 | 51248.997 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 2021-06-24 | 2025-01-06 | 58.13 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30481269-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | A | 4238.733 | 4238.733 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 30483261-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | A | 14798 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 2019-12-30 | 2022-04-18 | 92.77 | CURICO | MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40002735-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | A | 3511.918 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 2020-06-10 | 2021-04-06 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 419.958 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | A | 448925.595 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 21273.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 54 56 58 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-09-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 18829.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 98 98-A 99 100 101 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 S: GUALLECO-CARRIZAL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 25689.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 102 108 109 110 111 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 24986.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103 104 105 106 107 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 39347.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 115 118 124 126 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 12592 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 114 119 125 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 6684.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 30 31 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 5698.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 10 12 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 20931.105 | 20931.105 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40004155-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | N | 160.084 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 2706843.525 | 2233363.551 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-07-19 | 2027-06-28 | 44.18 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 2116148.515 | 1774718.831 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 22 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1462651.062 | 1206592.924 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 2022-09-23 | 2026-09-02 | 37.69 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1163726.244 | 967471.043 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 2022-11-29 | 2026-11-08 | 30.15 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1279836.209 | 941253.213 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 22.84 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1161330.024 | 1161330.024 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 2023-08-17 | 2027-07-27 | 24.09 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 1809464.031 | 1708459.862 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 2023-06-15 | 2027-02-23 | 23.17 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 271138.717 | 85338.717 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 2022-12-22 | 2026-12-01 | 32.87 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | A | 286302.146 | 92105.579 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 2023-09-22 | 2027-06-03 | 10.47 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 214730 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 197724.328 | 16287.388 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-05-31 | 2028-02-10 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 88105 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 63000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-11-18 | 2028-03-02 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 95000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 2024-05-28 | 2028-05-07 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011061-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011063-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | N | 844999.786 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | 2024-09-30 | 2025-05-13 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | A | 2089297.015 | 1165777.091 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Varios Puentes, Provincia De Curicó, Etapa I (Segunda convocatoria) | 2023-11-14 | 2025-05-07 | 65.43 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | A | 2780.531 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 99.72 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011064-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | A | 78562 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | A | -1260 | 0 | 2. ESTUDIOS | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40011806-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | A | 16401 | 0 | 2. ESTUDIOS | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 100 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40017202-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | A | 500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40021482-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40021482-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | N | 770000 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES; REGION DEL MAULE | 2024-08-01 | 2025-07-27 | 0 | LINARES | RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40025776-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | A | 63193.9 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 2022-04-22 | 2023-03-18 | 78.7 | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40025899-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | A | 1248796.128 | 655351.225 | 1. OBRAS | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 48.97 | LINARES | LINARES, LONGAVI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 82400 | 0 | 1. OBRAS | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 23.55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 5148.931 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 2021-07-19 | 2022-07-14 | 99.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 6023.162 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 2021-08-23 | 2022-08-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 9241.634 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 2021-06-23 | 2022-11-09 | 96.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027080-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 110115.09 | 11002.89 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 97.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 961.169 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 1572.161 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 2022-10-14 | 2023-02-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | A | 53999.83 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40027841-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | N | 1995477 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 2024-10-13 | 2025-12-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 3022898.789 | 2785180.283 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 35.3 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2206335.341 | 1492351.615 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 2023-09-02 | 2027-08-12 | 25.64 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2035077.457 | 706119.796 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 9.24 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2103664.966 | 1422713.776 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 16.82 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2250383.253 | 1999344.573 | 1. OBRAS | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 2023-09-23 | 2027-09-02 | 17 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 2373473.415 | 1310698.364 | 1. OBRAS | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 16.18 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | A | 805.238 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, PROVINCIA DE TALCA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN Y EMPEDRADO ETAPA I | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 1960130.392 | 545784.541 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-01-02 | 2027-12-12 | 3.53 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 517275.99 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2024-10-31 | 2028-10-10 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 2433643.299 | 590311.669 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 2024-01-03 | 2027-12-13 | 3.56 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 130609.538 | 15246.406 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 2024-05-31 | 2028-05-10 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 82500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 2024-05-11 | 2028-01-21 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 148761.317 | 17478.532 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 70398.334 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA | 2024-10-31 | 2028-01-14 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 82500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-10-30 | 2028-03-13 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 82500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 99000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-09-23 | 2028-06-04 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 49500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 99000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 2024-09-30 | 2028-06-11 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 43082.647 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 2024-08-20 | 2028-05-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030658-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | N | 880 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40030998-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | N | 105000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | 0 | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40031630-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | A | 124864.447 | 62555.208 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 2022-10-11 | 2024-03-09 | 55.7 | TALCA | TALCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 4185.811 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 18271.266 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 99.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 29477.786 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | 2023-01-09 | 2023-10-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035374-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 3.27 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 97.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035375-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | A | 1054857.695 | 1054857.695 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 2022-12-28 | 2023-12-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035375-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | A | 70.628 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035375-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | A | 203185.714 | 158926.124 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40035375-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | A | 1868.843 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40038455-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | N | 330000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | 2024-10-24 | 2028-10-03 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40038455-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | N | 110000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-08-30 | 2028-05-11 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40038455-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | N | 165 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40039742-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | N | 720280.598 | 517974.503 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40039742-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | N | 1081149.661 | 695356.817 | 1. OBRAS | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | 2024-02-15 | 2025-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 1139572.764 | 1077672.327 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | 2023-05-18 | 2024-11-08 | 97.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 842995.248 | 753230.316 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2023, Región del Maule. | 2023-05-19 | 2024-11-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 1722861.027 | 666874.773 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 26.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 66835.207 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | 2023-06-15 | 2024-01-11 | 94.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 2444603.899 | 2444603.899 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | 2023-07-07 | 2024-05-02 | 91.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 38740.809 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 1043915.285 | 791105.66 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 74.78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | A | 72.576 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSULTORIA CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAS DE CURICO Y CAUQUENES, REGION DEL MAULE. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 167788 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | 2024-07-19 | 2026-12-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40040107-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 154 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 2082633.064 | 995400.763 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 2023-09-28 | 2024-09-22 | 39.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 225287.291 | 208306.375 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | 2023-05-19 | 2024-05-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 375872.571 | 345353.803 | 1. OBRAS | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | 2023-04-29 | 2024-04-23 | 97.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 1026832.339 | 1026832.339 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 2023-07-06 | 2024-03-02 | 32.67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 2254780.55 | 1856728.358 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | 2023-10-24 | 2024-10-18 | 37.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 3842284.63 | 3706261.362 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 2023-04-06 | 2024-09-27 | 97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40043727-0 | EJECUCION | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 2184065.252 | 1884950.608 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 2023-05-17 | 2024-05-11 | 89.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047710-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | N | 1174131.146 | 493842.239 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 7806.59 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 193018.633 | 193018.633 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 2023-08-31 | 2024-04-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 7077.629 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | 24.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 394440.863 | 394440.863 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047711-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | A | 60329.796 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 77.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047848-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA L-391. SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047848-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | N | 328238.842 | 117594.558 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | 2024-01-18 | 2025-08-10 | 32.4 | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40047848-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | N | 85 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049663-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ESTUDIO DE INGENIERÍA , MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO CRUCE K-275. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049663-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | N | 165926.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | 2024-01-11 | 2025-08-03 | 30.2 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049663-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 555067.419 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Boquil en camino Rol J-80, Pte. Purapel en camino Rol L-36-M y otros, año 2024, Región del Maule. | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 360611.18 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 854471.396 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 2013373.882 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 2024-09-30 | 2025-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 973111.686 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049835-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | N | 4177292.83 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | 2024-10-30 | 2025-12-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 830000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | 2024-10-29 | 2025-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 1211956.99 | 511660.236 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | 2024-05-17 | 2025-05-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 2146000.999 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | 2024-06-20 | 2025-06-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 950000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 1371580.999 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 2024-06-20 | 2025-06-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40049910-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | N | 830000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050230-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LA PALMILLA EN RUTA J-470 | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CURICO | RAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050246-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE CACHAPIVIL EN RUTA L-320 | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050247-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE EL MAITEN EN RUTA M-850 | A | 10700 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050295-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | N | 135149.997 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050295-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | N | 96575.73 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | 2024-09-09 | 2025-05-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050296-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGION DEL MAULE | N | 194095 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Maule (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050409-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40050409-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | N | 10350 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO LOS HUALLES | 2024-11-20 | 2026-09-11 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | A | 91042.168 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 5459386.35 | 3307172.078 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | 2024-06-17 | 2025-02-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 9888901.43 | 3608632.047 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector km 54,5 al km 80; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | 2024-05-31 | 2025-03-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 7308941.91 | 4335622.378 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector kn 29 al km 54,5; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | 2024-06-19 | 2025-04-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 5141470.542 | 3951434.887 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 2024-06-25 | 2024-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1913844.373 | 1913844.373 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia ,camino Rol J-25; Comuna de Teno, Provincia de Curico | 2024-06-13 | 2024-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 6031221.962 | 2725675.745 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | 2024-06-26 | 2025-04-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1438216.672 | 1161635.087 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia ,Camino Rol L-751; Comuna de Parral, Provincia de Linares | 2024-06-25 | 2025-05-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 2655428.689 | 1304779.554 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | 2024-06-26 | 2025-02-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1672678.512 | 1316796.767 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 2024-06-24 | 2025-02-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1888354.741 | 182190.254 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 2024-06-19 | 2025-04-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1083380.416 | 731095.102 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 2024-06-17 | 2025-04-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 2886459.664 | 1002900.286 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | 2024-06-07 | 2025-02-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1412710.517 | 716175.743 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 2024-06-26 | 2025-02-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 2918061.813 | 2270083.457 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 2024-06-13 | 2024-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 4927357.683 | 2438942.48 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Ruta 115 CH, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 7581016.498 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 2024-08-15 | 2025-03-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 5096651.525 | 671574.152 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | 2024-06-19 | 2025-02-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 3304365.658 | 235275.993 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 1568205.725 | 254783.594 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Linares y Cauquenes | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 3076243.726 | 1368210.882 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40056930-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | N | 8957.832 | 8957.832 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores Obra: Conservación Emergencias Red Vial Reg Maule 2023-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Maule | 40058380-0 | FACTIBILIDAD | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA K-426 | N | 22000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de PrefactibilidadReposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 3820840.511 | 540601.88 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 2022-05-24 | 2024-11-30 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 348865 | 162303.713 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | 2022-06-08 | 2024-09-08 | 70 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 7183.203 | 7183.203 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 157 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 687.72 | 687.72 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 245 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 21211.369 | 19279.759 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 274 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2021-01-01 | 2021-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 1624.858 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 279 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 3185.641 | 317.556 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 185337.419 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 27553.636 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIO VIA JUDICIAL LOTES Nº 304 315 317 318 319 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 3487.979 | 3487.979 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 244 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 2223.912 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 321 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 59742.383 | 59742.383 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 344 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 8192.211 | 8192.211 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179-C 179-D REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 195071.837 | 195071.837 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 273 275 276 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 15973.067 | 15973.067 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 282 283 288 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 44193.697 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 285 287 290 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 6454.999 | 6454.999 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 291 295 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 35446.424 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 292 294 296 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 39148.909 | 39148.909 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 301 302 303 305 306 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 4688.585 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 307 308 310 311 312 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 27365.928 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 309 322 323-A 323-B 324 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 35830.448 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 313 314 316 320 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 15528.697 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 326-A 326-B 327 328 330 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 14543.455 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 331 332 333 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 9510.235 | 9510.235 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 334 335 336 337 338 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 2614.623 | 2614.623 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 339 340 341 342 343 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 31674.508 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICVIAL LOTE Nº 236 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 6557.74 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 297 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 15644.216 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIONM VIAS JUDICIAL LOTE Nº 277 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 3322.455 | 3322.455 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Rep Ruta 148 S: Cr Ruta 5-Pte Queime | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 20079319-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5777.394 | 5777.394 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta 148 S: Cr Ruta 5-Pte Queime | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 934725.497 | 740403.656 | 1. OBRAS | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 2022-03-29 | 2023-09-20 | 59.57 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 5751.089 | 5751.089 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N&#8208;59&#8208;Q, Sector Chillan &#8208; Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 2022-04-22 | 2023-10-22 | 100 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 7726.95 | 7705.116 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 409.28 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | A | 15646.535 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 41667 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY - TRAMO 1 - DM 0 AL 5500 | 2024-10-01 | 2028-04-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 60000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY - TRAMO 1 - DM 0 AL 5500 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 18704.516 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 134-B REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 5872.612 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 135-A REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 21650.62 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14-C REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 2721.535 | 2721.535 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17-O REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 20300.194 | 20300.194 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 2254.521 | 2254.521 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 115 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 324982.302 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 130-A 134-A 14-C 62-A 76-A REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 303331.682 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 130-A 134-A 62-A 76-A REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 12988.229 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-A 1-B 1-C 14-A 14-B REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 7689.388 | 7689.388 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 46 47 REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 5690.346 | 5690.346 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30099535-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | N | 90.72 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | A | -24098.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2020-02-11 | 2022-04-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | A | 45872.6 | 19846.5 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2020-02-11 | 2022-04-01 | 99 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | A | 43487.375 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 2020-11-20 | 2023-11-30 | 0 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30130385-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | A | 312938 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 2020-11-20 | 2023-11-30 | 44.85 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30235322-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | A | 119.034 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 92.05 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | A | 181772.591 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 34554.059 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 21916.879 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 101 102 103 104 105 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 29541.174 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 108 109 111 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 11721.059 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 13 14 15 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 37472.65 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 18 19 20 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 6865.686 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 7 8 9 10 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 29178.303 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82 85 86 87 89 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 132239.611 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 90 91 92 93 95 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 4710.597 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 96 97 98 99 100 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30451323-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | N | 8027.391 | 8027.391 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | COELEMU, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30458839-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | A | 64025.76 | 24647.76 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | 2021-09-06 | 2024-04-23 | 84 | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | A | 100 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-03-09 | 2021-12-10 | 100 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 30481973-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | A | 3400 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-09-14 | 2022-05-26 | 100 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | A | 40500 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-11-04 | 2022-04-28 | 74.75 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004175-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | A | 2000.136 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-11-26 | 2022-04-26 | 90.11 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | A | 216999.549 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-01-21 | 2022-07-15 | 98.71 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | A | 25.473 | 25.473 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40004289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | A | 15300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | N | 41000 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-26 | 2026-04-08 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40006136-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | N | 90.046 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | A | 260 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-09-29 | 2021-08-25 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008530-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | A | 1200 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-08-04 | 2021-03-02 | 100 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | A | 520833.331 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | A | 1414238.535 | 1093369.517 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 74.92 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008536-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | A | 276654.308 | 181956.81 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2021-06-22 | 2025-05-22 | 74.71 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40008544-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | A | 420 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-03-22 | 2021-12-02 | 52.34 | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 515825.129 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 2021-04-20 | 2025-03-30 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 2136122.148 | 1115358.038 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 2021-04-20 | 2025-03-30 | 65.58 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 697273.666 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 2129351.481 | 1131887.375 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 81.86 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 426866.236 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 1878448.522 | 950082.743 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 71.88 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 244042.696 | 149383.259 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 77 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 276026.334 | 152135.817 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 66.46 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011094-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | A | 290684.233 | 154639.686 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 77.96 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011106-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | A | 80892.341 | 63767.341 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE EL PARRÓN EN RUTA N-91-Q, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-10-27 | 2024-05-03 | 86.34 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011116-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoria Conservación Puente Ñipas, Ruta N-122, Comuna de Ranquil - Portezuelo, Provincia del Itata, Región de Ñuble. | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | ITATA | RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011118-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | A | 148119.321 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011118-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | A | 50746.005 | 47842.299 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 99.79 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011118-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | A | 578.811 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | 2021-11-15 | 2022-09-15 | 99.75 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40011118-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | N | 662451.437 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-19 | 2024-09-15 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40020935-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 15924.704 | 12063.726 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | A | 362145.395 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 16821.048 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIO VIA JUDICIAL LOTES Nº 221 228 229 230 233 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 494.196 | 494.196 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 122 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 20436.01 | 20436.01 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 202 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 72423.987 | 72423.987 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 204 207 210 212 213 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 4587.642 | 4587.642 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 211 220 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 63081.053 | 63081.053 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 215 216 217 218 219 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 29399.573 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 222 223 224 225 226 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 8422.916 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 234 235 237 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 12415.094 | 12415.094 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 239 240 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 4297.897 | 4297.897 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 241 250 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 10305.897 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 242 243 244 245 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 26682.859 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 246 247 249 251 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 33771.93 | 33771.93 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 252 253 254 255 256 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 14054.659 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 257 258 259 260 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 44933.597 | 44933.597 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 261 263 264 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 50727.111 | 50727.111 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 265 267 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40025508-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | N | 9074.432 | 9074.432 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74 78 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 1428038.703 | 1088230.806 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-09-26 | 2024-07-22 | 49.98 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 92840.796 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-09-26 | 2024-07-22 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 76516.257 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-07 | 2024-09-02 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 2114882.725 | 1263423.15 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-07 | 2024-09-02 | 44.61 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 550177.177 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-07-20 | 2024-11-30 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 2167370.465 | 1041023.081 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-07-20 | 2024-11-30 | 38.49 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 522805.489 | 315136.017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-16 | 2025-02-16 | 44.69 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | A | 12984.183 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 2055381.127 | 642361.759 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-01-17 | 2024-09-13 | 26.384 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 15095.116 | 15095.116 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3 4 5 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE LA CANOA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 15514.347 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE LOLOCO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 7085.888 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 5 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE LILAHUE | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 4702.78 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE EL DURAZANO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 1500.484 | 1500.484 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE PATAGUAL | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 671.571 | 671.571 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores $671.571.- Obra: Conserv Ptes Menores, Pte El Durazno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 928.95 | 928.95 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Ptes Menores, Pte La Canoa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40026112-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | N | 516.681 | 516.681 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Ptes Menores, Pte Patagual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 11790.517 | 0 | 1. OBRAS | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | 2021-05-27 | 2022-02-19 | 96.44 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 64389.811 | 64389.811 | 1. OBRAS | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 2021-05-28 | 2022-03-10 | 100 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 10390.754 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 99.07 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 6957.985 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-06-29 | 2022-01-25 | 99.02 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 3853.136 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓ | 2021-09-13 | 2022-12-29 | 85.15 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 163687 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-09-26 | 2024-05-23 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 1779100.124 | 1122004.205 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-09-26 | 2024-05-23 | 63.04 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | N | 743550.466 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | 2024-08-05 | 2024-12-14 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027107-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | N | 85.944 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 2021-08-13 | 2022-09-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 5617.674 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 4,200 AL KM 23,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 99.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 1894.648 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-03-10 | 2021-10-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 2097.591 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-66, CRUCE RUTA 126 S (RAFAEL) - NUEVA ALDEA - CRUCE N-48-O (QUILLON), ENTRE EL KM 33,398 AL KM 42,008, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 2021-03-05 | 2021-09-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 17500.479 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 99.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 10175.284 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-08-13 | 2022-05-10 | 99.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40027831-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | A | 532.354 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 99.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | A | 2588396.302 | 897255.39 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 58.1 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | A | 315000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40029641-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | A | 275869.887 | 169408.372 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 71.53 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40030688-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | A | 358900 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-09-30 | 2024-02-22 | 12.16 | ITATA | RANQUIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40030997-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-30 | 2026-03-23 | 0 | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40030997-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | N | 90.046 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40033699-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | A | 63398.484 | 33649.884 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 76.62 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035383-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1839.108 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-08-30 | 2023-02-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 6176.646 | 6176.646 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 64381.868 | 64381.868 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2022-03-30 | 2023-01-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 8635.988 | 8635.988 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-05-12 | 2023-12-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 249.295 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E | 2022-07-28 | 2023-08-10 | 85.73 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 147435.976 | 147435.976 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R-N-355, CRUCE N - 335 (MONTE BLANCO), PUENTE EL CABALLO, KM. 0,000 AL KM. 3,280, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 207745.662 | 129874.311 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 42.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | A | 461569.579 | 235308.122 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 41.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40035393-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | N | 1207031.443 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-04-25 | 2024-09-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40037092-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | N | 210114 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | 2024-04-26 | 2025-08-19 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40037092-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | N | 81.17 | 81.17 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40037937-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | A | 2742.714 | 2742.714 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40037937-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | N | 101058.75 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | 2024-08-05 | 2024-12-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 727323.865 | 556213.529 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 2023-10-20 | 2024-02-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 79097.241 | 79097.241 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 2023-08-22 | 2023-12-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 373961.365 | 373961.365 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | 2023-10-13 | 2024-02-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 421760.719 | 300805.897 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 67.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 75979.378 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 2023-11-20 | 2024-11-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | A | 597066.16 | 402072.648 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 2023-11-20 | 2024-11-14 | 16.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40038179-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | N | 370296.794 | 91539.548 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-20 | 2025-03-20 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 756753.225 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 689519.62 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍ | 2024-08-12 | 2025-04-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 444253.24 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 756403.824 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-08 | 2025-05-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 462850.789 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | 2024-06-26 | 2025-02-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 320231.56 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 2024-08-15 | 2024-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 513599.24 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 2024-09-17 | 2025-01-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 535222.6 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | 2024-09-11 | 2025-01-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 193667.28 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-08-23 | 2025-03-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 259487.956 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 193449.12 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 247609.624 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-08-15 | 2025-03-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 225451.705 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 2024-08-16 | 2025-03-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 876312.95 | 0 | 1. OBRAS | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 76880.148 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-09 | 2025-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 77670.147 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-09 | 2025-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 77670.148 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40040166-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 1685.045 | 1640.862 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 2092496.793 | 1136230.196 | 1. OBRAS | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | 2023-07-13 | 2024-09-05 | 49.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 15344.117 | 15344.117 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-03-15 | 2023-11-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 363570.85 | 258394.357 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 1184588.846 | 1139181.951 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-07-10 | 2024-05-05 | 88.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 1194628.088 | 384242.528 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-12-19 | 2024-07-16 | 13 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 104000 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-12-19 | 2024-07-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 693196.617 | 591896.296 | 1. OBRAS | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanar | 2023-03-30 | 2024-02-23 | 91.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 246040.587 | 246040.587 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-453, Cruce N-455 (Tres Esquinas) - Bureo Bajo - Cruce N-475 (La Viñita), km 0,000 al km 5,475, Comuna de Coihueco, Provincia Punilla, región de Ñuble. | 2023-03-15 | 2024-01-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 41998.087 | 41998.087 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | 2023-04-04 | 2023-11-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40043728-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 203906.989 | 187187.556 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 42.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40047698-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | N | 617779.189 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40048410-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | N | 40880 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40048410-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | N | 84793.18 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | 2024-07-09 | 2025-10-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40048410-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | N | 219374.205 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049699-0 | DISEÑO | REPOSICION REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-22 | 2026-02-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 437240 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | 2024-10-14 | 2026-01-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 20 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-14 | 2025-10-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 279343 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-14 | 2025-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 315281 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-15 | 2025-10-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 279343 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-14 | 2025-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 350316 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-14 | 2025-10-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 251082 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-15 | 2025-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 35000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049919-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | N | 710.368 | 710.368 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049987-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40049987-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | N | 41410 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Ampliación Ruta N-59-Q, sector Chillan y Construcción pasada urbana (Nuevo 2024) | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-11-28 | 2028-11-07 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-11-28 | 2028-11-07 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-11-28 | 2028-11-07 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050041-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050298-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGION DE ÑUBLE | N | 68478 | 0 | 1. OBRAS | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050298-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGION DE ÑUBLE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050300-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGION DE ÑUBLE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de pasadas urbanas -Travesías, Región de Ñuble | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40050300-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGION DE ÑUBLE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de pasadas urbanas -Travesías, Región de Ñuble | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40051980-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40051980-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción Variante Interurbana Ruta N-59-Q, sector Quiriquina-Pueblo Seco | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 284937.657 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 624018.008 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 596901.882 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 al KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | 2024-08-29 | 2025-03-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 740055.806 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 1267832.2 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | 2024-07-09 | 2025-10-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 634711.579 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-06-21 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 190540.87 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 1237965.556 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-07-22 | 2025-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 1379031.384 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | 2024-07-10 | 2025-10-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 150000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | 2024-08-14 | 2026-02-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054109-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | N | 795.415 | 795.415 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054608-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE ÑUBLE | N | 41400 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento seguridad vial zonas de adelantamiento en rutas de la red vial de Ñuble (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054619-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL ÑUBLE | N | 82800 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40054619-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL ÑUBLE | N | 41400 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Mejoramiento seguridad vial varias intersecciones Región del Ñuble(Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 899218.175 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 1566479.048 | 559199.692 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 3.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 613387.391 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 1562511.11 | 521018.184 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 3.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 126399.998 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-07-17 | 2028-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 139416 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillín Sur, Etapa I, Región De Ñuble | 2024-11-22 | 2028-11-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055542-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | N | 85.944 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | A | 214254.279 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 2210182.338 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-02-20 | 2024-09-17 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 1400440.956 | 70391.884 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 3.8 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 3462471.347 | 1662840.593 | 1. OBRAS | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 2024-01-30 | 2024-08-27 | 48.025 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 2371917.018 | 186069.315 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUC | 2024-02-16 | 2024-09-13 | 8.22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 2940914.025 | 0 | 1. OBRAS | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 1487561.144 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-12 | 2025-03-10 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 914000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-08-12 | 2025-08-07 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 335512.943 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 2024-02-19 | 2024-09-19 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 15660.245 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-479 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 28306.63 | 28306.63 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-633 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40055557-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | N | 5778.846 | 5778.846 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Conserv Emergencia Red Vial Ruta N-485 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 620468.262 | 487135.962 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-03 | 2024-03-02 | 78.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 1846982.612 | 1764934.444 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 2023-10-11 | 2024-05-08 | 96.202 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 720032.947 | 720032.947 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2023-11-21 | 2024-03-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 348251.646 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 2023-12-28 | 2024-07-28 | 82.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | A | 129762.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | N | 1094823.576 | 929441.663 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | 2024-02-05 | 2024-09-02 | 85.55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | N | 1219712.907 | 1163403.999 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-06-10 | 2025-01-06 | 95.459 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | N | 216093.906 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-485 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | N | 892.383 | 892.383 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024 Ruta N-633 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40056516-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | N | 1251.309 | 1251.309 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservacion por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024, Ruta N-479 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Ñuble | 40060903-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | N | 14520 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-22 | 2026-02-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | N | 969000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 2024-05-17 | 2025-11-08 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | N | 102563.742 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-06-06 | 2025-12-06 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20090722-1 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | A | 3489.501 | 3146.165 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | A | 9683.112 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 25343.88 | 12948.36 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 53598.604 | 53598.604 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 2336.954 | 2336.954 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 82013.463 | 82013.463 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 38 39 40 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 43148.61 | 43148.61 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 46 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 14794.652 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 51 55 56 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 2086.861 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 59 60 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 120189.242 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 64 67 68 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 5776.418 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 65 66 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 8810.089 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 87 88 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 2603.275 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 2 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 35793.397 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 4 5 6 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 11830.409 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-B 13 14 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 30481.577 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 29 30 32 33-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 46862.236 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 47 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 20183209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | N | 1157.72 | 1157.72 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Receptor Judicial Obra: Const Conexión Vial Ralco-Lonquimay, S: Chenquenco-Guallali | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 333112.447 | 172865.746 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-10-24 | 2026-05-15 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 51511.833 | 51511.833 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 3000 | 499.086 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | A | 348607.467 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 31065.528 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 21 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 10488.655 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 10095.215 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 24253.502 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 28 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 15194.36 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 29 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 3532.639 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 33 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 180115.345 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 19 46 47 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 7902.189 | 7902.189 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 3310.845 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 69087.817 | 69087.817 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 10 13 14 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 3420.286 | 3420.286 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 283170.643 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 20 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 36651.351 | 36651.351 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 17 18 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 52327.94 | 52327.94 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22 23 25 26 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 13382.888 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 6 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 134256.944 | 134256.944 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 35 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 15928.156 | 15928.156 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30067364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | N | 2696.397 | 2696.397 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Pte en Río Biobío S: Chiguayante-Laja | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 240 | 240 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | A | 22760 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | N | 1000010 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | 2024-07-11 | 2025-10-04 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | N | 175010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-07 | 2025-12-07 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30077015-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | N | 278387.93 | 278387.93 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones SENTENCIA CAUSA ROL C-4024-2015 Lote(s) Nº 2 4 5 6 8 9 10 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30132689-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | A | 171163.369 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 2022-10-03 | 2024-11-21 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30132689-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | A | 344836.5 | 62899.5 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 2022-10-03 | 2024-11-21 | 35 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30136947-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | A | 500000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | -1561516 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2021-07-21 | 2023-01-12 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | 1569716 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2021-07-21 | 2023-01-12 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | -38653.196 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-03 | 2023-02-03 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | 40453.196 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-03 | 2023-02-03 | 87.7 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | 500 | 63.683 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | A | 1175.172 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | N | 2398.061 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30145872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | N | 926.767 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30172125-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | A | 1049.023 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30172125-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | N | 670950.977 | 670950.977 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-190-2016 Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION - CHIGUAYANTE ETAPA 1 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30224126-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | A | 147894.762 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 2022-12-22 | 2024-02-29 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | A | 1744803.152 | 1553817.724 | 1. OBRAS | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 2022-12-22 | 2024-02-29 | 94.39 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | A | 29474.643 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 92.46 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30257623-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 1850424 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 2022-08-09 | 2024-07-29 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 6839165.996 | 5673535.703 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 2022-08-09 | 2024-07-29 | 95 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 363814 | 208323.437 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 2022-08-08 | 2024-08-08 | 30.16 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | A | 3415.689 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | N | 1584.311 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30259623-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | A | 67999.531 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2016-01-20 | 2019-01-04 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30281072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | A | 8000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2019-11-07 | 2021-04-30 | 100 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | A | -25000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 2021-09-14 | 2022-11-11 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30286872-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | A | 49105.058 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 2021-09-14 | 2022-11-11 | 100 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30287178-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DEL BIO BIO - 2015 | A | 66663.391 | 66663.391 | 1. OBRAS | Conservación sistema de señalización informativa, Provincia de Ñuble, Sector Oriente, Región del Biobío. | 2015-10-09 | 2016-04-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30290173-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | A | 125630 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 2019-09-06 | 2022-09-10 | 92.03 | BIO BIO | ANTUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | A | 24162.783 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2017-06-07 | 2018-03-03 | 19.71 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | A | 373396.605 | 194937.105 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 33.22 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-09-09 | 2025-07-06 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370479-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | N | 1000 | 214.2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | A | 7000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 2016-09-17 | 2020-10-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370826-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | A | 8388.317 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 2016-11-24 | 2021-04-17 | 99.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | A | -2308.38 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 2017-10-27 | 2018-04-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30370937-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | A | 7308.38 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 2017-10-27 | 2018-04-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 3175.5 | 828.986 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | A | 13094.057 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-07-29 | 2026-01-20 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 86000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | 2024-08-30 | 2026-03-02 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 7522.08 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 109-B MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 7512.193 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 57 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 2848.692 | 2848.692 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 60 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 14088.432 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 110 111 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 9937.662 | 9937.662 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 70 71 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1398.983 | 1398.983 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7-A 15-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 17904.205 | 17904.205 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82 87 88 92 95 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 4890.948 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 101 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 3121.676 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 125 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1296.013 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1198.515 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 15593.95 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 61 64 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 7539.217 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1978.866 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 77 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 5729.397 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1218.402 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1299.668 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 90 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 2393.285 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 91 93 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 4071.621 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 7932.524 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 98 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 46341.592 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIAXION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74 75 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 2946.795 | 2946.795 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30387097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30395625-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | A | 120000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | A | 3700000 | 1005362.375 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-02-07 | 2025-06-14 | 0.36 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | A | 54942.524 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 2023-05-18 | 2024-11-18 | 0 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30445322-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | A | 531057.738 | 312301.738 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 2023-05-18 | 2024-11-18 | 50 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30447975-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | A | 53.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 2018-08-21 | 2020-08-21 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30458874-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | A | 1170.048 | 1170.048 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2020-02-20 | 2021-03-30 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30481242-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | A | 15720.183 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30485803-0 | DISEÑO | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | A | -28000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 30485803-0 | DISEÑO | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | A | 44854 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 94 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 1264023.361 | 1012814.597 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 93.63 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -35700 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 4510606.545 | 2856831.039 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 2020-09-04 | 2024-08-13 | 86.96 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -70860.676 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 2020-09-04 | 2024-08-13 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -103018.258 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 1611120.844 | 1502132.348 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 98.25 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -262249.336 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 2020-05-08 | 2024-04-16 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 1513245.83 | 1098709.511 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 2020-05-08 | 2024-04-16 | 92.99 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 1576778.663 | 995150.8 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 2020-10-05 | 2024-09-14 | 90.79 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 2062.627 | 2062.627 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 2020-04-24 | 2022-04-14 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 85032.342 | 58459.725 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 95.35 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -26572.617 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 133883.543 | 102993.811 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 2020-09-24 | 2024-08-24 | 97.73 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 92648.093 | 69767.167 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-23 | 2024-05-23 | 95.84 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | -22880.926 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-23 | 2024-05-23 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 388400.082 | 191151.657 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 76.8 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002712-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | A | 47489.534 | 47489.534 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 2020-06-03 | 2024-03-03 | 95.73 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | N | 382368.715 | 213749.001 | 1. OBRAS | Terminación Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 2024-02-02 | 2024-08-30 | 55.94 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002721-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40002736-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | A | 7000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2020-03-24 | 2023-03-29 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO,
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003142-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | A | 109034.801 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 2023-06-08 | 2026-05-23 | 0 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003142-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | A | 787813.157 | 619909.747 | 2. ESTUDIOS | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 2023-06-08 | 2026-05-23 | 30 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 587293.261 | 587293.261 | 1. OBRAS | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 210528.298 | 210528.293 | 1. OBRAS | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 2021-10-23 | 2023-05-27 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 110010.539 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 2021-05-03 | 2023-06-03 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | A | 115479 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 2024-11-29 | 2026-05-23 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40003276-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | A | -523.876 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 0 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40004534-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | A | 10523.876 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 99.95 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 155190.165 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 2021-05-07 | 2025-04-15 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2616794.697 | 1248855.897 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 2021-05-07 | 2025-04-15 | 63.68 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 200262.638 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2017093.418 | 1188612.517 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 90.74 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 138934.598 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2443803.817 | 1207995.694 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 56.84 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | -414400 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 2020-10-08 | 2024-09-16 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2741967.019 | 1453612.45 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 2020-10-08 | 2024-09-16 | 84.94 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 1449132.979 | 840996.252 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 2021-10-27 | 2025-10-06 | 42.75 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 690413.106 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 1823510.066 | 1186039.042 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 50.5 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 148364.843 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 2021-09-14 | 2025-08-24 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2502912.315 | 1558719.267 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 2021-09-14 | 2025-08-24 | 60.15 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 200255.702 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 2060162.058 | 1080051.489 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 56.31 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 210485.509 | 124078.229 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 2021-06-08 | 2025-05-08 | 77.61 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 159366.648 | 109832.191 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 2020-10-28 | 2024-09-28 | 93.26 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 208438.21 | 120858.65 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 55.29 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 147818.643 | 101053.215 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 2020-10-26 | 2024-09-26 | 95.32 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 203160.213 | 117835.144 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 2022-06-24 | 2026-05-24 | 50.82 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 204056.212 | 118331.752 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 2021-10-19 | 2025-09-19 | 67.7 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 223891.364 | 129857.744 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 64.31 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 180809.8 | 104830.176 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 2022-05-30 | 2026-04-30 | 53.19 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | N | 1251350 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 2024-05-06 | 2027-06-20 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | N | 104222.716 | 10841.113 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 1.58 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011102-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | N | 1000 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 3000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 2021-01-28 | 2022-11-19 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011104-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | A | 3000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 2021-01-28 | 2022-11-19 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 26148.627 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caminos indígena año 2020, comunas de Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 2021-06-24 | 2021-12-21 | 6.13 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 113596.501 | 113596.501 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-05-11 | 2024-01-05 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 214475 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 33.22 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | A | 26.885 | 26.885 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado | 2022-01-27 | 2023-02-27 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011105-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | N | 1000 | 192.78 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011255-0 | DISEÑO | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | A | 3755.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 2022-03-08 | 2024-05-16 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011255-0 | DISEÑO | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | A | 252048.29 | 49256.962 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 2022-03-08 | 2024-05-16 | 79.5 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | A | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 2020-02-10 | 2021-07-04 | 95.32 | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011257-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | A | 51000 | 21000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | 30 | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | DISEÑO | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | A | 414.955 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | DISEÑO | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-09-13 | 2026-10-03 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40011261-0 | DISEÑO | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | N | 170.09 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40020878-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | A | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 2021-12-28 | 2023-06-20 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | A | 11780018 | 4396723.626 | 1. OBRAS | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 2023-09-12 | 2025-09-01 | 2.24 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | A | 480939 | 279165.195 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 2022-05-12 | 2024-05-12 | 45 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40025518-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Impacto Ambiental proyecto Puente Bicentenario, Región del Biobío | 2024-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40025855-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | N | 2073456.706 | 1198898.988 | 1. OBRAS | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-02-06 | 2024-12-02 | 60.74 | BIO BIO | ALTO BIO BIO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 33055.781 | 26055.781 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-10 | 2022-07-14 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 46409.245 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 2021-04-10 | 2024-04-06 | 99.24 | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 8838.924 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 2021-04-10 | 2024-04-06 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | -57679.04 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso | 2021-05-24 | 2022-08-24 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026081-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 64679.04 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso | 2021-05-24 | 2022-08-24 | 83.77 | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026084-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | A | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 2021-07-21 | 2022-10-30 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2021-05-25 | 2022-12-06 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40026087-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | A | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de Santa Juana, Coronel y Nacimiento, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-25 | 2022-03-22 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | A | 39546.109 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-11-04 | 2026-04-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral Nuevo 2023 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 3307.423 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 23828.48 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 6 8 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-50, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 17952.541 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 12 16 20 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 10757.436 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 18 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-50, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 22560.552 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 15 17 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027042-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 2067.509 | 2067.509 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2021-10-16 | 2022-12-02 | 100 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 23905.955 | 23905.955 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-25 | 2022-12-14 | 100 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | -25783.389 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 2021-05-13 | 2023-06-25 | 0 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 36001.74 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 2021-05-13 | 2023-06-25 | 98.24 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 93741.344 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-03-23 | 2022-05-16 | 97.19 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | -10032.274 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 2021-07-06 | 2023-05-07 | 0 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 19892.496 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 2021-07-06 | 2023-05-07 | 100 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 458805.818 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-10-02 | 2024-07-01 | 98.27 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | N | 203695.86 | 0 | 1. OBRAS | Obras reparaciones Contrato 337120 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 0 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | N | 1509430 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | 2024-05-06 | 2025-07-30 | 0 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027103-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | N | 947475 | 0 | 1. OBRAS | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 0 | BIO BIO | MULCHEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 1672.204 | 1672.204 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | 2021-04-21 | 2022-05-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 7457.211 | 7457.211 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 2021-08-04 | 2022-05-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 1135.254 | 1135.254 | 1. OBRAS | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-01-14 | 2023-04-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 1366.608 | 1366.608 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 2021-12-14 | 2023-03-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 3360.501 | 3360.501 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 2021-04-16 | 2023-04-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 4928.149 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2022-04-27 | 2023-01-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 89.106 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2021-04-07 | 2022-12-24 | 99.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 6.926 | 6.926 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2021-08-11 | 2022-05-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | -10984.039 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-05-06 | 2023-06-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 13867.185 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-05-06 | 2023-06-03 | 99.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | -40439.743 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 2022-04-29 | 2023-04-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 55008.67 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 2022-04-29 | 2023-04-24 | 97.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 699964.788 | 699964.788 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | 2023-08-18 | 2024-07-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-04-22 | 2023-05-02 | 96.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 20451.059 | 20451.059 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-09-15 | 2022-07-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 50.792 | 50.792 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 2022-03-11 | 2023-01-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 19760.081 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2021-03-19 | 2022-04-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 5185.807 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-06-06 | 2023-03-06 | 97.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 11225.479 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-06-06 | 2023-03-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 229.457 | 229.457 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 283.061 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 2022-04-04 | 2024-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027106-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | A | 133829.767 | 43972.497 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 2022-04-04 | 2024-12-30 | 80.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027217-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | A | -15473.333 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 0 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027217-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | A | 57307.73 | 15901.749 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 73.15 | BIO BIO | TUCAPEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027218-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | A | 68392.982 | 15652.665 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 73.15 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027218-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | A | -15473.333 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027219-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | A | 53206.268 | 26800.501 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 73.15 | ARAUCO | LEBU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027219-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | A | -15473.334 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2022-07-27 | 2024-06-02 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | 475.457 | 475.457 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2021-08-06 | 2022-06-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | -210566.835 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | 291814.981 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | 6085.646 | 6085.644 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | 2021-04-07 | 2022-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40027842-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | A | 1.829 | 1.829 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-03-23 | 2022-04-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | 2539267.372 | 2479815.382 | 1. OBRAS | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | 2022-06-14 | 2024-06-03 | 87.28 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | -31911.734 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 2021-11-26 | 2024-01-15 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | 574640.427 | 532180.245 | 1. OBRAS | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 2021-11-26 | 2024-01-15 | 98.82 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | 135418.326 | 131038.837 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 99.05 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40029493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | A | 35187.409 | 35187.409 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 2021-12-03 | 2024-02-03 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | A | 12100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reparación Ruta O-274, Cruce N-14-O (Tomé)-Caleta Cocholgüe, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío (2ºllamado) | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030369-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030384-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | A | 100326.722 | 18180.475 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 18.17 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030393-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | A | 166866.876 | 22412 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2022-09-13 | 2024-04-05 | 54.45 | BIO BIO | NACIMIENTO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030425-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | A | 1102399.697 | 1097609.898 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puente Butamalal Ruta P-560, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-06-07 | 2024-06-01 | 99.76 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030425-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | A | 409369.538 | 399059.916 | 1. OBRAS | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 2023-04-05 | 2024-03-30 | 99.96 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40030515-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | N | 210300 | 0 | 1. OBRAS | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 7533.15 | 7533.15 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | 2022-08-04 | 2023-03-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1181.972 | 1181.972 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2021, sector Huape Pocuno, Comuna Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 3° llamado | 2023-01-19 | 2023-08-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 832925.154 | 313805.771 | 1. OBRAS | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | 2023-04-03 | 2024-07-13 | 29.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 4259.757 | 4259.757 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2021-08-11 | 2022-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 549062.972 | 522255.866 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | 2023-10-17 | 2024-04-14 | 98.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40031617-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Biobío año 2022, comuna de Alto Biobío | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035058-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | A | 325114.942 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 2022-08-18 | 2025-08-02 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035058-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | A | 767744.927 | 565647.927 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 2022-08-18 | 2025-08-02 | 30 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 2603.985 | 2603.985 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-03-31 | 2023-05-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 5.232 | 5.232 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-04-13 | 2023-03-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 18716.002 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | 2022-06-28 | 2023-08-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 12105.509 | 12105.509 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2022-04-01 | 2022-10-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1743450.483 | 744277.068 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 2022-10-17 | 2024-04-05 | 76.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 469.442 | 469.442 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-04-12 | 2023-03-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 528379.359 | 508075.726 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | 2023-02-02 | 2024-04-22 | 97.44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-06-14 | 2025-10-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 421.394 | 421.394 | 1. OBRAS | Conservación periódica Ruta Q-650, Km 4,7 al 7,5, Sector Licura-Munilque, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-01-19 | 2023-07-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 6978.403 | 6978.403 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-02-01 | 2024-01-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 19606.618 | 19606.618 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2022 - 2023, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 2022-10-24 | 2023-10-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 672462.571 | 319945.767 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 2023-07-24 | 2024-09-16 | 60.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 172294.064 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 2023-07-24 | 2024-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 186087.397 | 66196.849 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 2022-04-12 | 2024-10-25 | 83.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 902730.456 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 2024-04-03 | 2024-11-29 | 41.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 831795 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-07-05 | 2025-06-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035384-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 1000 | 191.352 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 133314.242 | 133314.242 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-110, El Salto - Cancha Rayada, km 4 al km 7 y del km 8 al 11,4, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-03-20 | 2024-03-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 715777.478 | 633656.047 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-20 | 2024-06-13 | 99.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 25633.282 | 24629.865 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2022-03-25 | 2023-03-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 14578.703 | 14578.703 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | 2022-07-26 | 2023-07-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 1066303.151 | 1066303.151 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-901-N, Sector Colicheo Ranchillo, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-20 | 2024-06-13 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | A | 1879505.252 | 794070.252 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-12-05 | 2025-05-28 | 23.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta P-504, Isla Mocha Km 1,9 al 11,9, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º Llamado | 2025-02-01 | 2026-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | N | 1105050 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-04-10 | 2025-10-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | N | 258000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | 2024-08-13 | 2025-04-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40035396-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | N | 1000 | 486.71 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40037608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | N | 140902.62 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 2024-03-27 | 2026-08-14 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40037608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038305-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | A | 119119.364 | 71094.341 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 318750 | 0 | 1. OBRAS | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 2024-08-29 | 2028-08-08 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 407949 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | 2024-07-01 | 2028-06-10 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 699310.834 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | 2024-04-16 | 2028-03-26 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 97680 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | 2024-08-19 | 2028-07-19 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 122374.559 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | 2024-07-09 | 2028-06-09 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 90955 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | 2024-10-01 | 2028-07-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038493-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | N | 2000 | 1172.406 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038494-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 1379999.782 | 607013.355 | 1. OBRAS | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 2023-12-12 | 2025-12-01 | 14.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038494-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 307000.433 | 103430.103 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 21.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | A | 205979.139 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 20609.801 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 25 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 75924.273 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 34418.659 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 33 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 8820.697 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038732-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | N | 11068.128 | 11068.128 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Ruta Q-148 Cr Ruta 180 (La Suerte)-Cr Ruta Q-34 (Las Quilas) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038736-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | A | 261697.13 | 81626.622 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 2023-12-01 | 2025-11-20 | 13.75 | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038838-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | A | 414.955 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038838-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | N | 38914.86 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 2024-06-03 | 2025-09-16 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038838-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | N | 85.045 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038845-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Calderones, Quilaco y Rio Claro | 2025-02-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038845-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Puentes Largo y Huillines | 2025-02-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40038845-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | N | 1100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039139-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | A | 9951.914 | 9951.914 | 1. OBRAS | Conservación de elementos de seguridad vial en rutas de las Provincias de Biobío y Concepción, Año 2023,Región del Biobío 2° llamado. | 2023-06-01 | 2023-11-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039139-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | A | 19822.611 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039139-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | A | 33641.8 | 17806.669 | 1. OBRAS | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 98.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039139-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | A | 109547.188 | 109547.188 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Ruta P-60-R, KM 3,100 al KM 8,080, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039139-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | A | 133918.073 | 98604.458 | 1. OBRAS | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 2023-06-06 | 2024-01-05 | 95.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40039762-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | N | 234501 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 2024-03-06 | 2026-02-24 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 807583.18 | 807583.18 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-24 | 2024-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 515915.809 | 508564.032 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 2023-06-01 | 2024-09-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 58634.953 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2023-07-25 | 2024-09-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 1297991.534 | 1112309.015 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2023-07-25 | 2024-09-06 | 90.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 92704.377 | 92704.377 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-374 (San Carlitos-El Espino), Km 0.00 al Km 4.00, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2023-06-14 | 2024-01-07 | 99.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 1030616.782 | 976886.774 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2023-07-18 | 2024-06-26 | 96.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 83450.839 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2023-07-18 | 2024-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 653279.278 | 622971.23 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-10-26 | 2024-04-23 | 96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 7226.089 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 2023-10-26 | 2024-04-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 786051.208 | 774669.197 | 1. OBRAS | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas 156 y O-882, Comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2024-04-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 142256.531 | 142256.531 | 1. OBRAS | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas N-48-O, O-390, O-420, O-680 y Q-722-O, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 9318.313 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | A | 188514.683 | 168688.769 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 97.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de La Gloria) y Camino O-678, Km 0 al Km 3,3, (San Antonio-Puente 1), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 3ºLlamado | 2024-11-25 | 2025-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 169268.508 | 107306.508 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 16.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40040130-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 1000 | 741.479 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40042816-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | A | 132000.229 | 88903.763 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | BIO BIO | SANTA BARBARA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 73717.225 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 2023-08-24 | 2024-07-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 1128727.705 | 1000107.022 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 2023-08-24 | 2024-07-04 | 91.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | -4263.607 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2023-05-29 | 2024-01-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 353151.626 | 348888.019 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2023-05-29 | 2024-01-31 | 99.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 745801.126 | 687840.165 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 38.063 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 9318.313 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | A | 256757.443 | 256757.443 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 97.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40043729-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | N | 128100 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 16.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40044942-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | A | 113999.822 | 69622.073 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 41.02 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40045238-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | A | 390999.621 | 217201.941 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 39.33 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40045968-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | A | 2720210.439 | 1360030.01 | 1. OBRAS | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 56.59 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40045968-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | A | 240916.921 | 139887.912 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 61.36 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 1411179.45 | 688024.617 | 1. OBRAS | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-03-15 | 2024-11-10 | 62.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 52500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Sector Huillinco, Huallepen Bajo y Sector Pillahue, Elicura y Calebu, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 295403.2 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-03-28 | 2025-02-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 299190.14 | 40786.144 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-03-21 | 2024-12-16 | 2.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 838726.72 | 437881.719 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-03-14 | 2025-02-07 | 23.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046657-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | N | 2000 | 1139.544 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1654172.568 | 564814.864 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 38.063 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 492192.821 | 492192.821 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-05 | 2024-04-29 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 23534.749 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 196560.554 | 196560.554 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 167261.409 | 167261.409 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 125988.331 | 125988.331 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-06-09 | 2024-07-09 | 95.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046658-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | N | 111996 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1279274.642 | 673396.095 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-07-25 | 2024-05-20 | 59.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 883746.387 | 739194.967 | 1. OBRAS | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-02-12 | 90.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 152959.471 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-02-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 400120.679 | 395415.732 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Alcantarillas y Bóvedas Corrugadas Albarrada, en Ruta P-300, Km 10,5, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1278416.622 | 1230408.696 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 2023-10-17 | 2024-08-12 | 96.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | -57.491 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-06-02 | 2024-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 2037428 | 1732995.884 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-06-02 | 2024-10-24 | 89.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 965304.657 | 965304.657 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-04-05 | 2023-12-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | -16192.488 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1247804.291 | 1231611.803 | 1. OBRAS | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 98.671 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1210897.066 | 1135474.936 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-06-01 | 2024-04-26 | 96.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 1054368.296 | 1034179.824 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de B | 2023-04-18 | 2024-03-14 | 99.49 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | -19505.51 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de B | 2023-04-18 | 2024-03-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 23534.749 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 135904.989 | 123543.169 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 138988.992 | 60826.188 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 14692.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-06-09 | 2024-07-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | A | 71100.974 | 38158.885 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-06-09 | 2024-07-09 | 95.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | N | 132091.479 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046662-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 17391.214 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 2023-08-22 | 2024-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 3091708.026 | 2669699.713 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 2023-08-22 | 2024-09-25 | 88.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 1158043.886 | 1114067.106 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-06-20 | 2024-09-12 | 98.38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 115613.196 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-06-20 | 2024-09-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | -24848.779 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-01-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 178102.374 | 153253.595 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-01-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 593624.655 | 577222.009 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 23534.749 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 134807.653 | 134807.653 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 98.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 211199.901 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046663-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 125838.879 | 125838.879 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-06-09 | 2024-07-09 | 95.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046675-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 589527.97 | 552535.902 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | 2023-05-26 | 2024-03-21 | 98.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046675-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 5106252.879 | 3652463.653 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-11-16 | 2025-07-08 | 70.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046675-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 499219.524 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-11-16 | 2025-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046675-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 138448.101 | 111441.95 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 46.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046675-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | A | 118951.824 | 118951.824 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-06-09 | 2024-07-09 | 95.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40046876-0 | EJECUCION | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40047690-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | A | 105301.466 | 105301.466 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2023-04-18 | 2024-01-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40047690-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | A | 119698.257 | 104698.516 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-05-08 | 2023-12-04 | 97.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40047694-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | A | 2917.725 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-05 | 2024-01-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40047694-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | A | 62436.026 | 61417.145 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2023-04-05 | 2024-01-18 | 99.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 599960 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (año 2024) | 2024-10-28 | 2025-03-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 500226.5 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (año 2024) | 2024-10-21 | 2025-02-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 517946 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (año 2024) | 2024-10-21 | 2025-02-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 499867.5 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (año 2024) | 2024-10-28 | 2025-03-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 91785 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2024 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 91215 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío año 2024 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049836-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | N | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 285750 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-07-03 | 2025-05-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 354230 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-09-09 | 2025-07-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 51500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 434558.001 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-07-31 | 2025-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 335900 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-08-31 | 2025-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUÑUL TERAN, LENCO, MELIRUPO, NAWELL KONKULL RAQUI CHICO, SUCESIÓN VILO, TRALKA, JUAN DE DIOS NECUÑIR MILLACURA, MARIHUEN, PU MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 122876.002 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | 2025-03-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 122876.002 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049865-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 1500 | 1364.692 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 894113 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-11-25 | 2025-07-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 259750 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2024-12-02 | 2025-12-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 259750 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-11-15 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 467250 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-07-22 | 2025-06-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 51500 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-479, Alto Mirrihue - Coihueco - Alto Antuco, Tramo Km.0 al Km.6,25, comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 154500 | 0 | 1. OBRAS | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-09-24 | 2025-06-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 259750 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | 2024-12-09 | 2025-10-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 468000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2024-09-30 | 2025-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 206000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | 2024-08-27 | 2025-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 363500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-31 | 2025-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 467250 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-01 | 2025-08-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 162390.002 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | 2025-03-01 | 2026-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 162390.002 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40049911-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | N | 1500 | 1500 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 212750 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 2024-09-02 | 2028-08-12 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 212750 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 2024-10-21 | 2028-09-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Arauco Centro, Etapa I Región del Biobío. | 2024-12-01 | 2029-10-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 2024-11-25 | 2028-11-04 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Arauco, sector Arauco Centro, etapa I Región del Biobío. | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 40375 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío | 2024-12-01 | 2029-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 20140 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 20140 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 60705 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050034-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | N | 4000 | 256.088 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050301-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGION DEL BIOBIO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050303-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, km 121,690 al km 123,700, Sector Pehuén, y km 130,980 al km 132,780, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2 llamado | 2024-10-28 | 2025-04-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40050303-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | N | 500 | 195.636 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | 1069727.304 | 1069727.304 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | -88945.773 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | 738697.232 | 649751.459 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 80.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | -39279.739 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 2023-12-27 | 2024-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | A | 779188.794 | 739909.055 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 2023-12-27 | 2024-04-25 | 88.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | 2597100 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | 735802.85 | 732273.227 | 1. OBRAS | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-01-16 | 2024-05-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | -26837.822 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | 133199.754 | 106361.932 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 79.67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | 129933.045 | 102597.832 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 78.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | -27335.213 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053033-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | N | 1000 | 255.85 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053478-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | A | 1226936.908 | 595676.608 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2023-12-05 | 2024-09-30 | 39.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053478-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | N | 1566768.185 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053478-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | N | 1083293.82 | 100246.52 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 7.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40053901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | A | 1516531.583 | 989111.729 | 1. OBRAS | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 2023-11-15 | 2024-10-10 | 65.28 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL BIOBIO | N | 621000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40054624-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DEL BIOBIO | N | 248400 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Región del Biobio (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | A | 1786650 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta Q-955, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2023-12-07 | 2024-07-04 | 35.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | N | 830700 | 0 | 1. OBRAS | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | 2024-08-27 | 2026-02-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | N | 1811108.932 | 666536.932 | 1. OBRAS | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 2024-02-21 | 2024-11-17 | 32.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | N | 213500 | 0 | 1. OBRAS | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40056503-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057215-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | N | 52500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 2024-10-28 | 2026-10-18 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057215-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | N | 63555 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 2024-10-31 | 2026-09-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057215-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | N | 1000 | 298.095 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057218-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 312950 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057218-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 46515 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2024-09-30 | 2026-08-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Biobío | 40057218-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | N | 1000 | 304.489 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20153304-2 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 20187901-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30043928-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | A | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30046029-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | A | -51704.64 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30070012-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | A | 52837.478 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30076636-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | A | 61907.139 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30076636-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | A | 26142.594 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 99.04 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | 1938.216 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 100 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | -138.216 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | A | 22119.392 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30080831-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | N | 880.608 | 880.608 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta 181-CH Curacautín Malalcahuello | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081183-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | A | 944.365 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 2012-08-31 | 2013-04-28 | 100 | MALLECO | LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081385-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | A | 110345.512 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2018-11-20 | 2021-09-05 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30081385-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | A | 61448 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2018-11-20 | 2021-09-05 | 90 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30083093-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30087246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30106226-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | A | 60080.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30106226-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | A | -49791.187 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107046-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | A | 42771.822 | 36771.822 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | A | 4727.156 | 4648.841 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | A | 399.948 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | A | 99246.641 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 1216654 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 96850 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 2127.953 | 2127.953 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 1970.888 | 1970.888 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 22760.473 | 22760.473 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 23 24 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 6865.343 | 6865.343 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43 48 49 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 7709.511 | 7709.511 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 53 65 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 2919 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 59 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 51673.035 | 51673.035 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 73 74 75 76 77 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107157-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | N | 100.052 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | A | 1183.507 | 233.544 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | A | 28076.782 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | N | 3246.957 | 3246.957 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S: Colico-Caburgua Norte | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107162-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | N | 7492.754 | 5405.797 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S:Colico - Caburga Norte | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | A | 1178.106 | 614.855 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30107176-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | A | 4821.894 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30123000-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | A | -3566.573 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 2014-01-23 | 2018-01-02 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30123000-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | A | 124569.815 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 2014-01-23 | 2018-01-02 | 99.16
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30124912-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | A | 11500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30125055-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | N | 739911.16 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-03-27 | 2026-06-15 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | A | -82600 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | A | 89395 | 4283.055 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 91 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30132761-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30136611-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | A | 18000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | -132222.341 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2016-12-31 | 2019-06-19 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | 559854.341 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2016-12-31 | 2019-06-19 | 95.21 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | 66538.292 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 69.34 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | -61940.815 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30181672-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30221173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | A | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 6834860.172 | 3077843.528 | 1. OBRAS | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 2023-03-17 | 2025-06-04 | 19.68 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 511955.66 | 262761.405 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 17.7 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | A | 18307.8 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | N | 58044 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminación Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30231672-0 | EJECUCION | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | N | 145842.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2680-2021 Lote(s) Nº 5 AMP RUTA S-839 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30259274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | A | 85520.156 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 2016-01-12 | 2017-10-03 | 96.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 6691334.763 | 3247028.728 | 1. OBRAS | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2023-01-18 | 2024-07-11 | 56.67 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | -600000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2023-01-18 | 2024-07-11 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 332239.596 | 206067.159 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2023-03-15 | 2024-08-15 | 86.2 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 1043.668 | 43.668 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | A | 7700.705 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30276122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | N | 1255.627 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 119 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30370477-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | A | 69187.832 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | A | 2060602.881 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 60.49 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | A | -2047519.924 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30371076-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | A | 11375.25 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30388735-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | A | 167875.167 | 62848.365 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 2020-04-23 | 2024-07-16 | 100 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | A | 4849.42 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2020-07-11 | 2022-01-27 | 99.91 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | A | 227392.224 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2019-01-15 | 2024-03-29 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30400279-0 | DISEÑO | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | A | 277841.85 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2019-01-15 | 2024-03-29 | 75.79 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | A | 464.573 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30444722-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458972-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458972-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181&#8208;Ch y S&#8208;11&#8208;R Región de La Araucanía | 2024-11-22 | 2026-05-16 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458979-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | A | 48694.808 | 0 | 1. OBRAS | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2022-11-21 | 2023-11-01 | 91.08 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | A | 10873.359 | 10873.359 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 2022-12-14 | 2023-09-17 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | A | 2198.223 | 303.689 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30458988-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | A | 27801.777 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30460155-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | A | 75395.368 | 75395.368 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | 2022-08-01 | 2024-03-23 | 100 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30460172-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | A | 106392.501 | 106392.501 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 2019-08-05 | 2023-05-01 | 89 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 21600.001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 1551.019 | 1551.019 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 74 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 7585.128 | 7585.128 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 2021.834 | 586.244 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | A | 80457.178 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | N | 8304.841 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 72 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30461075-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | N | 80 | 80 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Notaría y CBR Obra: Mej Ruta S-61 S: Melipeuco-Icalma | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30464383-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | A | -1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2019-04-12 | 2023-01-21 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30464383-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | A | 201313 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2019-04-12 | 2023-01-21 | 80.9 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30466033-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | A | 33331.815 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | 2022-06-20 | 2023-11-22 | 87 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | A | 1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30480901-0 | EJECUCION | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481243-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -547616.122 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 876657.086 | 57990.066 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 89.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -2170455.099 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 2377455.099 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 68.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -140312.738 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 728147.874 | 440642.469 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 1812422.412 | 508655.903 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 2020-10-09 | 2024-09-18 | 81.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -1436454.361 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 3482079.304 | 1475660.364 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 78.01 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 91985.233 | 91985.233 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | 2020-06-05 | 2024-03-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 470988.468 | 169817.513 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 68.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -235161.995 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | 342979.731 | 114274.725 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 72.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481272-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | A | -228705.006 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30481288-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | A | 983.341 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2019-03-30 | 2020-04-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | -1433334.598 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 1465601.117 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 83.16 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | -250970.971 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 263491.9 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | 218959.753 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482066-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | A | -129905.418 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | A | -45710 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 0 | CAUTIN | CUNCO, FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30482963-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | A | 111771.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 91.27 | CAUTIN | CUNCO, FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483037-0 | DISEÑO | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta 199-CH Sector: Pucón - CR. Ruta S-905 (Nuevo 2024) | 2024-09-01 | 2026-05-01 | 0 | CAUTIN | PUCON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 20059.241 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | A | 6288.451 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 901.95 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 76-A MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 4794.322 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 57-A 57-B MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 614.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 43 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 292.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 88-A MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483134-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | N | 1108.377 | 1108.377 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA S-785-T, SECTOR PUENTE PAYA-HUIÑOCO II | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | LONCOCHE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | A | 31136.049 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (REFORMULADO) | 2024-09-01 | 2026-05-01 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483167-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | N | 51863.951 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | A | 10250 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-11-26 | 2025-03-30 | 0 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483236-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | A | 127750 | 29525 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-11-26 | 2025-03-30 | 76.11 | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483452-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | A | 133939.875 | 73999.875 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | 2023-10-13 | 2025-02-14 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30483558-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | A | 118380.082 | 63130.068 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 2023-12-13 | 2025-02-05 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 30484343-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de preinversión Ampliacion mejoramiento ruta s-40. sector: labranza-imperial-carahue (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40000118-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | A | 21645.777 | 21645.777 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 99.96 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | A | 1797.853 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 2020-08-22 | 2021-08-15 | 100 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | N | 1872970.069 | 1377694.769 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 55.17 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002696-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | N | 440000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002704-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | A | 5545.65 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 93 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | 430262.912 | 69811.102 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 2021-02-15 | 2023-02-05 | 85.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | -360451.81 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 2021-02-15 | 2023-02-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | 34831.24 | 8562.36 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2019-05-07 | 2021-09-16 | 98.99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | -22693.728 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2019-05-07 | 2021-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | 35445.188 | 25568.767 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40002724-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | A | -8218.506 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | A | 3000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40003772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | A | 297000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 17166.502 | 8502.452 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 2022-06-28 | 2023-12-11 | 96.72 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 3920.227 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 99.69 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 15082.635 | 15082.635 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 100 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 3288.694 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-04-05 | 2022-09-27 | 99.89 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 2017192.958 | 1996362.6 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 99.32 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 378868.63 | 149562.175 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 2023-01-23 | 2024-05-17 | 56.1 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | -133380 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 155450 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 350000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-05-24 | 2024-11-14 | 26.67 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011167-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 2024-12-03 | 2026-01-27 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | A | -48035.423 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 56140.886 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 80 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011169-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 294432.105 | 294432.105 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM) Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-07-31 | 2024-07-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | 5383.635 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40011171-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | A | -3123.239 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | A | 22523 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 95 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012457-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | A | -10770 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | A | 58310 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | 2023-02-02 | 2023-11-29 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | A | 2178.106 | 910.724 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | A | 36341.677 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40012482-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | N | 11480.217 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-95 LIUCURA-ICALMA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | A | 2000 | 238 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | A | 34466.517 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 9513.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 3121.05 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40015138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 898.533 | 898.533 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador $898.533.- Obra: Mej CBI Victoria Las Cardas Selva Oscura | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40016268-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | A | 90000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40016546-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | A | -1489.446 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-06-10 | 2023-05-28 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40016546-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | A | 121869.178 | 108644.544 | 1. OBRAS | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-06-10 | 2023-05-28 | 100 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40016546-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40016546-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | A | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | -31185.287 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-12-25 | 2023-06-24 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | 42948.228 | 11762.941 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2020-12-25 | 2023-06-24 | 99.94 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | 4183.259 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-06-14 | 2023-05-14 | 100 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | A | 3854.834 | 2088.525 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 2882.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JIDICIAL LOTE Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 15585.283 | 15585.283 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL JUDICIAL LOTES Nº 60-A 61-A 61-B 62-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 2882.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 6249.221 | 6249.221 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 486.499 | 486.499 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1540.003 | 1540.003 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 15101.645 | 15101.645 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 7325.078 | 7325.078 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1624.707 | 1624.707 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55-B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 5819.268 | 5819.268 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59-D MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 555.75 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 63-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1754.39 | 1754.39 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 76-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1344.063 | 1344.063 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 77 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 4709.321 | 4709.321 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 10109.337 | 10109.337 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 104 105 96 97 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 5299.901 | 5299.901 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 108 109 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 43035.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 55335.496 | 55335.496 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 38677.027 | 38677.027 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 28630.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 37 39 40 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 14590.176 | 14590.176 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 43 44 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 12367.45 | 12367.45 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42A 46A 46B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 7063.113 | 7063.113 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 50 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 7450.498 | 7450.498 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51-A 53-A 54-A 57-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1728.202 | 1728.202 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52 56 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 1368.178 | 1368.178 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52 56 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 8808.75 | 8808.75 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58-A 58-C 58-E MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 2503.124 | 2503.124 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58-B 58-D 59-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 14832.464 | 14832.464 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5-A 6-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 13785.886 | 13785.886 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5-B 6-B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 6174.823 | 6174.823 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 63-A 65-A 66 67 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 8143.499 | 8143.499 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 64-A 64-B 65 73 74 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 18416.036 | 18416.036 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68 69 70 71 72 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 14554.613 | 14554.613 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 78 79 80 81 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 37697.728 | 37697.728 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 11 12 20 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 8556.418 | 8556.418 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 88 89 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 12470.285 | 12470.285 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 90 91 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 30480.6 | 30480.6 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 92 93 94 95 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 13613.202 | 13613.202 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 98 99 102 103 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 13972.803 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 5581.844 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 110 111 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 6700.253 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55-A 55-C MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 13074.789 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59-C MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 5002.296 | 5002.296 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 3045.72 | 3045.72 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40017277-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | N | 4944.915 | 4944.915 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | GALVARINO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 19831.545 | 19831.545 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-07-07 | 2023-10-25 | 99.99 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 165497.711 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-08-12 | 2023-05-28 | 84.48 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 8859.069 | 8859.069 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40018637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 9140.931 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | A | 1351.837 | 1351.837 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 880000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 2024-09-11 | 2025-11-15 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 77271.7 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 2024-09-11 | 2026-01-11 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 2979.434 | 2979.434 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 5254.422 | 5254.422 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 7933.652 | 7933.652 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 1650.266 | 1650.266 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 4067.904 | 4067.904 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 5830.772 | 5830.772 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 31 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 27990.167 | 3234.605 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 99 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 17487.402 | 17487.402 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 2-B 13-B MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 7186.709 | 7186.709 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 31593.127 | 31593.127 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 43 47 48 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 9756.477 | 9756.477 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 49 50 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 3315.963 | 3315.963 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58 59 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 1438.453 | 1438.453 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 3863.177 | 3863.177 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 3198.432 | 3198.432 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 15102.366 | 6342.366 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40019598-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD PUBLICACIONES de obras Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020021-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | A | 1949.272 | 1949.272 | 1. OBRAS | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2021-08-30 | 2022-12-24 | 100 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020021-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | A | 13220.93 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | N | 110000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | 2024-11-29 | 2026-05-30 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | N | 29700 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF DEL 2° LLAMADO MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020186-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | N | 779.07 | 779.07 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej CBI Inspector Fernández-Laguna Malleco | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 1776416.428 | 1044694.486 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 2023-11-20 | 2025-11-09 | 21.35 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 20498.729 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2021-11-10 | 2023-10-31 | 99.52 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020285-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | N | 91716.933 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 2024-09-04 | 2026-07-26 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 3128435.994 | 1919594.994 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 30.44 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 1716569.617 | 878984.9 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 64.56 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 6772194.616 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | -6718402.679 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 1495008.055 | 926987.238 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 40.73 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 292961.608 | 170508.771 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 31.14 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | A | 264561.229 | 144081.229 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 67.99 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | N | 1011200.892 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | N | 104677.92 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | 2024-06-13 | 2027-06-13 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40020287-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | N | 196560.764 | 80118.964 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 7.32 | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40021418-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40021418-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | N | 10420 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco ¿ Troyo ¿ Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2024-11-01 | 2027-01-20 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 316472.854 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-06-07 | 2024-12-30 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 1801367.215 | 1262973.547 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-06-07 | 2024-12-30 | 63 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | A | 95.89 | 95.89 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | N | 2140.334 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 49-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | N | 3130.216 | 3130.216 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | N | 16256.439 | 10377.439 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 38 40 40-A 40-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40025844-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | N | 6746.631 | 6746.631 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026294-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | A | 7660.283 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026294-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | A | -47681.175 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026294-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | A | 60190.578 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 131330.789 | 131330.789 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2021-11-23 | 2023-05-17 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 3787.599 | 3787.599 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 5496.954 | 3211.454 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | A | 47549.544 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 5019 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A 7-A 7-B MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 4480.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 33-A 33-B 37-A 37-B MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 3101.511 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 29 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 11399.235 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 12 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 6832.15 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 1708.177 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 6936.753 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 4096.068 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 4528.208 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 822.423 | 822.423 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 884.235 | 884.235 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40026906-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | N | 3357.243 | 3357.243 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho Cr S-482 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 2639872.175 | 1596555.215 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-06-08 | 2024-10-30 | 79.15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 384000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-06-08 | 2024-10-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 17608.941 | 13358.787 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2022-05-31 | 2023-11-21 | 99.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 3506.873 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-05-04 | 2022-03-01 | 99.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 8436.092 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 7113.835 | 7113.835 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-04-08 | 2022-05-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 44589.633 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 2023-05-24 | 2024-01-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | A | 43700.253 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 2023-05-24 | 2024-01-24 | 76.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027817-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | N | 228000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 14269.777 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2021-04-30 | 2022-12-16 | 99.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 10199.462 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 1402459.034 | 735937.456 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 2023-08-11 | 2024-10-01 | 73.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 2000 | 133.115 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 12464.232 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | N | 2624684.584 | 2590279.466 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Recapado y Bacheo Asfáltico Ruta 199-CH etapa 2; sector Camino Palguín Catripulli; comunas de Pucón y Curarrehue; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 2024-01-22 | 2025-03-17 | 98.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027818-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | N | 5535.768 | 5535.768 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial Reg Araucanía 2020-2022 Plan Recuperación obra emergencia reparación camino La Barra Nigue | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 522969.367 | 522969.367 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - Terminación Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 2023 | 2023-12-05 | 2024-08-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 621579.524 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | -412579 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | A | 11654.681 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2021-05-07 | 2022-09-07 | 96.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40027996-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | N | 769999 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | -35413.693 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 38255.009 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 98.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 293695.079 | 248668.076 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 2022-12-22 | 2024-03-16 | 98.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 1669218.617 | 1669218.617 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2023-01-09 | 2024-04-03 | 95.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 63683.43 | 63683.429 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 2021-12-03 | 2023-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | -94000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40029496-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | A | 132857.989 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | 3617449.866 | 1575128.495 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 91.44 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | -329440.671 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-06-28 | 2025-06-28 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | A | 500441.68 | 161405.678 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-06-28 | 2025-06-28 | 37.19 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | N | 3310209.376 | 1493751.451 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 2024-01-19 | 2026-01-08 | 28.27 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030672-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | N | 79241.886 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 2024-09-10 | 2026-08-10 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 845120.922 | 705610.922 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 42.6 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 918407.931 | 808079.04 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 27.35 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1255610.56 | 1139917.932 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 13.77 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1673051.412 | 1565932.412 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 45 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 794730.131 | 674097.275 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 9.12 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1317990.225 | 1127383.116 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 37.7 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 1640099.208 | 1614399.208 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 19.15 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 305121.861 | 188586.351 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | 2023-09-04 | 2027-08-04 | 17.48 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 282068.845 | 164984.271 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 23.4 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 317176.316 | 166548.853 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 25.53 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 306493.644 | 161287.959 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 8.51 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | A | 282426.984 | 141213.492 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 10.64 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | N | 234573.792 | 94984.552 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 7.06 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40030677-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | N | 241138.974 | 124538.794 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 13.52 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40031194-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | A | -64573.148 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40031194-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | A | 568891.944 | 189348.682 | 2. ESTUDIOS | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 55.5 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40035399-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 175412.99 | 153907.789 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 2022-07-22 | 2023-12-28 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40035399-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 11523.166 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 2022-04-14 | 2023-01-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40035399-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 755395 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 5311399.827 | 1884277.566 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-09-26 | 2024-11-19 | 39.58 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40037803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | A | 300000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 2348560.788 | 1590880.692 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 18.48 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 2978014.615 | 1359009.715 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 16.04 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 3676360.832 | 2284023.36 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 22.59 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | A | 3872804.76 | 2523956.614 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 26.41 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 2455604.8 | 38966.27 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 1844535.772 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 64851.573 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | 2024-09-12 | 2028-07-29 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 90301.866 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | 2024-07-19 | 2028-06-19 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 64851.573 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | 2024-08-01 | 2028-07-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 65010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | 2024-10-17 | 2028-08-27 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 64851.573 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | 2024-10-16 | 2028-08-26 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038513-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | N | 65010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | 2024-10-15 | 2028-08-25 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 1016348.059 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-12-15 | 2025-12-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | A | 2488232.098 | 963452.396 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-12-15 | 2025-12-04 | 18.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | N | 3067981.585 | 1225903.04 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 25.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | N | 103179.192 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038515-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | N | 146776.34 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 2024-05-16 | 2026-04-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038913-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | A | 193557.821 | 88640.553 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | 2023-10-02 | 2025-03-11 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40038954-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | GORBEA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40039749-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | A | 8352.834 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 99.15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40045092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 3583260.387 | 2401993.458 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2023-09-26 | 2025-03-19 | 33.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 1746969.182 | 902190.17 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2023-09-07 | 2025-02-28 | 17.21 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 1231511.192 | 808182.72 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 48.16 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 3797259.7 | 3248332.6 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 78.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046641-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | A | 381999.849 | 179609.378 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 2023-08-25 | 2024-11-25 | 64.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 327413.38 | 305275.556 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.16 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 1327269.963 | 1320888.278 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Etapa 1 camino Lautaro-Curacautín, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 99.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 2862193.737 | 2666421.84 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta S-51-R etapa 1 sector Villa García Melipeuco, tramo Dm 66200 - Dm 81000; comuna de Melipeuco, provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 99.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 5541582.95 | 5541582.95 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2023-05-25 | 2024-10-02 | 86.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 177614.222 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-09-28 | 2024-10-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 1804113.395 | 1163796.419 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-09-28 | 2024-10-26 | 43.77 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | A | 336787.106 | 147737.278 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 47.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046643-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 292600 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-09-09 | 2025-06-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 660000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-08-14 | 2025-08-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 810000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-06-17 | 2025-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 865998 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 663300.843 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-07-10 | 2025-05-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 412500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-08-20 | 2025-09-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046649-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | N | 31529.26 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas 1/2023 ; Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | A | 1137816.098 | 936194.51 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2023-05-25 | 2024-03-20 | 94.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | A | 695638.586 | 695638.586 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Puente El Turbio cruce Palguín, comuna de Pucón; Región de La Araucanía | 2023-05-25 | 2024-05-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | A | 305000.358 | 202171.473 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Red Vial Cautin 1/2023 ; Región de La Araucanía | 2023-08-25 | 2024-08-25 | 81.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | N | 776342.353 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | N | 443084.575 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-01-25 | 2025-03-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40046654-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | N | 2047117.96 | 1520861.2 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-01-25 | 2025-03-23 | 20.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40048728-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 1412352.834 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-02-15 | 2025-12-06 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 185220.198 | 76336.203 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-03-27 | 2026-01-27 | 12.18 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 5637.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 13269 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 68628 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 9 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 9812.957 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 7 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 3921.543 | 3921.543 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Pte Quepe Caivico Los Notros, Vilcun | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40049397-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD PUBLICACIONES de obras Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 55000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 172500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 172500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 24970.489 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050036-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40050774-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40051702-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE CARES | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | A | 210000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | N | 1650000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40052889-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | N | 110670 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2024-09-09 | 2026-09-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056687-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 3045589 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 984687.5 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2024-07-30 | 2026-01-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (2° llamado) | 2024-11-07 | 2025-11-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 272468 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 1234497.064 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 845000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 462 al Dm 3.630, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 575000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2024-10-01 | 2025-09-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 517500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 780 al Dm 8.731, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056888-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 695604 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-29 | 2026-01-15 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1388734 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 2110585 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-09-04 | 2025-10-29 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 796976 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-07-08 | 2025-07-03 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056892-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 64999.742 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023 ; Región de La Araucanía | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 338789 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-08-05 | 2025-09-22 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1139440.773 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-05-03 | 2025-02-27 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 715624.77 | 78721.067 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 2024-05-13 | 2025-01-08 | 7.54 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 220000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-09-04 | 2025-10-29 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 558061 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 70152.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056895-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 81844.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 220000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 550000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-07-19 | 2025-09-12 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 959220 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-08-19 | 2026-02-10 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 110000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 2024-11-29 | 2025-11-03 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 770000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 2024-06-19 | 2025-08-13 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056898-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 29986.628 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB /2023-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056899-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1040000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 2024-08-02 | 2025-11-25 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056899-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas d | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | MALLECO | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 188074 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-20 | 2025-08-15 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 330000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2024-07-10 | 2025-07-05 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 385000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-07-19 | 2025-09-12 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 376492 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-07-25 | 2025-09-18 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 641100 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | 2024-09-11 | 2025-11-05 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 605000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-09-04 | 2025-08-30 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 676363.343 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-07-04 | 2025-08-28 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 928334 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-08-07 | 2026-01-29 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 550000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 2024-09-09 | 2025-10-12 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 347224 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-09-09 | 2025-11-03 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | La Araucanía | 40056901-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | N | 32222 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 2/2024, Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | CAUTIN | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | A | 1013.3 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 52-B MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | 2015-01-01 | 2015-12-28 | 0 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | A | 1855.3 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 20190030-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | N | 2131.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49-D MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | 2024-09-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30057800-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | A | 207547.078 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30062890-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | A | 18839.74 | 0 | 2. ESTUDIOS | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2018-11-12 | 2020-03-06 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 17000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 2013-09-11 | 2016-10-31 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 585762.604 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2020-09-24 | 2024-05-10 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 1635858.668 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2020-09-24 | 2024-05-10 | 90 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 255144 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | -2462.178 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2013-10-28 | 2016-08-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | A | 30318.178 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2013-10-28 | 2016-08-28 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30070463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | N | 820378.408 | 0 | 1. OBRAS | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 2024-08-26 | 2026-07-17 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | A | 1637457.36 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30071390-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | A | 93496.75 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 2021-12-22 | 2024-02-17 | 95.51 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 10749712.36 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 2022-02-14 | 2024-08-02 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 10320897.427 | 6005798.427 | 1. OBRAS | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 2022-02-14 | 2024-08-02 | 75 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 429821.843 | 236513.093 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 70 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | -193308.75 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | A | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 2024-08-30 | 2026-04-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30072725-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | N | 39525 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminación Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 9304.349 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30077029-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | N | 4695.651 | 4695.651 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Const Segundo Acceso San José de la Mariquina | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | A | -1451.932 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 2021-08-18 | 2023-04-18 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | A | 2251.472 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 2021-08-18 | 2023-04-18 | 99.53 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080601-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30080931-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | A | 250000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 3381743.745 | 2023912.778 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 2021-02-23 | 2024-09-07 | 86.16 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 67673.01 | 60045.35 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 2021-05-07 | 2024-04-07 | 99.09 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30085173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | A | 1329200 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090837-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | A | 329005.634 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 96.87 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30090914-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | A | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | A | 1221.438 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gasto Equipamiento Proyecto Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30091524-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | N | 71341 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (A) | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 7040392 | 6148140.846 | 1. OBRAS | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2022-07-04 | 2025-04-29 | 33.72 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 317894.317 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-07-26 | 2025-02-26 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 450246.21 | 294981.515 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-07-26 | 2025-02-26 | 67 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | A | 9000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | N | 100 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | A | 811390.573 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | INDEMNIZACION DE GASTOS GENERALES - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30093450-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | A | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | A | -17906.607 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | A | 235019.947 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099347-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 100475 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 10562525 | 3698643.12 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-11-15 | 2025-11-04 | 0.08 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 392108 | 224236.941 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30099652-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | A | 60892.3 | 43494.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contratación Servicio de Arqueología Torobayo - Curiñanco, Valdivia - Región de Los Ríos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30102092-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | A | -972347.042 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | A | 972347.042 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | A | 479.604 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2021-03-22 | 2022-12-22 | 99.86 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | N | 1459999.55 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 2024-08-31 | 2025-08-31 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106138-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | N | 60 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | A | 11500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106296-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 3227632.746 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 2021-06-08 | 2024-03-25 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 8999366.952 | 2410173.103 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 2021-06-08 | 2024-03-25 | 14.4 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 139000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2021-07-30 | 2024-04-03 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 212180.309 | 179830.46 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2021-07-30 | 2024-04-03 | 97 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 4033.267 | 1503.964 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | A | 2756.999 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 39820 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 2425.47 | 2425.47 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 106 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 140089.074 | 140089.074 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 133 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-07-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 102389.076 | 102389.076 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 139 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 13633.229 | 13633.229 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 145 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 894.853 | 894.853 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 146 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 6309.635 | 6309.635 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 3649.086 | 3649.086 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 110-B 111-B MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 84972.85 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 139 140 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 4829.666 | 4829.666 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 140 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 11607.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 146 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 121477.37 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 166-A 169-A 194-A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 748.179 | 748.179 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTR Nº 110-A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 733.354 | 733.354 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1151-2020 Lote(s) Nº 174 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 337.047 | 337.047 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1200-2020 Lote(s) Nº 173 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106302-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | N | 8207.145 | 8207.145 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-409-2020 Lote(s) Nº 172 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | A | 2000 | 2000 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2015-12-09 | 2017-10-29 | 99 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30106340-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | A | 25000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 4346500.7 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2022-10-28 | 2024-09-17 | 9.99 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | -128538.85 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2022-11-14 | 2024-05-14 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 221093.188 | 90074.938 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 2022-11-14 | 2024-05-14 | 74 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 1419.552 | 1419.552 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-D MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 6188.064 | 6188.064 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-E MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 1191.28 | 191.28 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | A | 38438.862 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 4306.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8-A MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 12542.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23-A 54-A MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 5913.042 | 5913.042 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta T-345 Lo Aguila-Malihue | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30123950-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | N | 212579 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | A | 1516.649 | 669.487 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | A | 916.957 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | A | 81810.557 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 1263392 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 208, La Unión-Rapaco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. (Nuevos 2023) | 2024-09-02 | 2026-08-23 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 138953 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 208, sector La Unión - Rapaco, tramo dm 195.000 a dm 11.484,12, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 5723.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 48 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 5072.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 50 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 12535.7 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17-C 17-D MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 3341.094 | 3341.094 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 208 La Unión-Rapaco | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30132448-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | N | 83.043 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224375-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | N | 23000 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Consultoría de estudio de impacto ambiental tramo ruta t-720, Cruce T-60 (las ventanas) - Alerce costero - Cruce T-450 Corral, Provincia del Ranco | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224674-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | A | 8000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30224722-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30284822-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | A | 227704 | 107172.8 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | 2022-12-12 | 2024-09-02 | 6 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30284822-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | A | 43835 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2022-12-16 | 2025-03-05 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | A | 92720 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2019-12-02 | 2023-10-02 | 0 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30446273-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | A | 60911.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2019-12-02 | 2023-10-02 | 97.4 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458842-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 134980 | 15923.5 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 67 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458845-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | A | 502171.364 | 175057.464 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-02-03 | 2025-04-23 | 24.8 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458860-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | A | 240111.58 | 90584.746 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 2021-03-14 | 2024-10-14 | 93.07 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 3221.421 | 286.923 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | A | 297205.207 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30458861-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | N | 169573.372 | 169573.372 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CUIDAD DE LOS LAGOS | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | A | 2052 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | N | 858 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6-A REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459001-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | N | 1090 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 8-A 10-A REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459161-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30459998-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | N | 10500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | 2024-06-19 | 2025-07-14 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | A | 629392 | 0 | 1. OBRAS | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2021-12-10 | 2024-02-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | A | 631749.737 | 580000 | 1. OBRAS | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2021-12-10 | 2024-02-01 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | A | 5880.351 | 5880.351 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2022-08-08 | 2024-01-08 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30468383-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | N | 2200000 | 0 | 1. OBRAS | SEGUNDA ETAPA CONTRATOR REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | A | 1069.558 | 1069.558 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | A | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Construccion de Sendas Multipropósito en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) Grupo B | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 51500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 215600 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Construccion de Ciclovias en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 279.723 | 279.723 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-203 CH) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 5462.127 | 5462.127 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-203 CH) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 7105.18 | 7105.18 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-551 TRAMO 2) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 7339.414 | 7339.414 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-225 CH) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 809.997 | 809.997 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasadores Obra: Const Ciclovías En Red Vial Región de Los Ríos (T-551 Tramo 2) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 17933.771 | 2130.099 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ciclovías en Red Vial Reg de la Ríos Ruta T-218 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480962-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | A | 1000 | 209.44 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | A | 16036.841 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | N | 682500 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | N | 110000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 2024-06-12 | 2025-05-12 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | N | 5185.975 | 5185.975 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 14 15 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CR T-87(CHANCO)-CR T-975-U (CARIMALLIN) | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480980-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | N | 2777.184 | 2777.184 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 18 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CR T-87(CHANCO)-CR T-975-U (CARIMALLIN) | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | A | -4652.15 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 2021-07-21 | 2022-10-21 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480981-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | A | 23016.982 | 12992.347 | 1. OBRAS | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 2021-07-21 | 2022-10-21 | 100 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | A | 457357.981 | 277737.099 | 1. OBRAS | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-07-12 | 2024-07-13 | 85.32 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | A | 63293.789 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-07-12 | 2024-07-13 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | A | 1000 | 104.195 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | A | 8195.886 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480983-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 804.114 | 804.114 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-225 Ancacomoe | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480985-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-720: CRUCE T-60 (LAS VENTANAS) -ALERCE COSTERO- CRUCE T-450 (CORRAL) | A | 103500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | A | 3596.57 | 3596.57 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 2019-11-26 | 2021-01-29 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30480995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | A | -4720 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 2021-03-05 | 2022-05-08 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30481251-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | A | 5973.843 | 1253.843 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 2021-03-05 | 2022-05-08 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | A | 4596.934 | 2510.41 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | A | 237908.577 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 2024-08-30 | 2027-02-16 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 62731 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 2024-09-30 | 2027-05-30 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30483136-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 7494.489 | 7494.489 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 30484026-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | A | 166019 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2018-11-07 | 2022-11-16 | 99.9 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 487500 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 2024-08-31 | 2025-08-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002601-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | A | 1409035.447 | 1239505.618 | 1. OBRAS | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 2022-12-23 | 2024-03-26 | 94.34 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40002601-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | A | 36718.436 | 36596.494 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 2023-02-02 | 2024-01-02 | 99.94 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003407-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construccion Interconexión vial rutas T-225 a T-255 Panguipulli S: Huellahue cr cozcoz (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2027-03-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40003669-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | A | 157515.465 | 109894.571 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 2023-12-27 | 2025-09-17 | 27.7 | RANCO | FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 1921729.708 | 1133453.104 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 2021-11-12 | 2025-10-22 | 73.27 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 1380409.987 | 1145447.725 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 2021-08-18 | 2025-07-28 | 73.93 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 2538504.116 | 1649380.09 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 27.57 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 150318 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 2199413.57 | 1520165.603 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 79.39 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 1909726.101 | 1086873.118 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 49.32 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 1325714.756 | 1101805.528 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 67.1 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 262082.806 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 2129611.086 | 1675389.457 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 61.45 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | -4584488.484 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 4659488.484 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 19.69 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 285628.243 | 131361.141 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-04-19 | 2026-03-19 | 51.42 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 271408.592 | 156962.509 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 49.22 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 290504.892 | 170760.897 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 66.88 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 321620.424 | 171408.423 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 2021-08-25 | 2025-07-25 | 72.21 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 268699.422 | 156939.85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 54.33 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 334063.303 | 135030.944 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 2022-01-12 | 2025-12-12 | 58.76 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011127-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | N | 128575.293 | 12391.223 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 7.04 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 298411.326 | 250707.01 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 2022-02-08 | 2024-02-08 | 97.98 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 500.822 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 2021-05-06 | 2023-05-06 | 95.48 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011131-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 70695.653 | 53664.81 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 2022-03-30 | 2024-02-29 | 96.81 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011134-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | A | 56881.739 | 56881.739 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-10-01 | 2024-03-21 | 100 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40011827-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | A | 87540.7 | 52940.7 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 2022-08-05 | 2024-04-26 | 86.21 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40012473-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | A | 382767.103 | 136671.381 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 2023-12-27 | 2025-08-18 | 13.06 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021402-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | A | 1999.738 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 2021-08-02 | 2023-03-11 | 100 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021408-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | A | 248850 | 61965.469 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 43.59 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021416-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | N | 330952 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 2024-04-24 | 2025-10-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021423-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | N | 254364.618 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021516-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | A | 54735.2 | 22340.701 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 2021-07-09 | 2023-01-30 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40021516-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | A | 51750 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40026159-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | A | 288454.485 | 193059.717 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | 2023-10-10 | 2025-06-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40027825-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | A | 3600 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | 99.49 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40029499-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | A | 700 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2021-04-01 | 2023-04-25 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 1226154.193 | 698043.157 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 2023-11-03 | 2025-11-02 | 30.42 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 165359.432 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 1228145.167 | 887685.333 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 50.93 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | A | 228447.921 | 119576.771 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | 2023-12-22 | 2025-10-22 | 26.7 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030690-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | N | 154000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | 2024-05-08 | 2026-03-08 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 1960043.648 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 0 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 2197772.772 | 1601214.378 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 44.88 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 2303515.249 | 1566654.948 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 33.57 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 1842999.757 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 0 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 258799.562 | 151407.816 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 23.78 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | A | 271960.177 | 162297.413 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 27.61 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | N | 892500 | 25935.911 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 0.31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40030691-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | N | 110367.195 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 0 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031046-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 186855.564 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | 2022-09-08 | 2024-09-27 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031049-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031049-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | N | 41000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 2024-11-15 | 2026-02-08 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031049-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | N | 500 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40031344-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | N | 153707.975 | 64121.975 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | 2024-03-22 | 2025-07-30 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40032256-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | A | 271255.872 | 65383.4 | 2. ESTUDIOS | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | 2023-07-25 | 2024-09-17 | 43 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 1425244.084 | 767166.785 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-05-26 | 2024-10-15 | 38.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 3916.583 | 1896.583 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 2022-08-05 | 2024-01-05 | 59.12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 145083.845 | 71092.695 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 72.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035380-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 812755.753 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 2024-08-31 | 2025-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035385-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | A | 98404.462 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-04-05 | 2023-08-19 | 96.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035385-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | A | -80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-04-05 | 2023-08-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035385-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | N | 435750 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035388-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | A | 162475.488 | 160803.443 | 1. OBRAS | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035388-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | A | 1263872.936 | 1263872.936 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-06-15 | 2024-07-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035388-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | A | 4610.833 | 4610.833 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2022-02-10 | 2023-02-28 | 99.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40035388-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | N | 382246.628 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | 2024-04-10 | 2024-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | A | 1358.994 | 1171.092 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | A | 418.83 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | A | 8368.865 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | N | 19904.041 | 19904.041 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 32 MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CR RUTA 210 LA UNION-HUEICOLLA-VENECIA | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | N | 5368.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 35 MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CR RUTA 210 LA UNION-HUEICOLLA-VENECIA | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40036799-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | N | 164.213 | 164.213 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1038000 | 56809.578 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 2.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 537500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 22000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | 2024-11-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038456-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 250 | 128.969 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038708-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | N | 42000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-10-11 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038708-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | N | 500 | 68.036 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40038716-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COSTERA. SECTOR: MEHUIN-PICHICULLIN | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039135-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039135-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | 2024-11-28 | 2026-03-13 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039673-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | A | 553671.218 | 553671.218 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa I | 2023-05-10 | 2024-02-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039673-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | A | 4272.562 | 4272.562 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa II | 2023-05-05 | 2024-01-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039673-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | A | 690782.74 | 690782.74 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 18,0 al Km 29,2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40039673-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | A | 514259.349 | 474002.832 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 31,5 al Km 40,6, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-07-18 | 2024-07-17 | 97.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 538968.627 | 538968.627 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 620922.854 | 620922.854 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1565209.529 | 1418728.529 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello ruta T-276, Pelchuquín San Antonio; ruta T-282, Pelchuquín - San José Antiguo; ruta T-356 Los Pellines - Calfuco, y ruta T-358, La Chabelita - Punucapa Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-08-19 | 2024-08-18 | 95.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 296316.427 | 296316.427 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello Ruta T-391, Panguipulli - Huerquehue; y Ruta T-411, Malchehue - Playa Monje, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 325764.019 | 325764.019 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-03-28 | 2024-07-22 | 99.77 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 678891.139 | 678891.139 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | 2023-04-01 | 2024-06-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 954740.209 | 727069.211 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 2124629.319 | 1424159.297 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 2023-06-13 | 2025-01-03 | 68.35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 474591.623 | 337974.199 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2023-04-07 | 2024-05-31 | 92.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 62596.19 | 62596.19 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, ruta T-360, El Potrero Punucapa, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 356884.105 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1344302.844 | 1306945.855 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 99.44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 1275763.772 | 1275763.772 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 203 CH, Lanco - Panguipulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2023-06-30 | 2024-04-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | A | 277431.576 | 198137.475 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 2023-08-31 | 2024-12-31 | 82.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 165000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 330000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 2024-10-31 | 2025-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040157-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 607931.85 | 101608.997 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 26.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 297000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 748000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 4.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 141116 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-01-31 | 2026-01-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 766588.152 | 478308.162 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-01-31 | 2026-01-30 | 11.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 748000 | 68064.434 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-04-09 | 2025-04-04 | 3.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 102655.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 2024-08-31 | 2025-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 99498 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 2024-08-31 | 2026-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40040161-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043320-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | A | 7093.783 | 7093.783 | 1. OBRAS | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1037439.096 | 259841.728 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 2023-12-23 | 2025-01-13 | 17.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 219921.636 | 199461.807 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 98.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 528306.504 | 457198.294 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-140, Puile - Ticalhue - Calquinco, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2023-05-27 | 2024-05-26 | 96.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 485749.824 | 485749.824 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-239-S, Chesque - Chaura - Catani, Sector: Límite Regional, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2023-07-20 | 2024-07-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1270108.071 | 1154365.411 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-250, Cruce T-20 (Lingue) - Los Venados - Tringlo - Maiquillahue - Cruce T-376 (Alepúe), Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 96.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1317369.181 | 1221212.084 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 99.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 715154.349 | 715154.349 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-705, Ruta 5 - Los Esteros; Y Ruta T-706, Auquinco - Rapaco, Comuna De La Unión, Región De Los Ríos | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 99.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 530154.417 | 530154.417 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta T-715, Río Bueno - Pampa Negrón; Ruta T-855, Huacamalal - Pitriuco; y Ruta T-909, Estación Guzmán - Cheuquemil, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 1170506.911 | 1144825.277 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-731, Cayurruca - Puente Alto; y ruta T-755, Cayurruca - Colonia Diumen, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2023-03-28 | 2024-04-23 | 98.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 23700 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40043731-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | A | 315317.139 | 204951.736 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 77.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 367500 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 367500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 367500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | 2024-07-27 | 2025-07-27 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | 2024-07-26 | 2025-07-21 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 472500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 2024-07-24 | 2025-07-24 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 367500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Paillaco, La unión y Río Bueno | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048145-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1000 | 626.327 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048146-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2024-11-15 | 2025-06-13 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048146-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048147-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2024-11-29 | 2025-06-27 | 0 | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048147-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048152-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | N | 396201 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40048152-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | N | 80 | 64.033 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049606-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049606-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | N | 43000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 2024-10-31 | 2025-12-25 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049606-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | N | 500 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049607-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Ruta T-551 desde KM 0 al 31 en Comunas de Los Lagos -Futrono | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | N | 15000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuela), Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049608-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | N | 500 | 64.033 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40049609-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Regi | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provinci | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 126865 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 52500 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 14 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057630-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 500 | 330.174 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057632-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 398200 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057632-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 326100 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057632-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 490500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057632-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 250 | 240.126 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 240000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 2800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1716000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, R | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1050000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1600000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 900000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 17000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos I | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 17000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057701-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | N | 1350 | 1055.553 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057801-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial Zonas de Escuelas, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 2024-11-29 | 2025-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Ríos | 40057801-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | A | 2160000 | 1960720.551 | 1. OBRAS | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 2021-06-08 | 2025-03-19 | 10.32 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 20080167-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | A | 252000 | 97337.241 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 2022-12-12 | 2026-01-12 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30061828-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | A | 1923.014 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30069055-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 700 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2018-08-08 | 2021-03-08 | 44.06 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 2000 | 184.392 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | A | 38000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos. | 2024-08-30 | 2026-06-14 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30070762-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 2024-08-19 | 2026-08-19 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30080507-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30083665-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | A | 414.955 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30083665-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | 2024-10-21 | 2026-12-10 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30083665-0 | FACTIBILIDAD | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30097794-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | A | 55998.744 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de caminos de la provincia de Osorno San Juan de la Costa y san pablo IV Etapa Región de Los Lagos | 2010-12-15 | 2012-10-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30101663-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30102086-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30106224-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | A | 296096.259 | 296096.259 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 2011-12-31 | 2015-12-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30112219-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | A | 113009.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30113704-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | A | 94789.786 | 94789.786 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 2013-03-05 | 2017-05-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 103916.425 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 2020-09-18 | 2023-07-07 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 129710 | 51884 | 2. ESTUDIOS | Caracterización y rescate arqueológico by pass Castro | 2023-04-15 | 2024-07-15 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 2024-06-11 | 2026-06-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | N | 138000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30114721-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | N | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 44593.845 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 2021-07-31 | 2024-08-05 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 3942271.797 | 1308622.678 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 2021-07-31 | 2024-08-05 | 60.33 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 198562.044 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 2021-08-13 | 2024-05-13 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 76092.912 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 2021-08-13 | 2024-05-13 | 91.97 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 3000 | 94.5 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 1399.948 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | A | 223834.771 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | 2024-11-01 | 2028-01-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 4517.1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-A MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 74520.588 | 74520.588 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 5-B MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 30364 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6-A1 6-B1 10 11 12 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 195541.798 | 195541.798 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 23 24 27 28 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 44888.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 104511.093 | 104511.093 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 32 33 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 18165.838 | 18165.838 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 35 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 19099.2 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 41 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 51392.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 39 40 45 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 4337.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 8827.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL VIA LOTES Nº 13 14 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 5465.01 | 5465.01 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta S: Hornopiren-Pichanco (Pte Río Blanco- Pte Río Cholgo) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 11533.902 | 11533.902 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30115547-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | N | 200.104 | 100.052 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30116996-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | A | 17514.978 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 2019-07-01 | 2022-01-07 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30121997-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 2024-08-01 | 2026-03-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30122170-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | A | 1761 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2015-09-24 | 2022-12-16 | 96.65 | OSORNO | PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 27828717.588 | 10196556.588 | 1. OBRAS | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 2014-02-19 | 2025-03-24 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 12065009.992 | 2780862.234 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 2014-05-22 | 2025-04-30 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | A | 3108 | 1228.446 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 2020-09-01 | 2026-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30125021-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 2024-10-01 | 2029-05-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2088588.972 | 1599482.458 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 2022-10-05 | 2024-12-01 | 93.27 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 92043 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 2022-12-28 | 2024-02-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 108084.738 | 44260.238 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 2022-12-28 | 2024-02-28 | 95.86 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2467.643 | 2467.643 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 10908.777 | 10908.777 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 129-A 129-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 2406.104 | 2406.104 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 143 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 1731.153 | 1731.153 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 9162.131 | 9162.131 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 198 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 1933.615 | 1933.615 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 207 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 1673.939 | 1593.939 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 213 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 9117.239 | 9117.239 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-A 234-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 5233.319 | 5233.319 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-F MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 10762.367 | 10762.367 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 83 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 3736.92 | 2943.673 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | A | 264975.628 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 2024-07-11 | 2026-07-01 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 2024-11-30 | 2026-11-30 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 2653 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 154 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 1746.85 | 1746.85 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 172 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 975.894 | 975.894 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 191 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 3365.628 | 3365.628 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 193 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 2398.402 | 2398.402 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 196 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 885 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 206 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 1066.188 | 1066.188 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 212-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 1780.178 | 1780.178 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 212-E MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 1349.202 | 1349.202 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 230-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 21751.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 220 221 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 12226.311 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104-B 105 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 6995.549 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 114-A1 114-A2 114-B1 114-C1 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 5331.964 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 152 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131861-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | N | 3365.499 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-E MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30131878-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | A | 1127.389 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 2018-07-05 | 2020-02-29 | 99.96 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30137590-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | A | 341471.866 | 0 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | 2023-08-31 | 2024-07-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | A | 6228.408 | 0 | 1. OBRAS | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 2016-04-14 | 2020-05-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224128-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | A | 1037.403 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 2016-09-29 | 2020-02-29 | 82.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 99927 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 50700.614 | 0 | 1. OBRAS | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 2141.215 | 188.522 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | A | 1531.785 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30224327-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | N | 1327 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30257872-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | A | 308972.982 | 125829.277 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 2021-11-19 | 2024-02-17 | 78.4 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | A | 697500 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 0 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | A | 2740500 | 1380267.443 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 53.58 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30287426-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | A | 594999.996 | 208893.566 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 2018-09-26 | 2024-05-26 | 0 | PALENA | FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | A | 259284.181 | 16264.167 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2022-02-03 | 2024-04-03 | 78.9 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | A | -174284.014 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2022-02-03 | 2024-04-03 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309675-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | N | 180010 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-10-30 | 2027-05-18 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | A | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 2021-09-23 | 2024-06-09 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30309676-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 2021-09-22 | 2024-06-22 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 6884.547 | 6884.547 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67 68 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 443.157 | 443.157 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 69 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 2469.647 | 2469.647 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | A | 43356.422 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 2750000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 2024-05-10 | 2026-04-30 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 121160 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 2884.883 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 62 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 3618.423 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 107 108 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 16975.42 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 2285.159 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 5831.284 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 22 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 8740.769 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 34 35 36 37 38 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 1565.687 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 16276.162 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 90 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30319122-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | N | 8668.44 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 97 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30384429-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | A | 381812.652 | 258874.652 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 2022-01-17 | 2024-11-02 | 63 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30399823-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | A | 180340.151 | 101257.731 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 2021-12-20 | 2024-11-09 | 90.33 | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30402825-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | A | 128779 | 21375.063 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30407375-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | A | 38000 | 37725.717 | 1. OBRAS | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | A | -30898.403 | 0 | 1. OBRAS | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 0 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | A | 102760.246 | 0 | 1. OBRAS | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30416124-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30447978-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | A | 10090.605 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 2018-04-25 | 2022-12-31 | 99.82 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458053-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | A | 246023.4 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 2020-05-20 | 2022-08-08 | 99.93 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | N | 550000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | 2024-05-03 | 2025-04-28 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458869-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | N | 42500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos (2023) | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 6212787 | 1751567.235 | 1. OBRAS | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 14.64 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | -1380.914 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2019-04-26 | 2022-03-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 1537.464 | 156.55 | 1. OBRAS | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2019-04-26 | 2022-03-31 | 100 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 494256.038 | 297126.657 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 2023-08-28 | 2026-02-28 | 37.14 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 1509.315 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 165 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 2020-01-01 | 2020-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458870-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | A | 7490.685 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30458872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | A | 9300.311 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 2021-02-16 | 2023-02-06 | 97.27 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30481245-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | A | 35000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 30483135-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 4603.002 | 0 | 1. OBRAS | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 2304092.46 | 1390611.784 | 1. OBRAS | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 40.76 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | -235599.606 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 1696578.728 | 1185484.397 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 94.95 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 1431310.088 | 1249906.277 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 2020-05-28 | 2024-07-06 | 94.64 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 1813453.715 | 1346837.053 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 2020-07-07 | 2024-06-16 | 68.8 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 2671280.911 | 1334379.737 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 86.71 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | -658318.848 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 173106.294 | 166702.9 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 2021-04-26 | 2024-06-26 | 99.58 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 170500.693 | 170255.251 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 97.32 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | -500000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 2021-05-31 | 2025-05-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 636554.247 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 2021-05-31 | 2025-05-31 | 21.68 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 202362.119 | 117512.119 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 2023-03-29 | 2027-03-29 | 36.33 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 190487.316 | 154524.694 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 2021-04-26 | 2025-04-26 | 96.57 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | 256277.552 | 242198.936 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 98.24 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40002920-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | A | -14078.616 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003392-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | A | 80000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 959.436 | 959.436 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 122 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 1331.58 | 1331.58 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 124 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | A | 9386.01 | 301.01 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | N | 1760000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | N | 154000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003396-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | N | 28322.636 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 169-B 170 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003435-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | A | 202007.125 | 145832.125 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 40 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 13000000 | 8430660.082 | 1. OBRAS | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2023-01-25 | 2024-12-15 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 619000.492 | 414073.738 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 2023-02-02 | 2025-06-21 | 49 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40003559-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 175574.933 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 45870 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40004549-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | A | 10000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | A | 126482.636 | 126482.636 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 5 REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V | 2023-01-01 | 2023-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | A | 2000 | 69.466 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | A | 2517.364 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | N | 5494680.49 | 1650824.397 | 1. OBRAS | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 19.57 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40007464-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | N | 182363.437 | 60863.437 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | 2024-04-04 | 2026-04-04 | 9.76 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40008858-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | A | 24760 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | 83.51 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1658611.59 | 1046368.605 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 51.92 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2016231.755 | 1350992.345 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 71.65 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2056940.517 | 1554758.572 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 51.94 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1850314.066 | 1362333.937 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 2021-07-26 | 2025-07-05 | 77.45 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1962785.495 | 1178310.076 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 68.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1914380.423 | 1148035.592 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-01-08 | 2025-12-18 | 56.5 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2215198.002 | 1666357.984 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 49.59 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 2031508.965 | 1279640.957 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-01-11 | 2025-12-21 | 50.06 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1405697.68 | 839538.159 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 56.52 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1275362 | 807445.165 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 42.86 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1313034.209 | 953034.209 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 42.88 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1708420.696 | 1122164.029 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 40.12 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 160794.35 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 1221720.036 | 1126246.283 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 27.03 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 192291.494 | 112041.494 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 53.3 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | -323276.917 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 338828.515 | 15551.598 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 45.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 193615.146 | 118615.146 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 50.76 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 202576.419 | 119076.419 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 60.53 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 7425.744 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 184224.732 | 109055.276 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 58.82 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 296304.046 | 175041.046 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-05-24 | 2026-02-24 | 53.21 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 275837.136 | 177587.136 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 69.25 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 181130.048 | 105830.048 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 61.13 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 212462.702 | 130162.702 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 2022-05-26 | 2026-01-05 | 56.19 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 161942.494 | 94077.494 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 40.3 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 257538.517 | 156438.517 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 58.68 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 173518.435 | 102318.435 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 14.81 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 497.424 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | N | 111581.704 | 43731.704 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 2024-03-13 | 2028-02-21 | 6.53 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011156-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 2024-08-08 | 2028-08-08 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011158-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | A | 92705.907 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 2020-09-07 | 2022-01-15 | 70.48 | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | A | 28000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 2020-08-21 | 2022-03-21 | 30.75 | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40011160-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | A | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40012113-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | A | 361593.902 | 203174.902 | 2. ESTUDIOS | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 2022-10-21 | 2025-04-08 | 22.5 | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40019529-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | A | 10781.579 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 2023-03-23 | 2024-05-06 | 12.63 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020032-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | A | 26500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 2021-12-24 | 2024-06-01 | 52.25 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | A | 1563.095 | 1563.095 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | A | 416.957 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | N | 800010 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 2024-08-15 | 2026-07-05 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | N | 150930 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | N | 59003.755 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-A MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | N | 10946.335 | 10946.335 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3-A 8 13 MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020035-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | N | 83.043 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40020617-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | A | 27797.796 | 27797.796 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | 2021-12-13 | 2024-01-12 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40023736-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 41181.392 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 2021-11-18 | 2024-03-17 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40023736-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 425088.727 | 415081.441 | 1. OBRAS | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 2021-11-18 | 2024-03-17 | 93.26 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 3000 | 581.1 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 899.948 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | A | 814217.939 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | 2025-03-01 | 2028-09-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 184373.725 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 17 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 443375.859 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 568613.899 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 25 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 216630.6 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 164549.279 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 28 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 192569.616 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 29 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 99638.026 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 32 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 239280.484 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 42 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 141205.44 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 51 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 204242.233 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 53 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 73825.137 | 73825.137 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 95619.5 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 3580132.593 | 3580132.593 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 5 6 7 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 901583.022 | 901583.022 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 13 14 16 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 3227736.596 | 3227736.596 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 15 18 19 20 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 2428285.505 | 2428285.505 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 26 35 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 234874.104 | 234874.104 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 31-A 33 34 36 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 1350690.441 | 1350690.441 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 9-A 54 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 116196.724 | 116196.724 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43 47 48 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 429423.195 | 429423.195 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 59 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 404881.659 | 404881.659 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9-A 54 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 1039893.354 | 1039893.354 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VUIA JUDICIAL LOTES Nº 3 52-A MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 138414.891 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 50 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 806746.179 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) VIA CONVENIOLote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACCESO NORTE OSORNO | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40026957-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | N | 200.104 | 100.052 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 36361.039 | 36361.039 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,2 | 2021-06-24 | 2023-03-30 | 100 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | -114.139 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 2021-10-07 | 2023-03-05 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 25355.364 | 25241.225 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 2021-10-07 | 2023-03-05 | 98.89 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 543095.902 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 2020-09-21 | 2023-11-30 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 45074.932 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 2020-09-21 | 2023-11-30 | 99.53 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 41622.147 | 41622.147 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 2021-04-22 | 2022-11-30 | 100 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 4994.73 | 0 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 2021-03-24 | 2022-04-07 | 99.63 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 9115.929 | 9115.929 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 2021-08-12 | 2023-03-30 | 100 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 12933.566 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 2021-08-13 | 2023-12-13 | 99.435 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 87707.886 | 87707.886 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 2022-01-07 | 2023-01-02 | 100 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027087-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | N | 928604.599 | 233181.204 | 1. OBRAS | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 2024-03-14 | 2025-03-09 | 30.64 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 500.4 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 2021-10-30 | 2023-06-22 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 5981.106 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 2021-09-30 | 2023-05-23 | 85.87 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 10038.661 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 1500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2021-03-10 | 2022-08-08 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 20099.834 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 308090.051 | 80034.525 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 2022-09-20 | 2023-09-15 | 65.95 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 667.361 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | N | 3252 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION), PUENTE E ROBLE, RUTA V-819 | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027088-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | N | 1080.639 | 1080.639 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial Reg de los Lagos 2020 (Plan de Recuperación) Pte El Roble | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 10293.099 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 2021-03-31 | 2023-07-01 | 98.98 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 1058638.554 | 913300.061 | 1. OBRAS | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 2022-05-04 | 2024-06-22 | 84.05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 1204068.174 | 775699.919 | 1. OBRAS | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 2022-04-30 | 2024-06-23 | 82.37 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027089-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 203999.6 | 131807.582 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 2022-05-16 | 2024-06-11 | 81.47 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 5095.507 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 99.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 20247.617 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 275148.212 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 62791.326 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 107217.449 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027820-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | A | 650.372 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 2021-04-26 | 2022-02-20 | 99.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40027997-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | A | 94700.1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 2022-09-20 | 2025-03-08 | 5.2 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029080-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029080-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 2024-08-30 | 2027-01-17 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029080-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | N | 576.04 | 76.04 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-12-30 | 2026-12-20 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm. 0,000 - Dm. 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029691-0 | EJECUCION | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | A | 50000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40029771-0 | EJECUCION | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | A | 100000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1341842.994 | 1114862.655 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 62.56 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 153237.711 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1633628.228 | 1397865.675 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 60.29 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 295609.226 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1008048.87 | 789440.24 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 62.32 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 139791.15 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2022-12-17 | 2026-11-26 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1832375.994 | 1303153.684 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2022-12-17 | 2026-11-26 | 41.77 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 1648503.311 | 1299565.013 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 40.86 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 197781.367 | 120853.801 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 29.71 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 172214.941 | 93203.58 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 166125.481 | 96808.816 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 37.17 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 2979.568 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 219996.777 | 135404.936 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 29.52 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40030679-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | A | 204901.988 | 108787.988 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 25.2 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40031619-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 25517.7 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 2022-02-18 | 2022-11-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40031619-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 11.432 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 2022-01-18 | 2022-12-14 | 99.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40031619-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 190.675 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 2021-09-14 | 2022-10-31 | 99.97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 53.328 | 53.319 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | 2022-05-31 | 2023-05-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | -3736.998 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 2022-03-31 | 2023-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 4029.548 | 292.55 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 2022-03-31 | 2023-06-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 101406.949 | 101406.946 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 2022-08-17 | 2023-11-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 85329.292 | 85329.292 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 2023-01-24 | 2024-05-24 | 97.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 8431.55 | 8431.55 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - Calbuco km 0,000 al km 16,130, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2023-04-18 | 2024-04-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035395-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 4000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035405-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 226089.671 | 139876.378 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 2023-05-18 | 2024-06-11 | 93.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035405-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 264976.654 | 264898.654 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Puyehue (Grupo 11) , Provincia De Osorno | 2022-12-27 | 2023-12-29 | 98.64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035405-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 11591.656 | 11591.656 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno.(3er Llamado) | 2023-05-09 | 2024-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035405-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 583850.763 | 483418.982 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 13) Y Osorno (Grupo 9), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 2023-05-12 | 2024-07-05 | 95.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035405-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 815241.074 | 800235.591 | 1. OBRAS | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Chonchi (Grupo 5), Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 2023-08-05 | 2024-07-30 | 99.07 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 2528825.346 | 962825.875 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 2023-06-01 | 2024-12-30 | 40.33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 10033.882 | 0 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | 2022-05-27 | 2023-03-25 | 99.15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 2164986.984 | 1884080.469 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | 2023-11-29 | 2024-12-31 | 88.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 617551.173 | 606355.773 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 2022-06-25 | 2024-06-01 | 99.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 230834.811 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 161339.654 | 122730.408 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 96.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 158211.176 | 158211.176 | 1. OBRAS | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 2022-07-28 | 2024-02-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40035408-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | A | 8217.326 | 8217.326 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Caminos Básicos V-970 Pargua - Carelmapu Km 1,300 Al Km 4,200, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 2022-12-14 | 2023-12-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036588-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7. GRUPO 1 REGION DE LOS LAGOS | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Reposiciòn Puentes Mayores Ruta 7 Grupo 1, Regiòn de Los Lagos | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036595-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 2024-04-08 | 2025-10-30 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036599-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Contrucciòn Conexion Vial Ruta 5- Ruta 225 Ch, Puerto Varas (Nuevos 2023) | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036599-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036602-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | A | 275771.742 | 234759.951 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 35 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40036618-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 2024-07-09 | 2026-11-26 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos | 2024-10-30 | 2026-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 2024-09-23 | 2026-09-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 28000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 2024-11-30 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40038505-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040152-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 791821.077 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 2023-05-10 | 2024-05-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040152-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1957677.802 | 1181383.599 | 1. OBRAS | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 2023-05-10 | 2024-05-04 | 70.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040152-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 858501.058 | 437216.77 | 1. OBRAS | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | 2023-12-28 | 2024-12-22 | 44.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 668073.302 | 484925.612 | 1. OBRAS | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 2023-10-13 | 2024-10-07 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1774729.759 | 464928.931 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 2023-08-24 | 2025-01-20 | 24.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 163274.103 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 686387.589 | 657897.334 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 91.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 3292269.685 | 2665331.313 | 1. OBRAS | Conservación Periódica de la red vial Longitudinal Sur, Sector Degañ - Mocopulli, Ruta 5, Comunas De Ancud y Dalcahue, Provincia De Chiloe | 2023-09-27 | 2024-08-15 | 98.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 4674281.831 | 4599851.59 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 98.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 58344.168 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 2023-12-12 | 2024-12-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1328299.6 | 1223299.6 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 2023-12-12 | 2024-12-06 | 16.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1458364.629 | 493147.742 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 43.73 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1741177.367 | 1680322.663 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 49.658 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 523129.144 | 523129.144 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-400 Cruce Ruta 5 (Llanquihue) - Loncotoro - Línea Solar comuna de Llanquihue, provincia de Llanquihue | 2023-05-10 | 2024-03-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 2225987.37 | 2225987.37 | 1. OBRAS | Conservación Periodica de la Red Vial ruta W-59 La Pasada - Curaco de Vélez - Achao - Chequián, km 14 al km 34,16, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé. | 2023-05-10 | 2024-05-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 110973.498 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 4405400.899 | 4393432.574 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 99.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 672905.823 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | A | 1179334.486 | 754490.448 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 69.03 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 165000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 39067 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Puentes Puninque Y Loma De La Piedra N°1, Ruta U-440, Monteverde - Loma De La Piedra Y Puente Monte Verde N°2, Ruta U-460, Lumaco-Popoén, Comuna De San Juan De La Costa. (2do Llamado) | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40040155-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 210000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 2024-06-26 | 2025-06-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 48134.823 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 471030.626 | 459126.646 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 99.09 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1406206.111 | 1337110.682 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 2023-08-11 | 2024-09-07 | 78.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1575921.974 | 1260547.782 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 55.78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1151124.151 | 799571.419 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 2023-07-18 | 2024-11-16 | 41.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1579266.165 | 1567371.047 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 2023-05-10 | 2024-06-02 | 53.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 38902.069 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | 2023-08-31 | 2024-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1111606.452 | 1100941.843 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | 2023-08-31 | 2024-06-26 | 97.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | -63000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1321851.811 | 1255898.277 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 94.73 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1375137.029 | 1358596.724 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | 2023-09-13 | 2024-09-07 | 86.08 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1598183.965 | 1598183.965 | 1. OBRAS | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | 2023-08-22 | 2024-08-16 | 71.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 227995.376 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2023-07-18 | 2024-08-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 2488947.191 | 2425157.578 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2023-07-18 | 2024-08-06 | 99.59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 60995.621 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 2298795.116 | 2256078.372 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 96.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1447964.338 | 1387408.197 | 1. OBRAS | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 2023-07-07 | 2024-07-01 | 88.67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 19903.455 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 2023-07-22 | 2024-07-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 888260.985 | 888260.985 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 2023-07-22 | 2024-07-16 | 49.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 486693.512 | 483606.34 | 1. OBRAS | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 99.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043732-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | N | 450079.539 | 93904.372 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 2024-04-27 | 2025-04-22 | 4.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043887-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40043887-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | 2024-11-22 | 2027-02-10 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40047558-0 | DISEÑO | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Reposicion Grupo 1 Puentes Mayores Rol W-609, Hualaihue (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40047629-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | N | 140000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-853 Sector: Limite Urbano Sur - Cruce Ruta W-769, Comuna de Chonchi (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Camino Cruce Ruta 5 - Chepu, Rol W-300, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Rol W-460, W-875 Y W-462, Comunas De Ancud, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 2024-09-10 | 2025-09-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De La Red Vial Ruta W-813, W-863 y W-827, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena (2do Llamado) | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 2024-08-03 | 2026-01-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 270000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 270000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 2024-09-05 | 2025-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | 2024-09-05 | 2025-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1068612 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1500 | 0 | 7. VIATICOS | Global de Publicaciones de Obras - Region de Los Lagos | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049839-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | N | 1512 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | N | 1090451.762 | 266194.043 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | 2024-06-01 | 2025-11-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | N | 265000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049874-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | N | 635008.953 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 230000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 2024-05-25 | 2025-11-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 2024-12-01 | 2026-05-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 2024-06-14 | 2025-12-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 946166.39 | 259871.079 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 2024-06-19 | 2025-12-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 1809161.957 | 347274.735 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 2024-06-26 | 2025-12-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 2024-05-10 | 2025-04-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 280000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 668084.195 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 2024-05-10 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé | 2024-11-30 | 2025-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 2024-06-19 | 2025-12-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 151587 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 305000 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 2024-05-14 | 2025-04-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40049913-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Comuna de Osorno y Puyehue De La Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-09-23 | 2028-09-02 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 2024-09-25 | 2028-09-04 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 2024-09-20 | 2028-08-30 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | 2024-10-04 | 2028-09-13 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-11-30 | 2028-11-09 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | 2024-09-05 | 2028-09-05 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050037-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | N | 1268.141 | 268.141 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comuna Calbuco, Maullín y Puerto Montt , Provincia de Llanquihue y Comuna de Hualaihue , Provincia de Palena | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comunas de Castro, Chonchi, Curaco de Velez ,Quinchao Queilen, Quellón y Dalcahue , Provincia de Chilóe | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023 -2024, Comuna de Calbuco ,Provincia de Llanquihue , Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023- 2024, Comuna de Los Muermos, Llanquihue y Puerto Montt ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40050311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (2do. Llamado) | 2024-09-02 | 2025-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 750000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 685000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2000 | 0 | 7. VIATICOS | Global de Publicaciones de Obras - Region de Los Lagos | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056519-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2024-08-03 | 2025-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 550000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Travesía y facilidades para peatones, Bahía de estacionamiento y paradero de Buses, Ruta U-300, Sector la Misión, comuna de San Juan de la Costa y Ruta U-900, Sector Hueyusca, comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 2024-10-16 | 2026-01-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 2024-09-16 | 2025-09-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2000 | 0 | 7. VIATICOS | Global de Publicaciones de Obras - Region de Los Lagos | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40056521-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 2024-06-18 | 2025-12-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40058582-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 950000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 521087.87 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | 2024-10-02 | 2026-04-02 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059025-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | N | 50 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059450-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 2024-06-27 | 2025-06-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Los Lagos | 40059450-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal Conservación De Emergencia Puente Las Toninas Km 42,068 De La Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 2024-09-20 | 2025-09-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30035697-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30077144-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 1552000 | 1356549.578 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 2021-02-18 | 2025-05-13 | 53.25 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 455999.656 | 200253.714 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 2000 | 268.603 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30093406-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | A | 18000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | A | 2198776 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30098568-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | A | 46129.283 | 31092.408 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 2021-04-06 | 2021-05-02 | 98.65 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 2082000 | 1031334.504 | 1. OBRAS | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 2018-06-20 | 2024-03-31 | 72.58 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 131000 | 119009.658 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | A | 5612.1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | N | 163917.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 Al Dm 42.480, Provincia De Capitán Prat, Región De Aysén | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30113737-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | N | 8387.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-A CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | A | 258761.185 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 2016-09-20 | 2022-09-30 | 100 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | A | 156643.631 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 2016-09-20 | 2022-09-30 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30128290-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | A | 17103.625 | 17103.625 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-12-01 | 2023-07-21 | 100 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | A | -2084378.769 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 2018-08-15 | 2021-01-28 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | A | 3235371.769 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 2018-08-15 | 2021-01-28 | 81.18 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | N | 673006.669 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | 2024-05-27 | 2024-11-17 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30131496-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | N | 220999.505 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce | 2024-06-25 | 2024-12-25 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 3000 | 2192.832 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | A | 397000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 702300.052 | 221000.052 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-05-02 | 2025-10-24 | 4 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 53350 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN D | 2024-11-27 | 2026-04-18 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1682849.809 | 685349.809 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-22 | 2025-07-15 | 11.01 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 102900 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-08-26 | 2026-02-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1.1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, | 2024-12-01 | 2029-02-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 335196.106 | 103248.116 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-03-26 | 2025-09-26 | 14.79 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | N | 750 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | A | 2000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | A | 258808.699 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 26251.695 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 10490.485 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 30 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 11197.665 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 34 35 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 25434.075 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 39 40 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 31584.851 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 39 40 41 MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 19747.715 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 43 44 45 46 MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 5157.935 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 47 48 49 50 MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 4708.275 | 4708.275 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Aysen S: X-550 Cr Ruta 240 (Pto Aysen)Río Blanco | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231223-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | N | 4618.605 | 4618.605 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Aysen S: X-554 Pto Aysen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30231576-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | A | 15000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30255323-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 304471.564 | 144127.564 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 46.75 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | A | 4000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | N | 349010 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2024-08-26 | 2027-02-09 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30257572-0 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | N | 32010 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | 2024-12-23 | 2027-08-23 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30271072-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | 2024-08-30 | 2026-02-21 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30271072-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | N | 106212 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30271072-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | A | 423.604 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 2024-08-23 | 2026-07-08 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | N | 120001 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283174-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | N | 76.396 | 76.396 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | A | 2596.815 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | 2023-07-01 | 2023-12-28 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | A | 182.93 | 182.93 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | A | 743.022 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 2024-08-30 | 2027-08-23 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 2000000 | 0 | 1. OBRAS | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. (Terminacion de cont | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 130000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Regió | 2024-10-01 | 2027-03-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 63000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 2024-09-09 | 2026-03-09 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 28813.931 | 28813.931 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO) | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 82844.949 | 82844.949 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1060-2020 Lote(s) Nº 166 167 170 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 1561.562 | 1561.562 | 5. EXPROPIACIONES | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta 7 Sector Murta Pto Tranquilo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283222-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | N | 256.933 | 256.933 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 85824.74 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2022-04-18 | 2024-11-30 | 50.9 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 126184.857 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 2022-02-23 | 2024-04-10 | 65.7 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30283224-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | A | 358957.675 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | A | 423.604 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 771089 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 2024-08-16 | 2026-08-06 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 137149 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30285173-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | N | 76.396 | 76.396 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30305872-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | A | 790586 | 421254.72 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 45 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | A | 340385.815 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30353632-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 7000000 | 3321550.165 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 3000 | 20.839 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 297000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30403479-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 188241 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30459231-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-11-29 | 2027-06-14 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 70108.235 | 0 | 1. OBRAS | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 89861.586 | 82693.301 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 2020-07-30 | 2023-09-03 | 100 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 2000 | 91.63 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481246-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | A | 23000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | -484106 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2019-01-11 | 2023-03-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 532275.078 | 24505.345 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2019-01-11 | 2023-03-31 | 93.44 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | -559478.206 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 2019-03-28 | 2023-05-30 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 852676.186 | 124615.611 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 2019-03-28 | 2023-05-30 | 91.62 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | -1722350.134 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 1805766.134 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 81.06 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 4649.992 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2019-01-11 | 2023-04-11 | 99.57 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 30481274-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | A | 137.97 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2019-06-17 | 2023-10-17 | 99.99 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | A | 4975007.497 | 3998240.792 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 2021-04-22 | 2024-02-27 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | A | 313842.548 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 2021-05-05 | 2023-07-05 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | A | 1000 | 246.445 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40002995-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | A | 14000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 1586933.741 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 0 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 3502458.39 | 2316442.235 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 53.19 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 410157.2 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 0 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 3426624.249 | 2478688.029 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 73.73 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 328724.123 | 197564.123 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 71.07 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40011088-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | A | 344803.478 | 205268.988 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-09-28 | 2025-09-28 | 62.62 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | A | 10057.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región d | 2021-02-18 | 2023-04-18 | 72.58 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40012596-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | A | -8647.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región d | 2021-02-18 | 2023-04-18 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40019922-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | A | 132000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-11-05 | 2024-02-28 | 62.43 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | A | 1076249.908 | 483041.932 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-11-16 | 2024-11-10 | 38.09 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | N | 448482.144 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-08-14 | 2026-08-04 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | N | 118915.088 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-12 | 2025-02-12 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | N | 75410 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 2024-08-30 | 2026-08-30 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40020702-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | N | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | A | 8318975.48 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 9 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40029640-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | A | -8294975.48 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 377000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-26 | 2026-06-16 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 1735933.885 | 255933.885 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 1.05 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 1665085.843 | 294494.348 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 1.87 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 431500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-05 | 2028-06-14 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 1709440.658 | 138174.108 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 0.48 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 431500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-08 | 2028-06-17 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 75676.745 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 2024-08-10 | 2028-08-10 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 146906.377 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 2.22 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 98182.332 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 2024-09-26 | 2026-09-26 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 152632.587 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-18 | 2028-06-18 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 203951.549 | 45628.697 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 3.66 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 90158.561 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40030681-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | N | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | -125409.015 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 2022-02-18 | 2023-01-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 137344.649 | 11935.634 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 2022-02-18 | 2023-01-14 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | A | 174473.106 | 170297.752 | 1. OBRAS | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 2023-09-28 | 2024-02-26 | 99.45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 800591.063 | 289655.087 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | 2024-02-16 | 2024-08-21 | 20.49 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40035412-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | N | 84000 | 0 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | 2024-02-16 | 2024-08-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40038576-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | A | 10350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40038745-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | A | 586671.23 | 586671.23 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL CAMINOS: RUTA 7 KM 936,530 A KM 1058,661 Y X-83 (CRUCE RUTA 7 - ENTRADA BAKER - PASO ROBALLOS) KM 0,000 A KM 74,099; COMUNAS DE COCHRANE Y TORTEL; PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-06-28 | 2024-02-13 | 79 | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40038745-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | A | 342196.279 | 342196.279 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN VARIOS CAMINOS: COMUNA DE COYHAIQUE; PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2023-07-17 | 2024-03-08 | 100 | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 346655 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 347670 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2024-06-03 | 2025-01-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 348570 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-09-29 | 2025-05-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 348570 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 2024-07-23 | 2025-02-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 84826 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AY | 2024-09-23 | 2025-05-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040120-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | N | 124 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | N | 552308.052 | 114981.962 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AY | 2024-02-07 | 2024-12-03 | 1.94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | N | 168413.334 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | N | 72460 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | N | 370799.802 | 143052.802 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | 2024-02-23 | 2024-12-23 | 25.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40040274-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40047505-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | N | 593782.894 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40047505-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | N | 568582.894 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2024-04-26 | 2024-12-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40047505-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | N | 142219.74 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COY | 2024-05-22 | 2025-01-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40047505-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | N | 293 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40048019-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector Cruce Cabezas - Pte Emperador Guillermo N°3. Comuna Puerto Aysen (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40049245-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40049245-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de preinversión mejoramiento conexión vial puerto aysen - puerto chacabuco (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40049250-0 | DISEÑO | CONSERVACION PUENTE ANTOLIN SILVA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Conservación Puente Antolín Silva En Ruta 245 Ch, Comuna De Coyhaique (Nuevo 2024) | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40050312-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | N | 1074800 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | 2024-08-26 | 2025-04-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40050312-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | N | 332 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación de Licitaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40050316-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | N | 845800 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | 2024-08-29 | 2025-04-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40050316-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | N | 850100 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-08-26 | 2025-04-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 303273.607 | 285640.075 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 DE KM 510,228-573,438; X-421, SECTOR CRUCE RUTA 7 - EL GATO DE KM 0,0-39,563; X-423, SECTOR MAÑIHUALES - EL GATO DE KM 0,0-24,966; X-500, SECTOR VIVIANA KM 0 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 97.34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 195281.488 | 158689.728 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SEC | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 99.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 329249.584 | 323086.863 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GEN | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 99.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 296363.821 | 294988.778 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES-243CH KM 596,996-604,942; RUTA 240, SECTOR BAGUALES-CHACABUCO KM 0,0-68,859; RUTA 243CH, SECTOR COYHAIQUE-FRONTERA KM 0,0-50,752; X-59, SECTOR TRIANA KM 0,0-15,715; X-565,SECTOR PTA. M | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 99.77 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 187047.012 | 26856.709 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 245493.012 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURT | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 73.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 237947.873 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0 | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 85.14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 244507.644 | 238790.99 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,S | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 99.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | -9405.37 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 100673.831 | 91268.461 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | -2541.909 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 105968.604 | 103426.695 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 98.78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 222220.451 | 212553.092 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40054429-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | A | 27369.425 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 546544 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE ¿ PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 541660 | 0 | 1. OBRAS | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 2024-08-19 | 2025-04-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 441660 | 0 | 1. OBRAS | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 541660 | 0 | 1. OBRAS | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 26 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 74312 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 2024-10-07 | 2025-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 62940 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 2024-10-07 | 2025-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Aysén | 40056536-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | N | 62940 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 2024-10-07 | 2025-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | A | 727258.24 | 300535.84 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2022-12-12 | 2025-01-25 | 47.9 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | A | -101.757 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 2016-06-30 | 2021-02-25 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | A | 90101.757 | 85956.252 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 2016-06-30 | 2021-02-25 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 506906 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 2014-01-14 | 2025-06-30 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 3299191.031 | 856621.061 | 1. OBRAS | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 2014-01-14 | 2025-06-30 | 80 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | A | 1576650.173 | 825552.933 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 2016-04-28 | 2025-06-28 | 95 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | A | 49225.2 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | N | 79547 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (2do llamado) | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | N | 21308 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | A | 3947000 | 969505.715 | 1. OBRAS | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 2023-08-10 | 2025-01-31 | 19.44 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | A | 89195.965 | 64759.316 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PUENTE EL AMARILLO, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2023-11-16 | 2024-05-14 | 85 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | A | 412331.603 | 226873.229 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | 2023-09-28 | 2025-03-28 | 47.86 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | A | 3544000 | 575185.373 | 1. OBRAS | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2014-01-16 | 2023-12-08 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | A | 68000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2014-12-17 | 2023-12-17 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | A | 333.785 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | A | 8703.446 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | N | 1600000 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 2024-09-30 | 2026-06-14 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | N | 99000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | N | 36297 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 6 8 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | 2024-05-01 | 2024-12-28 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | N | 251.26 | 166.215 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | A | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 2024-09-01 | 2028-07-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 2024-09-01 | 2028-07-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 7908000 | 3898848.494 | 1. OBRAS | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 2022-02-03 | 2025-01-20 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 791999.818 | 321995.898 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-03-03 | 2024-02-03 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | A | 5000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | 2024-12-23 | 2027-06-11 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | A | 85732.606 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | N | 51500 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 2024-07-30 | 2025-10-23 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | N | 42714.15 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2024-09-25 | 2025-07-15 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | N | 284267.394 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTE Nº 3 MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | A | 36059.975 | 21635.985 | 1. OBRAS | CONTRATO DE REFORESTACION CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, TRAMO II, KM. 57,4 - KM. 48,6, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2023-12-13 | 2025-01-13 | 60 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | A | 10438.364 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | N | 178.75 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION Y NORMALIZACION PUENTE CHORRILLO VAPOR EN RUTA Y-50 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | N | 382.886 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 REPOSICION Y NORMALIZACION PUENTE CHORRILLO VAPOR EN RUTA Y-50 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 4109175 | 2601405.488 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | 2023-07-26 | 2025-01-16 | 48.41 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 402840 | 218646.966 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2023-10-04 | 2025-02-04 | 55.23 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | A | 20000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | DISEÑO | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | DISEÑO | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | N | 30000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA - RIO SAN PEDRO (NUEVO 2024) | 2024-10-31 | 2025-06-08 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reserva gasto administrativo 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | N | 1037252 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 2024-08-26 | 2026-12-29 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | N | 98230 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2024-08-30 | 2027-03-02 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | A | 701956 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-02-24 | 2024-08-12 | 37.46 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 8500000 | 2614599.136 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 2021-04-22 | 2024-08-04 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 16940000 | 10377970.15 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2021-12-10 | 2024-09-05 | 38 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 517751.537 | 310233.387 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2021-12-14 | 2024-09-14 | 62.5 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 3666.682 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2021-05-25 | 2021-07-03 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | A | 444103.629 | 231562.22 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2021-05-25 | 2021-07-03 | 70 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 9038500.17 | 4526279.613 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 9400000 | 4371180.72 | 1. OBRAS | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 3.4 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 558374.397 | 286474.395 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2021-12-14 | 2024-06-14 | 68 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 547000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2021-12-14 | 2024-06-14 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 1174625.972 | 259457.235 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-01-21 | 2024-07-21 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 93.722 | 93.722 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 9281 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | N | 47625.611 | 45545.593 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA Y-71 S: PORVENIR-ONAISSIN TRAMO II | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | A | 518933.232 | 306758.869 | 1. OBRAS | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 2021-11-17 | 2024-03-22 | 94.51 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | A | 28703.338 | 13979.778 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 2021-11-29 | 2022-03-22 | 99 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | A | 5845450.27 | 5468591.762 | 1. OBRAS | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 2023-08-23 | 2024-11-15 | 86.36 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | EJECUCION | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | A | 378303.024 | 224207.402 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2023-10-10 | 2024-12-10 | 61.01 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 156460 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 2786690 | 2238709.46 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 61.3 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 132740 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 2026919.735 | 1144474.865 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 73.94 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 303200 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 2288982.322 | 1508880.885 | 1. OBRAS | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 47.53 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 255961 | 111546.183 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 54.73 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 275647 | 156822.402 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 58.39 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | A | 246392 | 121914.821 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 59.29 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | DISEÑO | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | A | 147000 | 141361.7 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | 2021-10-06 | 2024-04-13 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | DISEÑO | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | N | 296509 | 48753.744 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 10 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | A | 1439135.141 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | A | 16760863.859 | 13156864.859 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 15 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | A | 516999.985 | 370697.631 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | 2022-12-15 | 2025-03-15 | 69 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 e Y-160; CR. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XII R (Nuevo 2023) | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | A | 64302 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | 96 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | A | 2266000 | 1954949.145 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2023-08-09 | 2025-07-29 | 49.52 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | A | 270895.95 | 175543.738 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 39.91 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | A | 658732.78 | 362284.044 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA Y-655, SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 2023-10-20 | 2025-08-20 | 39 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | A | 474927.535 | 285844.519 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2023-11-21 | 2025-01-14 | 57 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | N | 1229000 | 239798.983 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 4.53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | N | 209828.101 | 65196.39 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | N | 52500 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | 2024-11-20 | 2026-11-30 | 0 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | DISEÑO | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | A | 693323.2 | 119136.333 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | 2023-12-29 | 2025-03-03 | 15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | N | 153000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Km 52,000 al 78,000, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-10-14 | 2025-01-12 | 0 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | N | 560451.174 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial, Ruta 259-CH, Km 0,000 al Km 105,451, Camino Cruce Ruta 257 CH (Cruce Cerro Sombrero) - Cullen - Cruce Ruta 257-CH (San Sebastian), Comunas de Primavera y Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la | 2024-08-14 | 2025-01-11 | 0 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | N | 700000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2024-08-30 | 2025-12-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | N | 700000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-06-06 | 2025-09-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024 | A | 1737804.299 | 1455664.956 | 1. OBRAS | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO Y-340, Dm 12.197,00 - Dm 21.485,00. COMUNA DE NATALES, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADO 2023) | 2023-07-07 | 2024-08-30 | 93.515 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | 2024-11-29 | 2026-03-14 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | 2024-09-16 | 2026-01-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | N | 650000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magalla | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaisin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 99206.2 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 47053 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-A 185-B 185-C 185-D CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 35192.8 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-E 185-F CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30122189-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 28548 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 187 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30387326-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | A | 500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-08-13 | 2022-12-21 | 100 | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30387326-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | A | 3309.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-09-07 | 2022-06-07 | 73.29 | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30387326-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | A | 25059.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2021-09-07 | 2022-06-07 | 0 | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 30484616-0 | EJECUCION | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | A | 426339.988 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | 2023-10-01 | 2024-03-29 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | A | 9448.302 | 9448.302 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 2022-06-15 | 2023-03-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40006898-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | A | 2487.943 | 2487.943 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 2019-11-23 | 2020-06-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40025147-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | N | 55000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | 2024-10-01 | 2027-06-01 | 0 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, HUASCO, LIMARI, SAN ANTONIO, CARDENAL CARO, CURICO, ARAUCO, MALLECO, OSORNO, CAPITAN PRAT, MAGALLANES, MELIPILLA, VALDIVIA, ARICA, PARINACOTA, ITATA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, ALTO DEL CARMEN, COMBARBALA, EL QUISCO, MARCHIHUE, HUALAÑE, CAÑETE, COLLIPULLI, SAN JUAN DE LA COSTA, TORTEL, LAGUNA BLANCA, CURACAVI, LANCO, CAMARONES, PUTRE, COELEMU
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40026598-0 | EJECUCION | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | A | 7500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 2021-07-10 | 2022-05-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40027180-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | A | 2320.829 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 2021-04-16 | 2021-12-17 | 99.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | A | 46308.744 | 41308.744 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 2021-04-09 | 2022-04-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | A | 6297.769 | 6297.769 | 1. OBRAS | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 2021-08-11 | 2022-06-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40029507-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | A | 11493.038 | 0 | 1. OBRAS | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 2021-05-29 | 2021-12-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035427-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | A | 2515.763 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | 2022-06-07 | 2023-02-24 | 100
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035428-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | A | 3.042 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035428-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | A | 133.696 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035428-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | A | 8523.351 | 0 | 1. OBRAS | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 2022-02-26 | 2022-12-23 | 68.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40035428-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | A | 30200.379 | 29841.379 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | 2022-03-31 | 2022-12-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0204 | Dirección de Vialidad | Interregional | 40045164-0 | DISEÑO | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | N | 21750 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30065797-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | A | 42580 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 2022-05-18 | 2023-10-17 | 39.4 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 30195622-0 | EJECUCION | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | A | 7600 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 del Puerto de Arica | 2021-09-10 | 2024-01-02 | 88.1 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | A | 5074421.376 | 4995532.376 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | 2023-01-24 | 2024-07-07 | 96 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40008050-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | A | 260261.722 | 179036.436 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Segunda | 2023-09-21 | 2024-12-14 | 70 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40020225-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | A | 176200.913 | 146200.913 | 2. ESTUDIOS | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | 2023-05-17 | 2024-11-27 | 69.06 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40020231-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | 2024-10-25 | 2026-01-18 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40046150-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | A | 308368.106 | 145368.106 | 2. ESTUDIOS | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | 2023-09-07 | 2025-01-20 | 30 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40046188-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | N | 1217000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | 2024-07-22 | 2025-07-07 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40046188-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | N | 223506 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40046188-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | N | 81.17 | 81.17 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diario Oficial AIF para la Obra Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40049426-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | A | 445709.616 | 367843.509 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | 2023-10-03 | 2024-06-29 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40056320-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFIERNILLO 2 | A | 303933.533 | 301470.533 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PROTECCIONES COSTERAS SECTOR INFIERNILLOS 2 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40059196-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Mejoramiento Integral Borde Costero Sur | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40059196-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | N | 3000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Mejoramiento Integral BC SUR | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40060338-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO ALACRÁN | N | 222600 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ex Isla El Alacrán | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40060338-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO ALACRÁN | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Conservación BC Ex Isla del Alacrán | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40063766-0 | EJECUCION | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | N | 106600 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN BORDE COSTEROPLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40063766-0 | EJECUCION | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Habilitación Borde Costero Playa Arenillas Negras sector Norte | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Arica y Parinacota | 40066030-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO , ETAPA 2 ARICA | N | 310 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30090001-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | N | 2575725.526 | 796415.135 | 1. OBRAS | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 17 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30090001-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | N | 169748.464 | 58875.758 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 2024-04-05 | 2025-04-30 | 23 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30100547-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 10849.752 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | 2021-01-28 | 2024-08-04 | 92 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30211072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | A | 136161 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | 2023-05-31 | 2024-09-12 | 60.4 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 30469789-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021352-0 | DISEÑO | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION FACTIBILIDADREPOSICION INFRAESTRUCTUCTURA CALETA PISAGUA COMUNA DE HUARA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40021352-0 | FACTIBILIDAD | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | N | 204397 | 0 | 2. ESTUDIOS | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 2024-05-02 | 2025-05-07 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40038016-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA CHANAVAYITA , IQUIQUE | A | 405883.996 | 405883.996 | 1. OBRAS | Conservacion Caleta Chanavayita Iquique | 2023-10-31 | 2024-06-10 | 99.65 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40038239-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40038239-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIA MARINA RIQUELME, IQUIQUE | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40049754-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | N | 361901.347 | 101829.455 | 1. OBRAS | CONSERVACION CALETA CHIPANA IQUIQUE | 2024-04-01 | 2024-09-28 | 35.8 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40049942-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | N | 85.045 | 85.045 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | PUBLICACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40049942-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | N | 175214 | 0 | 2. ESTUDIOS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | 2024-05-06 | 2025-04-16 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40057794-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | N | 534209.999 | 63347.612 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | 2024-03-25 | 2024-09-21 | 14 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40060127-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Tarapacá | 40060127-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PARA PROTECCIÓN SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE IQUIQUE | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PARA PROTECCION SECTOR BELLAVISTA COMUNA DE IQUIQUE | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2025-03-01 | 2026-02-01 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30210972-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | A | 998095.941 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 2022-05-05 | 2024-08-15 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30371276-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | A | 3800148.395 | 2422602.404 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 2022-05-05 | 2024-08-15 | 91.62 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30380327-0 | DISEÑO | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | A | 22461.25 | 22461.25 | 2. ESTUDIOS | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2019-08-05 | 2024-04-12 | 100 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | N | 315000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | N | 4357682.574 | 1302471.078 | 1. OBRAS | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 21.1 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 30484435-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | N | 94698.791 | 16208.431 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 2024-05-30 | 2025-07-24 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40027031-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 836149.196 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40037373-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | N | 105000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | 2024-03-30 | 2024-10-31 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40037373-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | N | 1060840.301 | 490343.488 | 1. OBRAS | Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | 2024-03-30 | 2024-10-31 | 37 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40038127-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Antofagasta, Balneario-Playa El Cable | 2025-03-01 | 2026-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40038738-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | N | 591618.884 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | 2024-06-25 | 2024-10-06 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40038741-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Antofagasta | 40040546-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | 2024-11-12 | 2025-12-13 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuarias Caleta Chañaral de Aceituno | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | N | 10 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACIETUNO, COMUNA FREIRINA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30062899-0 | EJECUCION | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA, | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | FREIRINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30063201-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Comuna de Huasco | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30068774-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30069022-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | N | 96000 | 0 | 1. OBRAS | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30069022-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | N | 10 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 30069022-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40000540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | N | 83000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40000540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | N | 10 | 0 | 7. VIATICOS | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40000540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40031734-0 | EJECUCION | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | A | 4200273.89 | 2677419.684 | 1. OBRAS | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | 2023-07-08 | 2024-10-14 | 57.02 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40031734-0 | EJECUCION | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | A | 177872.688 | 99618.147 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección fiscal obra Reposición Borde Costero sector Sur Playa Grande de Chañaral | 2023-08-30 | 2024-10-23 | 65.27 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40031734-0 | EJECUCION | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Atacama | 40038775-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | N | 899233.161 | 432169.467 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | 2024-03-13 | 2024-10-09 | 40 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098093-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | A | 58000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | 2023-07-31 | 2024-09-23 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30098093-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | A | 1795207.271 | 1140790.992 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | 2023-07-31 | 2024-09-23 | 73.98 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426830-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | A | 1784295.782 | 892867.109 | 1. OBRAS | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | 2023-11-08 | 2025-02-03 | 60.63 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426830-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | A | 195046.405 | 108351.399 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 51.36 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | A | 1822003.565 | 929579.718 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 2023-09-27 | 2024-11-20 | 52.78 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30426876-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | A | 194858.293 | 131910.729 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 2023-11-02 | 2024-11-26 | 70.01 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | EJECUCION | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | A | 1125071.761 | 1123885.761 | 1. OBRAS | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Termino de contrato | 2023-09-27 | 2024-05-13 | 100 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30427824-0 | EJECUCION | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | A | 64635.839 | 64635.839 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal obra Reposición de la Costanera de Coquimbo | 2023-11-10 | 2024-05-07 | 95 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30486471-0 | DISEÑO | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30486471-0 | DISEÑO | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN DISEÑO REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 30486471-0 | EJECUCION | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | N | 250 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN REPOSICIÓN DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40024046-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | N | 2574.718 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Devolución Multa Cobrada en Exceso Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40038549-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO PICHIDANGUI, LOS VILOS | N | 664462 | 663512 | 1. OBRAS | Conservación Borde Costero Pichidangui - Los Vilos | 2024-02-28 | 2024-07-27 | 74.52 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40038552-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40038552-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40046727-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 43750.68 | 43750.68 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | 2023-07-05 | 2024-01-01 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40046727-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | A | 721.348 | 721.348 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Maitencillo - Canela | 2023-07-13 | 2024-01-18 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049847-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | A | 200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS Y TRASLADO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049847-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049847-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049848-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | A | 200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049848-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | N | 160000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquen | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049848-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | CANELA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049850-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | A | 500 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS Y TRASLADO MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049850-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049850-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049851-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | A | 500 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049851-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049853-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | A | 500 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40049853-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Coquimbo | 40060365-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | N | 210 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | A | 1 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago publicaciones expropiaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero entre El Durazno Cueva El Pirata Quintero | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30099436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones expropiaciones lotes Construcción Borde Costero entre Playa el Durazno Cueva del Durazno Pirata, Quintero | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30106643-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 2024-11-25 | 2025-11-29 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30106643-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | N | 414 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viaticos y viajes Ampliación infraestructura Bahía Cumberland, Juan Fernandez | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30106643-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30364023-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | N | 133470.42 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 2024-06-27 | 2026-02-27 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30364023-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diseño Construcción Borde Costero Sector Las Torpederas, Valparaíso | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 30437224-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | N | 523.818 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Inspección Oceanográfica Bahía el Padre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40010846-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 2024-05-23 | 2025-05-18 | 0 | SAN ANTONIO | EL TABO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40010846-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | N | 543122.131 | 129003.131 | 1. OBRAS | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 2024-05-23 | 2025-05-18 | 3.8 | SAN ANTONIO | EL TABO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40010846-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | N | 119964 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 2024-09-24 | 2025-10-25 | 0 | SAN ANTONIO | EL TABO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40010846-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Borde Costero Playa El Tabo, El Tabo 2do llamado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | EL TABO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | A | 64641.288 | 37500 | 2. ESTUDIOS | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | 2023-04-14 | 2024-05-18 | 85 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | A | -57953 | 0 | 2. ESTUDIOS | Modelo físico 2 D y 3D para el diseño de caleta de pescadores Artesanales en sector Roca la Baja de Valparaíso | 2022-12-30 | 2024-07-29 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40017907-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | A | 57953 | 0 | 2. ESTUDIOS | Modelo físico 2 D y 3D para el diseño de caleta de pescadores Artesanales en sector Roca la Baja de Valparaíso | 2022-12-30 | 2024-07-29 | 64.52 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 60807.545 | 60807.545 | 1. OBRAS | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | 2022-08-23 | 2023-11-07 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 455992.203 | 300150.851 | 1. OBRAS | Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 2do llamado | 2023-04-10 | 2024-02-04 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 11489 | 0 | 1. OBRAS | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 2022-06-28 | 2023-12-12 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40018798-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | A | 176403.335 | 68636.225 | 1. OBRAS | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 2022-06-28 | 2023-12-12 | 60 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40026617-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | A | 4459008.645 | 2506925.646 | 1. OBRAS | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 2023-11-21 | 2025-05-14 | 24.2 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40026617-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | A | 226257.293 | 120911.677 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | 2023-12-28 | 2025-07-20 | 19.7 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40026617-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Asesoría Inspeccion Fiscal Construcción Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40039465-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | N | 321741.824 | 174691.552 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Higuerillas Concón | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 55.24 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40039470-0 | EJECUCION | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | A | 24768.132 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Paseo Peatonal Wheelwright comuna Valparaíso | 2022-12-30 | 2023-11-24 | 100 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40039477-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCION COSTERA SECTOR CASTILLO WULFF, VIÑA DEL MAR. | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación protección costera sector castillo Wulff Viña del Mar 2do llamado | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40045806-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | A | 110000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 2023-09-20 | 2024-07-28 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40045806-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | A | 2336185.923 | 1890827.69 | 1. OBRAS | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 2023-09-20 | 2024-07-28 | 93 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40045806-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 2024-09-16 | 2025-10-06 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046708-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETAS DE ISLA DE PASCUA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservació Borde Costero y Caletas de Isla de Pascua | 2024-12-01 | 2027-01-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046713-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | N | 651034.193 | 212096.462 | 1. OBRAS | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 2024-04-15 | 2025-02-09 | 8.05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046713-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | N | 828 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viaticos y traslado Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Puertecito, Etapa 2 San Antonio | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046715-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | N | 281000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | 2024-09-02 | 2025-04-30 | 0 | PETORCA | PAPUDO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046721-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | A | 1831.888 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y pasajes asociados a la obra Conservación infraestructura en Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40046721-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández 2do llamado | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40057568-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | 2024-11-11 | 2026-05-05 | 0 | PETORCA | PAPUDO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40059133-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | N | 77518 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Pesquera Pichicuy La Ligua | 2024-07-01 | 2025-01-27 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40059133-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | N | 974687.357 | 572885.377 | 1. OBRAS | Conservación Caleta Pesquera Pichicuy La Ligua | 2024-07-01 | 2025-01-27 | 45 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40059134-0 | EJECUCION | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | N | 65000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | 2024-02-22 | 2025-02-16 | 0 | SAN ANTONIO | ALGARROBO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40059134-0 | EJECUCION | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | N | 556163.488 | 556163.488 | 1. OBRAS | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | 2024-02-22 | 2025-02-16 | 100 | SAN ANTONIO | ALGARROBO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40065017-0 | EJECUCION | CONSERVACION SOCAVÓN BORDE COSTERO HORCÓN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Socavón Borde costero Horcón | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40065019-0 | EJECUCION | CONSERVACION AV. ALTAMIRANO ETAPA III, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Socavón Altamirano Valparaíso | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Valparaíso | 40065404-0 | EJECUCION | CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta San Pedro ConCon | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 30404227-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | A | 8970 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | 2020-05-13 | 2022-11-14 | 93.3 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40039405-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | N | 320029.477 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | 2024-06-17 | 2024-11-14 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40039409-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | N | 284575 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | 2024-06-17 | 2024-12-14 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40039412-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | A | 400 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y traslados para obra Conservación integral borde costero Bucalemu, Paredones. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40039412-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | N | 344215.622 | 0 | 1. OBRAS | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40049233-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | N | 53000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 2024-03-28 | 2024-10-22 | 0 | CARDENAL CARO | PICHILEMU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | O Higgins | 40049233-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | N | 377158.392 | 103316.736 | 1. OBRAS | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 2024-03-28 | 2024-10-22 | 31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40015295-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | N | 350000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Llico | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 0 | CURICO | VICHUQUEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40038591-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | A | 133800.802 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | 2023-06-02 | 2024-09-24 | 0 | CURICO | LICANTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40038591-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | A | 2984703.784 | 1333907.751 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | 2023-06-02 | 2024-09-24 | 62 | CURICO | LICANTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40038908-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | A | 289338.16 | 230748.314 | 1. OBRAS | Conservación grúa Caleta Maguellines | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 100 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40038908-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | N | 349408.1 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40056119-0 | EJECUCION | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE | N | 110405 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | 2024-10-04 | 2025-07-01 | 0 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40057612-0 | EJECUCION | CONSERVACION de emergencia INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | N | 166015 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 0 | CURICO | VICHUQUEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40057620-0 | EJECUCION | CONSERVACION de emergencia CANALIZO DE ACCESO CALETA CURANIPE | N | 178940.966 | 132921.761 | 1. OBRAS | Conservacion de emergencia Limpieza Canalizo acceso caleta Curanipe | 2024-03-19 | 2024-06-27 | 100 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40057660-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | N | 234774 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40057703-0 | EJECUCION | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | N | 102831 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 0 | CURICO | LICANTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40057710-0 | EJECUCION | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | N | 99990 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO MAULE | 2024-09-02 | 2025-04-30 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40058096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUELLINES, CONSTITUCION | N | 20 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CAUQUENES | PELLUHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Maule | 40059790-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30456822-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | A | 114996.616 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Rinconada taucu | 2023-09-25 | 2024-09-19 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Ñuble | 30456822-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | A | 2277813.024 | 1428238.462 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Rinconada taucu | 2023-09-25 | 2024-09-19 | 80 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30366073-0 | EJECUCION | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | A | 3437557.579 | 2362035.007 | 1. OBRAS | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | 2023-07-07 | 2025-01-11 | 69 | ARAUCO | LEBU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30485816-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | N | 426540.059 | 148391.486 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Schwager | 2024-02-14 | 2025-07-03 | 4 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486089-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486093-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Ampliacion Muelle pesquero Artesanal Caleta Lota Bajo Etapa II 4to Llamado | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 30486100-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | A | 953491.807 | 842480.517 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Colcura | 2023-02-10 | 2024-03-11 | 100 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | N | 9925.267 | 0 | 1. OBRAS | Termino de Conservacion Caletas Tirua Punta Lavapie y Tubul | 2024-03-26 | 2024-08-30 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40027033-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | N | 241624.25 | 146313.371 | 1. OBRAS | Termino de Conservacion Caletas Tirua Punta Lavapie y Tubul | 2024-03-26 | 2024-08-30 | 65 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40035647-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | N | 2295319.982 | 1251869.897 | 1. OBRAS | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | 2024-01-11 | 2024-11-06 | 48 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40036482-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | 2024-08-14 | 2025-10-03 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | A | 1577459.285 | 970456.304 | 1. OBRAS | Conservacion Caleta Lota Bajo | 2023-10-31 | 2024-08-06 | 79 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | A | 345877.875 | 319877.875 | 1. OBRAS | Conservacion Caleta San Vicente | 2023-09-27 | 2024-04-24 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | A | 47235.58 | 47235.58 | 1. OBRAS | Conservación Canalizo de acceso rampa caleta Quidico | 2023-08-16 | 2023-12-14 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | A | 600654.329 | 600654.329 | 1. OBRAS | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | 2023-01-23 | 2024-04-30 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | N | 233301.454 | 233301.454 | 1. OBRAS | Conservacion proteccion de ribera sur Rio Laraquete | 2024-01-10 | 2024-05-15 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40037692-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | N | 22000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Conseervacion Canalizo de acceso rampa Claeta Chome | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40038619-0 | EJECUCION | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | A | 2557191.682 | 1824870.64 | 1. OBRAS | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | 2023-12-28 | 2025-01-28 | 52.6 | CONCEPCION | CORONEL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40047075-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | N | 110000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | 2024-09-03 | 2025-06-26 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40058904-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | N | 528323.772 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 0 | CONCEPCION | LOTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40060006-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | N | 291821.847 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CALETA PUNTA LAVAPIE | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40060496-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA TALCAHUANO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion la Poza talcahuano | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Biobío | 40060498-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA COLIUMO TOME | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion caleta Coliumo | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | CONCEPCION | TOME
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 2024-03-04 | 2025-05-03 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | N | 1138029.372 | 251917.384 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 2024-03-04 | 2025-05-03 | 10 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | N | 2044078.595 | 232444.347 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 2024-04-17 | 2025-11-12 | 1.64 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30482321-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | N | 191410 | 36034.111 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 4 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 30486050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño DIA y Consulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | CAUTIN | TOLTEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40011984-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 73414 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | 2024-12-30 | 2025-03-10 | 0 | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40047069-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | N | 198160 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | 2024-07-10 | 2024-12-07 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40047072-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez - 2do llamado | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40057679-0 | EJECUCION | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | N | 260384 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion obras terrestres Nehuentue | 2024-09-03 | 2025-01-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | La Araucanía | 40058166-0 | EJECUCION | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | N | 606202.656 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | A | 22247.08 | 22247.08 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves Auxiliares año 2023 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 90 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30127885-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | N | 181281.86 | 72512.744 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | 2024-03-01 | 2025-02-21 | 50 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30131467-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Lacustre Mantilhue Etapa 1, comuna de Río Bueno | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | A | 563547.469 | 563547.469 | 1. OBRAS | Carena Barcaza Hua Hum año 2023 | 2023-09-05 | 2023-11-19 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | A | 63522.196 | 62877.368 | 1. OBRAS | Overhaul Grupo Generador Nave Andalué | 2023-06-08 | 2023-10-06 | 100 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | A | 1214.699 | 236.083 | 1. OBRAS | Pago Inspecciones Autoridad Maritima Naves Los Rios | 2023-04-03 | 2024-12-30 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Carena Nave Andalue | 2024-08-27 | 2024-12-25 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 103330.635 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistemas Complementarios Barcaza Huahum | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 2156.28 | 2156.28 | 1. OBRAS | INSTALACION DE EQUIPOS DE NAVEGACION BARCAZAS REGION DE LOS RIOS | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 12000 | 0 | 1. OBRAS | Instalación equipos de comunicaciones y navegación trasbordador Andalué | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mantención Mayor Azimutales Transbordador Andalué | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Overhaul Azimutales Transbordador Cullamó | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Provision e instalacion motor de repuesto transbordador Andalue | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30291024-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | N | 3000 | 0 | 1. OBRAS | Servicio de inspección Submarina Trasbordador Andalué | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30458146-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | N | 1432822.296 | 310383.406 | 1. OBRAS | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | 2024-04-19 | 2025-04-04 | 12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30465533-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | N | 110000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30465533-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | N | 1500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos Construcción Embarcadero Matta Sector Las ánimas | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486144-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | A | 1805751.196 | 1805751.196 | 1. OBRAS | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2023-06-09 | 2024-07-22 | 98.23 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486153-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | 2024-12-01 | 2026-05-01 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 30486153-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | N | 10 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiación terrenos para Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40003454-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES HUAPE COMUNA CORRAL | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Caleta Pesquera Huape comuna de Corral | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40011498-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | N | 1041806.564 | 53266.728 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 8.54 | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | A | 8134.288 | 8134.288 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consulta Indígena para el proyecto Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno, comuna de Río Bueno | 2023-05-23 | 2024-04-07 | 85.9 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014304-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | N | 1194865.154 | 288924.921 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 2024-05-16 | 2025-12-27 | 10 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40014308-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | 2024-12-01 | 2027-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40025410-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | A | 301761.742 | 301761.741 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2022-11-07 | 2024-02-28 | 100 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40025411-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO LAGO RANCO, SECTOR LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO | A | 483292.46 | 483292.46 | 1. OBRAS | Construcción rampa botadero Lago Ranco sector Llifén, comuna de Futrono | 2023-06-06 | 2024-04-21 | 100 | RANCO | FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40026233-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | A | 8170.08 | 0 | 1. OBRAS | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | 2023-02-16 | 2023-12-20 | 100 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40028125-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBARCADEROS DE CONECTIVIDAD SECTORES LINCOQUEO Y LO VENEGAS, ISLA DEL REY | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Construcción embarcaderos de conectividad sectores Lincoqueo y Lo Venegas Isla del Rey | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40037605-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de acceso y habitabilidad Nave Mailen | 2024-09-05 | 2025-01-03 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40038969-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD FUTRONO-ISLA HUAPI | A | 534232.545 | 517365.986 | 1. OBRAS | Conservación Terminales Portuarios de Isla Huapi y Futrono comuna de Futrono | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 97 | RANCO | FUTRONO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40038970-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE PUERTO FUY Y PUERTO PIREHUEICO | N | 769962.292 | 352949.706 | 1. OBRAS | Conservación Terminales Portuarios de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli | 2024-03-13 | 2024-09-09 | 46.3 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40040626-0 | EJECUCION | CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | A | 355606.589 | 355606.589 | 1. OBRAS | Conservación Costanera de Valdivia, Tramo 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2023-08-28 | 2024-03-15 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40041300-0 | EJECUCION | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40041300-0 | EJECUCION | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑOS 2023-2024 | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Repotenciación motores Draga EPL | 2024-08-15 | 2024-12-13 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40043799-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RÍO CALLE CALLE SECTOR LAS ÁNIMAS, TRAMO 2B | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Borde Fluvial sector Las Animas Tramo 2B (Isabel Rodas - CAR Náutico) | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40049878-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO MUELLE FLUVIAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Diseño Mejoramiento Muelle Fluvial de Punucapa Comuna de Valdivia | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40057600-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | N | 110250 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40059302-0 | EJECUCION | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGION DE LOS RIOS | N | 900000 | 0 | 1. OBRAS | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Ríos | 40059310-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30295175-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | N | 199990 | 139659.808 | 1. OBRAS | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | 2024-01-02 | 2024-09-08 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339423-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | A | 250 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viaticos y traslados, Mejoramietno Borde Costero de Ten Ten, comuna de Castro | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30339423-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Consulta Indigena Borde costero Ten Ten | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | CHILOE | CASTRO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352328-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | A | 400 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y Traslados Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352328-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | N | 1101092.273 | 127378.091 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 2024-05-03 | 2025-07-27 | 2.21 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352328-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | N | 70000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 2024-07-29 | 2025-09-02 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | A | 868.12 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | 2023-02-20 | 2024-04-15 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | A | 1919842 | 1875877.463 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | 2023-02-20 | 2024-04-15 | 100 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352373-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | A | 77530.259 | 77530.259 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN ETAPA 2 | 2023-05-26 | 2024-05-20 | 100 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352477-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | A | 1998467 | 1976330.388 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 | 2022-10-12 | 2024-05-24 | 100 | CHILOE | ANCUD
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352477-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | A | 84951.867 | 84951.867 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ancud Etapa II | 2023-04-10 | 2024-06-15 | 100 | CHILOE | ANCUD
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | A | 207 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Mejoramiento Borde Costero Huillinco, Comuna de Chonchi | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30352525-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero de Huillinco comuna de Chonchi | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | CHILOE | CHONCHI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30354128-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | A | 1515555.568 | 1515555.568 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO ETAPA 2 | 2023-01-23 | 2024-04-21 | 100 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377072-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | A | 5415.879 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2019-05-14 | 2020-04-18 | 32.4
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | A | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos en Publicaciones Mejoramiento Borde Costero Iansa Llanquihue | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | N | 495000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | 2024-08-30 | 2025-10-24 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30377073-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | N | 33074.2 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | EJECUCION | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | A | 10 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gastos de Viáticos Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuin, comuna de San Pablo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 30404274-0 | EJECUCION | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40002840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | A | 6461905.26 | 3898776.223 | 1. OBRAS | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 45 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40002840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | A | 100 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40002840-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | N | 140129.851 | 63167.831 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | 29.58 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | A | 269100.12 | 269100.12 | 1. OBRAS | Conservación protección costera San Juan comuna de Dalcahue | 2023-11-21 | 2024-05-11 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | A | 525296.289 | 525296.289 | 1. OBRAS | Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén | 2023-11-17 | 2024-05-15 | 100 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40010966-0 | EJECUCION | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | N | 936831.968 | 604840.122 | 1. OBRAS | Conservacion Rampa Hornopiren Comuna de Hualaihue | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 77 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40020023-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TABON EL TORREON | A | 200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y Traslados Mejoramiento Infraestructura portuaria Tabón el Torreon, Comuna de Calbuco | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40020023-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TABON EL TORREON | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Infraestructura Portuaria Tabón Comuna de Calbuco | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40020114-0 | EJECUCION | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | N | 398343 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 2024-10-15 | 2026-01-08 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40020114-0 | EJECUCION | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | N | 28000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Anahuac | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029707-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | -5000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 2023-10-10 | 2024-07-11 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029707-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | 1430259.645 | 1395708.395 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 2023-10-10 | 2024-07-11 | 98 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029707-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | -56338.869 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | 2023-12-28 | 2024-09-23 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029707-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | 133143.929 | 76805.06 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | 2023-12-28 | 2024-09-23 | 62.96 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029708-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA TENGLO, PUERTO MONTT | A | 1279161.586 | 1059443.888 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | 2023-05-31 | 2024-08-06 | 90 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029709-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | A | 2555794.923 | 2035932.823 | 1. OBRAS | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | 2023-09-08 | 2024-09-07 | 90 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029709-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | A | 850 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y Traslados Reposición Rampa Poyo Comuna de Chaitén | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029709-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | A | 190595.16 | 113721.779 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF REPOSICIÓN RAMPA POYO COMUNA DE CHAITEN | 2023-12-20 | 2024-10-15 | 64 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40029760-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032362-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | A | 200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032362-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | N | 1369567.055 | 431958.622 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | 2024-04-19 | 2025-04-14 | 19 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032362-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | N | 86200 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | 2024-07-24 | 2025-05-20 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032524-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | A | -25266.4 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | 2023-01-23 | 2024-05-24 | 0 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032524-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | A | 1212411.151 | 982216.287 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | 2023-01-23 | 2024-05-24 | 96 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032524-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | A | -3656.572 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | 2023-03-31 | 2024-05-04 | 0 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40032524-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | A | 92116.948 | 88460.376 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | 2023-03-31 | 2024-05-04 | 100 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038844-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Rampa Sector Capilla Antigua Isla Alao Comuna de Quinchao | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038844-0 | EJECUCION | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038867-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | A | 103 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viaticos Mejoramiento Rampa Sector Añihue Islas Chauques | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUEMCHI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038871-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | A | 532 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuarias Comuna de Chaitén y Futaleufú | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038871-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | N | 63186 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN 2 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038871-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | N | 351 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos y traslados Conservación infraestructura portuaria comuna de Chaitén | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038876-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE MAULLIN | N | 800000 | 188689.705 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | 2024-05-20 | 2025-03-16 | 30 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038879-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | 2024-07-19 | 2025-03-16 | 0 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038882-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | A | 532 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viaticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40038882-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40043864-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | 2024-12-01 | 2026-07-01 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40046967-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA TERMINAL PORTUARIO CHAITÉN | N | 571482.592 | 415514.282 | 1. OBRAS | Conservación Rampa Terminal Portuario Chaitén | 2024-03-11 | 2024-09-17 | 87.5 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40046968-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | A | 2175.502 | 2175.502 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | 2023-04-04 | 2023-12-06 | 100 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050370-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | A | 207 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Conservación Rampa Punta Coronel, Comuna de Calbuco | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050370-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050371-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE | A | 207 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS CONS. PROTECCIÓN COSTERA SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050372-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA AYACARA COMUNA DE CHAITÉN | A | 362 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén 2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050375-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | A | 362 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050375-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | N | 62000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050376-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | A | 414 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050376-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | N | 4510 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CHILOE | QUELLON
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050382-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | A | 207 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | VIATICOS CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050382-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | N | 52000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050389-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ DE BUTACHAUQUES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EXPLANADA RAMPA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | A | 207 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Mejoramiento Explanada Rampa Puluqui, Comuna de Calbuco | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050401-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EXPLANADA RAMPA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Explanada rampa Puluqui comuna de Calbuco | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050402-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | A | 141 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Construcción Protección costera sector Estero Queilen comuna de Queilen | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | QUEILEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050403-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | A | 100 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Construcción Protección costera sector Chullec comuna de Curaco de Velez | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Los Lagos | 40050417-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | A | 217 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Viáticos Conservación Caleta La Vega Calbuco | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30064914-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | N | 15000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30069169-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30089888-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30130906-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30295225-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | A | 335155.259 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIOS DE CARENA A FLOTE PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE DE LA REGIÓN DE AYSEN | 2022-07-29 | 2023-05-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30305725-0 | DISEÑO | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | A | 59083.902 | 59083.902 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO | 2023-03-22 | 2024-03-06 | 100 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369630-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO COCHRANE | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30369676-0 | EJECUCION | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | A | 26887.375 | 26887.375 | 1. OBRAS | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 2022-01-29 | 2023-12-11 | 100 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30452524-0 | EJECUCION | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 30452524-0 | EJECUCION | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40002717-0 | DISEÑO | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | N | 153200 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 2024-05-24 | 2026-02-13 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40002717-0 | DISEÑO | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | N | 125.065 | 125.065 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40010823-0 | DISEÑO | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40010823-0 | DISEÑO | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MUELLE LA BALSA AYSEN | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40021583-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40037620-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | A | 1042 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | OTROS GASTOS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40037620-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 0 | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40037624-0 | EJECUCION | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | A | 276980.759 | 276980.759 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 100 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40037624-0 | EJECUCION | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | N | 27737.657 | 0 | 1. OBRAS | TRABAJOS CONEXOS TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | 2024-05-16 | 2024-05-26 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40048167-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AL INTERIOR DEL LGC | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40049199-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN MELINKA COMUNA DE GUAITECAS | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40049411-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | A | 146600 | 0 | 1. OBRAS | SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DESTINACIÓN FINAL DE 40.000 LTS DE RESIDUOS OLEOSOS DE LA BARCAZA EL TEHUELCHE | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 100 | CAPITAN PRAT | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40049460-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | N | 1173412.096 | 524959.583 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | 2024-03-07 | 2024-11-02 | 52 | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40049563-0 | EJECUCION | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | N | 2685 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION NAVE LA TEHUELCHE Y PADRE ANTONIO RONCHI REGIÓN DE AYSEN | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40056410-0 | EJECUCION | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | N | 55000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40059546-0 | EJECUCION | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Aysén | 40059552-0 | EJECUCION | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN RAUL MARIN BALMACEDA COMUNA DE CISNES | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | A | 1216.991 | 1216.991 | 1. OBRAS | Terminación obras marítimas Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 2022-08-30 | 2023-10-31 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20196156-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | A | 40 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos para Publicaciones obras Puerto Navarino | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | N | 10146 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-08-30 | 2027-07-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | A | 63389.946 | 57389.946 | 2. ESTUDIOS | Estudios y Diseño Complementario para el Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams | 2023-03-09 | 2024-08-07 | 90 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams - Etapa 1 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | A | 1165.106 | 1165.106 | 1. OBRAS | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 2020-01-27 | 2023-10-21 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | N | 9614 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | 2024-08-01 | 2026-01-30 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | A | 118580 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 2022-06-03 | 2024-08-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | A | 4136663.614 | 2820561.614 | 1. OBRAS | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 2022-06-03 | 2024-08-01 | 87.6 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 - Tramo 1 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | A | 93200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 2022-12-12 | 2024-11-26 | 75 | MAGALLANES | RIO VERDE
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | N | 255000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Factibilidad para Mejoramiento y Ampliación caleta pesquera artesanal Puerto Natales | 2024-09-01 | 2026-05-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | FACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global gasto publicaciones Factibilidad Caleta Natales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40018434-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño para Mejoramiento terminal de conectividad de Puerto Williams Cabo de Hornos | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de talud y siembra caleta pesquera Barranco Amarillo | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | EJECUCION | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | N | 170000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación protección y drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038792-0 | EJECUCION | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE PESQUERO PUERTO NATALES - ETAPA II | N | 719995.963 | 199995.963 | 1. OBRAS | Conservación poza de abrigo muelle pesquero Puerto Natales - Etapa II | 2024-04-16 | 2024-12-12 | 35.82 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Infraestructura Portuaria de Apoyo para Alcaldías de Mar Paso Timbales, isla Picton e isla Lenox | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto Publicaciones cpntrato Rutas de Navegación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global publicaciones Rutas de Navegación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047073-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPAS PRIMERA ANGOSTURA, PROVINCIA DE MAGALLANES | N | 367000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación rampas Primera Angostura - Etapa I | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | A | 228669.378 | 228669.378 | 1. OBRAS | Conservación Muelle Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Williams | 2023-10-06 | 2024-04-03 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | N | 541330 | 0 | 1. OBRAS | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | 2024-06-13 | 2024-12-10 | 5 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047079-0 | EJECUCION | CONSERVACION RAMPA DE CONECTIVIDAD DE YENDEGAIA, COMUNA DE CABO DE HORNOS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Rampa Conectividad en Yendegaia - Cabo de Hornos | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | A | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global publicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | N | 210588 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 2024-11-20 | 2025-11-20 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal obra: Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 2024-09-01 | 2026-06-01 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | EJECUCION | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEFENSAS NORTE - PUNTA ARENAS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Defensas sector norte - Punta Arenas | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0206 | Dirección de Obras Portuarias | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | EJECUCION | CONSERVACION DEFENSAS SUR, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS - PUNTA ARENAS | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Conservación defensas sur sector Rio de Los Ciervos - Punta Arenas | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40039676-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 12972.814 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 2023-09-22 | 2024-02-19 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40039676-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 467880.211 | 467880.211 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 2023-09-22 | 2024-02-19 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40054060-0 | EJECUCION | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | N | 404411.582 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40055200-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | A | 610399.446 | 572318.899 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE | 2023-11-10 | 2024-07-19 | 100 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40056050-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | A | 239453.909 | 208378.817 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO | 2023-12-02 | 2024-08-29 | 99 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40056086-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO | N | 268793.114 | 159482.114 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | 2024-02-24 | 2024-10-21 | 1.6 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40056335-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 23376.721 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | 2023-12-02 | 2024-07-29 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40056335-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 328011.447 | 245022.775 | 1. OBRAS | CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA | 2023-12-02 | 2024-07-29 | 75.55 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Arica y Parinacota | 40062267-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | N | 50432 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40012727-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | A | 160780.4 | 21151.355 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | 2022-11-24 | 2025-01-25 | 68.18 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40047454-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | N | 1697190 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 2024-06-05 | 2025-03-02 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40049979-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA 15 CH KM 3 | A | 521312.734 | 521312.734 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA 15CH KM3 COMUNA DE HUARA | 2023-11-21 | 2024-06-26 | 100 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40049981-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 1507111.098 | 714036.446 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 2024-03-20 | 2024-11-15 | 51.8 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40049989-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | 2024-09-09 | 2025-05-07 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40049989-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | N | 45000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40049992-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40050837-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | A | 341519.213 | 341519.213 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40051202-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | N | 353876.985 | 190009.932 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | 2024-02-29 | 2024-08-27 | 65 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40056445-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | A | 581040.982 | 456040.982 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | 2023-12-07 | 2024-09-11 | 93 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Tarapacá | 40060441-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | A | 1500 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 2018-11-24 | 2020-03-04 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40002462-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | A | 78500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 2020-09-24 | 2022-04-17 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40006817-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 24012.55 | 23975 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 2019-11-27 | 2024-08-12 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40046564-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA | A | 18853.428 | 18853.428 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 2023-08-25 | 2023-12-25 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40046565-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 453623.094 | 453623.094 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | 2023-07-24 | 2024-04-30 | 100 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40046565-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | A | 93971.5 | 93971.5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023 | 2023-08-18 | 2024-03-15 | 94.06 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40046568-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 295415.714 | 295415.714 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | 2023-08-09 | 2024-04-05 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40046568-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | A | 112514.381 | 101891.577 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024 | 2023-09-11 | 2024-04-08 | 93.62 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050656-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 1620011.966 | 1365917.446 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | 2024-04-02 | 2024-10-29 | 90.07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050656-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | N | 168132.728 | 48468.992 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | 2024-04-16 | 2024-11-12 | 30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050661-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | A | 100 | 90.72 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050661-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 1320698.971 | 699815.867 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | 2024-04-02 | 2024-09-29 | 67.65 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050661-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | N | 178765.835 | 88331.876 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024 | 2024-04-15 | 2024-10-12 | 51.19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050664-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 828597.506 | 470336.051 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 62.3 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050664-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | N | 163595.63 | 55252.492 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 37.78 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050665-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | A | 100 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050665-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 1632693.481 | 817090.103 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | 2024-04-02 | 2024-10-29 | 53.45 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40050665-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | N | 179962.838 | 62908.603 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024 | 2024-04-15 | 2024-11-11 | 40.14 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054894-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | A | 787706.946 | 787706.946 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | 2023-10-12 | 2024-04-30 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054894-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA , TOCOPILLA | A | 114699.937 | 114699.937 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA | 2023-10-23 | 2024-04-20 | 99.71 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054904-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | A | 333160.303 | 333160.303 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS¿ BARRILES AÑO 2023 | 2023-08-31 | 2024-04-24 | 100 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054904-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS - BARRILES AÑO 2023 | A | 89768.437 | 89768.437 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS BARRILES AÑO 2023 | 2023-09-25 | 2024-03-23 | 97.69 | ANTOFAGASTA | TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054906-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 279894.435 | 279894.435 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | 2023-09-12 | 2024-04-30 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40054906-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | A | 79827.835 | 79827.835 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | 98.06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40056592-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 267753.879 | 267753.879 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | 2023-10-24 | 2024-04-21 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40056592-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | A | 83297.812 | 83297.812 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA | 2023-11-15 | 2024-05-13 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | DISEÑO | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 5 | 0 | 2. ESTUDIOS | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 2024-09-23 | 2025-10-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | DISEÑO | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-09-30 | 2025-08-21 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057181-0 | DISEÑO | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | N | 187.546 | 87.546 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS-SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057957-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | A | 100 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057957-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 948107.486 | 474795.514 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | 2024-04-02 | 2024-09-29 | 75.56 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40057957-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | N | 192943.517 | 79533.468 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 49.52 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40058171-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 5 | 0 | 2. ESTUDIOS | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 2024-09-23 | 2025-10-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40058171-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-09-30 | 2025-08-21 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40058171-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 187.545 | 87.545 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS-SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40058449-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 457159.067 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | 2024-08-31 | 2025-01-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40058449-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | N | 380902 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI | 2024-08-31 | 2025-01-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059691-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | N | 276429.766 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 2024-07-02 | 2025-01-28 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059691-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | N | 139280.98 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059691-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | N | 80.042 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059692-0 | EJECUCION | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 1279787.775 | 179787.775 | 1. OBRAS | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 2024-06-04 | 2024-12-31 | 13.6 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059692-0 | EJECUCION | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 158532.459 | 10377.459 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 6.99 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059692-0 | EJECUCION | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059700-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 938630.249 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 2024-08-15 | 2025-04-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059700-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 154882.538 | 23302.671 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 2024-06-17 | 2024-12-14 | 12.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059700-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059746-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 1408816.962 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | 2024-08-15 | 2025-05-12 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059746-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - SEGUNDO LLAMADO | 2024-09-25 | 2025-03-24 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Antofagasta | 40059746-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40006840-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | A | 21927.722 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 2019-10-25 | 2024-10-28 | 97 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40038817-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | A | 59317.713 | 46912.238 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | 91.69 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40038818-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | N | 985215 | 0 | 1. OBRAS | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 2024-07-18 | 2025-01-14 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40038818-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | N | 53000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40038818-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | N | 185.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SCHU-EJECUCIÓN- GASTOS ADMINISTRATIVOSCONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40046311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | A | 270750.28 | 270750.28 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 2023-08-28 | 2024-03-25 | 100 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40046311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | A | 48614.155 | 48614.155 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | 2023-10-03 | 2024-03-03 | 90.85 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40046311-0 | EJECUCION | CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | N | 146.916 | 146.916 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | FIAR VIAITCOS INSPECTOR FISCAL OBRA CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO0 DE CHAÑARAL, II ETAPA,REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40050410-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | A | 1147184.339 | 1147184.339 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | 2023-10-12 | 2024-05-24 | 100 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40050410-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024 | N | 146.916 | 146.916 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | FIAR DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL POR OBRA CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059299-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA PROVINCIA DE CHAÑARAL | N | 244307.951 | 58363.156 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 23.7 | CHAÑARAL | CHAÑARAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059949-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 1898663.625 | 798663.625 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 2024-05-18 | 2024-12-14 | 63.77 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059949-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 136867.761 | 36867.761 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 2024-05-29 | 2024-12-29 | 23.47 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059949-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059954-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 1615026.531 | 809592.073 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | 2024-05-18 | 2024-10-15 | 66.5 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059954-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 136934.49 | 41035.876 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CHAMONATE | 2024-05-29 | 2024-10-29 | 29.97 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059954-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CHAMONATE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Atacama | 40059955-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR | N | 286787.963 | 187709.19 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 2024-04-16 | 2024-10-13 | 65.29 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40027215-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | A | 420115.861 | 228071.861 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 2022-07-29 | 2024-11-15 | 69.94 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40027215-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | A | 74157.235 | 36940.391 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 66.9 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40031192-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | A | 5000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL COMBARBALÁ PLAN DE RECUPERACIÓN | 2022-08-25 | 2022-12-23 | 26
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40037966-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | A | 444495.037 | 444495.037 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA , REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 2023-08-04 | 2024-03-12 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40037966-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023 | A | 67480.374 | 67480.374 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AD LA FLORIDA | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 100 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40037969-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | A | 10709.111 | 10709.111 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 2023-08-01 | 2024-01-13 | 100 | LIMARI | OVALLE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40037969-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023 | A | 31894.766 | 31894.766 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO, AÑO 2023 | 2023-08-09 | 2024-01-09 | 100 | LIMARI | OVALLE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051102-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 645623.35 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-08-29 | 2025-01-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051102-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 99622.959 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-08-29 | 2025-01-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051102-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 24.961 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051124-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 2024-08-10 | 2025-03-08 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051124-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 66561 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 2024-08-19 | 2025-03-19 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40051124-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40053566-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | N | 364150.557 | 364150.557 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA | 2024-02-24 | 2024-06-23 | 100 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40056459-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 330565.552 | 330565.552 | 1. OBRAS | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 2023-11-07 | 2024-05-05 | 100 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40056459-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 74371.293 | 74371.293 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 40.73 | CHOAPA | LOS VILOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40056908-0 | EJECUCION | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | N | 265235.248 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 2024-08-06 | 2025-01-03 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40056908-0 | EJECUCION | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | N | 160101 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 2024-08-05 | 2025-01-05 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40056908-0 | EJECUCION | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | N | 165 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40059229-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | N | 1217455.6 | 993409.13 | 1. OBRAS | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-04-11 | 2024-10-08 | 81.43 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40059229-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | N | 172902.93 | 71765.428 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-04-24 | 2024-10-21 | 41.77 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40059229-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO PROVINCIA DE CHOAPA | N | 75.039 | 75.039 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Coquimbo | 40061567-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | N | 164804 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | 2024-08-15 | 2025-01-12 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 282718.738 | 0 | 2. ESTUDIOS | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | 2024-08-15 | 2025-10-09 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 67083 | 43764.152 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2020-11-07 | 2025-04-01 | 96.06 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 370.09 | 170.09 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40007451-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 12845.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | 2024-08-16 | 2025-06-04 | 0 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40024610-0 | DISEÑO | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 457887.789 | 299400.087 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 2022-09-09 | 2026-09-28 | 68.8 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40030542-0 | DISEÑO | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | A | 683329.731 | 368838.566 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | 2022-02-28 | 2024-07-24 | 79.88 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40030542-0 | DISEÑO | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | A | 66106.841 | 42603.331 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | 2022-02-28 | 2024-07-15 | 65.4 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40038558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 0 | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40038558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 65000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40038558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SCSF-EJECUCIÓN-GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE-REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40038560-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO | A | 224647.255 | 224647.255 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO ETAPA 2 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | 100 | VALPARAISO | CONCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40054128-0 | EJECUCION | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40057558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 1083027.351 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | 2024-08-20 | 2024-12-28 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40057558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 101400 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | 2024-08-19 | 2024-12-11 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40057558-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | N | 410.052 | 100.052 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40059813-0 | EJECUCION | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Valparaíso | 40059813-0 | EJECUCION | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 207 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 30654.151 | 30654.151 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 2021-04-20 | 2026-05-20 | 60.54 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 20500 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 2022-06-08 | 2026-03-08 | 45.62 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 33052.574 | 33052.574 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 2019-10-09 | 2024-01-09 | 60.64 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | A | 23864.26 | 23864.26 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | 2022-03-17 | 2024-10-17 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 30100481-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA | A | 1253665.59 | 1240208.417 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB, REGION METROPOLITANA, ETAPA II - 2DO LLAMADO | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 100 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | N | 13000000 | 4669207.289 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 2024-02-03 | 2025-12-02 | 17.79 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | N | 377706.421 | 152324.157 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | 2024-02-28 | 2025-10-20 | 25 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40039149-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | A | 46748.44 | 46748.439 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO | 2023-09-27 | 2024-02-24 | 100 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 3184895.814 | 2266946.883 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | 76 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 420490.162 | 211373.245 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | 53.85 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40046652-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | A | 820481.152 | 820481.152 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE, COLINA | 2023-09-27 | 2024-04-22 | 100 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 2024-10-05 | 2025-05-03 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | A | 4727882.691 | 2664340.473 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | 2023-12-22 | 2024-11-16 | 61.24 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | A | 461286.301 | 260892.576 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | 2023-12-28 | 2024-11-28 | 54.54 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | A | 1594652.468 | 1594652.468 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 2023-10-16 | 2024-06-12 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | A | 146514.17 | 146514.17 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 2023-10-16 | 2024-06-16 | 67.09 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | A | 85600.511 | 85600.511 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORÍA DE DISEÑO ELECTRICO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | 2023-11-14 | 2024-05-05 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | A | 217.875 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos administrativos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 4000000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | 2024-06-25 | 2025-10-18 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 211.204 | 211.204 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Cometido IF Cauquenes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Maule | 30446422-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | N | 400530 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | 2024-08-15 | 2025-11-15 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40038873-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | A | 249441.219 | 249441.219 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | 2023-11-18 | 2024-05-16 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Ñuble | 40060758-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 350551 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | 2024-10-02 | 2025-01-30 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 30370325-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | N | 11000 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | 2024-10-01 | 2032-10-01 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | A | 177.231 | 177.231 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | 100 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | A | 4873691.001 | 4785823.354 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 99.42 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | A | 227576.34 | 218730.377 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | 83.61 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40003936-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | N | 69.509 | 69.509 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 1106166.975 | 996567.62 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 99.42 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 253566.479 | 151229.969 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 2023-10-10 | 2024-09-10 | 83.61 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40009728-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | A | 360672 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIÓN NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOV AD CARRIEL SUR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40030667-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40030667-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40030667-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | TIRUA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40031595-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | N | 650336 | 226335.934 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS | 2024-04-30 | 2024-09-27 | 43.46 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40036741-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40036741-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10 | 0 | 2. ESTUDIOS | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40038533-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | N | 203999.368 | 197791.338 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | 2024-03-05 | 2024-07-03 | 97.04 | ARAUCO | LEBU
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40046724-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | N | 91917.696 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | 2024-02-27 | 2024-05-27 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40046724-0 | EJECUCION | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | N | 311909.304 | 263947.637 | 1. OBRAS | CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO | 2024-02-27 | 2024-05-27 | 91.21 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40051190-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40051190-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40051190-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40054792-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | N | 1476240 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40054792-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | N | 264843 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | 2024-08-19 | 2025-02-26 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Biobío | 40054792-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGION DEL BIOBIO | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30227878-0 | EJECUCION | NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN NORMALIZACION ÁREA LIBRE DE OBSTACULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 179405.569 | 179405.569 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | 2023-07-26 | 2024-01-31 | 100 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 33003.287 | 33003.287 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 99.44 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 2881419.448 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 487137 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 148850 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 2024-08-15 | 2025-01-12 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 30485932-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 12000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40006839-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 30273.054 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 2019-08-14 | 2024-06-25 | 98 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 49778.238 | 49778.238 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 2020-12-17 | 2024-05-30 | 100 | CAUTIN | PUCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40019910-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Publicación AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 2020-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PUCON
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40030148-0 | EJECUCION | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | A | 2026543.125 | 2026543.125 | 1. OBRAS | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL etapa 1 | 2023-11-13 | 2024-07-14 | 100 | MALLECO | ANGOL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40030148-0 | EJECUCION | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | A | 143276.703 | 143276.703 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL - ETAPA 1 | 2023-11-22 | 2024-06-14 | 100 | MALLECO | ANGOL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40030148-0 | EJECUCION | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | N | 85.228 | 85.228 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato para Pago de Publicación Llamado a licitación en diario oficial. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | ANGOL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40039741-0 | DISEÑO | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 599772.999 | 134558.242 | 2. ESTUDIOS | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 2023-10-03 | 2025-07-04 | 36.6 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40050638-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 310000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA | 2024-08-19 | 2024-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40054658-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | N | 527186 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | 2024-08-19 | 2024-12-17 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40059794-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | N | 6988.617 | 6988.617 | 5. EXPROPIACIONES | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40059979-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 458968.35 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | La Araucanía | 40059979-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | N | 103 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 30453826-0 | EJECUCION | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | A | 67635.208 | 33817.604 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | A | 59262 | 59262 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA DE REVISIÓN DE OFERTAS PAGO CONTRA RECEPCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA - 2° LLAMADO | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 100 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | A | 71850 | 0 | 6. HONORARIOS | SEGUNDO LUGAR REMAVESA S.A RUT 96.756.020-4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 2024-08-20 | 2026-02-11 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40009164-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | N | 77342.741 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 2024-09-23 | 2025-08-23 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40017276-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | A | 50000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | 2020-09-30 | 2023-10-13 | 42.4 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40033179-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 386537.215 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | 2023-11-10 | 2024-07-07 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40033179-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 896654.083 | 674763.063 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | 2023-11-10 | 2024-07-07 | 82.94 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40033179-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 35569.177 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40033179-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 90656.549 | 90656.549 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PANGUIPULLI | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 100 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40033179-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 85.944 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MUNICIPAL DE PANGUIPULLI-REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40046390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 1871847.283 | 1871847.283 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA LA UNIÓN | 2023-11-10 | 2024-06-27 | 100 | RANCO | LA UNION
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40046390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 64693.927 | 39955.255 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 66.73 | RANCO | LA UNION
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40046390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 67215.389 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40046390-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 200 | 85.944 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40049577-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHOY | N | 117143.578 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY (2DO LLAMADO) | 2024-06-08 | 2024-10-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40049577-0 | EJECUCION | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO PICHOY | N | 393080.502 | 262073.067 | 1. OBRAS | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOY (2DO LLAMADO) | 2024-06-08 | 2024-10-01 | 66.61 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40049589-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS PREFECTURA PDI -VALDIVIA | N | 561030.001 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | 2024-08-26 | 2025-01-23 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40054069-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 307725 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40054069-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40054069-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | N | 207 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055073-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 44591.44 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | 2023-11-16 | 2024-04-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055073-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 286596.298 | 262043.895 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | 2023-11-16 | 2024-04-14 | 96.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055561-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | N | 406867 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | 2024-08-26 | 2025-01-23 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 118457.825 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 2024-06-08 | 2024-12-05 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 933449.783 | 182413.969 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 2024-06-08 | 2024-12-05 | 21.41 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 15850.235 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 2024-06-22 | 2024-12-22 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 148774.941 | 31536.148 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 2024-06-22 | 2024-12-22 | 21.85 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40055566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | N | 90.046 | 90.046 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40057289-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY - REGION DE LOS RIOS | N | 28152.312 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-03-09 | 2024-06-07 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Ríos | 40057289-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY - REGION DE LOS RIOS | N | 550484.882 | 550484.882 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-03-09 | 2024-06-07 | 100 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465589-0 | EJECUCION | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | A | 147190 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465788-0 | EJECUCION | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | A | 3081.05 | 3081.05 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN AERÓDROMO CAÑAL BAJO - CANCHA MULTIUSO Y CERCOS | 2023-08-22 | 2023-12-30 | 100 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465788-0 | EJECUCION | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 2024-11-01 | 2026-06-24 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30465788-0 | EJECUCION | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | N | 100 | 70.036 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30468388-0 | EJECUCION | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 1307486 | 421460.552 | 1. OBRAS | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 2024-04-05 | 2025-01-30 | 31.7 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30468388-0 | EJECUCION | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | N | 203353.091 | 21232.049 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 2024-06-10 | 2025-04-06 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | DISEÑO | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | A | 40796.444 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 30471983-0 | DISEÑO | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | A | 298205.55 | 89904.612 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 50 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 52788.71 | 28109.255 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 2020-06-18 | 2024-11-19 | 93 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40011593-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 113396.324 | 31528.886 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | 2023-12-01 | 2028-10-25 | 12.5 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40017769-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | A | 91814.785 | 0 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 2020-12-07 | 2025-02-24 | 90 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40031053-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40034256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | A | 200 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | 2022-07-30 | 2023-12-15 | 99.99 | PALENA | CHAITEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40039047-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023 | A | 1942.462 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022-2023 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 71.56
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40046581-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | A | 625519.647 | 625519.647 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 II LLAMADO | 2023-11-09 | 2024-05-07 | 100 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40046581-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | A | 101523.303 | 101523.303 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023 | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 83.65 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40047410-0 | EJECUCION | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | A | 519.452 | 519.452 | 1. OBRAS | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | 100 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40047410-0 | EJECUCION | CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023 | A | 10124.355 | 10124.355 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO / ETAPA 2 | 2023-11-22 | 2024-02-20 | 35.6 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050075-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 1000000 | 313285.734 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 18.6 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050075-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 166312 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 2024-08-08 | 2025-08-03 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050075-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | N | 80.042 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050082-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 1000000 | 606851.607 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 2024-05-21 | 2025-05-16 | 39.7 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050082-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 168316 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 2024-06-27 | 2025-06-22 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050082-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | N | 80.042 | 80.042 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050092-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 1200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050092-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 177451 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050092-0 | EJECUCION | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | N | 85.045 | 85.045 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050094-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | A | 592303.821 | 592303.821 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | 2023-09-12 | 2024-05-09 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40050094-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | A | 97314 | 83613.87 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESRORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO TEPUAL 2023-2024 | 2023-10-18 | 2024-06-14 | 74.26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40054643-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40054643-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | N | 259994.25 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | 2024-08-05 | 2025-02-05 | 0 | PALENA | CHAITEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40063209-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | N | 315979 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | 2024-08-15 | 2024-12-13 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Los Lagos | 40063234-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | N | 325000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA | 2024-08-26 | 2024-12-24 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40020100-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION | A | 25000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, AERÓDROMO RÍO BRAVO - REGION DE AYSEN | 2022-07-06 | 2022-12-18 | 100
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2024-09-24 | 2026-05-17 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | N | 90000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2024-11-01 | 2026-07-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | N | 78196 | 7872.597 | 5. EXPROPIACIONES | EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40026169-0 | EJECUCION | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40038996-0 | EJECUCION | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | A | 750747.79 | 750747.79 | 1. OBRAS | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS MELINKA 2023-2024 | 2023-10-21 | 2024-06-30 | 100 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40038996-0 | EJECUCION | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | A | 130524.687 | 130524.687 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023 - 2024 | 2023-11-06 | 2024-06-03 | 96.7 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40038996-0 | EJECUCION | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024 | N | 501.97 | 501.97 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40046314-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | A | 707247.566 | 707247.566 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD BALMACEDA 2023 - 2024 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40047996-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | A | 1493711.857 | 1493711.857 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | 2023-10-24 | 2024-07-06 | 100 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40047996-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS | A | 94630 | 94612.759 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHGGINS | 2023-11-09 | 2024-04-25 | 100 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40048931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | A | 84571.284 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | 2023-12-23 | 2024-07-20 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40048931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | A | 1903909.812 | 1639279.594 | 1. OBRAS | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN | 2023-12-23 | 2024-07-20 | 95 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40048931-0 | EJECUCION | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO ¿ 2DA ETAPA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050704-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | N | 733380 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050704-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | N | 298 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SCCY-EJECUCIÓN-GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL-REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050707-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA | N | 464151.594 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | 2024-06-11 | 2024-11-08 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050839-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | A | 1637704.999 | 1219112.363 | 1. OBRAS | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | 2023-11-01 | 2024-09-06 | 75.3 | AYSEN | CISNES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050839-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | A | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40050839-0 | EJECUCION | CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN | N | 428.51 | 428.51 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | FIAR VIATICOS SUBT. 31 - OBRA - AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Aysén | 40055027-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | A | 185761.731 | 185761.731 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RUTINARIA SELLOS AERÓDROMOS BALMACEDA AÑOS 2023-2024 | 2023-10-21 | 2024-03-19 | 100 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 4374504.242 | 1412959.603 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 2021-04-23 | 2024-07-19 | 90.3 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 3741156.565 | 3032526.565 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 2022-12-15 | 2025-05-13 | 38.14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 272843.064 | 63348.78 | 1. OBRAS | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 2023-12-01 | 2027-11-30 | 22.94 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 40 | 40 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO APTO. PDTE. IBÁÑEZ (VERTICAL) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 484331.25 | 272050.511 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 65.92 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 112827.105 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 2023-03-04 | 2024-08-05 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | A | 305523.977 | 269281.257 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 2023-03-04 | 2024-08-05 | 98 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | N | 1056.02 | 1056.02 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | N | 128.116 | 128.116 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 MEJORAMIENTO API VERTICAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | EJECUCION | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | A | 292086.395 | 292086.395 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 2021-03-26 | 2024-03-09 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009039-0 | EJECUCION | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | A | 180811.933 | 180811.933 | 1. OBRAS | AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS ETAPA II | 2022-07-26 | 2024-03-11 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | A | 157107 | 121640.013 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 2022-11-28 | 2025-10-15 | 84.75 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | A | 47854.578 | 36924.138 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | 2022-11-30 | 2024-07-26 | 88.3 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 365977.598 | 365977.598 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN AERÓDROMO PAMPA GUANACO | 2023-03-09 | 2024-06-01 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 31680.864 | 31680.864 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF Conservación Aeródromo Pampa Guanaco | 2023-04-26 | 2024-01-21 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40033095-0 | EJECUCION | CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN) | N | 181.03 | 181.03 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN AD P GUANACO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 503478.759 | 318423.15 | 2. ESTUDIOS | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 2022-09-28 | 2026-09-17 | 85.1 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 128793.717 | 107519.418 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA DE REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 2022-11-09 | 2024-08-28 | 90 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036540-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | A | 24911.749 | 24911.749 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA IF CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA | 2023-08-18 | 2024-02-01 | 100 | MAGALLANES | SAN GREGORIO
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | EJECUCION | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 3291108 | 684066.732 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | 2023-07-26 | 2024-12-29 | 40.69 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | EJECUCION | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 962.879 | 962.879 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | EJECUCION | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 416760.306 | 188593.695 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | 2023-09-15 | 2025-01-07 | 57.5 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | EJECUCION | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1281693.513 | 477973.513 | 1. OBRAS | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 42.3 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | EJECUCION | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1685.049 | 1685.049 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | EJECUCION | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 335140.663 | 186039.462 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | 2023-10-12 | 2025-04-04 | 46.11 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | EJECUCION | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | N | 543.09 | 543.09 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL AD. G. ZAPARTU DE P. WILLIAMS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046781-0 | EJECUCION | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | A | 924031.628 | 924031.628 | 1. OBRAS | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES | 2023-10-27 | 2024-04-09 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | DISEÑO | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | A | 184.17 | 81.17 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DELCAMPO | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | DISEÑO | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | N | 154261.204 | 20652.878 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-03-28 | 2027-05-27 | 3 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | N | 207 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | EJECUCION | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | A | 2473697.658 | 1777803.132 | 1. OBRAS | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 2023-09-08 | 2024-11-01 | 84.2 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | EJECUCION | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | A | 46588.902 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 2023-10-10 | 2024-08-03 | 0 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | EJECUCION | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | A | 227284.163 | 190468.076 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS | 2023-10-10 | 2024-08-03 | 88.92 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40052168-0 | EJECUCION | REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES | N | 318.322 | 318.322 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | ANTICIPO Y PAGO DE VIÁTICOS ST 31 REPOSICIÓN RED PPH CARABINEROS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, TORRES DEL PAINE
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40056356-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN NATALES | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCIÓN AERÓDROMO DE PUERTO EDÉN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | EJECUCION | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | 2025-03-17 | 2025-06-15 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 10 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | EJECUCION | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | EJECUCION | CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | SCNT-EJECUCIÓN-CONSERVACIÓN MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2024-09-10 | 2024-12-29 | 0
02 | 0207 | Dirección de Aeropuertos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064671-0 | EJECUCION | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | N | 262000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS | 2024-09-16 | 2025-01-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  | 000 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | A | 783821.481 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadratura Cierres 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40007261-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | A | 168587.341 | 168587.341 | 1. OBRAS | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 2020-12-14 | 2022-11-25 | 100 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020276-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR SANTA IRENE, COMUNA DE ARICA | N | 500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020278-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | A | 1101810.786 | 883376.533 | 1. OBRAS | Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 99.92 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020278-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA | A | 141717.375 | 114838.925 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa Concordia, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 99.92 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | N | 314618.003 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020282-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | N | 67870 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | A | 800000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-24 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | A | 691230.35 | 410017.79 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-24 | 89.94 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | A | 93527 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-24 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40020289-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | A | 95431.049 | 53302.313 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-24 | 89.94 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40027917-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 747.389 | 747.389 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO GRUPO 9 ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | 2022-12-29 | 2024-04-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40027917-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 5559.548 | 5559.548 | 2. ESTUDIOS | GRUPO 9: ESTUDIO DE FUENTES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE SSR LLUTA Y CHACA COMUNA DE ARICA | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028428-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | A | 1425065.351 | 1349127.421 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 70 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028428-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | A | 336286.117 | 134912.743 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 2022-10-05 | 2024-09-14 | 66.9 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028428-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | A | 1937795.81 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadratura Cierres 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028433-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | N | 354290 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | 2024-08-01 | 2025-07-02 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028433-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | N | 67136.318 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | 2024-08-23 | 2025-07-24 | 0 | PARINACOTA | PUTRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028434-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | N | 528235 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 2024-05-20 | 2025-06-17 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028434-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | N | 88881.832 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 2024-09-01 | 2026-01-01 | 0 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028448-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1218711.876 | 727371.739 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 2023-10-30 | 2024-12-23 | 34.77 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028448-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 273966 | 145443.792 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 2023-11-15 | 2025-01-08 | 54.99 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028448-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1426396.248 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadratura Cierres 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028460-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | A | 219372.442 | 91468.631 | 1. OBRAS | Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-13 | 96.57 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40028460-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA | A | 32800.411 | 14133.861 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción Sistema SSR de Pampa San Martin, Comuna de Arica | 2022-10-20 | 2024-09-13 | 96.57 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40038041-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | N | 274876 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | 2024-10-01 | 2027-03-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40038041-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | N | 21877 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | 2024-10-01 | 2027-02-01 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40045819-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS 2022-2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 2012.37 | 2012.37 | 1. OBRAS | Conservación Aguas Servidas 2023 - SSR San Miguel de Azapa, comuna de Arica | 2023-10-03 | 2023-12-30 | 100 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40053576-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA | A | 80002.783 | 80002.783 | 1. OBRAS | Conservación de Servicio Sanitario Rural de Cuya, comuna de Arica segundo llamado | 2023-09-26 | 2024-02-23 | 55.12 | ARICA | CAMARONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Arica y Parinacota | 40064909-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 30484760-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 99753 | 65409.965 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMAS SSR CHUSMIZA Y USMAGAMA TERCER LLAMADO | 2023-07-21 | 2024-07-30 | 96.33 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40008180-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | A | 4460 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Etapa 3, comuna de Iquique región de Tarapacá | 2022-07-08 | 2023-08-14 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40022764-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | N | 2323642.122 | 1094232.149 | 1. OBRAS | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 2024-02-20 | 2025-06-21 | 18.65 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40022764-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | N | 189616 | 73141.859 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 2024-04-04 | 2025-08-02 | 12.68 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40027944-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 443870 | 355096 | 2. ESTUDIOS | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DESALINIZADORAS SISTEMAS SANITARIOS RURALES PARA LOCALIDADES DE CHANAVAYA, RIO SECO, SAN MARCOS Y CHIPANA, COMUNA DE IQUIQUE | 2023-12-30 | 2024-11-29 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 2024-10-28 | 2025-12-02 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | N | 44289 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40049170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | N | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40059940-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | N | 82134 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, COMUNA DE HUARA | 2024-09-03 | 2025-01-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060178-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060332-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | N | 156214 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO | 2024-08-30 | 2025-03-28 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060517-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | N | 64663 | 0 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | 2024-09-02 | 2025-09-17 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Tarapacá | 40060517-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION ESTUDIO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURAL PACHICA Y LAONZANA TERCER LLAMADO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TAMARUGAL | HUARA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40029291-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | N | 462785 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 2024-08-20 | 2025-06-16 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40029291-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | N | 65350 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 2024-08-01 | 2025-04-28 | 0 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40038636-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1190432.51 | 1190432.51 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA 2023- II ETAPA | 2023-09-06 | 2024-06-06 | 100 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40038637-0 | EJECUCION | CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA | A | 434139.772 | 434139.772 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | 2023-09-05 | 2024-05-14 | 100 | TOCOPILLA | MARIA ELENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40039986-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40039986-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | 2024-09-23 | 2025-08-19 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40039986-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40040856-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1703939 | 1610066.171 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PEDRO DE ATACAMA | 2023-09-06 | 2024-08-14 | 84.1 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40050253-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | N | 179596 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 2024-09-12 | 2025-02-09 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40050253-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40060043-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Antofagasta | 40060043-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40029254-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 395253.717 | 395253.717 | 2. ESTUDIOS | Construcción Fuente Complementaria SSR Provincia de Huasco | 2023-11-29 | 2024-08-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40029545-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | A | 113454.119 | 113454.119 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYCO COMUNA DE VALLENAR | 2022-09-06 | 2024-01-22 | 100 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40029545-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR | A | 65591.859 | 65591.859 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR DOMEYKO SEGUNDO LLAMADO | 2022-10-07 | 2023-12-24 | 100 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036198-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | A | 452428.62 | 359176.988 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | 2023-04-06 | 2024-06-18 | 88 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036198-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL | A | 90036.97 | 90036.97 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Sistema APR Totoral comuna de Copiapó | 2023-06-16 | 2024-06-15 | 100 | COPIAPO | COPIAPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036216-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | N | 787971.84 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 2024-08-03 | 2025-05-30 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036216-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 2024-09-30 | 2025-08-26 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036726-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | A | 4752 | 4752 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa comuna de Freirina | 2022-09-06 | 2023-04-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036726-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | A | 19834.378 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa, Comuna de Freirina | 2022-09-27 | 2023-02-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036892-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 2896386.115 | 1793373.047 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 2023-09-21 | 2024-09-03 | 70.2 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036892-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 2023-11-17 | 2024-11-11 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40036892-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 169993.176 | 112155.403 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 2023-11-17 | 2024-11-11 | 68.26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047803-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN | A | 74050.606 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | 2023-11-28 | 2024-07-12 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047803-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN | A | 311272.86 | 311272.86 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR LAS MARQUESAS REGION DE ATACAMA | 2023-11-28 | 2024-07-12 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047809-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GA MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40047913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | N | 235537 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2024-05-25 | 2025-02-19 | 7.01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049921-0 | DISEÑO | INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | N | 28059 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049921-0 | DISEÑO | INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049923-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049923-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049927-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR Carrizal Bajo, comuna de Huasco, región de Atacama | N | 20487 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40049927-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR Carrizal Bajo, comuna de Huasco, región de Atacama | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40053630-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA, REGIÓN DE ATACAMA | N | 447465.7 | 220542.7 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR CRUCECITA - LA MAJADA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2024-05-14 | 2024-11-30 | 20 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40056233-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | N | 109913.755 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | 2024-04-23 | 2024-12-26 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40056233-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | N | 445079.14 | 250242.72 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | 2024-04-23 | 2024-12-26 | 58 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40058081-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | N | 51218 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen (RES DOH N°1012/2023) | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40058081-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO SSR EL TRANSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | N | 800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO Mejoramiento SSR El Tránsito, comuna de Alto del Carmen (RES DOH N°1012/2023)¿ | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40059164-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR INCAHUASI, COMUNA DE VALLENAR | N | 535364 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación fuente complementaria SSR Incahuasi comuna de Vallenar 2023 | 2024-06-28 | 2024-10-26 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060048-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060048-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | HUASCO | HUASCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40060091-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS, COMUNA CE HUASCO | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40061810-0 | EJECUCION | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40061810-0 | EJECUCION | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Habilitación fuente complementaria SSR Jilguero (RES DOH 1012/2023) | 2024-12-01 | 2025-09-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Atacama | 40061810-0 | EJECUCION | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30435476-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | A | 131161.884 | 131161.884 | 1. OBRAS | Mejoramiento Integral Sistema APR San Isidro Etapa II Comuna de Vicuña | 2023-03-09 | 2024-04-12 | 100 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30435476-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | A | 753.968 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | 2023-03-09 | 2024-03-28 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30435476-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | A | 15011.052 | 14483.352 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de ProyectosMejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña, Etapa II | 2023-03-09 | 2024-03-28 | 99.4 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30478237-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | A | 6617.174 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 2021-04-12 | 2023-02-26 | 64.86 | LIMARI | MONTE PATRIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30478246-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | A | 2479989.103 | 1339950.45 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30478246-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | A | 17000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 30478246-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | A | 230781.817 | 133959.984 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 56.78 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40016160-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | A | 14030.306 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 2020-12-31 | 2021-09-07 | 58.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40021121-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | N | 701222 | 0 | 1. OBRAS | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | 2024-07-25 | 2025-07-20 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027703-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | A | 229986.026 | 229986.026 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 2022-12-19 | 2024-07-07 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027703-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA | A | 22755.165 | 22346 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera | 2022-12-19 | 2024-07-07 | 99.84 | ELQUI | LA HIGUERA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 54205.69 | 54205.69 | 1. OBRAS | Construcción de Fuente SSR Andacollito La Campana y SSR El Arenal | 2023-11-01 | 2024-02-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 106940.902 | 106940.902 | 1. OBRAS | Construccion de Fuente SSR Lagunillas | 2023-12-30 | 2024-05-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 218036.867 | 129670.132 | 1. OBRAS | Construccion de Fuente y/o Prospeccion SSR Las Cocineras comuna de Illapel y SSR El Chilcal comuna de Danela | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 59.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 260139.957 | 260139.957 | 1. OBRAS | Construcción de Fuente y/o Prospeccion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 64.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | -9765.654 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | 2023-12-20 | 2024-04-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 306028.745 | 195232.838 | 1. OBRAS | Construcción de Fuentes SSR La Compañía y SSR Las Barrancas | 2023-12-20 | 2024-04-18 | 63.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | -84093.965 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | 2023-12-28 | 2024-06-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 350876.778 | 266782.813 | 1. OBRAS | Construcción de Fuentes SSR Rincon La Coipa y SSR San Julian comuna de Ovalle y SSR Samo Alto comuna de Rio Hurtado | 2023-12-28 | 2024-06-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2554.184 | 2554.184 | 1. OBRAS | Estudios Hidrogeologicos Geofisicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | 2023-07-10 | 2024-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 90046.294 | 90046.294 | 1. OBRAS | Prospeccion y Construccion de Fuente SSR Pichasca, comuna de Rio Hurtado | 2023-11-08 | 2024-03-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 123280 | 77050 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 89760 | 21120 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 88600 | 44300 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Carcamo La Colonia | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 89700 | 44850 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 123200 | 30800 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 115180 | 57590 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 83725 | 19700 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 115000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | 2024-08-26 | 2024-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | -4963.918 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1125.15 | 1125.15 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3012.237 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | 2021-09-20 | 2023-03-14 | 65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1235.536 | 494.214 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6162.438 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 247.235 | 247.235 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos Geofísicos y Prospecciones SSR El Durazno comuna de Combarbalá y localidad El Peñón de Semita comuna de Monte Patria | 2023-07-10 | 2024-04-30 | 91.18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11251.5 | 11251.5 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción SSR El Palomo-Los Laureles comuna de Monte Patria y SSR El Rincón de La Coipa comuna de Ovalle | 2022-12-30 | 2024-04-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 8903.161 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | 2021-09-20 | 2023-05-13 | 85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 12355.353 | 4942.141 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | -49639.186 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40027919-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 61624.382 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 42.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 38325.183 | 38325.183 | 1. OBRAS | CONTRATO HABILITACIÓN FUENTE PUEBLO HUNDIDO, COMUNA COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | 2023-09-26 | 2024-01-24 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 42612.948 | 42612.948 | 1. OBRAS | Habilitación Prospección Los Laureles, comuna de Monte Patria. | 2023-09-30 | 2024-01-13 | 100 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 58500 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 361821.869 | 170775.418 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 78.22 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 5800 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 0 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40038271-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 38563 | 15496.132 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia SSR Las Cardas, comuna de Coquimbo | 2023-05-08 | 2024-06-20 | 78.22 | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40042767-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | N | 1103920.713 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 2024-07-15 | 2025-08-09 | 0 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40042767-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0 | LIMARI | PUNITAQUI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40045583-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 443.87 | 443.87 | 1. OBRAS | Obras de Conservación SSR Los Rulos comuna de Canela | 2022-12-30 | 2023-10-06 | 100 | CHOAPA | CANELA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40057531-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | N | 125000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | 2024-08-08 | 2025-02-04 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40057651-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 2024-08-26 | 2024-12-09 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40057652-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | N | 345252.206 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | 2024-07-05 | 2025-01-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40060878-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | N | 355000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | 2024-08-12 | 2025-01-09 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40060937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 95290 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Las Mollacas SSR Flor del Valle SSR Cogoti 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbala provincia de Limari (Glosa 13) | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40060937-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 99710 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle SSR Cogotí 18 SSR Barraza y SSR Chalinga comunas de Ovalle Monte Patria y Combarbalá provincia de Limarí (Glosa 13) | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 0 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061135-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061135-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 43670 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal y SSR Andacollito comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061182-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA (RES. DOH N°1012/2023) | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR El Romero comuna de La Serena (Glosa 13) | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | N | 308188 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | N | 43975 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061256-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOV N°1012/2023) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ELQUI | VICUÑA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061351-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 263312.608 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 2024-08-12 | 2025-01-09 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061351-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 19000 | 0 | 1. OBRAS | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061351-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 67420 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR Quelén Alto y SSR El Queñe comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 2024-07-30 | 2024-10-23 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061413-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | N | 211839.961 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | 2024-08-12 | 2024-12-10 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061765-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | N | 24000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-08-29 | 2025-10-23 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061795-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Conservación SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40061795-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuente SSR La Torre La Sossa comuna de Ovalle (RES DOH 1012/2023) | 2024-08-29 | 2024-11-12 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 60000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO PARALELISMO SSR EL TAMBO Y SSR LA CALERA, COMUNA DE VICUÑA, SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE, SSR SOL DE LAS PRADERAS Y SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA Y SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, REGION DE COQUIMBO (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-08-26 | 2024-11-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062283-0 | EJECUCION | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | N | 420 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos Administrativos Diseño de Palalelismos SSR La Calera, El Tambo, El Porvenir, Semita, Sol de Las Praderas y Los Condores, region de Coquimbo (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40062363-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | LIMARI | OVALLE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063405-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 12380 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063515-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063577-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | N | 7500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063577-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063616-0 | DISEÑO | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 12000 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40063616-0 | DISEÑO | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 80 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064844-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TULAHUEN COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064931-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064931-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40064931-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA,COMUNA ILLAPEL | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion AIF Mejoramiento SSR Santa Virginia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065450-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | N | 5000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065450-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065462-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Habilitación SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065462-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065462-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACION SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | N | 70 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065470-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | N | 5000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Tranquilla, comuna de Salamanca | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065471-0 | EJECUCION | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065474-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 3000 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065474-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 2024-11-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Coquimbo | 40065474-0 | EJECUCION | CONSERVACION CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 210 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicacion Diseño Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069977-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | A | 288177.551 | 247693.937 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SSR LA VEGA LA VIÑA COMUNA DE CABILDO Y PROVINCIA DE PETORCA | 2022-08-01 | 2024-05-21 | 96.97 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069977-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO | A | 28147.106 | 24148.745 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACION APR LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO | 2022-08-01 | 2024-05-21 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069980-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30069980-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 2024-10-01 | 2026-07-01 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30459832-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 2024-09-01 | 2025-10-26 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30459832-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30464534-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 362.898 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 2022-12-30 | 2024-02-11 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30464534-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 76006.199 | 76006.199 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 2022-12-30 | 2024-02-11 | 100 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30464534-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | A | 7165.167 | 7165.167 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA | 2022-12-30 | 2024-02-11 | 0 | VALPARAISO | CASABLANCA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30470140-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | A | 4048.046 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO | 2022-05-16 | 2023-05-21 | 97.96 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30472935-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | A | 122285.19 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 2023-09-15 | 2024-11-03 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30472935-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | A | 1362929.375 | 535920.827 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 2023-09-15 | 2024-11-03 | 47.2 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30472935-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | A | 24775.834 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 30472935-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | A | 344289.247 | 172312.8 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 52 | QUILLOTA | QUILLOTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40017219-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 05) | N | 3515 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40017219-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 05) | N | 1312.628 | 1312.628 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE VALPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40020297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | 2024-10-15 | 2026-02-07 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40020297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40027921-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 191112.346 | 113834.424 | 2. ESTUDIOS | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40030068-0 | DISEÑO | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO SSR DE LAS CUENCAS PELUMPÉN Y LLIU LLIU | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO SSR DE LAS CUENCAS PELUMPÉN Y LLIU LLIU | 2024-11-01 | 2027-08-01 | 0 | MARGA MARGA | OLMUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40032713-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO | A | 151504.808 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2023-07-27 | 2024-09-24 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40032713-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO | A | 868881.986 | 831555.826 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CASABLANCA COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2023-07-27 | 2024-09-24 | 97.94 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033411-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | A | 3739.139 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 2022-06-08 | 2024-05-28 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033411-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | A | 271202.451 | 259564.332 | 1. OBRAS | Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 2022-06-08 | 2024-05-28 | 96.27 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033411-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | A | 10000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 2022-06-08 | 2023-10-31 | 0 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033411-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA | A | 16549.026 | 16549.026 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Inspección fiscal contrato Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | 2022-06-08 | 2023-10-31 | 81.43 | PETORCA | LA LIGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 257103.736 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 2023-06-30 | 2024-08-28 | 0 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 978703.768 | 452577.598 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 2023-06-30 | 2024-08-28 | 59.42 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033572-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 233557.618 | 117881.841 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 46.85 | PETORCA | CABILDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033797-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 279445.86 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | 2023-10-03 | 2024-12-01 | 0 | SAN FELIPE | SANTA MARIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033797-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 1437977.995 | 716558.52 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | 2023-10-03 | 2024-12-01 | 56.7 | SAN FELIPE | SANTA MARIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 2100049.247 | 1321256.597 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 2024-01-05 | 2026-01-04 | 28.28 | QUILLOTA | LA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 28804.56 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40033833-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | N | 161421.637 | 44355.465 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 2024-07-11 | 2025-11-03 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40036181-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | N | 100000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 2024-08-01 | 2025-11-24 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3143553.638 | 993219.47 | 1. OBRAS | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | 2022-12-14 | 2024-12-18 | 92.07 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 16091.954 | 16091.954 | 1. OBRAS | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 2022-10-11 | 2023-12-20 | 69.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 408744.756 | 408744.756 | 1. OBRAS | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 2022-09-28 | 2024-06-24 | 96.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 188979.499 | 188979.499 | 1. OBRAS | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 2022-10-03 | 2023-12-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 484900.385 | 366426.015 | 1. OBRAS | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 2022-09-07 | 2024-05-01 | 85.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 20298.37 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 131822.48 | 122228.711 | 1. OBRAS | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 98.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 27685.908 | 17806.093 | 1. OBRAS | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 2022-09-07 | 2024-03-30 | 97.88 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 8406.218 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 2022-09-20 | 2024-03-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 26787.698 | 26787.698 | 1. OBRAS | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 2022-09-20 | 2024-03-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 60955.62 | 60955.62 | 1. OBRAS | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 2022-08-29 | 2023-11-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 389802.074 | 360313.044 | 1. OBRAS | Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 2022-12-21 | 2024-03-10 | 98.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 14221.172 | 14221.172 | 1. OBRAS | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 2022-09-07 | 2023-09-02 | 92.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 462782.328 | 462782.328 | 1. OBRAS | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 2022-09-20 | 2024-03-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 293168.4 | 293168.4 | 1. OBRAS | Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 2022-09-20 | 2024-02-11 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 38235.103 | 38235.103 | 1. OBRAS | POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 2022-11-02 | 2024-01-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2029.837 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 332219.34 | 92844.248 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | 2022-12-14 | 2024-12-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1609.195 | 1609.195 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 2022-10-11 | 2023-12-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 30450.476 | 30450.476 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 2022-09-28 | 2024-06-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 17373.257 | 17373.257 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 2022-10-03 | 2023-12-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 57563.047 | 45715.61 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 2022-09-07 | 2024-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 13182.249 | 12222.872 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 2022-09-21 | 2024-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1780.609 | 1780.609 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 2022-09-07 | 2024-03-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2678.769 | 2678.769 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 2022-09-20 | 2024-03-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 6095.562 | 6095.562 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 2022-08-29 | 2023-11-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 34046.867 | 34046.867 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Laguna Verde, comuna de Valparaíso | 2022-12-21 | 2024-03-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1422.116 | 1422.116 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 2022-09-07 | 2023-09-02 | 92.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 46278.232 | 46278.232 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 2022-09-20 | 2024-03-18 | 60.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 29316.84 | 29316.84 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 2022-09-20 | 2024-02-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037946-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 25555.332 | 25555.332 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GASTO ADMINISTRATIVO POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 2022-11-02 | 2024-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037973-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | A | 280844.79 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2023-08-01 | 2024-05-27 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40037973-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | A | 443833.963 | 382001.568 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2023-08-01 | 2024-05-27 | 90.1 | SAN FELIPE | PUTAENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40044803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 2024-10-15 | 2026-02-07 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40044803-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA LIMACHE | 2024-09-01 | 2027-07-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40051429-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | N | 500000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 2024-08-30 | 2025-12-23 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40051429-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40057626-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 2024-06-28 | 2025-12-20 | 0 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40057626-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060295-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | N | 533193 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | 2024-08-30 | 2025-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060295-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | N | 89369 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | 2024-10-01 | 2025-07-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060295-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | N | 136 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN CONTRATO ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN, COMUNAS DE QUILLOTA , PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA GLOSA 13 | 2024-05-01 | 2025-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060303-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR LO ABARCA, CUNCUMEN Y MALVILLA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMÉN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUASDEL MARGA-MARGA Y CERRO LA VIRGEN | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060303-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR LO ABARCA, CUNCUMEN Y MALVILLA | N | 68 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060304-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR EL MOLINO LOS YUYOS, AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMÉN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUASDEL MARGA-MARGA Y CERRO LA VIRGEN | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060304-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR EL MOLINO LOS YUYOS, AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | N | 68 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060306-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060306-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO | N | 68 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060307-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR CAMPOS AHUMADA Y EL EL HIGUERAL | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40060307-0 | DISEÑO | CONSERVACION SSR CAMPOS AHUMADA Y EL EL HIGUERAL | N | 68 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIÓN DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR RIO BLANCO RIECILLO RIO COLORADO CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | N | 63750 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑOS DE AMPLIACION SSR SAN ENRIQUE SSR ÑILHUE SSR CINCO SECTORES Y SSR EL ALGARROBAL | 2024-10-15 | 2025-12-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | N | 60738 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES Y SSR EL ALGARROBAL | 2024-08-16 | 2025-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | N | 46134 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40061269-0 | DISEÑO | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | N | 272 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACIONES CONTRATOS DISEÑOS Y ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40062230-0 | DISEÑO | ESTUDIO AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS VALPARAISO | N | 122924 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | 2024-10-10 | 2025-12-14 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40062230-0 | DISEÑO | ESTUDIO AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS VALPARAISO | N | 27680 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40062230-0 | DISEÑO | ESTUDIO AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS VALPARAISO | N | 136 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIÓN DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40063646-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40063646-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 1 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Valparaíso | 40063646-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 136 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PAGO PUBLICACION ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONSERVACION SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNASDE CABILDO Y LA LIGUA GLOSA 13 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | A | 675213.779 | 335454.137 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 2022-10-19 | 2024-05-11 | 90.1 | MAIPO | BUIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 30388173-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | A | 130986.746 | 89454.161 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO-LA ESTANCILLA, BUIN - Segundo Llamado | 2022-10-19 | 2024-05-11 | 72.2 | MAIPO | BUIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | N | 347901 | 0 | 1. OBRAS | Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 30482856-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | N | 100 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Término de Obras Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR San Manuel Melipilla Segundo llamado | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | A | 1208075.329 | 414937.711 | 1. OBRAS | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 2024-04-03 | 2026-04-03 | 22.51 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40013759-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO | A | 44472.528 | 44472.528 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | 2021-05-31 | 2023-03-22 | 100 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | A | 4800.232 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 2020-11-09 | 2023-01-20 | 98.8
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40016428-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | A | 624.03 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 2020-11-09 | 2023-01-20 | 97.8
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | A | 154191.238 | 22306.752 | 1. OBRAS | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 83.4 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | A | 29677.301 | 10554.052 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 74.1 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | N | 2 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | A | 2694452.813 | 1637499.964 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 74.7 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | A | 196093.958 | 106957.061 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 70.3 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 288913.364 | 115748.629 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 90.9 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 54994.563 | 29885.677 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 62.5 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | N | 13317 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | A | 392321.347 | 185700.412 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 2022-05-31 | 2024-06-29 | 92.7 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | A | 78728.506 | 51867.787 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | 2022-05-31 | 2024-06-29 | 92.6 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | N | 143854 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | A | 298054.897 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 2022-04-04 | 2023-11-30 | 100 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027634-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO | A | 338600.054 | 310173.78 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Chorombo, María Pinto | 2022-04-04 | 2023-11-30 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 418668.27 | 334542.191 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | 2023-12-14 | 2024-12-08 | 66.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 434395.111 | 422814.351 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 97.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 377522.74 | 376558.84 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 99.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 163598.727 | 158465.16 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | 2023-12-27 | 2024-12-21 | 22.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21305.355 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje SSR Lo Ovalle de María Pinto | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 18360 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen bajo Chocalan de la comuna de Melipilla | 2022-05-02 | 2024-04-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7176.6 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación del servicio de APR de San Pedro el Yali de la comuna de San Pedro y mejoramiento y ampliación de APR de Aan Valentin la Union de la comuna de Melipilla | 2022-04-20 | 2024-09-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7103.55 | 4680.6 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 2022-07-11 | 2024-04-01 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21112 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramient | 2022-06-30 | 2024-03-21 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4793.7 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | 2022-10-24 | 2024-09-28 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 50322.513 | 41909.905 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Cerrillo de Buin Chada y El Vínculo de las comunas de Buin y Paine | 2023-12-14 | 2024-12-08 | 56.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 45143.033 | 28713.942 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 47129.474 | 45577.714 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 71.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 16359.873 | 15846.516 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lomas de Culiprán San Valentin y La Unión y San Pedro El Yali de las comunas de Melipilla y San Pedro | 2023-12-27 | 2024-12-21 | 15.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 26100 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramient | 2022-05-02 | 2024-03-07 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3140 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto | 2021-10-14 | 2023-11-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2717.7 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 2021-10-13 | 2024-02-15 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7386.791 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño de Mejoramiento Y Ampliación de los Servicios de Apr El Melocoton de la Comuna de San Jose de Maipo, La Viluma de la Comuna de Melipilla, El Prado de la Comuna de San Pedro y Santa Luisa de la Comuna de Colina | 2022-05-27 | 2024-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10129 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla | 2021-11-12 | 2024-05-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 86400 | 64800 | 2. ESTUDIOS | Adecuación de los diseños de mejoramiento y ampliación de servicio APR Chacabuco de la comuna de Colina e instalación de servicio APR Carmen Bajo Chocalán de la comuna de Melipilla | 2022-05-02 | 2024-04-11 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 48990 | 32280 | 2. ESTUDIOS | Adecuación Diseño El Naranjo, Pangal y Alhué, Comuna de Curacaví | 2022-07-11 | 2024-04-01 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 145600 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural El Maitén, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento y Ampliación de SSR Tantehue, comuna de Melipilla, Diseño de Mejoramiento de SSR Pelvín, comuna de Peñaflor, Diseño de Mejoramiento de SSR San Vicente | 2022-06-30 | 2024-03-21 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 180000 | 106200 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Instalacion de Servicio Sanitario Rural Guayacan, comuna de San José de Maipo, Diseño de Mejoramiento de SSR Cerrillo, comuna de Buin, Diseño de Mejoramiento de SSR Chorrillos Lipangue, comuna de Lampa, Diseño de Mejoramiento y Ampliacion de SSR | 2022-05-02 | 2024-03-07 | 83.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 33060 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Instalación de Servicio Sanitario Rural Los Maitenes, comuna de San José de Maipo | 2022-10-24 | 2024-09-28 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 101290 | 61890 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de La Puntilla de Lonquén de la comuna de Isla de Maipo, APR El Vínculo y APR Cardonal Bajo de la comuna de Paine, y APR Lomas de Culipran de la comuna de Melipilla. | 2021-11-12 | 2024-05-05 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 31400 | 31400 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Reina Norte y APR Ejemplo Campesino de la comuna de Colina, APR El Lucero de la comuna de Lampa y APR Lo Ovalle de la comuna de Maria Pinto. | 2021-10-14 | 2023-11-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 27177 | 27177 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de APR de Santa Elisa de la comuna de Melipilla, APR El Curato de la comuna de Padre Hurtado, y APR Estancilla de Nos y APR El Romeral de la comuna de San Bernardo | 2021-10-13 | 2024-02-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento SSR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte (Etapa 1) | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 347415.385 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes en los Servicios Sanitarios Rurales de Las Mercedes e Ibacache Comuna de María Pinto | 2024-07-22 | 2024-12-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 213053.548 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes SSR Lo Ovalle de María Pinto | 2024-08-01 | 2024-12-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 30000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GP Ampliación y Mejoramiento SSR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte (Etapa 1) | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | A | 1006919.118 | 295083.25 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | 2022-08-18 | 2024-08-17 | 63.6 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | A | 180688.102 | 85862.72 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | 2022-08-18 | 2024-08-17 | 60.4 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | N | 1 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | A | 2039465.447 | 934192.871 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 2023-05-03 | 2024-10-24 | 41.4 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | A | 318570 | 125603.417 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 2023-05-03 | 2024-10-24 | 40.8 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | N | 1443040.148 | 544272.672 | 1. OBRAS | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | 2024-01-10 | 2025-01-04 | 30.7 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | N | 143406.2 | 53529.452 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | 2024-01-10 | 2025-07-03 | 23.9 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | N | 388143 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | N | 1360653.161 | 540554.648 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 13.2 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | N | 135180.4 | 45430.454 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | N | 641990.839 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | A | 2022573.528 | 700210.065 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 36.2 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | A | 335364 | 108583.262 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 0 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | A | 2591130.344 | 1455423.267 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 38.3 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | A | 223884.285 | 122697.716 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 34.2 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | N | 705219 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | CURACAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 2024-10-04 | 2026-04-01 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | N | 10000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 2024-10-04 | 2025-09-29 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II | N | 10000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | MELIPILLA | SAN PEDRO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | N | 282000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | N | 28200 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 2024-08-15 | 2026-02-06 | 0 | CHACABUCO | LAMPA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40053028-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA | A | 628949.357 | 189087.007 | 1. OBRAS | Conservación SSR La Línea de Alhué | 2023-12-29 | 2024-09-24 | 51 | MELIPILLA | ALHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40053028-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA | N | 23752.657 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global ajuste para primera solicitud decreto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | ALHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40053725-0 | EJECUCION | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA | A | 258054.769 | 247231.242 | 1. OBRAS | Conservación Plantas de Tratamiento SSR Santa Margarita - Isla de Maipo | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 100 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40056828-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA | N | 661586.886 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Quilapilún Comuna de Colina | 2024-06-18 | 2025-03-15 | 0 | CHACABUCO | COLINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40056925-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS | N | 413869.026 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Espinalillo comuna de Til Til Región Metropolitana | 2024-06-27 | 2024-12-24 | 0 | CHACABUCO | TIL TIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | N | 349357 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | 2024-09-04 | 2025-09-04 | 0 | MELIPILLA | ALHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | N | 120488 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 2024-10-31 | 2026-10-21 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | N | 5000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30240872-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 2 | 2024-11-01 | 2026-01-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30458777-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | A | 2042.04 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | 61.39 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30458777-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | A | 12172.73 | 11959.5 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA ETAPA N° 1 | 2023-06-21 | 2023-12-18 | 98.92 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30458777-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | N | 124800 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 - (SEGUNDO LLAMADO) | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30463917-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | A | 134402.896 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30463917-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | A | 691991.965 | 389652.664 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 56.28 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30463917-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | A | 12923.355 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30463917-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | A | 67126.859 | 33729.055 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30481016-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 4467.787 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 2018-09-27 | 2020-10-31 | 99.76 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 30481016-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | A | 639.433 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 2018-09-27 | 2020-06-08 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40002812-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | A | 3228.615 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 2020-12-29 | 2022-07-02 | 35.85 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40002853-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 109406.663 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40002853-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 886500.1 | 409106.204 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 87.13 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40002853-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 10436.027 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40002853-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 96797.51 | 43477.564 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 2023-08-07 | 2024-08-01 | 25.68 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40009604-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | A | 13351.155 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 2022-02-24 | 2022-12-21 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40012170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | A | 364782.815 | 264782.815 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 2023-04-26 | 2024-05-30 | 44 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40012170-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | A | 20000 | 10000 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 2023-04-26 | 2024-05-30 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40017094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | A | 678952.166 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadratura Cierres 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | OLIVAR
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40019320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | A | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 55.31 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40019320-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | A | 10000 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020047-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | A | 4958.114 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020047-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | A | 866749.878 | 712081.315 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 80 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020047-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | A | 3541.51 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020047-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | A | 83705.147 | 69913.302 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 43955.295 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 5281647.344 | 4063669.368 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 37.55 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 3960.509 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 647622.501 | 326993.435 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | A | 3556315.402 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Cuadratura Cierres 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | N | 553280 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 2024-07-11 | 2027-06-26 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40020575-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | N | 200000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 2024-07-11 | 2027-06-26 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40024026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | N | 332800 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 2024-08-30 | 2025-06-26 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40024026-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | N | 32000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027067-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | A | 62668.872 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LOS ROMOS LA PEDRINA COMUNA DE PICHIDEGUA | 2022-05-27 | 2024-02-01 | 100 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027067-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA | A | 8618.651 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Los Romos La pedrina comuna de Pichidegua | 2022-05-27 | 2024-02-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027775-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | N | 102000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5048.2 | 1410 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 2023-03-15 | 2024-03-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 36382 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 2023-03-15 | 2024-03-13 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 19174.492 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA COMUNA DE MALLOA | 2023-03-15 | 2023-09-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 8396.665 | 8279.976 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | 2023-03-15 | 2024-03-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2120.262 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 2021-10-13 | 2022-06-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2250 | 2250 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2604.923 | 1028.411 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OHIGGINS DE PILAY, MOSTAZAL | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2680.5 | 61.5 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5400 | 5400 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2250 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6014.736 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | 2023-03-21 | 2024-01-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1724.31 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 2023-03-15 | 2024-04-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 201498.991 | 93172.54 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA, COMUNA DE MALLOA | 2023-03-15 | 2023-09-11 | 60.21 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1213.565 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 2023-03-15 | 2023-11-10 | 53.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 15765.12 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR O¿HIGGINS DE PILAY COMUNA DE MOSTAZAL | 2023-03-15 | 2023-12-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14622.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nerquihue El Buche Lolol | 2021-10-13 | 2022-06-10 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 23962.5 | 23962.5 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR ALCONES EL SAUCE | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 26190 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA LA PITRA | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 26196.314 | 26196.314 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR RINCONADA DE DOÑIHUE | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 22500 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR SAN RAFAEL | 2022-12-31 | 2023-09-27 | 25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 60147.36 | 0 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | 2023-03-21 | 2024-01-15 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40027924-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 17243.1 | 0 | 2. ESTUDIOS | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 2023-03-15 | 2024-04-03 | 25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40028345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | A | 51000 | 8449.147 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 2021-11-11 | 2022-11-06 | 72.56 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40028345-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | A | 11560.586 | 6560.586 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 2021-11-11 | 2022-11-06 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029550-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | A | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2022-06-28 | 2024-02-18 | 49 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029550-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | A | 10000 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | 2022-06-25 | 2024-02-15 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40029552-0 | EJECUCION | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | A | 5200.145 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por gestión de Proyecto HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA | 2022-06-18 | 2022-12-29 | 100 | COLCHAGUA | PALMILLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40031343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | A | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | 2022-06-18 | 2023-09-11 | 42.99 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40031343-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | A | 10000 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | 2022-06-18 | 2024-02-08 | 28.55 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40033934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | A | 100962.953 | 100962.953 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL ETAPA 1 | 2022-09-16 | 2024-04-08 | 100 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40033934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | A | 15924.506 | 15924.506 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA SSR HACIENDA DE LOLOL LOLOL | 2022-09-16 | 2023-09-11 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40033934-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40034551-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | N | 312000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | 2024-10-23 | 2026-01-16 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40035712-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 4132.263 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40035712-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 116546.996 | 116156.93 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 93 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40035712-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 397.333 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40035712-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 11184.25 | 8362.937 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 0 | COLCHAGUA | CHEPICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40037100-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | A | 12214.829 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 2023-12-06 | 2024-05-04 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40037100-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | A | 316208.42 | 316208.42 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 2023-12-06 | 2024-05-04 | 100 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40037100-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | A | 1211.483 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 2023-12-06 | 2024-07-13 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40037100-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | A | 29800.774 | 29800.774 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 2023-12-06 | 2024-07-13 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 49379.373 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 26786.599 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 97 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 86356.958 | 86356.958 | 1. OBRAS | HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA. | 2023-03-10 | 2023-09-30 | 100 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 4747.938 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 22162.969 | 19536.832 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 2023-06-21 | 2024-01-07 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 17207.317 | 15492.552 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 21097.804 | 19617.315 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 2022-10-08 | 2024-05-30 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 2718.389 | 1235.632 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 111.606 | 111.606 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 2022-04-25 | 2022-10-22 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 9612.983 | 9612.983 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 2023-03-10 | 2023-08-07 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 48832.818 | 37006.854 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2022-10-08 | 2023-02-05 | 96 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 115040.143 | 104829.878 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 2022-10-08 | 2024-05-30 | 88.94 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40038019-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | A | 14827.575 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 75 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40041144-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI MACHALI | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40041144-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI MACHALI | N | 4000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | CACHAPOAL | MACHALI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40043297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | N | 102000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | 2024-08-30 | 2025-06-23 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40043297-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | N | 10000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ. | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 312000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 1211929.04 | 1010029.135 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 49.89 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 30000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045603-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | A | 151255.354 | 116987 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 25.02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045627-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | A | 392684.24 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045627-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | A | 954247.917 | 516143.076 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 59.41 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045627-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | A | 37785.1 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40045627-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | A | 120443.601 | 71550.686 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40047771-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | 2024-11-12 | 2026-02-05 | 0 | CACHAPOAL | RENGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40048682-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 2024-09-24 | 2025-12-18 | 0 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40048682-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | N | 50000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | COLCHAGUA | PERALILLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40055038-0 | EJECUCION | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | N | 1000000 | 0 | 1. OBRAS | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | 2024-05-10 | 2025-02-04 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40057903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO | A | 80695.844 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | 2023-11-09 | 2024-05-27 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40057903-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO | A | 449122.804 | 442584.614 | 1. OBRAS | OBRAS DE EMERGENCIA SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO DE PAREDONES | 2023-11-09 | 2024-05-27 | 98.53 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058172-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN LICITACIÓN MEJ. SSR HIJUELA EL MEDIO (SAFI 389376) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058172-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | CACHAPOAL | COLTAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058451-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | N | 208000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema de Agua Potable SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058538-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | A | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIÓN CONTRATO SAFI 389386, MEJ. SSR EL TOCO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40058538-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | N | 104000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | 2024-09-30 | 2025-12-24 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059089-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059244-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | N | 247979.371 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2024-08-23 | 2025-06-19 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059244-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | N | 12000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2024-11-04 | 2025-08-31 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40059923-0 | DISEÑO | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH N°1012/2023) | N | 19600 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella | 2024-09-28 | 2025-03-27 | 0 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060051-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 109588.241 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | 2024-11-15 | 2025-03-15 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060145-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 36400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | 2024-07-06 | 2025-02-01 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060149-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 36400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060155-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 36400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 2024-07-19 | 2025-02-14 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060157-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 36400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | 2024-07-06 | 2025-02-01 | 0 | CACHAPOAL | REQUINOA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060159-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | N | 36400 | 0 | 2. ESTUDIOS | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 2024-07-19 | 2025-02-14 | 0 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40060179-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | N | 176800 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40064789-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, LAS CABRAS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | O Higgins | 40065408-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 2024-12-31 | 2027-04-20 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 30096178-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | N | 269628 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 2024-08-12 | 2025-04-09 | 0 | CURICO | LICANTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 30135625-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40011683-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 222545.001 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 69 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40011683-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 22254.498 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 5.8 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40016181-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | A | 36564.773 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LA ESMERALDA Y EL HERALDO, TENO 2022 (1). | 2023-04-13 | 2023-10-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40016653-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | A | 383595.34 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40016653-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | A | 2571016.288 | 1959744.365 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 86 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40016653-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | A | 35600.496 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40016653-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | A | 248859.878 | 187955.471 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 3 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40023489-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | A | 153420.845 | 124833.198 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 2022-07-01 | 2023-11-23 | 98 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40023489-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL | A | 18917.193 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Catillo,Parral 2022 (1) | 2022-07-01 | 2023-03-28 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 100425.734 | 31045.619 | 1. OBRAS | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1) | 2023-11-10 | 2024-12-14 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 46049.157 | 21706.839 | 1. OBRAS | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | 2023-11-02 | 2024-12-06 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 81309.557 | 24141.037 | 1. OBRAS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1) | 2023-12-15 | 2025-01-18 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 56258.624 | 17436.624 | 1. OBRAS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1) | 2023-12-07 | 2025-01-10 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 43112 | 13362 | 1. OBRAS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1) | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 42312.87 | 21612.87 | 1. OBRAS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 67649.138 | 20085.215 | 1. OBRAS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1) | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 9911.445 | 2973.434 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2022 (1). | 2023-11-10 | 2024-12-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4158 | 2079 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | 2023-11-09 | 2024-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 6106.815 | 1832.045 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1). | 2023-12-01 | 2025-01-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 7638.36 | 2291.508 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Domingo Mancilla, Teno 2022 (1). | 2023-12-15 | 2025-01-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 5500 | 1650 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | 2023-11-15 | 2024-12-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 5546 | 1663.8 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestion de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR El Rodeo, Curepto 2022 (1). | 2023-12-07 | 2025-01-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 5222.7 | 1566.81 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1). | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 7282.823 | 2184.847 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1). | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4250 | 1275 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Padre Hurtado, Cauquenes 2022 (1). | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 7500 | 2250 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | 2023-11-23 | 2024-12-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 8803.97 | 2641.191 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2). | 2023-11-17 | 2024-12-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 4140 | 2070 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 6355.075 | 1906.523 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Inés, Retiro 2022 (1). | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 5000 | 1500 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 65006.435 | 19199.826 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR El Lucero-Lomas del Maqui, San Javier 2022 (1) | 2023-12-01 | 2025-01-04 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 55803.55 | 17303.55 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL ENCANTO-LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ 2022 (1). | 2023-11-15 | 2024-12-19 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 52979.069 | 16420.169 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR La Unión, Romeral 2022 (1) | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 77524.917 | 23017.361 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Los Cristales, Curicó 2022 (1) | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 76095.75 | 23595.75 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Puente Pando-Mariñico hacia Cabrería Alto y Bajo, San Javier 2022 (1) | 2023-11-23 | 2024-12-27 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 89307.472 | 27679.682 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR San Gabriel-La Aguada hacia Rincón de Achibueno, Longaví 2022 (2) | 2023-11-17 | 2024-12-21 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40027925-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 50730.5 | 15730.5 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO 2022 (1). | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40030981-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | A | 43671.642 | 43671.642 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONAGVÍ 2022 (1) | 2022-07-04 | 2023-09-27 | 100 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40030981-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | A | 10877.313 | 10877.313 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ 2022 (1) | 2022-07-04 | 2023-09-27 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40031223-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | A | 339429.477 | 338410.198 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO 2023 (1) | 2023-09-22 | 2024-05-19 | 100 | CURICO | RAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40031223-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | A | 32930.599 | 32930.599 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 2023-09-22 | 2024-05-19 | 0 | CURICO | RAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40033030-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | A | 208229.376 | 207259.376 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | 2023-09-21 | 2024-05-18 | 100 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40033030-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN | A | 19731.597 | 19731.597 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GGTA - CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN 2022 (1) | 2023-09-21 | 2024-05-18 | 0 | LINARES | COLBUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40035320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 71565.01 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40035320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 698123.555 | 616078.958 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE (1) | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 82 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40035320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 7156.501 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40035320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | A | 67060.52 | 59798.127 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GGTA - CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 2023-07-27 | 2024-04-22 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40036076-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | A | 37850.404 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40036076-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | A | 16823.33 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 94 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40036076-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | A | 3486.91 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40036076-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | A | 1900.545 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40045115-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | A | 67590.373 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40045115-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | A | 654573.848 | 359659.457 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40045115-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | A | 6430.442 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40045115-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | A | 63339.741 | 35314.264 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40052531-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | N | 422500 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | 2024-10-01 | 2025-09-26 | 0 | LINARES | LONGAVI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40056823-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | A | 320795.131 | 320795.131 | 1. OBRAS | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2023-09-13 | 2024-03-11 | 100 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40056827-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | N | 477195.693 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40056832-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | N | 86822.4 | 0 | 1. OBRAS | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40056833-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | N | 107174.074 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 0 | CURICO | LICANTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057507-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES | N | 611470.297 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057913-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO | N | 203204.352 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR ISLA PICAZO BAJO, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057917-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO | N | 306675.84 | 306675.84 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PEÑASCO LLEPO COMUNA DE LINARES | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057918-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO | N | 82104.138 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR EL BOLSICO COMUNA DE RÍO CLARO | 2024-01-31 | 2024-07-29 | 0 | TALCA | RIO CLARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057919-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA | N | 515342.819 | 261586.915 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR LORA COMUNA DE LICANTÉN | 2024-02-16 | 2024-08-14 | 50 | CURICO | LICANTEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057920-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL | N | 254098.86 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR SAUZAL COMUNA DE CAUQUENES | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057922-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL | N | 66490.06 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR BAJOS DE HUENUTIL. COMUNA DE PARRAL | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057923-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ REGION DEL MAULE | N | 61556.986 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR UPEO CORRAL DE PÉREZ, COMUNA DE CURICO | 2024-02-19 | 2024-08-17 | 0 | CURICO | CURICO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40057924-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO | N | 132233.519 | 0 | 1. OBRAS | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR EL RODEO, COMUNA DE CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 2024-02-16 | 2024-08-14 | 0 | TALCA | CUREPTO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40058387-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 11189 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40058392-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | N | 9000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | LINARES | SAN JAVIER
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40058705-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | TALCA | MAULE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40058709-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 11891 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | CURICO | SAGRADA FAMILIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40059266-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | N | 47347 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | 2024-10-17 | 2025-06-14 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40059569-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 90000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40059826-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 2024-08-12 | 2025-02-08 | 0 | LINARES | LINARES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40061104-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (Res. DOH N° 1012-2023) | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40062545-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | N | 76714 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | LINARES | PARRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063252-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | N | 53839 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | LINARES | YERBAS BUENAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063578-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | N | 37813 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063581-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | N | 12636 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | 2024-12-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40063660-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | N | 48132 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40064728-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | N | 14805 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40064788-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, COMUNA DE VICHUQUÉN, REGIÓN DEL MAULE | N | 8095 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Maule | 40064793-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CCONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40003295-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | A | 786916.831 | 228809.745 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 25.27 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40003295-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | A | 91094.375 | 29307.838 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 4358.962 | 4358.962 | 1. OBRAS | Obra de Conservación SSR Buchupureo Comuna de Cobquecura (segundo llamado) | 2021-10-13 | 2022-04-26 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 85880.328 | 79880.328 | 1. OBRAS | Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | 2023-06-29 | 2024-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 3258.614 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 56744.568 | 46744.568 | 1. OBRAS | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 23164.659 | 23164.659 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | 2022-09-23 | 2023-10-24 | 84.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 177.621 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS II. | 2022-10-19 | 2023-03-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 37237.756 | 37237.756 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN IGANCIO DE PALOMARES, COMUNA DE RANQUIL.(SEGUNDO LLAMADO). | 2022-04-13 | 2022-12-09 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 5010 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | 2023-04-24 | 2023-11-05 | 82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 18583.85 | 13583.85 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | 2023-04-24 | 2024-03-01 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 14262.186 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR JUNQUILLOS COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-04-24 | 2023-12-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 14825.567 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-06-29 | 2023-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 11386.858 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA JUANA EL CALVARIO COMUNA DE SAN IGNACIO | 2023-04-24 | 2023-10-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 6949.595 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | 2022-09-15 | 2023-08-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 11990.104 | 11990.104 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión De Proyectos Obras De Conservación SSR Colmuyao, Comuna De Cobquecura II | 2023-06-29 | 2024-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 15231.01 | 15231.01 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa, Comuna De San Nicolas II | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 23377.091 | 23377.091 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | 2022-09-23 | 2023-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 13604.081 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSERVACIÓN SSR LOS AROMOS | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 6412.686 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR HUENUTIL DEL PEUMO,SSR LAS MIRAS Y SSR CHACAY,COMUNA DE ÑIQUEN | 2022-09-15 | 2023-10-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 15633.871 | 10781.98 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | 2022-10-19 | 2023-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | A | 1358.385 | 1358.385 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO II | 2023-04-24 | 2024-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | N | 1049 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40017220-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | N | 175.169 | 175.169 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION ÑUBLE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40021463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | A | 32748.933 | 19396.123 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS-LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES | 2022-08-03 | 2023-11-11 | 99.99 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022320-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | A | 4681.481 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | 2022-04-19 | 2023-11-02 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022343-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | A | 2064.381 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS | 2022-07-01 | 2023-07-11 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022597-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | A | 810058.214 | 473917.927 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 76.6 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022597-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | A | 73499.892 | 18398.01 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022600-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | A | 219494.839 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022600-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | A | 298028.275 | 227932.901 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 96.83 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40022600-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | A | 29802.907 | 22793.37 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 3.92 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 8475.638 | 8475.638 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | 2022-03-01 | 2022-09-27 | 84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1224 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico Grupo 5 Localidades: El Arenal, El Culbén, Queime y Santa Ana El Baul, comuna de Quillón | 2022-12-22 | 2023-04-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2204.246 | 944.677 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | 2023-01-26 | 2024-05-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1699.929 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gastos administrativos Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | 2023-01-26 | 2024-06-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2721.004 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 2020-11-05 | 2023-04-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3400 | 1020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1698.606 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | 2022-12-16 | 2023-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1350.888 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | 2022-12-23 | 2023-11-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4498.88 | 1349.664 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 2022-12-27 | 2024-04-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2477.93 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | 2023-04-12 | 2024-01-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2620.636 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | 2022-12-22 | 2023-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3693.222 | 1107.967 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | 2022-12-19 | 2024-02-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2520 | 1080 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | 2023-04-07 | 2024-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1723.8 | 1723.8 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1034.28 | 1034.28 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1853.382 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectosDiseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Las Coles de Santa Clara, comuna de Chillán | 2023-01-05 | 2024-02-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2170.036 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | 2021-03-22 | 2024-12-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1628.495 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2082.5 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | 2023-01-05 | 2024-05-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14965.76 | 0 | 2. ESTUDIOS | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 2021-03-22 | 2024-12-27 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 89701.199 | 47689.2 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 13508.88 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Las Pataguas, comuna de Coihueco | 2022-12-23 | 2023-11-23 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11900 | 11900 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Maule Larqui, comuna de Chillán Viejo | 2023-01-05 | 2024-05-08 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11231 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10329.104 | 10329.104 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Construcción SSR Quilmo Sur Oriente, comuna de Chillán Viejo | 2023-01-26 | 2024-05-20 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 12354.251 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SSR SAN VICENTE BAJO COMUNA DE EL CARMEN | 2023-04-12 | 2024-01-07 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 61267.06 | 22107.658 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 122365.065 | 57404.569 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11079.666 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Santa Cruz de Cuca, comuna de Chillán | 2022-12-19 | 2024-02-23 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10800 | 10800 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | 2023-04-07 | 2024-04-01 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 178547.583 | 68062.805 | 2. ESTUDIOS | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 20718.24 | 10518.24 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | 2023-12-31 | 2024-09-26 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14292.448 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR Corea, comuna de Pemuco | 2023-01-26 | 2024-06-24 | 33 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 18765.54 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 2020-11-05 | 2024-04-28 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10990.949 | 10990.949 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES SSR LARQUI ORIENTE Y SSR RINCONADA DE PAL PAL COMUNA DE BULNES | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11714.945 | 10990.949 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDADES: SSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUEN Y LA ESPERANZA - COCHARCA COMUNA DE SAN CARLOS | 2023-04-12 | 2023-11-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40027927-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 278413.77 | 76980.699 | 1. OBRAS | Construcción Sondaje SSR Lucumávida Sur y SSR Chudal | 2024-05-16 | 2024-10-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40032999-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | A | 93269.543 | 93269.543 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 2022-05-31 | 2024-02-20 | 99 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40032999-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | A | 11262.345 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN | 2022-05-31 | 2024-02-20 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036985-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | N | 52056.7 | 0 | 1. OBRAS | Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036985-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | N | 8401.4 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036987-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | N | 163396.274 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | 2024-03-20 | 2025-01-14 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036987-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036988-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 280422.414 | 190543.259 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 91.35 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40036988-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 23114.918 | 17127.002 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 17927.592 | 0 | 1. OBRAS | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 2022-10-25 | 2023-11-19 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 639.209 | 0 | 1. OBRAS | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | 2022-10-19 | 2023-09-23 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 335442.019 | 287889.213 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | 2023-04-26 | 2024-04-05 | 55.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 25638.55 | 0 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 2022-01-19 | 2024-03-24 | 95.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 395585.46 | 268217.67 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | 2023-04-20 | 2024-07-23 | 85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 1742.099 | 1742.099 | 1. OBRAS | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | 2022-09-14 | 2023-09-09 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 29916.005 | 29916.005 | 1. OBRAS | OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | 2023-04-28 | 2024-02-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 3759.664 | 3759.664 | 1. OBRAS | Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | 2022-10-24 | 2023-06-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 2532.272 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 2022-10-25 | 2023-11-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 15490.478 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | 2023-04-28 | 2023-08-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 3168.987 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 2022-12-30 | 2024-01-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 7959.91 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | 2023-04-20 | 2024-07-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 28065.607 | 27890.303 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA NUEVAS PUNTERAS SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | 2023-04-26 | 2024-04-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 15992.504 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA DE EMERGENCIA SSR PASO HONDO-VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RANQUIL | 2023-04-28 | 2024-02-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 388.08 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Estudio hidrogeológico SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 3941.099 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 2022-10-17 | 2023-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40037864-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | A | 31689.875 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 2022-12-19 | 2023-12-29 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40041178-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | N | 1392599.81 | 224480.133 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 13.59 | ITATA | TREGUACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40041178-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | N | 117995.191 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 16.67 | ITATA | TREGUACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40044476-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | N | 871840.517 | 236444.37 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | 2024-04-10 | 2024-11-06 | 29.81 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40044476-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | N | 65856.112 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Servicio Sanitario Rural La Victoria, Comuna de Chillán | 2024-04-29 | 2024-12-25 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | N | 434472 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 2024-08-16 | 2025-11-09 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | N | 53111.52 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045587-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | N | 940649.582 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | 2024-05-20 | 2025-08-13 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045587-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | N | 123268.646 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 963637.553 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2024-04-30 | 2025-07-24 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045588-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 141169.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | 2024-08-01 | 2025-10-25 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40045589-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | N | 1339393.71 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40056518-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO | A | 38249.694 | 0 | 1. OBRAS | Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | 2023-10-20 | 2024-03-18 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40056518-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO | A | 304960.229 | 247678.984 | 1. OBRAS | Construccion de emergencia ssr la montaña, comuna de san fabian y ssr bernardo o´higgins - la viñita, comuna de coihueco, region de ñuble | 2023-10-20 | 2024-03-18 | 60 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40056950-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE | A | 196585.275 | 196585.275 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia ssr colvindo, ssr huenutil del peumo, ssr manque sur y ssr el roble, comunas de ñiquen, yungay y quillón,región de ñuble | 2023-10-26 | 2024-03-24 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057909-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR EL ESFUERZO DE BUENOS AIRES | N | 73843.408 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia SSR El Esfuerzo de Buenos Aires, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | 2024-04-15 | 2024-06-29 | 0 | ITATA | PORTEZUELO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057910-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO | N | 91429.911 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia SSR Minas del Prado, Comuna de Coihueco, Región de Ñuble | 2024-03-15 | 2024-07-13 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40057911-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO | N | 160909.42 | 160909.42 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia SSR El Molino, Comuna de Cobquecura, Region de Ñuble | 2024-05-16 | 2024-10-13 | 100 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061373-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | N | 27303.112 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061373-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | N | 12683.347 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061374-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | N | 122601.535 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061374-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | N | 12260.154 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061375-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | N | 142921.469 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061375-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | N | 14292.146 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061376-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | N | 81855.764 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061376-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | N | 8185.577 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061377-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | N | 16046.953 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061377-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | N | 7545.671 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061378-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | N | 103964.398 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061378-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | N | 10396.44 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061379-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | N | 213260.018 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061379-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | N | 21827.195 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061380-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 307034.889 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061380-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 30703.489 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061381-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 129260.151 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061381-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 12926.015 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061382-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACIÓN, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 85472.033 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061382-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACIÓN, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 8547.203 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas La Esperanza Cholguan Estación, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061383-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | N | 93918.202 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061383-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | N | 9391.821 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | ITATA | COELEMU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061384-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | A | 69432.323 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS. | 2024-07-12 | 2025-02-07 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061384-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | N | 6943.232 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | 2024-07-12 | 2025-02-07 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061385-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 18001.061 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-08-30 | 2024-12-28 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40061385-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | N | 9699.886 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063596-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 178289 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | 2024-11-11 | 2025-04-10 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063596-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063618-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 163028 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063618-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA, COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 150000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA, COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40063667-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA, COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064719-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUÉN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO | N | 232500 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | 2024-11-15 | 2025-04-14 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064719-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUÉN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064796-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO | N | 338933 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | 2024-11-15 | 2029-08-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064796-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064845-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION, COMUNA DE COIHUECO | N | 262643 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | 2024-11-15 | 2025-04-14 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Ñuble | 40064845-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION, COMUNA DE COIHUECO | N | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones glosa 13 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 30455530-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS, QUILLECO | A | 48491.269 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio APR Las Águilas Quilleco | 2018-04-23 | 2018-12-09 | 96
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020346-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | A | 85457.906 | 85457.906 | 1. OBRAS | Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa | 2023-11-03 | 2024-02-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020346-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | A | 12356.635 | 12356.635 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión contrato Conservación Sistema Sanitario Rural Vaquería - Arturo Prat - Santa Rosa. | 2023-11-03 | 2024-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020346-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | A | 3146.022 | 3146.022 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de La Curva, Comuna de Cañete, Calebu Elicura, Comuna de Contulmo, Chaimávida Soto y Peaje Chiamávida, ambos de la Comuna de Concepción | 2021-07-26 | 2023-06-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020356-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | A | 770935.945 | 770935.945 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 2023-06-28 | 2024-06-22 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020356-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES | A | 100298.585 | 86846.934 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Servicio Sanitario Rural de Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles Segundo Llamado | 2023-11-21 | 2024-06-29 | 71 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | N | 965088.514 | 398383.294 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 10 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020364-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | N | 94601.45 | 38682.043 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020367-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | N | 466417.586 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 2024-06-15 | 2025-04-11 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020367-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | N | 25000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 2024-08-07 | 2025-05-04 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020710-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | A | 185443.734 | 185443.734 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 2023-03-28 | 2024-04-21 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40020710-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES | A | 20051.399 | 20051.399 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 2023-03-27 | 2024-04-20 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40023573-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 9524.962 | 4424.346 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 2021-08-26 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40023573-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 45625.8 | 6390.3 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 2021-08-26 | 2025-02-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 585468.455 | 124297.475 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 2023-12-30 | 2024-10-20 | 12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 52537.364 | 33628.214 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, Segundo Llamado | 2023-07-04 | 2024-01-30 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3345.999 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | 2022-12-31 | 2023-10-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2797.525 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 2022-12-31 | 2023-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 506076.531 | 339567.744 | 1. OBRAS | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | 2023-12-30 | 2024-08-26 | 54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1083.64 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 2020-07-30 | 2021-12-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 966.602 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2021-12-16 | 2024-08-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1294.405 | 1294.405 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión contrato Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 2022-01-01 | 2024-06-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14682.978 | 14682.978 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Corte Lima, comuna de Los Ángeles, El Fuerte, comuna de San Rosendo y Trongol Bajo, comuna de Curanilahue | 2023-07-04 | 2024-01-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 16073.671 | 16073.671 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de El Agro-Graneros, comuna de Negrete, Rapelco, comuna de Mulchén y Mirador de Biobío, comuna de Mulchén | 2022-12-31 | 2023-10-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4319.543 | 4319.543 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 2023-03-03 | 2023-10-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 259.031 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 2022-12-31 | 2023-07-09 | 92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 998.906 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 2022-12-30 | 2024-09-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2152.305 | 2152.305 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 2022-01-01 | 2024-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1401 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | 2022-12-30 | 2024-01-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 8045.055 | 4183.611 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1860.028 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 2022-12-30 | 2024-07-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2627.084 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1344 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 2022-12-30 | 2024-05-23 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2162.675 | 1513.873 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión por proyecto Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 2022-01-01 | 2024-07-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1548.078 | 1548.078 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión por proyecto Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 2021-07-20 | 2024-02-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 116.312 | 116.312 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Santa Laura-Tucumán, comuna de Los Ángeles | 2021-10-14 | 2022-09-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21626.75 | 15138.725 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Coigüe, comuna de Negrete | 2022-01-01 | 2024-07-24 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7473.375 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 2020-07-30 | 2021-12-02 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10488.516 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 2022-12-30 | 2024-09-10 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9666.021 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 2021-12-16 | 2024-08-22 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 51445.13 | 12304.39 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 13 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 68492.467 | 16771.519 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 14 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21523.05 | 21523.05 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 2022-01-01 | 2024-07-14 | 86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 12944.047 | 12944.047 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pehuén, comuna de Lebu | 2022-01-01 | 2024-06-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14710.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Bajo Mininco, comuna de Santa Bárbara | 2022-12-30 | 2024-01-04 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 85220.986 | 44675.816 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 19530.147 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 2022-12-30 | 2024-07-22 | 72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | -3673.53 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 101947.036 | 21549.086 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 28009.027 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 52899.052 | 24761.425 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14112 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 2022-12-30 | 2024-05-23 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40027929-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10676.4 | 10676.4 | 2. ESTUDIOS | Diseños de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación en Servicios Sanitarios Rurales de Charrúa, comuna de Cabrero, y Villucura, comuna de Santa Bárbara | 2021-07-20 | 2024-02-05 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029295-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | A | 14.875 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029295-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO | A | 3.22 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029298-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | A | 2573.37 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029298-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | A | 2584.609 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029299-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO | A | 190.19 | 190.19 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | 2021-04-28 | 2021-09-25 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029482-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE | A | 14.875 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029483-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | A | 2608.164 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029483-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | A | 1196.168 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029484-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | A | 282337.698 | 282337.698 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 2023-11-03 | 2024-06-20 | 100 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40029484-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL TIRÚA, COMUNA DE TIRUA | A | 28233.77 | 28233.77 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 2023-11-03 | 2024-04-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40030362-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | A | 702.1 | 702.1 | 1. OBRAS | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40030362-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | A | 2414.273 | 2414.273 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40030362-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO | A | 147.849 | 147.849 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40031108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | N | 999999 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | 2024-10-19 | 2026-08-10 | 0 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40031108-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | N | 80000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | 2024-10-31 | 2026-08-22 | 0 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40034111-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BíO BÍO | A | 10.5 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 2021-11-18 | 2022-08-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40035356-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | A | 211624.169 | 211624.169 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 2023-03-11 | 2024-05-14 | 100 | BIO BIO | SAN ROSENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40035356-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO | A | 19535.222 | 19535.222 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Turquía, comuna de San Rosendo | 2023-03-10 | 2024-05-13 | 0 | BIO BIO | SAN ROSENDO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 2024-09-26 | 2025-10-21 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | N | 20000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 2024-10-30 | 2025-11-24 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036414-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | N | 558789.903 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 2024-09-30 | 2025-10-25 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | N | 83000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 2024-08-31 | 2025-09-25 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40036437-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 645.21 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 2022-08-31 | 2023-02-27 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 246261.2 | 199159.779 | 1. OBRAS | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco, Segundo Llamado | 2023-07-06 | 2024-05-21 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 179.13 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2022-09-02 | 2024-07-28 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 18599.7 | 18599.7 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | 2022-08-31 | 2023-07-12 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 2976.437 | 1785.863 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2022-09-02 | 2024-07-28 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 1269.4 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | 2022-09-06 | 2024-01-29 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 23963.921 | 19325.342 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 2023-07-06 | 2024-05-21 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 1791.3 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2022-09-02 | 2024-07-28 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40037913-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 29764.375 | 17858.625 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2022-09-02 | 2024-07-28 | 75 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 2024-12-31 | 2027-06-19 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | N | 99750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | N | 80000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40038369-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40041762-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | A | 44526.364 | 0 | 1. OBRAS | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 0 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40041762-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | A | 311625.636 | 308182.965 | 1. OBRAS | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 100 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40041762-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | A | 3747.766 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 0 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40041762-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | A | 34385.234 | 34071.083 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Sara de Lebu, comuna de Los Álamos | 2023-11-07 | 2024-06-24 | 0 | ARAUCO | LOS ALAMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042150-0 | EJECUCION | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 4872.579 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042150-0 | EJECUCION | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | A | 451.164 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 0 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042151-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | A | 3434.438 | 3434.438 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Luanco, comuna de Los Ángeles y Los Troncos, comuna de Los Ángeles | 2022-11-22 | 2023-07-30 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042151-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | A | 8663.911 | 8663.911 | 1. OBRAS | Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | 2022-12-31 | 2023-04-30 | 99.53 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40042151-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO | A | 820.834 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Obras de Emergencia en Servicio Sanitario Rural de Santa Rosa de Lebu comuna de Lebu | 2022-12-31 | 2023-04-30 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, YUMBEL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044631-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 273183.88 | 273183.88 | 1. OBRAS | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | 2023-11-04 | 2024-05-22 | 100 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044631-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 28009.023 | 28009.023 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Las Delicias, comuna de Los Ángeles | 2023-11-04 | 2024-05-22 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044632-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 382735.148 | 366107.19 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de Villa Mercedes, comuna de Quilleco, Tercer Llamado | 2023-12-29 | 2024-06-30 | 97.58 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044633-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 14546.308 | 14546.308 | 1. OBRAS | Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | 2022-12-31 | 2023-08-28 | 100 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044633-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1418.876 | 1418.876 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Conservación y Mantención en Servicio Sanitario Rural de Canteras, comuna de Quilleco | 2022-12-31 | 2023-08-28 | 0 | BIO BIO | QUILLECO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40044635-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 64800 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | 2024-10-31 | 2025-03-30 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | N | 83000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue | 2024-08-31 | 2025-01-28 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y SANTA LAURA TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO, PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40045638-0 | EJECUCION | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 10050.063 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 2024-11-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 1302.999 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 2024-11-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40050584-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | NEGRETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40051755-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | A | 40367.374 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40051755-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | A | 419409.738 | 348277.336 | 1. OBRAS | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 80.7 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40051755-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | A | 3844.512 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40051755-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | A | 39444.744 | 34808.422 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | 2023-12-21 | 2024-08-07 | 0 | ARAUCO | CAÑETE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40057474-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40057474-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | N | 84000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40057474-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40058236-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA | N | 439953.767 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Servicio Sanitario Rural de Copiulemu, comuna de Florida | 2024-06-26 | 2024-11-23 | 0 | CONCEPCION | FLORIDA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | N | 10 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen comuna de Lebu | 2024-12-31 | 2027-06-19 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | N | 89250 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | 2024-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTA PUBLICAS SSR REGION 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060056-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | LEBU
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 108000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 120236 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 168000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 105000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y SANTA LAURA TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO, PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40060141-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 250000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 2024-09-25 | 2025-07-22 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUBDIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062296-0 | EJECUCION | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ARAUCO | ARAUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062398-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTAS SSR SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | 2024-12-01 | 2025-09-01 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062398-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTAS SSR SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | N | 5000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40062398-0 | EJECUCION | CONSERVACION PTAS SSR SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas Contratos SSR Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO | CABRERO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 13362.907 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 12334.821 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 2025.568 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 2025.568 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora y Mejoramiento Sistema Productivo en Servicio Sanitario Rural de Punta Lavapie comuna de Arauco | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 2025.568 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente comuna de Los Ángeles (segundo llamado) | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40063050-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | N | 2025.568 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | N | 2010.013 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR TRANAQUEPE, TIRÚA; ISLA MOCHA, LEBU Y TALCAMAVIDA, HUALQUI | 2024-11-01 | 2026-04-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40064683-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida, Concepción y Servicio Sanitario Rural de Coliumo, Tomé | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2010.013 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Sonadora Poduco Alto, Servicio Sanitario Rural El Coigue San Jorge, Servicio Sanitario Rural Aguas Claras, Servicio Sanitario Rural Unión Espigado, Servicio Sanitario Rura | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2010.013 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Diseños de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación SSR Chaimávida, Concepción, SSR Coliumo, Tomé, SSR La Capilla, Los Ángeles, SSR El Rosal Villa Alegre, Los Ángeles, SSR Sonadora Poduco Alto, SSR El Coigue San Jorge, SSR Aguas Claras, SSR Unión Esp | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Biobío | 40065449-0 | DISEÑO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30068174-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | A | 84339 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 2022-03-31 | 2024-09-16 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30068174-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | A | 501556.653 | 221548.464 | 1. OBRAS | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 2022-03-31 | 2024-09-16 | 86.83 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30068174-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | A | 77085 | 38697.331 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 2022-04-01 | 2023-09-23 | 87.1 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30082374-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | N | 426256 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | 2024-07-20 | 2026-07-10 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30082374-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | N | 61387.692 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | 2024-07-23 | 2026-07-13 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30082374-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30130132-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | N | 220001.5 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | 2024-09-02 | 2026-02-24 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30130132-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | N | 42841.726 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | 2024-06-21 | 2025-12-13 | 0 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30136983-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | N | 423255 | 360036.342 | 1. OBRAS | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 2024-03-28 | 2025-09-19 | 19.28 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30136983-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | N | 73257 | 41647.07 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 2024-04-13 | 2025-10-05 | 15.79 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30136983-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | N | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reposición Parcial Sistema de Agua Potable Selva Oscura - Victoria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | VICTORIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463626-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | N | 161217 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463626-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | N | 44554 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | 2024-06-21 | 2025-12-13 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463675-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | 2024-10-08 | 2026-02-24 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30463675-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | 2024-06-20 | 2026-02-10 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30485885-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | A | 78296.369 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 2019-04-26 | 2024-01-01 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30485885-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | A | -78296.369 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 2019-04-26 | 2024-01-01 | 100 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 30485885-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | A | 2203.042 | 2202.442 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 2019-04-26 | 2020-10-17 | 100 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40006345-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | A | 1473602.874 | 976253.811 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 2023-04-11 | 2024-10-02 | 83.71 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40006345-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | A | 173237.992 | 98237.992 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 2023-04-10 | 2024-07-03 | 81.19 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40007081-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | A | 114624.048 | 0 | 1. OBRAS | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 2020-06-03 | 2022-06-23 | 90.02 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40008481-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | N | 358808 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 2024-07-01 | 2026-02-21 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40008481-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | N | 40642 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 2024-07-08 | 2026-02-28 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40008481-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Reposición Sistema de Agua Potable Rural El Naranjo, Lonquimay | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 13293.371 | 13293.371 | 1. OBRAS | Cconservacion APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de La Araucania | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 1046.057 | 1046.057 | 1. OBRAS | Conservacio APR Neicuf Poculon, Comunas de Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucania | 2023-03-17 | 2023-12-27 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 8935.301 | 8935.301 | 1. OBRAS | Conservacion APR La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Region de La Araucania | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 23654.789 | 23654.789 | 1. OBRAS | Conservacion APR Villa Cautin, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 13977.912 | 13977.912 | 1. OBRAS | Conservacion APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon, Region de La Araucania | 2023-07-25 | 2023-12-22 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 6215.264 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | 2022-11-16 | 2023-12-30 | 99 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 1556.243 | 1556.243 | 1. OBRAS | Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 6305.157 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Conservacion Obras Complementarias Sistema APR Paya, Comuna de Loncoche | 2022-12-22 | 2023-05-21 | 64.14 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40016167-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | A | 2181.559 | 2181.559 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Conservación SAPR Neicuf Poculon (Segunda Parte),Comunas de Teodoro Scmidt y Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 100 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021127-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTÍN | A | 465799.207 | 321302.681 | 1. OBRAS | Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania | 2022-11-24 | 2024-06-16 | 91.56 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021127-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTÍN | A | 59424.03 | 38472.034 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco 2, comuna de Curacautin, Región de La Araucania. | 2022-11-24 | 2024-06-16 | 91.56 | MALLECO | CURACAUTIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021869-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | A | 92476.98 | 65830.48 | 1. OBRAS | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 2023-03-17 | 2024-12-22 | 94.51 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40021869-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | A | 10930.699 | 7936.956 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | 2023-03-16 | 2024-03-10 | 94.29 | CAUTIN | LAUTARO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3472.75 | 1796.188 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 2020-10-30 | 2021-08-26 | 92.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 16712.076 | 10458.952 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 2022-03-04 | 2022-12-29 | 75.63 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3764.598 | 3764.598 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 2021-03-05 | 2021-12-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 518.375 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2020-11-06 | 2021-08-28 | 97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 15549.584 | 13857.586 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2020-11-25 | 2021-09-16 | 70.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 1390 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 2020-11-06 | 2022-12-21 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 23950 | 12387.5 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 2020-10-30 | 2024-07-03 | 92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 2000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 2020-11-11 | 2023-05-20 | 96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 115255.7 | 72130.7 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 2022-03-02 | 2024-06-29 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3575 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2020-11-06 | 2024-05-29 | 97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40023375-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 169813.997 | 95569.56 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2020-11-25 | 2024-10-03 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40026698-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | A | 1520565.138 | 946299.037 | 1. OBRAS | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | 2023-08-11 | 2024-08-05 | 73.51 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40026698-0 | EJECUCION | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | A | 209809.169 | 119254.572 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | 2023-08-10 | 2024-08-04 | 73.89 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 31084.358 | 13735.13 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 162174.718 | 35333.978 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 142527.454 | 15686.714 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 212462.6 | 108057.95 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Chequenco, Comuna de Ercilla | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 50.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 175576.551 | 15865.466 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 196591.534 | 28660.027 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 12.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 174987.229 | 48931.639 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 21.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 182449.077 | 43177.351 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 63900 | 33659.325 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 53 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 80200 | 30881.698 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | 2023-11-29 | 2024-09-24 | 38.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 277953.06 | 42364 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 14.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 189242.806 | 24807.059 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 11.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 187888.368 | 28810.029 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | 2023-11-30 | 2025-01-03 | 13 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 65500 | 39105.197 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Hueico - Ranquilco, Comuna de Lumaco | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 59.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 60600 | 31822.875 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 52.51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 55130.544 | 27651.564 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 39.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 167849.5 | 76100.5 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 24.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 181803.423 | 41189.734 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 49628.323 | 23336.734 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Quilquihuenco, Comuna de CollipulliI | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 35.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 23691.57 | 23691.57 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | 2023-12-23 | 2025-01-26 | 11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 150338.983 | 39122.991 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 26.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 58800 | 15428.491 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 26.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 168811.083 | 40542.157 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | 2023-12-17 | 2025-01-20 | 18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 144904.416 | 17751.3 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 2023-11-18 | 2024-12-22 | 8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 105434 | 41055 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 24.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 128812.74 | 49991.9 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | 2023-11-04 | 2025-01-07 | 24.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 118690.6 | 70376.6 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 32.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 116382 | 78302 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 45.38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 108977.82 | 70735.385 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | 2023-11-04 | 2025-01-07 | 57.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4850 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 2023-10-31 | 2025-01-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 96082.278 | 59622.237 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 2023-10-31 | 2025-01-03 | 37.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 99967.214 | 49714.116 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 30.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14364.273 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 80831.098 | 27498.163 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 18.31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 81415.44 | 25566.706 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2023-12-12 | 2025-02-14 | 17.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 166195.4 | 52431.4 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 27.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 90611.037 | 50951.711 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | 2023-11-29 | 2025-02-01 | 19.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 133162.015 | 44705.605 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 22.16 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 100374.334 | 58786 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 36.08 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 82467 | 41174 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 40.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 156187.5 | 83657 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 53.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 71600 | 39844.443 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 55.65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 250133.064 | 160133.064 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 2023-11-24 | 2024-12-08 | 36.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 315425.565 | 162945.51 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 2023-11-30 | 2024-12-14 | 38.48 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 34228.976 | 14149.748 | 1. OBRAS | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 309931.93 | 127863.12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 41.26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 298641.924 | 101314.886 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 2024-01-12 | 2024-12-17 | 33.93 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 298641.924 | 130866.775 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 43.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 298641.924 | 126682.164 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 42.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 72.5 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Asesoria Diseño Ampliacion APR Putue, Comuna de Villarrica | 2021-09-28 | 2023-02-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3046.49 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 2020-07-07 | 2024-07-31 | 91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 41715.145 | 12123.972 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 2020-05-02 | 2022-04-22 | 75.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 507.5 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 96.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1031.223 | 1031.223 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2019-09-14 | 2024-10-12 | 99.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 847.162 | 542.662 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 94.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2992.075 | 2992.075 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7664.699 | 4312.283 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 2021-10-06 | 2024-03-01 | 86.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3759.125 | 1806.458 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 55.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 261 | 261 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 2021-10-05 | 2023-06-02 | 94.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1566.725 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 88.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 340.75 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2023-05-04 | 96.83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2786.9 | 1163.625 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | 85.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1391.963 | 277.71 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 95.86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6090 | 1406.5 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 2021-10-15 | 2023-08-06 | 83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 783 | 523.813 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 2021-09-28 | 2022-12-22 | 97.91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 282.75 | 282.75 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Cusaco, Comuna de N. Imperial | 2021-09-28 | 2023-05-01 | 99.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2359.42 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 91.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 137.75 | 137.75 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2023-03-11 | 92.21 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 23817.375 | 14121.55 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 79.75 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2368.188 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 43.72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6282.603 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 24309.105 | 12518.567 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 2021-09-29 | 2023-07-21 | 87.41 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2511.762 | 2511.762 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 2021-09-28 | 2023-07-20 | 82.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5385.119 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 2020-10-30 | 2022-01-23 | 60.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5957.318 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2020-12-04 | 2022-02-27 | 72.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5800 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 54.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4889.997 | 4604.497 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 56.39 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5040.637 | 5040.637 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2020-11-25 | 2022-02-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5180.995 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 79.81 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3570.251 | 2495.148 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 55.58 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2843.26 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 2020-11-27 | 2021-09-23 | 87.23 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 27045.312 | 6934.5 | 2. ESTUDIOS | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 2020-11-27 | 2024-07-28 | 87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 21010.272 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 2020-07-07 | 2024-07-31 | 90.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 80174.19 | 15884.19 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACION SSR CHAURA COMUNA DE VILLARRICA | 2021-11-06 | 2024-06-13 | 68.61 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 110114 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | 2021-11-16 | 2024-11-15 | 61.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 287690.65 | 83613.6 | 2. ESTUDIOS | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 2020-05-01 | 2024-12-11 | 75.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 2018-12-27 | 2022-07-01 | 96.1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2018-09-14 | 2023-10-13 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3277.982 | 971.282 | 2. ESTUDIOS | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 2018-09-14 | 2024-10-22 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2900 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2024-07-08 | 94 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 20635 | 20635 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN | 2021-09-10 | 2023-07-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 52860 | 29743.333 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESSIO, COMUNA DE LONCOCHE | 2021-10-06 | 2024-07-01 | 87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 24525 | 11058.333 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | 2021-09-10 | 2024-07-26 | 55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1800 | 1800 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO INSTALACION SAPR NANCAHUE, COMUNA DE LONCOCHE | 2021-10-05 | 2023-06-02 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10805 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento APR Santa Maria de Llaima, Comuna de Melipeuco | 2021-09-28 | 2024-05-01 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3950 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2023-05-04 | 97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11195 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 2020-02-29 | 2024-04-28 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 134240.603 | 26570.508 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | 2022-06-02 | 2024-12-13 | 32.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1700 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA CASCADA COMUNA DE PITRUFQUEN | 2021-11-16 | 2024-10-01 | 77.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 90500 | 38900 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR OÑOICO COMUNA DE SAAVEDRA; DISEÑO INTERCONEXION SSR HUEDAQUINTUE A SSR EL COIGUE COMUNA DE CARAHUE | 2021-11-24 | 2024-10-01 | 76.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 84397.447 | 15963.853 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento SSR, Fernando Carilao, comuna de Perquenco. | 2022-06-02 | 2024-08-05 | 53.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9599.74 | 1915.24 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampiacion APR Mahuidache, Comuna de Freire | 2021-09-28 | 2024-02-01 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 42000 | 20300 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Catrico, Comuna de Villarrica | 2021-10-15 | 2024-07-29 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10850 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | 2021-12-07 | 2023-10-01 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4500 | 3612.5 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Chucauco, Comuna de Villarrica | 2021-09-28 | 2024-02-01 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2150 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2020-11-25 | 2023-07-28 | 97 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2018-09-14 | 2023-01-01 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 80348.431 | 16866.667 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y RANCAHUE COMUNA DE LONCOCHE | 2021-11-05 | 2024-06-27 | 57.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 75400 | 26700 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS LAURELES SECTOR CALBUN LLANQUIHUEN Y SAN JOSE COMUNA DE CUNCO | 2021-11-06 | 2024-07-13 | 86.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4750 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 2020-11-11 | 2023-06-09 | 92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 129775 | 97390 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño APR Chanco, Comuna de Lumaco | 2021-09-28 | 2024-04-30 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11111 | 11111 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño APR Guindo Chico y Grande, Comuna de Los Sauces | 2021-09-28 | 2024-07-04 | 49 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 42266.566 | 0 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 2021-09-28 | 2024-06-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 43328.295 | 0 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | 2021-09-28 | 2024-06-29 | 17.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 103677.942 | 86334.942 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño APR Puente Basa Chico, Comuna de Curarrehue | 2021-09-29 | 2024-08-19 | 87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 88050 | 39300 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COIPUE AVIACION COMUNA DE FREIRE | 2021-11-10 | 2024-08-02 | 67.47 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 30600 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR COLLICO COMUNA DE LONCOCHE | 2021-11-11 | 2024-10-01 | 65.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 94150 | 21250 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | 2022-06-02 | 2024-12-13 | 58.24 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 103200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | 2022-05-14 | 2024-05-18 | 15.74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 31650 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR LLAFENCO COMUNA DE PUCON | 2021-11-15 | 2024-09-30 | 66.56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 44386.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | 2021-11-12 | 2024-10-01 | 71.85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 140092.007 | 0 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | 2022-04-26 | 2024-07-09 | 36.78 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 41550 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR UNION HUAHUANCO COMUNA DE CUNCO | 2021-11-20 | 2024-06-17 | 54.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 51077.5 | 25972.5 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño Quino, Comuna de Victoria | 2021-09-28 | 2024-03-31 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 56131.25 | 18992.5 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 2020-10-30 | 2024-06-30 | 74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 41084.958 | 0 | 2. ESTUDIOS | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2020-12-03 | 2024-08-24 | 72.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2699.688 | 2699.688 | 2. ESTUDIOS | FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | 2021-10-05 | 2023-11-30 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 40000 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 2021-10-05 | 2024-12-28 | 27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 36063.905 | 36063.905 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2021-10-05 | 2024-08-20 | 59 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 35731 | 0 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTÉN | 2021-10-05 | 2023-12-02 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 24622.422 | 17207.919 | 2. ESTUDIOS | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 2021-10-05 | 2024-11-01 | 56 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 205560.252 | 128583.325 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 2021-11-12 | 2023-12-12 | 80.46 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40027952-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 271381.375 | 121716.088 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 2021-11-02 | 2024-05-06 | 90.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40030969-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | N | 213510 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 2024-09-23 | 2025-11-17 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40030969-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | N | 27861.583 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 2024-09-23 | 2025-11-17 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031094-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 1 | 0 | 1. OBRAS | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031094-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 2024-06-21 | 2026-06-11 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031680-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | A | 3774 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 2023-03-04 | 2024-06-06 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031680-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | A | 237663.635 | 186640.474 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 2023-03-04 | 2024-06-06 | 95.3 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40031680-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUÉN | A | 27250 | 27174 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Asesoria Reposicion Sistema de Agua Potable Rural Loica Pulon, Pitrufquen | 2023-03-04 | 2024-04-07 | 100 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032580-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | N | 85053 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 2024-09-27 | 2026-09-17 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032580-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | N | 21207 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 2024-10-24 | 2026-10-14 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40032580-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | N | 309 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40034871-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | N | 368309 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 2024-08-20 | 2026-08-10 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40034871-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | N | 38290 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 2024-08-20 | 2026-08-10 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | N | 62405 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 2024-09-28 | 2025-09-23 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | N | 18851 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035272-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | N | 310 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CARAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035350-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 356297 | 0 | 1. OBRAS | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035350-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | N | 47309 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035371-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 2024-10-28 | 2027-02-15 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035371-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 2024-11-30 | 2027-03-20 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40035371-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | N | 299 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40036492-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | N | 93403 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40036492-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | N | 18810 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 2024-10-24 | 2026-04-17 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40036492-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | N | 310 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | MELIPEUCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 206540 | 33250 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2022-10-27 | 2024-11-25 | 36.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 139025 | 26575 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2022-10-27 | 2024-10-11 | 27.54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 162529.5 | 31450 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2023-05-17 | 2024-10-08 | 28.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 244562.5 | 33657.5 | 2. ESTUDIOS | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | 2022-11-24 | 2024-11-28 | 30.05 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 302367 | 125371.35 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | 2022-11-09 | 2024-10-29 | 68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 121347.322 | 101411.747 | 2. ESTUDIOS | Estudio Emergencia Sequía SSR Paillaco La Barda y Diseño Mejoramiento SSR Huilio Rehuelhue, comunas de Pucón y Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía | 2023-01-24 | 2024-07-29 | 88.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40037945-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 209805 | 74480 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | 2023-01-24 | 2024-09-30 | 48.37 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40039403-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | N | 152465 | 0 | 1. OBRAS | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40039403-0 | EJECUCION | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | N | 25025 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | 2024-06-21 | 2025-06-16 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40051415-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | N | 72367 | 0 | 1. OBRAS | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40051415-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | N | 21860 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 2024-10-24 | 2025-10-19 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40051415-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | N | 310 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40056289-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | N | 264664 | 0 | 1. OBRAS | Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | 2024-09-28 | 2027-03-17 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40056289-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | N | 31384 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | 2024-10-31 | 2027-04-19 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40056289-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | N | 310 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40057708-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | 2024-08-13 | 2025-03-11 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40057708-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 20700 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Apoyo Tecnico a la Subdireccion Regional en contrato Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40057708-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 310 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Conservación SSR Curarrehue, Región de La Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CURARREHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40059387-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1200 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40059387-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de Inspección Fiscal para Obra Conservación SSR Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060031-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | N | 120000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2027-02-15 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060031-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | N | 23000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | 2024-11-30 | 2027-03-20 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060031-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060083-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060083-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Pedregoso Santa Filomenna, Villarrica | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060083-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO,VILLARRICA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060085-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR RAPAHUE, CHOL CHOL | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060088-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060088-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | N | 11500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060088-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | N | 110000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-10-18 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | N | 16500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | 2024-11-30 | 2027-03-20 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060090-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060092-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | CUNCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | N | 22000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060094-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060096-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA, | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | N | 16500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060097-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | N | 16500 | 0 | 1. OBRAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060098-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | VILCUN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060099-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060099-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman | 2024-12-01 | 2027-04-01 | 0 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060099-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PUREN | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MALLECO | PUREN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060101-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | N | 50000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060101-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | N | 16500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | 2024-11-30 | 2026-05-24 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40060101-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40061077-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR RARIRUCA, CURACAUTIN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 2024-12-22 | 2025-06-20 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40061077-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR RARIRUCA, CURACAUTIN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Servicio de apoyo a la Inspección Fiscal Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 2024-12-22 | 2025-06-20 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40061077-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR RARIRUCA, CURACAUTIN | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones Propuestas SSSR Araucania | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | La Araucanía | 40062692-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE | N | 10357 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40016169-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | A | 111.245 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS SERVICIOS DE LAS HUELLAS, ISLA DEL REY, CATRIPULLI Y ESTACIÓN MARIQUINA. REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO N°6-2023 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 71.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40016169-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | A | 43464.645 | 43464.645 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | 2023-07-28 | 2024-02-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40016169-0 | EJECUCION | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | A | 5423.121 | 5423.121 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP CONSERVACION SERVICIOS APR DE CHABELITA LA AGUADA PISHUINCO Y LOS PELLINES REGION DE LOS RIOS CONSERVACION GRUPO 5-2023 | 2023-07-28 | 2024-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40024633-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | A | 51716.464 | 19904.749 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | 2021-05-15 | 2024-04-16 | 98.1 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40024633-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | A | 5171.647 | 1990.475 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | 2021-05-15 | 2024-04-16 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1303.456 | 1303.456 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AUQUINCO LAS VERTIENTES, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2022-09-22 | 2022-12-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 22387.01 | 22387.01 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 67154.896 | 67154.896 | 1. OBRAS | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-08-09 | 2024-01-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3697.5 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9013.536 | 5070.114 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 2023-09-30 | 2024-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9345.426 | 4672.714 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 2023-08-22 | 2024-10-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5733.955 | 2866.978 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 2023-08-19 | 2024-10-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 550.576 | 550.576 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-21 | 2023-01-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 917.02 | 917.02 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 493 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2538.606 | 1015.442 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2024-03-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 442.419 | 442.419 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 455.738 | 455.738 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1370.25 | 1370.25 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 681.5 | 681.5 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 369.205 | 369.205 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2052-01-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 464 | 464 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 623.5 | 623.5 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 8469.051 | 8469.051 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE IÑAQUE HUILLON, COMUNA DE MÁFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-08-09 | 2024-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2823.275 | 2823.275 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ITROPULLI COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 798.95 | 399.475 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-07-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3685.9 | 1842.95 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2023-11-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6459.75 | 4521.825 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-05-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11281.507 | 6510.754 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2428.75 | 1457.25 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-10 | 2023-12-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2334.5 | 1750.875 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-03-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5620.2 | 1873.4 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-10-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2623.05 | 1311.525 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-10-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 78275.759 | 43712.429 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 2023-09-30 | 2024-10-24 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 74763.416 | 37338.072 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 2023-08-22 | 2024-10-29 | 55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 45871.644 | 22909.049 | 2. ESTUDIOS | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 2023-08-19 | 2024-10-12 | 55 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 5510 | 2755 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE ARCOÍRIS, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-07-07 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 25420 | 12710 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CHAIHUÍN, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2023-11-10 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 117920.87 | 71320.47 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2023-12-12 | 2024-12-01 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 44550 | 31185 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PAILLAO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-05-18 | 85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3797.088 | 3797.088 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Choshuenco, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-21 | 2023-01-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 25500 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 77803.5 | 44901.75 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2020-11-06 | 2025-02-16 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 6324.281 | 6324.281 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cun Cun, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Curiñanco, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 17507.625 | 7003.05 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Neltume, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2024-03-22 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3051.166 | 3051.166 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pampa Negrón, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3143.025 | 3143.025 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Trapi, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2023-04-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 16750 | 10050 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-10 | 2023-12-03 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 16100 | 12075 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE CUTIPAY ALTO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-03-24 | 90.79 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 38760 | 12920 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-10-15 | 48 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 18090 | 9045 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 2022-08-17 | 2024-10-05 | 85 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 9450 | 9450 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu - Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. | 2022-01-13 | 2023-03-19 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4700 | 4700 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2546.244 | 2546.244 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Rincón de La Piedra, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 2022-01-18 | 2022-11-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 3200 | 3200 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial y Los Azadores, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-03-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4300 | 4300 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tralcapulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2022-01-13 | 2023-07-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 130768.138 | 55292.378 | 2. ESTUDIOS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de La Paloma, Paillaco | 2024-04-06 | 2024-08-04 | 7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 119969.728 | 60069.728 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | 2024-01-23 | 2024-12-18 | 39.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 69311.257 | 38686.257 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 2024-01-12 | 2024-12-07 | 24.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 119663.047 | 42738.047 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 28 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 111545.455 | 34620.455 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 22.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 52490 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 77634.922 | 26009.922 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | 2024-01-30 | 2024-12-25 | 25.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 52273.52 | 9843.52 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 11.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 117222.956 | 20832.956 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 14.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 130771.287 | 26351.287 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 154727.665 | 52985.865 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 2024-01-15 | 2024-12-11 | 31.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 129375.086 | 26555.086 | 2. ESTUDIOS | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 15.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40027926-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 136776.363 | 26469.703 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 31 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40029728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | A | 507886.444 | 480248.456 | 1. OBRAS | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 2022-08-27 | 2024-07-02 | 93.18 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40029728-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | A | 50789.72 | 48024.845 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | 2022-08-27 | 2024-07-02 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40033597-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | A | 150000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40033597-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | A | 4900090.849 | 2974386.293 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 64.56 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40033597-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | A | 15000 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40033597-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | A | 471213.443 | 287389.804 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | 2023-10-17 | 2024-12-10 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036418-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 475645.881 | 0 | 1. OBRAS | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 2022-09-14 | 2023-07-11 | 64.61 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036418-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 68968.654 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036781-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 393244.784 | 210099.673 | 1. OBRAS | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 2022-12-23 | 2024-10-13 | 88.67 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40036781-0 | EJECUCION | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | A | 57020.494 | 30464.452 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO | 2022-12-23 | 2024-10-13 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40037193-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 1436126.478 | 620444.242 | 1. OBRAS | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | 2023-10-17 | 2024-09-11 | 42.86 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40037193-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 170360 | 70762.73 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | 2023-10-17 | 2024-09-11 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039315-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | A | 186335 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039315-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | A | 488538 | 294810.582 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 86.96 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039315-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | A | 27018.596 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039315-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | A | 67074.404 | 40749.346 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039344-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | A | 211401.795 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039344-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | A | 1531227.49 | 933608.431 | 1. OBRAS | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 74 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039344-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | A | 30653.26 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40039344-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | A | 179764.864 | 110455.594 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 2023-03-18 | 2024-05-11 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40043789-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 534963.36 | 476913.065 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | 2023-06-06 | 2024-10-13 | 96.08 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40043789-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 74030.432 | 66026.585 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural Llastuco, Comuna de Mafíl Región de Los Ríos | 2023-06-06 | 2024-10-13 | 0 | VALDIVIA | MAFIL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40045181-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | N | 281951 | 226032.633 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-03-12 | 2024-08-09 | 98.23 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40045181-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | N | 27242.597 | 22154.187 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 2024-03-12 | 2024-08-09 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046082-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | N | 475364.827 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046082-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | N | 93378.383 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046479-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 205388.751 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046479-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 622487.297 | 535512.677 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 95.33 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046479-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 29781.369 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046479-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 85693.656 | 75590.819 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | 2023-06-06 | 2024-07-30 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | N | 662981 | 127779.378 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 14.49 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40046526-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | N | 64998.1 | 12554.507 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048239-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 1461034 | 267850.236 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 2.4 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048239-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | N | 211847 | 25700.787 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048250-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | N | 669580 | 269437.545 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 27.4 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40048250-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | N | 65658 | 22516.029 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049005-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 825105 | 454078.07 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 37.57 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049005-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | N | 115075 | 44289.088 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049008-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 756345 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 2024-07-06 | 2025-07-01 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049008-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | N | 75635 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 2024-07-06 | 2025-07-01 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049773-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 770957 | 165508.843 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 11.99 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049773-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | N | 75595.7 | 16134.85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 10.85 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049780-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 1678920 | 1149127.936 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 66.28 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049780-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 164600 | 98577.952 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049790-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049790-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049805-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | N | 777580 | 389159.924 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 20.5 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40049805-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | N | 76202.9 | 37922.527 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40050504-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | A | 1194420 | 636100.853 | 1. OBRAS | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 48.37 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40050504-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | A | 117100 | 62175.273 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40051838-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | N | 815709 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 2024-07-27 | 2025-11-19 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40051838-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | N | 148408 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 2024-07-01 | 2025-10-24 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052374-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | N | 373598 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 2024-07-22 | 2025-07-17 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052374-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | N | 92189 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052444-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | N | 299595 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIFCO MARIQUINA | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052444-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | N | 79892 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR DE HUIFCO MARIQUINA | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052620-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40052620-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054050-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | N | 552580 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054050-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | N | 128956 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054694-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40054694-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40055025-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | N | 569372 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40055025-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | N | 107074 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | 2024-07-01 | 2025-08-25 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060020-0 | EJECUCION | AMPLIACION AGUA POTABLE COÑARIPE | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060023-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CURIÑANCO, VALDIVIA | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060027-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON, LA UNION | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060029-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIRROPULLI, PAILLACO | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060036-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Daglipulli-Chaquean-Tres Ventanas, La Union | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060038-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Tralcapulli, Panguipulli | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060041-0 | EJECUCION | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRAPI, RIO BUENO | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060042-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Cuinco Bajo, La Union | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060044-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Ropulli-Pichiquema, Paillaco | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060047-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Huechul, Rio Bueno | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060049-0 | EJECUCION | INSTALACION CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL LOS TAYOS BAJOS | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060050-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR Pilolcura, Valdivia | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060053-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Hueimen Oriente, Lago Ranco | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060054-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Raluya-Meliquina, Mariquina | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060055-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Pichico, Lago Ranco | N | 500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LAGO RANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060060-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Ñanculen, La Union | N | 300 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060063-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Chiscaihue, Río Bueno | N | 300 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060064-0 | EJECUCION | AMPLIACION y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Mehuin Bajo, Mariquina | N | 300 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060067-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | N | 52894 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060068-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | N | 267937.843 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060068-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | N | 53587.569 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | RANCO | FUTRONO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060069-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | N | 354644 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-09 | 2024-12-17 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060069-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | N | 54238 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060071-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | N | 20386 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060071-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | N | 3397.6 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION HUIPEL MUCUN (AIF) | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060072-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 158984 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-09 | 2024-12-17 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060072-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 30443 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060073-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | N | 256100 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060073-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | N | 51220 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060077-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Panguinilahue, Lanco | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | LANCO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060078-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SSR Cayumapu-Los Ñadis, Panguipulli | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060079-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Santa Isabel-Boquial, Rio Bueno | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060081-0 | EJECUCION | INSTALACION Servicio Sanitario Rural de Cutipay Alto, Valdivia | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060084-0 | EJECUCION | AMPLIACION y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Cun Cun, Rio Bueno | N | 300 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060144-0 | EJECUCION | INSTALACION AGUA POTABLE MISSISSIPI | N | 300 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060258-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 135734.97 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060258-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 27146.994 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060259-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | N | 29623 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060264-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | N | 17161 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060269-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 11842 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060269-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 9867.1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060269-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | N | 1973.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION PANGUILELFUN (AIF) | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060270-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | N | 46261 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060272-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | N | 19704 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060272-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | N | 16419.1 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060272-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | N | 3283.9 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION LINGUENTO NANIHUE (AIF) | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060645-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | N | 49729 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060645-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | N | 20000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría Mecánica de suelos Huillinco | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | RANCO | LA UNION
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060654-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | N | 238705 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-09 | 2024-12-17 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060654-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | N | 51740.821 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060752-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060752-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS NIEBLA (AIF) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060753-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060753-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS TRAPI (AIF) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060754-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060754-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS RIÑIHUE (AIF) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060755-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060755-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS FOLILCO (AIF) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060756-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40060756-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (RES DOH N°1012/2023) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AS PICHIRROPULLI (AIF) | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065006-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA (RESOLUCION DOH N°1012/2023 | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Ríos | 40065346-0 | DISEÑO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | N | 10000 | 0 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017074-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | A | 255881.932 | 162897.471 | 1. OBRAS | Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR Villa Santa Lucía, El Amarillo, Aulen y San Ramón, Región de Los Lagos | 2023-09-02 | 2024-06-08 | 97.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017074-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | A | 2720.068 | 2720.068 | 1. OBRAS | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Aulen, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos | 2022-10-12 | 2023-11-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017074-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | A | 31255 | 18051.399 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Grupo N°8-2023, Obras de Conservación SSR San Ramón, Villa Santa Lucía, Aulen y El Amarillo, Región de Los Lagos | 2023-09-02 | 2024-06-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017074-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | N | 50000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017074-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | N | 2292.175 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PULICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2024 REGION DE LOS LAGOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017327-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | A | 1431165 | 895081.16 | 1. OBRAS | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2023-04-14 | 2024-04-08 | 79.92 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40017327-0 | EJECUCION | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | A | 140927 | 85725.412 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2023-04-14 | 2024-04-08 | 36.08 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40018527-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | A | 1807011.855 | 1224362.675 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2022-09-21 | 2024-09-10 | 71.36 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40018527-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE | A | 180701.583 | 122436.268 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural de Cheñue-Punta Piutil, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2022-09-21 | 2024-09-10 | 86.07 | PALENA | HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019118-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | A | 79786 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019118-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | A | 12205 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 99 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019118-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | A | 11568.97 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019118-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | A | 1756.03 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-01-21 | 74.33 | LLANQUIHUE | MAULLIN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019238-0 | EJECUCION | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | A | 42138 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Curanue, Comuna de Quellón, Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-04-01 | 77.24 | CHILOE | QUELLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40019238-0 | EJECUCION | AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON | A | 5478 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue Comuna de Quellón Región de los Lagos | 2022-12-27 | 2024-04-01 | 98.24 | CHILOE | QUELLON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40025344-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | N | 265749 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 2024-10-04 | 2025-07-31 | 0 | LLANQUIHUE | FRESIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40025344-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Construcción SSR Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | FRESIA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027914-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | A | 64813 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 79.06 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027914-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | A | 20692 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 85.96 | CHILOE | CURACO DE VELEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 33600 | 33600 | 1. OBRAS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2021-08-04 | 2022-06-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 106206.393 | 106206.393 | 1. OBRAS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1739.773 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2023-10-02 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 675.12 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2020-10-17 | 2023-03-30 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2366.4 | 591.6 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2020-10-24 | 2023-12-20 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1248 | 624 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1872 | 1248 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 638 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 2019-11-27 | 2024-05-23 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2690 | 1080 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-05-12 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1638 | 546 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2024-01-28 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 873.6 | 436.8 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 980 | 490 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-03-04 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1170 | 780 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | 2023-06-06 | 2024-03-17 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1216.8 | 405.6 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2850 | 1710 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2506.996 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 14.76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1764 | 1176 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-06-24 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1267.5 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4290 | 2145 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-06 | 37.52 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1638 | 546 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2024-11-21 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 873.6 | 436.8 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-07-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2200 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1310.4 | 436.8 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-09-16 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1764 | 588 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2165.8 | 1299.48 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10238.007 | 10238.007 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el SSR Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 19.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 1644.337 | 822.139 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 82.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2133.675 | 711.225 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 74.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 313.2 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11998.437 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2023-10-02 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4656 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2020-10-17 | 2023-03-30 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 16320 | 4080 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 2020-10-24 | 2023-12-20 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 12884.976 | 6644.976 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 19512.48 | 13272.48 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Lelbun Aituy Extensión Villa El Lago, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2023-12-19 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 4400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 2019-11-27 | 2024-05-23 | 67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 27234.8 | 11134.8 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-05-12 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 13940.745 | 4840.745 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2024-01-28 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7516.6 | 3876.6 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2023-10-08 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10023.93 | 5123.93 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao, Comuna de Quinchao , Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-03-04 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11991.72 | 8091.72 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca, comuna de San Pablo, Region de Los Lagos | 2023-06-06 | 2024-03-17 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 10323.196 | 3563.196 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifín El Moro, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 2023-03-18 | 2023-12-28 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 29275.2 | 17875.2 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 20891.64 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 15351.21 | 10451.21 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-06-24 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 12675 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 38 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 43564.95 | 22114.95 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-06 | 71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 13940.745 | 4840.745 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2023-03-09 | 2024-11-21 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 7516.6 | 3876.6 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-07-20 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 22000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11156.6 | 3876.6 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-09-16 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 15018.5 | 5218.5 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 22175.193 | 13511.993 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 60735.442 | 33502.173 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 59803.286 | 16285.15 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 47537.442 | 26222.047 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 56581.791 | 31210.985 | 2. ESTUDIOS | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 27900 | 11160 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para los SSR de Quenac y Yaldad, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 11339.85 | 5669.925 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 83 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 14715 | 4905 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | A | 2160 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 135178.343 | 56698.911 | 1. OBRAS | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Caicaen, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2024-04-26 | 2024-08-24 | 43.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 16806.723 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 17850 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 2024-04-22 | 2024-08-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40027928-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | N | 150 | 64.033 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Diario Oficial Proyectos Prefactibilidad Servicios Sanitarios Rurales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40029776-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | A | 1023296.101 | 865396.024 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 2023-09-10 | 2024-06-06 | 89.34 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40029776-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | A | 99408.495 | 83618.488 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 2023-09-10 | 2024-06-06 | 0 | CHILOE | PUQUELDON
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033603-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | A | 1701670.775 | 1692240.914 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 99.52 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033603-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | A | 165819.331 | 146681.941 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 16.65 | CHILOE | DALCAHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033639-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | A | 2000000 | 726427.243 | 1. OBRAS | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033639-0 | EJECUCION | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | A | 200000 | 73841.854 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 67.51 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033646-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | N | 247229 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 2024-10-31 | 2025-11-25 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033646-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | N | 33883 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 2024-09-27 | 2025-11-21 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40033646-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHILOE | ANCUD
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40036769-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | A | 196316.64 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40036769-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | A | 956834.587 | 855934.642 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 93.87 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40036769-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | A | 19632.143 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 0 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40036769-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | A | 93823.857 | 83733.862 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 2023-07-21 | 2024-05-16 | 93.87 | OSORNO | SAN PABLO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40037882-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | A | 17679.235 | 0 | 1. OBRAS | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2023-03-24 | 2024-05-22 | 75 | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40037882-0 | EJECUCION | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS | A | 2121.508 | 0 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2023-03-24 | 2024-05-22 | 86.85 | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | A | 107741.243 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | A | 1359392.904 | 1250092.159 | 1. OBRAS | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 96.52 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | A | 10774.343 | 0 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40038436-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | A | 132390.657 | 121460.56 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 2023-08-08 | 2024-06-03 | 10.8 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060209-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | N | 34477 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060209-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | N | 12634 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 2024-11-01 | 2026-06-01 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40060209-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40061294-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | N | 160739 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Polloico, Comuna de Osorno. (Res. DOH 1012/2023) | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40061294-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Conservación Estanque SSR Polloico, Comuna de Osorno. (Res. DOH 1012/2023) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40062419-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | N | 135561 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Estanque SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno (Res. DOH 1012/2023) | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40062419-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Construcción Estanque SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno (Res. DOH 1012/2023) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | OSORNO | OSORNO
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063550-0 | EJECUCION | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063550-0 | EJECUCION | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063626-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | N | 52346 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063626-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063854-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40063854-0 | EJECUCION | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40064742-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-11-01 | 2026-02-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40064742-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40064742-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | N | 450 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicación Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40065179-0 | EJECUCION | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | N | 72898 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40065561-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | N | 1000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Los Lagos | 40065561-0 | EJECUCION | CONSERVACION SSR QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | N | 350 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE PROVINCIA DE CHILOE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40003463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 464876.775 | 464876.775 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA COYHAIQUE | 2022-12-30 | 2024-06-02 | 97.09 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40003463-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE | A | 79027.24 | 79027.24 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | 2022-12-29 | 2024-06-01 | 53.25 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40017070-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | N | 200 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40017070-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | N | 8057.31 | 8057.31 | 5. EXPROPIACIONES | PERITOS TASADORES SSSR DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40017070-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | N | 9677 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Pago de Expropiaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40017070-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 05) | N | 1770.848 | 770.848 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40029138-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción sistema de APR Pampa Bahamonde | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40029138-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construcción SSR Pampa Bahamonde | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031161-0 | EJECUCION | INSTALACION APR RIO LOS PALOS COMUNA DE AYSÉN | N | 595812 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 2024-09-06 | 2026-01-29 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031161-0 | EJECUCION | INSTALACION APR RIO LOS PALOS COMUNA DE AYSÉN | N | 50661 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031161-0 | EJECUCION | INSTALACION APR RIO LOS PALOS COMUNA DE AYSÉN | N | 141750 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | AYSEN
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031165-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | A | 2277526.568 | 986153.769 | 1. OBRAS | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 2023-10-05 | 2026-03-23 | 31.62 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031165-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | N | 457944.898 | 208550.982 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 22.22 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40031165-0 | EJECUCION | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | N | 30000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40039032-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | N | 54000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40048303-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40049003-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 720000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 2024-09-02 | 2026-08-23 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 2024-08-15 | 2026-08-05 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 172.038 | 72.038 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054071-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PUBLICACION BAHIA MURTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 450000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 2024-08-05 | 2026-07-26 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 90000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 2024-08-02 | 2026-05-24 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40054082-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 176.04 | 76.04 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40057227-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | N | 807843.553 | 423332.631 | 1. OBRAS | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | 2024-05-14 | 2025-01-09 | 43.02 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40057227-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | N | 138000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-31 | 2024-12-28 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40057231-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 746724.956 | 321486.778 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-05-07 | 2025-01-02 | 32 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40057231-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | N | 161956 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40058116-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | N | 237014 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40058116-0 | EJECUCION | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | N | 47403 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059708-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | N | 600100 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 2024-09-01 | 2028-01-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059708-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | N | 90000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 2024-09-01 | 2027-03-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059708-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | N | 172.038 | 72.038 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | GUAITECAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 600000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 120000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059709-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059713-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA JUNTA, COMUNA DE CISNES | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 400000 | 0 | 1. OBRAS | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 60000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 1000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40059762-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | N | 100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Aysén | 40060095-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES | N | 5000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES SERVICIO SANITARIO RURAL 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | AYSEN | CISNES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | A | 158854.99 | 158854.99 | 1. OBRAS | Conservación del Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, Comuna Natales - 2023 | 2023-11-27 | 2024-04-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40017218-0 | EJECUCION | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 05) | A | 94752.809 | 0 | 1. OBRAS | Conservación del Servicio Sanitario Rural Villa Cameron, Comuna Timaukel - 2023 | 2023-08-25 | 2023-12-23 | 79.25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 163922.5 | 106015.095 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de abastecimiento y construcción nueva fuente Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares | 2023-12-26 | 2024-10-01 | 65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027920-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | A | 163922.5 | 106015.095 | 2. ESTUDIOS | Prefactibilidad Mejoramiento fuente de Abastecimiento y Construcción Nueva Fuente Servicio Sanitario Rural Villa Tehuelches | 2023-12-26 | 2024-10-01 | 65 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | EJECUCION | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | N | 300000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | 2024-09-09 | 2025-04-07 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | A | 500 | 72.037 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones SSR 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | DISEÑO | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | N | 355855 | 0 | 2. ESTUDIOS | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 2024-10-28 | 2025-12-02 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Publicaciones SSR 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | N | 155249 | 0 | 1. OBRAS | Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales | 2024-10-31 | 2026-04-24 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | EJECUCION | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | N | 165323 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES
02 | 0212 | Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | 27000007-0 | EJECUCION | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | A | 120525.371 | 120525.371 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 2019-06-04 | 2023-06-03 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 153085.765 | 153085.765 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICIÓN DE AGUA USO INDUSTRIAL PARA OPERACIONES EN FAENA ADMINISTRACION DIRECTA DRV AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 312485.322 | 181028.322 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAD AÑO 2024 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 1384357.93 | 172486.93 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA APOYO FAENAS CAD AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 43791.034 | 33791.034 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 194.75 | 194.75 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FIAR GASTOS MENORES PEAJE VIALIDAD XV REGION 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | N | 1780837.361 | 373923.361 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | INSUMOS CAD AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 189507.5 | 189507.5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Tarapaca CAD: Suministro de Áridos o Polvo de Roca para Lechada Asfáltica, en Rutas 15CH, A-40, A-514, A-760 y A-703, ID: 1024-16-LQ24, J.Palma | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 2951.2 | 2951.2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Arriendo de Equipo de Demarcación, ID 1024-40-LE23 (BARDERCOVIAL) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 580960.37 | 33799.37 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DEUDA ST 22-31 AÑO 2023, DV TARAPACA AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 18047.35 | 1047.35 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 1245.216 | 1245.216 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Compra de materiales para administración directa, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 32382 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Servicio de Arriendo de Camión Demarcador de Pavimentos-, ID:1024-25-LE24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 134233.785 | 134233.785 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca CAD: Suministro de 6.300 litros de Estabilizador Químico Tipo Iónico para la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, ID:1024-22-LQ24 CT: J.Palma | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 496542.97 | 496542.97 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Suministro de Base Estabilizada para Ruta A-605 (Victor ARana) ID 1024-23-LQ23 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 97122.712 | 67122.712 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de Quiebre Lento CSS-1H, para las Rutas 15-CH, A-40, A-760 y A-605, ID 1024-1-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 40000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de Quiebre Lento CSS-1H, para las Rutas 15-CH, A-40, A-760 y A-605, ID 1024-2-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 4984.496 | 4984.496 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá Maquinaria: Compras Agiles y Contratación Articulos 3°y 20° Ley de Compras, Dv Tarapacá 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 11421.919 | 1421.919 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá Maquinaria: Lubricantes Dv Tarapaca año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 209999.648 | 209961.648 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapaca Maquinarias: Combustible, DV Tarapacá 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Tarapacá | 40049792-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | N | 14744.1 | 14744.1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Tarapacá Provincial: Suministro de 2000 sacos de 20 kilos de Mezcla Asfálica pre dosificada ID:1024-8-LE24 IF: Claudio Ortega. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 3253435 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024; CONSERVACIÓN PISTA DE PESAJE AGUA VERDE, RUTA 5, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 2024-06-29 | 2024-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 63358.289 | 63358.289 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADM. DIRECTA 2024. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 2975.609 | 2975.609 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Mantención de Dependencias Fiscales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 13704.516 | 13704.516 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD.2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 122852.923 | 122852.923 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADM. DIRECTA 2024. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 1136585 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición Herramientas para Adm. Directa 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 15527.63 | 2527.63 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 57707.784 | 57707.784 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 27629.978 | 27629.978 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD VIAL. CAD. 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 11277.63 | 11277.63 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Carguio y Transporte de Suministro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 143586.745 | 143586.745 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Antofagasta | 40049793-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | N | 53.874 | 53.874 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Transporte Muestras e Insumos Laboratorio Regional 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 1302.693 | 1302.693 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 310280.119 | 260280.119 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 704458.317 | 604458.317 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 1344895.64 | 302494.64 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 543837.662 | 443837.662 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA HUASCO REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 2346600.698 | 2346600.698 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 102833 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS REGION DE ATACAMA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Atacama | 40049794-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | N | 18868.58 | 5668.58 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 153367.819 | 3367.819 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD - CHOAPA 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 3081143 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 519201.768 | 274439.768 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV ELQUI 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 300323.687 | 200323.687 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV LIMARI 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 912096.439 | 362043.439 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO DE HORAS MAQUINAS VIALIDAD 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 398297.025 | 263112.025 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Coquimbo | 40049795-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | N | 26977.777 | 16977.777 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2024 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES ISLA DE PASCUA, D.V. REGION DE VALPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2024 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE VALPARAISO, D.V. REGION DE VAMPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 214.95 | 214.95 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 2024 FIAR DE COMBUSTIBLES EQUIPOMOS MENORES, D.V. REGION DE VALPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 472438.861 | 163338.861 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO, MATERIALES E INSUMOS VARIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 510111.456 | 306412.456 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 53067.482 | 53067.482 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 293299.45 | 113280.45 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ISLA DE PASCIA MATERIALES E INSUMOS VARIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 6000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ISLA DE PASCUA ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | LABORATORIO REGIONAL MATERIALES E INSUMOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO, COMBUSTIBLES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 100 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | LOS ANDES FIAR DE COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 127828.593 | 40770.593 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | LOS ANDES MATERIALES E INSUMOS PARA CRV ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 918 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES PARA MANTENCION OLMUE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 12685.4 | 12685.4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PETORCA ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA CRV | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 309234.257 | 145478.257 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PETORCA CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 336.84 | 249.84 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE CAD 24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 180 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 3119343.683 | 116221.683 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | QUILLOTA CVR POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 400 | 110 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | QUILLOTA FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 414776.856 | 414776.856 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SAN ANTONIO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 400 | 200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SAN ANTONIO FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 278599.865 | 90575.865 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SAN FELIPE CRV POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 110 | 60 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SAN FELIPE FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 14634.05 | 72.05 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | VALPARAISO ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Valparaíso | 40049796-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | N | 144460.225 | 82055.225 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | VALPARAISO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 221524.279 | 171524.279 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 552944.175 | 348790.175 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 342346.202 | 334346.202 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 413038.058 | 358788.058 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 819717.701 | 353856.701 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 171942.372 | 80112.372 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 509692.736 | 209477.736 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 8713.2 | 2713.2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de Camión Plano, Doble Cabina, Provincia de Talagante. Licitación 1106-9-LE24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 44432.34 | 24140.34 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de Fresadora para Provincia de Chacabuco, Santiago, Talagante. Licitación 1106-11-LE 24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 124502.583 | 24502.583 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Pesaje, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Laboratorio, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 435.25 | 135.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 1449831.851 | 17.851 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 550.005 | 250.005 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 360 | 60 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria, DVRM año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 220257 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato de Programación CAD, AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 3370.494 | 3370.494 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Diversas Adquisiciones para Conservación por Administración Directa RM, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 21755.187 | 21755.187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Diversas Contrataciones de Arriendo de Máquinas, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 108091.185 | 84091.185 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 270.71 | 270.71 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gastos de Propio Peculio por Conservación por Administración Directa RM | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 74805.105 | 74805.105 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 221194.564 | 221194.564 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquinaria equipos Especiales, ID 1106-33-LQ23 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | N | 154767.25 | 154767.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquinarias, Movimiento de Tierra ID 1106-25-LQ23, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 2458414 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 3247123.539 | 13613.539 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | 150 días de arriendo Camión Tolva de capacidad mínima de 10m3, para apoyo equipo TSS, perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1055 de fecha 26 de octubre de 2023, Cont | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 13090 | 13090 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | 180 días de Arriendo Camión Aljibe, para apoyo en las labores de recebo granular y reperfilado de caminos de la Provincia de Colchagua. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins n° 127 de fecha 10 de febrero de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 141 de fe | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 351082.935 | 351082.935 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | Consumo de Combustible y Maquinaria, Vialidad Región de O´Higgins | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 216840.223 | 216840.223 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | Suministros Cachapoal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 656441.604 | 656441.604 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | Suministros Colchagua | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 636956.338 | 592793.338 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 854927.821 | 854927.821 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | Suministros Provincia de Cardenal Caro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 28274.4 | 28274.4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 0 días de Máquina Motoniveladora para apoyo del Equipo de Movimiento de Tierra en caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 997 de fecha 13 de octubre de 2023, Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n° 1001 de fecha 16 de o | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 21478.072 | 21478.072 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 150 días de camión aljibe, capacidad mínima 15 m3, para apoyo al equipo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Resolución (e) DRV O´Higgins n° 951 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Resolución (e) DRV O´Higgins n° 974 de fecha 05 de octubre | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 22173.584 | 22173.584 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 150 días de rodillo liso de 10 toneladas mínimo, para apoyo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. DRV O´Higgins n°952 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Res. DRV O´Higgins n°975 de fecha 05 de octubre de 2023. Saldo del contrato $33.5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 19825.4 | 19825.4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 180 días de arriendo camión tolva para apoyo en recebo, en caminos de la Provincia de Cachapoal, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins N° 1054 de fecha 26 de octubre de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgin | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 5346.968 | 5346.968 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 180 días de arriendo de Camión Aljibe, para apoyo en las labores de peperfilado y recebo de bases granulares en caminos de la Provincia de Colchagua; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DR O´Higgins n° 275/2024. Contra | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 2560.88 | 2560.88 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 25 días de arriendo de Hincadora para las Provincias de Cachapoal y Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 543/2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n°546/2024. Monto Contratado $32.011.000.- | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 11586.479 | 7183.479 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 50 días de arriendo Camión Aljibe, para la operación de reperfilado con riego, para diversos caminos de la Provincia de Cachapoal; Res. Adjudicacion n° 343 de fecha 09 de abril de 2024; Res. Contrato n° 375 de fecha 16 de abril de 2024. Monto contratado $ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 80000.5 | 49801.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo de camion regador de asfalto (imprimador) , para apoyo equipo TSS, Vialidad O´Higgins . Res. Adjudicación n°379 de fecha 16 de abril de 20248, Res. Contrato n° 380 de fecha 16 de abril de 2024. Monto Contratado $96.390.000.- | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 6747.3 | 6747.3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo retroexcavadora, para apoyo al equipo movimiento de tierras, Provincia de Cardenal Caro. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 707 de fecha 26 de julio de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 935 de fecha 25 de septiembre de 2023. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 8817.9 | 8817.9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 60 días de arriendo rodillo liso compactador de al menos 10 ton, para apoyo a cuadrilla de recebo de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins, Adjudicción según Res. (E) DRV O´Higgins N° 843 de fecha 31 de agosto de 202 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | O Higgins | 40049797-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | N | 53474.586 | 43474.586 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 964279.493 | 402026.493 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, CAD Regional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 3639080.306 | 199070.306 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Cauquenes (Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 323106.678 | 158338.678 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Curicó (Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 936871.833 | 682643.833 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Linares (Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 962407.687 | 594407.687 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Talca (Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 1012283.329 | 772283.329 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Administración Directa año 2024, Regional combustibles (Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 431642.982 | 431642.982 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato Global de Gastos Emergencias año 2024, Dirección de Vialidad, Región del Maule, Prog. 234) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Maule | 40049798-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | N | 43542.483 | 33542.483 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Ñuble | 40049809-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | N | 336229.598 | 256229.598 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Ñuble | 40049809-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | N | 31683.839 | 25683.839 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Ñuble | 40049809-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | N | 3209685 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Materiales e insumos para la Administración Directa Ñuble - Programa 234 (CAD) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Ñuble | 40049809-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | N | 2097220.52 | 1197220.52 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Materiales, herramientas e insumos para AD, Programa 234 (CAD) Sub. 31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 52360 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion material granular 2.000 m3, Q-60-O (Rere)- Piedras Blancas, Provincia de Concepcion 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 44999.876 | 6497.876 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion material granular para conservacion de caminos red vial zona norte, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion 1.000 m3 Material Granular, Camino P-20 (Arauco)-Curihuillin-Cruce P-40, Provincia de Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce P-230 (Alto Los Patos)-Pitraleo, Provincia Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce P-230 (Antilhue)-El Rosal, Provincia Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce P-60-R (Tres Pinos)-Cuyinco, Provincia Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce Ruta 160-Pehuen-Cantriboli-Yeneco, Provincia Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 46000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición 1500 m3 material granular, Comunas Hualqui y Santa Juana, para bacheo de capas de rodadura, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 43200 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición 1500 m3 material granular, Comunas Tome y Hualqui para bacheo de capas de rodadura, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 75000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición 3.150 m3 Material Granular, Provincia de Arauco | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 25748.03 | 25748.03 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de barreras metálicas, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 2600 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de Cemento, Provincia Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 55853.245 | 55853.245 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de Emulsión Imprimante y Cationica (998-21-LQ23) año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 1932.084 | 1932.084 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion de hormigon preparado, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 55000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de Material Granular, puesto en acopio Recinto Fiscal de Pemerehue, Provincia de Arauco CAD, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 38860.164 | 38860.164 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de Mezcla Asfáltica Antuco-Balsa Pocuro (998-67-R123) Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 120922.276 | 120922.276 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de Mezcla Asfáltica Ruta O-882 Curamávida-San Rosendo 998-68-LP23 Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 49360.701 | 21060.701 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición de tubos hdpe, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 26000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición delineadores, Provincia de Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 55000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisicion material granular 1.500 m3, O-722 (La higuera)-Santa La piedra-Cruce O-722 (San Onofre), Provincia de Concepcion 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 7205.988 | 7205.988 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Membrana Asfáltica y Geocompuesto, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 185000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Mezcla Asfáltica Cruce Ruta 126 S (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Oficina Regional 2024 998-12-LR24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 200000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Mezcla Asfáltica Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Chiguayante, Oficina Regional 2024 998-11-LR24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 100000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Mezcla Asfaltica Duqueco-La Isla, Oficina Regional 2024 998-10-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 100000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adquisición Mezcla Asfáltica Mulchen-Quilaco-Loncopnague, Oficina Regional 2024 ID 998-26-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 10000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Asfalto en frio, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 50000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Material Petreo 1000 m3, Camino Cruce P-60-R (Leiva)- Cruce P-632 (Huichicura), Provincia de Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 30821 | 30821 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Material Petreo 1000 m3, Camino Ruta 146 (Cabrero)-Yumble-Hualqui-Chiguayante, Provincia de Concepcion 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 30937.62 | 30937.62 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Material Petreo 2000 m3, Camino Cruce O-390 (La Lajuela)-Cruce O-346, Provincia de Concepcion 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 1816027.488 | 222619.488 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Mezcla Asfáltica Camino Canadú-Luanco 998-65-LQ23 Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 437603.957 | 437603.957 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Mezcla Asfáltica Camino Curaco Isla Morhuilla 998-57-LR23 Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 137823.484 | 137823.484 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Mezcla Asfáltica Camino Nine-Quelén Quelén 998-63-LQ23 Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 192436.096 | 192436.096 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Mezcla Asfáltica Camino Puhuén-Colhue 998-70-LQ23 Oficina Regional año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 3943.85 | 3943.85 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Mezcla Asfaltica, Puente El Arenal, Hualqui, Provincia Concepcion 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 1199.53 | 817.53 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Recarga botellas de oxigeno y mezcla mig, para reparación de vigas de acero y barandas, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 25000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de barreras metálicas, postes y pernos, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 60000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Cajones, Provincia Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 81887.88 | 25170.88 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de escoria siderurgica para distintos caminos, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 10000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Hormigón Premezclado, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 97000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de material pétreo para caminos pertenecientes a la Comuna de Los Ángeles Provincia de Biobío CAD año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 11252.955 | 11252.955 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Mezcla Asfáltica Cruce Q-469-Coreo-Viñas Chacayal, Oficina Regional 998-30-LQ23 año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 39252.555 | 39252.555 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de piezas de madera de roble para obras de Conservación de Puentes por AD de la Dirección de Vialidad Provincia de Biobío CAD año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 25000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de postes omega, Provincia Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 42000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro de Tubos HDPE, Provincia Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 86000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro granular Cuñibal-La Perla, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 84000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Material Granular Duqueco-La Isla, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 20000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Material Granular Q - 609 Villucura - Cañicura, Provincia Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 35700 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Material Pétreo 2.000 M3, Camino cruce O-48-N (El aromo) Rol O-428, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 21000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Material Pétreo Recinto Fiscal Yumbel, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 52358 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Material Pétreo, 2.000 m3 Camino cruce Q-722-O (San Antonio) Vega de Diuca ROL -728-O, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 19633.215 | 19633.215 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material petreo, Camino Variante El mirador S/R-ruta Q-472, Nacimiento, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 63000.43 | 41051.43 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material petreo, para acopio en Nicodahue, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 91000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro material petreo, para caminos de Cabrero, Yumbel y Laja, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 39000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Suministro Vigas de madera, Provincia de Biobío 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 45000.046 | 16069.046 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Sumnistro materia petreo, Red Vial Zona Sur, Provincia Biobio 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 110000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisicion 2.000 m3 Material Granular, Camino P-90-R (Las Huellas)-Cruce P-742 (Canihual), Provincia de Arauco 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 905.41 | 905.41 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales y otros para la AD Oficina Regional (234) año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 20 | 20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Materiales y otros para la AD Provincia de Arauco año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 13000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Arriendo de maquinaria, Grúa, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 461581.876 | 461581.876 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Combustibles (234) Región del Biobío año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 19604.164 | 5604.164 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 586.522 | 586.522 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Fiar adquisición de materiales y útiles en general, Provincia de Arauco año 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 1217.019 | 1217.019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Materiales Brigadas Topograficas, Año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 10700 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Mezcla Asfáltica baches Camino Santa Juana-Tanhuillin-Balseadero Laja, Oficina Regional 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 150000.052 | 144921.052 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Servicio de Arriendo de Maquinarias y Equipos para la AD (998-49-LQ23) año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Biobío | 40049799-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | N | 215000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Suministro de Madera, Provincia de Concepción 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 1512285.33 | 512285.33 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD MALLECO INSUMOS Y ARRIENDOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 854014.304 | 483054.304 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD REGION CAMINOS BASICOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 1126.335 | 1126.335 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CAD REGION OTROS MATERIALES (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 2228748.406 | 931748.406 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD CAUTIN INSUMOS, REPUESTOS Y ARRIENDOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 55517.823 | 55517.823 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD CAUTIN REP. TALLERES (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 38000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD REGION INSUMOS Y MAQUINARIAS (234 Subt. 31) Vialidad Región de La Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 279.888 | 279.888 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD REGION LABORATORIO (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 7163895.515 | 802512.515 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD REGION PETROLEO (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 2249.4 | 1499.4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CAD REGION TOPOGRAFIA (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | La Araucanía | 40049801-0 | EJECUCION | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 64904.558 | 55450.558 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 31364.235 | 31364.235 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO CAMIONES, MAQUINARIAS Y OTROS, PROVINCIAL VALDIVIA-año 2024- Vialidad Región de los Ríos, - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 30000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ARRIENDO CAMIONES, MAQUINARIAS Y OTROS, REGIONAL AÑO 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 69115 | 10115 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 105000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO PROV. VALDIVIA año 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 161659.381 | 132316.381 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ASFALTO REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234-ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 72518.862 | 72518.862 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | COMPRA DE MADERA AÑO 2024-PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31-PROGRAMA 234-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 736126.837 | 422537.837 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | COMPRA PETROLEO AÑO 2024-ST 31 (234) -VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 18313.819 | 2313.819 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 3020664 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MADERAS PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 388065 | 373065 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO PROV. RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 90000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO PROV. VALDIVIA -PROGRAMA 234-año 2024-Vialidad Región XIV de los Ríos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 70000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIAL PETREO REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 4341.86 | 170.86 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES E INSUMOS PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 42326.71 | 37326.71 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES E INSUMOS PROV VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 31000.298 | 12495.298 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | MATERIALES E INSUMOS REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 9000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD VIAL PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 12284.247 | 6284.247 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD VIAL PROV VALDIVIA AÑO 2024 -PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 9300 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | SEGURIDAD VIAL REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 54000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | TUBOS PROV. RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 142500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | TUBOS PROV. VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 55000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | VIGAS PROV RANCO ÑAO 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Ríos | 40049807-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | N | 60000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | VIGAS PROV. VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 160000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos, Insumos Galpones Modulares Regional, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 221196.844 | 221196.844 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 43499.631 | 1983.631 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Administración Directa Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 27801.47 | 141.47 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Administración Directa Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 47771.598 | 47771.598 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 18259.36 | 18259.36 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 25000.16 | 6026.16 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 75000 | 17850 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 169999.75 | 31683.75 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 247624.72 | 247624.72 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 247146 | 117810 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 341504 | 197064 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 40202.051 | 24202.051 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 549802.556 | 123203.556 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Administración Directa Regional, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 424166.267 | 106318.267 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos Administracion Directa, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 18754.842 | 17953.842 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Administracion Directa, Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 57592.961 | 57592.961 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 60000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 150000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos Arriendo horas maquina Regional, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 1800 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 40834.6 | 26584.6 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 1156804.407 | 847720.407 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 75000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de Gastos Convenio de acero Regional, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 2276731.063 | 1098359.063 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 108000.5 | 15529.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 68540.9 | 46540.9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 115526.559 | 73526.559 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 117204.186 | 35827.186 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Madera Puentes Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 493445 | 158627 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Material Petreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 350000 | 302498 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 250000.9 | 89380.9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 13480 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 64000.06 | 45486.06 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 12478.855 | 778.855 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 6709.22 | 6709.22 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos señales, Provincia de Palena, Region de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Los Lagos | 40049802-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | N | 3228037 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 1735987.784 | 577419.784 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 16920 | 920 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 207196.921 | 190067.921 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 141000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 419810.613 | 291810.613 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS MAQUINARIAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 200000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OF. REGIONAL: OTROS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 145148.342 | 51737.342 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 608638.728 | 484193.728 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 5310.305 | 2530.305 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP AYSEN: OTROS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 167886.39 | 167886.39 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP.COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 1033447.724 | 643027.724 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP.COYHAIQUE: MATERIALES E INSUMOS CAD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Aysén | 40049803-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | N | 4004252.93 | 4696.93 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OP.COYHAIQUE: OTROS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 2000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Oficina Regional, Programa 234 St. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 1857393.533 | 800436.533 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 St. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 589558.68 | 434759.68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Provincia de Tierra del Fuego, Programa 234 St. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 571171.329 | 432055.329 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Administración Directa Provincia de Ultima Esperanza, Programa 234 St. 31 (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 486311.653 | 346311.653 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de Combustible, Programa 234 St. 31, Región de Magallanes (2024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0234 | Dirección de Vialidad - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | EJECUCION | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | N | 10477.23 | 477.23 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Valparaíso | 40060867-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | N | 50000 | 11913.846 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ISLA DE PASCUA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | 40060433-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO | N | 187455 | 7813.06 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA VALPARAISO, RM Y OHIGGINS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3.6 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Biobío | 40060289-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | N | 207034.148 | 27988.819 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAULE, ÑUBLE, BIOBIO Y ARAUCANIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Biobío | 40060289-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | N | 10179.34 | 179.34 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Fiar de Adquisición de Materiales y útiles en General 2024 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Los Lagos | 40048317-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | N | 225322 | 225322 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Los Lagos | 40048317-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | N | 54677.512 | 34677.512 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTROS GASTOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Los Lagos | 40062831-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA LOS RÍOS - LOS LAGOS 2024 | N | 250000 | 6329.246 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LOS RÍOS - LOS LAGOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PALENA | PALENA
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 27249.962 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT - MATERIAL GRANULAR | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 14496.223 | 14496.223 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT 31 - CERCO OACI AERODROMO COCHRANE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 21744.513 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT 31 - CERCO OACI AERODROMO LA JUNTA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 2750.04 | 2750.04 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT 31 - PINTURA DE SEÑALIZACION | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 29631 | 29631 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT 31- REDUCTOR DE POLVO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 3488.514 | 3488.514 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT.31 - ADQUISICION DE MATAMALEZA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 27442.738 | 21072.52 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT.31 - MATERIALES DE OBRA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 18767.49 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 237-SUBT.31-EMULSIÓN ASFÁLTICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 4800 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 6500 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 237-SUBT 31 - ARRIENDO DE MAQUINARIA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Aysén | 40060040-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR AD AERODROMOS REGIÓN DE AYSÉN | N | 47929.52 | 17929.52 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 237-SUBT 31 - PETROLEO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 81131 | 30634.706 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | MATERIAL E INSUMO DE CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 21848 | 4000 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSULTORIAS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 10114 | 1484.99 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EQUIPOS CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0237 | Dirección de Aeropuertos - CAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038863-0 | EJECUCION | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 146450 | 92025.958 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | OTROS GASTOS CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | EJECUCION | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | A | 278.807 | 278.807 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | EJECUCION | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | A | 769245.336 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 2019-07-12 | 2024-09-12 | 0 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Arica y Parinacota | 29000053-0 | EJECUCION | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | A | 484372.816 | 178636.412 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 2019-07-12 | 2024-09-12 | 98.65 | ARICA | ARICA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | A | 900269.247 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | A | 153394.632 | 120497.782 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 97.79 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | A | 20050.362 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | A | 274122.226 | 111029.616 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 74.02 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000068-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | N | 25201 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 233578.997 | 233578.997 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 95.94 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000256-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 467442.878 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | 2024-05-17 | 2027-05-17 | 2.82 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000294-0 | EJECUCION | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | N | 5175 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Tarapacá | 29000486-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | A | 186690 | 74676 | 2. ESTUDIOS | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 2023-09-28 | 2024-04-15 | 27 | IQUIQUE | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2677.115 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000036-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 338747.517 | 163483.313 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 68.54 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 65.602 | 65.602 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2677.115 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000074-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 338747.499 | 163483.305 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 68.54 | EL LOA | CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 195380.871 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 2020-12-14 | 2023-12-14 | 99.19 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | 2024-10-01 | 2027-09-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000254-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 429948.875 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000295-0 | EJECUCION | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | N | 10350 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 393.61 | 393.61 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 14800.378 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 2018-11-29 | 2021-10-29 | 97.01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1035960.875 | 433642.361 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 2021-10-20 | 2024-10-20 | 79.05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000299-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 104171.358 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | 2024-10-18 | 2028-02-18 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000304-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | A | 368565 | 368565 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 2012-03-01 | 2027-03-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2402.66 | 2402.66 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 310497.033 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 2019-04-01 | 2023-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 467435.174 | 467435.174 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 2019-04-01 | 2023-12-01 | 95.84 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000306-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 664489.168 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000530-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | A | 1046482.044 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 2 del Convenio Ad - Referéndum N°1 Rutas del Loa, Convenio Compensación Res. 67/2021 | 2023-06-02 | 2024-12-02 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | A | 52129 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Rutas del Loa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000546-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | N | 15525.432 | 216.432 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 29000640-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | N | 135650.674 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | 2024-10-01 | 2032-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Antofagasta | 40041296-0 | EJECUCION | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN AUTOPISTAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA -- | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | EJECUCION | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 196.806 | 196.806 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | EJECUCION | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 20050.362 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000051-0 | EJECUCION | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 274122.226 | 111029.615 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 74.02 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1738.444 | 1738.444 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1109278.881 | 158800.873 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | 2023-11-03 | 2025-03-03 | 2 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 526044.245 | 234783.631 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | 84.44 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000185-0 | EJECUCION | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 118444.112 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000251-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000630-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 41622667.693 | 22782851.832 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | 2023-11-13 | 2028-11-13 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000639-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | N | 25201 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Atacama | 29000639-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | N | 135650.674 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal Red Aeroportuaria Zona Norte | 2024-10-01 | 2032-10-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 256483.247 | 176338.944 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | 84.39 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2049 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 2018-06-08 | 2021-10-08 | 95.69 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000010-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 688.818 | 688.818 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2677.115 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 274122.223 | 111029.614 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 74.02 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 20050.362 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1122742.072 | 450944.035 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 2022-09-23 | 2028-04-23 | 23.51 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000073-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 25201 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte I | 2024-11-01 | 2028-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000235-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | A | 3501896 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000235-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | N | 31050 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000289-0 | EJECUCION | RUTA 5 LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 3777458.96 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS N°27 Tramitada el 22.05.2023 y Resolución N°84 Tramitada el 23.02.2023 Ruta 5 Los Vilos La Serena | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000305-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 341032.684 | 176338.945 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | 84.39 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000305-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 118444.114 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | N | 879 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000450-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | N | 2621.169 | 2621.169 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta D43 La Serena - Ovalle _cumplimiento de sentencia Compañía General de Electricidad con Fisco de Chile, causa rol N° C-3419-2018, 3° Juzgado de Letras de La Serena_ Lote(s) Nº 188-21 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000509-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | A | 1753159.488 | 1753159.488 | 4. OBRA CONCESIONADA | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000509-0 | EJECUCION | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | N | 4389002.543 | 4389002.543 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | 2024-06-25 | 2054-11-25 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000522-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | A | 10917718.725 | 10917718.725 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000562-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 508.413 | 508.413 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000562-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 30705.356 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 0 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000562-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1190399.843 | 555542.722 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 19.92 | ELQUI | COQUIMBO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 196.805 | 196.805 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1193414.434 | 387939.388 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 2022-09-20 | 2027-07-20 | 27.61 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 29000563-0 | EJECUCION | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 467385.792 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Coquimbo | 40047358-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA DE TRANVÍAS COQUIMBO - LA SERENA -- | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 122997.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 147343.606 | 116298.7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 97.55 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000038-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 267703.86 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 52000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 2017-10-04 | 2023-06-04 | 97.67 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 200000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 2023-06-20 | 2024-09-20 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 565149.739 | 328818.305 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 2023-06-20 | 2024-09-20 | 72.36 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000059-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | A | 229.606 | 229.606 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | A | 192226.228 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 2017-06-13 | 2024-02-13 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | A | 325286.194 | 151208.578 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 2017-06-13 | 2024-02-13 | 97.24 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000070-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | N | 975506.626 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | 2024-03-20 | 2026-03-20 | 4.42 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 164.005 | 164.005 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 2013-01-15 | 2019-01-15 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 591529.645 | 271999.296 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 11.21 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 1178.194 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 28921.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000077-0 | EJECUCION | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | A | 21779 | 21779 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 97.59 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 852.826 | 852.826 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 18793 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000086-0 | EJECUCION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 441180.397 | 230947.086 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 26.8 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000123-0 | EJECUCION | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | A | 10499947.606 | 10499947.606 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 33109.126 | 33109.126 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 2013-02-14 | 2034-10-14 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000153-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 59115.168 | 59115.168 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000231-0 | EJECUCION | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | N | 10350 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000275-0 | EJECUCION | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | EJECUCION | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 328.01 | 328.01 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000491-0 | EJECUCION | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 441180.398 | 230947.086 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 26.8 | LOS ANDES | LOS ANDES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000494-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | A | 84530.395 | 38760.395 | 2. ESTUDIOS | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2017-11-22 | 2018-07-20 | 82.2 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000494-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000511-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 10350 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 62100 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000523-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 4383421.375 | 7605.375 | 5. EXPROPIACIONES | Relicitación Camino Nogales - Puchunvaví_ Cumplimiento de Sentencia 1CCisternas Antonio con Fisco de Chile 1D causa rol N° C-3256-2019, 5º Juzgado Civil de Valparaíso_Lote(s) Nº 14 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 4541.236 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 2019-01-07 | 2021-02-07 | 87.11 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 139486.014 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2021-04-28 | 2024-06-28 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 774761.433 | 348643.203 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2021-04-28 | 2024-06-28 | 63.55 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000529-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 259473.984 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000548-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | N | 20525 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000575-0 | EJECUCION | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1723782.112 | 1723782.112 | 4. OBRA CONCESIONADA | Relicitación Túnel El Melón - Covenio Ad-Ref N 1 de 17.06.20 / Resol DGC (Exenta) N 278 de 04.02.2020 | 2022-03-24 | 2037-03-24 | 0 | SAN FELIPE | SAN FELIPE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | A | 219383.375 | 219383.375 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | 2023-02-28 | 2029-02-28 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000582-0 | EJECUCION | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | N | 912818 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referéndum N°4 Obras Sector 2 - Nogales Puchuncaví | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000605-0 | EJECUCION | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 1013405.191 | 4042.791 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 2022-02-03 | 2024-02-03 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000605-0 | EJECUCION | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | N | 117530 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000605-0 | EJECUCION | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | N | 557927 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 2024-10-01 | 2030-10-01 | 0 | QUILLOTA | NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000632-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 11603.35 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000641-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 403524.514 | 403524.514 | 4. OBRA CONCESIONADA | Actualización del Estudio Hidrológico y Disponibilidad de Recursos Hídricos del Embalse Las Palmas (Compensaciones) | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 29000641-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 2040000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Estudio de un nuevo Proyecto de Ingeniería de Detalles del contrato ¿Concesión Embalse Las Palmas¿ | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | PETORCA | PETORCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | A | 399946 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40021079-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | A | 1652262 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 22.1 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Valparaíso | 40047360-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA DE TRANVÍAS VIÑA DEL MAR - REÑACA -- | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 8002.79 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2018-05-10 | 2021-03-10 | 91.98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 836.924 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 2015-04-10 | 2018-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 274068.278 | 274068.278 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 97.27 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 708773.003 | 46747.639 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 11.73 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 663867.072 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 2024-04-23 | 2027-04-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.427 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 94699.375 | 68973.899 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | 93.75 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 29338.69 | 29338.69 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 96.36 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 93137.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | A | 287604.053 | 227391.964 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 2016-01-12 | 2023-12-12 | 93.56 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | A | 313270.324 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 2016-01-12 | 2023-12-12 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | A | 393866.944 | 235063.219 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | 2021-08-03 | 2024-02-03 | 88.85 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000020-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | A | 111254.067 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿ | 2021-08-03 | 2024-02-03 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 98107.508 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 44732.309 | 44732.309 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 96.74 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2872.753 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 267703.859 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 138967 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 218516.152 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 87.43 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 3804.755 | 3804.755 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 2018-01-31 | 2020-11-30 | 100 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1249637.306 | 407749.513 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 2.14 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | EJECUCION | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 493659.176 | 296367.457 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 88.85 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | EJECUCION | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 149235.365 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 2024-08-29 | 2027-08-29 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 922184.778 | 412223.273 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 2023-08-11 | 2025-04-11 | 46.74 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 154829.472 | 154829.472 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 708772.998 | 46747.639 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 11.73 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 264129.287 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 62980.129 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 2020-12-04 | 2023-12-04 | 94.87 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 1178.194 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 481652.721 | 194920.628 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 12.81 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | A | 739101.916 | 262048.782 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 35.04 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | EJECUCION | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2376.884 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 2019-04-09 | 2022-09-09 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | EJECUCION | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 201606.723 | 94138.379 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 62.03 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | EJECUCION | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2376.884 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 2019-04-09 | 2022-09-09 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | EJECUCION | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 201606.703 | 94138.322 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 62.03 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | EJECUCION | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 10862500.513 | 7275700.513 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 2 y su Adenda aprobada por DS MOP N°149 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av El Salto Ruta 78 | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | EJECUCION | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 242335.407 | 242335.407 | 4. OBRA CONCESIONADA | Saldo Compensación Ingresos 1er Semestre según numeral 2 2 8 del Convenio Ad Referéndum N°4 aprobado por DS MOP N°130/23 y DS MOP 216 de 2022 - Concesión Vespucio Nor Poniente | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | EJECUCION | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 1005080 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 4836.509 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 2015-04-08 | 2020-11-08 | 100 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 93137.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 29338.689 | 29338.689 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 2021-01-18 | 2024-01-18 | 96.36 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 297548.152 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 138773.371 | 102534.974 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 200 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 264129.288 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 8586812.733 | 7006572.733 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 1 y su Adenda aprobada por DS MOP N°151 de 2019 - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda Grecia | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 512791.078 | 512791.078 | 4. OBRA CONCESIONADA | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 3814800 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | 2024-11-01 | 2029-01-01 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000112-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | N | 4530168 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamaciones por Menores Ingresos Percibidos Américo Vespucio Nor Poniente | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 178603.098 | 178603.098 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 20305960.841 | 16712475.52 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 8 y su Adenda aprobada por DS MOP N°150 de 2019 - Sistema Norte Sur | 2020-01-16 | 2030-01-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 428350.532 | 428350.532 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 271246.34 | 271246.34 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 2 1 en relación a los numerales 2 1 y 2 2 del Convenio Ad - Referéndum N°11 PID Canal Lo Espejo - Sistema Norte Sur | 2024-02-02 | 2025-02-02 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 7414410 | 7414410 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 2019-03-21 | 2025-03-21 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 15948318.126 | 12693318.126 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 3 y su Adenda aprobada por DS MOP N°152 de 2019 - Sistema Oriente Poniente | 2020-01-16 | 2030-01-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1703062.493 | 1703062.493 | 4. OBRA CONCESIONADA | Rebaja IPC (DS MOP 216 de 2022) - Concesión Sistema Oriente Poniente | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000152-0 | EJECUCION | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO ( SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 343326.146 | 343326.146 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 2 2 8 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°132/2023 y (DS MOP 216 de 2022) - Acceso Nor Oriente a Santiago | 2023-11-16 | 2024-11-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | EJECUCION | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1202860.276 | 920968.582 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones por diferencia de ingresos no contabilizados en la Cuenta de Ingresos establecido en el numeral 2 5 letra b del CAD 4 y su Adenda aprobada por DS MOP N°148 de 2019 - Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 2020-01-16 | 2024-01-16 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | EJECUCION | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 125721.903 | 125721.903 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 2009-11-30 | 2030-03-30 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | EJECUCION | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | A | 1992907.863 | 1992907.863 | 4. OBRA CONCESIONADA | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 2007-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000199-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | A | 9041.993 | 2963.343 | 2. ESTUDIOS | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 9016.33 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 2017-12-29 | 2021-01-29 | 100 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 3414219.689 | 996643.939 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 2023-10-30 | 2027-02-28 | 8.07 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | EJECUCION | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 376359.758 | 376359.758 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 2021-01-29 | 2023-08-29 | 100 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | EJECUCION | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | EJECUCION | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | A | 3541453 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | N | 20700.39 | 101.983 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | N | 4894518.678 | 4894518.678 | 5. EXPROPIACIONES | Sistema Norte Sur_ Resolución N° 5 de 18/01/2024_ Lote(s) Nº 1 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | N | 25000 | 19087.434 | 5. EXPROPIACIONES | Sistema Norte Sur_Cumplimiento de sentencia Comercial Irostrust (sic Irontrust) Limitada y Banco de Chile - Consejo de Defensa del Estado 1D, causa rol N° C-9113-2018,20° Juzgado Civil de Santiago_Lote(s) Nº 18 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | EJECUCION | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | DISEÑO | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | DISEÑO | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | N | 15525 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | EJECUCION | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | EJECUCION | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | MELIPILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1517.326 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 2018-01-08 | 2020-11-08 | 92.94 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 77128.091 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 2020-11-08 | 2023-09-08 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 631870.317 | 299956.274 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 13.36 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | EJECUCION | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | A | 9041.995 | 2963.342 | 2. ESTUDIOS | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | EJECUCION | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 40834.78 | 40834.78 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | EJECUCION | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | A | 9041.995 | 2963.342 | 2. ESTUDIOS | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 364234.55 | 364234.55 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 2022-07-21 | 2024-06-21 | 53.69 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.557 | 21906.557 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 298728.743 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.413 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2407482.563 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1322244.463 | 751720.685 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 89.07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 148748.4 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría - Fase Construcción | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1260652.762 | 435882.563 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 2023-01-16 | 2026-05-16 | 37.55 | SANTIAGO | CERRO NAVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | EJECUCION | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 8633.259 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 2015-01-20 | 2020-10-20 | 98 | SANTIAGO | CERRO NAVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | N | 564000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Cumplimiento de Sentencia de la Comisión Conciliadora del contrato de concesión Sistema Norte - Sur causa Rol18 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | EJECUCION | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | N | 15524.744 | 57.744 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | EJECUCION | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | A | 2563357.247 | 2563357.247 | 4. OBRA CONCESIONADA | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | EJECUCION | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | A | 13214.262 | 854.262 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 2022-12-27 | 2028-12-27 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 17238.463 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 837130.414 | 162756.493 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 18.72 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 21143.981 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | EJECUCION | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1300347.491 | 373299.245 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 34.76 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1229074.296 | 601583.459 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 2022-10-13 | 2026-12-13 | 27.99 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | A | 159887.35 | 122680.633 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | A | 14483417.115 | 14483417.115 | 4. OBRA CONCESIONADA | Cumplimiento de conciliación alcanzada ante la Comisión Arbitral del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez - Rol 5 - 2020 | 2023-03-20 | 2024-06-20 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | A | 540170.584 | 540170.584 | 4. OBRA CONCESIONADA | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 2022-03-07 | 2027-09-07 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | N | 130305 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | DS 105/22 Estudio de Comportamiento de pasajeros del T1 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | 2024-04-03 | 2025-04-03 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | N | 400000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago según el numeral 2 3 4 del CAD N°3/2024 aprobado por DS N°30 de 03-04-2024 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | 2024-04-03 | 2028-04-03 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000533-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 513505.42 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 2019-06-19 | 2024-04-19 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | A | 12771882.4 | 12771882.4 | 4. OBRA CONCESIONADA | Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales - Valores Devengados Resoluciones - CAR Nº1 C(Compensaciones) | 2022-04-25 | 2028-04-25 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | A | 21643800.875 | 355959.875 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | 2022-04-25 | 2047-04-25 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | EJECUCION | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | N | 8185391.62 | 8185391.62 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 1 i) del Decreto Supremo N°29 de 03 de abril de 2024 que aprobó el Convenio Ad - Referéndum N°3 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales (medidas Ambientales) | 2024-04-03 | 2028-04-03 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | N | 20699.908 | 893.908 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | A | 148480 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Oriente Tramo Pricipe de Gales - Los Presidentes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | EJECUCION | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | N | 62100.342 | 168.342 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | EJECUCION | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | N | 31208.087 | 230.921 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | EJECUCION | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | A | 25789269.78 | 25789269.78 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 2021-06-01 | 2034-05-01 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 604426.965 | 196300.977 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 14.35 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 104712.136 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 297548.152 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | EJECUCION | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.411 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2390748.769 | 317832.267 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17.35 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 281238.324 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 716777.63 | 88815.468 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 4.94 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | EJECUCION | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | A | 2524158 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Teleférico Bicentenario (Expropiaciones) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | EJECUCION | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | N | 42802.942 | 2861.942 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | EJECUCION | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | EJECUCION | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 198139.493 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | 2024-07-31 | 2028-05-31 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000624-0 | EJECUCION | AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID) | A | 21066.871 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 2021-10-08 | 2023-05-08 | 100 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | EJECUCION | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 42245568.619 | 12909187.602 | 4. OBRA CONCESIONADA | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificaci | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | EJECUCION | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 36935431.213 | 20731711.213 | 4. OBRA CONCESIONADA | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | 2022-01-20 | 2024-01-20 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ -- | N | 1283947.491 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 2.66 | SANTIAGO | PUDAHUEL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | EJECUCION | -- ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES -- | N | 150000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | 2024-08-08 | 2025-08-08 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | EJECUCION | -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) -- | N | 3356579 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | 2024-09-01 | 2029-09-01 | 0
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | A | 359000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | A | 1393198.137 | 604163.137 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 60.1 | SANTIAGO | SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 65.602 | 65.602 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5744.447 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 2013-08-20 | 2020-06-20 | 100 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 641932.343 | 270154.391 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2021-05-10 | 2024-05-10 | 81 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 89.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000084-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 397187.403 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2050243.987 | 2050243.987 | 4. OBRA CONCESIONADA | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000169-0 | EJECUCION | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 490400 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Proyecto de riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000276-0 | EJECUCION | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | N | 10349.602 | 360.602 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000572-0 | EJECUCION | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 89.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | O Higgins | 29000572-0 | EJECUCION | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 406816.213 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 2024-05-20 | 2028-12-20 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 29000553-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1804.046 | 1804.046 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 29000553-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 3564404.749 | 785768.424 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 2021-08-04 | 2024-06-04 | 55.06 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 29000553-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 579498.953 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 29000599-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | N | 209967.479 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Habilitación Conservación Operación y Explotación de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 0 | TALCA | TALCA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 40050444-0 | EJECUCION | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Maule | 40050444-0 | EJECUCION | -- ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | N | 1000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución (Estudios) | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000437-0 | EJECUCION | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000437-0 | EJECUCION | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | N | 199400 | 0 | 2. ESTUDIOS | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embals | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000510-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | N | 10350 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | A | 616896 | 359856 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 2023-09-22 | 2025-01-22 | 46 | PUNILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | A | 1478733 | 195883.36 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | PUNILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000566-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | N | 270000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PUNILLA | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000593-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 89.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000593-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 87320.612 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | 2024-12-01 | 2032-08-01 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Ñuble | 29000593-0 | EJECUCION | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 270000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 2024-08-01 | 2026-08-01 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 322982.906 | 190548.152 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 2021-07-27 | 2021-09-01 | 90.56 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000047-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 193054.589 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 2024-07-09 | 2027-07-09 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | A | 7807.822 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 2017-05-18 | 2021-05-18 | 99.4 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | A | 62065.58 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | A | 102981.101 | 102981.101 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000069-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | N | 167748.23 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2507.312 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 11628.583 | 11628.583 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 2018-03-20 | 2021-07-20 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 322982.902 | 190548.158 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 2021-07-27 | 2021-09-01 | 90.56 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 193054.59 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 2024-07-09 | 2027-07-09 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000184-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.427 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | A | 30155 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | N | 31050.307 | 2016.307 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000233-0 | EJECUCION | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | N | 174583.486 | 174583.486 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos_Cumplimiento de sentencia Silva con Fisco de Chile, causa rol N° C-7966-2016, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 92-2 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000246-0 | EJECUCION | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | A | 14988.18 | 14988.18 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000268-0 | EJECUCION | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | A | 90320 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 2016-12-27 | 2034-06-27 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000277-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | N | 575 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | N | 1425.275 | 1425.275 | 5. EXPROPIACIONES | Autopista Concepción - Cabrero_Cumplimiento de sentencia Pérez y otros con Fisco de Chile, causa rol N° C-5742-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 1 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000356-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | N | 15525 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1115.234 | 1115.234 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5514.846 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 2016-02-03 | 2021-01-03 | 100 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 154966.842 | 65729.369 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 87.96 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 717795.77 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 87826.609 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - FASE DE CONSTRUCCIÓN | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000489-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 21143.981 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 88150.709 | 88150.709 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 116591.597 | 116591.597 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 14124.451 | 14124.451 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 2022-03-17 | 2028-01-17 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 218089.283 | 218089.283 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000499-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 44720 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | A | 45000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, Región del Bío - Bío | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000503-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | N | 15525 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000532-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 2720124.54 | 2720124.54 | 4. OBRA CONCESIONADA | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 2021-07-08 | 2063-01-08 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000552-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 705.218 | 705.218 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000552-0 | EJECUCION | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1297601.917 | 301459.134 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 2022-05-26 | 2026-01-26 | 28.46 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000584-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000584-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | 2024-12-01 | 2031-08-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000598-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | N | 335 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 29000598-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal Acceso Norte a Concepción (Construcción) | 2024-11-01 | 2031-07-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Biobío | 827-0 | EJECUCION | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) -- | N | 12948120 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 118195.236 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | 2022-01-02 | 2023-10-02 | 89.37 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 891893.896 | 320788.645 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 2023-10-02 | 2025-08-02 | 34.26 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 197143.678 | 134861.185 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 90.88 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5143.593 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 95.96 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000030-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 257383.541 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | EJECUCION | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 848.689 | 848.689 | 4. OBRA CONCESIONADA | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 2011-01-07 | 2024-12-07 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | EJECUCION | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 103644.925 | 103644.925 | 4. OBRA CONCESIONADA | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | EJECUCION | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1163469.405 | 1163469.405 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2018-06-20 | 2025-06-20 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000032-0 | EJECUCION | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 5634654 | 5634654 | 4. OBRA CONCESIONADA | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | 2022-10-27 | 2026-10-27 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | EJECUCION | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 869.222 | 869.222 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000159-0 | EJECUCION | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 102981.101 | 102981.101 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000208-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | A | 9041.995 | 2963.343 | 2. ESTUDIOS | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | N | 31050.022 | 447.022 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | N | 3205.629 | 3205.629 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Collipuilli - Temuco_cumplimiento de sentencia Fisco/Consejo de Defensa del Estado(Agrícola Curimanque Limitada con Fisco de Chile), causa rol N° C-1675-2021, 1° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 4 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000248-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | N | 94 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000278-0 | EJECUCION | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN | FREIRE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000597-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 327978.247 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 2024-09-01 | 2030-11-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 29000597-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | CAUTIN | TEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 40034171-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | A | 204000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | La Araucanía | 40034171-0 | PREFACTIBILIDAD | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | A | 870000.39 | 126888 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 23.5 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Ríos | 29000567-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 951.224 | 951.224 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Ríos | 29000567-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1749408.072 | 329214.474 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 25.74 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Ríos | 29000567-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 140895.103 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Ríos | 40060580-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | A | 1000 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Ríos | 40060580-0 | EJECUCION | -- AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría para el apoyo para la ampliación concesión vial rutas de acceso a valdivia (Asuntos Indígenas) | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | EJECUCION | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 62065.58 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | EJECUCION | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 102981.101 | 102981.101 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 87.86 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000052-0 | EJECUCION | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 167748.23 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 375733.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 256716.896 | 25402.125 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 72.12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 152656.77 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2024-09-20 | 2027-09-20 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000224-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 97789.16 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 2024-11-19 | 2027-07-19 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000297-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | A | 89088 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (expropiaciones) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000297-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | N | 31050 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000570-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 29000570-0 | EJECUCION | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 174537.007 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | 2024-11-01 | 2032-01-01 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 40028387-0 | EJECUCION | AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | A | 8860.52 | 8860.52 | 2. ESTUDIOS | Ampliación Mejoramiento concesión Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi (Consulta Asuntos Indigenas) | 2021-09-23 | 2022-06-30 | 100 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 40051244-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Los Lagos | 40051244-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Asesoría Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón (Estudios) | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | EJECUCION | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 590.415 | 590.415 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | EJECUCION | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 36289 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | EJECUCION | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 41124.659 | 41124.659 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 89.32 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Aysén | 29000551-0 | EJECUCION | AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 718068.801 | 327088.337 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 11.04 | COIHAIQUE | COIHAIQUE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 196.805 | 196.805 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 36289 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 41124.659 | 41124.659 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra pública fiscal: Red Aeroportuaria Austral | 2021-05-31 | 2023-06-30 | 89.32 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 29000075-0 | EJECUCION | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 718068.8 | 327088.336 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 11.04 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000001-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | N | 1450000.104 | 1051608.374 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales, año 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 221791 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 281228.995 | 117104.639 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 314572.568 | 112570.65 | 5. EXPROPIACIONES | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000002-0 | EJECUCION | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | A | 217407.743 | 19028.398 | 5. EXPROPIACIONES | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 2006-01-01 | 2019-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000003-0 | EJECUCION | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 11204353.301 | 11204353.301 | 4. OBRA CONCESIONADA | Conciliación mayores costos y multas por atraso en construcción 3ras pistas, Roles 2020-1, 2021-2, 5, 6 y 9 de 2022, Comisión Arbitral y Conciliadora Autopista Santiago San Antonio (primera concesión) | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000003-0 | EJECUCION | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 4789080.256 | 4789080.256 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamaciones Rol 7 - 2022 Ruta 78 Santiago San Antonio (1ra Concesión ) | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2872.753 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 44732.309 | 44732.309 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 96.74 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000004-0 | EJECUCION | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 256716.893 | 25402.124 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 72.12 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 375733.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000005-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 93964.97 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 2024-09-20 | 2027-09-20 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000011-0 | EJECUCION | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 12000000 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Compensaciones establecidas en el numeral 5.12 del CAD N°10 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | 2023-03-28 | 2028-03-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 147343.605 | 116298.7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 97.55 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 122997.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 2020-12-11 | 2023-12-11 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 150 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 267703.86 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000016-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.427 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 438212.173 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000021-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 821284.383 | 55175.09 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 30.52 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 62980.129 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 2020-12-04 | 2023-12-04 | 94.87 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1178.194 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 481652.72 | 194920.626 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 12.81 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 29550.362 | 29550.362 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 600 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000024-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000027-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 40744.625 | 40744.625 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli | 2021-07-27 | 2023-01-27 | 96.68 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 5814.395 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 2019-01-14 | 2021-12-14 | 83.7 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 966729.896 | 397815.776 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 2023-09-25 | 2025-11-25 | 23.55 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 197143.677 | 134861.185 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 90.88 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000034-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 257383.541 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 426.411 | 426.411 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 6531.014 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 2018-01-25 | 2021-04-25 | 98.54 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 467728.47 | 425215.718 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | 94.22 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 186039 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | 0 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000048-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1241315.596 | 385242.538 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 2.5 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 623.216 | 623.216 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 508684.94 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1487588.369 | 624439.888 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 54.55 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 4282.697 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | 98.11 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000049-0 | FACTIBILIDAD | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | 99.9 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 196.805 | 196.805 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 5568.361 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2018-09-03 | 2021-08-03 | 95.35 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 873676.547 | 654834.006 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 91.4 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 217617 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 0 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000050-0 | EJECUCION | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | N | 548637.347 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 2024-07-05 | 2027-11-05 | 0 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 328.01 | 328.01 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1438961.429 | 609411.946 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 2022-09-14 | 2026-02-14 | 44.7 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000062-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | EJECUCION | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | A | 114.803 | 114.803 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | EJECUCION | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | A | 325008.669 | 172649.031 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 77.79 | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000072-0 | EJECUCION | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | N | 333.333 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 262.408 | 262.408 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 7614.119 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2017-03-31 | 2020-11-30 | 99.45 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2135.916 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2015-06-06 | 2018-12-06 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 591529.644 | 271999.297 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 11.21 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 28921.5 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 34985.786 | 34985.786 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 97.59 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000078-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 1588392.391 | 1588392.391 | 4. OBRA CONCESIONADA | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 2014-10-01 | 2026-10-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 365357.374 | 365357.374 | 4. OBRA CONCESIONADA | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 2010-11-09 | 2024-05-09 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 33939.833 | 33939.833 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 2014-10-01 | 2024-10-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 816018.98 | 816018.98 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 4 1 del Convenio Ad - Referéndum N°7 Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 49093.404 | 49093.404 | 4. OBRA CONCESIONADA | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 23120 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C y M Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000103-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | N | 3552120 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Ejecución Obras Mejoramiento Rodelillo, DS 62, CAR 8, Articulo 4.2 (Obras COVID) | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 73480.688 | 73480.688 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 4307.13 | 4307.13 | 4. OBRA CONCESIONADA | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 2011-01-24 | 2034-05-24 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 69033.056 | 33432.656 | 4. OBRA CONCESIONADA | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 258800 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 2014-10-06 | 2024-10-06 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 10219.565 | 10219.565 | 4. OBRA CONCESIONADA | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 9349.018 | 9349.018 | 4. OBRA CONCESIONADA | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 2010-12-02 | 2031-07-02 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000111-0 | EJECUCION | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 52166772 | 52166772 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral 7 2 del Convenio Ad referéndum N°10 Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000127-0 | EJECUCION | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | A | 186040 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | 2022-03-15 | 2024-03-15 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000205-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | A | 9041.993 | 2963.343 | 2. ESTUDIOS | Estudios preliminares para solicitud de norma de emisión de carreteras, mecanismo de homologación, y tramitación de la norma de emisión ante el SEIA, de los contratos que se indican 2022-2025. Fase I | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1607.249 | 1607.249 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 416063 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 269509.402 | 269509.402 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 98.46 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 960930.916 | 151833.992 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 4.17 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000225-0 | EJECUCION | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | N | 31050 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000236-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | N | 51000.054 | 50729.054 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile (Benito y otro con Fisco de Chile), causa rol N° C-18371-2018, 21° Juzgado Civil de Santiago_ Lote(s) Nº 3 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | A | 253715 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000241-0 | EJECUCION | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | N | 31050.382 | 235.382 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000242-0 | EJECUCION | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000243-0 | EJECUCION | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 62099.7 | 2578.163 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 254861.767 | 254861.767 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia 1CGarcés Echeverría con Fisco de Chile 1D, causa rol N° C-27.465-2017, 1º Juzgado Civil de Rancagua_ Lote(s) Nº 58 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 87779.189 | 87779.189 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia Corporación Educacional San Daniel con Fisco de Chile, causa rol N° C-644-2019, 1° Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 5 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 36060.462 | 36060.462 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_cumplimiento de sentencia Leiva González María con Fisco de Chile, causa rol N° C-531-2019, 4º Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 4 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 346242.926 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Santiago Talca_Resolución N°28 de 18/04/2024_ Lote(s) Nº 2-1 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000244-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 876525.458 | 239847.384 | 5. EXPROPIACIONES | Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago_Resolución N°260 de 29/09/2023_ Lote(s) Nº 2; 3; 4; 5; 6; 7 | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | A | 4336864 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000245-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | N | 31049.638 | 49.638 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000247-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | N | 31500 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 31049.726 | 391.726 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 8744.66 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 16600.88 | 16600.88 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Pérez con Fisco de Chile, causa rol N° C-1940-2021, 3° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 7 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 17416.391 | 17416.391 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Sandoval con Fisco de Chile,causa rol N° C-249-2022, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 9 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 4697.182 | 4697.182 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Inmobiliaria e Inversiones Constructora Olmué con Fisco de Chile, causa rol N° C-1214-2021, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 1 | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000249-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 43541.34 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 5 Tramo_Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia_Norambuena con Fisco de Chile, causa rol N° C-250-2022, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 1 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000250-0 | EJECUCION | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | N | 31049.775 | 214.775 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 107197.856 | 107197.856 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | 84.44 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2049 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 2018-06-08 | 2021-10-08 | 95.69 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000255-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 118444.114 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 2024-09-26 | 2027-09-26 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 2507.313 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 325008.675 | 172649.033 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 77.79 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 24117.625 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 21906.555 | 21906.555 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 94.84 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | 2024-11-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 333.333 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000258-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 71079.421 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000296-0 | EJECUCION | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | N | 2070 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | A | 34426030.072 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | N | 73260.561 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Contrato: Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°41 de 07/05/2024_ Lote(s) Nº 97-1 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | N | 124200.042 | 1077.042 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | N | 10000 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 66 Camino de La Fruta_Cumplimiento de sentencia Sociedad Agrícola El Porvenir S.A. con Fisco de Chile causa rol N° C-34338-2012, 4° Juzgado Civil de San Miguel_ Lote(s) Nº 209 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000307-0 | EJECUCION | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | N | 1813.367 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°42 de 07/05/2024_ Lote(s) Nº 99-1 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | A | 305160 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | A | 10931228.76 | 10931228.76 | 4. OBRA CONCESIONADA | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 2018-06-08 | 2028-10-08 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000444-0 | EJECUCION | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | N | 23881600 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Reclamaciones Rol 4 - 2020 y Rol 5 -2020 Autopista Concepción - Cabrero | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | A | 1968.05 | 1968.05 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | A | 139354.804 | 67627.199 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 2019-01-03 | 2024-02-03 | 100 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | N | 874128.801 | 294775.817 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 3.02 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000525-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | A | 4265626.876 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 106930.501 | 96171.21 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°313 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 157-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 21251.797 | 19113.452 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°314 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 160-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 123.143 | 110.752 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°353 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 105-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 412.739 | 371.209 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°354 de 12/12/2023_ Lote(s) Nº 268-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 86075 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°51 de 17/05/2024_ Lote(s) Nº 194-1 194-2 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 7396.4 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°60 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 133-1; 135-2; 137-2 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 24253.9 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta_Resolución N°61 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 14-4; 14-5 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 1958.88 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Concesión Autopista Nahuelbuta-Resolución N°59 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 106-1 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 5949.147 | 5275.954 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 210-2 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 48489.338 | 48489.338 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_cumplimiento de sentencia 1CFernández con Fisco de Chile 1D, causa rol N° C-989-2022, 1º Juzgado Civil de Temuco_Lote(s) Nº 199 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 136489.852 | 136489.852 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°309 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 76; 79 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 3103.194 | 2752.043 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°310 de 09/11/2023- Lote(s) Nº 155-1; 155-2 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 160704.69 | 141323.668 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°311 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 209-1; 209-2; 209-3; 210-1; 211-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 5860.227 | 5197.096 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°312 de 09/11/2023_ Lote(s) Nº 247-1 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 18480 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°62 de 04/02/2021_ Lote(s) Nº 15 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 3999.93 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°62 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 151-2 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 24005.96 | 0 | 5. EXPROPIACIONES | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°66 de 06/06/2024_ Lote(s) Nº 30-1 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000547-0 | EJECUCION | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | N | 93149.735 | 12320.862 | 5. EXPROPIACIONES | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000554-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 535634.011 | 535634.011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 2021-09-09 | 2026-04-09 | 50.57 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000554-0 | EJECUCION | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 343501.521 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | A | 32.801 | 32.801 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | A | 1221523.469 | 169533.438 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 27.76 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | A | 160978.352 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000568-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | N | 71079.411 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000577-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | N | 6004520 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (Compensaciones) | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000577-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | N | 1556833.6 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, (Compensaciones) | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000578-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | A | 393.61 | 393.61 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000578-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1326605.391 | 582735.797 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 2022-12-27 | 2027-12-27 | 26.62 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 269967.479 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 2024-11-01 | 2030-11-01 | 0 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000579-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 1 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1115.234 | 1115.234 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Gasto Global de Viáticos para Inspectores Fiscales año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | A | 186978.441 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 0 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | A | 1140130.273 | 562890.425 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 32.65 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000580-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | N | 71079.411 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | A | 400 | 89.25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 21143.981 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000594-0 | EJECUCION | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | N | 357246.903 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría de Inspección Fiscal 2da Concesión Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | 2024-09-01 | 2028-11-01 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000612-0 | EJECUCION | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 3254154.901 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | 2023-04-18 | 2026-04-18 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000612-0 | EJECUCION | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | N | 20760 | 0 | 4. OBRA CONCESIONADA | C&M Mejoramiento Rodelillo - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000634-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | N | 11601.324 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 0.84 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 29000638-0 | EJECUCION | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) -- | A | 8468518.005 | 8468518.005 | 4. OBRA CONCESIONADA | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 2019-09-30 | 2030-12-30 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010574-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | A | 100859.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 92 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010575-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | A | 180859.5 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 92 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010576-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | A | 19200 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40010576-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | A | 605151.205 | 245748.205 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 88.6 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017381-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | A | 30976 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2020-12-02 | 2022-05-21 | 0 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40017381-0 | EJECUCION | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS | A | 196966.52 | 71205.655 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2020-12-02 | 2022-05-21 | 93.4 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | INTERCOMUNAL
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | A | 198000 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40024939-0 | PREFACTIBILIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | A | 1136889 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 44.4 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40031802-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | A | 151715.18 | 0 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40031802-0 | EJECUCION | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | A | 441850.8 | 305248.8 | 2. ESTUDIOS | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 49.4 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40047361-0 | EJECUCION | -- ASESORÍA TRENES FASE II (ESTUDIOS) | A | 400 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Gasto global de publicaciones de la DGC - Año 2024 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO
02 | 0301 | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | 40049389-0 | PREFACTIBILIDAD | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | N | 1 | 0 | 2. ESTUDIOS | Proyecto Ferroviario Tren Valparaíso - Santiago | 2024-01-31 | 2027-01-31 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40038697-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | N | 170623.152 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO - LLUTA AZAPA | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Arica y Parinacota | 40038697-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | N | 355977.959 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO CHACA-VITOR Y AZAPA | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) LAS GUALTATAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA Y CHICUREO EN COMUNA DE COLINA | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | N | 376591 | 0 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 2024-08-01 | 2026-10-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Biobío | 40059636-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | N | 365613 | 0 | 2. ESTUDIOS | AMPLIACION RED HIDROMETRICA CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO REGION DEL BIOBIO | 2024-09-01 | 2027-09-01 | 0
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Los Ríos | 40013006-0 | EJECUCION | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | N | 207074 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | 2024-09-16 | 2025-07-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Los Ríos | 40049660-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | N | 51750 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSTRUCCIO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | A | 112329.245 | 112329.245 | 1. OBRAS | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA DE LAS SUBCUENCAS DE SALAR DE PEDERNALES Y QUEBRADAS CARRIZAL Y CARRIZALILLO | 2023-11-28 | 2024-03-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | A | 107446.138 | 107446.138 | 2. ESTUDIOS | Diseño reubicación estación Fluviométrica Provincias de Elqui Limari y Choapa Region de Coquimbo | 2023-10-06 | 2024-04-23 | 12 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | A | 19700 | 19700 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES CARRIZAL Y CARRIZALILLO | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 25 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | A | 15747.3 | 15600.9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 252000 | 0 | 1. OBRAS | Ampliación Construcción de 3 Estaciones Piezométricas | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 170000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 173211 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIAS DE OSORNO | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 256000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA 1 2024 | 2024-09-19 | 2024-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 256000 | 0 | 1. OBRAS | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2024 | 2024-08-27 | 2024-11-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 12000 | 3600 | 1. OBRAS | ASESORIA INSPECTOR FISCAL OBRA DE CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-05-23 | 2024-09-20 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 263080 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Punta Arenas-Río Verde y Cabo de Hornos Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-07-30 | 2024-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 225000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 3 Piezómetros en las Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-07-30 | 2024-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 311920 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de 4 Piezómetros en la Provincia de Magallanes y Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2024-07-12 | 2024-12-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 11699 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS DE OBSERVACION EN ACUIFERO SUBTERRANEO REGION DEL BIOBIO | 2024-05-22 | 2024-07-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-10-01 | 2025-01-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 66789.099 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN GLACIO-METEOROLÓGICA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | 2024-01-10 | 2024-05-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 92929.624 | 86619.624 | 1. OBRAS | Construcción de Estaciones Piezométricas Región de Tarapacá | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 313477.149 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA Y RIO QUILIMARI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 364230.173 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-07-15 | 2024-10-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 230000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de piezómetros SHAC Qda. Carrizalillo, Caldera, Qda. Pan de Azúcar. | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 241593.266 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de pozos para control de nivel de aguas subterráneas en SHAC, Región de Valparaíso | 2024-07-04 | 2024-08-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 193291.101 | 57987.33 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMETRICA BAJO SLOMAN DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-05-20 | 2024-08-08 | 15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 7000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción estación meteorológica cuenca Costera entre Río Copiapó y Quebrada Totoral | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 252000 | 0 | 1. OBRAS | Construcción Estaciones Piezométricas | 2024-08-13 | 2024-10-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 200000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 70000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION GLACIO-METEOROLOGICA EN PANTOJA | 2024-08-28 | 2024-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 26819.487 | 26819.487 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION PIEZOMETRICA | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 80000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES PIEZOMETRICAS CERRO GALERA Y VISTA HERMOSA | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 7928.375 | 7928.375 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES: HUEÑALIHUEN - PLAYA PORMA- QUEULE PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 2024-04-23 | 2024-06-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 262709 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL III DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 114057.93 | 79840.551 | 1. OBRAS | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED PIEZOMÉTRICA SECTOR NORTE, REGIÓN DE AYSÉN | 2024-06-06 | 2024-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 125000 | 0 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED PIEZOMETRICA SECTOR SUR REGION DE AYSEN | 2024-06-06 | 2024-08-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSULTORIAS GEOFISICA | 2024-06-26 | 2024-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 160407 | 0 | 1. OBRAS | Estación en Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 418000.093 | 0 | 1. OBRAS | Estación Río Maipo en El Ingenio | 2024-06-07 | 2024-07-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 10000 | 0 | 1. OBRAS | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-06-24 | 2024-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 11288.459 | 0 | 1. OBRAS | Instalación Estación Meteorológica de Pacollo | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 531240 | 0 | 1. OBRAS | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 2024-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Ampliación Construcción Estaciones Piezometricas | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF Construcción de 6 Estaciones Piezométricas | 2024-08-13 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | AIF MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA PEDERNALES QDA. CARRIZALILLO, CALDERA, QDA. PAN DE AZÚCAR. | 2024-08-12 | 2024-11-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Asesoría a la construcción de Estación Río Colorado aguas arriba de bocatoma Región de Valparaíso | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 29793.75 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA IF EN LA CONSTRUCCION DE POZOS PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN SHAC REGIÓN DE VALPARAISO | 2024-08-12 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 29000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE LA PROVINCIA DE ELQUI; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-06-24 | 2024-10-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA IF AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | 2024-09-19 | 2024-11-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 15599 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA IF CONSTRUCCIÓN RED PIEZOMETRICA REGIONAL III DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 15000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA INSPECTOR FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA II 2024 | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 8000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | 2024-10-01 | 2025-01-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION PIEZOMETRICA CHOAPA | 2024-06-28 | 2024-10-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 39984 | 39984 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Geofísica para 10 pozos a construir | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 24945.613 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría Geofísica SHAC costeros región de Atacama | 2024-06-11 | 2024-08-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 16333.548 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMETRICA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | 2024-07-01 | 2024-08-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 28000.227 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Estación Río Maipo en El Ingenio | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 75000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBT A TRAVÉS DE REGISTROS DE DATOS DE GEOFISICA EN DISTINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 14401.499 | 14401.499 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | GEOFISICA AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2024 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 40000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Prospección de Aguas Subterraneas región de OHiggins | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 36061 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 166861.8 | 166861.8 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL DE LA DGA 1019-10-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40007100-0 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 289124.5 | 286968.5 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA NACIONAL ESTACIONES METEOROLOGICAS, FLUVIOMETRICAS Y PIEZOMETRICAS 1019-77-LR23 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 49876.045 | 49876.045 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACION HIELO SUR EN GLACIAR GREVE NUNATAK OCCIDENTAL | 2023-12-04 | 2024-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 37740.576 | 37740.576 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2023 | 2023-10-12 | 2023-12-21 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 67107.245 | 67107.245 | 1. OBRAS | Conservación Estación Glaciar Tyndall | 2023-09-20 | 2024-03-31 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 36958.99 | 36958.99 | 1. OBRAS | Conservación Estación Río Las Minas en BT Sendos | 2023-11-25 | 2024-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 24397.38 | 2150 | 1. OBRAS | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | 2023-10-19 | 2024-03-29 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | A | 53624.54 | 53624.54 | 1. OBRAS | MANTENCION MAYOR DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES GLACIAR STEFFEN COMUNA DE TORTEL | 2023-12-06 | 2024-04-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 65667 | 0 | 1. OBRAS | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 8000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION CENTRO LIMNOLOGICO LA POZA | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 19159 | 19159 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 2 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA RIO PUELO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 2024-01-10 | 2024-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 74152 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 19377.96 | 9688.98 | 1. OBRAS | Conservación de estación fluviométrica quebrada Socoroma | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 29488.2 | 14744.1 | 1. OBRAS | Conservación de estación fluviométrica rio Caracarani en Humapalca | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9759.19 | 9759.19 | 1. OBRAS | Conservación de estación fluviométrica rio Codpa en Cala Cala | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 19658.8 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de estación fluviométrica San Jose en Ausipar | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 32000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de Estaciones Cuenca Rio Loa y Salar de Atacama Sifon Ayquina, Curtis, Toconce Antes Sendos, Río Loa antes represa Lequena, Desembocadura, Escorial , Finca, San Pedro Cuchabrachi | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 18123.7 | 18123.7 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA REGION DE LOS LAGOS | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 136455.167 | 45279.5 | 1. OBRAS | Conservación de estaciones fluviométricas | 2024-05-28 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 32995.13 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO: RENAICO EN LONGITUDINAL - MININCO EN LONGITUDINAL - MALLECO EN COLLIPULLI - REHUE EN QUEBRADA CULENES - VERGARA EN TIJERAL - PUREN EN TRANAMAN - LUMACO EN LUMACO - TRAIGUEN EN VICTORIA | 2024-05-03 | 2024-07-04 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 38295.534 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-05-30 | 2024-07-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 19381.054 | 19381.054 | 1. OBRAS | Conservación de Estaciones Fluviometricas río Loa | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 46000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS RÍO LOANCO EN DESEMBOCADURA Y CANAL MAULE NORTE EN AFORADOR | 2024-07-24 | 2024-09-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35854.7 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 34049.631 | 34049.631 | 1. OBRAS | Conservación de Estaciones Meteorologicas Antofagasta | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 59698.254 | 59698.254 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS ANTOFAGASTA | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 1 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9948.4 | 9948.4 | 1. OBRAS | Conservación de Letreros de Estaciones Fluviométricas | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9948.4 | 9948.4 | 1. OBRAS | Conservación de Letreros de Estaciones Meteorológicas región de Magallanes | 2024-07-30 | 2024-11-13 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 51573.462 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN DE RED HIDROMETRICA REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | 2024-08-13 | 2024-10-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estación Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 6545 | 6545 | 1. OBRAS | Conservación Estación meteorológica Manflas Hacienda | 2024-06-07 | 2024-08-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 79947 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estación Piezométrica Región de Tarapacá | 2024-08-19 | 2024-12-25 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 100275.532 | 0 | 1. OBRAS | Conservacion estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | 2024-06-07 | 2024-07-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 12800.711 | 12800.711 | 1. OBRAS | Conservación Estación San Felipe 2 Aconcagua en puente Ferroviario y Pedernal en Hacienda Región de Valparaíso | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 14994 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 1 | 2024-06-26 | 2024-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24990 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ETAPA 2 | 2024-06-26 | 2024-09-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 29877.344 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA: MUCO EN MUCO - QUEPE EN VILCUN - QUEPE EN QUEPE - DAMAS EN CARAHUE - TRUFUL TRUFUL EN CAMINO INTERNACIONAL - ALLIPEN EN LOS LAURELES - BOTROLHUE EN TOC - CAUTIN EN CAJON - | 2024-05-02 | 2024-07-03 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 59690.4 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estaciones Fluviométricas Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes | 2024-04-16 | 2024-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24609.2 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estaciones Fluviométricas Región de Magallanes | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 48000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estaciones Fluviométricas región de OHiggins | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 39897.693 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS ANTOFAGASTA II | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 54470.2 | 51979.2 | 1. OBRAS | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia Bíobio Región del Biobio | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 18829.465 | 18829.465 | 1. OBRAS | Conservacion Estaciones Hidrometeorológicas Provincia-Concepcion Arauco Región del Biobio | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 20000 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACION ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE AYSEN | 2024-08-26 | 2024-10-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 24865.05 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estaciones Meteorológicas Región de Magallanes | 2024-04-16 | 2024-08-31 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 100000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Estaciones Meteorologicas región de Ohiggins | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 33022.5 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Red Fluviometrica Altiplánica Región de Tarapacá | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 201198.425 | 0 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 33254.55 | 33254.55 | 1. OBRAS | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 29405.301 | 3186.82 | 1. OBRAS | CONSERVACION RED HIDROLOGIA REGIONAL 2024 | 2024-04-26 | 2024-07-07 | 84 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 48801.575 | 48801.575 | 1. OBRAS | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA DGA LOS RIOS AÑO 2024 | 2024-05-27 | 2024-06-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 23776.2 | 23776.2 | 1. OBRAS | Conservación Red Meteorológica Región de Tarapacá | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 29928.5 | 29928.5 | 1. OBRAS | CONSERVACIONES DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 2024-01-10 | 2024-04-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 14637 | 14637 | 1. OBRAS | CONSERVACON DE 5 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 35346.154 | 0 | 1. OBRAS | Construcción de Sistema de aforo suspendido desde carro en estación Río Loncomilla en las Brisas Río Ancoa en el Morro | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 17018.585 | 0 | 1. OBRAS | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 25988 | 0 | 1. OBRAS | Mantención centro limnológico | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 32724.438 | 0 | 1. OBRAS | Mantención de estaciones fluviometricas, meteorologicas y red de monitoreo de aguas subterráneas DGA RMS 2024 | 2024-07-01 | 2024-11-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 61161 | 0 | 1. OBRAS | Mantención laboratorio DGA | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 52654 | 0 | 1. OBRAS | Mantenciones de roce de vegetación y pintura de estructuras cada 3 a 4 años, además de desembanques de limnímetros y adyacente a tuberías de sensores de nivel. También se debe realizar reparaciones y mantenciones a infraestructuras de aquellas estaciones | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 84 | 0 | 1. OBRAS | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 12000 | 0 | 1. OBRAS | Se contempla limpieza, raspado de pinturas sueltas, roce, desmalezamiento y aplicación de herbicida en accesos; además de pintura completa de las instalaciones. | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 520000 | 0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | CONSERVACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LAJA Y TUCAPEL 2 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 2245 | 0 | 2. ESTUDIOS | Verificación Estado Actual de Red Piezométrica | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 7500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIA DE CAUTIN REGION DE LA ARAUCANIA | 2024-05-13 | 2024-06-23 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 7500 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE C ONSERVACION DE ESTACIONES PROVINCIA DE MALLECO REGION DE LA ARAUCANIA | 2024-05-16 | 2024-06-26 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 27333.333 | 8000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 2024-05-28 | 2024-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 10000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Conservación de Estaciones Antofagasta Ojos de San Pedro, Imilac | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 9999.68 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Conservación estación Río Colorado en desembocadura Río Maipo | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 29999.702 | 23441.702 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Consultoría de Diseño Estación Estero Chimbarongo en Puente Huape | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 26 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 515422 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | SALDO CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1533.553 | 1533.553 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 486399.951 | 486399.951 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE PLATAFORMAS SATELITALES Y EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 176239 | 176239 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adquisición de sensores correspondiente al proyecto de conservación de la Red Hidrométrica nacional ID 1019-14-LR24 | 2024-06-13 | 2024-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 160055 | 160055 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE SENSORES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 138159 | 138159 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | ADQUISICION DE SENSORES GLACIOLOGICOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL 1019-31-LQ24 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 181547 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 28915 | 16065 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CAUDAL AGUAS ABAJO DEL EMBALSE PALOMA, CUENCA DEL RIO LIMARI. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40049132-0 | EJECUCION | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 27091 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Equipos Laboratorio | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | A | 225000 | 168000 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | RED DE CONSERVACION EMERGENCIA HIDROMETRICA NACIONAL | 2023-11-07 | 2024-01-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 407176.916 | 161754.916 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Estación Rio Cachapoal 5 Km Ante Junta Cortaderal | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 18 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 230000.223 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia estación Río Maipo en Cabimbao | 2024-06-17 | 2024-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 201536.616 | 201536.616 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Estación Río Rapel en Ucuquer | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 77999.962 | 75421.962 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia para estaciones Río Aconcagua en Panquehue y Río Aconcagua en Puente Lo Rojas, Desembocadura Concón | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 78403.347 | 78403.347 | 1. OBRAS | Conservación de Emergencia Río Claro en Corcolén | 2024-04-15 | 2024-05-16 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 105600 | 0 | 1. OBRAS | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40056120-0 | EJECUCION | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | N | 185000 | 0 | 1. OBRAS | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 685657 | 0 | 1. OBRAS | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 60000 | 0 | 1. OBRAS | Conservación de emergencia: Reconstrucción estaciones Nivometricas | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 40000 | 0 | 1. OBRAS | Proyecto de emergencia Río Maule Bajo Campanario Río Loanco en desembocadura Río Longaví en el Castillo Río Melado en zona Presa Río Cauquenes en desembocadura | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 27000 | 0 | 1. OBRAS | Proyecto de Emergencias Río Mataquito en Licantén Río Malo antes junta Río Teno Río Lontue en Yacal Río Mataquito aguas abajo celulosa | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 240000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 30000 | 0 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0401 | Dirección General de Aguas | Interregional | 40061668-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | N | 234282 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 40061668-0 CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL
02 | 0501 | Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | EJECUCION | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 229988 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | TALAGANTE | PEÑAFLOR
02 | 0701 | Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | EJECUCION | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 485486 | 0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO
[8 empty] | 3526153248.951 | 1616033538.149