DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 3440591 | Propuesta publica | 4062911 | Polinom | 34 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 730 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841043 | 188978 | 186190 | 176190 | 181420 | 177749 | 186249 | 192032 | 191614 | 2321465 | 403869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371007 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134396 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | -730 | - | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371008 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1923001 | Propuesta publica | 2491886 | Polinom | 53 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-11-21 | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166196 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 136500 | 136500 | 943196 | 1566886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 392209 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 635093 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 440000 | 257993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 392210 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 718999 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 440000 | 346353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 406361 | Propuesta publica | 406322 | IPC | 1439 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 11538 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 488 | 2023-08-31 | 2024-12-31 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379798 , Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27865 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 31 | - | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 370765 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1018949 | Propuesta publica | 1165807 | Polinom | 378 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 85968 | TORO S.P.A | 365 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 370772 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2087636 | Propuesta publica | 2447339 | Polinom | 9 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | -17 | APIA SPA | 365 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 378666 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 1167883 | Propuesta publica | 1414864 | Polinom | 2435 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 84270 | TORO S.P.A | 478 | 2023-12-23 | 2025-04-14 | 76.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 12336300 | 0 | 6468631 | 3461365 | 1690487 | 865258 | 425324 | 318489 | 363200 | 133944 | 291444 | 291444 | 291444 | 14601030 | 1010689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440300 | 0 | 0 | 0 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 260496 | 86532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | 390159 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 279348 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 28944 | 260496 | 86532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11896000 | 0 | 6468631 | 3461365 | 1661543 | 836314 | 396380 | 289545 | 334256 | 105000 | 262500 | 262500 | 262500 | 14340534 | 924157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | 389670 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1632086 | Propuesta publica | 1612295 | Polinom | 1367 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 533623 | 150000 | 166000 | 58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389670 , Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | 389670 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 147662 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | -365 | - | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 389673 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1860727 | Propuesta publica | 1939720 | Polinom | 1351 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-07-24 | 2025-07-24 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 824931 | 102000 | 33487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | 389676 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2100071 | Propuesta publica | 2436997 | Polinom | 31 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 834694 | 1122285 | 222292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2508732 | Propuesta publica | 2421406 | Polinom | 28 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175771 | 802981 | 436424 | 137230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389677 , Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160672 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -365 | - | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | 389681 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2354798 | Propuesta publica | 2619799 | Polinom | 32 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | TORO S.P.A | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351561 | 412970 | 329376 | 247782 | 192386 | 134130 | 81594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 389682 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 916482 | Propuesta publica | 1038018 | Polinom | 1369 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 227039 | 433152 | 153188 | 42677 | 98994 | 50415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | 389683 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 1295315 | Propuesta publica | 1467182 | Polinom | 1378 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-07-27 | 2025-07-27 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 718836 | 378212 | 107775 | 76627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | 389684 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 1002816 | Propuesta publica | 989422 | Polinom | 1368 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 360 | 2024-07-26 | 2025-07-21 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 802176 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389684 , Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | 389684 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160501 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | -360 | - | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 404724 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2179158 | Propuesta publica | 2161144 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 262500 | 262500 | 262500 | 1365000 | 924157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039691 | 266604 | 32178 | 72527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039691 | 266604 | 32178 | 72527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392627 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 1249858 | Propuesta publica | 1340558 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 210 | 2025-03-01 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039691 | 266604 | 32178 | 72527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234836 | 328580 | 94299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234836 | 328580 | 94299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390114 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 1195233 | Propuesta publica | 1577716 | Polinom | 2352 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234836 | 328580 | 94299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 54603 | 0 | 0 | 44354 | 10615 | 103056 | 47091 | 57261 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 54603 | 0 | 0 | 44354 | 10615 | 103056 | 47091 | 57261 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 391272 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 349420 | Propuesta publica | 335580 | IPC | 1985 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 420 | 2024-10-18 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 54603 | 0 | 0 | 44354 | 10615 | 103056 | 47091 | 57261 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | 396616 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-02-03 | 789732 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-15 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 7696000 | 0 | 3258370 | 2585658 | 1449442 | 987525 | 423391 | 76604 | 259465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 9138315 | 154376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 195720 | 154376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | 390174 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-21 | 2024-12-06 | 279348 | Propuesta publica | 332096 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 195720 | 154376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7500000 | 0 | 3258370 | 2585658 | 1449442 | 963060 | 398926 | 52139 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8942595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389662 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 3318919 | Propuesta publica | 3933763 | Polinom | 25 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2024-06-29 | 2025-06-29 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 1647159 | 988585 | 572302 | 347056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389662 , Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389662 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -365 | - | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 389664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 1816489 | Propuesta publica | 2169201 | Polinom | 30 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 456659 | 596200 | 117284 | 121968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389667 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 1516508 | Propuesta publica | 1936305 | Polinom | 1747 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-09-11 | 2025-07-08 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 1154552 | 651312 | 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389667 , Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389667 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 103245 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -300 | - | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 402544 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 1696312 | Propuesta publica | 1777827 | Polinom | 2364 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | APIA SPA | 300 | 2024-12-17 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349561 | 573164 | 494036 | 398926 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152041 | 189521 | 176717 | 163721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152041 | 189521 | 176717 | 163721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | 392608 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 584999 | Propuesta publica | 634723 | Polinom | 1558 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2024-08-17 | 2025-06-13 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392608 , Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | 392608 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 158722 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | -300 | - | 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | 392614 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 924856 | Propuesta publica | 1107962 | Polinom | 1559 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 300 | 2024-08-17 | 2025-06-13 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430235 | 189521 | 176717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | 392623 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 770000 | Propuesta publica | 809679 | Polinom | 1582 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2024-08-21 | 2025-06-17 | 64.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 19882000 | 0 | 5153734 | 5081070 | 4301762 | 3216670 | 2066495 | 795048 | 413427 | 574937 | 685187 | 1043961 | 795437 | 24127728 | 4004374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 312183 | 103960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | 390120 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-22 | 2024-12-18 | 279233 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 34687 | 312183 | 103960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 19387000 | 0 | 5153734 | 5081070 | 4267075 | 3181983 | 2031808 | 760361 | 378740 | 540250 | 650500 | 1009274 | 760750 | 23815545 | 3900414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | 390121 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 540000 | Propuesta publica | 486818 | Polinom | 1693 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2024-09-06 | 2025-07-03 | 70.18 | 0 | 0 | 0 | 150150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390123 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 746126 | Propuesta publica | 447507 | Polinom | 1692 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 210 | 2024-09-06 | 2025-04-04 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 96106 | 126339 | 112268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390125 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 749705 | Propuesta publica | 449480 | Polinom | 1691 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 210 | 2024-09-06 | 2025-04-04 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 107551 | 110695 | 35699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390125 , Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390125 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134276 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -210 | - | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 390126 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 4241491 | Propuesta publica | 3647558 | Polinom | 37 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 365 | 2024-09-13 | 2025-09-13 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 1368383 | 850000 | 674568 | 162449 | 157056 | 167145 | 111240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390128 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 3833782 | Propuesta publica | 4205442 | Polinom | 43 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-10-12 | 2025-08-08 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 2026356 | 816436 | 336940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390131 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 3749696 | Propuesta publica | 3676056 | Polinom | 35 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 365 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 1250945 | 606705 | 742707 | 864952 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390132 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 1477031 | Propuesta publica | 1424622 | Polinom | 1745 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-09-11 | 2025-09-11 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 699000 | 586000 | 103613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390138 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 1336418 | Propuesta publica | 1913996 | Polinom | 2174 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | TORO S.P.A | 365 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 357000 | 408000 | 458000 | 408000 | 96058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390141 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 799711 | Propuesta publica | 759407 | Polinom | 1746 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 365 | 2024-09-11 | 2025-09-11 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 408599 | 170341 | 67550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390141 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390141 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 126148 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | -365 | - | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390142 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2530000 | Propuesta publica | 2921788 | Polinom | 45 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 365 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 974000 | 1005263 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 248524 | 0 | 3067787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 402868 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 2795833 | Propuesta publica | 3094043 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 1210000 | 2179043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 403767 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2257497 | Propuesta publica | 1968743 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 1155000 | 913743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Rucaco - Puente Calel, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 404744 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 899694 | Propuesta publica | 1033452 | Polinom | 2362 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 365 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247634 | 482458 | 225642 | 110060 | 19658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 405516 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-27 | 2208592 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 110250 | 220500 | 330750 | 330750 | 1254750 | 807628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2024 -2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 330000 | 385000 | 440000 | 1265000 | 7519270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 330000 | 385000 | 440000 | 1265000 | 7519270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 409225 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 220000 | 550000 | 1595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 409228 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 6035700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 220000 | 220000 | 220000 | 715000 | 5924270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 223100 | 119590 | 137690 | 157690 | 187690 | 227456 | 357690 | 388924 | 357690 | 357690 | 387690 | 2902900 | 5094000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 73100 | 39590 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 451900 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 906150 | Propuesta publica | 1316083 | IPC | 75 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | -316476 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1096 | 2022-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73100 | 39590 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 451900 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 189766 | 320000 | 351234 | 320000 | 320000 | 350000 | 2451000 | 4831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 558422 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5477 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234 | 0 | 0 | 0 | 31234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 186190 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2462579 | Trato directo | 2462579 | IPC | 33 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 598079 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3024 | 2013-05-09 | 2021-08-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7952641 | Trato directo | 7944878 | IPC | 24 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1655 | 2021-06-08 | 2025-12-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 189766 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 350000 | 2419766 | 4815640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 278736 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 1650000 | Propuesta publica | 3456915 | IPC | 81 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 119458 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 720 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 692918 | Propuesta publica | 656802 | IPC | 1022 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 221505 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 838 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10069 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -838 | - | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294793 | 490403 | 701024 | 1048158 | 1285211 | 1574411 | 5394000 | 16671000 | 11494000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 87281 | 86763 | 61516 | 47129 | 47311 | 381000 | 581978 | 164120 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 263674 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 1002960 | Propuesta publica | 844668 | IPC | 164 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | -180555 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 943 | 2018-08-08 | 2021-03-08 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 376830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 936054 | Propuesta publica | 913337 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 730 | 2025-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 86581 | 86763 | 61516 | 47129 | 47311 | 380300 | 581978 | 164120 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243793 | 403122 | 614261 | 986642 | 1238082 | 1514100 | 5000000 | 16089022 | 11329880 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 15396709 | Propuesta publica | 16610354 | IPC | 76 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 1072799 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 1062 | 2018-08-04 | 2021-07-01 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 8567515 | 8603515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263673 , Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8567515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | -1062 | - | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8567515 | -8567515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 376829 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 21772082 | Propuesta publica | 30317534 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243793 | 367122 | 614261 | 986642 | 1238082 | 1514100 | 4964000 | 16089022 | 11329880 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 3680000 | 1477000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 369353 | 376895 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | 412712 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 712791 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 369353 | 376895 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3310647 | 1100105 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 | 412707 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 4010647 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3310647 | 1100105 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 1954000 | 1733000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 1954000 | 1733000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W‐59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | 403339 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-07-27 | 2024-09-16 | 3174980 | Propuesta publica | 3372460 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 780 | 2025-02-21 | 2027-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260 | 1954000 | 1733000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [21 empty] | 120998.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120998.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 10775 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | 120998.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9691 | 32691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290283 , Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -9690 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -750 | - | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9691 | -9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [21 empty] | 0 | 13602000 | 0 | 2059562 | 1054626 | 1058649 | 1062670 | 1066691 | 1070714 | 1178651 | 1078757 | 1082779 | 1608646 | 4767255 | 17089000 | 10054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 489000 | 0 | 41647 | 41809 | 41972 | 42134 | 42296 | 42459 | 42621 | 42783 | 42945 | 43107 | 65227 | 489000 | 397521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 376891 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 1086589 | Propuesta publica | 923767 | IPC | 2368 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41647 | 41809 | 41972 | 42134 | 42296 | 42459 | 42621 | 42783 | 42945 | 43107 | 65227 | 489000 | 397521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13113000 | 0 | 2017915 | 1012817 | 1016677 | 1020536 | 1024395 | 1028255 | 1136030 | 1035974 | 1039834 | 1565539 | 4702028 | 16600000 | 9656479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 16815689 | Propuesta publica | 24508320 | IPC | 18 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 3458913 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1022 | 2020-09-18 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103916 | 0 | 0 | 0 | 12587246 | 12691162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290044 , Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12587246 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1022 | - | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12587246 | -12587246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao ‐ Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 ‐ DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 376890 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 10000000 | Propuesta publica | 25166159 | IPC | 15 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017915 | 1012817 | 1016677 | 1020536 | 1024395 | 1028255 | 1032114 | 1035974 | 1039834 | 1565539 | 4702028 | 16496084 | 9656479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 4324250.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814500 | 500000 | 500000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122999 | 2291499 | 26456000 | 35885000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 281032.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 448350 | Propuesta publica | 451630 | IPC | 1849 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 196491 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-08-13 | 2024-05-13 | 94.94 | 281032.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122999 | 122999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122999 | 122999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4043218.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 500000 | 500000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954000 | 26456000 | 35885000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 173 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 969499 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1234 | 2021-07-31 | 2024-12-16 | 87.51 | 4043218.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 500000 | 500000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954000 | 26456000 | 35885000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91536 | 0 | 91536 | 18274 | 11 | 270010 | 7333000 | 5951000 | 5261000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599000 | 362000 | 385000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 1254000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599000 | 362000 | 385000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91536 | 0 | 91536 | 18274 | 1 | 270000 | 6734000 | 5589000 | 4876000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 196309 | ARAUCO S.A. | 921 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7818577 | 7818577 | 17515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278751 , Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7818577 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARAUCO S.A. | -21 | - | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7818577 | -7818577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 391680 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 457683 | Propuesta publica | 457683 | IPC | 3429 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | LASCAUX SPA | 577 | 2024-12-30 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91536 | 0 | 91536 | 18274 | 0 | 269999 | 137305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397214 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 15915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6579180 | 5589000 | 4876000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 730000 | Propuesta publica | 630800 | IPC | 647 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 217467 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2640 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | 96.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35071 | 54725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227906 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -35070 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -2640 | - | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35071 | -35071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 100830030 | 0 | 51101060 | 502880 | 5224775 | 795480 | 798330 | 6103816 | 4736855 | 1607706 | 860410 | 1371908 | 27829325 | 100932545 | 61675962 | 232583873 | 269193528 | 51759408 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13449190 | 0 | 500925 | 502745 | 705835 | 795345 | 798195 | 987955 | 4736720 | 1607571 | 860275 | 1089673 | 866470 | 13451709 | 11993549 | 8312110 | 7611880 | 854550 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Acceso Norte Puente Chacao | 411510 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 476000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61190 | 0 | 124408 | 0 | 100608 | 0 | 286206 | 227583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Acceso Sur Puente Chacao | 411511 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 1309000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122380 | 0 | 124408 | 0 | 125760 | 0 | 372548 | 1070977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 20204079 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 3996 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500790 | 502610 | 705700 | 795210 | 798060 | 804250 | 3934165 | 501500 | 0 | 0 | 0 | 8542285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201283 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17746700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 1095 | - | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802420 | 857120 | 860140 | 863170 | 866200 | 4249050 | 10694160 | 8312110 | 7611880 | 854550 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 270 | 1620 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 87380840 | 0 | 50600135 | 135 | 4518940 | 135 | 135 | 5115861 | 135 | 135 | 135 | 282235 | 26962855 | 87480836 | 49682413 | 224271763 | 261581648 | 50904858 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 109820190 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 4296 | 2014-02-19 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600000 | 0 | 4518805 | 0 | 0 | 5115726 | 0 | 0 | 0 | 82100 | 26862585 | 87179216 | 47841615 | 224271763 | 261581648 | 50904858 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 211637 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2038 | 2025-11-01 | 2031-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 300000 | 1839970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 270 | 1620 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [21 empty] | 2691669.55 | 5276000 | 0 | 68000 | 115560 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 254010 | 709570 | 4792517 | 4301802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23919.694 | 408000 | 0 | 68000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 408000 | 392517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 393498 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 584300 | Propuesta publica | 775125 | IPC | 3126 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-10-21 | 2026-10-21 | 7.2 | 23919.694 | 0 | 0 | 68000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 408000 | 392517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2667749.856 | 4648000 | 0 | 0 | 81560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81570 | 4400000 | 4301802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 4580908 | Propuesta publica | 6443679 | IPC | 35 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 156485 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 788 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | 95.28 | 1754974.014 | 0 | 0 | 0 | 81560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 384697 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 5843279 | Propuesta publica | 8996813 | IPC | 6 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2024-07-11 | 2026-07-01 | 22.23 | 912775.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4400000 | 4301802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 273880 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 3640997 | Propuesta publica | 4346384 | IPC | 30 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 786967 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 604 | 2018-07-05 | 2020-02-29 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341472 | 0 | 6528 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341472 | 0 | 6528 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 341472 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341472 | 0 | 6528 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232446 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 850000 | Propuesta publica | 765801 | IPC | 50 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | -128432 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1248 | 2016-09-29 | 2020-02-29 | 82.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 232424 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 6039389 | Propuesta publica | 5368704 | IPC | 16 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | -411455 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-14 | 2020-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232445 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 5650003 | Propuesta publica | 5109934 | IPC | 6 | 2016-01-15 | 2016-03-03 | -59608 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381304 | 0 | 198832 | 0 | 135864 | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381304 | 0 | 198832 | 0 | 135864 | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1058288 | Propuesta publica | 991500 | IPC | 93 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 101866 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 820 | 2021-11-19 | 2024-02-17 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381304 | 0 | 198832 | 0 | 135864 | 0 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [21 empty] | 0 | 5595000 | 0 | 200000 | 37000 | 397000 | 217000 | 492000 | 217000 | 217000 | 1637000 | 217000 | 217000 | 217000 | 4065000 | 5121110 | 5673000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 312000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 645000 | 216110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 481138 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2069 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227935 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 688523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 214 | - | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23515 | 37000 | 312000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 594515 | 216110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5175000 | 0 | 200000 | 0 | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 3420000 | 4905000 | 5673000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 47021 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3427 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 3420000 | 3200000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº227936 , Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2760000 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -3427 | - | 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705000 | 2573000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561073 | 561073 | 19364302 | 20252914 | 10459685 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61073 | 61073 | 751561 | 786050 | 405958 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Lago Negro (Puente Manuel Feliu), Chaitén | 399516 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1188675 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-08-01 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61073 | 61073 | 751561 | 786050 | 405958 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 18612741 | 19466864 | 10053727 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 399515 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-27 | 13016766 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-11-29 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 18612741 | 19466864 | 10053727 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1316000 | 1356000 | 0 | 3772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 932000 | Propuesta publica | 1069241 | IPC | 6 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 1069241 | 1235241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº306003 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1069240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1004 | - | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1069241 | -1069241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1150000 | 1356000 | 0 | 3606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 21236674 | Propuesta publica | 23293570 | IPC | 48 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 990 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1150000 | 1356000 | 23293570 | 26899570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº306002 , Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23293569 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -990 | - | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23293570 | -23293570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | [21 empty] | 130580 | 0 | 0 | 0 | 478210 | 1006516 | 986916 | 1042514 | 508705 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 663201 | 4778990 | 4503010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 130580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46464 | 23232 | 75199 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 17935 | 278990 | 209269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 375374 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 467000 | Propuesta publica | 533558 | IPC | 1654 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 51968 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 699 | 2024-06-05 | 2026-05-05 | 23.61 | 130580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46464 | 23232 | 75199 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 17935 | 278990 | 209269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 478210 | 960052 | 963684 | 967315 | 485473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645266 | 4500000 | 4293741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 375382 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 7440000 | Propuesta publica | 10159704 | IPC | 25 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-05-10 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478210 | 960052 | 963684 | 967315 | 485473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645266 | 4500000 | 4293741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148388 | 0 | 0 | -9710 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148388 | 0 | 0 | -9710 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 1510000 | Propuesta publica | 1235000 | IPC | 131 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1020 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148388 | 0 | 0 | 0 | 432710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329465 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -9710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 120 | - | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9710 | -9710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | [21 empty] | 101257.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523 | 0 | 45992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101257.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523 | 0 | 45992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 50071 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1055 | 2021-12-20 | 2024-11-09 | 92.63 | 101257.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523 | 0 | 45992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 80854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 80854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 83967 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 80854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1953095 | Trato directo | 1950438 | IPC | 57 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | -7939 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 597 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 241321 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 486 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 295000 | 0 | 550000 | 2921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 295000 | 0 | 550000 | 2921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | 377446 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 2177000 | Propuesta publica | 3170549 | IPC | 3 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2024-05-03 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 295000 | 0 | 550000 | 2921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236227 | 1282882 | 1286933 | 1290986 | 2503529 | 7965448 | 15566005 | 1303139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42839 | 85718 | 85993 | 86270 | 86545 | 173640 | 561005 | 87095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 679440 | Propuesta publica | 1032492 | IPC | 48 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 915 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42839 | 85718 | 85993 | 86270 | 86545 | 173640 | 561005 | 189346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº 329377 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -102250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | -62 | - | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193388 | 1197164 | 1200940 | 1204716 | 2416984 | 7786808 | 15000000 | 1216044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 11213355 | Propuesta publica | 16498946 | IPC | 12 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 900 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193388 | 1197164 | 1200940 | 1204716 | 2416984 | 7786808 | 15000000 | 1216044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 153000 | 155000 | 92000 | 550000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 153000 | 155000 | 92000 | 550000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | 372355 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 810000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-30 | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 153000 | 155000 | 92000 | 550000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [21 empty] | 6190773.429 | 2910000 | 0 | 359117 | 214060 | 169185 | 147558 | 170147 | 127928 | 122130 | 148907 | 149113 | 197113 | 202321 | 2007579 | 1979448 | 742005 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 228601.175 | 228000 | 0 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 228000 | 264448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 366246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 639994 | Polinom | 827 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 149421 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1371 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | 50.2 | 228601.175 | 0 | 0 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 228000 | 264448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5962172.254 | 2682000 | 0 | 321117 | 195060 | 150185 | 128558 | 151147 | 108928 | 103130 | 129907 | 130113 | 178113 | 183321 | 1779579 | 1715000 | 742005 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 6848882 | Propuesta publica | 6487653 | IPC | 8 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 265073 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 95.15 | 1346046.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322622 | 328622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299615 , Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -322622 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322622 | -322622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 6762296 | Propuesta publica | 6000314 | IPC | 6 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 218984 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 86.71 | 1334379.737 | 0 | 0 | 0 | 35822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 366245 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7000000 | Propuesta publica | 8414142 | Polinom | 55 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 955975 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1576 | 2023-01-20 | 2027-05-15 | 63.86 | 3281745.58 | 0 | 0 | 321117 | 159238 | 150185 | 122558 | 151147 | 108928 | 103130 | 129907 | 130113 | 178113 | 183321 | 1737757 | 1715000 | 742005 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375002 | 375002 | 10226928 | 10696231 | 3669700 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 588785 | 615803 | 211272 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento ruta 235-ch sector: Puerto Ramirez - Palena (Nuevos 2025) | 410814 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1313415 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2025-11-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 588785 | 615803 | 211272 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9638143 | 10080428 | 3458428 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 235-ch sector: Puerto Ramirez - Palena (Nuevos 2025) | 410815 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 21500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2025-11-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9638143 | 10080428 | 3458428 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | [21 empty] | 165533.934 | 0 | 0 | 0 | 362191 | 648703 | 617402 | 399813 | 401187 | 402561 | 603935 | 642309 | 687595 | 1333304 | 6099000 | 8606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 165533.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 70500 | 33500 | 63500 | 402000 | 303134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 352866 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 735000 | Propuesta publica | 762604 | IPC | 1637 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 21.38 | 165533.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 70500 | 33500 | 63500 | 402000 | 303134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 362191 | 581703 | 583902 | 366313 | 367687 | 369061 | 570435 | 571809 | 654095 | 1239804 | 5667000 | 8302866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 352867 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 6500000 | Propuesta publica | 13577733 | Polinom | 13 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 720 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362191 | 581703 | 583902 | 366313 | 367687 | 369061 | 570435 | 571809 | 654095 | 1239804 | 5667000 | 8302866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83074 | 41013 | 187406 | 188507 | 0 | 500000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83074 | 41013 | 187406 | 188507 | 0 | 500000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 329418 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1165000 | Propuesta publica | 1065500 | IPC | 88 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83074 | 41013 | 187406 | 188507 | 0 | 500000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [21 empty] | 0 | 16572000 | 34706.735 | 2611982 | 2511363 | 2519455 | 2527548 | 2535641 | 2977515 | 2594281 | 1287843 | 1284006 | 1288053 | 20000 | 22192393.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 85000 | 34706.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433781 | 42453 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 518823.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 952800 | Propuesta publica | 884172 | IPC | 111 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | -3866 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 683 | 2023-02-02 | 2024-12-16 | 80 | 0 | 0 | 34706.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42453 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 85042.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327359 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 394782 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -683 | - | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16467000 | 0 | 2611982 | 2511363 | 2519455 | 2527548 | 2535641 | 2543734 | 2551828 | 1279960 | 1284006 | 1288053 | 0 | 21653570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 327360 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 21693991 | Propuesta publica | 30953264 | IPC | 44 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2900343 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 1006 | 2023-01-25 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611982 | 2511363 | 2519455 | 2527548 | 2535641 | 2543734 | 2551828 | 1279960 | 1284006 | 1288053 | 0 | 21653570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 126223 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 808 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 3680324.934 | 5276000 | 0 | 3079733 | 1311293 | 54500 | 44500 | 44500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 4681526 | 851102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 175000 | 293000 | 0 | 49000 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 294000 | 161638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | 396424 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 570000 | Propuesta publica | 616380 | IPC | 948 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-04-04 | 2026-04-04 | 33.66 | 175000 | 0 | 0 | 49000 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 294000 | 161638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3505324.934 | 4983000 | 0 | 3030733 | 1286793 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387526 | 689464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 351919 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 6075000 | Propuesta publica | 8236936 | Polinom | 60 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 41.65 | 3505324.934 | 0 | 0 | 3030733 | 1286793 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387526 | 689464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 465000 | Propuesta publica | 386385 | IPC | 2089 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | 83.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 56291 | 138291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309867 , Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -56291 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -720 | - | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56291 | -56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 33136915.395 | 24720000 | 0 | 7732816 | 4523083 | 3378355 | 3323043 | 2835425 | 2640539 | 2221259 | 1955313 | 2268040 | 2425442 | 2195983 | 35499298 | 16289775 | 6100618 | 2847053 | 2899990 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2537110.988 | 2720000 | 0 | 402909 | 266054 | 231354 | 231354 | 231354 | 229938 | 214454 | 214573 | 188554 | 188554 | 174814 | 2573912 | 1336322 | 887210 | 747053 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 566000 | Propuesta publica | 559000 | IPC | 1074 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 66.36 | 194210.579 | 0 | 0 | 30544 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 183264 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 830509 | Propuesta publica | 880523 | IPC | 78 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | -921 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1339 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 83.43 | 307461.192 | 0 | 0 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 26019 | 0 | 0 | 0 | 207319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 849209 | Propuesta publica | 942712 | IPC | 18 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1372 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | 68 | 302987.502 | 0 | 0 | 51000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 306000 | 102362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 588000 | Propuesta publica | 641854 | IPC | 447 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 63676 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 72.94 | 258738.451 | 0 | 0 | 40840 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 20420 | 245040 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 327574 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 589000 | Propuesta publica | 580464 | IPC | 2178 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 50.32 | 162812.896 | 0 | 0 | 27486 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 13743 | 164916 | 138599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 549250 | Propuesta publica | 573723 | IPC | 449 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 74.46 | 183416.44 | 0 | 0 | 31000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 1750 | 172250 | 21756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 586250 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 1411 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1369 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 66.63 | 193181.494 | 0 | 0 | 33200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 195200 | 73335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 850000 | Propuesta publica | 589743 | IPC | 682 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1350 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 72.16 | 188808.188 | 0 | 0 | 31811 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 190861 | 23042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 356695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 549250 | Propuesta publica | 612040 | IPC | 1184 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1320 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | 69.83 | 213574.017 | 0 | 0 | 33320 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 199920 | 37198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 370305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 527200 | Propuesta publica | 432000 | Polinom | 3129 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 42773 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 974 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 80.63 | 204867.538 | 0 | 0 | 33800 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 384000 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 598800 | Propuesta publica | 672201 | IPC | 3176 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1440 | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 27.35 | 176301.362 | 0 | 0 | 29308 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 14654 | 175848 | 178050 | 176230 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 384118 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 574000 | Propuesta publica | 650000 | IPC | 732 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1440 | 2024-03-13 | 2028-02-21 | 18.57 | 111824.35 | 0 | 0 | 13700 | 27400 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 164400 | 172480 | 172480 | 61000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 384119 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 600000 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 13 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-08-08 | 2028-08-08 | 6.03 | 38926.979 | 0 | 0 | 21000 | 42000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 252000 | 258500 | 258500 | 221063 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 394595 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-02-28 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 280000 | 280000 | 464990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 30599804.407 | 22000000 | 0 | 7329907 | 4257029 | 3147001 | 3091689 | 2604071 | 2410601 | 2006805 | 1740740 | 2079486 | 2236888 | 2021169 | 32925386 | 14953453 | 5213408 | 2100000 | 2899990 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6451103 | Propuesta publica | 7527072 | IPC | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 1934065 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 71.48 | 3329652.207 | 0 | 0 | 600000 | 342510 | 276696 | 228927 | 299234 | 215793 | 154359 | 179978 | 176658 | 197674 | 153102 | 2824931 | 1007777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 6570000 | Propuesta publica | 7851286 | IPC | 36 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 1937568 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 96.63 | 3373141.936 | 0 | 0 | 880000 | 203772 | 129896 | 175318 | 66821 | 133868 | 54003 | 98929 | 0 | 0 | 330250 | 2072857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327552 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -330250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | -1440 | - | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330250 | -330250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 6897919 | Propuesta publica | 6613600 | IPC | 32 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 1467328 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | 93.84 | 3054495.194 | 0 | 0 | 289820 | 311120 | 103886 | 174201 | 42770 | 128868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6750000 | Propuesta publica | 8138662 | IPC | 42 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 969973 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1440 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 82.01 | 2323075.391 | 0 | 0 | 863575 | 975684 | 213561 | 409018 | 203460 | 164404 | 113080 | 162544 | 94460 | 174738 | 0 | 3374524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7495354 | Propuesta publica | 8866019 | IPC | 82 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 832261 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 63.18 | 1482783.382 | 0 | 0 | 485432 | 432716 | 515716 | 442716 | 418716 | 299716 | 280716 | 227716 | 360716 | 238716 | 426716 | 4129592 | 115635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7072683 | Propuesta publica | 8550326 | IPC | 74 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 1884672 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | 65.61 | 1838751.604 | 0 | 0 | 889987 | 259650 | 368185 | 331993 | 355515 | 115319 | 162835 | 81721 | 185609 | 99712 | 223264 | 3073790 | 2079378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327577 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 7070683 | Propuesta publica | 8058753 | IPC | 75 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | 61.4 | 2336364.933 | 0 | 0 | 403953 | 403358 | 214882 | 288278 | 170389 | 284402 | 243144 | 333044 | 283249 | 391986 | 195136 | 3211821 | 92338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 6200000 | Propuesta publica | 7005824 | IPC | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 943842 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 76.01 | 2176667.651 | 0 | 0 | 300000 | 116056 | 158280 | 119012 | 204663 | 138735 | 173283 | 78186 | 103125 | 24438 | 77231 | 1493009 | 1347638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6200000 | Propuesta publica | 7691845 | IPC | 80 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 1922417 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 61.03 | 2488244.175 | 0 | 0 | 602140 | 175069 | 347674 | 242574 | 194295 | 267146 | 130548 | 201460 | 261532 | 478888 | 230807 | 3132133 | 1760032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 359285 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 7107948 | Propuesta publica | 7771140 | IPC | 30 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 969922 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 74.81 | 2879077.934 | 0 | 0 | 980000 | 368109 | 192701 | 125355 | 102339 | 57415 | 113764 | 59220 | 100141 | 53274 | 98651 | 2250969 | 1650655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 7700000 | Propuesta publica | 8700891 | Polinom | 7 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 160787 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 52.35 | 1760325.523 | 0 | 0 | 500000 | 281231 | 222310 | 193222 | 180979 | 195336 | 224772 | 107068 | 194591 | 194161 | 192025 | 2485695 | 1550000 | 944275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 372894 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 5500000 | Propuesta publica | 6209577 | Polinom | 6 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 52.19 | 1496824.612 | 0 | 0 | 160000 | 175342 | 162330 | 166452 | 163502 | 152062 | 124737 | 110861 | 94032 | 97288 | 195775 | 1602381 | 1050000 | 581451 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 372899 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 7700000 | Propuesta publica | 9328186 | Polinom | 22 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 37.63 | 2060399.865 | 0 | 0 | 375000 | 212412 | 240884 | 194623 | 201388 | 257537 | 231564 | 100013 | 225373 | 286013 | 228452 | 2553259 | 2200000 | 1587682 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 412340 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 8800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-03-26 | 2029-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2899990 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | [21 empty] | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52300 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52300 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 345269 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 540000 | Propuesta publica | 664000 | IPC | 23 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 57154 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 1350 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | 22.5 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52300 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 329420 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 320000 | Propuesta publica | 325755 | IPC | 755 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 410 | 2023-03-23 | 2024-05-06 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 284604 | 584604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329420 , Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 329420 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -284603 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -410 | - | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284604 | -284604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 21161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 27900 | 0 | 33000 | 26000 | 32100 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 27900 | 0 | 33000 | 26000 | 32100 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 540000 | Propuesta publica | 547000 | IPC | 3144 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 890 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | 77.6 | 21161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 27900 | 0 | 33000 | 26000 | 32100 | 0 | 77494 | 230494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329421 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -77494 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -890 | - | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77494 | -77494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337462 | 1035143 | 1067234 | 869137 | 1040678 | 2068646 | 6418300 | 12776000 | 8375001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40960 | 41961 | 72125 | 73881 | 42454 | 92619 | 364000 | 524269 | 294770 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 372697 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 723211 | Propuesta publica | 822770 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 730 | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40960 | 41961 | 72125 | 73881 | 42454 | 92619 | 364000 | 524269 | 294770 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296502 | 993182 | 995109 | 795256 | 998224 | 1922027 | 6000300 | 12251731 | 8080231 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 372696 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 13890000 | Propuesta publica | 24966022 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296502 | 993182 | 995109 | 795256 | 998224 | 1922027 | 6000300 | 12251731 | 8080231 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 456439.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 456439.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 345408 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 500000 | Propuesta publica | 498665 | IPC | 2720 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 137817 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 850 | 2021-11-18 | 2024-03-17 | 93.42 | 456439.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | [21 empty] | 0 | 12107200 | 0 | 706525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 709527 | 15324738 | 16027977 | 16731216 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 627599 | 656400 | 685200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | 391901 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 627599 | 656400 | 685200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4510000 | 0 | 706525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 709525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 706525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 709525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14697139 | 15371577 | 16046016 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | 391900 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 42152408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14697139 | 15371577 | 16046016 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 1644935.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1644935.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 696547 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1263 | 2020-09-21 | 2024-03-07 | 99.6 | 535394.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 149760 | INVERSIONES SURCON SPA | 399 | 2024-03-14 | 2025-04-17 | 90.37 | 1109541.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 25039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 134886 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 440 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 178897.159 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 178897.159 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 364800 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 1735547 | Propuesta publica | 2510590 | Polinom | 56 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 154190 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 149760 | INVERSIONES SURCON SPA | 399 | 2024-03-14 | 2025-04-17 | 90.37 | 178897.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | [21 empty] | 82675.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 0 | 0 | 85300 | 0 | 86754 | 0 | 83311 | 268001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82675.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 0 | 0 | 85300 | 0 | 86754 | 0 | 83311 | 268001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 351922 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 595000 | Propuesta publica | 615130 | IPC | 2141 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 900 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | 5.2 | 82675.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 0 | 0 | 85300 | 0 | 86754 | 0 | 83311 | 268001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221491 | 0 | 378509 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221491 | 0 | 378509 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 391264 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 1350000 | Propuesta publica | 1292239 | IPC | 44 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 870 | 2024-12-16 | 2027-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221491 | 0 | 378509 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270 | 40430 | 260836 | 483162 | 591102 | 1415800 | 7421900 | 7628999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270 | 40430 | 40397 | 40555 | 64148 | 225800 | 500927 | 281625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Palen Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 402621 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 945908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270 | 40430 | 40397 | 40555 | 64148 | 225800 | 500927 | 281625 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220439 | 442607 | 336954 | 1000000 | 6920973 | 7347374 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U‐350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 395229 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 12000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-12-30 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220439 | 442607 | 336954 | 1000000 | 6920973 | 7347374 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 160000 | 3660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 160000 | 3660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 160000 | 3660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | [21 empty] | 9988819.69 | 7817000 | 0 | 1290239 | 1437346 | 881563 | 819883 | 682186 | 728918 | 569434 | 582715 | 658736 | 782574 | 590031 | 9023625 | 9079335 | 1875783 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 984389.813 | 991000 | 0 | 119330 | 128035 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 82095 | 986220 | 970674 | 314050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355984 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1014 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 41.9 | 187998.387 | 0 | 0 | 15852 | 31705 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 15852 | 190225 | 191427 | 78673 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 655000 | Propuesta publica | 643781 | IPC | 1043 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 146056 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 44.17 | 235919.746 | 0 | 0 | 41788 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 20356 | 245348 | 212000 | 53765 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 355987 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 628000 | Polinom | 3128 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 49.63 | 167324.549 | 0 | 0 | 14133 | 28267 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 14133 | 169597 | 187390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 355991 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 982 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 118750 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 42.21 | 204700.766 | 0 | 0 | 15952 | 31905 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 15952 | 191425 | 191430 | 97484 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 361109 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1220 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 40.98 | 188446.365 | 0 | 0 | 31605 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 15802 | 189625 | 188427 | 84128 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9004429.877 | 6826000 | 0 | 1170909 | 1309311 | 799468 | 737788 | 600091 | 646823 | 487339 | 500620 | 576641 | 700479 | 507936 | 8037405 | 8108661 | 1561733 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 6765000 | Propuesta publica | 7734407 | Polinom | 49 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 801493 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | 55.28 | 2177192.324 | 0 | 0 | 318440 | 200878 | 87531 | 199049 | 167376 | 250339 | 142969 | 122237 | 198834 | 300865 | 104664 | 2093182 | 2200000 | 587861 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 7325000 | Propuesta publica | 7994704 | Polinom | 38 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 790759 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 75.81 | 1387683.525 | 0 | 0 | 260000 | 373151 | 91596 | 106599 | 81241 | 96177 | 77566 | 79482 | 46864 | 65781 | 46864 | 1325321 | 1971005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 355997 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6512444 | Polinom | 48 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 154282 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 73.2 | 1637286.767 | 0 | 0 | 188817 | 199375 | 109449 | 94952 | 81829 | 78139 | 75571 | 80754 | 86747 | 84764 | 87272 | 1167669 | 827656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 361108 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6849220 | Polinom | 54 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 161033 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 66.37 | 1746380.906 | 0 | 0 | 173184 | 189862 | 173316 | 169532 | 117921 | 59165 | 49541 | 68927 | 61154 | 66838 | 77069 | 1206509 | 1050000 | 399230 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 7000000 | Propuesta publica | 7781384 | Polinom | 51 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 963745 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 52.98 | 2055886.355 | 0 | 0 | 230468 | 346045 | 337576 | 167656 | 151724 | 163003 | 141692 | 149220 | 183042 | 182231 | 192067 | 2244724 | 2060000 | 574642 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 2361590.868 | 863000 | 0 | 253621 | 278669 | 230164 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 773294 | 1600000 | 1201509 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2361590.868 | 863000 | 0 | 253621 | 278669 | 230164 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 773294 | 1600000 | 1201509 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 345870 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2184178 | Propuesta publica | 2720101 | Polinom | 15 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 78849 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 578 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | 60.15 | 1755235.095 | 0 | 0 | 253621 | 269387 | 230164 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 1816500 | Propuesta publica | 2123922 | IPC | 17 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 44517 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 707 | 2022-06-25 | 2024-06-01 | 99.61 | 606355.773 | 0 | 0 | 0 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Terminacion Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos | 404668 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2027829 | Propuesta publica | 2601519 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIMAQ ANCUD SPA | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1600000 | 1201509 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244990 | 0 | 0 | 155010 | 400000 | 600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244990 | 0 | 0 | 155010 | 400000 | 600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | 393246 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2024-09-23 | 2025-01-22 | 1620001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 630 | 2025-04-30 | 2027-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244990 | 0 | 0 | 155010 | 400000 | 600000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582 | 0 | 0 | 0 | 398001 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582 | 0 | 0 | 0 | 398001 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 372797 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 952000 | Propuesta publica | 769930 | IPC | 997 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 570 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582 | 0 | 0 | 0 | 398001 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1000000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1000000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Camino U -911 Sector Puente Vesperina Las Gaviotas (Nuevo 2025) | 414064 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2226415 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2025-09-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1000000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 250000 | 283000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 250000 | 283000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | 409851 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-26 | 833000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 646 | 2025-03-26 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 250000 | 283000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | [21 empty] | 336703.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130797 | 0 | 118955 | 0 | 0 | 0 | 29247 | 0 | 0 | 278999 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 336703.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130797 | 0 | 118955 | 0 | 0 | 0 | 29247 | 0 | 0 | 278999 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 372818 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 690000 | Propuesta publica | 669814 | IPC | 2253 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 127265 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 900 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 47 | 336703.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130797 | 0 | 118955 | 0 | 0 | 0 | 29247 | 0 | 0 | 278999 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 260000 | 234810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 260000 | 234810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 372826 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 821100 | Propuesta publica | 786590 | IPC | 4 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326780 | 260000 | 234810 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27020 | 27020 | 4324000 | 2138185 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 324000 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372804 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 596428 | Propuesta publica | 616000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 324000 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4000000 | 1835685 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 403902 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2257637 | Propuesta publica | 2793396 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 943386 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 403905 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2298061 | Propuesta publica | 2782310 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 892299 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 2435728.288 | 453000 | 0 | 110000 | 176626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2435728.288 | 453000 | 0 | 110000 | 176626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2870000 | Propuesta publica | 2656152 | Polinom | 13 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 791822 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | 85.3 | 2435728.288 | 0 | 0 | 110000 | 176626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 15538401.786 | 7274000 | 0 | 3735849 | 1070022 | 579544 | 0 | 336611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5772026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47126.603 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 384327 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 329500 | Propuesta publica | 364215 | IPC | 1870 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-06-26 | 2025-06-21 | 2.42 | 47126.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15491275.183 | 6937000 | 0 | 3735849 | 1070022 | 579544 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 370209 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 3815064 | Propuesta publica | 3670146 | Polinom | 14 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | -117 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 545 | 2023-07-04 | 2024-12-30 | 99.31 | 2208912.386 | 0 | 0 | 420563 | 12434 | 59544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 370210 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 5357699 | Propuesta publica | 6685737 | Polinom | 64 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 958345 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 540 | 2023-12-12 | 2025-06-04 | 84.62 | 4045142.372 | 0 | 0 | 2960083 | 519058 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | 370216 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 4058000 | Propuesta publica | 3157081 | Polinom | 19 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 149331 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 49.658 | 1680322.663 | 0 | 0 | 0 | 50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7377 | 57854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370216 , Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | 370216 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7377 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -360 | - | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7377 | -7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 370217 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 4090500 | Propuesta publica | 4340075 | Polinom | 42 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 99.98 | 4674247.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | 381832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1600000 | Propuesta publica | 1935541 | IPC | 44 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 669756 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 485 | 2023-09-05 | 2025-01-02 | 90.98 | 1731695.243 | 0 | 0 | 0 | 253858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 383984 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 667278 | Propuesta publica | 746856 | IPC | 2809 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 57557 | ECO AUSTRAL SPA | 387 | 2023-10-13 | 2024-11-03 | 94.25 | 620545.683 | 0 | 0 | 0 | 105710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 389945 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 630000 | Propuesta publica | 976773 | IPC | 1240 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 360 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 87.87 | 530409.772 | 0 | 0 | 355203 | 128485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 11978330.303 | 3930000 | 0 | 923511 | 984034 | 234000 | 110000 | 160000 | 160000 | 158648 | 160000 | 210000 | 0 | 0 | 3100193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11978330.303 | 3930000 | 0 | 923511 | 984034 | 234000 | 110000 | 160000 | 160000 | 158648 | 160000 | 210000 | 0 | 0 | 3100193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 370832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2059799 | Propuesta publica | 1935351 | Polinom | 10 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 158964 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 389 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | 53.91 | 1567371.047 | 0 | 0 | 0 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 370898 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2500000 | Propuesta publica | 2709743 | Polinom | 9 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 152013 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 592 | 2023-07-18 | 2025-03-01 | 72.63 | 1741077.419 | 0 | 0 | 487722 | 416355 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | 370901 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 1542000 | Propuesta publica | 2074243 | Polinom | 50 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 458 | 2023-08-22 | 2024-11-22 | 99.79 | 2110703.609 | 0 | 0 | 0 | 126543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 370903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2482230 | Propuesta publica | 2424370 | Polinom | 12 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 527030 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 429 | 2023-07-07 | 2024-09-08 | 98.8 | 1934570.036 | 0 | 0 | 0 | 40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370912 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 720960 | Propuesta publica | 687228 | Polinom | 756 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 105853 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 353 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 99.31 | 483606.34 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 379310 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2036474 | Propuesta publica | 2131725 | Polinom | 51 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 154367 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 460 | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 86.358 | 1922265.857 | 0 | 0 | 165000 | 176875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 380236 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 1250000 | Propuesta publica | 1353145 | IPC | 2048 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 156295 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 528 | 2023-07-22 | 2024-12-31 | 71.82 | 1423208.221 | 0 | 0 | 160789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 382636 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 1800000 | Propuesta publica | 2156799 | IPC | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-04-27 | 2025-04-22 | 43.24 | 795527.774 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 110000 | 160000 | 160000 | 158648 | 160000 | 210000 | 0 | 0 | 1488648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317961 | 0 | 0 | 282039 | 0 | 0 | 600000 | 855000 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317961 | 0 | 0 | 282039 | 0 | 0 | 600000 | 855000 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | 391266 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-08-09 | 2024-11-26 | 2037756 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2025-03-31 | 2027-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317961 | 0 | 0 | 282039 | 0 | 0 | 600000 | 855000 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3190718 | 3324523 | 1178236 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 503270 | 525847 | 65960 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección fiscal Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | 409190 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 927129 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-07-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 503270 | 525847 | 65960 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2687448 | 2798676 | 1112276 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '004 | Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | 372800 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2687448 | 2798676 | 1112276 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | ' | ' | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 0 | 0 | 330000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 0 | 0 | 330000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | 391916 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 600000 | Propuesta publica | 660400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 0 | 0 | 330000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57100 | 220100 | 220000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57000 | 220000 | 220000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | 391924 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-09-23 | 2025-01-10 | 560000 | Propuesta publica | 546555 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 870 | 2025-06-30 | 2027-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57000 | 220000 | 220000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | [21 empty] | 3241262.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880584 | 2443253 | 2192016 | 1682722 | 1151748 | 643723 | 911517 | 1812602 | 1403857 | 19122022 | 28268980 | 9110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3241262.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880584 | 2443253 | 2192016 | 1682722 | 1151748 | 643723 | 911517 | 1812602 | 1403857 | 19122022 | 28268980 | 9110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 390635 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1645113 | Propuesta publica | 1916550 | IPC | 2281 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-08-03 | 2026-01-25 | 51.82 | 1287822.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 55000 | 65000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 615000 | 109014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | 390636 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 3970301 | Propuesta publica | 4516732 | IPC | 30 | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-10-16 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332910 | 303344 | 303988 | 54175 | 54166 | 25449 | 25449 | 11251 | 0 | 1110732 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 390638 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2407423 | Propuesta publica | 2158511 | IPC | 31 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2024-10-17 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433784 | 247678 | 151469 | 152647 | 94991 | 81511 | 185865 | 180085 | 230483 | 1758513 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 390640 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 1420000 | Propuesta publica | 1544273 | IPC | 2635 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 360 | 2024-09-05 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 110000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 110000 | 110000 | 110000 | 1000000 | 694273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 390641 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2142705 | Propuesta publica | 2470048 | IPC | 22 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-09-18 | 2026-03-12 | 30.78 | 1185684.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927349 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947349 | 395994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 390643 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 6547669 | Propuesta publica | 6237786 | IPC | 26 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-10-18 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992691 | 544307 | 413264 | 244385 | 214385 | 128990 | 250795 | 360120 | 319522 | 4468459 | 3214000 | 289005 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 390646 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 4678429 | Propuesta publica | 5198054 | IPC | 34 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 540 | 2024-11-09 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 621016 | 2451730 | 2625307 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 390650 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 1599817 | Propuesta publica | 1690301 | IPC | 2562 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 7.32 | 278846.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830728 | 327950 | 116691 | 85822 | 115918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 390651 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2824667 | Propuesta publica | 2698073 | IPC | 41 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-12-04 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476287 | 277335 | 137085 | 264075 | 215483 | 104427 | 178432 | 546146 | 138802 | 2338072 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 399390 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 1326668 | Propuesta publica | 1458313 | IPC | 3217 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-10-29 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465053 | 496718 | 234519 | 117837 | 99864 | 108346 | 25976 | 0 | 0 | 1548313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 399392 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 4580000 | Propuesta publica | 5393863 | IPC | 33 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2024-10-26 | 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 538781 | 131941 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1410722 | 4153141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 399393 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 4102855 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-02-26 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2100000 | 2202845 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 399395 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 1717632 | Propuesta publica | 1534275 | IPC | 2773 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2024-09-14 | 2025-09-09 | 31.45 | 488909.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515766 | 70921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 399401 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-01-21 | 1491119 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-02-26 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1091118 | 549990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 399404 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 1348888 | Propuesta publica | 1501280 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1151280 | 499990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 399407 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 3957299 | Propuesta publica | 5456739 | IPC | 46 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-12-18 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 70000 | 70000 | 330000 | 330000 | 1020000 | 3100000 | 1656739 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 401293 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 3145428 | Propuesta publica | 3006135 | IPC | 54 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 360 | 2025-01-07 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 2100000 | 826134 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Ruta 7 Longitudinal Austral: Puerto Montt - Chaiten - Limite Regional Y 231 - Ch Puerto Ramirez - Futaleufu - Paso Futaleufu, Comunas De Chaiten Y Futaleufu, Provincia De Palena | 401295 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 1306513 | Propuesta publica | 1518778 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1618777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | 407429 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 1571430 | Propuesta publica | 1849654 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1539653 | 459990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | [21 empty] | 2667271.541 | 3683000 | 0 | 1335000 | 359945 | 212233 | 220238 | 239550 | 60000 | 60000 | 60000 | 115000 | 225000 | 220010 | 3106976 | 2535809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2667271.541 | 3683000 | 0 | 1335000 | 359945 | 212233 | 220238 | 239550 | 60000 | 60000 | 60000 | 115000 | 225000 | 220010 | 3106976 | 2535809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 389529 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2890000 | Propuesta publica | 2665613 | IPC | 14 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 50.03 | 665184.743 | 0 | 0 | 700000 | 213399 | 212233 | 220238 | 239550 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 1610420 | 476081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | 389532 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 1904000 | Propuesta publica | 1812278 | IPC | 1552 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 161645 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-06-01 | 2025-11-23 | 96.63 | 1285181.302 | 0 | 0 | 635000 | 69884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Queche, Provincia De Palena, Región De Los Lagos. (Segundo Llamado) | 389545 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 577242 | Propuesta publica | 691115 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 701105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | 389546 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 920000 | Propuesta publica | 871565 | IPC | 1535 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 27.63 | 716905.496 | 0 | 0 | 0 | 76662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | 389554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 890000 | Propuesta publica | 989151 | IPC | 3728 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 360 | 2024-12-21 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 495000 | 599151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | 389557 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 750000 | Propuesta publica | 899472 | IPC | 3721 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 360 | 2024-12-20 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 759472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 6746009.999 | 15498000 | 0 | 5770120 | 4044414 | 6098719 | 2444676 | 2143452 | 954488 | 806337 | 1300467 | 1438985 | 1889123 | 1763862 | 28654643 | 7429761 | 5091201 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6746009.999 | 15498000 | 0 | 5770120 | 4044414 | 6098719 | 2444676 | 2143452 | 954488 | 806337 | 1300467 | 1438985 | 1889123 | 1763862 | 28654643 | 7429761 | 5091201 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 389531 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 1538450 | Propuesta publica | 1584574 | IPC | 1361 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 156322 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 595 | 2024-05-10 | 2025-12-26 | 41.14 | 664338.014 | 0 | 0 | 312302 | 272406 | 265000 | 62357 | 209866 | 31985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 389536 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 1935368 | Propuesta publica | 1827331 | IPC | 1536 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 540 | 2024-05-25 | 2025-11-16 | 47.32 | 334153.634 | 0 | 0 | 492948 | 276184 | 328732 | 57907 | 22896 | 43141 | 41902 | 307148 | 0 | 0 | 0 | 1570858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 389540 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 3943443 | Propuesta publica | 4161595 | IPC | 23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 297847 | 1397968 | 275417 | 169291 | 10222 | 14410 | 101651 | 286817 | 323444 | 569054 | 3528121 | 812472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 389547 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2762538 | Propuesta publica | 3000668 | IPC | 8 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 540 | 2024-06-14 | 2025-12-06 | 6.23 | 291082.614 | 0 | 0 | 425510 | 273637 | 123817 | 122698 | 130455 | 124934 | 91029 | 120444 | 320051 | 583881 | 248493 | 2564949 | 208514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 389550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1560000 | Propuesta publica | 1353394 | IPC | 1397 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-14 | 2025-04-09 | 32.17 | 382439.698 | 0 | 0 | 310000 | 291449 | 210000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 389553 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 3243614 | Propuesta publica | 3767365 | IPC | 12 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-06-26 | 2025-12-18 | 63.62 | 1768238.097 | 0 | 0 | 505000 | 205000 | 155000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 105000 | 105000 | 105000 | 155000 | 1555000 | 607582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 389555 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2389581 | Propuesta publica | 2780721 | IPC | 9 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 161589 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 571 | 2024-06-19 | 2026-01-11 | 55.19 | 1459056.279 | 0 | 0 | 800000 | 383257 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190757 | 338803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 Del Km 0,000 Al Km 2,690; Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 389558 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 3414054 | Propuesta publica | 3775309 | IPC | 20 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2024-11-14 | 2025-11-09 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 400329 | 680965 | 689106 | 652467 | 521820 | 98076 | 93496 | 110769 | 168732 | 203002 | 154148 | 3772910 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 389560 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 3870703 | Propuesta publica | 4413693 | IPC | 16 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 540 | 2024-08-28 | 2026-02-19 | 2.204 | 99735.186 | 0 | 0 | 1211176 | 140329 | 1642337 | 142337 | 141980 | 0 | 192901 | 171075 | 267336 | 319781 | 427147 | 4656399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 389561 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 5721878 | Propuesta publica | 5721878 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3149990 | 2971877 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 389562 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 3412470 | Propuesta publica | 3026660 | IPC | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 540 | 2024-06-19 | 2025-12-11 | 32.77 | 703811.735 | 0 | 0 | 456605 | 376416 | 571345 | 346129 | 251145 | 137560 | 86733 | 153514 | 0 | 0 | 0 | 2379447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 389563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1782014 | Propuesta publica | 1500291 | IPC | 1359 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-10 | 2025-04-05 | 22.06 | 221403.842 | 0 | 0 | 330000 | 210000 | 210000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 74875 | 0 | 0 | 1374875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | 389564 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 3105334 | Propuesta publica | 3607986 | IPC | 27 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 360 | 2024-10-16 | 2025-10-11 | 25.65 | 821750.9 | 0 | 0 | 444250 | 636924 | 500414 | 507864 | 420999 | 233570 | 10866 | 10866 | 6174 | 144015 | 0 | 2915942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 404615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2101756 | Propuesta publica | 2306894 | IPC | 39 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 360 | 2024-11-23 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 210000 | 210000 | 210000 | 960000 | 1050000 | 456894 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 406520 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2081661 | Propuesta publica | 2562440 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIMAQ ANCUD SPA | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100000 | 1662430 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587951 | 2057893 | 380698 | 509489 | 399670 | 615521 | 934810 | 984344 | 850623 | 10320999 | 12293000 | 14559000 | 18725000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 1553000 | 1553000 | 1853950 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394479 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 299960 | 899960 | 267000 | 267000 | 449740 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | 394474 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-03-27 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 267000 | 267000 | 449740 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | 394480 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 385000 | 385000 | 254990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394486 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-02-21 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 267000 | 267000 | 449740 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394489 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 935000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 367000 | 367000 | 249740 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587951 | 2057893 | 380698 | 509489 | 399670 | 615521 | 634810 | 684344 | 550623 | 9420999 | 10740000 | 13006000 | 16871050 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | 394464 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 8800000 | Propuesta publica | 9347210 | IPC | 40 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2024-12-24 | 2028-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 160000 | 135142 | 565142 | 2640000 | 3827000 | 3997209 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394466 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 8800000 | Propuesta publica | 9224874 | IPC | 43 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226563 | 646373 | 106092 | 186871 | 106092 | 196944 | 132053 | 224034 | 148468 | 2973490 | 2100000 | 1779000 | 3072383 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 394469 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 8800000 | Propuesta publica | 9841422 | IPC | 49 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2024-12-28 | 2028-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261438 | 265123 | 177689 | 146684 | 151907 | 140684 | 182904 | 153931 | 153397 | 2633757 | 2000000 | 2200000 | 2817663 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394473 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 8800000 | Propuesta publica | 8840638 | IPC | 45 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 0 | GAMMA INGENIERIA SPA | 1440 | 2024-12-12 | 2028-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099950 | 1146397 | 96917 | 175934 | 141671 | 167893 | 159853 | 146379 | 113606 | 3248600 | 1300000 | 2000000 | 3002038 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | 403900 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 8800000 | Propuesta publica | 10555876 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2025-06-30 | 2029-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2700000 | 3200000 | 3981757 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | ' | ' | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1245568 | 2107682 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156300 | 127882 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | 410821 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 255763 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-10-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156300 | 127882 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1089268 | 1979800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '004 | Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | 410822 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2794454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-09-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1089268 | 1979800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110020 | 330020 | 4316008 | 1913750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110020 | 330020 | 4316008 | 1913750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | 395662 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 2224555 | Propuesta publica | 2063770 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 390 | 2025-06-30 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100000 | 1163760 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | 395664 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2355859 | Propuesta publica | 2316008 | IPC | 55 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 390 | 2025-01-09 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 330000 | 2116008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | 395665 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-04-15 | 1700000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-07-30 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100000 | 749990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 128425 | 200000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 128425 | 200000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | 391412 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 531445 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-03-03 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 128425 | 200000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 100000.181 | 0 | 0 | 166878 | 779409 | 1965001 | 302974 | 2341898 | 280492 | 172782 | 166775 | 167629 | 204274 | 478850 | 7026962 | 1595038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 100000.181 | 0 | 0 | 166878 | 779409 | 1965001 | 302974 | 2341898 | 280492 | 172782 | 166775 | 167629 | 204274 | 478850 | 7026962 | 1595038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (2do. Llamado) | 395650 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 757596 | Propuesta publica | 1230707 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 300 | 2025-06-30 | 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1250697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región De Los Lagos | 395654 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 3504729 | Propuesta publica | 2911466 | IPC | 18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 0 | APIA SPA | 540 | 2024-09-04 | 2026-02-26 | 3.36 | 100000.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745001 | 192974 | 1231898 | 64652 | 62782 | 56775 | 57629 | 94274 | 368840 | 2874825 | 195404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | 395657 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2749549 | Propuesta publica | 3299064 | IPC | 36 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 360 | 2024-11-15 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166878 | 779409 | 1220000 | 110000 | 1110000 | 215840 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 4152127 | 148937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 166937.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519917 | 84166 | 74115 | 79457 | 44793 | 52532 | 132000 | 125000 | 288020 | 1400000 | 3044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 166937.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519917 | 84166 | 74115 | 79457 | 44793 | 52532 | 132000 | 125000 | 288020 | 1400000 | 3044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 390626 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 756828 | Propuesta publica | 819860 | IPC | 2278 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 390 | 2024-08-03 | 2025-08-28 | 19.92 | 166937.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519917 | 84166 | 74115 | 79457 | 44793 | 52532 | 132000 | 125000 | 128000 | 1239980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 395647 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 1374344 | Propuesta publica | 1741949 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80010 | 80010 | 1391948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta U-300 , KM 16,00 AL KM 19,20, Sector la Misión , Comuna de San Juan de la Costa , Provincia de Osorno (2do llamado) | 408468 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-03-28 | 1700000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-07-30 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80010 | 80010 | 1652052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 1411609.983 | 3229000 | 0 | 980000 | 533081 | 527831 | 428241 | 401698 | 184301 | 134152 | 120746 | 91259 | 46928 | 39765 | 3488002 | 801455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1411609.983 | 3229000 | 0 | 980000 | 533081 | 527831 | 428241 | 401698 | 184301 | 134152 | 120746 | 91259 | 46928 | 39765 | 3488002 | 801455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 389524 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1900000 | Propuesta publica | 2279026 | IPC | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 33.1 | 506984.582 | 0 | 0 | 275000 | 265011 | 218155 | 205658 | 190753 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1194577 | 678172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 389802 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1350000 | Propuesta publica | 1704765 | IPC | 2225 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 43.38 | 327788.985 | 0 | 0 | 430000 | 122604 | 99226 | 119033 | 110486 | 89631 | 76884 | 100746 | 91259 | 46928 | 39765 | 1326562 | 123283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 389804 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 1250000 | Propuesta publica | 1497329 | IPC | 1777 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 540 | 2024-06-18 | 2025-12-10 | 55.7 | 576836.416 | 0 | 0 | 275000 | 145466 | 210450 | 103550 | 100459 | 84670 | 47268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 499946.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505493 | 1637349 | 1650045 | 37401 | 23000 | 23000 | 573000 | 5449288 | 6700000 | 5641841 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 138000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | 403908 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 600000 | Propuesta publica | 586347 | IPC | 3334 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 546 | 2024-11-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 138000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 499946.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505493 | 1614349 | 1627045 | 14401 | 0 | 0 | 550000 | 5311288 | 6200000 | 5641841 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 391214 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 6501088 | Propuesta publica | 5133097 | IPC | 21 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-09-12 | 2025-07-09 | 0 | 499946.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505493 | 1614349 | 1627045 | 14401 | 0 | 0 | 0 | 4761288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 391215 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 6837737 | Propuesta publica | 11941841 | IPC | 115 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 540 | 2024-11-15 | 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 6200000 | 5641841 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | [21 empty] | 370276.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355086 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20763 | 1479669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127581 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20763 | 252164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '702 | Asesoría a La Inspección Fiscal Conservación De Emergencia Puente Las Toninas Km 42,068 De La Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 402818 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 257486 | Propuesta publica | 237162 | IPC | 3139 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | 2024-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127581 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20763 | 252164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 370276.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 394491 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 1005800 | Propuesta publica | 1355189 | IPC | 1896 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 133351 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 396 | 2024-06-27 | 2025-07-28 | 15.67 | 370276.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060443-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 4754595 | 1472951 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060443-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 4754595 | 1472951 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060443-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Ruta Cruce Ruta 5 - Chifín - Cancura, Rol U-605 del km 5,000 al 20,952, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 413788 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1914000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1360000 | 573999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060443-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial, rutas Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Rol V-320, Km 26,500 al Km 31,500, comuna de Fresia y Los Muemos, y Cau Cau - Huempeleo, Rol V-210, Sector Km 17,758 al km 24,656, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. | 413790 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2379600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1580638 | 898952 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060443-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial, Huito - La Escuela - Rosario, Rol V-863, km 0,000 al km 6,931, San José - Punta Quihua, Rol V-865, Km 0,000 al km 3,151, San Antonio - Chuyegua, Rol V-849, km 0,000 al km 3,104, comuna de Calbuco, provincia de Llanquihue. | 413793 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1654957 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1813957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060447-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2177690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2177690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060447-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAN PABLO ¿ MESA TÉCNICA QUILQUILCO, ETAPA I, EMERGENCIA, PROVINCIA DE OSORNO | 413796 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 759999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060447-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Osorno Sector Rural, Provincia de Osorno | 413799 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1407692 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1417691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 27882604 | 29130625 | 29130625 | 27671396 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 3245625 | 3245625 | 3245625 | 3528625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Osorno, sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa, etapa III, Región de los Lagos | 413557 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de osorno, comunas de río negro y san juan de la costa, etapa III, Región de los Lagos | 413560 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, contrato global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Maullin etapa IV, Region de los Lagos. | 413562 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 649625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 413564 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, etapa II, Región de los Lagos | 413568 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comunas de Puerto Varas y Cochamó, etapa IV, Región de los Lagos | 413571 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservacion global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena, sector comuna de Chaitén, etapa I, Region de los Lagos | 413573 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservacion global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena, sector comunas de Futaleufu y Palena, etapa I, Region de los Lagos | 413576 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 359625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena, comuna de Hualaihue, etapa II, Región de los Lagos | 413579 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1322500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 360625 | 360625 | 360625 | 361625 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 24636979 | 25885000 | 25885000 | 24142771 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Osorno, sector comunas de Osorno y San juan de la costa, etapa III, Región de los Lagos | 413555 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 11385000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 3126250 | 3126250 | 3126250 | 3125250 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, etapa III, Región de los Lagos | 413559 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10695000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2933750 | 2933750 | 2933750 | 2932750 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Contrato global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de llanquihue, sector comuna de Maullin etapa IV, Region de los Lagos. | 413561 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2837500 | 2837500 | 2837500 | 2836500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 413563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 9200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2529000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, comunas de Puerto montt y Puerto varas, etapa II, Región de los Lagos | 413566 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2780000 | 2780000 | 2780000 | 2779000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comunas de Puerto varas y Cochamó, etapa IV Región de los Lagos | 413570 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10925000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 3001250 | 3001250 | 3001250 | 3000250 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservacion global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comuna de Chaitén, etapa I, Region de los Lagos | 413572 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2837500 | 2837500 | 2837500 | 2836500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservacion global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Futaleufu y Palena, etapa I, Region de los Lagos | 413575 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2837500 | 2837500 | 2837500 | 2836500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena, comuna de Hualaihue, etapa II, Región de los Lagos | 413578 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 10925000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1753229 | 3001250 | 3001250 | 1267021 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40063008-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001 | 22001 | 2500685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40063008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001 | 22001 | 2500685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40063008-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de Seguridad Vial, demarcacion Ruta 5,sector Chacao - Degañ, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 413550 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1083786 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40063008-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, sector miradores Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 413783 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1269000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 1384900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40063008-0 | '02 | '004 | Expropiaciones para Conservación de Seguridad Vial, sector miradores Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 413784 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8413820 | 8199980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1213820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406311 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-17 | 556920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 606910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406861 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-17 | 556920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 606910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7200000 | 8199980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 406862 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-26 | 2025-01-20 | 7500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-07-30 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3600000 | 4099990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 406863 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-26 | 2025-02-20 | 7500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-07-30 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3600000 | 4099990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2700000 | 2449980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2700000 | 2449980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 406758 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-04-04 | 2550000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-07-30 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1600000 | 1149990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 406759 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-04-04 | 2200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-07-30 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100000 | 1299990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110020 | 110020 | 9500000 | 11117979 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 615048 | 643271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 Villa Ortega (Nuevo 2024) | 392095 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1176000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 615048 | 643271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8884952 | 10474708 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 392094 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-19 | 17145024 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8884952 | 10474708 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 327507 | 243754 | 243754 | 243754 | 230500 | 279822 | 231500 | 400000 | 400000 | 360000 | 295841 | 3256432 | 2415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87507 | 43754 | 43754 | 43754 | 30500 | 79822 | 31500 | 100000 | 100000 | 100000 | 95841 | 756432 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 961248 | Propuesta publica | 1152162 | IPC | 139 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 95841 | 395841 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 405610 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-02 | 2024-11-19 | 347117 | Propuesta publica | 333145 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 212 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87507 | 43754 | 43754 | 43754 | 30500 | 79822 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 240000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 260000 | 200000 | 2500000 | 2036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 588 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 427923 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1545 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 260000 | 200000 | 2500000 | 2036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468680 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 473680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18680 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 23680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 10 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 169763 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 813 | 2021-04-06 | 2023-06-28 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 11830 | 16830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303067 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5344 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -26 | - | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11830 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 85803 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1024 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346941 | 1796941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303065 , Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1346941 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | -1024 | - | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1346941 | -1346941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30002 | 30002 | 13338913 | 13951024 | 2384681 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579323 | 605907 | 103569 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento en ripio ruta 7 sur Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas, Rio Ibañez (Nuevos 2025) | 410955 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-10-01 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579323 | 605907 | 103569 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12759590 | 13345117 | 2281112 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | Mejoramiento en ripio ruta 7 sur Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas, Rio Ibañez (Nuevos 2025) | 410956 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 26430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12759590 | 13345117 | 2281112 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 240000 | 323968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16002 | 1539970 | 3384854 | 5250000 | 5250000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 730546 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 187132 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1766 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 Al Dm 42.480, Provincia De Capitán Prat, Región De Aysén | 400821 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 208146 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Construcción conexión vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI región (Nuevos 2025) | 410960 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1363636 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 240000 | 323968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1523969 | 2654308 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 1927830 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2386 | 2018-06-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 240000 | 323968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263797 , Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 119308 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -2386 | - | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción conexión vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI región (Nuevos 2025) | 410961 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 10909090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500000 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 3879013 | BESALCO S.A. | 2331 | 2016-09-20 | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [21 empty] | 1550268.892 | 0 | 0 | 0 | 1334400 | 662300 | 637200 | 637800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271700 | 1426400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104909.123 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce Ruta 7-Coyhaique,Tramo:KM 0,000 a KM 0,598,Comunas de Aysén y Coyhaique,Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 376944 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 188137 | Propuesta publica | 184371 | IPC | 760 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 183 | 2024-06-25 | 2024-12-25 | 11.28 | 104909.123 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1445359.769 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 636600 | 637200 | 637800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183600 | 1426400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 ¿ COYHAIQUE, TRAMO: KM 0,000 A KM 0,598, COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 385395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 3526804 | Propuesta publica | 5819825 | IPC | 11 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 414 | 2024-05-27 | 2025-07-15 | 23.76 | 1445359.769 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 636600 | 637200 | 637800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183600 | 1426400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 3555844.461 | 9611000 | 0 | 161950 | 984488 | 985426 | 986280 | 631627 | 610840 | 611493 | 752396 | 745971 | 683032 | 2414103 | 9567606 | 2775675 | 4269980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 364.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | -260 |  |  | - | - | 0 | 364.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 442689.99 | 921000 | 0 | 161950 | 80028 | 80106 | 80184 | 80262 | 82340 | 82493 | 80496 | 307021 | 0 | 10 | 1034890 | 410000 | 459990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 642469 | Propuesta publica | 750551 | IPC | 865 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 549 | 2024-07-12 | 2026-01-12 | 21.83 | 167618.803 | 0 | 0 | 84050 | 42066 | 42107 | 42148 | 42189 | 44230 | 44346 | 42312 | 220795 | 0 | 0 | 604243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 376011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 642469 | Propuesta publica | 686823 | IPC | 344 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | 47.9 | 275071.187 | 0 | 0 | 77900 | 37962 | 37999 | 38036 | 38073 | 38110 | 38147 | 38184 | 86226 | 0 | 0 | 430637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL MEJORAMENTO CAMINOS VARIOS TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381 COMUNA DE COYHAIQUE | 413439 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 410000 | 459990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3112789.748 | 8690000 | 0 | 0 | 904460 | 905320 | 906096 | 551365 | 528500 | 529000 | 671900 | 438950 | 681682 | 2414093 | 8531366 | 2365675 | 3809990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 3115167 | Propuesta publica | 5998480 | IPC | 28 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 0 | FLESAN S.A. | 540 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | 33.01 | 2073842.851 | 0 | 0 | 0 | 488060 | 488520 | 488980 | 133765 | 319500 | 319800 | 410150 | 176950 | 115972 | 975200 | 3916897 | 355675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 392046 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 3528808 | Propuesta publica | 5436145 | IPC | 8 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2024-05-02 | 2025-10-24 | 18.57 | 1038946.897 | 0 | 0 | 0 | 416400 | 416800 | 417200 | 417600 | 209000 | 209200 | 261750 | 262000 | 565710 | 1438883 | 4614543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392046 , MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 392046 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -84 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | - | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 413438 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 5800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2010000 | 3809990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 285847.127 | 0 | 0 | 0 | 77868 | 0 | 2164 | 7581 | 10000 | 8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 285847.127 | 0 | 0 | 0 | 77868 | 0 | 2164 | 7581 | 10000 | 8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 351928 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 595119 | Propuesta publica | 553350 | IPC | 439 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | -1666 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 892 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 74.86 | 285847.127 | 0 | 0 | 0 | 77868 | 0 | 2164 | 7581 | 10000 | 8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922887 | 1926450 | 2191871 | 1531901 | 1535499 | 1511392 | 10620000 | 28960000 | 42922000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261857 | 109014 | 109049 | 120080 | 600000 | 448184 | 788758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | 351768 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 1912624 | Propuesta publica | 1728073 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1003 | 2025-02-25 | 2027-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261857 | 109014 | 109049 | 120080 | 600000 | 448184 | 788758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922887 | 1926450 | 1930014 | 1422887 | 1426450 | 1371312 | 10000000 | 28511816 | 42133242 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 383868 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 56481373 | Propuesta privada | 79277144 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 980 | 2025-02-25 | 2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922887 | 1926450 | 1930014 | 1422887 | 1426450 | 1371312 | 10000000 | 28511816 | 42133242 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69640 | 69640 | 3236412 | 3758413 | 3758413 | 2477832 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 10440 | 626402 | 626402 | 626402 | 1238916 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) (Nuevo 2025) | 411209 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2815705 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 10440 | 626402 | 626402 | 626402 | 1238916 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 52200 | 2610010 | 3132011 | 3132011 | 1238916 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '004 | Construccion Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) (Nuevo 2025) | 411210 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 9148633 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 52200 | 2610010 | 3132011 | 3132011 | 1238916 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 926000 | 4926000 | 25724000 | 20025000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 305000 | 524819 | 548902 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385951 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 1007216 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 305000 | 524819 | 548902 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 621000 | 4621000 | 25199181 | 19476098 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde ‐ Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385952 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 23346851 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 621000 | 4621000 | 25199181 | 19476098 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1281000 | 5281000 | 18805000 | 23455000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281000 | 281000 | 708904 | 162699 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 372278 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 866180 | Propuesta publica | 1355459 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281000 | 281000 | 708904 | 162699 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 18096096 | 23292301 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 372276 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 21390316 | Propuesta publica | 42581905 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 960 | 2025-08-30 | 2028-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 18096096 | 23292301 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100002 | 100002 | 33368119 | 32318474 | 10931875 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 652608 | 682556 | 116671 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 372291 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-02 | 2024-08-08 | 979370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 652608 | 682556 | 116671 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32715511 | 31635918 | 10815204 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 372292 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 31546113 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1027 | 2024-10-30 | 2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32715511 | 31635918 | 10815204 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72203 | 0 | 81097 | 150000 | 150000 | 150000 | 151000 | 150000 | 904300 | 524900 | 453001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72203 | 0 | 81097 | 150000 | 150000 | 150000 | 151000 | 150000 | 904300 | 524900 | 453001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 103 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 15000 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 780 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72203 | 241227 | 195548 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 229175 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 457 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 957 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351383 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 39720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -957 | - | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA ¿ COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS ¿ PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 392123 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-13 | 1096169 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1012 | 2025-06-02 | 2028-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81097 | 150000 | 150000 | 150000 | 151000 | 150000 | 832097 | 119753 | 257453 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20002 | 20002 | 19171399 | 20527224 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564184 | 1102945 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X‐608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 369061 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-09-16 | 1131167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564184 | 1102945 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18607215 | 19424279 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 369062 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 16995596 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 417 | 2025-08-29 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18607215 | 19424279 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135355 | 135355 | 135355 | 11823 | 64112 | 482000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135355 | 135355 | 135355 | 11823 | 64112 | 482000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 351770 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 1490000 | Propuesta publica | 1720000 | IPC | 101 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 780 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135355 | 135355 | 135355 | 11823 | 64112 | 482000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 582770 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 461 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 363710 | 1038342 | 1042231 | 1046119 | 1050009 | 1053898 | 1057787 | 2072848 | 2107325 | 3407731 | 14240000 | 4412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49155 | 49348 | 49541 | 49733 | 49926 | 50119 | 50311 | 50503 | 77587 | 101777 | 578000 | 300774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 389320 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1136720 | Propuesta publica | 1082432 | IPC | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 730 | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49155 | 49348 | 49541 | 49733 | 49926 | 50119 | 50311 | 50503 | 77587 | 101777 | 578000 | 300774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 314555 | 988994 | 992690 | 996386 | 1000083 | 1003779 | 1007476 | 2022345 | 2029738 | 3305954 | 13662000 | 4111226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 17076578 | Propuesta publica | 21311879 | IPC | 33 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 0 | FLESAN S.A. | 720 | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314555 | 988994 | 992690 | 996386 | 1000083 | 1003779 | 1007476 | 2022345 | 2029738 | 3305976 | 13662022 | 4111226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380424 , Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -22 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -720 | - | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 103000 | 103000 | 306000 | 320000 | 525400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 103000 | 103000 | 306000 | 320000 | 525400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 405114 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 969098 | Propuesta publica | 1100400 | IPC | 17 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 927 | 2024-12-04 | 2027-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 103000 | 103000 | 306000 | 320000 | 525400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90108 | 0 | 43000 | 133108 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90108 | 0 | 8000 | 98108 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 356912 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 829354 | Trato directo | 980726 | SR | 751 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 60109 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 153 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90108 | 0 | 0 | 90108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | REFORESTACION EN RESERVA NACIONAL LAGO CARLOTA ID 1003-17-LE24 | 408283 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-01-16 | 2025-02-12 | 10000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-27 | 2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 124615.611 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177419 | 0 | 5875 | 183294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 283042 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 866085 | Propuesta publica | 866448 | IPC | 57 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 32314 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1551 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 124615.611 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177419 | 0 | 0 | 177419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 489817 | FLESAN S.A. | 1524 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | 91.62 | 124615.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177419 | 0 | 558870 | 736289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282979 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -558870 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1524 | - | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558870 | -558870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784000 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 640800 | Propuesta publica | 683435 | IPC | 1080 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 473756 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1035 | 2021-05-05 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 11416475 | Propuesta publica | 13366333 | IPC | 37 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 3234316 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1041 | 2021-04-22 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246814 | 1030814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303050 , Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -246814 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | -1041 | - | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246814 | -246814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 8827077.21 | 4915000 | 0 | 109200 | 53341 | 749382 | 650823 | 718564 | 719605 | 969855 | 968750 | 799409 | 100000 | 1550950 | 7389879 | 1947734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 667954.769 | 499000 | 0 | 109200 | 53341 | 53382 | 53423 | 53464 | 53505 | 168855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 916667 | Propuesta publica | 990354 | IPC | 26 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | 77.37 | 340345.338 | 0 | 0 | 54600 | 27321 | 27342 | 27363 | 27384 | 27405 | 126492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 337668 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 926593 | Propuesta publica | 953133 | IPC | 22 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 83.87 | 327609.431 | 0 | 0 | 54600 | 26020 | 26040 | 26060 | 26080 | 26100 | 42363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8159122.441 | 4416000 | 0 | 0 | 0 | 696000 | 597400 | 665100 | 666100 | 801000 | 968750 | 799409 | 100000 | 1550950 | 6844709 | 1947734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 1740103 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 72.21 | 5010426.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 329200 | 329600 | 397500 | 397800 | 363500 | 163050 | 50000 | 1500950 | 3892600 | 522479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 80.15 | 3148696.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 268200 | 335500 | 268600 | 403200 | 605250 | 84287 | 50000 | 50000 | 2400037 | 1425255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333309 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 410158 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552072 | 0 | 0 | 552072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 589850 | Propuesta publica | 547800 | IPC | 1606 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 845 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | 62.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329539 , ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 106000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -845 | - | 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [21 empty] | 1889538.257 | 0 | 0 | 259350 | 302221 | 287534 | 300316 | 251683 | 451816 | 630782 | 183233 | 183412 | 341814 | 337670 | 3529831 | 2424699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 114638.955 | 0 | 0 | 45105 | 67506 | 37934 | 37971 | 47683 | 29725 | 29754 | 29783 | 29812 | 29841 | 29870 | 414984 | 336903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 385712 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 182550 | Propuesta publica | 155321 | IPC | 715 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2024-06-12 | 2025-02-12 | 45.04 | 69375.929 | 0 | 0 | 15525 | 8288 | 8296 | 8304 | 17987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31214 | 89614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº385712 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 385712 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31214 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -245 | - | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31214 | -31214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 393291 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 609619 | Propuesta publica | 719479 | IPC | 1207 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-09-17 | 2026-09-17 | 6.17 | 45263.026 | 0 | 0 | 29580 | 59218 | 29638 | 29667 | 29696 | 29725 | 29754 | 29783 | 29812 | 29841 | 29870 | 356584 | 336903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1774899.302 | 0 | 0 | 214245 | 234715 | 249600 | 262345 | 204000 | 422091 | 601028 | 153450 | 153600 | 311973 | 307800 | 3114847 | 2087796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 372086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 923295 | Propuesta publica | 1201478 | Polinom | 1449 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 360 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | 85.23 | 979286.877 | 0 | 0 | 84800 | 74270 | 127440 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372086 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 372086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 360235 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 171 | - | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 392145 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 4141009 | Propuesta publica | 5296365 | Polinom | 12 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 720 | 2024-08-14 | 2026-08-04 | 17.21 | 795612.425 | 0 | 0 | 129445 | 160445 | 122160 | 254750 | 204000 | 422091 | 217738 | 153450 | 153600 | 311973 | 307800 | 2437452 | 2187796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392145 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 392145 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -100000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | -720 | - | 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 200500 | 200500 | 211000 | 168500 | 161000 | 1005000 | 3492000 | 3558000 | 4296000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60500 | 18000 | 10500 | 189000 | 220000 | 381100 | 341000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | TERMINACIÓN ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1097885 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60500 | 18000 | 10500 | 189000 | 220000 | 381100 | 341000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 816000 | 3272000 | 3176900 | 3955000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362126 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2025-01-21 | 10483924 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1082 | 2025-04-01 | 2028-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 816000 | 3272000 | 3176900 | 3955000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | [21 empty] | 7700447.97 | 14939000 | 0 | 1949375 | 1954275 | 1882805 | 1434575 | 1263400 | 747275 | 672305 | 737505 | 1125975 | 1938275 | 2109575 | 15815340 | 24898872 | 26352219 | 22641158 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 537809.999 | 1749000 | 0 | 233370 | 129775 | 129900 | 155775 | 155925 | 156075 | 156225 | 156375 | 156525 | 156675 | 156825 | 1743445 | 2025657 | 1687247 | 1408852 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356300 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 1235363 | Propuesta publica | 1205885 | IPC | 14 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | 22.18 | 121097.675 | 0 | 0 | 46755 | 26000 | 26025 | 26050 | 26075 | 26100 | 26125 | 26150 | 26175 | 26200 | 26225 | 307880 | 305280 | 311040 | 237235 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 356301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 1235363 | Propuesta publica | 1164200 | IPC | 7 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 14.53 | 124586.172 | 0 | 0 | 46755 | 26000 | 26025 | 26050 | 26075 | 26100 | 26125 | 26150 | 26175 | 26200 | 26225 | 307880 | 305655 | 311477 | 181222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356302 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 1235363 | Propuesta publica | 1226089 | IPC | 9 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 10.04 | 153459.965 | 0 | 0 | 46755 | 26000 | 26025 | 26050 | 26075 | 26100 | 26125 | 26150 | 26175 | 26200 | 26225 | 307880 | 322350 | 328490 | 182784 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 1297616 | Propuesta publica | 1245156 | IPC | 15 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | 3.55 | 72590.229 | 0 | 0 | 46755 | 26000 | 26025 | 26050 | 26075 | 26100 | 26125 | 26150 | 26175 | 26200 | 26225 | 307880 | 340515 | 347001 | 251206 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356311 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 851519 | Propuesta publica | 711802 | IPC | 711 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | 17.92 | 66075.958 | 0 | 0 | 46350 | 25775 | 25800 | 25825 | 25850 | 25875 | 25900 | 25925 | 25950 | 25975 | 26000 | 305225 | 369760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 1428298 | Propuesta publica | 1436941 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2025-03-30 | 2029-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 25775 | 25800 | 25825 | 25850 | 25875 | 25900 | 25925 | 206700 | 382097 | 389239 | 556405 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7162637.971 | 13190000 | 0 | 1716005 | 1824500 | 1752905 | 1278800 | 1107475 | 591200 | 516080 | 581130 | 969450 | 1781600 | 1952750 | 14071895 | 22873215 | 24664972 | 21232306 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356293 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 9999754 | Propuesta publica | 15731082 | Polinom | 132 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 13.6 | 1404483.553 | 0 | 0 | 215000 | 269000 | 454530 | 161700 | 107900 | 86400 | 86480 | 97380 | 162450 | 325200 | 379750 | 2345790 | 4174720 | 4440000 | 4984704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 356294 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 9926372 | Propuesta publica | 13070700 | Polinom | 133 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 11.55 | 1545497.036 | 0 | 0 | 215000 | 215200 | 369250 | 316950 | 107900 | 86400 | 86480 | 97380 | 162450 | 271000 | 225500 | 2153510 | 3441750 | 3774000 | 3419217 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356295 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 9930772 | Propuesta publica | 12367363 | Polinom | 134 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 12.4 | 1410143.619 | 0 | 0 | 161250 | 215200 | 269250 | 215600 | 107900 | 86400 | 86480 | 97380 | 162450 | 325200 | 325500 | 2052610 | 3488000 | 3663000 | 2928834 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 356296 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 9982867 | Propuesta publica | 16473375 | Polinom | 58 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | 12.56 | 1601143.178 | 0 | 0 | 453755 | 401700 | 82225 | 60350 | 171475 | 162000 | 86480 | 97380 | 162450 | 325200 | 379750 | 2382765 | 3752745 | 5701755 | 4671288 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358994 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 9921627 | Propuesta publica | 17237860 | Polinom | 57 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | 8.3 | 625734.349 | 0 | 0 | 315000 | 315200 | 369250 | 315600 | 307900 | 86400 | 86480 | 97380 | 162450 | 325200 | 379750 | 2760610 | 4700000 | 5500024 | 5228263 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 390532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 5298155 | Propuesta publica | 7167877 | Polinom | 59 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 720 | 2024-06-26 | 2026-06-16 | 11.68 | 575636.236 | 0 | 0 | 356000 | 408200 | 208400 | 208600 | 304400 | 83600 | 83680 | 94230 | 157200 | 209800 | 262500 | 2376610 | 3316000 | 1586193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 1288324.365 | 772000 | 0 | 315219 | 300506 | 0 | 154223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1288324.365 | 772000 | 0 | 315219 | 300506 | 0 | 154223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 619842 | Propuesta publica | 1572585 | IPC | 170 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 79414 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 187 | 2024-02-16 | 2024-08-21 | 70.91 | 1115120.021 | 0 | 0 | 314100 | 300506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376276 , TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 146879 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -187 | - | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 376310 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 158048 | Propuesta publica | 188482 | IPC | 1196 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 12656 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 151 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | 99.45 | 173204.344 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | [21 empty] | 760014.8 | 2150000 | 0 | 431871 | 624216 | 1024416 | 131843 | 20580 | 37016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28160.321 | 146000 | 0 | 20500 | 20520 | 20540 | 20560 | 20580 | 37016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 386392 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 176996 | Propuesta publica | 163475 | IPC | 1268 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 243 | 2024-10-04 | 2025-06-04 | 29.99 | 28160.321 | 0 | 0 | 20500 | 20520 | 20540 | 20560 | 20580 | 37016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 731854.479 | 2004000 | 0 | 411371 | 603696 | 1003876 | 111283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 369870 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 573098 | Propuesta publica | 608781 | Polinom | 1209 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 210 | 2024-09-23 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 204200 | 204400 | 111283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 369879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 573757 | Propuesta publica | 551809 | Polinom | 660 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 240 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | 83.82 | 473273.634 | 0 | 0 | 52371 | 39646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369879 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 369879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 140000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | -240 | - | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 386385 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 852689 | Propuesta publica | 830261 | Polinom | 900 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 240 | 2024-07-23 | 2025-03-20 | 16.16 | 136851.093 | 0 | 0 | 102500 | 205200 | 406815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 386387 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 415438 | Propuesta publica | 494235 | IPC | 897 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 210 | 2024-07-23 | 2025-02-18 | 24.03 | 121729.752 | 0 | 0 | 154500 | 154650 | 77901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386387 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 386387 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 165000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | -210 | - | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | [21 empty] | 986998.958 | 7652000 | 0 | 261800 | 702230 | 1089302 | 355130 | 198775 | 98870 | 151265 | 203760 | 361155 | 1515400 | 3473609 | 8411296 | 2559675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 205000 | 772000 | 0 | 61800 | 30930 | 220147 | 46530 | 46575 | 46620 | 46665 | 46710 | 46755 | 46800 | 133536 | 773068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362059 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 577697 | Propuesta publica | 552666 | IPC | 200 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 304 | 2024-02-23 | 2024-12-23 | 57.05 | 205000 | 0 | 0 | 61800 | 30930 | 168497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 361227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº362059 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362059 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | - | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362061 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 533230 | Propuesta publica | 493277 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 306 | 2025-03-31 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51650 | 46530 | 46575 | 46620 | 46665 | 46710 | 46755 | 46800 | 133536 | 511841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 781998.958 | 6880000 | 0 | 200000 | 671300 | 869155 | 308600 | 152200 | 52250 | 104600 | 157050 | 314400 | 1468600 | 3340073 | 7638228 | 2559675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362049 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 4572249 | Propuesta publica | 5765938 | IPC | 23 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-02-07 | 2024-12-03 | 60.89 | 781998.958 | 0 | 0 | 0 | 519250 | 612855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497825 | 3629930 | 1577175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362055 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 4427035 | Propuesta publica | 4752141 | IPC | 16 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 152050 | 256300 | 308600 | 152200 | 52250 | 104600 | 157050 | 314400 | 1468600 | 842248 | 4008298 | 982500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | [21 empty] | 954120.866 | 482000 | 0 | 293269 | 170738 | 21647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101807 | 88000 | 0 | 41800 | 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 369892 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 196648 | Propuesta publica | 182545 | IPC | 598 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | 79.33 | 101807 | 0 | 0 | 41800 | 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 852313.866 | 394000 | 0 | 251469 | 124920 | 21647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 370826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 571763 | Propuesta publica | 622060 | Polinom | 510 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | -2 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 238 | 2024-05-06 | 2024-12-30 | 85.1 | 542990.628 | 0 | 0 | 95469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 370827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 562285 | Propuesta publica | 574664 | Polinom | 486 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 15616 | SOCIEDAD INGVE SPA | 290 | 2024-04-26 | 2025-02-10 | 69.21 | 309323.238 | 0 | 0 | 156000 | 124920 | 21647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 239000 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 239000 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | 392107 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 718165 | Propuesta publica | 714000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 862 | 2025-03-01 | 2027-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 239000 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72323 | 0 | 0 | 0 | 139344 | 0 | 0 | 76796 | 74537 | 0 | 363000 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72323 | 0 | 0 | 0 | 139344 | 0 | 0 | 76796 | 74537 | 0 | 363000 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | 391298 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 784454 | Propuesta publica | 643790 | IPC | 4265 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 2024-12-23 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72323 | 0 | 0 | 0 | 139344 | 0 | 0 | 76796 | 74537 | 0 | 363000 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 129588.553 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 505500 | 506000 | 202600 | 274600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129588.553 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 505500 | 506000 | 202600 | 274600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 1834408 | Propuesta publica | 1649731 | IPC | 1140 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-09-04 | 2025-05-02 | 7.82 | 129588.553 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 505500 | 506000 | 202600 | 173200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395322 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -240 | - | 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | [21 empty] | 238471.489 | 1803000 | 0 | 101000 | 202200 | 202400 | 202000 | 500238 | 250750 | 251000 | 201000 | 198632 | 0 | 0 | 2109220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 238471.489 | 1803000 | 0 | 101000 | 202200 | 202400 | 202000 | 500238 | 250750 | 251000 | 201000 | 198632 | 0 | 0 | 2109220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 A KM 534,600 ( SECTOR VILLA MAÑIHUALES) , COMUNAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395324 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 1008880 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2024-09-24 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50050 | 150300 | 250750 | 251000 | 201000 | 198632 | 0 | 0 | 1101732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395328 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 1001100 | Propuesta publica | 1043273 | Polinom | 1231 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2024-09-25 | 2025-05-23 | 22.79 | 238471.489 | 0 | 0 | 101000 | 202200 | 202400 | 151950 | 162198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395328 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395328 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -240 | - | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 250292 | Propuesta privada | 222221 | IPC | 506 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.65 | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380874 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27370 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -183 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 768549.081 | 0 | 0 | 0 | 713000 | 1630001 | 1161834 | 210064 | 159572 | 159730 | 650838 | 725140 | 185429 | 116587 | 5712195 | 1578805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 73058 | 28056 | 58114 | 58172 | 58230 | 58288 | 43315 | 30180 | 16587 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388163 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 228703 | Propuesta publica | 237461 | IPC | 1319 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 182 | 2024-10-14 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 53038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 239038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388163 , ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388163 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -85000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | -182 | - | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388164 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 196447 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 30060 | 30090 | 30120 | 30150 | 30180 | 16587 | 197217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 388165 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 196447 | Propuesta publica | 173074 | IPC | 1449 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 181 | 2024-11-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020 | 28056 | 28084 | 28112 | 28140 | 28168 | 13165 | 0 | 0 | 173745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 768549.081 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 1556943 | 1133778 | 151950 | 101400 | 101500 | 592550 | 681825 | 155249 | 100000 | 5187195 | 1578805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 265,SECTOR CALLEJON VELAZQUEZ,TRAMO:KM 0,000 AL KM 2,158;COMUNA DE CHILE CHICO,PROVINCIA GENERAL CARRERA,REGION DE AYSEN | 388153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 1517882 | Propuesta publica | 1797353 | IPC | 906 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 180 | 2024-07-24 | 2025-01-20 | 57.51 | 643731.253 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 533964 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388153 , CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 265,SECTOR CALLEJON VELAZQUEZ,TRAMO:KM 0,000 AL KM 2,158;COMUNA DE CHILE CHICO,PROVINCIA GENERAL CARRERA,REGIO | 388153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -20 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | - | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388160 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 1502798 | Propuesta publica | 1642133 | IPC | 888 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 240 | 2024-07-19 | 2025-03-16 | 51.43 | 124817.828 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 820800 | 431378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL KM 1,073; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 388162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1283495 | Propuesta publica | 1473374 | IPC | 1340 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2024-10-17 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 202200 | 202400 | 151950 | 101400 | 101500 | 152400 | 203400 | 3449 | 0 | 1270199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 407124 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 1955589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 81 | 2025-04-01 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440150 | 478425 | 151800 | 100000 | 1170375 | 1578805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 360000 | 359990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 360000 | 359990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - CR VALLE SIMPSON | 413662 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 360000 | 359990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059882-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 52100 | 62100 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059882-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059882-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Colgante Vargas en camino X-910, Comuna de Cochrane (Nuevos 2025) | 411098 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 245000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 102100 | 2983475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO, COMUNA DE AYSÉN REGION DE AYSEN | 406608 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 2733475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS, SERCTOR CRUCE CAMINO X-550 KM 11,166 COMUNA DE AYSÉN REGION DE AYSEN | 406606 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-13 | 2683476 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-06-02 | 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 2733475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | [21 empty] | 518644.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296108 | 0 | 0 | 117835 | 177057 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 518644.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296108 | 0 | 0 | 117835 | 177057 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 351831 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 1607007 | Propuesta publica | 1395400 | IPC | 16 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 0 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 1205 | 2022-12-12 | 2026-03-31 | 65.1 | 518644.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296108 | 0 | 0 | 117835 | 177057 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 260000 | 224656 | 265344 | 165000 | 175000 | 205000 | 675000 | 675000 | 755000 | 965000 | 1100000 | 5465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 115000 | 121000 | 786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 3594241 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 3348 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 115000 | 121000 | 786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 169656 | 210344 | 110000 | 120000 | 150000 | 620000 | 620000 | 700000 | 850000 | 979000 | 4679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 3703180 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4185 | 2014-01-14 | 2025-06-30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 124656 | 30344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2925334 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 184 | - | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 180000 | 110000 | 120000 | 150000 | 620000 | 620000 | 700000 | 850000 | 979000 | 4374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2200000 | Propuesta publica | 1798000 | IPC | 285 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 450011 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2700 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322279 | 325679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -322278 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -2700 | - | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322279 | -322279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 2741293.586 | 0 | 0 | 34650 | 70560 | 252510 | 239680 | 219000 | 0 | 166950 | 279750 | 843750 | 1096394 | 556756 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 394394.095 | 0 | 0 | 34650 | 70560 | 35910 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | 348672 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 815067 | Propuesta publica | 577960 | IPC | 963 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | 75.28 | 394394.095 | 0 | 0 | 34650 | 70560 | 35910 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2346899.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216600 | 217800 | 219000 | 0 | 166950 | 279750 | 843750 | 1096394 | 556756 | 3597000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 376386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 5397453 | Propuesta publica | 5577322 | IPC | 8 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 0 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 540 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | 42.85 | 2346899.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216600 | 217800 | 219000 | 0 | 166950 | 279750 | 843750 | 1096394 | 556756 | 3597000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 276000 | 150000 | 150000 | 120000 | 2000000 | 180000 | 550000 | 520000 | 553500 | 453000 | 1722010 | 6674510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 38000 | 38000 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201059 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 655234 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 366 | - | 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 38000 | 38000 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 150000 | 120000 | 2000000 | 180000 | 550000 | 520000 | 520000 | 415000 | 1684010 | 6489010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | -14 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3613 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 150000 | 120000 | 2000000 | 180000 | 550000 | 520000 | 520000 | 415000 | 415000 | 5220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº201060 , Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4901297 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 662 | - | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269010 | 1269010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261219 | 262244 | 309208 | 310411 | 311616 | 312820 | 314026 | 583620 | 2875836 | 5541000 | 6850000 | 4495999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45940 | 46119 | 46299 | 46479 | 46660 | 46840 | 192663 | 471000 | 407294 | 198529 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 372186 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 1094800 | Propuesta publica | 1011596 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 730 | 2025-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45940 | 46119 | 46299 | 46479 | 46660 | 46840 | 192663 | 471000 | 407294 | 198529 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261219 | 262244 | 263268 | 264292 | 265317 | 266341 | 267366 | 536780 | 2613173 | 5000000 | 6442706 | 4297470 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 372187 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 13727758 | Propuesta publica | 14588228 | Polinom | 44 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261219 | 262244 | 263268 | 264292 | 265317 | 266341 | 267366 | 536780 | 2613173 | 5000000 | 6442706 | 4297470 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821550 | 1507478 | 1517231 | 1480377 | 2970185 | 0 | 4920 | 553326 | 658627 | 949306 | 11463000 | 5212000 | 8657000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36417 | 36534 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79862 | 90018 | 158518 | 438000 | 297891 | 385489 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 591760 | Propuesta publica | 648325 | IPC | 497 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 481827 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1068 | 2022-03-03 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36417 | 36534 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 391994 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 949549 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-30 | 2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79862 | 90018 | 158518 | 328398 | 297891 | 385489 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785133 | 1470944 | 1480580 | 1480377 | 2970185 | 0 | 4920 | 473464 | 568609 | 785788 | 11020000 | 4914109 | 8271511 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 90 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | -6274 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1082 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785133 | 1470944 | 1475660 | 1480377 | 2970185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 ‐ Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | 391995 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 11093110 | Propuesta publica | 11992985 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2025-09-30 | 2028-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467560 | 568609 | 785788 | 1821957 | 4910173 | 8271511 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Convenio de Reforestación Camino Calafate ¿ Russfin, sector Tramo 2 (Nuevo 2025) | 414069 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 9840 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Convenio de Reforestación Camino Calafate ¿ Russfin, sector Tramo 3 (Nuevo 2025) | 414070 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 9840 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 0 | 0 | 5904 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | [21 empty] | 455274.905 | 0 | 0 | 438621 | 674635 | 1014379 | 654618 | 238693 | 37648 | 37698 | 494133 | 644653 | 662163 | 137760 | 5035001 | 3539002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103774.951 | 0 | 0 | 37233 | 74635 | 37498 | 37539 | 37598 | 37648 | 37698 | 37748 | 37798 | 37848 | 37760 | 451003 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351175 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 610203 | Propuesta publica | 515216 | IPC | 1004 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 456 | 2024-09-02 | 2025-12-02 | 19.26 | 103774.951 | 0 | 0 | 37233 | 74635 | 37498 | 37539 | 37598 | 37648 | 37698 | 37748 | 37798 | 37848 | 37760 | 451003 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 351499.954 | 0 | 0 | 401388 | 600000 | 976881 | 617079 | 201095 | 0 | 0 | 456385 | 606855 | 624315 | 100000 | 4583998 | 3534610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 381975 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 4098763 | Propuesta publica | 7540128 | IPC | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 450 | 2024-07-30 | 2025-10-23 | 7.64 | 351499.954 | 0 | 0 | 401388 | 600000 | 976881 | 617079 | 201095 | 0 | 0 | 456385 | 606855 | 624315 | 100000 | 4583998 | 3534610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | 4220100 | 8408919 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 573100 | 583519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición y Normalización Puente Chorrillo Vapor, Ruta Y-50, Rio Verde (Nuevos 2025) | 411091 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1051472 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 882 | 2025-10-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 573100 | 583519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3647000 | 7825400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '004 | Reposición y Normalización Puente Chorrillo Vapor, Ruta Y-50, Rio Verde (Nuevos 2025) | 411092 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 10429000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 882 | 2025-10-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3647000 | 7825400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | [21 empty] | 4510957.742 | 2223930 | 0 | 641494 | 20594 | 1515649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26002 | 2203739 | 7379088 | 4318840 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 402353.629 | 72000 | 0 | 33043 | 20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53638 | 442457 | 151998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 346888 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 550447 | Propuesta publica | 497991 | IPC | 981 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 489 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | 92.41 | 402353.629 | 0 | 0 | 33043 | 20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,s: Avda. Ultima Esperanza-Casas Viejas (Nuevos 2025) | 411102 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 564000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 442457 | 151998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 27830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4108604.113 | 2124100 | 0 | 608451 | 0 | 1515649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2124101 | 6936631 | 4166842 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | 376894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 6012981 | Propuesta publica | 6428838 | IPC | 7 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 540 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | 79.31 | 4108604.113 | 0 | 0 | 608451 | 0 | 1452552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376894 , MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | 376894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -540 | - | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,s: Avda. Ultima Esperanza-Casas Viejas (Nuevos 2025) | 411103 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 10500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6936631 | 4166842 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672619 | 793166 | 892911 | 1297304 | 3656000 | 8000000 | 10280000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19619 | 37166 | 187311 | 210904 | 455000 | 430684 | 433581 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 372193 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 1001028 | Propuesta publica | 1225819 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 911 | 2025-02-25 | 2027-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19619 | 37166 | 187311 | 210904 | 455000 | 430684 | 433581 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653000 | 756000 | 705600 | 1085400 | 3200000 | 7569316 | 9846419 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 372194 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 16300000 | Propuesta publica | 24423492 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 870 | 2025-02-22 | 2027-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653000 | 756000 | 705600 | 1085400 | 3200000 | 7569316 | 9846419 | 6000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 149062 | 199879 | 0 | 525369 | 0 | 0 | 133519 | 0 | 0 | 13171 | 1021000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 149062 | 199879 | 0 | 525369 | 0 | 0 | 133519 | 0 | 0 | 13171 | 1021000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329548 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2945000 | Propuesta publica | 2600000 | IPC | 130 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 0 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 900 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149062 | 199879 | 0 | 525369 | 0 | 0 | 133519 | 0 | 0 | 13171 | 1021000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771492 | 3016600 | 2892234 | 4731277 | 3096731 | 159932 | 0 | 0 | 0 | 161734 | 16830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39363 | 39363 | 39363 | 111012 | 350967 | 159932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 1355160 | Propuesta publica | 1328057 | IPC | 100 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | -137524 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1188 | 2021-05-25 | 2024-08-25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303073 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 260273 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1188 | - | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330323 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 1069440 | Propuesta publica | 1102712 | IPC | 111 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1005 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39363 | 39363 | 39363 | 39363 | 11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330323 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330323 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125306 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 242 | - | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732129 | 2977237 | 2852871 | 4620265 | 2745764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161734 | 16090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 47 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1200 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612054 | 1616795 | 1621534 | 3252548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303072 , MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1018 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 270 | - | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 23695783 | Propuesta publica | 25984879 | IPC | 59 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | -133251 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1240 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120075 | 1360442 | 1364589 | 1368736 | 2745764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161734 | 8121340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº330324 , Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133251 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -1240 | - | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 27010500 | 1384221.397 | 2758633 | 1872379 | 1878173 | 1750567 | 1354523 | 1527690 | 950427 | 953326 | 1777487 | 2470760 | 4643988 | 23322174.397 | 28759354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 989000 | 0 | 61383 | 61580 | 61777 | 61972 | 62168 | 642526 | 62561 | 62758 | 62954 | 63151 | 63345 | 1266175 | 299211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 794000 | Propuesta publica | 982656 | IPC | 136 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 200033 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1520 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41853 | 41987 | 42121 | 42255 | 42388 | 42523 | 42656 | 42790 | 42924 | 43058 | 43191 | 467746 | 217967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 794000 | Propuesta publica | 972771 | IPC | 112 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 913 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 19593 | 19656 | 19717 | 19780 | 19842 | 19905 | 19968 | 20030 | 20093 | 20154 | 218268 | 81244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº335176 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 455207 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -913 | - | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 26000000 | 1384221.397 | 2697250 | 1810799 | 1816396 | 1688595 | 1292355 | 885164 | 887866 | 890568 | 1714533 | 2407609 | 4524643 | 21999999.397 | 28460143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20094592 | Propuesta publica | 25687572 | IPC | 85 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1521 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697250 | 795477 | 797936 | 666996 | 267618 | 268438 | 269257 | 270077 | 677242 | 951007 | 3338701 | 10999999 | 13749750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20273581 | Propuesta publica | 26380360 | IPC | 63 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1384221.397 | 0 | 1015322 | 1018460 | 1021599 | 1024737 | 616726 | 618609 | 620491 | 1037291 | 1456602 | 1185942 | 11000000.397 | 14710393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 28278.307 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28278.307 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 341587 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 465998 | Propuesta publica | 428718 | IPC | 1024 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 4154 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 113 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | 100 | 28278.307 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 5836031.738 | 992000 | 0 | 4752 | 351557 | 365412 | 269278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 367439.976 | 6000 | 0 | 4752 | 11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 348926 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 506198 | Propuesta publica | 427329 | IPC | 1000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 427 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | 97.24 | 367439.976 | 0 | 0 | 4752 | 11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5468591.762 | 986000 | 0 | 0 | 340054 | 365412 | 269278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 346892 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 3414633 | Propuesta publica | 6447826 | Polinom | 11 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 0 | FLESAN S.A. | 450 | 2023-08-23 | 2024-11-15 | 86.36 | 5468591.762 | 0 | 0 | 0 | 340054 | 365412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346892 , Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 346892 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234183 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -450 | - | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 9117621.909 | 0 | 0 | 1967434 | 1352784 | 860311 | 1048407 | 767717 | 701946 | 720258 | 1132365 | 791703 | 526139 | 51936 | 9921000 | 1764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 521038.209 | 0 | 0 | 89776 | 44962 | 45034 | 45108 | 45181 | 45255 | 45327 | 45401 | 45474 | 45547 | 51936 | 549001 | 183140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 898008 | Propuesta publica | 923285 | IPC | 3 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 68.59 | 272415.158 | 0 | 0 | 46510 | 23294 | 23332 | 23371 | 23409 | 23448 | 23486 | 23525 | 23563 | 23601 | 30616 | 288155 | 61705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 854291 | Propuesta publica | 834706 | IPC | 6 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1461 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 61.89 | 248623.051 | 0 | 0 | 43266 | 21668 | 21702 | 21737 | 21772 | 21807 | 21841 | 21876 | 21911 | 21946 | 21320 | 260846 | 121435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8596583.7 | 0 | 0 | 1877658 | 1307822 | 815277 | 1003299 | 722536 | 656691 | 674931 | 1086964 | 746229 | 480592 | 0 | 9371999 | 1580860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 8456229 | Propuesta publica | 8996644 | IPC | 8 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 898010 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1440 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 77.92 | 2805595.915 | 0 | 0 | 533410 | 521200 | 261000 | 388930 | 261800 | 262200 | 287506 | 335996 | 0 | 0 | 0 | 2852042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331651 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -1440 | - | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 7502689 | Propuesta publica | 8782019 | IPC | 9 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 966186 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 68.69 | 3125338.098 | 0 | 0 | 953939 | 397042 | 356754 | 226580 | 264200 | 198450 | 238500 | 264450 | 248050 | 409391 | 0 | 3557356 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331652 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 7515544 | Propuesta publica | 9688513 | IPC | 17 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 917628 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 54.57 | 2665649.687 | 0 | 0 | 390309 | 389580 | 197523 | 387789 | 196536 | 196041 | 148925 | 486518 | 498179 | 471201 | 600000 | 3962601 | 1830860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | [21 empty] | 283636.662 | 0 | 0 | 0 | 50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90360 | 26551 | 166999 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 283636.662 | 0 | 0 | 0 | 50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90360 | 26551 | 166999 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 560001 | Propuesta publica | 478400 | IPC | 28 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 58 | 283636.662 | 0 | 0 | 0 | 50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90360 | 26551 | 166999 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | [21 empty] | 0 | 8217000 | 0 | 5218495 | 1675202 | 40155 | 40284 | 0 | 0 | 1261815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8235953 | 11944644 | 12492773 | 7540580 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 173000 | 0 | 39898 | 40027 | 40155 | 40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160365 | 607354 | 635225 | 383419 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y‐150 e Y‐156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 ‐Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329442 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 1015500 | Propuesta publica | 1098489 | IPC | 109 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | -119824 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 821 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39898 | 40027 | 40155 | 40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11519 | 171883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329442 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y‐150 e Y‐156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 ‐Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329442 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11518 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -821 | - | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11519 | -11519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 E Y-160; Cr. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XIIR (Nuevo 2025) | 410508 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2025-11-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 607354 | 635225 | 383419 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8044000 | 0 | 5178597 | 1635175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8075588 | 11337290 | 11857548 | 7157161 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 23123579 | Propuesta publica | 27381802 | IPC | 31 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 1178148 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5178597 | 1635175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 E Y-160; Cr. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XIIR (Nuevo 2025) | 410509 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 28000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2025-11-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11337290 | 11857548 | 7157161 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | [21 empty] | 3258948.482 | 0 | 0 | 571403 | 670855 | 435748 | 212331 | 275004 | 462777 | 468524 | 335357 | 0 | 0 | 0 | 3431999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 293000 | 0 | 0 | 51023 | 25535 | 25558 | 25581 | 25604 | 25627 | 30674 | 20397 | 0 | 0 | 0 | 229999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351790 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 470919 | Propuesta publica | 530485 | IPC | 931 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 60.43 | 293000 | 0 | 0 | 51023 | 25535 | 25558 | 25581 | 25604 | 25627 | 30674 | 20397 | 0 | 0 | 0 | 229999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2965948.482 | 0 | 0 | 520380 | 645320 | 410190 | 186750 | 249400 | 437150 | 437850 | 314960 | 0 | 0 | 0 | 3202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351791 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 4097267 | Propuesta publica | 6127573 | Polinom | 44 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | 58.2 | 2965948.482 | 0 | 0 | 520380 | 645320 | 410190 | 186750 | 249400 | 437150 | 437850 | 314960 | 0 | 0 | 0 | 3202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 464459.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 464459.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 376307 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 571200 | Propuesta publica | 488376 | IPC | 1141 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 420 | 2023-11-21 | 2025-01-14 | 92 | 464459.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 1323028.943 | 0 | 0 | 283821 | 311988 | 233467 | 151436 | 131064 | 110612 | 110820 | 131808 | 392307 | 393055 | 260623 | 2511001 | 2186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 194429.693 | 0 | 0 | 27571 | 55238 | 27667 | 27716 | 27764 | 27812 | 27860 | 27908 | 27957 | 28005 | 28503 | 334001 | 113506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 579054 | Propuesta publica | 578840 | IPC | 409 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 32.48 | 194429.693 | 0 | 0 | 27571 | 55238 | 27667 | 27716 | 27764 | 27812 | 27860 | 27908 | 27957 | 28005 | 28503 | 334001 | 113506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1128599.25 | 0 | 0 | 256250 | 256750 | 205800 | 123720 | 103300 | 82800 | 82960 | 103900 | 364350 | 365050 | 232120 | 2177000 | 2072494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 389702 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 5069315 | Propuesta publica | 5174174 | IPC | 2 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 720 | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 18.17 | 1128599.25 | 0 | 0 | 256250 | 256750 | 205800 | 123720 | 103300 | 82800 | 82960 | 103900 | 364350 | 365050 | 232120 | 2177000 | 2072494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 146370 | 0 | 82091 | 0 | 33146 | 0 | 0 | 109256 | 0 | 87137 | 0 | 458000 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 146370 | 0 | 82091 | 0 | 33146 | 0 | 0 | 109256 | 0 | 87137 | 0 | 458000 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | 403376 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 750736 | Propuesta publica | 774446 | IPC | 1141 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 740 | 2024-10-10 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146370 | 0 | 82091 | 0 | 33146 | 0 | 0 | 109256 | 0 | 87137 | 0 | 458000 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 692407.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17773 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 692407.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17773 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | 372264 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 934150 | Propuesta publica | 775400 | IPC | 15 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 430 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | 83 | 692407.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17773 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | [21 empty] | 373494.659 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 373494.659 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Km 52,000 al 78,000, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 403829 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 437170 | Propuesta publica | 396198 | IPC | 1078 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 90 | 2024-09-25 | 2024-12-24 | 92.92 | 373494.659 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 700972.744 | 2274000 | 0 | 386889 | 393492 | 41560 | 257080 | 104300 | 0 | 0 | 157350 | 367850 | 473850 | 566139 | 2748510 | 650490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 700972.744 | 2274000 | 0 | 386889 | 393492 | 41560 | 257080 | 104300 | 0 | 0 | 157350 | 367850 | 473850 | 566139 | 2748510 | 650490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 386231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 1316925 | Propuesta publica | 1288429 | IPC | 673 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 480 | 2024-06-06 | 2025-09-29 | 91.287 | 700972.744 | 0 | 0 | 386889 | 393492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo LLamado) | 405991 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-03 | 2024-11-21 | 2068182 | Propuesta publica | 2480259 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 480 | 2024-12-30 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41560 | 257080 | 104300 | 0 | 0 | 157350 | 367850 | 473850 | 566139 | 1968129 | 650490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 72424 | 0 | 0 | 98833 | 0 | 0 | 0 | 127954 | 0 | 0 | 12789 | 312000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 72424 | 0 | 0 | 98833 | 0 | 0 | 0 | 127954 | 0 | 0 | 12789 | 312000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | 384528 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 560812 | Propuesta publica | 487900 | IPC | 3664 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2024-11-13 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72424 | 0 | 0 | 98833 | 0 | 0 | 0 | 127954 | 0 | 0 | 12789 | 312000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | [21 empty] | 679899.758 | 3268000 | 0 | 478288 | 425255 | 833309 | 1086219 | 94230 | 99655 | 99845 | 544686 | 663507 | 879260 | 1041163 | 6245417 | 4193858 | 523378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 679899.758 | 3268000 | 0 | 478288 | 425255 | 833309 | 1086219 | 94230 | 99655 | 99845 | 544686 | 663507 | 879260 | 1041163 | 6245417 | 4193858 | 523378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres del Paine, Provincia Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394978 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2173203 | Propuesta publica | 2452346 | IPC | 9 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 365 | 2024-08-16 | 2025-08-16 | 29.59 | 523896.048 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 154050 | 77100 | 0 | 0 | 0 | 123840 | 154950 | 310200 | 480791 | 1403531 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394979 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 1365227 | Propuesta publica | 2358358 | IPC | 10 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 360 | 2024-09-09 | 2025-09-04 | 24.93 | 156003.71 | 0 | 0 | 445827 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 150000 | 205600 | 59037 | 1580464 | 672269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394979 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394979 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 317308 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -360 | - | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394982 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 3164921 | Propuesta publica | 3638990 | IPC | 8 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 365 | 2024-08-05 | 2025-08-05 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 32461 | 322655 | 302759 | 508494 | 0 | 0 | 0 | 124356 | 155745 | 208060 | 252856 | 1907386 | 1821906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO CRUCE Y-85 (LAGO FAGNANO) - CALETA MARIA, KM 0.0 Y KM12.728, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 394990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1617827 | Trato directo | 1617827 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47025 | 94230 | 99655 | 99845 | 52650 | 47712 | 0 | 0 | 441117 | 776030 | 523378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (TERCER LLAMADO) | 403455 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 785203 | Propuesta publica | 869932 | IPC | 1232 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 360 | 2024-11-06 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 123840 | 155100 | 155400 | 248479 | 912919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 213000 | 435000 | 498750 | 332850 | 1575000 | 2949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 213000 | 435000 | 498750 | 332850 | 1575000 | 2949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | 405990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 3899603 | Propuesta publica | 4796136 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 540 | 2025-04-15 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 213000 | 435000 | 498750 | 332850 | 1575000 | 2949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62520 | 2917600 | 2907180 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 416800 | 406380 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Sombrero en Ruta Y-665, Comuna de Primavera (Nuevo 2025) | 410518 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 750240 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 416800 | 406380 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 2500800 | 2500800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Sombrero en Ruta Y-665, Comuna de Primavera (Nuevo 2025) | 410519 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 4548330 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 2500800 | 2500800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064178-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 132000 | 165300 | 54500 | 406700 | 1593300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 132000 | 165300 | 54500 | 406700 | 1593300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064178-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Puente Río Penitente, Ruta 9 Norte, Km 146,15; Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 409111 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 1762410 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-11 | 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 132000 | 165300 | 54500 | 406700 | 1593300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 209620 | Propuesta publica | 197340 | IPC | 908 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 39000 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 395 | 2021-09-07 | 2022-10-07 | 73.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2149383 | Propuesta publica | 1960000 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 1140 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76350 | 220170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº309828 , Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -76350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 100 | - | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76350 | -76350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473 | 0 | 0 | 0 | 47637 | 0 | 0 | 87110 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473 | 0 | 0 | 0 | 47637 | 0 | 0 | 87110 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | 309836 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 135188 | Propuesta publica | 126140 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473 | 0 | 0 | 0 | 47637 | 0 | 0 | 87110 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | ' | ' | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático | 372097 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-22 | 2024-12-24 | 117279 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-02-20 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | ' | ' | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 63581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 63581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | 351609 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 242288 | Propuesta publica | 237003 | IPC | 2119 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 640 | 2023-08-16 | 2025-05-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | ' | ' | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 234079 | 0 | 0 | 0 | 171991 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 0 | 0 | 554380 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 234079 | 0 | 0 | 0 | 171991 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 0 | 0 | 554380 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 329553 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2238714 | Propuesta publica | 1820000 | IPC | 104 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1557 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234079 | 0 | 0 | 0 | 171991 | 0 | 0 | 0 | 148310 | 0 | 0 | 554380 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 125136 | 0 | 67884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 125136 | 0 | 67884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 329555 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 1288349 | Propuesta publica | 1300000 | IPC | 121 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 0 | APSA LTDA. | 1090 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125136 | 0 | 67884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75360 | 0 | 124640 | 0 | 0 | 200000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75360 | 0 | 124640 | 0 | 0 | 200000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | 372069 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 483181 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2025-10-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75360 | 0 | 124640 | 0 | 0 | 200000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51550 | 51600 | 51650 | 155100 | 19082 | 380482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51550 | 51600 | 51650 | 155100 | 19082 | 380482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 405152 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 311780 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-12-30 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51550 | 51600 | 51650 | 155100 | 19082 | 380482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 41308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 41308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 331430 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 704000 | Propuesta publica | 838599 | IPC | 631 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | -51507 | GESTION VIAL LTDA. | 376 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | 100 | 41308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | 388466 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 435000 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 562 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 430 | 2024-02-19 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 93100 | 0 | 93100 | 0 | 94000 | 0 | 57100 | 374300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 93100 | 0 | 93100 | 0 | 94000 | 0 | 57100 | 374300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | 389931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 295000 | Propuesta publica | 361760 | IPC | 2958 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 540 | 2024-09-26 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 93100 | 0 | 93100 | 0 | 94000 | 0 | 57100 | 374300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | ' | ' | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Análisis Actualización Volumen 3 Manual de Carreteras Diseño Sísmico". | 351732 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 201745 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-01-13 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 346342 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 288983 | Propuesta publica | 280383 | IPC | 723 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | -6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | 372068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 1099800 | Propuesta publica | 1280781 | IPC | 123 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 815 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381240 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 232168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160543 | 0 | 0 | 401930 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 232168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160543 | 0 | 0 | 401930 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | 372057 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 1200948 | Propuesta publica | 1068620 | IPC | 73 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 785 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9219 | 0 | 0 | 232168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160543 | 0 | 0 | 401930 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135230 | 135230 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135230 | 135230 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | 372055 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 212600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1551 | 2025-12-01 | 2030-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135230 | 135230 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | ' | ' | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 856000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 856000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | 372052 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 1274450 | Propuesta publica | 1412842 | IPC | 97 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1110 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427810 | 856000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | ' | ' | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 74600 | 32400 | 180500 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 74600 | 32400 | 180500 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | 391277 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 282000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 74600 | 32400 | 180500 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | ' | ' | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 172241 | 0 | 175219 | 0 | 0 | 124875 | 0 | 0 | 191775 | 0 | 0 | 664110 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 172241 | 0 | 175219 | 0 | 0 | 124875 | 0 | 0 | 191775 | 0 | 0 | 664110 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | 382303 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 730373 | Propuesta publica | 714000 | IPC | 1003 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2024-04-05 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172241 | 0 | 175219 | 0 | 0 | 124875 | 0 | 0 | 191775 | 0 | 0 | 664110 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | ' | ' | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 57443 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 57443 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | 381055 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 796943 | Propuesta publica | 717071 | IPC | 2414 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 520 | 2023-09-12 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57443 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO NECESIDAD CONSERV TUNELES REG ANTOF, COQUIMBO, ARAUCANIA, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Levantamiento Necesidad Conserv Túneles Reg Antof, Coquimbo, Araucanía, Valparaíso (Nuevo 2024) | 392652 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 382000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Declaración Ambiental de Materiales de Construcción de La Dirección de Vialidad (Nuevo 2024) | 392661 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 233000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARRETERAS SISTEMA 2+1 REG TARAPACA, MAULE Y AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Carreteras Sistema 2+1 Reg Tarapacá, Maule y Aysén (Nuevo 2024) | 392670 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 513000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA GENERACIÓN CONECTIVIDAD VIAL INTERURB DENTRO ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico para Generación Conectividad Vial Interurb dentro áreas bajo protección oficial (Nuevo 2024) | 392678 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 279500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD FRONTERIZA ALTA MONTAÑA Y ZONAS EXTREMAS DE CHILE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Conectividad Fronteriza Alta Montaña y Zonas Extremas de Chile (Nuevo 2024) | 392679 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 512500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374484 | 860484 | 491357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374484 | 860484 | 491357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | 351860 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 521000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-12-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354484 | 354484 | 213407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 395486 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 362950 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 112950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUTA B-241, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395560 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-06-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 220000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063383-0 | ' | ' | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 208400 | 260500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063383-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 208400 | 260500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063383-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Analisis Mediciones de Ruido para Rutas de la Red Vial Nacional 3 Regiones (Nuevo 2025) | 411228 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 422000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-08-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 208400 | 260500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063936-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 1458800 | 989900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 1458800 | 989900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40063936-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción conexión vial ruta Costera sector: Santo Domingo - Pichilemu (Nuevos 2025) | 411677 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2273454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 1458800 | 989900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40065877-0 | ' | ' | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 962933 | 1034603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40065877-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 962933 | 1034603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40065877-0 | '01 | '002 | Análisis Estructural de Caminos Básicos y No Pavimentados Sist. Alto Rendimiento Etapa I (Nuevo 2025) | 410522 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1797782 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 962933 | 1034603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1205973107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 6877889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1199095218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40060375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | [21 empty] | 0 | 3506030 | 0 | 31341 | 15000 | 47000 | 330000 | 547000 | 372000 | 347000 | 205000 | 1174835 | 787880 | 625000 | 4482056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40060375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3506030 | 0 | 31341 | 15000 | 47000 | 330000 | 547000 | 372000 | 347000 | 205000 | 1174835 | 787880 | 625000 | 4482056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40060375-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40060375-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31341 | 15000 | 47000 | 330000 | 547000 | 372000 | 347000 | 205000 | 397000 | 162880 | 0 | 2454221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060405-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | [21 empty] | 0 | 3232935 | 0 | 250000 | 10000 | 300000 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 103055 | 777835 | 625000 | 625000 | 4290890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3232935 | 0 | 250000 | 10000 | 300000 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 103055 | 777835 | 625000 | 625000 | 4290890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060405-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060405-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3100000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 10000 | 300000 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 103055 | 0 | 0 | 0 | 2263055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060382-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | [21 empty] | 0 | 5719809 | 0 | 962496 | 344718 | 563685 | 516416 | 459582 | 509634 | 399849 | 247486 | 777835 | 625000 | 625000 | 6031701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5719809 | 0 | 962496 | 344718 | 563685 | 516416 | 459582 | 509634 | 399849 | 247486 | 777835 | 625000 | 625000 | 6031701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060382-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060382-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 962496 | 344718 | 563685 | 516416 | 459582 | 509634 | 399849 | 247486 | 0 | 0 | 0 | 4003866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060424-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | [21 empty] | 0 | 6963246 | 0 | 246420 | 162000 | 619646 | 669721 | 672474 | 704826 | 817563 | 981623 | 777835 | 625000 | 625000 | 6902108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060424-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6963246 | 0 | 246420 | 162000 | 619646 | 669721 | 672474 | 704826 | 817563 | 981623 | 777835 | 625000 | 625000 | 6902108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060424-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060424-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 563872 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 246420 | 162000 | 619646 | 669721 | 672474 | 704826 | 817563 | 981623 | 0 | 0 | 0 | 4874273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | [21 empty] | 0 | 5299106 | 0 | 300000 | 0 | 651942 | 456352 | 363266 | 311708 | 399440 | 477411 | 777835 | 1374255 | 625000 | 5737209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5299106 | 0 | 300000 | 0 | 651942 | 456352 | 363266 | 311708 | 399440 | 477411 | 777835 | 1374255 | 625000 | 5737209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060400-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060400-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 683000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 651942 | 456352 | 363266 | 311708 | 399440 | 477411 | 0 | 749255 | 0 | 3709374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060423-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | [21 empty] | 0 | 6595554 | 0 | 74489 | 340394 | 675130 | 551311 | 545827 | 195012 | 440582 | 617202 | 1377835 | 899233 | 927707 | 6644722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6595554 | 0 | 74489 | 340394 | 675130 | 551311 | 545827 | 195012 | 440582 | 617202 | 1377835 | 899233 | 927707 | 6644722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060423-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060423-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74489 | 340394 | 675130 | 551311 | 545827 | 195012 | 440582 | 617202 | 600000 | 274233 | 302707 | 4616887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060387-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | [21 empty] | 0 | 5895600 | 0 | 209747 | 150000 | 673877 | 1173877 | 623877 | 473877 | 373877 | 273877 | 951744 | 625000 | 625000 | 6154753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5895600 | 0 | 209747 | 150000 | 673877 | 1173877 | 623877 | 473877 | 373877 | 273877 | 951744 | 625000 | 625000 | 6154753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060387-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060387-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 209747 | 150000 | 673877 | 1173877 | 623877 | 473877 | 373877 | 273877 | 173909 | 0 | 0 | 4126918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060359-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | [21 empty] | 0 | 6117570 | 0 | 200000 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 1477835 | 1425000 | 1557299 | 6310134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060359-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6117570 | 0 | 200000 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 1477835 | 1425000 | 1557299 | 6310134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060359-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060359-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 700000 | 800000 | 932299 | 4282299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060370-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | [21 empty] | 0 | 7956505 | 0 | 805000 | 0 | 650000 | 650000 | 500000 | 550000 | 450000 | 300000 | 1077835 | 775000 | 1839554 | 7597389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7956505 | 0 | 805000 | 0 | 650000 | 650000 | 500000 | 550000 | 450000 | 300000 | 1077835 | 775000 | 1839554 | 7597389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060370-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060370-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1050000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 805000 | 0 | 650000 | 650000 | 500000 | 550000 | 450000 | 300000 | 300000 | 150000 | 1214554 | 5569554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060402-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | [21 empty] | 0 | 5847177 | 0 | 50000 | 90000 | 390000 | 490000 | 390000 | 590000 | 590000 | 590000 | 1467835 | 848024 | 625000 | 6120859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060402-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5847177 | 0 | 50000 | 90000 | 390000 | 490000 | 390000 | 590000 | 590000 | 590000 | 1467835 | 848024 | 625000 | 6120859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060402-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 390000 | 490000 | 390000 | 590000 | 590000 | 590000 | 690000 | 223024 | 0 | 4093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060402-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060354-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | [21 empty] | 0 | 7181658 | 31122.689 | 150000 | 170000 | 543626 | 70000 | 213969 | 326600 | 339175 | 95000 | 956829 | 1589868 | 2568806 | 7054995.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060354-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7181658 | 31122.689 | 150000 | 170000 | 543626 | 70000 | 213969 | 326600 | 339175 | 95000 | 956829 | 1589868 | 2568806 | 7054995.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060354-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11851 | SinInf |  | -- | // | -1302 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 1922.564 | 150000 | 170000 | 543626 | 70000 | 213969 | 326600 | 339175 | 95000 | 178994 | 964868 | 1943806 | 4997960.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060354-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060354-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 29200.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060357-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | [21 empty] | 0 | 11510962 | 0 | 392003 | 396100 | 1086200 | 1086100 | 1116100 | 1086100 | 1086100 | 1086100 | 1500705 | 625000 | 625000 | 10085508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060357-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11510962 | 0 | 392003 | 396100 | 1086200 | 1086100 | 1116100 | 1086100 | 1086100 | 1086100 | 1500705 | 625000 | 625000 | 10085508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060357-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060357-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3800000 | SinInf |  | -- | // | 81134 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 392003 | 396100 | 1086200 | 1086100 | 1116100 | 1086100 | 1086100 | 1086100 | 722870 | 0 | 0 | 8057673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060346-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | [21 empty] | 0 | 7845600 | 0 | 0 | 0 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 1225335 | 1072500 | 2536920 | 7519755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7845600 | 0 | 0 | 0 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 1225335 | 1072500 | 2536920 | 7519755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060346-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060346-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 80000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 1911920 | 5491920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060442-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | [21 empty] | 0 | 11190931 | 113593.583 | 1006464 | 875459 | 1051932 | 1045264 | 1047966 | 890370 | 1100832 | 751771 | 777835 | 625000 | 625000 | 9911486.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060442-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11190931 | 113593.583 | 1006464 | 875459 | 1051932 | 1045264 | 1047966 | 890370 | 1100832 | 751771 | 777835 | 625000 | 625000 | 9911486.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060442-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1692345 | SinInf |  | -- | // | -220003 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 113593.583 | 956464 | 875459 | 1051932 | 1045264 | 1047966 | 890370 | 1100832 | 751771 | 0 | 0 | 0 | 7833651.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060442-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2077835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060453-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | [21 empty] | 0 | 8998500 | 128980.736 | 400000 | 1047261 | 783205 | 273661 | 539159 | 420741 | 467551 | 728853 | 1965267 | 947107 | 625000 | 8326785.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060453-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8998500 | 128980.736 | 400000 | 1047261 | 783205 | 273661 | 539159 | 420741 | 467551 | 728853 | 1965267 | 947107 | 625000 | 8326785.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060453-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4600926 | SinInf |  | -- | // | 2237264 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 2968.49 | 400000 | 1047261 | 783205 | 273661 | 539159 | 420741 | 467551 | 728853 | 1187432 | 322107 | 0 | 6172938.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060453-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060453-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3853951 | SinInf |  | -- | // | 629463 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 126012.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126012.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060408-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | [21 empty] | 0 | 4456700 | 0 | 85000 | 329250 | 415220 | 354350 | 338000 | 325000 | 485500 | 505500 | 1059705 | 625000 | 625000 | 5147525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4456700 | 0 | 85000 | 329250 | 415220 | 354350 | 338000 | 325000 | 485500 | 505500 | 1059705 | 625000 | 625000 | 5147525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060408-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777835 | 625000 | 625000 | 2027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060408-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 822074 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 329250 | 415220 | 354350 | 338000 | 325000 | 485500 | 505500 | 281870 | 0 | 0 | 3119690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fechas (hidden)
Fechas
SERVICIO | Fecha Planilla | Respaldo final
ARQUITECTURA | Datos Actualizados al 07-02-2025 14:03:58 | OK
OBRAS HIDRAULICAS | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
VIALIDAD | Datos Actualizados al 13-02-2025 16:48:44 | OK
VIALIDAD (CAD) | Datos Actualizados al 13-02-2025 16:48:44 | OK
OBRAS PORTUARIAS | Datos Actualizados al 07-02-2025 14:03:58 | OK
AEROPUERTOS | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
AEROPUERTOS (CAD) | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
PLANEAMIENTO | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
SSS RURALES | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
DG CONCESIONES | Datos Actualizados al 07-02-2025 3:19:29 | OK
D.G.AGUAS | Datos Actualizados al 11-02-2025 3:13:16 | OK
D.G.AGUAS (GYyO) | Datos Actualizados al 07-02-2025 14:03:58 | OK
I. N. HIDRAULICA | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK
SISS | Datos Actualizados al 06-02-2025 3:17:11 | OK

## Resumen SS (2) (hidden)
Asig | '
Región | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de enero | Suma de febrero | Suma de marzo | Suma de abril | Suma de mayo | Suma de junio | Suma de julio | Suma de agosto | Suma de septiembre | Suma de octubre | Suma de noviembre | Suma de diciembre | Suma de Total 2024 | Suma de Año 2025 | Suma de Año 2026 | Suma de Año 2027 | Suma de Año 2028 | Suma de Año 2029 | Suma de Saldo
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | 0 | 1265774.39 | 881388.815 | 2075653.962 | 2479667.638 | 4496846.739 | 1842304.606 | 3134230.601 | 3899014.603 | 4030428.953 | 4917694.238 | 7083556.341 | 36106560.886 | 56667361.302 | 56520382.266 | 23303779.175 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 0 | 6377089.735 | 17512949.658 | 16011964.818 | 18718165.942 | 60721587.732 | 17329151.284 | 20429112.515 | 18038851.669 | 16699861.362 | 28355446.893 | 58121871.834 | 278316053.442 | 223851514.589 | 69285631.267 | 16116002.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 115017802.847 | 130049752.52 | 134908307.06 | 141898152.473 | 252978583.566 | 81438001.871 | 86729713.447 | 130252522.239 | 112239785.082 | 209474551.443 | 531812843.117 | 1926800015.665 | 1920209766.301 | 1383763008.001 | 968248858.263 | 362033599.9 | 33258999.601 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 0 | 3627308.04 | 8739348.943 | 7141126.303 | 6881287.052 | 7348600.727 | 6244810.24 | 7813284.332 | 12035420 | 15547852 | 26473082 | 101852119.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | 0 | 14355305.107 | 9649005.752 | 10976845.474 | 9348159.465 | 12854704.776 | 10082975.682 | 9972003.484 | 9777953.355 | 14604994.701 | 10745293.654 | 18025810.475 | 130393051.925 | 94940688.398 | 75847153.163 | 71562487.335 | 23081505 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 10801900.913 | 10889454.205 | 11625711.809 | 10805277.56 | 15013258.387 | 7466334.884 | 8150304.802 | 12100650.112 | 10323746.906 | 13952206.177 | 26605315.245 | 137734161 | 117080392 | 96926497.771 | 23113712.845 | 41897.609 | 112001.864 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 0 | 7480.887 | 65309.697 | 147641.963 | 224618.273 | 86686.474 | 138204.481 | 300628.316 | 173461.624 | 213825.222 | 91154.063 | 1449011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 234371.236 | 206679.2 | 41749.5 | 129161.627 | 51047.591 | 0 | 189166.677 | 212064.4 | 63399.076 | 1127639.307 | 221898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | 0 | 11025006.676 | 14317152.235 | 18080014.137 | 16309393.104 | 21139711.324 | 10068448.433 | 13948111.271 | 16658060.623 | 13149305.809 | 22330304.345 | 46360185.014 | 203385692.971 | 320044810.514 | 151866508.129 | 42219187.067 | 7274667 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | 1945397.9 | 33486736.757 | 55220445.659 | 118072857.488 | 36766433.587 | 93947669.147 | 7438747.988 | 27099267.951 | 36982259.566 | 21995994.404 | 44259832.92 | 94732724.917 | 571948368.284 | 484704366.726 | 241652987.358 | 193714157.931 | 167117038.418 | 151450319.149 | 509716221.266
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 0 | 298154.5 | 262272.221 | 122895.7 | 1020064.07 | 914448.09 | 844239.541 | 676511.883 | 1054738.136 | 948710.476 | 2528992.509 | 6319449.785 | 14990476.911 | 18627468.987 | 18920607 | 14857407 | 5716796 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33582 | 33582 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358075 | 358075 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 1945397.9 | 192627770.925 | 242417209.992 | 320913280.324 | 244840761.305 | 469214464.586 | 144074653.117 | 176573318.266 | 236877962.951 | 206390875.994 | 352538063.801 | 816081048.867 | 3404494808.028 | 3236803610.817 | 2094782774.955 | 1353135592.116 | 565265503.927 | 184821320.614 | 509716221.266
Etiquetas de fila | Suma de ENERO | Suma de FEBRERO | Suma de MARZO | Suma de ABRIL | Suma de MAYO | Suma de JUNIO | Suma de JULIO | Suma de AGOSTO | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Dirección de Arquitectura | 0 | 1265774.39 | 881388.815 | 2075653.962 | 2479667.638 | 4496846.739 | 1842304.606 | 3134230.601 | 3899014.603 | 4030428.953 | 4917694.238 | 7083556.341 | 36106560.886 | 56667361.302 | 56520382.266 | 23303779.175 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 0 | 6377089.735 | 17512949.658 | 16011964.818 | 18718165.942 | 60721587.732 | 17329151.284 | 20429112.515 | 18038851.669 | 16699861.362 | 28355446.893 | 58121871.834 | 278316053.442 | 223851514.589 | 69285631.267 | 16116002.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 0 | 115017802.847 | 130049752.52 | 134908307.06 | 141898152.473 | 252978583.566 | 81438001.871 | 86729713.447 | 130252522.239 | 112239785.082 | 209474551.443 | 531812843.117 | 1926800015.665 | 1920209766.301 | 1383763008.001 | 968248858.263 | 362033599.9 | 33258999.601
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 3627308.04 | 8739348.943 | 7141126.303 | 6881287.052 | 7348600.727 | 6244810.24 | 7813284.332 | 12035420 | 15547852 | 26473082 | 101852119.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 0 | 14355305.107 | 9649005.752 | 10976845.474 | 9348159.465 | 12854704.776 | 10082975.682 | 9972003.484 | 9777953.355 | 14604994.701 | 10745293.654 | 18025810.475 | 130393051.925 | 94940688.398 | 75847153.163 | 71562487.335 | 23081505 | 0
Dirección de Aeropuertos | 0 | 10801900.913 | 10889454.205 | 11625711.809 | 10805277.56 | 15013258.387 | 7466334.884 | 8150304.802 | 12100650.112 | 10323746.906 | 13952206.177 | 26605315.245 | 137734161 | 117080392 | 96926497.771 | 23113712.845 | 41897.609 | 112001.864
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | 0 | 0 | 7480.887 | 65309.697 | 147641.963 | 224618.273 | 86686.474 | 138204.481 | 300628.316 | 173461.624 | 213825.222 | 91154.063 | 1449011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | 0 | 0 | 0 | 234371.236 | 206679.2 | 41749.5 | 129161.627 | 51047.591 | 0 | 189166.677 | 212064.4 | 63399.076 | 1127639.307 | 221898 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 0 | 11025006.676 | 14317152.235 | 18080014.137 | 16309393.104 | 21139711.324 | 10068448.433 | 13948111.271 | 16658060.623 | 13149305.809 | 22330304.345 | 46360185.014 | 203385692.971 | 320044810.514 | 151866508.129 | 42219187.067 | 7274667 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 1945397.9 | 33486736.757 | 55220445.659 | 118072857.488 | 36766433.587 | 93947669.147 | 7438747.988 | 27099267.951 | 36982259.566 | 21995994.404 | 44259832.92 | 94732724.917 | 571948368.284 | 484704366.726 | 241652987.358 | 193714157.931 | 167117038.418 | 151450319.149
Dirección General de Aguas | 0 | 298154.5 | 262272.221 | 122895.7 | 1020064.07 | 914448.09 | 844239.541 | 676511.883 | 1054738.136 | 948710.476 | 2528992.509 | 6319449.785 | 14990476.911 | 18627468.987 | 18920607 | 14857407 | 5716796 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33582 | 33582 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358075 | 358075 | 227672 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 1945397.9 | 192627770.925 | 242417209.992 | 320913280.324 | 244840761.305 | 469214464.586 | 144074653.117 | 176573318.266 | 236877962.951 | 206390875.994 | 352538063.801 | 816081048.867 | 3404494808.028 | 3236803610.817 | 2094782774.955 | 1353135592.116 | 565265503.927 | 184821320.614
Dirección de Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0